## Технологический и ценовой аудит
Информация о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2016 | Информация о результатах проведения ценового аудита (№ и дата заключения, контрагент, №, дата) | Информация о результатах проведения технологического аудита (№ и дата заключения, №, дата и контрагент)
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 1419.9711 | 299.931 | 0 | 0 | 10848.8085 | 4405.7244
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 66.4466 | 96.8 | 0 | 0 | 775.481 | 556.5706
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 66.4466 | 96.8 | 0 | 0 | 703.6024 | 544.9855
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Проектирование | 11.4 | 0 | 2014 | 2018 | 65.6943 | 62.8415 | № 223 от 04.09.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 124-09/15-ИП от 07.09.2015
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Проектирование | 16.34 | 0 | 2014 | 2018 | 48.8876 | 46.3572 | № 224 от 04.09.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 125-09/15-ИП от 07.09.2015
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Проектирование | 1.69 | 0 | 2014 | 2018 | 7.1732 | 5.4268 | № 225 от 04.09.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 126-09/15-ИП от 07.09.2015
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | Проектирование | 15.2656 | 0 | 2015 | 2018 | 50.26 | 50.26 | № 114 от 05.05.2016 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 136-10/15-ИП от 09.10.2015
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Проектирование | 0.877 | 0 | 2015 | 2018 | 7.4578 | 7.2251 | № 356 от 22.12.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 136-10/15-ИП от 09.10.2015
| ИТОГО по Белоярскому району |  | 45.5726 | 0 |  |  | 179.473 | 172.1107
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 0 | 80 | 2012 | 2019 | 228.812 | 220.3699 | № 55 от 31.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 42-04/15-ИП от 31.03.2015
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Проектирование | 0.35 | 12.6 | 2012 | 2019 | 157.9152 | 140.4896 | № 7/13 от 18.12.2013 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", 172-12/13-ИП от 18.12.2013
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 56.5337 | 4.4409e-16 | № 735-Ц от 18.07.2013 ГАУКО "НЦЦС"
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | Объект ввведен | 14.94 | 0 | 2013 | 2014 | 10.8164 | 8.8818e-16 | № 96 от 15.05.2014 ОАО "Сургутстройцена", 103-05/14-ИП от 15.05.2014
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 2.14 | 2013 | 2014 | 8.5688 | 0 | № 208 от 28.10.2014 ОАО "Сургутстройцена", 237-10/14-ИП от 28.10.2014
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | Объект ввведен | 4.117 | 0 | 2013 | 2014 | 12.5555 | 0 | №78-1-6-0039-13 от 27.11.2013 ООО "НЭПС", ООО "Электростройкомплекс" 33-05/13-ИП от 13.05.2013
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 19.407 | 94.74 |  |  | 475.2016 | 360.8595
МО г. Когалым
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | Строительство | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 16.2897 | 1.3323e-15 | № 261 от 29.12.2012 г., ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", ОАО "ЮТЭК-Когалым", №63-07/12-ИП от 10.07.2012
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 1.3323e-15
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 8.331 | 0 | № 98 от 20.05.2015 г. ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 83-05/15-ИП от 21.05.2015
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 7.724 | 0 | № 99 от 20.05.2015 г. ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 84-05/15-ИП от 21.05.2015
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | Проектирование | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 7.7486 | 7.401 | № 100 от 20.05.2015 г. ООО "ИЦ "Сургутстройцена", 85-05/15-ИП от 21.05.2015
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 |  |  | 23.8036 | 7.401
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 0 | 1.26 | 2012 | 2014 | 2.1511 | 0 | № 154 от 17.01.2013 ОАО "Сургутстройцена", 63-08/13-ИП от 21.08.2013
| ИТОГО по МО Советский район |  | 0 | 1.26 |  |  | 2.1511 | 0
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2013 | 0.6171 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | Проектирование/ Строительство | 1.467 | 0.8 | 2013 | 2016 | 6.0664 | 4.6144
| ИТОГО по прочим объектам |  | 1.467 | 0.8 |  |  | 6.6835 | 4.6144
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 71.8785 | 11.585
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | Строительство | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 71.8785 | 11.585 | №234 от 08.12.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №316-12/14-ИП от 09.12.2014, 235 от 08.12.2014, ОАО "ИЦ "Сургутстройцена" 317-12/14-ИП от 09.12.2014, 236 от 08.12.2014, ОАО "ИЦ "Сургутстройцена" 318-12/14-ИП от 09.12.2014, 237 от 08.12.2014, ОАО "ИЦ "Сургутстройцена" 319-12/14-ИП от 09.12.2014, 238 от 08.12.2014, ОАО "ИЦ "Сургутстройцена" 320-12/14-ИП от 09.12.2014, 120 от 23.06.2014, ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №125-07/14-ИП от 24.06.2014, №117 от 20.06.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №130-07/14-ИП от 30.06.2014; №13 от 11.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №29-03/15-ИП от 11.03.2015; №47 от 31.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №46-04/15-ИП от 01.04.2015; №12 от 10.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №27-03/15-ИП от 10.03.2015; №45 от 31.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №44-04/15-ИП от 01.04.2015; №46 от 31.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №45-04/15-ИП от 01.04.2015; №22 от 17.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №32-03/15-ИП от 17.03.2015; №242 от 10.12.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №322-12/14-ИП от 10.12.2014; №241 от 10.12.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №321-12/14-ИП от 10.12.2014; №37 от 27.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №39-03/15-ИП от 27.03.2015; №11 от 10.03.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №28-03/15-ИП от 10.03.2015, №119 от 23.06.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №126-07/14-ИП от 24.06.2014
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1353.5245 | 203.131 | 0 | 0 | 10073.3275 | 3849.1539
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1353.5245 | 203.131 | 0 | 0 | 10073.3275 | 3849.1539
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | Проектирование | 0 | 3.78 | 2015 | 2018 | 43.498 | 43.36
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | Проектирование | 6.507 | 3.2 | 2014 | 2018 | 73.7258 | 67.7758
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | Проектирование | 4.585 | 0.5 | 2014 | 2018 | 70.0045 | 64.0545
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | Проектирование | 1.654 | 2.13 | 2015 | 2018 | 23 | 23
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | Проектирование/ Строительство | 0.502 | 0 | 2014 | 2017 | 1.4689 | 1.4585
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 13.248 | 9.61 |  |  | 211.6972 | 199.6488
МО Березовский район
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | Объект ввведен | 32.485 | 0.1 | 2012 | 2015 | 230.7719 | 2.0206e-14 | №6-2-1-0445-13 от 18.10.2013 ООО "Строительная экспертиза", ООО "Энергострой" 16-01/13-ИП от 28.01.2013 | № 2-2-1-0437-13 от 17.10.13 ООО "Энергострой, №16-01/13-Ип от 28.01.2013
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | Строительство | 18.558 | 2 | 2012 | 2017 | 159.84 | 16.116 | №6-2-1-0444-13 от 18.10.2013 ООО "Строительная экспертиза", ООО "Энергострой" 17-01/13-ИП от 28.01.2013 | № 2-2-1-0438-13 от 17.10.13 ОАО "ЮТЭК-Березово", 17-01/13-ИП от 28.01.2013
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | Проектирование | 54.2 | 12.59 | 2012 | 2021 | 331.97 | 319.167 | - | №86-1-4-0370-10 от 01.11.10 г ОАО "ЮТЭК-РС", 29-05/12-ИП от 17.05.2012.
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | Строительство | 33.1439 | 2.4 | 2012 | 2016 | 229.09 | 21.1238 | № 236 от 17.12.2013 ОАО "Сургутстройцена", 194-12/13-ИП от 17.12.2013 | №4-1-1-0616-13 от 05.12.2013 ООО "Эрколайн", 97-10/13-ИП от 25.10.2013
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | Объект ввведен | 46.8666 | 2.63 | 2012 | 2015 | 300.7888 | 0 | № 223 от 29.11.2013 ОАО "Сургутстройцена", 162-12/13-ИП от 29.11.2013 | №4-1-1-0466-13 от 20.09.2013 ООО "Эрколайн", 98-10/13-ИП от 25.10.2013
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 9.5 | 1.3 | 2012 | 2014 | 117.3763 | -1.2212e-15 | № 139 от 25.03.2013 ОАО "Сургутстройцена", 55-07/13-ИП от 30.07.2013 | №4-1-1-0464-13 ОАО "Спецэнергосвязь", 91-09/12-ИП от 05.09.2012
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | Объект ввведен | 7.151 | 0.5 | 2012 | 2014 | 47.915 | 6.1062e-15 | № 47 от 25.03.2013 ОАО "Сургутстройцена", 49-07/13-ИП от 12.07.2013 | №4-1-1-0465-13 от 19.08.2013 ОАО "Спецэнергосвязь", 89-09/12-ИП от 05.09.2012
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | Объект ввведен | 3.329 | 1.2 | 2012 | 2014 | 43.6034 | -5.5511e-16 | 1 ЭТАП № 219 от 29.11.2013 ОАО "Сургутстройцена", 159-12/13-ИП от 29.11.2013; 2 ЭТАП № 234 от 29.11.2013 ОАО "Сургутстройцена", 192-12/13-ИП от 29.11.2013; 3 ЭТАП № 215 от 03.12.2013 ОАО "Сургутстройцена", 155-12/13-ИП от 05.12.2013 | №4-1-1-0023-14 от 24.03.14 ОАО "ЛЭПстройпроект", 26-04/13-ИП от 12.04.2013
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | Проектирование/ Строительство | 3.52 | 2.22 | 2014 | 2017 | 20.4223 | 14.1413 | -
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | Строительство | 0.9 | 4.8 | 2014 | 2016 | 86.89 | 7.304 | №3-2-1-0015-15 от 08.12.2015 ООО "Центр строительного аудита и сопровождения", ЗАО "Энроса" 141-07/14-ИП от 07.07.2014
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 8.326 | 0 | 2012 | 2014 | 30.3399 | 0 | № 71 от 15.04.2014 ОАО "Сургутстройцена", 83-04/14-ИП от 15.04.2014 | №2-1-1-0144-14 от 25.04.2014 ООО "ЛЭПстройпроект", 94-09/12-ИП от 05.09.2012
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 3.36 | 0 | 2014 | 2015 | 8.7208 | 0 | № 57 от 31.03.2015 ООО "Сургутстройцена", 41-04/15-ИП от 31.03.2015
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Проектирование | 14.398 | 0 | 2014 | 2018 | 49.7673 | 44.865 | № 248 от 29.09.2015 ООО "Сургутстройцена", 144-09/15-ИП от 29.09.2015 | №66-2-1-3-0227-16 от 11.11.2016 ООО "ЛЭПстройпроект", 329-12/14-ИП от 08.12.2014
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 235.7375 | 29.74 |  |  | 1657.4959 | 422.7171
МО г. Когалым
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | Объект ввведен | 3.117 | 6.3 | 2012 | 2013 | 82.8513 | -1.4433e-15 | № 254 от 19.12.2012 ОАО "Сургутстройцена", 128-12/12-ИП от 17.12.2012 | №86-1-4-0041-13 от 08.02.2013 ОАО «ЮТЭК-Когалым», № 62-07/12-ИП от 11.07.2012
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | - | 2.75 | 1.26 | 2017 | 2017 | 15 | 15 | -
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | Проектирование/ Строительство | 3.392 | 8.26 | 2013 | 2017 | 75.3431 | 16.1429 | -
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | Проектирование | 5.229 | 1.26 | 2015 | 2017 | 20 | 18.4264 | № 292 от 02.11.2015 (ПИР) ООО "Сургутстройцена", 136-10/15-ИП от 09.10.2015
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 14.488 | 17.08 |  |  | 193.1944 | 49.5693
МО Кондинский район
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 1.26 | 2012 | 2013 | 32.5472 | 0 | №179 от 30.09.2013 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", № 91-09/13-ИП от 30.09.2013
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 1.92 | 0 | 2012 | 2021 | 17.2037 | 14.6 | - | №86-1-4-0347-11 от 09.12.2011 ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», 27-05/12-ИП от 17.05.2012
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | Проектирование | 81 | 5.71 | 2012 | 2021 | 634.3481 | 592.61 | -
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 48.532 | 4 | 2012 | 2014 | 162.5236 | -4.9605e-09 | №6-2-1-0324-13 от 13.08.2013 ООО "Негосударственн экспертиза проектов строительства г.Санкт-Петербург", ЗАО "Нижегородсетькабель" № 44-07/12-ИП от 10.07.2012
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | Объект ввведен | 32.8135 | 4.63 | 2012 | 2015 | 149.938 | 5.6602e-10 | № 211 от 30.10.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", № 253-11/14-ИП от 30.10.2014
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | Строительство | 73.125 | 12.64 | 2012 | 2017 | 440.5 | 118.7781 | №6-3-1-0020-14 от 27.08.2014 ООО "Главная негосударственная экспертиза", № 118-06/14-ИП от 28.04.2014; 2 ЭТАП: №05 от 21.01.2016 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", № 136-10/15-ИП от 09.10.2015 | №6-3-1-0020-14 от 27.08.2014 ОАО «ЮТЭК-Конда», № 66-07/12-ИП от 10.07.2012
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | Строительство | 13.918 | 0 | 2012 | 2017 | 54.654 | 17.6297 |  | №6-3-1-0020-14 от 27.08.2014 ОАО «ЮТЭК-Конда», № 66-07/12-ИП от 10.07.2012
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | Объект ввведен | 6.542 | 1.26 | 2012 | 2014 | 51.335 | -2.3315e-15 | №6-2-1-0385-13 от 27.09.2013 ООО "Негосударственная экспертиза проектов строительства", ОАО "ЮТЭК-Конда" №67-07/12-ИП от 10.07.2012 | №6-1-1-0023-14 от 28.11.2014 ОАО «ЮТЭК-Конда», № 67-07/12-ИП от 10 07.2012
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | Объект ввведен | 45.432 | 1 | 2012 | 2015 | 181.2268 | 0 | № 87 от 21.05.2013 ОАО "ИЦ "Сургутсройцена" №34-05/13-ИП от 22.05.2013 | № 6-3-1-0018-14 от 29.08.2014 ООО "ЭлектроСтройКомплекс", № 69-07/12-ИП от 10.07.2012
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | Объект ввведен | 2.023 | 0.4 | 2012 | 2015 | 7.9512 | 0 | №223 от 27.11.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена" №277-11/14-ИП от 27.11.2014
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | Объект ввведен | 51.875 | 4.31 | 2012 | 2015 | 226.7681 | 0 | №6-3-1-0019-14 от 28.08.2014 ООО "Главэкспертиза" № 117-06/14-ИП от 28.04.2014 | № 6-3-1-0019-14 от 28.08.2014 ОАО «ЮТЭК-Конда», 64-07/12-ИП от 10.07.2012
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | Строительство | 46.951 | 3.05 | 2012 | 2016 | 169.5069 | 0.3 | № 6-2-1-0384-13 от 24.09.2013 ООО "Негосударственная экспертиза проектов строительства", ОАО "ЮТЭК-Конда" №65-07/12-ИП от 10.07.2012; ООО "ИЦ "Сургустройцена", № 136-10/15-ИП от 09.10.2015 | № 6-1-1-0024-14 от 28.11.2014 ОАО «ЮТЭК-Конда», 65-07/12-ИП от 10.07.2012
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | Проектирование | 4.3975 | 5 | 2012 | 2018 | 239.5954 | 219.2253 | №119 от 17.06.2015 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена" №89-06/15-ИП от 10.06.2015 | № 2-1-1-003-15 от 22.01.2015 ЗАО «Сибирская электротехника», 109-09/12-ИП от 18.09.2012
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | Проектирование | 30.566 | 6.16 | 2012 | 2018 | 226.014 | 211.4488 | -
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | Проектирование/ Строительство | 24.779 | 10.94 | 2012 | 2017 | 134.2338 | 36.7056 | -
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 2.205 | 0.63 | 2012 | 2012 | 5.3888 | -4.2674e-16 | №259 от 28.12.2012 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №130-12/12-ИП от 26.12.2012
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | Проектирование | 9.598 | 3.2 | 2014 | 2018 | 80.455 | 76.455 | -
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | - | 26.88 | 0 | 2017 | 2018 | 80 | 80 | -
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | Объект ввведен | 1.094 | 0.16 | 2013 | 2014 | 3.1053 | 0 | № 78-1-6-0039 от 27.11.2013. ООО "Негосударственная экспертиза проектов строительства", ООО "ЭлектроСтройКомплекс" №33-05/13-ИП от 13.05.2013
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | Объект ввведен | 32.962 | 3.6 | 2013 | 2015 | 115.9023 | 2.3406 | № 154 от 30.06.2015 ООО "ИЦ "Сургутстройцена", №103-06/15-ИП от 30.06.2015
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 1.8 | 2013 | 2014 | 6.0227 | 4.4409e-16 | №209 от 28.10.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №238-10/14-ИП от 28.10.2014
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 536.613 | 69.75 |  |  | 3019.2198 | 1370.093
МО Ханты-Мансийский район
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | Строительство | 73.955 | 6.4 | 2012 | 2016 | 590.6097 | 83.081 | №231 от 16.12.2013 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №168-12/13-ИП от 16.12.2013; №65 от 24.03.2016 ООО "ИЦ" Сургутстройцена", №136-10/15-ИП от 09.10.2015 | №77-1-2-0444-14 от 27.08.2014 ЗАО «Дива» (Ханты-Мансийск), 19-01/13-ИП от 28.01.2013
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | Объект ввведен | 6.28 | 0.5 | 2012 | 2013 | 2.0751 | -2.2204e-16 | № 103 от 29.05.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", 175-12/13-ИП от 19.12.2013
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | Объект ввведен | 1.414 | 0.1 | 2012 | 2015 | 48.7233 | 0 | № 156 от 21.08.2013 ОАО "ИЦ "Сургутсройцена", №65-08/13-ИП от 22.08.2013 | №77-1-4-0996-14 от 03.03.2014 ЗАО «Дива-Екатеринбург», 112-09/12-ИП от 14.09.2012
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | Проектирование/ Строительство | 2.137 | 0.56 | 2013 | 2017 | 8.418 | 5.7807 | -
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 83.786 | 7.56 |  |  | 649.826 | 88.8618
МО Октябрьский район
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | Объект ввведен | 28.114 | 0.63 | 2012 | 2014 | 201.677 | 0 |  | №77-1-2-0271-14 от 22.04.14 ЗАО «Дива» - Ханты-Мансийск, 18-01/13-ИП от 28.01.2013
38 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | Объект ввведен | 7.36 | 0.75 | 2012 | 2015 | 42.7277 | -6.1617e-15 | № 263 от 22.12.2014 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №338-12/14 от 22.12.2014
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | Объект ввведен | 25.732 | 0.88 | 2012 | 2015 | 8.6245 | 4.0246e-16 | № 88 от 13.05.2015 ООО "ИЦ"Сургутстройцена", №178-12/13 от 19.12.2013 | №77-1-2-0099-15 от 07.05.2015 ООО "РусьСтройЭкспертиза", 304-12/14-ИП от 28.11.2014
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | Проектирование | 0 | 2.5 | 2016 | 2017 | 40.8983 | 40.8983 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 61.206 | 4.76 |  |  | 293.9275 | 40.8983
МО г. Югорск
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | Объект ввведен | 18.691 | 0 | 2012 | 2014 | 52.9971 | 0 | №145 от 05.08.2013 ОАО "ИЦ"Сургутстройцена", №59-08/13-ИП от 07.08.2013
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | Объект ввведен | 0.958 | 3.82 | 2012 | 2014 | 34.9499 | 1.8006e-15 | №130 от 10.07.2013 ОАО "ИЦ "Сургутстройцена", №47-07/13-ИП от 10.07.2013
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | Проектирование | 32.964 | 1.62 | 2014 | 2018 | 128.767 | 123.6144 | № 214 от 26.08.2015 ООО "ИЦ"Сургутстройцена", №122-08/15-ИП от 26.08.2015; №286 от 26.10.2015 ООО "ИЦ"Сургутстройцена" №136-10/15-ИП от 09.10.2015.
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | Проектирование | 62.157 | 2.37 | 2014 | 2019 | 248.71 | 240.0091 | №212 от 26.08.2015 ООО "ИЦ"Сургутстройцена", №120-08/15-ИП от 26.08.2015; №04 от 13.01.2016. ООО "ИЦ"Сургутстройцена", №136-10/15-ИП от 09.10.2015
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | Проектирование | 48.403 | 1.216 | 2014 | 2019 | 192.6 | 192.5536 | №213 от 26.08.2015 ООО "ИЦ"Сургутстройцена", №120-08/15-ИП от 26.08.2015; №184 от 15.09.2016 ООО "ИЦ"Сургутстройцена", №136-10/15-ИП от 09.10.2015
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | Проектирование/ Строительство | 12.749 | 5.645 | 2013 | 2017 | 97.603 | 19.1449 | -
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | Объект ввведен | 1.14 | 0 | 2014 | 2014 | 6.4914 | 0 | №223 от 08.11.2014 ОАО "ИЦ"Сургутстройцена", №315-12/14-ИП от 09.12.2014
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | Объект ввведен | 4.932 | 2.02 | 2012 | 2012 | 42.2427 | -3.9313e-15 | №270 от 22.09.2011 ОАО "ИЦ"Сургутстройцена", № 47-07/13-ИП от 10.07.2013 | №86-1-4-0091-11 от 14.06.2011 ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», 33-05/12-ИП от 17.05.2012
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 181.994 | 16.691 |  |  | 804.3611 | 575.322
МО Советский район
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | Объект ввведен | 3.93 | 0.8 | 2012 | 2014 | 19.9841 | 1.7764e-15 |  | №2-1-1-0031-14 от 18.07.2014 ОАО «ЮТЭК-Совэнерго», 51-07/12-ИП от 12.07.2012
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | Объект ввведен | 4.334 | 0.16 | 2012 | 2014 | 20.2383 | 1.7764e-15 |  | №2-1-1-0028-14 от 14.07.2014 ОАО «ЮТЭК-Совэнерго», 52-07/12-ИП от 12.07.2012
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | Объект ввведен | 3.863 | 0.66 | 2012 | 2014 | 21.291 | -2.5535e-15 |  | №2-1-1-0032-14 от 18.07.2014 ОАО «ЮТЭК-Совэнерго», 53-07/12-ИП от 12.07.2012
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 7.7 | 0 | 2012 | 2014 | 27.2263 | -4.4409e-16
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 0.517 | 3.02 | 2012 | 2014 | 29.7695 | -2.4425e-15
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | Проектирование | 16.8 | 4.4 | 2012 | 2020 | 183.9845 | 180.5303 |  | №86-1-4-0157-15 от 02.15.15 ОАО «ЮТЭК-РС», 26-05/12-ИП от 17.05.2012
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | Объект ввведен | 10.819 | 2.1 | 2012 | 2015 | 152.531 | 0 |  | №86-1-4-0157-15 от 02.15.15 ОАО «ЮТЭК-РС», 26-05/12-ИП от 17.05.2012
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | Проектирование | 47.3 | 6.82 | 2015 | 2020 | 220.604 | 220.604
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | Проектирование | 40.1 | 1.89 | 2015 | 2020 | 121.679 | 120.329
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | Проектирование | 43.6 | 3.41 | 2017 | 2020 | 122.695 | 122.695
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | Строительство | 12.646 | 6.24 | 2012 | 2017 | 97.3541 | 32.1015 |  | №2-1-1-0022-14 от 28.05.2014 ЗАО ГП «СГКЭ», 124-11/12-ИП от 03.12.2012
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | Проектирование/ Строительство | 19.477 | 8.14 | 2013 | 2017 | 143.1223 | 52.3784
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | Объект ввведен | 2.738 | 0.16 | 2012 | 2014 | 5.5714 | -2.9143e-16 |  | №2-1-1-0029-14 от 16.07.2014 ОАО «ЮТЭК-Совэнерго», 56-07/12-ИП от 12.07.2012
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | Объект ввведен | 1.88 | 0 | 2012 | 2014 | 5.1296 | -8.0491e-16
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | Объект ввведен | 0.166 | 1.26 | 2012 | 2013 | 11.2065 | -5.9674e-16
| ИТОГО по МО Советский район |  | 215.87 | 39.06 |  |  | 1182.3867 | 728.6382
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | Объект ввведен | 0.38 | 3.2 | 2014 | 2015 | 38.4796 | 2.0464
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 0.38 | 3.2 |  |  | 38.4796 | 2.0464
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | Проектирование/ Строительство | 9.432 | 5.68 | 2015 | 2017 | 65.3914 | 64.5257
| ИТОГО по МО г. Нягань |  | 9.432 | 5.68 |  |  | 65.3914 | 64.5257
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0.77 | 0 |  |  | 605.337 | 296.2591
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 0.73 | 0 | 2012 | 2014 | 124.2379 | 0
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 18.3691 | 8.8818e-16
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 19.0908 | -1.3323e-15
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 21.9292 | -1.7764e-15
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 16.9137 | -8.8818e-16
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 11.3934 | -2.2204e-16
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | Строительство | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 15.376 | 15.3264
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | Объект ввведен | 0.04 | 0 | 2013 | 2013 | 14.2356 | 0
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 90.001 | 51.9099 |  | №14-04/16 от 14.04.2016 ООО "ТехноСтройПроект", 252-11/14-ИП от 10.11.2014
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | Проектирование | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 66.437 | 59.437
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2019 | 207.3533 | 169.5859
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 1352.011 | 10.5742
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 34.3675 | 3.0315
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 254.9173 | 1.17
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | Разработка схем | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 87.5761 | -4.4409e-15
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 200 | 0
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 732.9297 | 2.2292
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 42.2204 | 4.1435