## 5.1
Приложение №5.1
Отчет об исполнении финансового плана по инвестиционной программе АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2015 год
тыс. рублей
№ п/п | Показатели | 2014 год |  | 2015 год
|  | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 74254.3213 | 79915.964 | 150411.91 | 157525.1063
в том числе:
1.1 | Выручка от основной деятельности, в том числе: | 74254.3213 | 79915.964 | 150411.91 | 157525.1063
| передача электрической энергии | 74254.3213 | 79915.964 | 150411.91 | 157525.1063
| технологическое присоединение | 0 | 0
1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 64356.5563 | 104242.1002 | 143594.273 | 121947.4743
1 | Материальные расходы, всего | 0 | 1245.0497 | 1733.4983 | 745.9439
| в том числе: | 0 | 0
1.1 | Топливо | 0 | 101.8544 |  | 102.8099
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 0 | 686.1382 | 1035.3073 | 476.4259
1.3 | Покупная электроэнергия | 0 | 0
1.4 | Энергия на х/б нужды | 0 | 457.057 | 698.191 | 166.7081
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 7269.8633 | 22509.7401 | 12141.855 | 23885.2683
3 | Амортизационные отчисления | 3787.77 | 16602.0593 | 9307.15 | 18271.8357
4 | Налоги и сборы, всего | 7.04 | 15.2423 | 6.2146 | 110.1327
5 | Прочие расходы, всего | 15243.1346 | 59730.4851 | 120405.5551 | 78934.2937
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств | 13854.2646 | 51305.8205 | 7178.66 | 421.4065
5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 1388.87 | 8424.6645 | 2504.15 | 23283.1658
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 9897.765 | -24326.1362 | 6817.637 | 35577.632
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -1137.775 | -1160.2216 | -94.549 | -11594.0889
1 | Внереализационные доходы, всего |  |  |  | 219.1608
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 | Проценты от размещения средств
2 | Внереализационные расходы, всего | 1137.775 | 1160.2216 | 94.549 | 11813.2497
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 57.5 | 0 | 0 | 8655.7487
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 8759.99 | -25486.3578 | 6723.088 | 23983.5432
VI | Налог на прибыль | 681.95 | 0 | 1286.7
VII | Чистая прибыль | 8078.04 | -25486.3578 | 6723.088 | 23983.5432
VIII | Направления использования чистой прибыли | 8078.04 | -25486.3578 | 289.588 | 2694.0127
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов
4 | Прочие расходы из прибыли | 6194.34 | 511.0911 | 14.696 | 292.8217
5 | Денежные выплаты социального характера | 1883.7 | 2238.3522 | 274.892 | 2401.1911
IX | Изменение дебиторской задолженности
1 | Увеличение дебиторской задолженности
2 | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X | Изменение кредиторской задолженности
1 | Увеличение кредиторской задолженности
2 | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI | Привлечение заемных средств | 20856.2433 | 2226.3383 | 0 | 0
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы | 20856.2433 | 2226.3383 |  | 0
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XII | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 5159.5312 | 3263.2175 | 2686.185 | 2294.8904
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI | Капитальные вложения | 28689.7033 | 20273.1718 | 15471.3388 | 13340.94
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 100270.0958 | 85405.5198 | 153098.095 | 160039.1575
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 99156.2546 | 83587.0766 | 151429.2988 | 131523.841
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 1113.8412 | 1818.4432 | 1668.7962 | 28515.3165
*заполняется ОГК/ТГК

## 6.1.
Приложение № 6.1.
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2015 год
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2015 года |  | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение за год |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план ** | факт ***
| ВСЕГО | 339.7792 | 18.1575 | 15.6358 | 19.2057 | 18.248 | 324.1434 | -2.5217 | -13.8879
| Объекты всего, в т.ч. | 339.7792 | 18.1575 | 15.6358 | 19.21 | 18.248 | 324.1434 | -2.5217 | -13.8879
| Электрические линии, в т.ч. | 254.906 | 10.4313 | 8.1717 | 13.6646 | 13.2431 | 246.7343 | -2.2596 | -21.6619
| воздушные линии, в т.ч. | 221.8045 | 9.2166 | 5.0579 | 10.98 | 10.5744 | 216.7466 | -4.1587 | -45.122
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 72.732 | 5.6503 | 2.0446 | 4.2788 | 3.9542 | 70.6874 | -3.6057 | -63.8145
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 149.0725 | 3.5663 | 3.0133 | 6.7012 | 6.6202 | 146.0592 | -0.55299 | -15.5061
| кабельные линии, в т.ч. | 33.1015 | 1.2147 | 3.1138 | 2.6847 | 2.6687 | 29.9877 | 1.8991 | 156.3397
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.6459 | 0.77103 | 2.6687 | 2.6687 | 2.6687 | -0.022737 | 1.8976 | 246.1141
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.4556 | 0.44369 | 0.44515 | 0.016002 | 0 | 30.0104 | 0.0014659 | 0.33039
| Подстанции, в т. ч. | 84.8732 | 7.7262 | 7.4641 | 5.5454 | 5.0049 | 77.4091 | -0.26207 | -3.392
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 84.8732 | 7.7262 | 7.4641 | 5.5454 | 5.0049 | 77.4091 | -0.26207 | -3.392
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.50735 | 0.50735 | 3.3382 | 0.913 | 0.913 | -2.8308 | 2.8308 | 557.9613
| Объекты всего, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 3.3382 | 0.913 | 0.913 | -2.8308 | 2.8308 | 557.9613
| Электрические линии, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 1.7517 | 0.913 | 0.913 | -1.2443 | 1.2443 | 245.2632
| воздушные линии, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 1.7517 | 0.913 | 0.913 | -1.2443 | 1.2443 | 245.2632
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.84565 | 0 | 0 | -0.84565 | 0.84565 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.50735 | 0.50735 | 0.90605 | 0.913 | 0.913 | -0.3987 | 0.3987 | 78.5836
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | -1.5865 | 1.5865 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | -1.5865 | 1.5865 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.50735 | 0.50735 | 3.3382 | 0.913 | 0.913 | -2.8308 | 2.8308 | 557.9613
| Объекты всего, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 3.3382 | 0.913 | 0.913 | -2.8308 | 2.8308 | 557.9613
| Электрические линии, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 1.7517 | 0.913 | 0.913 | -1.2443 | 1.2443 | 245.2632
| воздушные линии, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 1.7517 | 0.913 | 0.913 | -1.2443 | 1.2443 | 245.2632
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.84565 | 0 | 0 | -0.84565 | 0.84565 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.50735 | 0.50735 | 0.90605 | 0.913 | 0.913 | -0.3987 | 0.3987 | 78.5836
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | -1.5865 | 1.5865 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | -1.5865 | 1.5865 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.50735 | 0.50735 | 3.3382 | 0.913 | 0.913 | -2.8308 | 2.8308 | 557.9613 | Изменение ТЗ в процессе строительства, перенос из раздела "Новое строительство" в раздел "Техническое перевооружение и реконструкция"
| Объекты всего, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 3.3382 | 0.913 | 0.913 | -2.8308 | 2.8308 | 557.9613
| Электрические линии, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 1.7517 | 0.913 | 0.913 | -1.2443 | 1.2443 | 245.2632
| воздушные линии, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 1.7517 | 0.913 | 0.913 | -1.2443 | 1.2443 | 245.2632
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0.84565 | 0 | 0 | -0.84565 | 0.84565 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.50735 | 0.50735 | 0.90605 | 0.913 | 0.913 | -0.3987 | 0.3987 | 78.5836
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | -1.5865 | 1.5865 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | -1.5865 | 1.5865 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.50735 | 0.50735 | 3.3382 | 0.913 | 0.913 | -2.8308 | 2.8308 | 557.9613
| Объекты всего, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 3.3382 | 0.913 | 0.913 | -2.8308 | 2.8308 | 557.9613
| Электрические линии, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 1.7517 | 0.913 | 0.913 | -1.2443 | 1.2443 | 245.2632
| воздушные линии, в т.ч. | 0.50735 | 0.50735 | 1.7517 | 0.913 | 0.913 | -1.2443 | 1.2443 | 245.2632
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.84565 | 0 | 0 | -0.84565 | 0.84565 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.50735 | 0.50735 | 0.90605 | 0.913 | 0.913 | -0.3987 | 0.3987 | 78.5836
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | -1.5865 | 1.5865 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 0 | -1.5865 | 1.5865 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 339.2718 | 17.6502 | 12.2977 | 18.2927 | 17.335 | 326.9742 | -5.3525 | -30.3256
| Объекты всего, в т.ч. | 339.2718 | 17.6502 | 12.2977 | 18.297 | 17.335 | 326.9742 | -5.3525 | -30.3256
| Электрические линии, в т.ч. | 254.3986 | 9.924 | 6.42 | 12.7516 | 12.3301 | 247.9787 | -3.504 | -35.3082
| воздушные линии, в т.ч. | 221.2972 | 8.7092 | 3.2916 | 10.067 | 9.6614 | 217.991 | -5.4031 | -62.0382
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 72.732 | 5.6503 | 0.976 | 4.2788 | 3.9542 | 71.533 | -4.4514 | -78.781
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 148.5652 | 3.0589 | 2.3156 | 5.7882 | 5.7072 | 146.4579 | -0.95169 | -31.1118
| кабельные линии, в т.ч. | 33.1015 | 1.2147 | 3.1283 | 2.6847 | 2.6687 | 29.9877 | 1.8991 | 156.3397
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.6459 | 0.77103 | 2.6687 | 2.6687 | 2.6687 | -0.022737 | 1.8976 | 246.1141
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.4556 | 0.44369 | 0.45969 | 0.016002 | 0 | 30.0104 | 0.0014659 | 0.33039
| Подстанции, в т. ч. | 84.8732 | 7.7262 | 5.8777 | 5.5454 | 5.0049 | 78.9955 | -1.8486 | -23.9257
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 84.8732 | 7.7262 | 5.8777 | 5.5454 | 5.0049 | 78.9955 | -1.8486 | -23.9257
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 339.2718 | 17.6502 | 12.2977 | 18.2927 | 17.335 | 326.9742 | -5.3525 | -30.3256
| Объекты всего, в т.ч. | 339.2718 | 17.6502 | 12.2977 | 18.297 | 17.335 | 326.9742 | -5.3525 | -30.3256
| Электрические линии, в т.ч. | 254.3986 | 9.924 | 6.42 | 12.7516 | 12.3301 | 247.9787 | -3.504 | -35.3082
| воздушные линии, в т.ч. | 221.2972 | 8.7092 | 3.2916 | 10.067 | 9.6614 | 217.991 | -5.4031 | -62.0382
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 72.732 | 5.6503 | 0.976 | 4.2788 | 3.9542 | 71.533 | -4.4514 | -78.781
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 148.5652 | 3.0589 | 2.3156 | 5.7882 | 5.7072 | 146.4579 | -0.95169 | -31.1118
| кабельные линии, в т.ч. | 33.1015 | 1.2147 | 3.1283 | 2.6847 | 2.6687 | 29.9877 | 1.8991 | 156.3397
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.6459 | 0.77103 | 2.6687 | 2.6687 | 2.6687 | -0.022737 | 1.8976 | 246.1141
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.4556 | 0.44369 | 0.45969 | 0.016002 | 0 | 30.0104 | 0.0014659 | 0.33039
| Подстанции, в т. ч. | 84.8732 | 7.7262 | 5.8777 | 5.5454 | 5.0049 | 78.9955 | -1.8486 | -23.9257
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 84.8732 | 7.7262 | 5.8777 | 5.5454 | 5.0049 | 78.9955 | -1.8486 | -23.9257
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 1.2285 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 | -0.22845 | -100 | Перенос строительства объекта на 2016 год согласно заключенным договорам с подрядными организациями
| Объекты всего, в т.ч. | 1.2285 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 | -0.22845 | -100
| Электрические линии, в т.ч. | 1.2285 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 | -0.22845 | -100
| воздушные линии, в т.ч. | 1.2285 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 | -0.22845 | -100
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.72845 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.72845 | -0.22845 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 6.2285 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 6.2285 | -0.22845 | -100
| Объекты всего, в т.ч. | 6.2285 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 6.2285 | -0.22845 | -100
| Электрические линии, в т.ч. | 2.7085 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 2.7085 | -0.22845 | -100
| воздушные линии, в т.ч. | 2.7085 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 2.7085 | -0.22845 | -100
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.8585 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 1.8585 | -0.22845 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Березовский район
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 131.209 | 7.0725 | 6.8874 | 13.8084 | 13.8084 | 124.3216 | -0.18504 | -2.6164 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
| Объекты всего, в т.ч. | 131.209 | 7.0725 | 6.8874 | 13.8084 | 13.8084 | 124.3216 | -0.18504 | -2.6164
| Электрические линии, в т.ч. | 109.1277 | 6.5966 | 4.1156 | 9.7362 | 9.7362 | 105.0121 | -2.481 | -37.6108
| воздушные линии, в т.ч. | 78.3828 | 5.8256 | 1.4469 | 7.0676 | 7.0676 | 76.9359 | -4.3787 | -75.1626
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 31.6119 | 3.3427 | 0.81115 | 3.7029 | 3.7029 | 30.8008 | -2.5315 | -75.7334
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 46.7709 | 2.4829 | 0.63578 | 3.3647 | 3.3647 | 46.1351 | -1.8472 | -74.3941
| кабельные линии, в т.ч. | 30.7448 | 0.77103 | 2.6687 | 2.6687 | 2.6687 | 28.0762 | 1.8976 | 246.1141
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.6459 | 0.77103 | 2.6687 | 2.6687 | 2.6687 | -0.022737 | 1.8976 | 246.1141
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 28.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 22.0814 | 0.47585 | 2.7719 | 4.0722 | 4.0722 | 19.3095 | 2.296 | 482.5037
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 22.0814 | 0.47585 | 2.7719 | 4.0722 | 4.0722 | 19.3095 | 2.296 | 482.5037
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 9.5958 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 7.807 | 0 |  | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 89.6928 | 0 |  | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 89.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 61.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.989 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 61.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.458 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 18.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1221 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 43.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3359 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.53099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.53099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 27.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 27.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 49.2999 | 0 |  | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 49.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 40.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4369 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 39.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8685 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 13.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 26.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6244 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.56841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.56841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 8.2602 | 2.2602 | 0.094734 | 1.902 | 1.902 | 8.1654 | -2.1654 | -95.8085 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
| Объекты всего, в т.ч. | 8.2602 | 2.2602 | 0.094734 | 1.902 | 1.902 | 8.1654 | -2.1654 | -95.8085
| Электрические линии, в т.ч. | 4.6551 | 0.85265 | 0.0038702 | 0.96919 | 0.96919 | 4.6512 | -0.84878 | -99.5461
| воздушные линии, в т.ч. | 4.1791 | 0.85265 | 0.0038702 | 0.96919 | 0.96919 | 4.1752 | -0.84878 | -99.5461
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.78344 | 0.70017 | 0 | 0.25131 | 0.25131 | 0.78344 | -0.70017 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.3957 | 0.15248 | 0.0038702 | 0.71788 | 0.71788 | 3.3918 | -0.14861 | -97.4618
| кабельные линии, в т.ч. | 0.47597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47597 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.47597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47597 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.6051 | 1.4075 | 0.090864 | 0.93276 | 0.93276 | 3.5142 | -1.3167 | -93.5444
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.6051 | 1.4075 | 0.090864 | 0.93276 | 0.93276 | 3.5142 | -1.3167 | -93.5444
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 295.8647 | 9.3327 | 6.9822 | 15.7104 | 15.7104 | 288.8825 | -2.3505 | -25.1855
| Объекты всего, в т.ч. | 295.8647 | 9.3327 | 6.9822 | 15.7104 | 15.7104 | 288.8825 | -2.3505 | -25.1855
| Электрические линии, в т.ч. | 233.6114 | 7.4493 | 4.1195 | 10.7054 | 10.7054 | 229.4919 | -3.3298 | -44.7
| воздушные линии, в т.ч. | 201.2911 | 6.6783 | 1.4508 | 8.0368 | 8.0368 | 199.8403 | -5.2275 | -78.2758
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 63.7615 | 4.0428 | 0.81115 | 3.9542 | 3.9542 | 62.9503 | -3.2317 | -79.9361
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 137.5297 | 2.6354 | 0.63965 | 4.0826 | 4.0826 | 136.89 | -1.9958 | -75.7288
| кабельные линии, в т.ч. | 32.3202 | 0.77103 | 2.6687 | 2.6687 | 2.6687 | 29.6516 | 1.8976 | 246.1141
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.6459 | 0.77103 | 2.6687 | 2.6687 | 2.6687 | -0.022737 | 1.8976 | 246.1141
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6743 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 62.2533 | 1.8834 | 2.8627 | 5.0049 | 5.0049 | 59.3906 | 0.97935 | 51.9999
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 62.2533 | 1.8834 | 2.8627 | 5.0049 | 5.0049 | 59.3906 | 0.97935 | 51.9999
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Кондинский район
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Ханты-Мансийский район
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 28.238 | 8.0891 | 3.7669 | 0.23376 | 0.23376 | 24.4711 | -4.3222 | -53.4323 | Изменение ТЗ в процессе строительства, перенос из раздела "Новое строительство" в раздел "Техническое перевооружение и реконструкция"
| Объекты всего, в т.ч. | 28.238 | 8.0891 | 3.7669 | 0.23376 | 0.23376 | 24.4711 | -4.3222 | -53.4323
| Электрические линии, в т.ч. | 13.4217 | 2.2462 | 0.75195 | 0.23376 | 0.23376 | 12.6697 | -1.4943 | -66.5237
| воздушные линии, в т.ч. | 12.978 | 1.8025 | 0.30826 | 0.23376 | 0.23376 | 12.6552 | -1.4797 | -82.0919
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.9151 | 1.6075 | 0.09986 | 0 | 0 | 4.5923 | -1.2847 | -79.9188
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.0629 | 0.19506 | 0.2084 | 0.23376 | 0.23376 | 8.0629 | -0.19506 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0 | 0 | 0.014536 | -0.014536 | -3.2763
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0 | 0 | 0.014536 | -0.014536 | -3.2763
| Подстанции, в т. ч. | 14.8164 | 5.8428 | 3.0149 | 0 | 0 | 11.8014 | -2.8279 | -48.3994
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 14.8164 | 5.8428 | 3.0149 | 0 | 0 | 11.8014 | -2.8279 | -48.3994
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.7407 | 0 | 0.1577 | 0.9577 | 0 | 7.583 | 0.1577 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.7407 | 0 | 0.1577 | 0.9577 | 0 | 7.583 | 0.1577 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.4572 | 0 | 0.1577 | 0.41728 | 0 | 3.2995 | 0.1577 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3196 | 0 | 0.1417 | 0.40128 | 0 | 3.1779 | 0.1417 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.7978 | 0 | 0.064989 | 0.32457 | 0 | 2.7328 | 0.064989 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.52184 | 0 | 0.076709 | 0.076709 | 0 | 0.44513 | 0.076709 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.13758 | 0 | 0.016002 | 0.016002 | 0 | 0.12158 | 0.016002 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.13758 | 0 | 0.016002 | 0.016002 | 0 | 0.12158 | 0.016002 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.2835 | 0 | 0 | 0.54042 | 0 | 4.2835 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.2835 | 0 | 0 | 0.54042 | 0 | 4.2835 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 | 0 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | -1.0228 | 1.0228 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | -1.0228 | 1.0228 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | -1.0228 | 1.0228 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | -1.0228 | 1.0228 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | -1.0228 | 1.0228 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 35.9787 | 8.0891 | 4.9474 | 2.2142 | 1.2565 | 31.0313 | -3.1417 | -38.8388
| Объекты всего, в т.ч. | 35.9787 | 8.0891 | 4.9474 | 2.2142 | 1.2565 | 31.0313 | -3.1417 | -38.8388
| Электрические линии, в т.ч. | 16.8788 | 2.2462 | 1.9324 | 1.6738 | 1.2565 | 14.9464 | -0.31379 | -13.9699
| воздушные линии, в т.ч. | 16.2976 | 1.8025 | 1.4727 | 1.6578 | 1.2565 | 14.8103 | -0.31526 | -17.4898
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 7.7129 | 1.6075 | 0.16485 | 0.32457 | 0 | 7.3251 | -1.2197 | -75.8759
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.5847 | 0.19506 | 1.3079 | 1.3332 | 1.2565 | 7.4852 | 0.90442 | 463.6596
| кабельные линии, в т.ч. | 0.58127 | 0.44369 | 0.45969 | 0.016002 | 0 | 0.13611 | 0.0014659 | 0.33039
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.58127 | 0.44369 | 0.45969 | 0.016002 | 0 | 0.13611 | 0.0014659 | 0.33039
| Подстанции, в т. ч. | 19.0999 | 5.8428 | 3.0149 | 0.54042 | 0 | 16.0849 | -2.8279 | -48.3994
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 19.0999 | 5.8428 | 3.0149 | 0.54042 | 0 | 16.0849 | -2.8279 | -48.3994
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Октябрьский район
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0.0042894 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0.0042894 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0.0042894 | 0 | 0.4 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.27176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27176 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.12824 | 0 | 0 | 0.0042894 | 0 | 0.12824 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0.36811 | 0.36811 | 0.36811 | -0.36811 | 0.36811 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.36811 | 0.36811 | 0.36811 | -0.36811 | 0.36811 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.36811 | 0.36811 | 0.36811 | -0.36811 | 0.36811 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.36811 | 0.36811 | 0.36811 | -0.36811 | 0.36811 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.36811 | 0.36811 | 0.36811 | -0.36811 | 0.36811 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.4 | 0 | 0.36811 | 0.36811 | 0.36811 | 0.031892 | 0.36811 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0.36811 | 0.3724 | 0.36811 | 0.031892 | 0.36811 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0.36811 | 0.3724 | 0.36811 | 0.031892 | 0.36811 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0.36811 | 0.3724 | 0.36811 | 0.031892 | 0.36811 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.27176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27176 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.12824 | 0 | 0.36811 | 0.3724 | 0.36811 | -0.23986 | 0.36811 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Нижневартовский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.26412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.26412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.

## 6.2.
Приложение № 6.2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне), млн. рублей
за 2015 год
млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования на 2015 год
|  | план | факт | Причины отклонений
1 | Собственные средства | 18.1575 | 15.6358 | Отклонение обусловлено изменениями сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями, а также необходимостью оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6.2845 | 1.4051
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 6.2845 | 0.21599
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 1.1891
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 1.1891
1.1.4 | Прочая прибыль | 0
1.2 | Амортизация | 8.2152 | 11.9359
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 8.2152 | 11.9359
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 2.6862 | 2.2949
1.4 | Прочие собственные средства | 0.97167 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 18.1575 | 15.6358
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## 6.3.
Приложение № 6.3.
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2015 год
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Дата ввода
|  | план * |  | факт |  | план * |  | факт
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО: | 7.251 | 1.85 | 6.259 | 0.96 | 0.8 | 0 | 0.45 | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.8 | 0 | 0.556 | 0 | 0.8 | 0 | 0.45 | 0 | 2015-12-30
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 4.58 | 0.8 | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-31
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.613 | 0.25 | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 год
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.158 | 0.8 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 год
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 год
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0