## 1. ТП. ХМАО-Югра
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района
2 | Идентификатор проекта | 1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Ханты-Мансийский район
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,26 км Вводимая мощность - 1,93 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей ХМАО-Югры
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Электроснабжение потребителей ХМАО-Югры
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация проекта предполагает проведение реконструкции физически устаревшего электросетевого имущества Общества для целей качественного исполнения заявок и проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Ханты-Мансийском районе.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей ХМАО-Югры
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,26 км Вводимая мощность - 1,93 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей ХМАО-Югры | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | ОАО "ЮТЭК-ХМР" | 2013 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | Вводимая протяженность сетей – 1,26 км Вводимая мощность - 1,93 МВА | 15 лет |  | 8.34
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 8.34
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 2. ТП. МО Белоярский район
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района
2 | Идентификатор проекта | 2
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Белоярский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 0,16 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Белоярский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Белоярский район
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Белоярском районе, что включает в себя строительство линий электропередачи 0, 4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Белоярский район
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 0,16 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Белоярский район | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | ОАО "ЮТЭК-Березово" | 2015 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | Вводимая протяженность сетей – 0,16 км | 12 лет |  | 0.36
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 0.36
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 8. ТП. МО Березовский район
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района
2 | Идентификатор проекта | 8
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Березовский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,54 км. Вводимая мощность - 0,16 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Березовский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Березовский район
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Березовском районе, что включает в себя строительство линий электропередачи 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Березовский район
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,54 км. Вводимая мощность - 0,16 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Березовский район | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | ОАО "ЮТЭК-Березово" | 2013 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | Вводимая протяженность сетей – 1,54 км. Вводимая мощность - 0,16 МВА | 15 лет |  | 3.6
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 3.6
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 9. ТП. Кондинский район
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 9
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 0,13 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Кондинский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинский район
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Кондинском районе, что включает в себя строительство линий электропередачи 0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинский район
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 0,13 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинский район | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | ОАО "ЮТЭК-Конда" | 2013 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 0,13 км | 15 лет |  | 0.34
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 0.34
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 10. ТП. ХМР
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района
2 | Идентификатор проекта | 10
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Ханты-Мансийский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,69 км. Вводимая мощность - 1,96 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Ханты-Мансийский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Ханты-Мансийский район
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Ханты-Мансийском районе, что включает в себя строительство линий электропередачи 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Ханты-Мансийский район
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,69 км. Вводимая мощность - 1,96 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Ханты-Мансийский район | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | ОАО "ЮТЭК-ХМР" | 2013 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | Вводимая протяженность сетей – 1,69 км. Вводимая мощность - 1,96 МВА | 15 лет |  | 9.48
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 9.48
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 11. КТП д. Согом
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района
2 | Идентификатор проекта | 11
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | не приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Ханты-Мансийский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,74 км. Вводимая мощность - 1,28 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Ханты-Мансийский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство объекта не закончено
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение достаточной надежности электроснабжения и увеличения запаса мощности для дальнейшего развития д. Согом
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | В рамках данного инвестиционного проекта предусматривается: - строительство и монтаж 3-х отдельно стоящей КТП 0,4/10 кВ в д. Согом. Тип КТП 0,4/10 кВ – ТМГ, общей мощностью силовых трансформаторов 1,28 МВА; - строительство и монтаж одноцепных ВЛЗ-10 кВ от проектируемых КТП 0,4/10 общей протяженностью 1,64 км; - строительство и монтаж кабельной линии 0.4 кВ от существующей ДЭС до проектируемых КТП 0,1/10 кВ общей протяжённостью 0,102 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение достаточной надежности электроснабжения и увеличения запаса мощности для дальнейшего развития д. Согом
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,74 км. Вводимая мощность - 1,28 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение достаточной надежности электроснабжения и увеличения запаса мощности для дальнейшего развития д. Согом | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, повышения надежности электроснабжения, обеспечения бесперебойного электроснабжения; - возможность осуществления присоединений новых потребителей; - увеличение объема передаваемой по электрической сети электроэнергии, тем самым увеличена выручка предприятия; - возможность увеличения полезного отпуска потребителям.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | ОАО "ЮТЭК-ХМР" | 2014 год | 2016 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | Вводимая протяженность сетей – 1,74 км. Вводимая мощность - 1,28 МВА | 15 лет |  | 7.24
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 7.24
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 12. ТП. Октябрьский район
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района
2 | Идентификатор проекта | 12
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Октябрьский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 0,19 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Октябрьский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Октябрьский район
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Октябрьском районе, что включает в себя строительство линий электропередачи 0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Октябрьский район
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 0,19 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Октябрьский район | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | ОАО "ЮТЭК-Кода" | 2014 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | Вводимая протяженность сетей – 0,19 км | 12 лет |  | 0.27
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 0.27
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 13. ТП. НВР
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района
2 | Идентификатор проекта | 13
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Нижневартовский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 0,21 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Нижневартовский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Нижневартовский район
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Нижневартовском районе, что включает в себя строительство линий электропередачи 0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Нижневартовский район
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 0,21 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Нижневартовский район | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | ОАО "ЮТЭК-НВР" | 2014 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | Вводимая протяженность сетей – 0,21 км | 12 лет |  | 0.74
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 0.74
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48