## 1. Рек-ция г. Белоярский.1 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. КЛ-10 кВ. 1 этап строительства
2 | Идентификатор проекта | 1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | не приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Протяженность сетей – 11,40 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Сети электроснабжения отсутствуют
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Электроснабжение потребителей г. Белоярский
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | В объем реконструкции 1-го этапа входит замена силовых кабелей 10 кВ на следующих участках: - от ЦРП "Город" до КТП №7 "2мкрн; - от КТП №7 "2мкрн" до КТП №8 "Бассейн"; - от ЦРП "Город" до КТП №6 "Клуб"; - от КТП №6 "Клуб" до КТП №2 "Школа №2"; - от КТП №2 "Школа №2" до КТП №3 "3мкрн"; - от КТП №3 "3мкрн" до КТП №4 "Детсад"; - от ЦРП "Город" до КТП №5 "Школа №3"; - от КТП№5 "Школа №3" до КТП №16 "1мкрн"; - от КТП №16 "1мкрн" до КТП №27 "Милиция". При реализации проекта планируется применение кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг. Сечение кабелей 10 кВ будет определено расчетным путём, в соответствии с ПУЭ, с учётом существующих и перспективных нагрузок.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 11,40 км, из них КЛ-10 кВ - 11,40 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - покрытие дефицита мощности; - повышение качество и надёжность электроснабжения потребителей г. Белоярский; - удовлетворение нарастающего спроса потребителей электроэнергии в г. Белоярский; - обеспечения возможности присоединения новых потребителей; - предупреждение несчастных случаев, связанные с эксплуатацией оборудования, отработавшего свой эксплуатационный ресурс.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | ЗАО "Энроса" | 2014 год | 2018 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Протяженность сетей – 11,40 км | 15 лет |  | 55.69
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 55.69
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 2. Рек-ция г.Белоярский.2 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства
2 | Идентификатор проекта | 2
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | не приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 16,34 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Сети электроснабжения отсутствуют
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Электроснабжение потребителей г. Белоярский
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает частичную реконструкцию основного средства Общества «Линия электропередачи 6 кВ протяженностью 50594 м г. Белоярский» (инвентарный номер 000004549). В объем реконструкции 2-го этапа входит: - замена силового кабеля на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг; - замена голого провода АС на СИП, с частичной заменой опор. Тип и способ установки опор будет определен проектом по результатам инженерных изысканий. Сечение кабеля и провода 6 кВ будет определен расчетным путём, в соответствии с ПУЭ, с учётом существующих и перспективных нагрузок.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 16,34 км, из них ВЛЗ 6 кВ - 15,70 км, КЛ-6 кВ - 0,64 км.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - покрытие дефицита мощности; - повышение качество и надёжность электроснабжения потребителей г. Белоярский; - удовлетворение нарастающего спроса потребителей электроэнергии в г. Белоярский; - обеспечения возможности присоединения новых потребителей; - предупреждение несчастных случаев, связанные с эксплуатацией оборудования, отработавшего свой эксплуатационный ресурс.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | ЗАО "Энроса" | 2014 год | 2018 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Вводимая протяженность сетей – 16,34 км | 15 лет |  | 41.44
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 41.44
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 3. Рек-ция г. Белоярский.3 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства
2 | Идентификатор проекта | 3
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | не приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая ротяженность сетей – 1,69 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Сети электроснабжения отсутствуют
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Электроснабжение потребителей г. Белоярский
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает частичную реконструкцию основного средства Общества «Линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 15850 м г. Белоярский» (инвентарный номер 000004550). В объем реконструкции 3-го этапа входит замена провода А, АС на СИП-2, с частичной заменой опор. Тип и способ установки опор будут определены проектом по результатам инженерных изысканий. Сечение провода и кабеля 0,4 кВ будет определен расчетным путём, в соответствии с ПУЭ, с учётом существующих и перспективных нагрузок.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,69 км, из них ВЛИ - 1,65 км, КЛ - 0,04 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качество и надёжности электроснабжения потребителей г. Белоярский | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - покрытие дефицита мощности; - повышение качество и надёжность электроснабжения потребителей г. Белоярский; - удовлетворение нарастающего спроса потребителей электроэнергии в г. Белоярский; - обеспечения возможности присоединения новых потребителей; - предупреждение несчастных случаев, связанные с эксплуатацией оборудования, отработавшего свой эксплуатационный ресурс.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | ЗАО "Энроса" | 2014 год | 2018 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Вводимая ротяженность сетей – 1,69 км | 15 лет |  | 6.09
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 6.09
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 17.ПС 110-6 кВ Лорба
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ПС 110/6 кВ «Лорба» в Октябрьском районе ХМАО-Югры
2 | Идентификатор проекта | 17
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | не приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Октябрьский район, б.н.п. Сосновый (Лорба).
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 2,50 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на восстановление электроснабжения на территории б.н.п. Сосновый (Лорба) Октябрьского района
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Реконструкция объекта не началась
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Востановление электроснабжения б.н.п. Сосновый (Лорба) Октябрьского района
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает реконструкцию основного средства Общества «Подстанция 110/140 кВ «Лорба» (инвентарный номер 000004700). В объем реконструкции входит установка ТМН 1х2500 .
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на восстановление электроснабжения на территории б.н.п. Сосновый (Лорба) Октябрьского района
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 2,50 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | В связи с единственной ближайшей точкой присоединения.
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на восстановление электроснабжения на территории б.н.п. Сосновый (Лорба) Октябрьского района | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - восстановление, а также повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей б.н.п. Сосновый (Лорба); - обеспечения возможности присоединения новых потребителей; - предупреждение несчастных случаев, связанные с эксплуатацией оборудования, отработавшего свой эксплуатационный ресурс.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ПС 110/6 кВ «Лорба» в Октябрьском районе ХМАО-Югры | не выбран | 2016 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/6 кВ «Лорба» в Октябрьском районе ХМАО-Югры | Вводимая мощность - 2,50 МВА | 15 лет |  | 34.66
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 34.66
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 27. ЛЭП 20 кВ Пугоры-Теги
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги
2 | Идентификатор проекта | 27
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Березовский район, п. Теги
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей –18,56 км Вводимая мощность – 2,00 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Сокращение затрат по выработке электроэнергии на дизельных электростанциях п. Теги и перевод потребителей на централизованное электроснабжение
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | п. Теги не переведен на централизованное электроснабжение
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Перевод потребителей на централизованное электроснабжение
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта «ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги» предусматривает: - строительство отдельно стоящей, одноэтажной блочной комплектной трансформаторной подстанции из высокопрочного железобетона с силовым трансформатором мощностью 1000 кВа с напряжением 20/10 кВ с изолированной нейтральностью и силовым трансформатором мощностью 1000 кВа с напряжением 10/0,4 кВ с глухозаземленной нейтральностью; - строительство ВЛЗ-20 кВ для питания проходной БКТП 100 кВА, 20/0,4 кВ в п. Пугоры до БКТП 1000 кВА 20/10/0,4 кВ в с. Теги с использованием провода марки CCSX AAAC 99 AL7 W24kV сечением 99 мм2. Общая протяженность трасы 10 кВ составит 18,501 км; - строительство кабельной линии 20 кВ с использованием кабеля марки АПвПу2г-20 3х(1х120/50) с установкой концевых муфт в БКТП и на переходном портале. Общая протяженность КЛ-10 кВ составит 0,057 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Сократить затраты по выработке электроэнергии на дизельных электростанциях п. Теги и перевести потребителей на централизованное электроснабжение
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей –18,56 км, в том числе ВЛЗ-20 кВ - 18,50 км, КЛ-10 кВ - 0,06 км. Вводимая мощность – 2,00 МВА, что включает строительство отдельно стоящей, одноэтажной блочной комплектной трансформаторной подстанции из высокопрочного железобетона с силовым трансформатором мощностью 1000 кВа с напряжением 20/10 кВ и силовым трансформатором мощностью 1000 кВа с напряжением 10/0,4 кВ
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | Объект включен в «Программу централизованного электроснабжения населенных пунктов ХМАО-Югры»
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Сократить затраты по выработке электроэнергии на дизельных электростанциях п. Теги и перевести потребителей на централизованное электроснабжение | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - перевод п. Теги на централизованное электроснабжение; - обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, повышения надежности электроснабжения, обеспечения бесперебойного электроснабжения; - возможность осуществления присоединений новых потребителей развивающихся месторождений
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| NPV, чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб. без НДС | -159925
| Простой срок окупаемости, лет | 20.3
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | не окупается
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | ОАО "ЮТЭК-Березово" | 2012 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | Вводимая протяженность сетей –18,56 км Вводимая мощность – 2,00 МВА | 15 лет |  | 135.91
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 135.91
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 29. ЛЭП 20 кВ,д.Шайтанка
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района
2 | Идентификатор проекта | 29
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Березовский район, пгт. Березово, д. Шайтанка
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 33,14 км. Вводимая мощность – 2,40 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Сокращение затрат по выработке электроэнергии на дизельных электростанциях д. Шайтанка и перевод потребителей на централизованное электроснабжение
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | д. Шайтанка не переведена на централизованное электроснабжение
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Перевод потребителей на централизованное электроснабжение
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает: - строительство отдельно стоящей комплектной трансформаторной подстанции 20/0,4 кВ марки ТМГ и комплектной трансформаторной подстанции 6/20 кВ марки ТМ с общей мощностью силовых трансформаторов 2,40 кВ; - в РУ-10 кВ установка ячеек с вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками релейных защит и блоками питания; - строительство ЛЭП-20 кВ от РУ-20 кВ проектируемой КТП 6/20 кВ в пгт. Березово до РУ-20 кВ проектируемой КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка. Общая протяженность ЛЭП-20 кВ составит 32,8843 км, из них ВЛЗ – 32,68 км, КЛ – 0,2043 км; - строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Березово» до РУ-6 кВ проектируемой КТП-6/20 кВ в пгт. Березово с использование кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в однолинейном исполнении с прокладкой четвёртого (резервного) кабеля. Общая протяженность трассы ЛЭП-6 кВ составит 0,2126 км; - перезавод существующих сетей 0,4 кВ из РУ-0,4 кВ существующей КТП-10/0.4 кВ в проектируемую КТП-20/0,4 кВ. Общая протяжённость перезаводимых ЛЭП-0,4 кВ составит 0,047 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Сократить затраты по выработке электроэнергии на дизельных электростанциях д. Шайтанка и перевести потребителей на централизованное электроснабжение
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Протяженность сетей – 33,14 км, из них ЛЭП-20 кВ - 32,88 км, ЛЭП-6 кВ - 0,21 км, ЛЭП-0,4 кВ - 0,05 км. Вводимая мощность – 2,40 МВА, что вкючает строительство отдельно стоящей комплектной трансформаторной подстанции 20/0,4 кВ марки ТМГ и комплектной трансформаторной подстанции 6/20 кВ марки ТМ
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | Объект включен в «Программу централизованного электроснабжения населенных пунктов ХМАО-Югры»
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Сократить затраты по выработке электроэнергии на дизельных электростанциях д. Шайтанка и перевести потребителей на централизованное электроснабжение | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - перевод д. Шайтанка на централизованное электроснабжение; - обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, повышения надежности электроснабжения, обеспечения бесперебойного электроснабжения; - возможность осуществления присоединений новых потребителей.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| NPV, чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб. без НДС | -257892
| Простой срок окупаемости, лет | не окупается
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | не окупается
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | ООО "Эрколайн" | 2012 год | 2016 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | Вводимая протяженность сетей – 33,14 км. Вводимая мощность – 2,40 МВА. | 15 лет |  | 194.77
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 194.77
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 54.ЛЭП-10 кВ,п.Ягодный-Дальний
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 54
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | не приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Кондинский район, п. Ягодный, п. Дальний
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 46,95 км. Вводимая мощность – 3,05 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Кондинский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Сети электроснабжения отсутствуют
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Кондинский район.
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает: - строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до разветвления на п. Ягодный и п. Дальний в существующем коридоре ф. 10 кВ «Ягодный». - строительство от места разветвления ВЛЗ-10 кВ одноцепной ВЛЗ-10 кВ до п. Ягодный и до п. Дальний со строительством внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ; - установку трёх РЛНД-10 в месте разветвления на п. Ягодный и п. Дальний; - выполнение ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 с полимерной изоляцией; - строительство ВЛИ-0,4 кВ: в п. Ягодный от проектируемых КТП № 19, № 21, №22, № 23 и от существующих КТП № 20, № 25, № 27 L=12,0 км); в п. Дальний от проектируемых КТП № 15, № 16, №17 и дополнительной КТП; - выполнение магистральной ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах проводом СИП-2А; - строительство 8 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ взамен существующих КТП № 19, №21, № 22, № 23 в п. Ягодный и КТП № 15, № 16, № 17 в п. Дальний, с размещением в непосредственной близости от существующих КТП, подлежащих демонтажу. А также строительство дополнительной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в п. Дальний для снятия части нагрузки с существующих КТП; -установку в РУ-0,4 кВ ячеек с вакуумными выключателями, приборов учёта электроэнергии типа NP542 с маршрутизаторами типа RTR-512 на вводных и отходящих линиях.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Кондинский район.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 46,95 км, из них ВЛЗ-10 кВ - 33,51 км, КЛ-10 кВ - 1,04 км, ВЛИ-0,4 кВ - 12,40 км. Вводимая мощность – 3,05 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Кондинский район. | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, повышения надежности электроснабжения, обеспечения бесперебойного электроснабжения; - возможность осуществления присоединений новых потребителей развивающихся месторождений; - увеличение объема передаваемой по электрической сети электроэнергии, тем самым увеличена выручка предприятия; - возможность увеличения полезного отпуска потребителям.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| NPV, чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб. без НДС | -72714
| Простой срок окупаемости, лет | 6.15
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | не окупается
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | ООО "ЭнергоСтройКомплекс" | 2012 год | 2016 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 46,95 км. Вводимая мощность – 3,05 МВА. | 15 лет |  | 144.37
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 144.37
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 57. ТП. МО Кондинский район
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 57
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 24,78 км. Вводимая мощность – 10,94 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Кондинский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинский район
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Кондинском районе, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинский район
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 24,78 км. Вводимая мощность – 10,94 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинский район | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | ОАО "ЮТЭК-Конда" | 2012 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 24,78 км. Вводимая мощность – 10,94 МВА. | 15 лет |  | 114.25
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 114.25
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 73. Зелёная зона.1 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. «Зелёная зона» г. Югорск (1 этап)
2 | Идентификатор проекта | 73
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | не приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяжённость сетей – 32,96 км. Вводимая мощность – 1,62 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО г. Югорск
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Сети электроснабжения отсутствуют
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО г. Югорск
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает: - 4-х отдельно стоящих однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 1-ой двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 взамен существующих. Тип силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ с общей мощностью силовых трансформаторов 1,62 МВА. В РУ-10 кВ предусмотрена установка ячеек типа RM-6 с элегазовыми выключателями, микропроцессорными блоками релейных защит и блоками питания, маршрутизаторы типа RTR-512 и счётчики электроэнергии на вводе и отходящих линий NP73L. - линии электропередачи 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 «Хвойная» до РУ-10 кВ проектируемых КТП-10/0,4кВ (фидера №26 «Зелёная зона», №14 «Зелёная зона-2»). Строительство ВЛЗ-10 кВ будет выполнено проводом СИП-3 с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, выходы из РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Хвойная» - кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена в одножильном исполнени; - линии электропередачи 0,4 кВ от проектируемых КТП-10/0,4 кВ с отпайкой к вводам потребителей. Магистральная ВЛИ-0,4 кВ будет выполнена на железобетонных опорах проводом СИП-2, вводы в здания – проводом СИП-4.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО г. Югорск
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей –32,96 км, из них ВЛЗ-10 кВ составит 6,376 км, трассы КЛ-10 кВ – 0,09 км, трассы ВЛИ-0,4 кВ – 26,036 км, трассы КЛ-0,4 кВ – 0,462 км. Вводимая мощность – 3,05 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО г. Югорск | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, повышения надежности электроснабжения, обеспечения бесперебойного электроснабжения; - возможность осуществления присоединений новых потребителей развивающихся месторождений; - увеличение объема передаваемой по электрической сети электроэнергии, тем самым увеличена выручка предприятия; - возможность увеличения полезного отпуска потребителям.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| NPV, чистый дисконтированный доход проекта, тыс. руб. без НДС | -48553
| Простой срок окупаемости, лет | 4.75
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | не окупается
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. «Зелёная зона» г. Югорск (1 этап) | ЗАО "Сибгипрокоммунэнерго" | 2014 год | 2018 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. «Зелёная зона» г. Югорск (1 этап) | Вводимая протяжённость сетей – 32,96 км. Вводимая мощность – 1,62 МВА. | 15 лет |  | 115.08
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 115.08
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 76. ТП МО г.Югорск
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск
2 | Идентификатор проекта | 90
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 12,75 км. Вводимая мощность – 5,65 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО г. Югорск
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО г. Югорск
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в г. Югорск, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО г. Югорск
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 12,75 км. Вводимая мощность – 5,65 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО г. Югорск | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | ОАО "ЮТЭК-Югорск" | 2013 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | Вводимая протяженность сетей – 12,75 км. Вводимая мощность – 5,65 МВА. | 15 лет |  | 83
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 83
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 90. ТП. МО Советский район
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района
2 | Идентификатор проекта | 90
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | приоритетный
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район
9 | Тип проекта | Новое строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 19,48 км. Вводимая мощность – 8,14 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Советский район
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Советский район
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Советском районе, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения не проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Советский район
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 19,48 км. Вводимая мощность – 8,14 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 6 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Советский район | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | ОАО "ЮТЭК-Совэнерго" | 2012 год | 2017 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | Вводимая протяженность сетей – 19,48 км. Вводимая мощность – 8,14 МВА. | 15 лет |  | 121.77
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 121.77
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48