## I-ЦЗ
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2015 | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 1490.9514 | 314.885 |  |  | 11079.3509 | 5382.4497 | 17.357 | 12.1 | 183.603 | 23.37 | 204.6725 | 39.715 | 445.2624 | 57.41 | 165.0205 | 51.23 | 1015.9154 | 183.825 | 3007.6098 | 1730.7942 | 733.985 | 1095.3399 | 1694.2724 | 8262.0013
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 74.716 | 96.4 |  |  | 787.0472 | 605.1309 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.217 | 0.4 | 24.642 | 0 | 30.8 | 12.6 | 74.716 | 16.4 | 84.7181 | 65.628 | 49.5015 | 109.2452 | 388.4369 | 697.5296
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 74.716 | 96.4 |  |  | 715.0253 | 572.6676 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.217 | 0.4 | 24.642 | 0 | 30.8 | 12.6 | 74.716 | 16.4 | 84.7181 | 27.3443 | 22.2481 | 109.2452 | 383.227 | 626.7827
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | С/П | 11.4 | 0 | 2014 | 2017 | 62.393 | 58.808 | [8 empty] | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 3.585 | 1 | 47.12 | 10.688 | 62.393
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | С/П | 16.34 | 0 | 2014 | 2017 | 47.77 | 46.045 | [8 empty] | 16.34 | 0 | 16.34 | 0 |  | 1.725 | 0.087003 | 0 | 45.958 | 47.77
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | С/П | 1.69 | 0 | 2014 | 2017 | 5.96 | 5.27 | [8 empty] | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 |  | 0.69 | 0.042553 | 0 | 5.2274 | 5.96
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района |  | 24.345 | 0 | 2015 | 2016 | 50.26 | 50.26 | [6 empty] | 24.345 | 0 |  |  | 24.345 | 0 |  |  | 2 | 48.26 | 0 | 50.26
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района |  | 1.02 | 0 | 2015 | 2017 | 6.2 | 6.2 | [8 empty] | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 4.7 | 6.2
| ИТОГО по Белоярскому району |  | 54.795 | 0 |  |  | 172.583 | 166.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.345 | 0 | 30.45 | 0 | 54.795 | 0 | 0 | 6 | 4.6296 | 95.38 | 66.5734 | 172.583
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 80 | 2012 | 2018 | 228.812 | 220.4699 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.1659 |  | 0.1 | 0 | 162.4225 | 168.6884
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0.35 | 12.6 | 2012 | 2017 | 174.9956 | 157.57 | [8 empty] | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 9 | 0.1 | 0 | 10.74 | 146.83 | 166.67
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 56.5337 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 49.8421 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 52.1664
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | С/П | 14.94 | 0 | 2013 | 2014 | 10.8164 | 0 |  |  | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.2936 | 0 | 0 | 0 | 10.8164
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 2.14 | 2013 | 2014 | 8.5688 | 0 |  |  | 0 | 2.14 | [6 empty] | 0 | 2.14 | 0 | 8.5688 | 0 | 0 | 0 | 8.5688
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района |  | 4.117 | 0 | 2013 | 2014 | 12.5555 | 0 |  |  | 4.117 | 0 | [6 empty] | 4.117 | 0 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5555
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 19.407 | 94.74 |  |  | 492.282 | 378.0399 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 19.407 | 14.74 | 81.0863 | 18.2867 | 0.1 | 10.74 | 309.2525 | 419.4655
МО г. Когалым
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 16.2897 | 1.3323e-15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.86361 |  | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 8.331 | 5.331 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.331 | 0 | 0 | 8.331
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап |  | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 7.724 | 7.724 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.724 | 0 | 0 | 7.724
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап |  | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 7.7486 | 7.7486 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.34759 | 0 | 7.401 | 7.7486
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 |  |  | 23.8036 | 20.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.4026 | 0 | 7.401 | 23.8036
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский |  | 0 | 1.26 | 2012 | 2014 | 2.1511 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 2.1511 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1511
| ИТОГО по МО Советский район |  | 0 | 1.26 |  |  | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2013 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6171
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | С/П | 0.514 | 0.4 | 2013 | 2016 | 7.2988 | 7.2411 | 0 | 0 |  |  | 0.217 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0.4 | 0 | 0.05766 | 4.116 | 3.1252 | 0 | 7.2988
| ИТОГО по прочим объектам |  | 0.514 | 0.4 |  |  | 7.9159 | 7.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0.4 | 0.6171 | 0.05766 | 4.116 | 3.1252 | 0 | 7.9159
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 72.0219 | 32.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2837 | 27.2534 | 0 | 5.2099 | 70.7469
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 72.0219 | 32.4633 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2837 | 27.2534 | 0 | 5.2099 | 70.7469
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1416.2354 | 218.485 |  |  | 10292.3037 | 4777.3188 | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 204.4555 | 39.315 | 420.6204 | 57.41 | 134.2205 | 38.63 | 941.1994 | 167.425 | 2922.8916 | 1665.1662 | 684.4835 | 986.0948 | 1305.8356 | 7564.4717
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1416.2354 | 218.485 |  |  | 10292.3037 | 4777.3188 | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 204.4555 | 39.315 | 420.6204 | 57.41 | 134.2205 | 38.63 | 941.1994 | 167.425 | 2922.8916 | 1665.1662 | 684.4835 | 986.0948 | 1305.8356 | 7564.4717
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района |  | 0 | 3.78 | 2015 | 2017 | 43.498 | 43.498 | [8 empty] | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 |  |  | 1.078 | 0 | 42.42 | 43.498
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | С/П | 6.507 | 3.2 | 2014 | 2017 | 73.7258 | 67.7758 | [8 empty] | 6.507 | 3.2 | 6.507 | 3.2 | 0 | 5.95 | 0.25 | 46.5258 | 21 | 73.7258
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | С/П | 4.585 | 0.5 | 2014 | 2016 | 70.0045 | 64.0545 | [6 empty] | 4.585 | 0.5 |  |  | 4.585 | 0.5 |  | 5.95 | 0.25 | 63.8045 | 0 | 70.0045
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района |  | 2.6 | 1.86 | 2015 | 2016 | 23 | 23 | [6 empty] | 2.6 | 1.86 |  |  | 2.6 | 1.86 |  |  | 1.35 | 21.65 | 0 | 23
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | С/П | 1.08 | 0 | 2014 | 2017 | 2.7409 | 2.7409 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.47 | 0 | 0.36 | 0 | 1.08 | 0 |  |  | 0.74085 | 1 | 1 | 2.7409
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 14.772 | 9.34 |  |  | 212.9692 | 201.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 7.655 | 2.36 | 6.867 | 6.98 | 14.772 | 9.34 | 0 | 11.9 | 3.6689 | 132.9803 | 64.42 | 212.9692
МО Березовский район
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | С/П | 32.485 | 0.1 | 2012 | 2015 | 230.7719 | 0.35395 |  |  |  |  | 32.485 | 0.1 |  |  |  |  | 32.485 | 0.1 | 129.2287 | 80.7884 | 0.35395 | 0 | 0 | 210.371
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | С/П | 18.558 | 2 | 2012 | 2016 | 159.757 | 45.3881 | [6 empty] | 18.558 | 2 |  |  | 18.558 | 2 | 74.2983 | 20.431 | 29.3064 | 16.0817 | 0 | 140.1175
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | С/П | 54.2 | 12.59 | 2012 | 2019 | 331.97 | 319.167 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | С/П | 33.1439 | 2.4 | 2012 | 2016 | 229.6705 | 34.008 | [6 empty] | 33.1439 | 2.4 |  |  | 33.1439 | 2.4 | 126.6133 | 64.4516 | 34.008 | 0 | 0 | 225.073
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | С/П | 46.8665 | 2.63 | 2012 | 2016 | 302.0401 | 30.5144 | [6 empty] | 46.8665 | 2.63 |  |  | 46.8665 | 2.63 | 144.2604 | 124.4153 | 30.5144 | 0 | 0 | 299.1901
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 9.5 | 1.3 | 2012 | 2014 | 117.3763 | -1.2212e-15 |  |  | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 106.918 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 107.2963
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | С/П | 7.151 | 0.5 | 2012 | 2014 | 47.915 | 6.1062e-15 |  |  | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 41.2095 | 0.24051 | 0 | 0 | 0 | 41.45
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | С/П | 3.329 | 1.2 | 2012 | 2014 | 43.6034 | 0 |  |  | 3.329 | 1.2 | [6 empty] | 3.329 | 1.2 | 38.7966 | 0.80676 | 0 | 0 | 0 | 39.6034
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 3.005 | 2.69 | 2014 | 2017 | 21.9805 | 21.4221 |  |  | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 1.735 | 2.06 | 0.77 | 0.63 | 3.005 | 2.69 | 0 | 0.5584 | 11.4077 | 5.0174 | 4.997 | 21.9805
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | С/П | 0.9 | 4.8 | 2014 | 2015 | 82.8161 | 3.4491 |  |  |  |  | 0.9 | 4.8 |  |  |  |  | 0.9 | 4.8 | 0 | 79.367 | 3.4491 | 0 | 0 | 82.8161
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 8.326 | 0 | 2012 | 2014 | 30.3399 | 0 |  |  | 8.326 | 0 | [6 empty] | 8.326 | 0 | 8.55 | 21.7899 | 0 | 0 | 0 | 30.3399
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | С/П | 3.36 | 0 | 2014 | 2015 | 8.7208 | 2.7208 |  |  |  |  | 3.36 | 0 |  |  |  |  | 3.36 | 0 | 0 | 6 | 2.7208 | 0 | 0 | 8.7208
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | С/П | 14.398 | 0 | 2014 | 2016 | 59.7229 | 58.0729 | [6 empty] | 14.398 | 0 |  |  | 14.398 | 0 | 0 | 1.65 | 19.423 | 38.6499 | 0 | 59.7229
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 235.2224 | 30.21 |  |  | 1666.6844 | 515.0963 | 0 | 0 | 28.576 | 3 | 36.975 | 4.9 | 114.7014 | 9.09 | 0.77 | 0.63 | 181.0224 | 17.62 | 669.8748 | 400.8774 | 131.1834 | 59.749 | 4.997 | 1266.6815
МО г. Когалым
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | С/П | 3.117 | 6.3 | 2012 | 2013 | 82.8513 | -1.4433e-15 | 3.117 | 6.3 | [8 empty] | 3.117 | 6.3 | 0.25152 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25152
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 2.75 | 1.26 | 2016 | 2016 | 15 | 15 | [6 empty] | 2.75 | 1.26 |  |  | 2.75 | 1.26 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 15
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 0.4 | 1.26 | 2016 | 2016 | 20 | 20 | [6 empty] | 0.4 | 1.26 |  |  | 0.4 | 1.26 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 20
41 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | С/П | 7.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | [8 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 75.32 | 75.32
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | С/П | 5.258 | 8.42 | 2013 | 2017 | 79.2292 | 26.5952 | 0 | 0 |  |  | 0.998 | 6.6 | 2.3 | 0.79 | 1.96 | 1.03 | 5.258 | 8.42 | 6.6053 | 46.0288 | 6.5952 | 10 | 10 | 79.2292
43 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | С/П | 4.231 | 1.26 | 2015 | 2016 | 20 | 20 | [6 empty] | 4.231 | 1.26 |  |  | 4.231 | 1.26 | 0 |  | 2.149 | 17.851 | 0 | 20
44 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | С/П | 2.15 | 0 | 2016 | 2017 | 14 | 14 | [8 empty] | 2.15 | 0 | 2.15 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 12.3 | 14
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 25.306 | 19.76 |  |  | 306.4005 | 170.9152 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0.998 | 6.6 | 9.681 | 4.57 | 11.51 | 2.29 | 25.306 | 19.76 | 6.8568 | 46.0288 | 8.7442 | 64.551 | 97.62 | 223.8008
МО Кондинский район
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 1.26 | 2012 | 2013 | 32.5472 | 0 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 26.9353 |  | 0 | 0 | 0 | 26.9353
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 1.92 | 0 | 2012 | 2017 | 17.2037 | 14.6 | [8 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.6
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | С/П | 81 | 5.71 | 2012 | 2019 | 634.3481 | 592.61 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 48.532 | 4 | 2012 | 2014 | 162.5236 | -5.9952e-15 |  |  | 48.532 | 4 | [6 empty] | 48.532 | 4 | 43.4157 | 0.61368 | 0 | 0 | 0 | 44.0294
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | С/П | 32.8135 | 4.63 | 2012 | 2015 | 149.938 | 5.573 |  |  |  |  | 32.8135 | 4.63 |  |  |  |  | 32.8135 | 4.63 | 40.2018 | 18.4165 | 5.573 | 0 | 0 | 64.1913
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | С/П | 73.125 | 12.64 | 2012 | 2016 | 349.1541 | 82.4294 | [6 empty] | 73.125 | 12.64 |  |  | 73.125 | 12.64 | 112.2054 | 64.547 | 19.5094 | 62.92 | 0 | 259.1818
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап |  | 13.918 | 0 | 2012 | 2016 | 71.6314 | 38.937 | [6 empty] | 13.918 | 0 |  |  | 13.918 | 0 | 15.102 |  | 3.105 | 35.832 | 0 | 54.039
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | С/П | 6.542 | 1.26 | 2012 | 2014 | 51.335 | -2.3315e-15 |  |  | 6.542 | 1.26 | [6 empty] | 6.542 | 1.26 | 29.6365 | 0.97273 | 0 | 0 | 0 | 30.6092
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | С/П | 48.782 | 1.25 | 2012 | 2015 | 181.2556 | 23.5619 |  |  |  |  | 48.782 | 1.25 |  |  |  |  | 48.782 | 1.25 | 68.8472 | 71.1465 | 23.5619 | 0 | 0 | 163.5556
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | С/П | 2.023 | 0.4 | 2012 | 2015 | 7.9512 | 1.7357 |  |  |  |  | 2.023 | 0.4 |  |  |  |  | 2.023 | 0.4 | 2.2115 | 3.104 | 1.7357 | 0 | 0 | 7.0512
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | С/П | 51.629 | 4.31 | 2012 | 2016 | 228.2964 | 16.7345 | [6 empty] | 51.629 | 4.31 |  |  | 51.629 | 4.31 | 92.2267 | 115.1399 | 2.2266 | 14.5079 | 0 | 224.1011
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | С/П | 47.349 | 3.05 | 2012 | 2015 | 162.9868 | 0.39116 |  |  |  |  | 47.349 | 3.05 |  |  |  |  | 47.349 | 3.05 | 151.9773 | 2.451 | 0.39116 | 0 | 0 | 154.8195
57 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | С/П | 4.3975 | 5 | 2012 | 2017 | 239.5954 | 219.4001 | [8 empty] | 4.3975 | 5 | 4.3975 | 5 | 6.37 | 7.6132 | 0.1411 | 30.159 | 189.1 | 233.3833
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | С/П | 30.566 | 6.16 | 2012 | 2017 | 226.014 | 211.664 | [8 empty] | 30.566 | 6.16 | 30.566 | 6.16 | 0.1 | 4.3875 | 22.8643 | 18.2566 | 170.543 | 216.1515
59 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 28.072 | 11.22 | 2012 | 2017 | 140.3649 | 55.8866 | 12.834 | 3.28 | 3.597 | 0.5 | 6.351 | 6.01 | 3.42 | 0.4 | 1.87 | 1.03 | 28.072 | 11.22 | 56.6028 | 12.1898 | 35.8866 | 10 | 10 | 124.6792
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 2.205 | 0.63 | 2012 | 2012 | 5.3888 | -4.2674e-16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | С/П | 9.598 | 3.2 | 2014 | 2017 | 80.455 | 76.455 | [8 empty] | 9.598 | 3.2 | 9.598 | 3.2 | 0 | 4 | 1.405 | 22.54 | 52.51 | 80.455
62 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | С/П | 26.88 | 0 | 2016 | 2017 | 80 | 80 | [8 empty] | 26.88 | 0 | 26.88 | 0 | 0 |  | 0 | 9.6 | 70.4 | 80
63 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | С/П | 1.094 | 0.16 | 2013 | 2014 | 3.1053 | 0 |  |  | 1.094 | 0.16 | [6 empty] | 1.094 | 0.16 | 2.8302 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 3.1053
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | С/П | 33.638 | 3.6 | 2013 | 2016 | 124.547 | 35.3294 | [6 empty] | 33.638 | 3.6 |  |  | 33.638 | 3.6 | 82.7602 | 6.4574 | 4.1644 | 31.165 | 0 | 124.547
65 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 1.8 | 2013 | 2014 | 6.0227 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 2.4172 | 3.6055 | 0 | 0 | 0 | 6.0227
66 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | С/П | 3 | 0 | 2016 | 2016 | 31 | 31 | [6 empty] | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 31 | 0 | 31
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 547.084 | 70.28 |  |  | 2985.664 | 1486.3077 | 12.834 | 4.54 | 59.765 | 7.72 | 137.3185 | 15.34 | 178.73 | 20.95 | 75.2315 | 15.39 | 463.879 | 63.94 | 733.8598 | 314.9199 | 120.5641 | 265.9805 | 507.153 | 1942.4774
МО Ханты-Мансийский район
67 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | С/П | 73.955 | 6.4 | 2012 | 2016 | 590.6097 | 243.7314 | [6 empty] | 73.955 | 6.4 |  |  | 73.955 | 6.4 | 205.2327 | 95.0884 | 147.1384 | 96.593 | 0 | 544.0524
68 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | С/П | 6.28 | 0.5 | 2012 | 2013 | 2.0751 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751
69 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | С/П | 1.414 | 0.1 | 2012 | 2015 | 48.7233 | 3.3375 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 | 1.7732 | 39.6126 | 3.3375 | 0 | 0 | 44.7233
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 2.67 | 0.72 | 2013 | 2017 | 12.2003 | 10.0782 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 1.42 | 0.32 | 0.77 | 0.4 | 2.67 | 0.72 | 0.23594 | 1.8862 | 0.07823 | 5 | 5 | 12.2003
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 84.319 | 7.72 |  |  | 653.6083 | 257.1471 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 1.464 | 0.1 | 75.375 | 6.72 | 0.77 | 0.4 | 78.039 | 7.22 | 208.3169 | 136.5871 | 150.5541 | 101.593 | 5 | 602.0511
МО Октябрьский район
71 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | С/П | 28.114 | 0.63 | 2012 | 2014 | 201.677 | 0 |  |  | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 100.8233 | 92.1991 | 0 | 0 | 0 | 193.0224
72 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | С/П | 7.36 | 0.75 | 2012 | 2015 | 42.7277 | 0.14672 |  |  |  |  | 7.36 | 0.75 |  |  |  |  | 7.36 | 0.75 | 31.5255 | 11.0555 | 0.14672 | 0 | 0 | 42.7277
73 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | С/П | 25.732 | 0.88 | 2012 | 2015 | 8.6245 | 0.09948 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.75 | 1.775 | 0.09948 | 0 | 0 | 8.6245
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 61.206 | 2.26 |  |  | 253.0292 | 0.2462 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.474 | 1.38 | 139.0988 | 105.0296 | 0.2462 | 0 | 0 | 244.3746
МО г. Югорск
74 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | С/П | 18.691 | 0 | 2012 | 2014 | 52.9971 | 0 |  |  | 18.691 | 0 | [6 empty] | 18.691 | 0 | 26.6403 | 17.3743 | 0 | 0 | 0 | 44.0146
75 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | С/П | 0.958 | 3.82 | 2012 | 2014 | 34.9499 | 1.8006e-15 |  |  | 0.958 | 3.82 | [6 empty] | 0.958 | 3.82 | 15.3945 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 15.3981
76 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | С/П | 33.022 | 1.62 | 2014 | 2017 | 139.74 | 139.74 | [8 empty] | 33.022 | 1.62 | 33.022 | 1.62 | 0 | 0 | 5.9 | 20.878 | 112.962 | 139.74
77 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | С/П | 62.274 | 2.37 | 2014 | 2018 | 222.8 | 222.8 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 9.2536 | 0.45 | 63.5268 | 73.2304
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | С/П | 55.2 | 2.74 | 2014 | 2018 | 192.6 | 192.6 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.046356 | 7.874 | 55.6056 | 63.526
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | С/П | 16.201 | 5.565 | 2013 | 2017 | 103.1855 | 50 | 0.32 | 0 | 0.96 | 0 | 5.576 | 2.415 | 6.355 | 2.75 | 2.99 | 0.4 | 16.201 | 5.565 | 1.2661 | 51.9194 | 30 | 10 | 10 | 103.1855
80 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | С/П | 1.14 | 0 | 2014 | 2014 | 6.4914 | 0 |  |  | 1.14 | 0 | [6 empty] | 1.14 | 0 | 0 | 6.4914 | 0 | 0 | 0 | 6.4914
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 187.486 | 16.115 |  |  | 752.7639 | 605.14 | 0.32 | 0 | 21.749 | 3.82 | 5.576 | 2.415 | 6.355 | 2.75 | 36.012 | 2.02 | 70.012 | 11.005 | 43.301 | 75.7887 | 45.2 | 39.202 | 242.0944 | 445.5861
МО Советский район
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | С/П | 3.93 | 0.8 | 2012 | 2014 | 19.9841 | 3.5527e-15 |  |  | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 13.6354 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 15.8245
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | С/П | 4.334 | 0.16 | 2012 | 2014 | 20.2383 | 3.5527e-15 |  |  | 4.334 | 0.16 | [6 empty] | 4.334 | 0.16 | 13.0523 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 14.1445
83 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | С/П | 3.863 | 0.66 | 2012 | 2014 | 21.291 | 0 |  |  | 3.863 | 0.66 | [6 empty] | 3.863 | 0.66 | 14.2608 | 0.60604 | 0 | 0 | 0 | 14.8668
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | С/П | 7.7 | 0 | 2012 | 2014 | 27.2263 | 0 |  |  | 7.7 | 0 | [6 empty] | 7.7 | 0 | 16.6866 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 18.0375
85 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | С/П | 0.517 | 3.02 | 2012 | 2014 | 29.7695 | -2.4425e-15 |  |  | 0.517 | 3.02 | [6 empty] | 0.517 | 3.02 | 23.205 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 25.1266
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | С/П | 16.8 | 4.4 | 2012 | 2018 | 183.9845 | 180.5303 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 0 | 11.556 | 72.712 | 84.4202
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | С/П | 10.787 | 2.1 | 2012 | 2016 | 156.0001 | 151.9491 | [6 empty] | 10.787 | 2.1 |  |  | 10.787 | 2.1 | 1.3822 | 0.72951 | 90.9491 | 61 | 0 | 154.0608
88 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | С/П | 47.3 | 6.82 | 2016 | 2018 | 220.604 | 220.604 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.054 | 82.34 | 97.394
89 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | С/П | 24.907 | 4.12 | 2018 | 2018 | 80 | 80 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | С/П | 15.438 | 5 | 2018 | 2018 | 63 | 63 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | С/П | 40.1 | 1.89 | 2015 | 2018 | 121.679 | 121.679 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1.35 | 8.95 | 33.565 | 43.865
92 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | С/П | 43.6 | 3.41 | 2016 | 2018 | 122.695 | 122.695 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.55 | 33.685 | 44.235
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | С/П | 12.646 | 6.24 | 2012 | 2016 | 97.3541 | 33.4874 | [6 empty] | 12.646 | 6.24 |  |  | 12.646 | 6.24 | 4.9846 | 58.8821 | 1.3884 | 32.099 | 0 | 97.3541
94 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | С/П | 19.824 | 8.24 | 2013 | 2017 | 151.6953 | 66.7496 | 0.59 | 0 | 0.51 | 0 | 14.034 | 6.01 | 2.75 | 1.2 | 1.94 | 1.03 | 19.824 | 8.24 | 31.2901 | 53.6556 | 36.7496 | 20 | 10 | 151.6953
95 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | С/П | 2.738 | 0.16 | 2012 | 2014 | 5.5714 | -2.9143e-16 |  |  | 2.738 | 0.16 | [6 empty] | 2.738 | 0.16 | 3.1817 | 0.069554 | 0 | 0 | 0 | 3.2513
96 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | С/П | 1.88 | 0 | 2012 | 2014 | 5.1296 | -8.0491e-16 |  |  | 1.88 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 0 | 2.1114 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114
97 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | С/П | 0.166 | 1.26 | 2012 | 2013 | 11.2065 | -5.9674e-16 | 0.166 | 1.26 | [8 empty] | 0.166 | 1.26 | 0.11515 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11515
| ИТОГО по МО Советский район |  | 256.53 | 48.28 |  |  | 1337.4287 | 1040.6945 | 0.756 | 1.26 | 25.472 | 4.8 | 14.034 | 6.01 | 26.183 | 9.54 | 1.94 | 1.03 | 68.385 | 22.64 | 123.9051 | 120.7487 | 130.4372 | 159.209 | 232.302 | 766.602
МО г. Сургут
98 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | С/П | 0.48 | 3.2 | 2014 | 2015 | 47.575 | 45.075 |  |  |  |  | 0.48 | 3.2 |  |  |  |  | 0.48 | 3.2 | 0 | 2.5 | 45.075 | 0 | 0 | 47.575
99 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | С/П | 0 | 8.46 | 2017 | 2017 | 50 | 50 | [8 empty] | 0 | 8.46 | 0 | 8.46 |  |  | 0 | 0 | 50 | 50
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 0.48 | 11.66 |  |  | 97.575 | 95.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0.48 | 11.66 | 0 | 2.5 | 45.075 | 0 | 50 | 97.575
МО г. Нягань
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | С/П | 2.35 | 2.46 | 2016 | 2017 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.23 | 1.03 | 1.12 | 1.43 | 2.35 | 2.46 |  |  | 0 | 8.03 | 10 | 18.03
| ИТОГО по МО г. Нягань |  | 2.35 | 2.46 |  |  | 18.03 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.03 | 1.12 | 1.43 | 2.35 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 10 | 18.03
МО г. Нефтеюганск
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск |  | 0.71 | 0.4 | 2016 | 2016 | 4 | 4 | [6 empty] | 0.71 | 0.4 |  |  | 0.71 | 0.4 |  |  | 0 | 4 | 0 | 4
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск |  | 0.71 | 0.4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0.77 | 0 |  |  | 620.1343 | 330.6962 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 120.7086 | 128.1093 | 38.1653 | 127.715 | 73.0778 | 487.776
102 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0.73 | 0 | 2012 | 2014 | 124.2379 | 0 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | [6 empty] | 0.73 | 0 | 74.3781 | 10.1046 | 0 | 0 | 0 | 84.4827
103 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 18.3691 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14.2837 | 4.0853 | 0 | 0 | 0 | 18.3691
104 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 19.0908 | 0.41583 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.675 | 0.41583 | 0 | 0 | 19.0908
105 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 21.9292 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17.8111 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 21.9292
106 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 16.9137 | 0.36548 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.5482 | 0.36548 | 0 | 0 | 16.9137
107 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 11.3934 | 0.24449 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.1489 | 0.24449 | 0 | 0 | 11.3934
108 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | С/П | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 15.376 | 15.376 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.376 | 0 | 15.376
109 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | С/П | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 15 | 15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15 | 15
110 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | С/П | 0.04 | 0 | 2013 | 2013 | 14.2356 | 0 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0.04 | 0 | 14.2356 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2356
111 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 90.001 | 80.001 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.461 | 76.54 | 0 | 90.001
112 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 66.437 | 31.437 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.745 | 30.692 | 0 | 66.437
113 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 207.1505 | 187.8564 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.4291 | 32.9335 | 5.107 | 58.0778 | 114.5474
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 1384.0161 | 52.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.9699 | 322.6768 | 10.6453 | 23.0849 | 19.1713 | 1252.5482
114 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 34.3675 | 9.5929 | [10 empty] | 0 | 0 | 14.6318 | 7.4575 | 6.5614 | 1.4946 | 1.537 | 31.6821
115 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 275.378 | 21.6307 | [10 empty] | 0 | 0 | 36.1738 | 171.9101 | 0 | 11.0807 | 10.55 | 229.7146
116 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 87.5761 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 53.7705 | 7.9202 | 0 | 0 | 0 | 61.6907
117 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 200 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150
118 | Приобретение электросетевого и прочего имущества |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 744.5847 | 16.6609 | [10 empty] | 0 | 0 | 677.3511 | 47.3647 | 3.0999 | 8.4932 | 5.0679 | 741.3768
119 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 42.1099 | 5.017 | [10 empty] | 0 | 0 | 20.0427 | 13.0243 | 0.98405 | 2.0165 | 2.0165 | 38.0841

## II-ЦЗ
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) в 2015 году
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики объектов до реконструкции | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [9 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО | [10 empty] | 733.985 | 52.4802 | 497.772 | 103.9967 | 79.7361 |  |  |  | 39.715 |  |  |  |  | 204.6725 |  | 9964.328
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 49.5015 | 4.0168 | 30.2057 | 8.2034 | 7.0757 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.217 |  | 409.027
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 22.2481 | 4.0168 | 3.7228 | 8.2034 | 6.3052 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.217 |  | 409.027
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | [10 empty] | 1 | 0.9 |  |  | 0.1
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | [10 empty] | 0.087003 |  |  |  | 0.087003
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | [10 empty] | 0.042553 |  |  |  | 0.042553
4 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Полноват | [10 empty] | 2 | 1.8 |  |  | 0.2
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | [10 empty] | 1.5 | 0.26626 | 1.1337 |  | 0.1
| ИТОГО по Белоярскому району | [10 empty] | 4.6296 | 2.9663 | 1.1337 | 0 | 0.52956 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 153.19
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | [25 empty] | 99.313
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [25 empty] | 26.884
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | [25 empty] | 36.955
| ИТОГО по Кондинскому району | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 316.342
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме
| ИТОГО по МО г. Когалым | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | [10 empty] | 5.331 | 0.32725 |  | 2.8932 | 2.1105
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | [10 empty] | 7.724 | 0.25841 | 0.18752 | 4.8272 | 2.4508
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | [10 empty] | 0.34759 | 0.25841 |  |  | 0.08918
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | [10 empty] | 13.4026 | 0.84407 | 0.18752 | 7.7205 | 4.6505 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [25 empty] | 92.685
| ИТОГО по МО Советский район | [25 empty] | 92.685
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | [10 empty] | 4.116 | 0.20643 | 2.4015 | 0.48292 | 1.0251 | 2015 | 20 | ТМГ | 0.4 | 2015 | 15 | дер., ж/б | АПвПу2г, СИП-2, CCSX AAAC (AC) , АВБбШнг | 0.217
| ИТОГО по прочим объектам | [10 empty] | 4.116 | 0.20643 | 2.4015 | 0.48292 | 1.0251 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.217
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [10 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [10 empty] | 27.2534 | 0 | 26.4829 | 0 | 0.77045
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | [10 empty] | 27.2534 |  | 26.4829 |  | 0.77045
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [10 empty] | 0
2 | Новое строительство и расширение: | [10 empty] | 684.4835 | 48.4634 | 467.5663 | 95.7934 | 72.6605 |  |  |  | 39.315 |  |  |  |  | 204.4555 |  | 9555.301
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 684.4835 | 48.4634 | 467.5663 | 95.7934 | 72.6605 |  |  |  | 39.315 |  |  |  |  | 204.4555 |  | 9555.301
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | [10 empty] | 1.078 | 0.92 |  |  | 0.158 | [8 empty] | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | [10 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [10 empty] | 35.68
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | [10 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [10 empty] | 35.68
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | [10 empty] | 1.35 | 1.3 |  |  | 0.05
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | [10 empty] | 0.74085 | 0.05049 | 0.56986 |  | 0.1205 |  |  |  | 0 | 2015 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 0.25
| ИТОГО по МО Белоярский район | [10 empty] | 3.6689 | 2.2705 | 0.56986 | 0 | 0.8285 | [8 empty] | 0.25 |  | 71.36
| МО Березовский район | [10 empty] | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | [10 empty] | 0.35395 |  |  |  | 0.35395 | 2015 | 20 | ТМГ | 0.1 | 2015 | 15 | дер., ж/б | АПвПу2г, СИП-2, CCSX AAAC (AC) , АВБбШнг | 32.485 |  | 216.85
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | [10 empty] | 29.3064 | 0 | 27.2475 | 1.3235 | 0.73543 | [10 empty] | 148.319
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | [25 empty] | 86.05
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | [10 empty] | 34.008 | 0 | 28.3707 | 0 | 5.6373 | [10 empty] | 249.227
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | [10 empty] | 30.5144 | 0 | 27.8922 | 0 | 2.6222 | [10 empty] | 204.389
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | [25 empty] | 51.064
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | [25 empty] | 52.546
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | [25 empty] | 34.46
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [10 empty] | 11.4077 | 1.7653 | 5.0103 | 3.0762 | 1.5559 | [5 empty] | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 0.23
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | [10 empty] | 3.4491 |  | 3.3298 |  | 0.11934 | 2015 | 7 | 1х1700 кВА-2 шт., 1х1250 кВА-1 шт. (ДЭС) 1х1600 кВА-3 шт. (ТМГ) | 4.8 | 2015 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0.9 |  | 63.591
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | [25 empty] | 54.827
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [10 empty] | 2.7208 |  | 2.5847 | 0.13604 |  |  |  |  | 0 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2 | 3.36 |  | 19.942
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [10 empty] | 19.423 | 4.173 | 15 |  | 0.25
| ИТОГО по МО Березовский район | [10 empty] | 131.1834 | 5.9383 | 109.4352 | 4.5357 | 11.2741 |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  | 36.975 |  | 1181.265
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | [25 empty] | 90.54
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым
41 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [10 empty] | 6.5952 | 0.96326 | 1.7641 | 3.1155 | 0.7523 | 2015 | 20 | ТМГ | 6.6 | 2015 | 15 | ж/б | СИП | 0.998
43 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 2.149 | 1.947 |  |  | 0.202 | [10 empty] | 19.96
44 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | [25 empty] | 7.86
| ИТОГО по МО г. Когалым | [10 empty] | 8.7442 | 2.9103 | 1.7641 | 3.1155 | 0.9543 |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 0.998 |  | 118.36
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | [25 empty] | 15.828
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | [25 empty] | 28.38
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [25 empty] | 436.712
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | [10 empty] | 5.573 | 0 | 4.5826 |  | 0.99045 | 2015 | 20 | ТМГ | 4.63 | 2015 | 15 | ж/б | АСБл АПВПУ2Г, АВБбШв, СИП | 32.8135 |  | 332.053
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | [10 empty] | 19.5094 | 0 | 12.1207 | 3.2174 | 4.1713 | [10 empty] | 363.72
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | [10 empty] | 3.105 | 0 | 3.005 | 0 | 0.1 | [10 empty] | 363.72
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | [25 empty] | 51.354
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | [10 empty] | 23.5619 | 0 | 20.51 | 0 | 3.0519 | 2015 | 20 | ТМГ | 1.25 | 2015 | 15 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 48.782 |  | 311.813
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | [10 empty] | 1.7357 | 0 | 1.4753 |  | 0.26035 | 2015 | 20 | ТМГ | 0.4 | 2015 | 15 | ж/б | СИП 2, СИП 3, СИП-4 | 2.023 |  | 18.47
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | [10 empty] | 2.2266 |  | 1.5714 |  | 0.65519 | [10 empty] | 380.4
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | [10 empty] | 0.39116 |  |  |  | 0.39116 | 2015 | 20 | ТМГ | 3.05 | 2015 | 15 | ж/б | АПвПг, СИП | 47.349 |  | 372.403
57 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | [10 empty] | 0.1411 |  |  |  | 0.1411
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | [10 empty] | 22.8643 |  |  | 22.679 | 0.18534
59 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [10 empty] | 35.8866 | 2.7857 | 18.9541 | 9.0455 | 5.1014 | 2015 | 20 | ТМГ | 6.01 | 2015 | 15 | ж/б | СИП 3, АВБбШв | 6.351
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | [10 empty] | 1.405 | 0.99 |  |  | 0.415 | [10 empty] | 106.389
62 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | [25 empty] | 216.33
63 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | [25 empty] | 36.955
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | [10 empty] | 4.1644 | 0 | 0 | 2.9484 | 1.216 | [10 empty] | 249.855
65 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [25 empty] | 22.612
66 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района
| ИТОГО по МО Кондинский район | [10 empty] | 120.5641 | 3.7757 | 62.219 | 37.8902 | 16.6792 |  |  |  | 15.34 |  |  |  |  | 137.3185 |  | 3306.994
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0
67 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | [10 empty] | 147.1384 | 0 | 143.4841 | 0 | 3.6543 | [10 empty] | 285.386
68 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 45.963
69 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 3.3375 | 0 | 2.8369 |  | 0.50062 | 2015 | 20 | 1х100 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 0.1 | 2015 | 15 | ж/б ПП220-1/49 У330-1 | СИП-3, АС 185/128 | 1.414 |  | 10.655
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 0.07823 | 0.0023789 | 0.040687 | 0.008516 | 0.026649 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 0.05 |  | 11.371
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 150.5541 | 0.0023789 | 146.3616 | 0.008516 | 4.1815 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.464 |  | 353.375
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0
71 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | [25 empty] | 193.611
72 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | [10 empty] | 0.14672 |  |  |  | 0.14672 | 2015 | 20 | 1х250 кВА - 3 шт. (ТМГ) | 0.75 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, АПвПу2г АПвП, АВБшв | 7.36 |  | 64.55
73 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | [10 empty] | 0.09948 |  |  |  | 0.09948 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 170.081
| ИТОГО по МО Октябрьский район | [10 empty] | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 7.36 |  | 428.242
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0
74 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | [25 empty] | 102.618
75 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | [25 empty] | 4.534
76 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | [10 empty] | 5.9 | 5.8 |  |  | 0.1
77 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 9.2536 | 9.2 |  |  | 0.053644
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | [10 empty] | 0.046356 |  |  |  | 0.046356
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [10 empty] | 30 | 2.0222 | 19.5713 | 1.6688 | 6.7378 | 2015 | 20 | ТМГ, ТМ | 2.415 | 2015 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 5.576
80 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | [25 empty] | 4.935
| ИТОГО по МО г. Югорск | [10 empty] | 45.2 | 17.0222 | 19.5713 | 1.6688 | 6.9378 |  |  |  | 2.415 |  |  |  |  | 5.576 |  | 112.087
| МО Советский район | [10 empty] | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | [25 empty] | 31.268
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | [25 empty] | 26.13
83 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | [25 empty] | 31.541
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [25 empty] | 92.685
85 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | [25 empty] | 41.375
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 75.785
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | [10 empty] | 90.9491 |  | 62.3133 | 25.8688 | 2.767 | [10 empty] | 227.356
88 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | [23 empty] | 0
89 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | [23 empty] | 0
90 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | [23 empty] | 0
91 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | [10 empty] | 1.35 | 0.12198 | 1.0405 | 0.044864 | 0.14267 | [8 empty] | 0 |  | 203.21
92 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 215.549
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | [10 empty] | 1.3884 | 0.19502 | 0.20685 | 0.82896 | 0.15762 | [10 empty] | 151.932
94 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [10 empty] | 36.7496 | 3.977 | 20.0149 | 4.9239 | 7.8337 | 2015 | 20 | ТМГ, ТМ | 6.01 | 2015 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 14.034
95 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | [25 empty] | 19.827
96 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | [25 empty] | 12.287
97 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | [25 empty] | 16.435
| ИТОГО по МО Советский район | [10 empty] | 130.4372 | 4.294 | 83.5755 | 31.6666 | 10.9011 |  |  |  | 6.01 |  |  |  |  | 14.034 |  | 1145.38
МО г. Сургут
98 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | [10 empty] | 45.075 | 6.4003 | 24.813 | 8.8525 | 5.0092 | 2015 | 20 | ТМГ | 3.2 | 2015 | 15 | - | АПвПг | 0.48 |  | 77.2
99 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | [25 empty] | 77.2
| ИТОГО по МО г. Сургут | [10 empty] | 45.075 | 6.4003 | 24.813 | 8.8525 | 5.0092 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0.48 |  | 154.4
МО г. Нягань
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань
| ИТОГО по МО г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Нефтеюганск
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | [10 empty] | 38.1653 | 5.8498 | 19.2568 | 8.0556 | 5.0032 | [10 empty] | 2683.838
102 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 3.838
103 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
104 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 0.41583 |  |  |  | 0.41583 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 720
105 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1960
106 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | [10 empty] | 0.36548 |  |  |  | 0.36548 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
107 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | [10 empty] | 0.24449 |  |  |  | 0.24449 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
108 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
109 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
110 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | [18 empty] | 0
111 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | [10 empty] | 3.461 |  | 3.3 |  | 0.161 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
112 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | [10 empty] | 0.745 |  |  |  | 0.745 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
113 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | [10 empty] | 32.9335 | 5.8498 | 15.9568 | 8.0556 | 3.0714 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | [10 empty] | 10.6453 | 0 | 0 | 0 | 10.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
114 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 6.5614 |  |  |  | 6.5614 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
115 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
116 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
117 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
118 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | [10 empty] | 3.0999 |  |  |  | 3.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
119 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | [10 empty] | 0.98405 |  |  |  | 0.98405 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## III-ЦЗ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
| ВСЕГО, |  | 80.2 |  | 80.2 |  | 80.2 |  | 10.96 |  | 7.16 |  | 7.16 |  | 39.12 |  | 39.12 |  | 39.12
1 | ПС Юмас 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х25 |  | 2х25 |  | 2х25 |  | 6.39 |  | 3.86 |  | 3.86 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 24.5
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2.48 |  | 1.96 |  | 1.96 |  | 6.09 |  | 6.09 |  | 6.09
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2.55 |  | 2.01 |  | 2.01 |  | 6.09 |  | 6.09 |  | 6.09
4 | ПС Луговая 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | -0.46 |  | -0.67 |  | -0.67 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 2.45

## IV-ЦЗ
План ввода основных средств по инвестиционной программе АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | км/МВА/другое | [29 empty] | млн. рублей, с НДС
|  | План 2015 года |  | в том числе: | [7 empty] | 2016 год |  | в том числе: | [7 empty] | 2017 год |  | в том числе: | [7 empty] | План 2015 года | в том числе |  |  |  | 2016 год | в том числе |  |  |  | 2017 год | в том числе
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 204.6725 | 39.715 | 2.023 | 0.4 | 77.3795 | 7.08 | 13.084 | 4.445 | 112.186 | 27.79 | 445.2624 | 57.41 | 90.7974 | 7.13 | 125.321 | 18.24 | 152.628 | 16.95 | 76.516 | 15.09 | 165.0205 | 51.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 161.1805 | 51.23 | 1543.13 | 126.6483 | 501.8073 | 157.5453 | 757.129 | 2914.8548 | 687.7106 | 633.4581 | 991.3591 | 602.3269 | 1511.2213 | 0 | 0 | 19.96 | 1491.2613
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.217 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.4 | 0.16 | 0 | 24.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.642 | 0 | 30.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 29.11 | 12.6 | 101.4594 | 0 | 16.055 | 2.5208 | 82.8836 | 54.7202 | 0 | 0 | 0 | 54.7202 | 310.813 | 0 | 0 | 5.96 | 304.853
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.217 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.4 | 0.16 | 0 | 24.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.642 | 0 | 30.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 29.11 | 12.6 | 35.1833 | 0 | 16.055 | 2.5208 | 16.6075 | 54.7202 | 0 | 0 | 0 | 54.7202 | 305.0672 | 0 | 0 | 5.96 | 299.1072
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | [20 empty] | 11.4 | 0 | [6 empty] | 11.4 | 0 | [10 empty] | 62.393 |  |  |  | 62.393
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | [20 empty] | 16.34 | 0 | [6 empty] | 16.34 | 0 | [10 empty] | 47.77 |  |  |  | 47.77
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | [20 empty] | 1.69 | 0 |  |  |  |  | 1.69 | 0 | [12 empty] | 5.96 |  |  | 5.96
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | [10 empty] | 24.345 | 0 | [6 empty] | 24.345 | 0 | [15 empty] | 50.26 |  |  |  | 50.26
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | [20 empty] | 1.02 | 0 | [6 empty] | 1.02 | [11 empty] | 6.2 |  |  |  | 6.2
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | [8 empty] | 24.345 | 0 | [6 empty] | 24.345 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 50.26 | 122.323 | 0 | 0 | 5.96 | 116.363
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [20 empty] | 0.35 | 12.6 | [6 empty] | 0.35 | 12.6 | [10 empty] | 174.9956 |  |  |  | 174.9956
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз"
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9956 | 0 | 0 | 0 | 174.9956
МО г. Когалым
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | [30 empty] | 16.2897 |  |  |  | 16.2897
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | [30 empty] | 8.331 |  | 8.331
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | [30 empty] | 7.724 |  | 7.724
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | [40 empty] | 7.7486 |  |  |  | 7.7486
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 16.055 | 0 | 16.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7486 | 0 | 0 | 0 | 7.7486
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0.217 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.4 | 0.16 | 0 | 0.297 | 0 | [6 empty] | 0.297 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.8386 |  |  | 2.5208 | 0.31782 | 4.4602 |  |  |  | 4.4602
| ИТОГО по прочим объектам | 0.217 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.4 | 0.16 | 0 | 0.297 | 0 | [6 empty] | 0.297 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.8386 | 0 | 0 | 2.5208 | 0.31782 | 4.4602 | 0 | 0 | 0 | 4.4602 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [30 empty] | 66.2761 | 0 | 0 | 0 | 66.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7459 | 0 | 0 | 0 | 5.7459
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | [30 empty] | 66.2761 |  |  |  | 66.2761 | [5 empty] | 5.7459 |  |  |  | 5.7459
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство и расширение: | 204.4555 | 39.315 | 2.023 | 0.4 | 77.3795 | 7.08 | 13.027 | 4.045 | 112.026 | 27.79 | 420.6204 | 57.41 | 90.7974 | 7.13 | 125.321 | 18.24 | 152.628 | 16.95 | 51.874 | 15.09 | 134.2205 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 132.0705 | 38.63 | 1441.6706 | 126.6483 | 485.7523 | 155.0246 | 674.2455 | 2860.1346 | 687.7106 | 633.4581 | 991.3591 | 547.6067 | 1200.4083 | 0 | 0 | 14 | 1186.4083
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 204.4555 | 39.315 | 2.023 | 0.4 | 77.3795 | 7.08 | 13.027 | 4.045 | 112.026 | 27.79 | 420.6204 | 57.41 | 90.7974 | 7.13 | 125.321 | 18.24 | 152.628 | 16.95 | 51.874 | 15.09 | 134.2205 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 132.0705 | 38.63 | 1441.6706 | 126.6483 | 485.7523 | 155.0246 | 674.2455 | 2860.1346 | 687.7106 | 633.4581 | 991.3591 | 547.6067 | 1200.4083 | 0 | 0 | 14 | 1186.4083
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | [20 empty] | 0 | 3.78 | [6 empty] | 0 | 3.78 | [10 empty] | 43.498 |  |  |  | 43.498
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | [20 empty] | 6.507 | 3.2 | [6 empty] | 6.507 | 3.2 | [10 empty] | 73.7258 |  |  |  | 73.7258
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | [10 empty] | 4.585 | 0.5 | [6 empty] | 4.585 | 0.5 | [15 empty] | 70.0045 |  |  |  | 70.0045
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | [10 empty] | 2.6 | 1.86 | [6 empty] | 2.6 | 1.86 | [15 empty] | 23 |  |  |  | 23
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.25 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.47 | 0 | [6 empty] | 0.47 | 0 | 0.36 | 0 | [6 empty] | 0.36 | 0 | 0.74085 |  |  |  | 0.74085 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 7.655 | 2.36 | [6 empty] | 7.655 | 2.36 | 6.867 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 6.98 | 0.74085 | 0 | 0 | 0 | 0.74085 | 94.0045 | 0 | 0 | 0 | 94.0045 | 118.2238 | 0 | 0 | 0 | 118.2238
МО Березовский район
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 32.485 | 0.1 |  |  | 32.485 | 0.1 | [24 empty] | 230.7719 |  | 230.7719
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | [10 empty] | 18.558 | 2 |  |  | 18.558 | 2 | [19 empty] | 159.757 |  | 159.757
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | [10 empty] | 33.1439 | 2.4 | 33.1439 | 2.4 | [21 empty] | 229.6705 | 229.6705
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | [10 empty] | 46.8665 | 2.63 | 46.8665 | 2.63 | [21 empty] | 302.0401 | 302.0401
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 | 0 | 1.735 | 2.06 | [6 empty] | 1.735 | 2.06 | 0.77 | 0.63 | [6 empty] | 0.77 | 0.63 | 0.5264 |  |  |  | 0.5264 | 15.9766 |  |  |  | 15.9766 | 4.997 |  |  |  | 4.997
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0.9 | 4.8 | [6 empty] | 0.9 | 4.8 | [20 empty] | 82.8161 |  |  |  | 82.8161
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 3.36 | 0 |  |  | 3.36 | 0 | [24 empty] | 8.7208 |  | 8.7208
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [10 empty] | 14.398 | 0 |  |  |  |  | 14.398 | 0 | [17 empty] | 59.7229 |  |  | 59.7229
| ИТОГО по МО Березовский район | 36.975 | 4.9 | 0 | 0 | 35.845 | 0.1 | 0 | 0 | 1.13 | 4.8 | 114.7014 | 9.09 | 80.0104 | 5.03 | 18.558 | 2 | 14.398 | 0 | 1.735 | 2.06 | 0.77 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.63 | 322.8352 | 0 | 239.4927 | 0 | 83.3425 | 767.1671 | 531.7105 | 159.757 | 59.7229 | 15.9766 | 4.997 | 0 | 0 | 0 | 4.997
МО г. Когалым
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный, г. Когалым
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [10 empty] | 2.75 | 1.26 | [6 empty] | 2.75 | 1.26 | [15 empty] | 15 |  |  |  | 15
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [10 empty] | 0.4 | 1.26 | [6 empty] | 0.4 | 1.26 | [15 empty] | 20 |  |  |  | 20
41 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | [20 empty] | 7.4 | 1.26 | [6 empty] | 7.4 | 1.26 | [9 empty] | 0 | 75.32 |  |  |  | 75.32
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0.998 | 6.6 | 0 | 0 | 0.233 | 0.8 | 0 | 0 | 0.765 | 5.8 | 2.3 | 0.79 | [6 empty] | 2.3 | 0.79 | 1.96 | 1.03 | [6 empty] | 1.96 | 1.03 | 59.2292 |  | 14.8478 | 0 | 44.3815 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10
43 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 4.231 | 1.26 | [6 empty] | 4.231 | 1.26 | [15 empty] | 20 |  |  |  | 20
44 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | [20 empty] | 2.15 | 0 |  |  |  |  | 2.15 | 0 | [12 empty] | 14 |  |  | 14
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0.998 | 6.6 | 0 | 0 | 0.233 | 0.8 | 0 | 0 | 0.765 | 5.8 | 9.681 | 4.57 | [6 empty] | 9.681 | 4.57 | 11.51 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 9.36 | 2.29 | 59.2292 | 0 | 14.8478 | 0 | 44.3815 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 99.32 | 0 | 0 | 14 | 85.32
МО Кондинский район
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | [20 empty] | 1.92 | 0 | [6 empty] | 1.92 | 0 | [10 empty] | 17.2037 |  |  |  | 17.2037
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 32.8135 | 4.63 |  |  | 32.8135 | 4.63 | [24 empty] | 149.938 |  | 149.938
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | [10 empty] | 73.125 | 12.64 |  |  | 73.125 | 12.64 | [19 empty] | 349.1541 |  | 349.1541
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | [10 empty] | 13.918 | 0 | [6 empty] | 13.918 | 0 | [15 empty] | 71.6314 |  |  |  | 71.6314
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 48.782 | 1.25 | [6 empty] | 48.782 | 1.25 | [20 empty] | 181.2556 |  |  |  | 181.2556
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 2.023 | 0.4 | 2.023 | 0.4 | [26 empty] | 7.9512 | 7.9512
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | [10 empty] | 51.629 | 4.31 |  |  |  |  | 51.629 | 4.31 | [17 empty] | 228.2964 |  |  | 228.2964
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 47.349 | 3.05 | [6 empty] | 47.349 | 3.05 | [20 empty] | 162.9868 |  |  |  | 162.9868
57 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | [20 empty] | 4.3975 | 5 | [6 empty] | 4.3975 | 5 | [10 empty] | 239.5954 |  |  |  | 239.5954
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | [20 empty] | 30.566 | 6.16 | [6 empty] | 30.566 | 6.16 | [10 empty] | 226.014 |  |  |  | 226.014
59 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 6.351 | 6.01 | 0 | 0 | 1.128 | 0.8 | 1.276 | 0 | 3.947 | 5.21 | 3.42 | 0.4 | [6 empty] | 3.42 | 0.4 | 1.87 | 1.03 | [6 empty] | 1.87 | 1.03 | 58.831 | 0 | 9.7579 | 5.8504 | 43.2226 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | [20 empty] | 9.598 | 3.2 | [6 empty] | 9.598 | 3.2 | [10 empty] | 80.455 |  |  |  | 80.455
62 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | [20 empty] | 26.88 | 0 | [6 empty] | 26.88 | 0 | [10 empty] | 80 |  |  |  | 80
63 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района.
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | [10 empty] | 33.638 | 3.6 |  |  | 33.638 | 3.6 | [19 empty] | 124.547 |  | 124.547
65 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района
66 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | [15 empty] | 31 |  |  |  | 31
| ИТОГО по МО Кондинский район | 137.3185 | 15.34 | 2.023 | 0.4 | 33.9415 | 5.43 | 1.276 | 0 | 100.078 | 9.51 | 178.73 | 20.95 | 0 | 0 | 106.763 | 16.24 | 51.629 | 4.31 | 20.338 | 0.4 | 75.2315 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2315 | 15.39 | 560.9625 | 7.9512 | 159.6959 | 5.8504 | 387.4649 | 814.6289 | 0 | 473.7011 | 228.2964 | 112.6314 | 653.2681 | 0 | 0 | 0 | 653.2681
МО Ханты-Мансийский район
67 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | [10 empty] | 73.955 | 6.4 |  |  |  |  | 73.955 | 6.4 | [17 empty] | 590.6097 |  |  | 590.6097
68 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР)
69 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 | [22 empty] | 48.7233 |  |  | 48.7233
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 1.42 | 0.32 | [6 empty] | 1.42 | 0.32 | 0.77 | 0.4 | [6 empty] | 0.77 | 0.4 | 0.11369 |  |  | 0.11369 |  | 6.0892 |  |  |  | 6.0892 | 5 |  |  |  | 5
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 1.464 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0.1 | 0 | 0 | 75.375 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 1.42 | 0.32 | 0.77 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.4 | 48.837 | 0 | 0 | 48.837 | 0 | 596.6989 | 0 | 0 | 590.6097 | 6.0892 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
МО Октябрьский район
71 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары
72 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 7.36 | 0.75 |  |  | 7.36 | 0.75 | [24 empty] | 42.7277 |  | 42.7277
73 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР)
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 42.7277 | 0 | 42.7277 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
МО г. Югорск
74 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск
75 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск
76 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | [20 empty] | 33.022 | 1.62 | [6 empty] | 33.022 | 1.62 | [10 empty] | 139.74 |  |  |  | 139.74
77 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап)
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап)
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 5.576 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 1.785 | 4.35 | 0.63 | 6.355 | 2.75 | [6 empty] | 6.355 | 2.75 | 2.99 | 0.4 | [6 empty] | 2.99 | 0.4 | 54.543 |  |  | 32.7262 | 21.8168 | 35.1506 |  |  |  | 35.1506 | 10 |  |  |  | 10
80 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск
| ИТОГО по МО г. Югорск | 5.576 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 1.785 | 4.35 | 0.63 | 6.355 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 2.75 | 36.012 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.012 | 2.02 | 54.543 | 0 | 0 | 32.7262 | 21.8168 | 35.1506 | 0 | 0 | 0 | 35.1506 | 149.74 | 0 | 0 | 0 | 149.74
МО Советский район
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района
83 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский
85 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1,2 очередь
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3,4 очередь | [10 empty] | 10.787 | 2.1 | 10.787 | 2.1 | [21 empty] | 156.0001 | 156.0001
88 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап)
89 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап)
90 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап)
91 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района
92 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | [10 empty] | 12.646 | 6.24 |  |  |  |  | 12.646 | 6.24 | [17 empty] | 97.3541 |  |  | 97.3541
94 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 14.034 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.061 | 2.16 | 4.973 | 3.85 | 2.75 | 1.2 | [6 empty] | 2.75 | 1.2 | 1.94 | 1.03 | [6 empty] | 1.94 | 1.03 | 118.8157 |  |  | 43.4233 | 75.3924 | 20.6578 |  |  |  | 20.6578 | 10 |  |  |  | 10
95 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района
96 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района
97 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский
| ИТОГО по МО Советский район | 14.034 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.061 | 2.16 | 4.973 | 3.85 | 26.183 | 9.54 | 10.787 | 2.1 | 0 | 0 | 12.646 | 6.24 | 2.75 | 1.2 | 1.94 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.03 | 118.8157 | 0 | 0 | 43.4233 | 75.3924 | 274.012 | 156.0001 | 0 | 97.3541 | 20.6578 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
МО г. Сургут
98 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1 | 0.48 | 3.2 | [6 empty] | 0.48 | 3.2 | [20 empty] | 47.575 |  |  |  | 47.575
99 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | [20 empty] | 0 | 8.46 | [6 empty] | 0 | 8.46 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 50
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0.48 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 47.575 | 0 | 0 | 0 | 47.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
МО г. Нягань
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | [10 empty] | 1.23 | 1.03 | [6 empty] | 1.23 | 1.03 | 1.12 | 1.43 | [6 empty] | 1.12 | 1.43 | [5 empty] | 8.03 |  |  |  | 8.03 | 10 |  |  |  | 10
| ИТОГО по МО г. Нягань | 0 | 0 | [8 empty] | 1.23 | 1.03 | [6 empty] | 1.23 | 1.03 | 1.12 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
МО г. Нефтеюганск
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск | [10 empty] | 0.71 | 0.4 | [6 empty] | 0.71 | 0.4 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0.71 | 0.4 | [6 empty] | 0.71 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Прочее строительство, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 77.8465 | 17.167 | 28.3071 | 19.0908 | 13.2815 | 178.3577 | 0 | 0 | 15.376 | 162.9817 | 80.6881 | 0 | 0 | 0 | 80.6881
102 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района
103 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап)
104 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | [30 empty] | 19.0908 |  |  | 19.0908
105 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду г. Советский и Советского района
106 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | [30 empty] | 16.9137 |  | 16.9137
107 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | [30 empty] | 11.3934 |  | 11.3934
108 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | [35 empty] | 15.376 |  |  | 15.376
109 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | [40 empty] | 15 |  |  |  | 15
110 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района
111 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | [35 empty] | 90.001 |  |  |  | 90.001
112 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | [35 empty] | 66.437 |  |  |  | 66.437
113 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | [30 empty] | 30.4486 | 17.167 |  |  | 13.2815 | 6.5437 |  |  |  | 6.5437 | 65.6881 |  |  |  | 65.6881
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 107.558 | 101.5301 | 0.68109 | 5.0968 | 0.25 | 23.0849 | 0 | 0 | 0 | 23.0849 | 19.1713 | 0 | 0 | 0 | 19.1713
114 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [30 empty] | 5.3718 | 0.115 | 0.15999 | 5.0968 | 0 | 1.4946 |  |  |  | 1.4946 | 1.537 |  |  |  | 1.537
115 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | [30 empty] | 100.3094 | 100.3094 |  |  |  | 11.0807 |  |  |  | 11.0807 | 10.55 |  |  |  | 10.55
116 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | [39 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
117 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | [39 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
118 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | [30 empty] | 0.89275 | 0.64275 | 0 | 0 | 0.25 | 8.4932 |  |  |  | 8.4932 | 5.0679 |  |  |  | 5.0679
119 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | [30 empty] | 0.98405 | 0.46295 | 0.5211 |  |  | 2.0165 |  |  |  | 2.0165 | 2.0165 |  |  |  | 2.0165