## I-ДЗ
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2015-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2015 | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 59.756 | 17.29 |  |  | 365.917 | 339.7792 | 7.251 | 1.85 | 2.89 | 0.8 | 11.822 | 3.31 | 21.963 | 5.96 | 18.1575 | 58.9889 | 59.5035 | 136.65
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0.8 | 0.63 |  |  | 1.1312 | 0.50735 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.50735 | 0 | 0 | 0.50735
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0.8 | 0.63 |  |  | 1.1312 | 0.50735 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.50735 | 0 | 0 | 0.50735
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 0.8 | 0.63 | 2013 | 2015 | 1.1312 | 0.50735 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.50735 |  |  | 0.50735
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0.8 | 0.63 |  |  | 1.1312 | 0.50735 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.50735 | 0 | 0 | 0.50735
2. | Новое строительство и расширение: |  | 58.956 | 16.66 |  |  | 364.7857 | 339.2718 | 6.451 | 1.85 | 2.89 | 0.8 | 11.822 | 3.31 | 21.163 | 5.96 | 17.6502 | 58.9889 | 59.5035 | 136.1426
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 58.956 | 16.66 |  |  | 364.7857 | 339.2718 | 6.451 | 1.85 | 2.89 | 0.8 | 11.822 | 3.31 | 21.163 | 5.96 | 17.6502 | 58.9889 | 59.5035 | 136.1426
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | С/П | 2.5 | 1 | 2017 | 2017 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 |  |  | 5 | 5
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | С/П | 0.51 | 0 | 2015 | 2017 | 1.2285 | 1.2285 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.51 | 0 | 0.22845 | 0.5 | 0.5 | 1.2285
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 3.01 | 1 |  |  | 6.2285 | 6.2285 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 2.68 | 1 | 3.01 | 1 | 0.22845 | 0.5 | 5.5 | 6.2285
МО Березовский район
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | С | 18.527 | 2.88 | 2014 | 2018 | 138.13 | 131.209 | 4.58 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0.8 | 7.0725 | 10 | 10 | 27.0725
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | С | 2.525 | 0 | 2012 | 2017 | 12.6908 | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 2.525 | 0 |  | 5 | 4.5958 | 9.5958
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | С | 2.294 | 0 | 2012 | 2017 | 10.715 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 2.294 | 0 |  | 4 | 3.807 | 7.807
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | С | 14.105 | 4.58 | 2012 | 2018 | 92.9544 | 89.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 20
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | С | 8.285 | 2.24 | 2012 | 2018 | 51.3116 | 49.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 20
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 2.894 | 0.65 | 2013 | 2017 | 10.5189 | 8.2602 | 0.613 | 0.25 | 0.38 | 0.4 | 1.32 | 0 | 2.313 | 0.65 | 2.2602 | 3 | 3 | 8.2602
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 48.63 | 10.35 |  |  | 316.3208 | 295.8647 | 5.193 | 1.05 | 0.38 | 0.4 | 6.139 | 0 | 11.712 | 1.45 | 9.3327 | 42 | 41.4028 | 92.7355
МО Кондинский район
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 0.244 | 0 | 2013 | 2017 | 0.59261 | 0.4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 0.244 | 0 |  |  | 0.59261 | 0.4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4
МО Ханты-Мансийский район
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 4.996 | 4.03 | 2013 | 2017 | 31.5159 | 28.238 | 1.158 | 0.8 | 2.02 | 0.4 | 1.3 | 1.03 | 4.478 | 2.23 | 8.0891 | 10.1489 | 10 | 28.238
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | С/П | 1.463 | 1.28 | 2014 | 2017 | 8.5407 | 7.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 1.28 | 1.463 | 1.28 |  | 5.74 | 2.0007 | 7.7407
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 6.459 | 5.31 |  |  | 40.0566 | 35.9787 | 1.158 | 0.8 | 2.02 | 0.4 | 2.763 | 2.31 | 5.941 | 3.51 | 8.0891 | 15.8889 | 12.0007 | 35.9787
МО Октябрьский район
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | С/П | 0.295 | 0 | 2014 | 2017 | 0.51793 | 0.4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 0.295 | 0 |  |  | 0.51793 | 0.4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4
МО Нижневартовский район
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | С/П | 0.318 | 0 | 2014 | 2017 | 1.0693 | 0.4 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4
| ИТОГО по МО Нижневартовский район |  | 0.318 | 0 |  |  | 1.0693 | 0.4 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4

## II-ДЗ
Технические характеристики и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) в 2015 году
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [8 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| ВСЕГО | [8 empty] | 0.8 | 18.1575 | 1.205 | 11.4775 | 2.9166 | 2.5584 |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  | 7.251 | 106.98
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 0.8 | 0.50735 | 0.034492 | 0.34819 | 0.016321 | 0.10835 | [8 empty] | 0.8
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 0.8 | 0.50735 | 0.034492 | 0.34819 | 0.016321 | 0.10835 | [8 empty] | 0.8
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  |  |  | 2015 | 15 | ж/б | АС | 0.8 | 0.50735 | 0.034492 | 0.34819 | 0.016321 | 0.10835 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ж/б | СИП | 0.8
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | [8 empty] | 0.8 | 0.50735 | 0.034492 | 0.34819 | 0.016321 | 0.10835 | [8 empty] | 0.8
2. | Новое строительство и расширение: | [9 empty] | 17.6502 | 1.1705 | 11.1293 | 2.9003 | 2.4501 |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  | 6.451 | 106.98
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 17.6502 | 1.1705 | 11.1293 | 2.9003 | 2.4501 |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  | 6.451 | 106.98
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | [23 empty] | 16.75
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | [9 empty] | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ж/б | СИП | 0.1
| ИТОГО по МО Белоярский район | [9 empty] | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | [8 empty] | 0.1 | 16.75
МО Березовский район
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | [9 empty] | 7.0725 | 0.55731 | 5.172 | 0.47503 | 0.86814 | 2015 | 20 | ТМГ | 0.8 | 2015 | 15 | ж/б | СИП | 4.58 | 44.98
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | [23 empty] | 31.41
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | [23 empty] | 13.84
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [9 empty] | 2.2602 | 0.15448 | 1.5346 | 0.27141 | 0.29966 | 2015 | 20 | ТМГ | 0.25 | 2015 | 15 | ж/б | СИП | 0.613
| ИТОГО по МО Березовский район | [9 empty] | 9.3327 | 0.71179 | 6.7066 | 0.74644 | 1.1678 |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  | 5.193 | 90.23
МО Кондинский район
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района
ИТОГО по МО Кондинский район
МО Ханты-Мансийский район
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [9 empty] | 8.0891 | 0.4432 | 4.2636 | 2.1468 | 1.2355 | 2015 | 20 | ТМГ | 0.8 | 2015 | 15 | ж/б | СИП | 1.158
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | [9 empty] | 8.0891 | 0.4432 | 4.2636 | 2.1468 | 1.2355 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.158
МО Октябрьский район
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района
ИТОГО по МО Октябрьский район
МО Нижневартовский район
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района
ИТОГО по МО Нижневартовский район

## III-ДЗ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
ВСЕГО,
| - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## IV-ДЗ
Прогноз ввода объектов по инвестиционной программе АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [29 empty] | млн. руб.
|  | План 2015 года |  | в том числе: | [7 empty] | План 2016 год |  | в том числе: | [7 empty] | План 2017 год |  | в том числе: | [7 empty] | План 2015 года | в том числе: |  |  |  | План 2016 год | в том числе: |  |  |  | План 2017 год | в том числе:
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | км | МВА | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | км | МВА | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 7.251 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 6.451 | 1.85 | 2.89 | 0.8 | [6 empty] | 2.89 | 0.8 | 11.822 | 3.31 | [6 empty] | 11.822 | 3.31 | 24.6172 | 0 | 0 | 0 | 24.6172 | 12.5678 |  |  |  | 12.5678 | 48.114 |  |  |  | 48.114
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.50735 | 0 | 0 | 0 | 0.50735 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.50735 | 0 | 0 | 0 | 0.50735 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.50735 | 0 | 0 | 0 | 0.50735 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.50735 | 0 | 0 | 0 | 0.50735 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Новое строительство и расширение: | 6.451 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.451 | 1.85 | 2.89 | 0.8 | [6 empty] | 2.89 | 0.8 | 11.822 | 3.31 | [6 empty] | 11.822 | 3.31 | 24.1098 | 0 | 0 | 0 | 24.1098 | 12.5678 |  |  |  | 12.5678 | 48.114 |  |  |  | 48.114
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.451 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.451 | 1.85 | 2.89 | 0.8 | [6 empty] | 2.89 | 0.8 | 11.822 | 3.31 | [6 empty] | 11.822 | 3.31 | 24.1098 | 0 | 0 | 0 | 24.1098 | 12.5678 |  |  |  | 12.5678 | 48.114 |  |  |  | 48.114
| МО Белоярский район | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 1 | [6 empty] | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 5
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | [6 empty] | 0.18 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5
| МО Березовский район | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 4.58 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13.9935 | 0 | 0 | 0 | 13.9935 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.525 | 0 | [6 empty] | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 11.1913 |  |  |  | 11.1913
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.294 | 0 | [6 empty] | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.282 |  |  |  | 9.282
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.613 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.25 | 0.38 | 0.4 | [6 empty] | 0.38 | 0.4 | 1.32 | 0 | [6 empty] | 1.32 | 0 | 3.1965 | 0 | 0 | 0 | 3.1965 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3
| ИТОГО по МО Березовский район | 5.193 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 1.05 | 0.38 | 0.4 | [6 empty] | 0.38 | 0.4 | 6.139 | 0 | [6 empty] | 6.139 | 0 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 3 |  |  |  | 3 | 23.4733 |  |  |  | 23.4733
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | [6 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | [6 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.158 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.8 | 2.02 | 0.4 | [6 empty] | 2.02 | 0.4 | 1.3 | 1.03 | [6 empty] | 1.3 | 1.03 | 6.6914 | 0 | 0 | 0 | 6.6914 | 8.4678 |  |  |  | 8.4678 | 10 |  |  |  | 10
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.463 | 1.28 | [6 empty] | 1.463 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.5407 |  |  |  | 8.5407
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 1.158 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.8 | 2.02 | 0.4 | [6 empty] | 2.02 | 0.4 | 2.763 | 2.31 | [6 empty] | 2.763 | 2.31 | 6.6914 | 0 | 0 | 0 | 6.6914 | 8.4678 |  |  |  | 8.4678 | 18.5407 |  |  |  | 18.5407
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | [6 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | [6 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| МО Нижневартовский район | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | [6 empty] | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | [6 empty] | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | [6 empty] | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2