## I-ЦЗ
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2016 | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 1419.9711 | 299.931 | 0 | 0 | 10848.8085 | 4405.7244 | 17.357 | 12.1 | 183.603 | 23.37 | 292.2091 | 38.62 | 175.8089 | 30.005 | 138.892 | 35.21 | 807.87 | 139.305 | 3007.6098 | 1730.7942 | 703.9402 | 1618.4689 | 437.2 | 7498.0131
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 66.4466 | 96.8 | 0 | 0 | 775.481 | 556.5706 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 20.524 | 4.2 | 84.7181 | 65.628 | 36.9941 | 8.4444 | 6.4679 | 202.2525
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 66.4466 | 96.8 | 0 | 0 | 703.6024 | 544.9855 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 20.524 | 4.2 | 84.7181 | 27.3443 | 16.2592 | 8.4444 | 0 | 136.7661
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Проектирование | 11.4 | 0 | 2014 | 2018 | 65.6943 | 62.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0.1 | 0 | 0 | 2.8528
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Проектирование | 16.34 | 0 | 2014 | 2018 | 48.8876 | 46.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4434 | 0.087003 | 0 | 0 | 2.5304
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Проектирование | 1.69 | 0 | 2014 | 2018 | 7.1732 | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80383 | 0.94255 | 0 | 0 | 1.7464
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | Проектирование | 15.2656 | 0 | 2015 | 2018 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Проектирование | 0.877 | 0 | 2015 | 2018 | 7.4578 | 7.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23275 | 1.19 | 0 | 1.4228
| ИТОГО по Белоярскому району |  | 45.5726 | 0 |  |  | 179.473 | 172.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.3623 | 3.09 | 0 | 10.4523
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 0 | 80 | 2012 | 2019 | 228.812 | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1659 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6.2659
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Проектирование | 0.35 | 12.6 | 2012 | 2019 | 157.9152 | 140.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0.74 | 0 | 9.84
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 56.5337 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8421 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 52.1664
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | Объект ввведен | 14.94 | 0 | 2013 | 2014 | 10.8164 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.2936 | 0 | 0 | 0 | 10.8164
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 2.14 | 2013 | 2014 | 8.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 8.5688 | 0 | 0 | 0 | 8.5688
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | Объект ввведен | 4.117 | 0 | 2013 | 2014 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5555
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 19.407 | 94.74 |  |  | 475.2016 | 360.8595 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 81.0863 | 18.2867 | 0.1 | 0.74 | 0 | 100.213
МО г. Когалым
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | Строительство | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 16.2897 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.331 | 0 | 0 | 8.331
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 7.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 7.724
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | Проектирование | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 7.7486 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34759 | 0 | 0 | 0.34759
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 |  |  | 23.8036 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.4026 | 0 | 0 | 16.4026
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 0 | 1.26 | 2012 | 2014 | 2.1511 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511
| ИТОГО по МО Советский район |  | 0 | 1.26 |  |  | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2013 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | Проектирование/ Строительство | 1.467 | 0.8 | 2013 | 2016 | 6.0664 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.8 | 0 | 0.05766 | 1.3943 | 4.6144 | 0 | 6.0664
| ИТОГО по прочим объектам |  | 1.467 | 0.8 |  |  | 6.6835 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.8 | 0.6171 | 0.05766 | 1.3943 | 4.6144 | 0 | 6.6835
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 71.8785 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2837 | 20.7348 | 0 | 6.4679 | 65.4864
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | Строительство | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 71.8785 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2837 | 20.7348 | 0 | 6.4679 | 65.4864
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1353.5245 | 203.131 | 0 | 0 | 11394.4288 | 5170.2551 | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 291.9121 | 38.22 | 174.6389 | 29.605 | 138.892 | 35.21 | 787.346 | 135.105 | 2922.8916 | 1665.1662 | 666.9461 | 1610.0245 | 430.7321 | 7295.7606
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1353.5245 | 203.131 | 0 | 0 | 11394.4288 | 5170.2551 | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 291.9121 | 38.22 | 174.6389 | 29.605 | 138.892 | 35.21 | 787.346 | 135.105 | 2922.8916 | 1665.1662 | 666.9461 | 1610.0245 | 430.7321 | 7295.7606
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | Проектирование | 0 | 3.78 | 2015 | 2018 | 43.498 | 43.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.832 | 0 | 0.97
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | Проектирование | 6.507 | 3.2 | 2014 | 2018 | 73.7258 | 67.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.1 | 0 | 6.05
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | Проектирование | 4.585 | 0.5 | 2014 | 2018 | 70.0045 | 64.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.1 | 0 | 6.05
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | Проектирование | 1.654 | 2.13 | 2015 | 2018 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | Проектирование/ Строительство | 0.502 | 0 | 2014 | 2017 | 1.4689 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.01042 | 0.45849 | 1 | 1.4689
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 13.248 | 9.61 |  |  | 211.6972 | 199.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 11.9 | 0.14842 | 2.9905 | 1 | 16.0389
МО Березовский район
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | Объект ввведен | 32.485 | 0.1 | 2012 | 2015 | 230.7719 | 2.0206e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 129.2287 | 80.7884 | 0.35395 | 0 | 0 | 210.371
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | Строительство | 18.558 | 2 | 2012 | 2017 | 159.84 | 16.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 18.558 | 2 | 74.2983 | 20.431 | 29.3551 | 16.116 | 0 | 140.2005
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | Проектирование | 54.2 | 12.59 | 2012 | 2021 | 331.97 | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | Строительство | 33.1439 | 2.4 | 2012 | 2016 | 229.09 | 21.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 126.6133 | 64.4516 | 12.3038 | 21.1238 | 0 | 224.4925
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | Объект ввведен | 46.8666 | 2.63 | 2012 | 2015 | 300.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 144.2604 | 124.4153 | 29.2632 | 0 | 0 | 297.9388
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 9.5 | 1.3 | 2012 | 2014 | 117.3763 | -1.2212e-15 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 106.918 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 107.2963
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | Объект ввведен | 7.151 | 0.5 | 2012 | 2014 | 47.915 | 6.1062e-15 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 41.2095 | 0.24051 | 0 | 0 | 0 | 41.45
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | Объект ввведен | 3.329 | 1.2 | 2012 | 2014 | 43.6034 | -5.5511e-16 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 38.7966 | 0.80676 | 0 | 0 | 0 | 39.6034
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | Проектирование/ Строительство | 3.52 | 2.22 | 2014 | 2017 | 20.4223 | 14.1413 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.304 | 0.4 | 2.62 | 1.26 | 0.326 | 0.56 | 3.52 | 2.22 | 0 | 0.5584 | 5.7226 | 9.1413 | 5 | 20.4223
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | Строительство | 0.9 | 4.8 | 2014 | 2016 | 86.89 | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 79.367 | 0.21904 | 7.304 | 0 | 86.89
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 8.326 | 0 | 2012 | 2014 | 30.3399 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 8.55 | 21.7899 | 0 | 0 | 0 | 30.3399
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 3.36 | 0 | 2014 | 2015 | 8.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 6 | 2.7208 | 0 | 0 | 8.7208
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Проектирование | 14.398 | 0 | 2014 | 2018 | 49.7673 | 44.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 3.2523 | 0 | 0 | 4.9023
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 235.7375 | 29.74 |  |  | 1657.4959 | 422.7171 | 0 | 0 | 28.576 | 3 | 83.0156 | 3.13 | 36.6639 | 8.46 | 18.884 | 2.56 | 167.1395 | 17.15 | 669.8748 | 400.8774 | 83.1907 | 53.6851 | 5 | 1212.6279
МО г. Когалым
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | Объект ввведен | 3.117 | 6.3 | 2012 | 2013 | 82.8513 | -1.4433e-15 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25152
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | Проектирование | 2.75 | 1.26 | 2017 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | Проектирование/ Строительство | 3.392 | 8.26 | 2013 | 2017 | 75.3431 | 16.1429 | 0 | 0 |  |  | 1.522 | 6.6 | 0.825 | 0.63 | 1.045 | 1.03 | 3.392 | 8.26 | 6.6053 | 46.0288 | 6.5661 | 6.1429 | 10 | 75.3431
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | Проектирование | 5.229 | 1.26 | 2015 | 2017 | 20 | 18.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 1.26 | 5.229 | 1.26 | 0 | 0 | 1.5736 | 0.39 | 18.0364 | 20
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 14.488 | 17.08 |  |  | 193.1944 | 49.5693 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 1.522 | 6.6 | 0.825 | 0.63 | 9.024 | 3.55 | 14.488 | 17.08 | 6.8568 | 46.0288 | 8.1397 | 6.5329 | 43.0364 | 110.5946
МО Кондинский район
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 1.26 | 2012 | 2013 | 32.5472 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 26.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9353
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 1.92 | 0 | 2012 | 2021 | 17.2037 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | Проектирование | 81 | 5.71 | 2012 | 2021 | 634.3481 | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 48.532 | 4 | 2012 | 2014 | 162.5236 | -4.9605e-09 | 0 | 0 | 48.532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.532 | 4 | 43.4157 | 0.61368 | 0 | 0 | 0 | 44.0294
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | Объект ввведен | 32.8135 | 4.63 | 2012 | 2015 | 149.938 | 5.6602e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8135 | 4.63 | 0 | 0 |  |  | 32.8135 | 4.63 | 40.2018 | 18.4165 | 5.573 | 0 | 0 | 64.1913
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | Строительство | 73.125 | 12.64 | 2012 | 2017 | 440.5 | 118.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 12.64 | 73.125 | 12.64 | 112.2054 | 64.547 | 54.9972 | 10.004 | 108.7741 | 350.5277
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | Строительство | 13.918 | 0 | 2012 | 2017 | 54.654 | 17.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 13.918 | 0 | 15.102 | 0 | 4.33 | 0.050023 | 17.5797 | 37.0616
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | Объект ввведен | 6.542 | 1.26 | 2012 | 2014 | 51.335 | -2.3315e-15 | 0 | 0 | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 1.26 | 29.6365 | 0.97273 | 0 | 0 | 0 | 30.6092
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | Объект ввведен | 45.432 | 1 | 2012 | 2015 | 181.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 1 | 68.8472 | 71.1465 | 23.5331 | 0 | 0 | 163.5268
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | Объект ввведен | 2.023 | 0.4 | 2012 | 2015 | 7.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 2.2115 | 3.104 | 1.7357 | 0 | 0 | 7.0512
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | Объект ввведен | 51.875 | 4.31 | 2012 | 2015 | 226.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 92.2267 | 115.1399 | 15.2062 | 0 | 0 | 222.5728
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | Строительство | 46.951 | 3.05 | 2012 | 2016 | 169.5069 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 151.9773 | 2.451 | 6.6113 | 0.3 | 0 | 161.3396
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | Проектирование | 4.3975 | 5 | 2012 | 2018 | 239.5954 | 219.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 7.6132 | 0.17483 | 0.1 | 0 | 14.258
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | Проектирование | 30.566 | 6.16 | 2012 | 2018 | 226.014 | 211.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.3875 | 0.21523 | 0 | 0 | 4.7027
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | Проектирование/ Строительство | 24.779 | 10.94 | 2012 | 2017 | 134.2338 | 36.7056 | 12.834 | 3.28 | 3.597 | 0.5 | 6.623 | 4.71 | 1.079 | 1.26 | 0.646 | 1.19 | 24.779 | 10.94 | 56.6028 | 12.1898 | 13.0498 | 26.7056 | 10 | 118.5481
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 2.205 | 0.63 | 2012 | 2012 | 5.3888 | -4.2674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | Проектирование | 9.598 | 3.2 | 2014 | 2018 | 80.455 | 76.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.09 | 0 | 5.09
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | Проектирование | 26.88 | 0 | 2017 | 2018 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | Объект ввведен | 1.094 | 0.16 | 2013 | 2014 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.16 | 2.8302 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 3.1053
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | Объект ввведен | 32.962 | 3.6 | 2013 | 2015 | 115.9023 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 82.7602 | 6.4574 | 24.3441 | 2.3406 | 0 | 115.9023
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 1.8 | 2013 | 2014 | 6.0227 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4172 | 3.6055 | 0 | 0 | 0 | 6.0227
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 536.613 | 69.75 |  |  | 3019.2198 | 1370.093 | 12.834 | 4.54 | 59.765 | 7.72 | 171.7285 | 18.65 | 48.03 | 4.31 | 87.689 | 13.83 | 380.0465 | 49.05 | 733.8598 | 314.9199 | 149.7704 | 40.5902 | 136.3537 | 1375.4941
МО Ханты-Мансийский район
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | Строительство | 73.955 | 6.4 | 2012 | 2016 | 590.6097 | 83.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 205.2327 | 95.0884 | 160.6503 | 83.081 | 0 | 544.0524
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | Объект ввведен | 6.28 | 0.5 | 2012 | 2013 | 2.0751 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | Объект ввведен | 1.414 | 0.1 | 2012 | 2015 | 48.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 1.7732 | 39.6126 | 3.3375 | 0 | 0 | 44.7233
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | Проектирование/ Строительство | 2.137 | 0.56 | 2013 | 2017 | 8.418 | 5.7807 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.062 | 0 | 1.45 | 0.16 | 0.195 | 0.4 | 2.137 | 0.56 | 0.23594 | 1.8862 | 0.51513 | 2.5179 | 3.2629 | 8.418
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 83.786 | 7.56 |  |  | 649.826 | 88.8618 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 1.476 | 0.1 | 75.405 | 6.56 | 0.195 | 0.4 | 77.506 | 7.06 | 208.3169 | 136.5871 | 164.5029 | 85.5989 | 3.2629 | 598.2688
МО Октябрьский район
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | Объект ввведен | 28.114 | 0.63 | 2012 | 2014 | 201.677 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 100.8233 | 92.1991 | 0 | 0 | 0 | 193.0224
38 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | Объект ввведен | 7.36 | 0.75 | 2012 | 2015 | 42.7277 | -6.1617e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 31.5255 | 11.0555 | 0.14672 | 0 | 0 | 42.7277
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | Объект ввведен | 25.732 | 0.88 | 2012 | 2015 | 8.6245 | 4.0246e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.775 | 0.09948 | 0 | 0 | 8.6245
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | Проектирование | 0 | 2.5 | 2016 | 2017 | 40.8983 | 40.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 33.0983 | 40.8983
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 61.206 | 4.76 |  |  | 293.9275 | 40.8983 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 35.474 | 3.88 | 139.0988 | 105.0296 | 0.2462 | 7.8 | 33.0983 | 285.2729
МО г. Югорск
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | Объект ввведен | 18.691 | 0 | 2012 | 2014 | 52.9971 | 0 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 26.6403 | 17.3743 | 0 | 0 | 0 | 44.0146
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | Объект ввведен | 0.958 | 3.82 | 2012 | 2014 | 34.9499 | 1.8006e-15 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 15.3945 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 15.3981
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | Проектирование | 32.964 | 1.62 | 2014 | 2018 | 128.767 | 123.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1526 | 0.635 | 0 | 5.7876
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | Проектирование | 62.157 | 2.37 | 2014 | 2019 | 248.71 | 240.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7009 | 0.903 | 0 | 9.6039
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | Проектирование | 48.403 | 1.216 | 2014 | 2019 | 192.6 | 192.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046356 | 7.592 | 0 | 7.6384
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | Проектирование/ Строительство | 12.749 | 5.645 | 2013 | 2017 | 97.603 | 19.1449 | 0.32 | 0 | 0.96 | 0 | 7.837 | 2.79 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 12.749 | 5.645 | 1.2661 | 51.9194 | 25.2726 | 9.1449 | 10 | 97.603
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | Объект ввведен | 1.14 | 0 | 2014 | 2014 | 6.4914 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 6.4914 | 0 | 0 | 0 | 6.4914
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | Объект ввведен | 4.932 | 2.02 | 2012 | 2012 | 42.2427 | -3.9313e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 181.994 | 16.691 |  |  | 804.3611 | 575.322 | 0.32 | 0 | 21.749 | 3.82 | 7.837 | 2.79 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 33.538 | 9.465 | 43.301 | 75.7887 | 39.1726 | 18.2749 | 10 | 186.5371
МО Советский район
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | Объект ввведен | 3.93 | 0.8 | 2012 | 2014 | 19.9841 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 13.6354 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 15.8245
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | Объект ввведен | 4.334 | 0.16 | 2012 | 2014 | 20.2383 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0.16 | 13.0523 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 14.1445
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | Объект ввведен | 3.863 | 0.66 | 2012 | 2014 | 21.291 | -2.5535e-15 | 0 | 0 | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0.66 | 14.2608 | 0.60604 | 0 | 0 | 0 | 14.8668
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 7.7 | 0 | 2012 | 2014 | 27.2263 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 16.6866 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 18.0375
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 0.517 | 3.02 | 2012 | 2014 | 29.7695 | -2.4425e-15 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 23.205 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 25.1266
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | Проектирование | 16.8 | 4.4 | 2012 | 2020 | 183.9845 | 180.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0.15218
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | Объект ввведен | 10.819 | 2.1 | 2012 | 2015 | 152.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 2.1 | 1.3822 | 0.72951 | 148.4801 | 0 | 0 | 150.5918
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | Проектирование | 47.3 | 6.82 | 2015 | 2020 | 220.604 | 220.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.354 | 13.354
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | Проектирование | 40.1 | 1.89 | 2015 | 2020 | 121.679 | 120.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 7.75 | 9.1
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | Проектирование | 43.6 | 3.41 | 2017 | 2020 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | Строительство | 12.646 | 6.24 | 2012 | 2017 | 97.3541 | 32.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.646 | 6.24 | 12.646 | 6.24 | 4.9846 | 58.8821 | 1.386 | 0 | 32.1015 | 97.3541
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | Проектирование/ Строительство | 19.477 | 8.14 | 2013 | 2017 | 143.1223 | 52.3784 | 0.59 | 0 | 0.51 | 0 | 7.559 | 0.9 | 6.168 | 5.79 | 4.65 | 1.45 | 19.477 | 8.14 | 31.2901 | 53.6556 | 5.7982 | 26.4377 | 25.9408 | 143.1223
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | Объект ввведен | 2.738 | 0.16 | 2012 | 2014 | 5.5714 | -2.9143e-16 | 0 | 0 | 2.738 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0.16 | 3.1817 | 0.069554 | 0 | 0 | 0 | 3.2513
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | Объект ввведен | 1.88 | 0 | 2012 | 2014 | 5.1296 | -8.0491e-16 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 2.1114 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | Объект ввведен | 0.166 | 1.26 | 2012 | 2013 | 11.2065 | -5.9674e-16 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11515
| ИТОГО по МО Советский район |  | 215.87 | 39.06 |  |  | 1182.3867 | 728.6382 | 0.756 | 1.26 | 25.472 | 4.8 | 18.378 | 3 | 6.168 | 5.79 | 17.296 | 7.69 | 68.07 | 22.54 | 123.9051 | 120.7487 | 157.0142 | 26.4377 | 88.4463 | 516.552
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | Объект ввведен | 0.38 | 3.2 | 2014 | 2015 | 38.4796 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 2.5 | 33.9332 | 2.0464 | 0 | 38.4796
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 0.38 | 3.2 |  |  | 38.4796 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 2.5 | 33.9332 | 2.0464 | 0 | 38.4796
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | Проектирование/ Строительство | 9.432 | 5.68 | 2015 | 2017 | 65.3914 | 64.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 9.432 | 5.68 | 0 | 0 | 0.86569 | 24.5257 | 40 | 65.3914
| ИТОГО по МО г. Нягань |  | 9.432 | 5.68 |  |  | 65.3914 | 64.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 9.432 | 5.68 | 0 | 0 | 0.86569 | 24.5257 | 40 | 65.3914
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0.77 | 0 |  |  | 605.337 | 296.2591 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 120.7086 | 128.1093 | 19.6399 | 15.3264 | 65.075 | 348.8591
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 0.73 | 0 | 2012 | 2014 | 124.2379 | 0 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 74.3781 | 10.1046 | 0 | 0 | 0 | 84.4827
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 18.3691 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2837 | 4.0853 | 0 | 0 | 0 | 18.3691
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 19.0908 | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675 | 0.41583 | 0 | 0 | 19.0908
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 21.9292 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8111 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 21.9292
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 16.9137 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5482 | 0.36548 | 0 | 0 | 16.9137
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 11.3934 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1489 | 0.24449 | 0 | 0 | 11.3934
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | Строительство | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 15.376 | 15.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 15.3264 | 0 | 15.376
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | Объект ввведен | 0.04 | 0 | 2013 | 2013 | 14.2356 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 14.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2356
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 90.001 | 51.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.091142 | 0 | 51.9099 | 90.001
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | Проектирование | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 66.437 | 59.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2019 | 207.3533 | 169.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4291 | 18.4733 | 0 | 13.1651 | 50.0675
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 2673.1122 | 1331.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.9699 | 322.6768 | 10.3222 | 1326.2159 | 5.4595 | 2541.6443
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 34.3675 | 3.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6318 | 7.4575 | 6.5614 | 1.4946 | 1.537 | 31.6821
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 254.9173 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1738 | 171.9101 | 0 | 1.17 | 0 | 209.2539
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | Разработка схем | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 87.5761 | -4.4409e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7705 | 7.9202 | 0 | 0 | 0 | 61.6907
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2054.031 | 1323.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3511 | 47.3647 | 2.7768 | 1321.4244 | 1.9061 | 2050.823
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 42.2204 | 4.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0427 | 13.0243 | 0.98405 | 2.127 | 2.0165 | 38.1946

## 1.2 (hidden)
Приложение № 1.2
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
________________ М.С. Козлов
«___»________ 2016 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 20.524 |  | 6176.9118 | 404.0989 | 2889.7551 | 1152.5203 | 1730.5375 |  |  |  | 135.105 |  |  |  |  | 787.346
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 20.524 |  | 202.2525 | 38.1094 | 55.686 | 61.1092 | 47.3479 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 20.524 |  | 136.7661 | 29.8204 | 43.8309 | 43.7036 | 19.4111 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | АПвПг |  |  | 2.8528 | 2.7528 | 0 | 0 | 0.1
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг |  |  | 2.5304 | 2.4434 | 0 | 0 | 0.087003
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ |  |  | 1.7464 | 0.80383 | 0 | 0 | 0.94255
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг |  |  | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ |  |  | 1.4228 | 1.3996 | 0 | 0 | 0.023149
| ИТОГО по Белоярскому району |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4523 | 9.1996 | 0 | 0 | 1.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2019 | [9 empty] | 6.2659 | 6.1659 | 0 | 0 | 0.1
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2019 | 20 | ТМН |  | 2019 | 15 | ж/б | АПвПг |  |  | 9.84 | 9 | 0 | 0 | 0.84
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2014 |  |  | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 52.1664 | 2.685 | 10.2742 | 30.8451 | 8.3621
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3, ААБл-10 | 14.94 |  | 10.8164 | 0.48306 | 9.4323 | 0.53556 | 0.36542
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 2014 | 20 | ТМГ | 2.14 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5688 | 0.32357 | 6.476 | 1.0122 | 0.75698
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района |  |  |  | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3 (1х95) | 4.117 |  | 12.5555 | 0.44742 | 11.4638 | 0 | 0.64428
| ИТОГО по Кондинскому району |  |  |  | 2.14 |  |  |  |  | 19.057 |  | 100.213 | 19.105 | 37.6463 | 32.3929 | 11.0688 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | [10 empty] | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.331 | 0.56725 | 0.4843 | 4.7789 | 2.5005
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.724 | 0.25841 | 0.18752 | 4.8272 | 2.4508
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34759 | 0.25841 | 0 | 0 | 0.08918
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.4026 | 1.0841 | 0.67182 | 9.6062 | 5.0405 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 2014 | 20 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1511 | 0.021561 | 2.0919 | 0 | 0.037622
| ИТОГО по МО Советский район |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1511 | 0.021561 | 2.0919 | 0 | 0.037622
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6171 | 0 | 0 | 0.3631 | 0.254
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 2013-2016 | 20 | ТМ, ТМГ | 0.8 | 2013-2016 | 10 | дер. | АС-95, АС-70, СИП | 1.467 |  | 6.0664 | 0.41025 | 3.4208 | 1.3415 | 0.89383
| ИТОГО по прочим объектам |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.467 |  | 6.6835 | 0.41025 | 3.4208 | 1.7046 | 1.1478
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [10 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 65.4864 | 8.2889 | 11.8551 | 17.4056 | 27.9368
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 65.4864 | 8.2889 | 11.8551 | 17.4056 | 27.9368
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [10 empty] | 0
2 | Новое строительство и расширение: | [10 empty] | 5974.6593 | 365.9895 | 2834.0691 | 1091.411 | 1683.1896 |  |  |  | 135.105 |  |  |  |  | 787.346
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 5974.6593 | 365.9895 | 2834.0691 | 1091.411 | 1683.1896 |  |  |  | 135.105 |  |  |  |  | 787.346
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | [10 empty] | 0.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0.05 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | [10 empty] | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | [10 empty] | 6.05 | 5.5619 | 0 | 0 | 0.48806 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | [10 empty] | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | [10 empty] | 1.4689 | 0.72851 | 0.3602 | 0.0020962 | 0.37811 | 2014-2017 | 20 | ТМГ |  | 2014-2017 | 15 | ж/б дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв, АВБбШв | 0.502
| ИТОГО по МО Белоярский район | [10 empty] | 16.0389 | 14.5605 | 0.3602 | 0.0020962 | 1.1162 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.502
| МО Березовский район | [10 empty] | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | [10 empty] | 210.371 | 5.649 | 135.8819 | 52.8321 | 16.008 | 2015 | 15 | ТМГ 1*100 | 0.1 | 2015 | 10.0833 | ж/б, дер., метал. | СИП-2, кабель АПвПу2г, кабель АВБбШнг, провод CCSX AAAC (AC) | 32.485
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | [10 empty] | 140.2005 | 7.9888 | 102.9129 | 19.0588 | 10.2399 | 2017 | 20 | ТМГ | 2 | 2017 | 15 | дер. | СИП, АПвПг | 18.558
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 20 | ТМГ |  | 2021 | 15 | ж/б | СИП
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | [10 empty] | 224.4925 | 9.7659 | 149.6316 | 50.3517 | 14.7433 | 2016 | 20 | ТМГ | 2.4 | 2016 | 15 | ж/б | АС, СИП, АПвПг | 33.1439
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | [10 empty] | 297.9388 | 16.15 | 162.3803 | 108.6933 | 10.7152 | 2015 | 20 | ТМГ 2*1000 ТМГ 1*630 | 2.63 | 2015 | 15 | дер., метал. | кабель АПвВнг, провод ССSX AAAC, провод АС | 46.8666
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | [10 empty] | 107.2963 | 0 | 44.6938 | 54.0329 | 8.5696 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.3 | 2014 | 15 | ж/б | 2XS(FL)2Y-3 | 9.5
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | [10 empty] | 41.45 | 0 | 9.7691 | 27.645 | 4.0359 | 2014 | 20 | ТМГ | 0.5 | 2014 | 15 | ж/б | АПвВнг(В), СИП-3, СИП-2 | 7.151
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | [10 empty] | 39.6034 | 2.7779 | 15.4834 | 17.8957 | 3.4464 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.2 | 2014 | 15 | дер. | АПвПу2г, ААБл СИП-3, СИП-2 | 3.329
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [10 empty] | 20.4223 | 3.9299 | 9.6679 | 2.3407 | 4.4838 | 2014-2017 | 20 | ТМГ | 2.22 | 2014-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 3.52
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | [10 empty] | 86.89 | 5.8335 | 24.147 | 50.185 | 6.7244 | 2016 | 7 | 1х1700 кВА-2 шт., 1х1250 кВА-1 шт. (ДЭС) 1х1600 кВА-3 шт. (ТМГ) | 4.8 | 2016 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0.9
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | [10 empty] | 30.3399 | 3.2375 | 24.7524 | 1.1823 | 1.1678 | 2014 |  |  |  | 2014 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, АПвПуГ, АВБбШв | 8.326
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [10 empty] | 8.7208 | 0.44228 | 7.4854 | 0.35942 | 0.43369 |  |  |  |  | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 3.36
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [10 empty] | 4.9023 | 3.277 | 1.3285 | 0.036332 | 0.2604 | 2016 |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг, СИП
| ИТОГО по МО Березовский район | [10 empty] | 1212.6279 | 59.052 | 688.1342 | 384.6132 | 80.8284 |  |  |  | 17.15 |  |  |  |  | 167.1395
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0.25152 | 2013 | 15.0833 | 2х630 кВА - 5 шт. (ТМГ) | 6.3 | 2013 | 10.0833 | ж/б | АПвПу2г | 3.117
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [10 empty] | 15 | 0.78986 | 6.4383 | 6.6023 | 1.1696 | 2017 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2017 | 15 | - | АПвПг | 2.75
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [10 empty] | 75.3431 | 14.8163 | 20.869 | 30.201 | 9.4567 | 2013-2017 | 20 | ТМГ | 8.26 | 2013-2017 | 15 | ж/б | СИП , кабель АПвПу2г-10 | 3.392
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 20 | 2.0846 | 12.2575 | 2.658 | 2.9999 | 2017 | 20 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2017 | 15 | ж/б | АПвПг, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 5.229
| ИТОГО по МО г. Когалым | [10 empty] | 110.5946 | 17.6908 | 39.5647 | 39.4613 | 13.8778 |  |  |  | 17.08 |  |  |  |  | 14.488
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 26.9353 | 0 | 4.4948 | 19.4976 | 2.9429 | 2013 | 10.0833 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2013 |  |  |  | 0
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |  |  |  | 2021 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 0
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 20 | ТМГ |  | 2021 | 15 | ж/б | ЗАЛП-В | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [10 empty] | 44.0294 | 3.0375 | 17.6682 | 15.2997 | 8.0241 | 2014 | 20 | ТМГ | 4 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3, АПвПг, СИП-2, АВБбШв | 48.532
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | [10 empty] | 64.1913 | 1.4462 | 46.8528 | 11.4616 | 4.4308 | 2015 | 15.0833 | 5хТМГ 1*400 кВА, ТМГ 1*630 кВА ТМГ 2*1000 кВА | 4.63 | 2015 | 10.0833 | ж/б | кабель АСБл, кабель АПВПУ2Г, кабель АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 32.8135
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | [10 empty] | 350.5277 | 22.7396 | 277.6657 | 12.7888 | 37.3336 | 2017 | 20 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х400 кВА - 1 шт. 2х250 кВА - 1 шт. 1х630 кВА - 14 шт. ТМГ | 12.64 | 2017 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 73.125
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | [10 empty] | 37.0616 | 0.396 | 46.8876 | -15.198 | 4.976 | 2017 | 20 |  | 0 | 2017 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 13.918
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | [10 empty] | 30.6092 | 1e-08 | 27.4647 | 1.37e-06 | 3.1445 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2014 | 15 | ж/б | АСБ, СИП, АСБл | 6.542
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | [10 empty] | 163.5268 | 0 | 115.9954 | 34.7906 | 12.7408 | 2015 | 20 | 4хТМГ 1*250 | 1 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, кабель АСБ, кабель АПвПг, кабель АВВГ | 45.432
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | [10 empty] | 7.0512 | 0 | 5.2294 | 1.2435 | 0.57833 | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*400 | 0.4 | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3, СИП-4 | 2.023
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | [10 empty] | 222.5728 | 9.8997 | 128.633 | 65.3417 | 18.6985 | 2015 | 20 | 7хТМГ 1*400, ТМГ2*630, ТМГ 1*250 | 4.31 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, кабель АПвПг, ААБл | 51.875
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | [10 empty] | 161.3396 | 5.9495 | 112.4287 | 12.6708 | 30.2905 | 2016 | 20 | ТМГ | 3.05 | 2016 | 15 | ж/б | АПвПг, СИП | 46.951
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | [10 empty] | 14.258 | 13.94 | 0 | 0 | 0.31801 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП | 0
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | [10 empty] | 4.7027 | 0 | 0 | 0 | 4.7027 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [10 empty] | 118.5481 | 11.3828 | 67.6876 | 29.0468 | 10.4309 | 2012-2017 | 20 | ТМГ | 10.94 | 2012-2017 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель АСБл10 (3х120), кабель АВБбШв (4х120), кабель АВБбШв-1 (4х185) | 24.779
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2012 | 15.0833 | 1х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) |  | 2012 | 15 | ж/б | СИП 2 СИП 3 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | [10 empty] | 5.09 | 4.99 | 0 | 0 | 0.1 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП | 0
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | [10 empty] | 3.1053 | 0.4587 | 2.2374 | 0.12434 | 0.28493 | 2014 | 20 | ТМГ | 0.16 | 2014 | 15 | ж/б | СИП 2 СИП 3 | 1.094
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | [10 empty] | 115.9023 | 8.7162 | 57.6249 | 43.4097 | 6.1515 | 2015 | 20 | 9х1*400 кВА (ТМГ) | 3.6 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 32.962
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [10 empty] | 6.0227 | 0.096622 | 2.4137 | 2.8595 | 0.65291 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.8 | 2014 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [10 empty] | 1375.4941 | 83.0528 | 913.2838 | 233.3365 | 145.8209 |  |  |  | 49.05 |  |  |  |  | 380.0465
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | [10 empty] | 544.0524 | 4.2861 | 390.0131 | 78 | 71.7532 | 2016 | 20 | 2х1600 кВА-2 шт. (TMCRES) | 6.4 | 2016 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, | 73.955
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | [10 empty] | 1.0751 | 1 | 0 | 0 | 0.07505 |  |  |  |  | 0
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 44.7233 | 1.6 | 37.8459 | 2.4299 | 2.8475 | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*100 | 0.1 | 2015 | 10.0833 | ж/б, металл. | СИП-3, кабель АС185/128 | 1.414
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 8.418 | 2.1663 | 4.0433 | 0.45136 | 1.7571 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 0.56 | 2013-2017 | 15 | ж/б дерево, металл. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 2.137
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 598.2688 | 9.0524 | 431.9022 | 80.8813 | 76.4328 |  |  |  | 7.06 |  |  |  |  | 77.506
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | [10 empty] | 193.0224 | 3.2408 | 157.061 | 21.3898 | 11.3308 | 2014 | 20 | 1х630 кВА - 1 шт. (ТMCRES) 1х455 - 1 шт. (ДЭС) | 0.63 | 2014 | 10 | дер | CCSX99-AL7 АПвВнг АВВГнг | 28.114
68 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | [10 empty] | 42.7277 | 3.4539 | 16.8321 | 19.1675 | 3.2742 | 2015 | 15.0833 | 3хТМГ 1*250 | 0.75 | 2015 | 10.0833 |  | кабель АПвПу2г, АПвП, кабель АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 7.36
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | [10 empty] | 8.6245 | 7.275 | 0 | 0 | 1.3495
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | [10 empty] | 40.8983 | 4.9141 | 15.7377 | 14.6305 | 5.6161 | 2017 | 20 | ТМ - 1 шт | 2.5 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | [10 empty] | 285.2729 | 18.8837 | 189.6308 | 55.1878 | 21.5706 |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  | 35.474
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | [10 empty] | 44.0146 | 0.000236 | 39.0234 | 2.2917 | 2.6994 | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 15 | ж/б | АПвПу2г, ААШв, ААБ, ААШвУ, СИП-3 | 18.691
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | [10 empty] | 15.3981 | 0.039659 | 5.6678 | 7.155 | 2.5357 | 2014 | 15.0833 | 2х400 кВА - 1 шт. 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 3.82 | 2014 | 10.0833 | ж/б | ААБл, ААШв, АВВГ, АСБУ, ААБ, АВВГ, АВБбШв, ААШв | 0.958
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | [10 empty] | 5.7876 | 5.6827 | 0 | 0 | 0.10494 | 2018 | 15.0833 | 1х160 кВА-2 шт; 1х250 кВА-2 шт; 2х400 кВА-1 шт (ТМГ) |  | 2018 | 10.0833 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 9.6039 | 7.9616 | 0 | 0 | 1.6424 | 2018 |  |  |  | 2018
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | [10 empty] | 7.6384 | 7.592 | 0 | 0 | 0.046356 | 2018 |  |  |  | 2018
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [10 empty] | 97.603 | 16.0891 | 37.0896 | 35.4213 | 9.003 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 5.645 | 2013-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, кабель АВВбШв АПвПу2г, ААБлУ, | 12.749
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | [10 empty] | 6.4914 | 0 | 5.2941 | 0.011152 | 1.1862 | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 10.0833 | - | ААБлУ | 1.14
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | [10 empty] | 1e-05 |  | 1e-05 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | [10 empty] | 186.5371 | 37.3652 | 87.0748 | 44.8792 | 17.2179 |  |  |  | 9.465 |  |  |  |  | 33.538
| МО Советский район | [10 empty] | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | [10 empty] | 15.8245 | 1.0027 | 8.4224 | 4.8416 | 1.5578 | 2014 | 15.0833 | 2х400 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.8 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКП2г, АВБбШв, СИП-2 | 3.93
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | [10 empty] | 14.1445 | 0 | 12.2499 | 0.6013 | 1.2932 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА-1 шт (ТМГ) | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП-3, АВБбШв, СИП-2 | 4.334
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | [10 empty] | 14.8668 | 0.45655 | 12.1681 | 0.76479 | 1.4773 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА-1 шт; 2х250 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.66 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП3, АВБбШв, СИП2 | 3.863
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [10 empty] | 18.0375 | 0.2307 | 11.2342 | 1.2572 | 5.3154 | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП-3, СИП-2, АВБбШв, ААБл | 7.7
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | [10 empty] | 25.1266 | 1.459 | 3.3443 | 18.7296 | 1.5937 | 2014 | 15.0833 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 2 шт. (ТМГ) | 3.02 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АВБбШв | 0.517
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | [10 empty] | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 2020 | 15.0833 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 2 шт. (ТМГ) |  | 2020 | 10.0833 |  | АВБбШв
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | [10 empty] | 150.5918 | 1.7863 | 74.0779 | 66.7861 | 7.9415 | 2015 | 20 | 2хТМГ*400 ТМГ 1*400 ТМГ 1*100 | 2.1 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель ААШв, кабель АВБбШв | 10.819
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | [10 empty] | 13.354 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15.0833 | 2х63 кВА - 1шт.; 1х100 кВА - 1 шт.; 1х160 кВА - 3 шт.; 1х250 кВА - 2 шт.; 2х250 кВА - 1 шт; 1х400 кВА - 2 шт.; 2х400 кВА - 2шт.; 2х630 кВА - 1шт.; (ТМГ) |  | 2020 | 10.0833 | ж/б | ААШв, СИП3, АВБбШв, СИП2, СИП4
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | [10 empty] | 9.1 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 2020 | 20 | ТМГ |  | 2020 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | [10 empty] | 9.3 | 9.15 | 0 | 0 | 0.15 | 2020 | 20 | ТМГ |  | 2020 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | [10 empty] | 97.3541 | 14.3301 | 43.9596 | 26.9443 | 12.1201 | 2017 | 15.0833 | 1х400 кВА - 1шт.; 2х400 кВА - 1 шт.; 2х630 кВА - 4 шт.; (ТМГ) | 6.24 | 2017 | 10.0833 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 12.646
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [10 empty] | 143.1223 | 10.477 | 70.2613 | 41.365 | 21.019 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 8.14 | 2013-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв, ААБл | 19.477
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | [10 empty] | 3.2513 | 0.17639 | 2.5101 | 0.204 | 0.36079 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП3, АВБбШв, СИП2 | 2.738
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | [10 empty] | 2.2114 | 0 | 1.9395 | 0.041552 | 0.23034 | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АВБбШв СИП 2 | 1.88
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | [10 empty] | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 2013 | 15.0833 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2013 | 10.0833 | ж/б | ААБл АВБбШв | 0.166
| ИТОГО по МО Советский район | [10 empty] | 516.552 | 61.4227 | 240.1674 | 161.5354 | 53.4265 |  |  |  | 22.54 |  |  |  |  | 68.07
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | [10 empty] | 38.4796 | 2.5 | 4.4439 | 27.201 | 4.3347 | 2015 | 20 | ТМГ 2*1600 | 3.2 | 2015 | 15 |  | Кабель АПвПу2г | 0.38
| ИТОГО по МО г. Сургут | [10 empty] | 38.4796 | 2.5 | 4.4439 | 27.201 | 4.3347 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0.38
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | [10 empty] | 65.3914 | 24.6598 | 20.8443 | 4.2837 | 15.6036 | 2015-2017 | 20 | ТМГ | 5.68 | 2015-2017 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг | 9.432
| ИТОГО по МО г. Нягань | [10 empty] | 65.3914 | 24.6598 | 20.8443 | 4.2837 | 15.6036 |  |  |  | 5.68 |  |  |  |  | 9.432
| Прочее строительство, в т.ч. | [10 empty] | 348.8591 | 37.7496 | 218.6627 | 60.0295 | 32.4173 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.77
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 84.4827 | 0.3799 | 79.1707 | 1.7861 | 3.146 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | - | АВБбШв, СИП-2, КЦППэпЗ | 0.73
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | [10 empty] | 18.3691 | 0.58814 | 12.4541 | 4.6229 | 0.70397
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 19.0908 | 0.55305 | 16.7793 | 0.77592 | 0.98254
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | [10 empty] | 21.9292 | 0.65261 | 15.3661 | 4.724 | 1.1865
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | [10 empty] | 16.9137 | 0 | 15.6146 | 0.30046 | 0.99869
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | [10 empty] | 11.3934 | 0.42171 | 10.2109 | 0.37799 | 0.38276
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | [10 empty] | 15.376 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.307
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | [10 empty] | 14.2356 | 1.2897 | 12.204 | 0.30185 | 0.44014 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 | - | АВБбШв | 0.04
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | [10 empty] | 90.001 | 18.1191 | 36.1499 | 24.0198 | 11.7122
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | [10 empty] | 7 | 6.9975 | 0 | 0 | 0.002523
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | [10 empty] | 50.0675 | 6.2878 | 13.7171 | 18.5076 | 11.555
| Приобретение основных средств, в т.ч. | [10 empty] | 1220.543 | 0 | 0 | 0 | 1220.543 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 31.6821 |  |  |  | 31.6821
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | [10 empty] | 209.2539 |  |  |  | 209.2539
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | [10 empty] | 61.6907 |  |  |  | 61.6907
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | [10 empty] | 150 |  |  |  | 150
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | [10 empty] | 729.7218 |  |  |  | 729.7218
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | [10 empty] | 38.1946 |  |  |  | 38.1946

## II-ЦЗ
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2016 год
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации, кВт∙ч/год
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.4689 | 32.7985 | 132.7155 | 49.0586 | 1403.8963 | 0 | 0 | 0 | 30.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8089 | 0 | 9092409.0639
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4444 | 3.2736 | 2.9934 | 0.50999 | 1.6674 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 126197.8588
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4444 | 3.2736 | 2.9934 | 0.50999 | 1.6674 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 126197.8588
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.1669 | 0 | 0 | 0.023149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 2.9669 | 0 | 0 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.7759
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26884.0829
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126197.8588
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | [10 empty] | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6144 | 0.30678 | 2.9934 | 0.50999 | 0.80421 | 2016 | 20 | ТМ, ТМГ | 0.4 | 2016 | 10 | дер. | АС-95, АС-70, СИП | 1.17 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6144 | 0.30678 | 2.9934 | 0.50999 | 0.80421 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.0245 | 29.5249 | 129.7221 | 48.5487 | 1402.2289 | 0 | 0 | 0 | 29.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6389 | 0 | 8966211.2051
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.0245 | 29.5249 | 129.7221 | 48.5487 | 1402.2289 | 0 | 0 | 0 | 29.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6389 | 0 | 8966211.2051
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0.782 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47580
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45849 | 0.0020706 | 0.33346 | 0 | 0.12296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9905 | 2.1841 | 0.33346 | 0 | 0.47296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47580
| МО Березовский район | [10 empty] | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216853.5768
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.116 | 0 | 10.6373 | 0 | 5.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148319.2639
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1238 | 0.1134 | 12.8238 | 0 | 8.1866 | 2016 | 20 | ТМГ | 2.4 | 2016 | 15 | ж/б | АС, СИП, АПвПг | 33.1439 | 0 | 249227.3229
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204389.7836
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51064.6838
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52546.3245
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34464.6393
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1413 | 0.15889 | 6.019 | 0.6054 | 2.358 | 2016 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2016 | 15 | ж/б, дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 2.62 | 0 | 0
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 0.55101 | 4.849 | 0.17501 | 1.7289 | 2016 | 7 | 1х1700 кВА-2 шт., 1х1250 кВА-1 шт. (ДЭС) 1х1600 кВА-3 шт. (ТМГ) | 4.8 | 2016 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0.9 | 0 | 63591.2634
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54827.6524
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19942.5253
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6851 | 0.8233 | 34.3291 | 0.78041 | 17.7522 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6639 | 0 | 1095227.0358
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90540.8861
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1429 | 1.0714 | 2.4809 | 2.1275 | 0.46315 | 2016 | 20 | ТМГ | 0.63 | 2016 | 15 | ж/б | СИП , кабель АПвПу2г-10 | 0.825 | 0 | 0
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.04065 | 0.23902 | 0.051831 | 0.058498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19960.3725
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5329 | 1.112 | 2.7199 | 2.1794 | 0.52165 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 110501.2586
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828.946
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436712.8311
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332053.0784
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.004 | 0 | 5.1268 | 1.3275 | 3.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727448.4213
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51354.4181
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311813.5909
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18472.9718
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380400.585
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2016 | 20 | ТМГ | 3.05 | 2016 | 15 | ж/б | АПвПг, СИП | 46.951 | 0 | 372403.2541
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7056 | 2.53 | 5.714 | 15.9204 | 2.5412 | 2016 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2016 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель АСБл10 (3х120), кабель АВБбШв (4х120), кабель АВБбШв-1 (4х185) | 1.079 | 0 | 0
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.99 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106389.1817
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36955.9767
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249855.595
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22612.78
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5902 | 3.52 | 13.1814 | 17.248 | 6.6409 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.03 | 0 | 3062301.6301
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.081 | 0 | 43.653 | 3.8183 | 35.6097 | 2016 | 20 | 2х1600 кВА-2 шт. (TMCRES) | 6.4 | 2016 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, | 73.955 | 0 | 285386.5338
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45963.6293
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655.8425
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5179 | 0.12841 | 1.6991 | 0.41134 | 0.27903 | 2016 | 20 | ТМГ, ТМ | 0.16 | 2016 | 15 | ж/б дерево, металл. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 1.45 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5989 | 0.12841 | 45.3521 | 4.2296 | 35.8887 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.405 | 0 | 342006.0056
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193611.9561
68 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64550.4438
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170081.4887
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2.5657 |  | 4.95 | 0.28432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2.5657 | 0 | 4.95 | 0.28432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428243.8886
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618.2523
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534.5979
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1449 | 0.6254 | 4.2832 | 3.682 | 0.55432 | 2016 | 20 | ТМГ, ТМ | 1.825 | 2016 | 15 | ж/б, дер. | СИП, кабель АВВбШв АПвПу2г, ААБлУ, | 2.582 | 0 | 0
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935.775
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2749 | 8.8524 | 4.2832 | 3.682 | 1.4573 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 112088.6252
| МО Советский район | [10 empty] | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31268.9713
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26130.2101
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31541.1641
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92685.8776
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41375.9817
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227356.703
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135473.7161
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143699.7239
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151932.3564
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4377 | 7.0273 | 5.7138 | 8.2283 | 5.4683 | 2016 | 20 | ТМГ, ТМ | 5.79 | 2016 | 15 | ж/б, дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв, ААБл | 6.168 | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19827.6741
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12287.9193
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16435.8635
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4377 | 7.0273 | 5.7138 | 8.2283 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 0 | 930016.1612
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0464 | 2e-08 | 1.1309 | 0 | 0.91553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154407.9964
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0464 | 2e-08 | 1.1309 | 0 | 0.91553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154407.9964
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5257 | 0.85158 | 15.6821 | 2.6382 | 5.3538 | 2016 | 20 | ТМГ | 2.03 | 2016 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг | 4.965 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5257 | 0.85158 | 15.6821 | 2.6382 | 5.3538 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3264 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  | 2683838.6037
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838.6037
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960000
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3264 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.2159 | 0 | 0 | 0 | 1326.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.4244 | 0 | 0 | 0 | 1321.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## III-ЦЗ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания |  |  |  | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей |  |  |  | Прогнозируемое расширение пропускной способности |  |  |  | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2016 года |  | План 2017 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
| ВСЕГО, |  | 64.7 |  | 64.7 |  | 6.7183 |  | 6.8968 |  | 32.92 |  | 32.92
1 | ПС Юмас 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х16 |  | 2х16 |  | -2.9748 |  | -3.1236 |  | 15.68 |  | 15.68
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 3.5868 |  | 3.7661 |  | 6.17 |  | 6.17
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 4.4624 |  | 4.6855 |  | 6.17 |  | 6.17
4 | ПС Луговая 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | -0.506 |  | -0.5313 |  | 2.45 |  | 2.45
5 | ПС 110/6 кВ "Лорба" | Октябрьский район, ХМАО-Югра, Тюменская обл. | 1х2,5 |  | 1х2,5 |  | 2.15 |  | 2.1 |  | 2.45 |  | 2.45

## IV-ЦЗ
План ввода основных средств по инвестиционной программе АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2016-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | км/МВА/другое | [19 empty] | млн. рублей, с НДС
|  | 2016 год |  | в том числе: | [7 empty] | 2017 год |  | в том числе: | [7 empty] | 2016 год | в том числе: |  |  |  | 2017 год | в том числе:
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 175.8089 | 30.005 | 0 | 0 | 154.0499 | 11.85 | 0.9 | 4.8 | 20.859 | 13.355 | 138.892 | 35.21 | 18.558 | 2 |  |  | 85.771 | 18.88 | 34.563 | 14.33 | 2605.4152 | 173.5598 | 989.2065 | 1249.8074 | 192.8414 | 1068.851 | 159.84 |  | 627.8551 | 281.1558
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.344 | 0 | 0 | 0 | 20.344 | 25.8563 | 0 | 0 | 0 | 25.8563
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.344 | 0 | 0 | 0 | 20.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | 0 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0543 | 0 | 0 | 0 | 4.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0543 | 0 | 0 | 0 | 4.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8563 | 0 | 0 | 0 | 25.8563
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8563 | 0 | 0 | 0 | 25.8563
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 174.6389 | 29.605 | 0 | 0 | 154.0499 | 11.85 | 0.9 | 4.8 | 19.689 | 12.955 | 138.892 | 35.21 | 18.558 | 2 |  |  | 85.771 | 18.88 | 34.563 | 14.33 | 2585.0712 | 173.5598 | 989.2065 | 1249.8074 | 172.4975 | 1042.9946 | 159.84 | 0 | 627.8551 | 255.2995
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 174.6389 | 29.605 | 0 | 0 | 154.0499 | 11.85 | 0.9 | 4.8 | 19.689 | 12.955 | 138.892 | 35.21 | 18.558 | 2 |  |  | 85.771 | 18.88 | 34.563 | 14.33 | 2585.0712 | 173.5598 | 989.2065 | 1249.8074 | 172.4975 | 1042.9946 | 159.84 | 0 | 627.8551 | 255.2995
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.84 | 159.84 | 0 | 0 | 0
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.09 | 0 | 229.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 2.62 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.26 | 0.326 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.56 | 13.3288 | 0 | 0 |  | 13.3288 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0.9 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 36.6639 | 8.46 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0.9 | 4.8 | 2.62 | 1.26 | 18.884 | 2.56 | 18.558 | 2 |  |  |  |  | 0.326 | 0.56 | 329.3088 | 0 | 229.09 | 86.89 | 13.3288 | 164.84 | 159.84 | 0 | 0 | 5
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0.825 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.63 | 1.045 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.03 | 6.1429 | 0 | 0 | 0 | 6.1429 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0.825 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.63 | 9.024 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 3.55 | 6.1429 | 0 | 0 | 0 | 6.1429 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5 | 0 | 0 | 440.5 | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.654 | 0 | 0 | 0 | 54.654
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5069 | 0 | 169.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 1.079 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.26 | 0.646 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 1.19 | 7.6772 | 0 | 0 | 0 | 7.6772 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 48.03 | 4.31 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 1.079 | 1.26 | 87.689 | 13.83 |  |  |  |  | 73.125 | 12.64 | 14.564 | 1.19 | 177.1841 | 0 | 169.5069 | 0 | 7.6772 | 505.154 | 0 | 0 | 440.5 | 64.654
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.6097 | 0 | 590.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.45 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.16 | 0.195 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.4 | 3.9111 | 0 | 0 | 0 | 3.9111 | 3.2629 | 0 | 0 | 0 | 3.2629
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 75.405 | 6.56 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.16 | 0.195 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.4 | 594.5208 | 0 | 590.6097 | 0 | 3.9111 | 3.2629 | 0 | 0 | 0 | 3.2629
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8983 | 0 | 0 | 0 | 40.8983
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8983 | 0 | 0 | 0 | 40.8983
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 2.582 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.03 | 26.7253 | 0 | 0 | 0 | 26.7253 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 2.582 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.03 | 26.7253 | 0 | 0 | 0 | 26.7253 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.646 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.646 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3541 | 0 | 0 | 97.3541 | 0
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 6.168 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 5.79 | 4.65 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 1.45 | 84.426 | 0 | 0 | 0 | 84.426 | 26.6298 | 0 | 0 | 0 | 26.6298
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 6.168 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 5.79 | 17.296 | 7.69 |  |  |  |  | 12.646 | 6.24 | 4.65 | 1.45 | 84.426 | 0 | 0 | 0 | 84.426 | 123.9839 | 0 | 0 | 97.3541 | 26.6298
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 4.965 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 3.65 | 25.3914 | 0 | 0 | 0 | 25.3914 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
| ИТОГО по МО г. Нягань | 4.965 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 3.65 | 25.3914 | 0 | 0 | 0 | 25.3914 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15.376 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | 103.396 | 0 | 0 | 90.001 | 13.395
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.376 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.001 | 0 | 0 | 90.001 | 0
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.395 | 0 | 0 | 0 | 13.395
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.9959 | 158.1838 | 0 | 1162.9174 | 4.8947 | 5.4595 | 0 | 0 | 0 | 5.4595
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5977 | 0 | 0 | 0 | 1.5977 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 1.537
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.1013 | 158.1838 | 0 | 1162.9174 |  | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 1.9061
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 2.0165