## 1.1
Приложение № 1.1.
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
___________________ М.С. Козлов
«_______»____________ 2016 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2016 | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 1419.9711 | 299.931 | 0 | 0 | 10848.8085 | 4405.7244 | 17.357 | 12.1 | 183.603 | 23.37 | 292.2091 | 38.62 | 175.8089 | 30.005 | 138.892 | 35.21 | 807.87 | 139.305 | 3007.6098 | 1730.7942 | 703.9402 | 297.3677 | 437.2 | 6176.9118
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 66.4466 | 96.8 | 0 | 0 | 775.481 | 556.5706 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 20.524 | 4.2 | 84.7181 | 65.628 | 36.9941 | 8.4444 | 6.4679 | 202.2525
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 66.4466 | 96.8 | 0 | 0 | 703.6024 | 544.9855 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 20.524 | 4.2 | 84.7181 | 27.3443 | 16.2592 | 8.4444 | 0 | 136.7661
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Проектирование | 11.4 | 0 | 2014 | 2018 | 65.6943 | 62.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0.1 | 0 | 0 | 2.8528
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Проектирование | 16.34 | 0 | 2014 | 2018 | 48.8876 | 46.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4434 | 0.087003 | 0 | 0 | 2.5304
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Проектирование | 1.69 | 0 | 2014 | 2018 | 7.1732 | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80383 | 0.94255 | 0 | 0 | 1.7464
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | Проектирование | 15.2656 | 0 | 2015 | 2018 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Проектирование | 0.877 | 0 | 2015 | 2018 | 7.4578 | 7.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23275 | 1.19 | 0 | 1.4228
| ИТОГО по Белоярскому району |  | 45.5726 | 0 |  |  | 179.473 | 172.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.3623 | 3.09 | 0 | 10.4523
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 0 | 80 | 2012 | 2019 | 228.812 | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1659 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6.2659
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Проектирование | 0.35 | 12.6 | 2012 | 2019 | 157.9152 | 140.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0.74 | 0 | 9.84
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 56.5337 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8421 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 52.1664
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | Объект ввведен | 14.94 | 0 | 2013 | 2014 | 10.8164 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.2936 | 0 | 0 | 0 | 10.8164
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 2.14 | 2013 | 2014 | 8.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 8.5688 | 0 | 0 | 0 | 8.5688
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | Объект ввведен | 4.117 | 0 | 2013 | 2014 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5555
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 19.407 | 94.74 |  |  | 475.2016 | 360.8595 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 81.0863 | 18.2867 | 0.1 | 0.74 | 0 | 100.213
МО г. Когалым
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | Строительство | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 16.2897 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.331 | 0 | 0 | 8.331
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 7.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 7.724
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | Проектирование | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 7.7486 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34759 | 0 | 0 | 0.34759
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 |  |  | 23.8036 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.4026 | 0 | 0 | 16.4026
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 0 | 1.26 | 2012 | 2014 | 2.1511 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511
| ИТОГО по МО Советский район |  | 0 | 1.26 |  |  | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2013 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | Проектирование/ Строительство | 1.467 | 0.8 | 2013 | 2016 | 6.0664 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.8 | 0 | 0.05766 | 1.3943 | 4.6144 | 0 | 6.0664
| ИТОГО по прочим объектам |  | 1.467 | 0.8 |  |  | 6.6835 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.8 | 0.6171 | 0.05766 | 1.3943 | 4.6144 | 0 | 6.6835
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 71.8785 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2837 | 20.7348 | 0 | 6.4679 | 65.4864
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | Строительство | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 71.8785 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2837 | 20.7348 | 0 | 6.4679 | 65.4864
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1353.5245 | 203.131 | 0 | 0 | 10073.3275 | 3849.1539 | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 291.9121 | 38.22 | 174.6389 | 29.605 | 138.892 | 35.21 | 787.346 | 135.105 | 2922.8916 | 1665.1662 | 666.9461 | 288.9233 | 430.7321 | 5974.6593
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1353.5245 | 203.131 | 0 | 0 | 10073.3275 | 3849.1539 | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 291.9121 | 38.22 | 174.6389 | 29.605 | 138.892 | 35.21 | 787.346 | 135.105 | 2922.8916 | 1665.1662 | 666.9461 | 288.9233 | 430.7321 | 5974.6593
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | Проектирование | 0 | 3.78 | 2015 | 2018 | 43.498 | 43.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.832 | 0 | 0.97
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | Проектирование | 6.507 | 3.2 | 2014 | 2018 | 73.7258 | 67.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.1 | 0 | 6.05
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | Проектирование | 4.585 | 0.5 | 2014 | 2018 | 70.0045 | 64.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.1 | 0 | 6.05
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | Проектирование | 1.654 | 2.13 | 2015 | 2018 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | Проектирование/ Строительство | 0.502 | 0 | 2014 | 2017 | 1.4689 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.01042 | 0.45849 | 1 | 1.4689
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 13.248 | 9.61 |  |  | 211.6972 | 199.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 11.9 | 0.14842 | 2.9905 | 1 | 16.0389
МО Березовский район
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | Объект ввведен | 32.485 | 0.1 | 2012 | 2015 | 230.7719 | 2.0206e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 129.2287 | 80.7884 | 0.35395 | 0 | 0 | 210.371
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | Строительство | 18.558 | 2 | 2012 | 2017 | 159.84 | 16.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 18.558 | 2 | 74.2983 | 20.431 | 29.3551 | 16.116 | 0 | 140.2005
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | Проектирование | 54.2 | 12.59 | 2012 | 2021 | 331.97 | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | Строительство | 33.1439 | 2.4 | 2012 | 2016 | 229.09 | 21.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 126.6133 | 64.4516 | 12.3038 | 21.1238 | 0 | 224.4925
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | Объект ввведен | 46.8666 | 2.63 | 2012 | 2015 | 300.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 144.2604 | 124.4153 | 29.2632 | 0 | 0 | 297.9388
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 9.5 | 1.3 | 2012 | 2014 | 117.3763 | -1.2212e-15 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 106.918 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 107.2963
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | Объект ввведен | 7.151 | 0.5 | 2012 | 2014 | 47.915 | 6.1062e-15 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 41.2095 | 0.24051 | 0 | 0 | 0 | 41.45
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | Объект ввведен | 3.329 | 1.2 | 2012 | 2014 | 43.6034 | -5.5511e-16 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 38.7966 | 0.80676 | 0 | 0 | 0 | 39.6034
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | Проектирование/ Строительство | 3.52 | 2.22 | 2014 | 2017 | 20.4223 | 14.1413 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.304 | 0.4 | 2.62 | 1.26 | 0.326 | 0.56 | 3.52 | 2.22 | 0 | 0.5584 | 5.7226 | 9.1413 | 5 | 20.4223
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | Строительство | 0.9 | 4.8 | 2014 | 2016 | 86.89 | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 79.367 | 0.21904 | 7.304 | 0 | 86.89
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 8.326 | 0 | 2012 | 2014 | 30.3399 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 8.55 | 21.7899 | 0 | 0 | 0 | 30.3399
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Объект ввведен | 3.36 | 0 | 2014 | 2015 | 8.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 6 | 2.7208 | 0 | 0 | 8.7208
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Проектирование | 14.398 | 0 | 2014 | 2018 | 49.7673 | 44.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 3.2523 | 0 | 0 | 4.9023
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 235.7375 | 29.74 |  |  | 1657.4959 | 422.7171 | 0 | 0 | 28.576 | 3 | 83.0156 | 3.13 | 36.6639 | 8.46 | 18.884 | 2.56 | 167.1395 | 17.15 | 669.8748 | 400.8774 | 83.1907 | 53.6851 | 5 | 1212.6279
МО г. Когалым
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | Объект ввведен | 3.117 | 6.3 | 2012 | 2013 | 82.8513 | -1.4433e-15 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25152
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | Проектирование | 2.75 | 1.26 | 2017 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | Проектирование/ Строительство | 3.392 | 8.26 | 2013 | 2017 | 75.3431 | 16.1429 | 0 | 0 |  |  | 1.522 | 6.6 | 0.825 | 0.63 | 1.045 | 1.03 | 3.392 | 8.26 | 6.6053 | 46.0288 | 6.5661 | 6.1429 | 10 | 75.3431
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | Проектирование | 5.229 | 1.26 | 2015 | 2017 | 20 | 18.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 1.26 | 5.229 | 1.26 | 0 | 0 | 1.5736 | 0.39 | 18.0364 | 20
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 14.488 | 17.08 |  |  | 193.1944 | 49.5693 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 1.522 | 6.6 | 0.825 | 0.63 | 9.024 | 3.55 | 14.488 | 17.08 | 6.8568 | 46.0288 | 8.1397 | 6.5329 | 43.0364 | 110.5946
МО Кондинский район
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 1.26 | 2012 | 2013 | 32.5472 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 26.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9353
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 1.92 | 0 | 2012 | 2021 | 17.2037 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | Проектирование | 81 | 5.71 | 2012 | 2021 | 634.3481 | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 48.532 | 4 | 2012 | 2014 | 162.5236 | -4.9605e-09 | 0 | 0 | 48.532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.532 | 4 | 43.4157 | 0.61368 | 0 | 0 | 0 | 44.0294
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | Объект ввведен | 32.8135 | 4.63 | 2012 | 2015 | 149.938 | 5.6602e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8135 | 4.63 | 0 | 0 |  |  | 32.8135 | 4.63 | 40.2018 | 18.4165 | 5.573 | 0 | 0 | 64.1913
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | Строительство | 73.125 | 12.64 | 2012 | 2017 | 440.5 | 118.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 12.64 | 73.125 | 12.64 | 112.2054 | 64.547 | 54.9972 | 10.004 | 108.7741 | 350.5277
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | Строительство | 13.918 | 0 | 2012 | 2017 | 54.654 | 17.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 13.918 | 0 | 15.102 | 0 | 4.33 | 0.050023 | 17.5797 | 37.0616
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | Объект ввведен | 6.542 | 1.26 | 2012 | 2014 | 51.335 | -2.3315e-15 | 0 | 0 | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 1.26 | 29.6365 | 0.97273 | 0 | 0 | 0 | 30.6092
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | Объект ввведен | 45.432 | 1 | 2012 | 2015 | 181.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 1 | 68.8472 | 71.1465 | 23.5331 | 0 | 0 | 163.5268
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | Объект ввведен | 2.023 | 0.4 | 2012 | 2015 | 7.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 2.2115 | 3.104 | 1.7357 | 0 | 0 | 7.0512
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | Объект ввведен | 51.875 | 4.31 | 2012 | 2015 | 226.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 92.2267 | 115.1399 | 15.2062 | 0 | 0 | 222.5728
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | Строительство | 46.951 | 3.05 | 2012 | 2016 | 169.5069 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 151.9773 | 2.451 | 6.6113 | 0.3 | 0 | 161.3396
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | Проектирование | 4.3975 | 5 | 2012 | 2018 | 239.5954 | 219.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 7.6132 | 0.17483 | 0.1 | 0 | 14.258
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | Проектирование | 30.566 | 6.16 | 2012 | 2018 | 226.014 | 211.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.3875 | 0.21523 | 0 | 0 | 4.7027
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | Проектирование/ Строительство | 24.779 | 10.94 | 2012 | 2017 | 134.2338 | 36.7056 | 12.834 | 3.28 | 3.597 | 0.5 | 6.623 | 4.71 | 1.079 | 1.26 | 0.646 | 1.19 | 24.779 | 10.94 | 56.6028 | 12.1898 | 13.0498 | 26.7056 | 10 | 118.5481
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 2.205 | 0.63 | 2012 | 2012 | 5.3888 | -4.2674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | Проектирование | 9.598 | 3.2 | 2014 | 2018 | 80.455 | 76.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.09 | 0 | 5.09
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | Проектирование | 26.88 | 0 | 2017 | 2018 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | Объект ввведен | 1.094 | 0.16 | 2013 | 2014 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.16 | 2.8302 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 3.1053
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | Объект ввведен | 32.962 | 3.6 | 2013 | 2015 | 115.9023 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 82.7602 | 6.4574 | 24.3441 | 2.3406 | 0 | 115.9023
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | Объект ввведен | 0 | 1.8 | 2013 | 2014 | 6.0227 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4172 | 3.6055 | 0 | 0 | 0 | 6.0227
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 536.613 | 69.75 |  |  | 3019.2198 | 1370.093 | 12.834 | 4.54 | 59.765 | 7.72 | 171.7285 | 18.65 | 48.03 | 4.31 | 87.689 | 13.83 | 380.0465 | 49.05 | 733.8598 | 314.9199 | 149.7704 | 40.5902 | 136.3537 | 1375.4941
МО Ханты-Мансийский район
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | Строительство | 73.955 | 6.4 | 2012 | 2016 | 590.6097 | 83.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 205.2327 | 95.0884 | 160.6503 | 83.081 | 0 | 544.0524
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | Объект ввведен | 6.28 | 0.5 | 2012 | 2013 | 2.0751 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | Объект ввведен | 1.414 | 0.1 | 2012 | 2015 | 48.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 1.7732 | 39.6126 | 3.3375 | 0 | 0 | 44.7233
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | Проектирование/ Строительство | 2.137 | 0.56 | 2013 | 2017 | 8.418 | 5.7807 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.062 | 0 | 1.45 | 0.16 | 0.195 | 0.4 | 2.137 | 0.56 | 0.23594 | 1.8862 | 0.51513 | 2.5179 | 3.2629 | 8.418
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 83.786 | 7.56 |  |  | 649.826 | 88.8618 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 1.476 | 0.1 | 75.405 | 6.56 | 0.195 | 0.4 | 77.506 | 7.06 | 208.3169 | 136.5871 | 164.5029 | 85.5989 | 3.2629 | 598.2688
МО Октябрьский район
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | Объект ввведен | 28.114 | 0.63 | 2012 | 2014 | 201.677 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 100.8233 | 92.1991 | 0 | 0 | 0 | 193.0224
38 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | Объект ввведен | 7.36 | 0.75 | 2012 | 2015 | 42.7277 | -6.1617e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 31.5255 | 11.0555 | 0.14672 | 0 | 0 | 42.7277
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | Объект ввведен | 25.732 | 0.88 | 2012 | 2015 | 8.6245 | 4.0246e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.775 | 0.09948 | 0 | 0 | 8.6245
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | Проектирование | 0 | 2.5 | 2016 | 2017 | 40.8983 | 40.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 33.0983 | 40.8983
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 61.206 | 4.76 |  |  | 293.9275 | 40.8983 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 35.474 | 3.88 | 139.0988 | 105.0296 | 0.2462 | 7.8 | 33.0983 | 285.2729
МО г. Югорск
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | Объект ввведен | 18.691 | 0 | 2012 | 2014 | 52.9971 | 0 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 26.6403 | 17.3743 | 0 | 0 | 0 | 44.0146
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | Объект ввведен | 0.958 | 3.82 | 2012 | 2014 | 34.9499 | 1.8006e-15 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 15.3945 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 15.3981
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | Проектирование | 32.964 | 1.62 | 2014 | 2018 | 128.767 | 123.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1526 | 0.635 | 0 | 5.7876
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | Проектирование | 62.157 | 2.37 | 2014 | 2019 | 248.71 | 240.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7009 | 0.903 | 0 | 9.6039
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | Проектирование | 48.403 | 1.216 | 2014 | 2019 | 192.6 | 192.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046356 | 7.592 | 0 | 7.6384
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | Проектирование/ Строительство | 12.749 | 5.645 | 2013 | 2017 | 97.603 | 19.1449 | 0.32 | 0 | 0.96 | 0 | 7.837 | 2.79 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 12.749 | 5.645 | 1.2661 | 51.9194 | 25.2726 | 9.1449 | 10 | 97.603
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | Объект ввведен | 1.14 | 0 | 2014 | 2014 | 6.4914 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 6.4914 | 0 | 0 | 0 | 6.4914
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | Объект ввведен | 4.932 | 2.02 | 2012 | 2012 | 42.2427 | -3.9313e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 181.994 | 16.691 |  |  | 804.3611 | 575.322 | 0.32 | 0 | 21.749 | 3.82 | 7.837 | 2.79 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 33.538 | 9.465 | 43.301 | 75.7887 | 39.1726 | 18.2749 | 10 | 186.5371
МО Советский район
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | Объект ввведен | 3.93 | 0.8 | 2012 | 2014 | 19.9841 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 13.6354 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 15.8245
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | Объект ввведен | 4.334 | 0.16 | 2012 | 2014 | 20.2383 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0.16 | 13.0523 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 14.1445
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | Объект ввведен | 3.863 | 0.66 | 2012 | 2014 | 21.291 | -2.5535e-15 | 0 | 0 | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0.66 | 14.2608 | 0.60604 | 0 | 0 | 0 | 14.8668
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 7.7 | 0 | 2012 | 2014 | 27.2263 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 16.6866 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 18.0375
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | Объект ввведен | 0.517 | 3.02 | 2012 | 2014 | 29.7695 | -2.4425e-15 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 23.205 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 25.1266
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | Проектирование | 16.8 | 4.4 | 2012 | 2020 | 183.9845 | 180.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0.15218
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | Объект ввведен | 10.819 | 2.1 | 2012 | 2015 | 152.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 2.1 | 1.3822 | 0.72951 | 148.4801 | 0 | 0 | 150.5918
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | Проектирование | 47.3 | 6.82 | 2015 | 2020 | 220.604 | 220.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.354 | 13.354
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | Проектирование | 40.1 | 1.89 | 2015 | 2020 | 121.679 | 120.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 7.75 | 9.1
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | Проектирование | 43.6 | 3.41 | 2017 | 2020 | 122.695 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | Строительство | 12.646 | 6.24 | 2012 | 2017 | 97.3541 | 32.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.646 | 6.24 | 12.646 | 6.24 | 4.9846 | 58.8821 | 1.386 | 0 | 32.1015 | 97.3541
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | Проектирование/ Строительство | 19.477 | 8.14 | 2013 | 2017 | 143.1223 | 52.3784 | 0.59 | 0 | 0.51 | 0 | 7.559 | 0.9 | 6.168 | 5.79 | 4.65 | 1.45 | 19.477 | 8.14 | 31.2901 | 53.6556 | 5.7982 | 26.4377 | 25.9408 | 143.1223
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | Объект ввведен | 2.738 | 0.16 | 2012 | 2014 | 5.5714 | -2.9143e-16 | 0 | 0 | 2.738 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0.16 | 3.1817 | 0.069554 | 0 | 0 | 0 | 3.2513
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | Объект ввведен | 1.88 | 0 | 2012 | 2014 | 5.1296 | -8.0491e-16 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 2.1114 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | Объект ввведен | 0.166 | 1.26 | 2012 | 2013 | 11.2065 | -5.9674e-16 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11515
| ИТОГО по МО Советский район |  | 215.87 | 39.06 |  |  | 1182.3867 | 728.6382 | 0.756 | 1.26 | 25.472 | 4.8 | 18.378 | 3 | 6.168 | 5.79 | 17.296 | 7.69 | 68.07 | 22.54 | 123.9051 | 120.7487 | 157.0142 | 26.4377 | 88.4463 | 516.552
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | Объект ввведен | 0.38 | 3.2 | 2014 | 2015 | 38.4796 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 2.5 | 33.9332 | 2.0464 | 0 | 38.4796
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 0.38 | 3.2 |  |  | 38.4796 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 2.5 | 33.9332 | 2.0464 | 0 | 38.4796
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | Проектирование/ Строительство | 9.432 | 5.68 | 2015 | 2017 | 65.3914 | 64.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 9.432 | 5.68 | 0 | 0 | 0.86569 | 24.5257 | 40 | 65.3914
| ИТОГО по МО г. Нягань |  | 9.432 | 5.68 |  |  | 65.3914 | 64.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 9.432 | 5.68 | 0 | 0 | 0.86569 | 24.5257 | 40 | 65.3914
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0.77 | 0 |  |  | 605.337 | 296.2591 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 120.7086 | 128.1093 | 19.6399 | 15.3264 | 65.075 | 348.8591
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Объект ввведен | 0.73 | 0 | 2012 | 2014 | 124.2379 | 0 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 74.3781 | 10.1046 | 0 | 0 | 0 | 84.4827
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 18.3691 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2837 | 4.0853 | 0 | 0 | 0 | 18.3691
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 19.0908 | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675 | 0.41583 | 0 | 0 | 19.0908
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 21.9292 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8111 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 21.9292
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 16.9137 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5482 | 0.36548 | 0 | 0 | 16.9137
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | Объект ввведен | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 11.3934 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1489 | 0.24449 | 0 | 0 | 11.3934
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | Строительство | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 15.376 | 15.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 15.3264 | 0 | 15.376
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | Объект ввведен | 0.04 | 0 | 2013 | 2013 | 14.2356 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 14.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2356
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 90.001 | 51.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.091142 | 0 | 51.9099 | 90.001
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | Проектирование | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 66.437 | 59.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2019 | 207.3533 | 169.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4291 | 18.4733 | 0 | 13.1651 | 50.0675
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 1352.011 | 10.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.9699 | 322.6768 | 10.3222 | 5.1146 | 5.4595 | 1220.543
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 34.3675 | 3.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6318 | 7.4575 | 6.5614 | 1.4946 | 1.537 | 31.6821
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 254.9173 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1738 | 171.9101 | 0 | 1.17 | 0 | 209.2539
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | Разработка схем | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 87.5761 | -4.4409e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7705 | 7.9202 | 0 | 0 | 0 | 61.6907
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 732.9297 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3511 | 47.3647 | 2.7768 | 0.3231 | 1.9061 | 729.7218
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Приобретение | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 42.2204 | 4.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0427 | 13.0243 | 0.98405 | 2.127 | 2.0165 | 38.1946

## 1.2 (hidden)
Приложение № 1.2
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
________________ М.С. Козлов
«___»________ 2016 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 20.524 |  | 6176.9118 | 404.0989 | 2889.7551 | 1152.5203 | 1730.5375 |  |  |  | 135.105 |  |  |  |  | 787.346
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 20.524 |  | 202.2525 | 38.1094 | 55.686 | 61.1092 | 47.3479 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 20.524 |  | 136.7661 | 29.8204 | 43.8309 | 43.7036 | 19.4111 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | АПвПг |  |  | 2.8528 | 2.7528 | 0 | 0 | 0.1
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг |  |  | 2.5304 | 2.4434 | 0 | 0 | 0.087003
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ |  |  | 1.7464 | 0.80383 | 0 | 0 | 0.94255
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг |  |  | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ |  |  | 1.4228 | 1.3996 | 0 | 0 | 0.023149
| ИТОГО по Белоярскому району |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4523 | 9.1996 | 0 | 0 | 1.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2019 | [9 empty] | 6.2659 | 6.1659 | 0 | 0 | 0.1
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2019 | 20 | ТМН |  | 2019 | 15 | ж/б | АПвПг |  |  | 9.84 | 9 | 0 | 0 | 0.84
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2014 |  |  | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 52.1664 | 2.685 | 10.2742 | 30.8451 | 8.3621
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3, ААБл-10 | 14.94 |  | 10.8164 | 0.48306 | 9.4323 | 0.53556 | 0.36542
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 2014 | 20 | ТМГ | 2.14 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5688 | 0.32357 | 6.476 | 1.0122 | 0.75698
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района |  |  |  | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3 (1х95) | 4.117 |  | 12.5555 | 0.44742 | 11.4638 | 0 | 0.64428
| ИТОГО по Кондинскому району |  |  |  | 2.14 |  |  |  |  | 19.057 |  | 100.213 | 19.105 | 37.6463 | 32.3929 | 11.0688 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | [10 empty] | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.331 | 0.56725 | 0.4843 | 4.7789 | 2.5005
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.724 | 0.25841 | 0.18752 | 4.8272 | 2.4508
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34759 | 0.25841 | 0 | 0 | 0.08918
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.4026 | 1.0841 | 0.67182 | 9.6062 | 5.0405 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 2014 | 20 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1511 | 0.021561 | 2.0919 | 0 | 0.037622
| ИТОГО по МО Советский район |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1511 | 0.021561 | 2.0919 | 0 | 0.037622
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6171 | 0 | 0 | 0.3631 | 0.254
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 2013-2016 | 20 | ТМ, ТМГ | 0.8 | 2013-2016 | 10 | дер. | АС-95, АС-70, СИП | 1.467 |  | 6.0664 | 0.41025 | 3.4208 | 1.3415 | 0.89383
| ИТОГО по прочим объектам |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.467 |  | 6.6835 | 0.41025 | 3.4208 | 1.7046 | 1.1478
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [10 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 65.4864 | 8.2889 | 11.8551 | 17.4056 | 27.9368
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 65.4864 | 8.2889 | 11.8551 | 17.4056 | 27.9368
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [10 empty] | 0
2 | Новое строительство и расширение: | [10 empty] | 5974.6593 | 365.9895 | 2834.0691 | 1091.411 | 1683.1896 |  |  |  | 135.105 |  |  |  |  | 787.346
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 5974.6593 | 365.9895 | 2834.0691 | 1091.411 | 1683.1896 |  |  |  | 135.105 |  |  |  |  | 787.346
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | [10 empty] | 0.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0.05 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | [10 empty] | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | [10 empty] | 6.05 | 5.5619 | 0 | 0 | 0.48806 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | [10 empty] | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | [10 empty] | 1.4689 | 0.72851 | 0.3602 | 0.0020962 | 0.37811 | 2014-2017 | 20 | ТМГ |  | 2014-2017 | 15 | ж/б дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв, АВБбШв | 0.502
| ИТОГО по МО Белоярский район | [10 empty] | 16.0389 | 14.5605 | 0.3602 | 0.0020962 | 1.1162 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.502
| МО Березовский район | [10 empty] | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | [10 empty] | 210.371 | 5.649 | 135.8819 | 52.8321 | 16.008 | 2015 | 15 | ТМГ 1*100 | 0.1 | 2015 | 10.0833 | ж/б, дер., метал. | СИП-2, кабель АПвПу2г, кабель АВБбШнг, провод CCSX AAAC (AC) | 32.485
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | [10 empty] | 140.2005 | 7.9888 | 102.9129 | 19.0588 | 10.2399 | 2017 | 20 | ТМГ | 2 | 2017 | 15 | дер. | СИП, АПвПг | 18.558
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 20 | ТМГ |  | 2021 | 15 | ж/б | СИП
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | [10 empty] | 224.4925 | 9.7659 | 149.6316 | 50.3517 | 14.7433 | 2016 | 20 | ТМГ | 2.4 | 2016 | 15 | ж/б | АС, СИП, АПвПг | 33.1439
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | [10 empty] | 297.9388 | 16.15 | 162.3803 | 108.6933 | 10.7152 | 2015 | 20 | ТМГ 2*1000 ТМГ 1*630 | 2.63 | 2015 | 15 | дер., метал. | кабель АПвВнг, провод ССSX AAAC, провод АС | 46.8666
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | [10 empty] | 107.2963 | 0 | 44.6938 | 54.0329 | 8.5696 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.3 | 2014 | 15 | ж/б | 2XS(FL)2Y-3 | 9.5
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | [10 empty] | 41.45 | 0 | 9.7691 | 27.645 | 4.0359 | 2014 | 20 | ТМГ | 0.5 | 2014 | 15 | ж/б | АПвВнг(В), СИП-3, СИП-2 | 7.151
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | [10 empty] | 39.6034 | 2.7779 | 15.4834 | 17.8957 | 3.4464 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.2 | 2014 | 15 | дер. | АПвПу2г, ААБл СИП-3, СИП-2 | 3.329
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [10 empty] | 20.4223 | 3.9299 | 9.6679 | 2.3407 | 4.4838 | 2014-2017 | 20 | ТМГ | 2.22 | 2014-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 3.52
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | [10 empty] | 86.89 | 5.8335 | 24.147 | 50.185 | 6.7244 | 2016 | 7 | 1х1700 кВА-2 шт., 1х1250 кВА-1 шт. (ДЭС) 1х1600 кВА-3 шт. (ТМГ) | 4.8 | 2016 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0.9
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | [10 empty] | 30.3399 | 3.2375 | 24.7524 | 1.1823 | 1.1678 | 2014 |  |  |  | 2014 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, АПвПуГ, АВБбШв | 8.326
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [10 empty] | 8.7208 | 0.44228 | 7.4854 | 0.35942 | 0.43369 |  |  |  |  | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 3.36
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [10 empty] | 4.9023 | 3.277 | 1.3285 | 0.036332 | 0.2604 | 2016 |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг, СИП
| ИТОГО по МО Березовский район | [10 empty] | 1212.6279 | 59.052 | 688.1342 | 384.6132 | 80.8284 |  |  |  | 17.15 |  |  |  |  | 167.1395
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0.25152 | 2013 | 15.0833 | 2х630 кВА - 5 шт. (ТМГ) | 6.3 | 2013 | 10.0833 | ж/б | АПвПу2г | 3.117
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [10 empty] | 15 | 0.78986 | 6.4383 | 6.6023 | 1.1696 | 2017 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2017 | 15 | - | АПвПг | 2.75
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [10 empty] | 75.3431 | 14.8163 | 20.869 | 30.201 | 9.4567 | 2013-2017 | 20 | ТМГ | 8.26 | 2013-2017 | 15 | ж/б | СИП , кабель АПвПу2г-10 | 3.392
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 20 | 2.0846 | 12.2575 | 2.658 | 2.9999 | 2017 | 20 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2017 | 15 | ж/б | АПвПг, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 5.229
| ИТОГО по МО г. Когалым | [10 empty] | 110.5946 | 17.6908 | 39.5647 | 39.4613 | 13.8778 |  |  |  | 17.08 |  |  |  |  | 14.488
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 26.9353 | 0 | 4.4948 | 19.4976 | 2.9429 | 2013 | 10.0833 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2013 |  |  |  | 0
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |  |  |  | 2021 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 0
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 20 | ТМГ |  | 2021 | 15 | ж/б | ЗАЛП-В | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [10 empty] | 44.0294 | 3.0375 | 17.6682 | 15.2997 | 8.0241 | 2014 | 20 | ТМГ | 4 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3, АПвПг, СИП-2, АВБбШв | 48.532
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | [10 empty] | 64.1913 | 1.4462 | 46.8528 | 11.4616 | 4.4308 | 2015 | 15.0833 | 5хТМГ 1*400 кВА, ТМГ 1*630 кВА ТМГ 2*1000 кВА | 4.63 | 2015 | 10.0833 | ж/б | кабель АСБл, кабель АПВПУ2Г, кабель АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 32.8135
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | [10 empty] | 350.5277 | 22.7396 | 277.6657 | 12.7888 | 37.3336 | 2017 | 20 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х400 кВА - 1 шт. 2х250 кВА - 1 шт. 1х630 кВА - 14 шт. ТМГ | 12.64 | 2017 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 73.125
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | [10 empty] | 37.0616 | 0.396 | 46.8876 | -15.198 | 4.976 | 2017 | 20 |  | 0 | 2017 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 13.918
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | [10 empty] | 30.6092 | 1e-08 | 27.4647 | 1.37e-06 | 3.1445 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2014 | 15 | ж/б | АСБ, СИП, АСБл | 6.542
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | [10 empty] | 163.5268 | 0 | 115.9954 | 34.7906 | 12.7408 | 2015 | 20 | 4хТМГ 1*250 | 1 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, кабель АСБ, кабель АПвПг, кабель АВВГ | 45.432
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | [10 empty] | 7.0512 | 0 | 5.2294 | 1.2435 | 0.57833 | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*400 | 0.4 | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3, СИП-4 | 2.023
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | [10 empty] | 222.5728 | 9.8997 | 128.633 | 65.3417 | 18.6985 | 2015 | 20 | 7хТМГ 1*400, ТМГ2*630, ТМГ 1*250 | 4.31 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, кабель АПвПг, ААБл | 51.875
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | [10 empty] | 161.3396 | 5.9495 | 112.4287 | 12.6708 | 30.2905 | 2016 | 20 | ТМГ | 3.05 | 2016 | 15 | ж/б | АПвПг, СИП | 46.951
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | [10 empty] | 14.258 | 13.94 | 0 | 0 | 0.31801 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП | 0
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | [10 empty] | 4.7027 | 0 | 0 | 0 | 4.7027 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [10 empty] | 118.5481 | 11.3828 | 67.6876 | 29.0468 | 10.4309 | 2012-2017 | 20 | ТМГ | 10.94 | 2012-2017 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель АСБл10 (3х120), кабель АВБбШв (4х120), кабель АВБбШв-1 (4х185) | 24.779
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2012 | 15.0833 | 1х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) |  | 2012 | 15 | ж/б | СИП 2 СИП 3 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | [10 empty] | 5.09 | 4.99 | 0 | 0 | 0.1 | 2018 | 20 | ТМГ |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП | 0
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | [10 empty] | 3.1053 | 0.4587 | 2.2374 | 0.12434 | 0.28493 | 2014 | 20 | ТМГ | 0.16 | 2014 | 15 | ж/б | СИП 2 СИП 3 | 1.094
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | [10 empty] | 115.9023 | 8.7162 | 57.6249 | 43.4097 | 6.1515 | 2015 | 20 | 9х1*400 кВА (ТМГ) | 3.6 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 32.962
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [10 empty] | 6.0227 | 0.096622 | 2.4137 | 2.8595 | 0.65291 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.8 | 2014 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [10 empty] | 1375.4941 | 83.0528 | 913.2838 | 233.3365 | 145.8209 |  |  |  | 49.05 |  |  |  |  | 380.0465
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | [10 empty] | 544.0524 | 4.2861 | 390.0131 | 78 | 71.7532 | 2016 | 20 | 2х1600 кВА-2 шт. (TMCRES) | 6.4 | 2016 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, | 73.955
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | [10 empty] | 1.0751 | 1 | 0 | 0 | 0.07505 |  |  |  |  | 0
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 44.7233 | 1.6 | 37.8459 | 2.4299 | 2.8475 | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*100 | 0.1 | 2015 | 10.0833 | ж/б, металл. | СИП-3, кабель АС185/128 | 1.414
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 8.418 | 2.1663 | 4.0433 | 0.45136 | 1.7571 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 0.56 | 2013-2017 | 15 | ж/б дерево, металл. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 2.137
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 598.2688 | 9.0524 | 431.9022 | 80.8813 | 76.4328 |  |  |  | 7.06 |  |  |  |  | 77.506
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | [10 empty] | 193.0224 | 3.2408 | 157.061 | 21.3898 | 11.3308 | 2014 | 20 | 1х630 кВА - 1 шт. (ТMCRES) 1х455 - 1 шт. (ДЭС) | 0.63 | 2014 | 10 | дер | CCSX99-AL7 АПвВнг АВВГнг | 28.114
68 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | [10 empty] | 42.7277 | 3.4539 | 16.8321 | 19.1675 | 3.2742 | 2015 | 15.0833 | 3хТМГ 1*250 | 0.75 | 2015 | 10.0833 |  | кабель АПвПу2г, АПвП, кабель АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 7.36
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | [10 empty] | 8.6245 | 7.275 | 0 | 0 | 1.3495
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | [10 empty] | 40.8983 | 4.9141 | 15.7377 | 14.6305 | 5.6161 | 2017 | 20 | ТМ - 1 шт | 2.5 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | [10 empty] | 285.2729 | 18.8837 | 189.6308 | 55.1878 | 21.5706 |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  | 35.474
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | [10 empty] | 44.0146 | 0.000236 | 39.0234 | 2.2917 | 2.6994 | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 15 | ж/б | АПвПу2г, ААШв, ААБ, ААШвУ, СИП-3 | 18.691
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | [10 empty] | 15.3981 | 0.039659 | 5.6678 | 7.155 | 2.5357 | 2014 | 15.0833 | 2х400 кВА - 1 шт. 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 3.82 | 2014 | 10.0833 | ж/б | ААБл, ААШв, АВВГ, АСБУ, ААБ, АВВГ, АВБбШв, ААШв | 0.958
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | [10 empty] | 5.7876 | 5.6827 | 0 | 0 | 0.10494 | 2018 | 15.0833 | 1х160 кВА-2 шт; 1х250 кВА-2 шт; 2х400 кВА-1 шт (ТМГ) |  | 2018 | 10.0833 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 9.6039 | 7.9616 | 0 | 0 | 1.6424 | 2018 |  |  |  | 2018
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | [10 empty] | 7.6384 | 7.592 | 0 | 0 | 0.046356 | 2018 |  |  |  | 2018
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [10 empty] | 97.603 | 16.0891 | 37.0896 | 35.4213 | 9.003 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 5.645 | 2013-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, кабель АВВбШв АПвПу2г, ААБлУ, | 12.749
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | [10 empty] | 6.4914 | 0 | 5.2941 | 0.011152 | 1.1862 | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 10.0833 | - | ААБлУ | 1.14
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | [10 empty] | 1e-05 |  | 1e-05 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | [10 empty] | 186.5371 | 37.3652 | 87.0748 | 44.8792 | 17.2179 |  |  |  | 9.465 |  |  |  |  | 33.538
| МО Советский район | [10 empty] | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | [10 empty] | 15.8245 | 1.0027 | 8.4224 | 4.8416 | 1.5578 | 2014 | 15.0833 | 2х400 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.8 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКП2г, АВБбШв, СИП-2 | 3.93
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | [10 empty] | 14.1445 | 0 | 12.2499 | 0.6013 | 1.2932 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА-1 шт (ТМГ) | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП-3, АВБбШв, СИП-2 | 4.334
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | [10 empty] | 14.8668 | 0.45655 | 12.1681 | 0.76479 | 1.4773 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА-1 шт; 2х250 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.66 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП3, АВБбШв, СИП2 | 3.863
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [10 empty] | 18.0375 | 0.2307 | 11.2342 | 1.2572 | 5.3154 | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП-3, СИП-2, АВБбШв, ААБл | 7.7
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | [10 empty] | 25.1266 | 1.459 | 3.3443 | 18.7296 | 1.5937 | 2014 | 15.0833 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 2 шт. (ТМГ) | 3.02 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АВБбШв | 0.517
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | [10 empty] | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 2020 | 15.0833 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 2 шт. (ТМГ) |  | 2020 | 10.0833 |  | АВБбШв
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | [10 empty] | 150.5918 | 1.7863 | 74.0779 | 66.7861 | 7.9415 | 2015 | 20 | 2хТМГ*400 ТМГ 1*400 ТМГ 1*100 | 2.1 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель ААШв, кабель АВБбШв | 10.819
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | [10 empty] | 13.354 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15.0833 | 2х63 кВА - 1шт.; 1х100 кВА - 1 шт.; 1х160 кВА - 3 шт.; 1х250 кВА - 2 шт.; 2х250 кВА - 1 шт; 1х400 кВА - 2 шт.; 2х400 кВА - 2шт.; 2х630 кВА - 1шт.; (ТМГ) |  | 2020 | 10.0833 | ж/б | ААШв, СИП3, АВБбШв, СИП2, СИП4
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | [10 empty] | 9.1 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 2020 | 20 | ТМГ |  | 2020 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | [10 empty] | 9.3 | 9.15 | 0 | 0 | 0.15 | 2020 | 20 | ТМГ |  | 2020 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | [10 empty] | 97.3541 | 14.3301 | 43.9596 | 26.9443 | 12.1201 | 2017 | 15.0833 | 1х400 кВА - 1шт.; 2х400 кВА - 1 шт.; 2х630 кВА - 4 шт.; (ТМГ) | 6.24 | 2017 | 10.0833 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 12.646
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [10 empty] | 143.1223 | 10.477 | 70.2613 | 41.365 | 21.019 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 8.14 | 2013-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв, ААБл | 19.477
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | [10 empty] | 3.2513 | 0.17639 | 2.5101 | 0.204 | 0.36079 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП3, АВБбШв, СИП2 | 2.738
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | [10 empty] | 2.2114 | 0 | 1.9395 | 0.041552 | 0.23034 | 2014 |  |  | 0 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АВБбШв СИП 2 | 1.88
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | [10 empty] | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 2013 | 15.0833 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2013 | 10.0833 | ж/б | ААБл АВБбШв | 0.166
| ИТОГО по МО Советский район | [10 empty] | 516.552 | 61.4227 | 240.1674 | 161.5354 | 53.4265 |  |  |  | 22.54 |  |  |  |  | 68.07
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | [10 empty] | 38.4796 | 2.5 | 4.4439 | 27.201 | 4.3347 | 2015 | 20 | ТМГ 2*1600 | 3.2 | 2015 | 15 |  | Кабель АПвПу2г | 0.38
| ИТОГО по МО г. Сургут | [10 empty] | 38.4796 | 2.5 | 4.4439 | 27.201 | 4.3347 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0.38
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | [10 empty] | 65.3914 | 24.6598 | 20.8443 | 4.2837 | 15.6036 | 2015-2017 | 20 | ТМГ | 5.68 | 2015-2017 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг | 9.432
| ИТОГО по МО г. Нягань | [10 empty] | 65.3914 | 24.6598 | 20.8443 | 4.2837 | 15.6036 |  |  |  | 5.68 |  |  |  |  | 9.432
| Прочее строительство, в т.ч. | [10 empty] | 348.8591 | 37.7496 | 218.6627 | 60.0295 | 32.4173 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.77
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 84.4827 | 0.3799 | 79.1707 | 1.7861 | 3.146 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | - | АВБбШв, СИП-2, КЦППэпЗ | 0.73
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | [10 empty] | 18.3691 | 0.58814 | 12.4541 | 4.6229 | 0.70397
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 19.0908 | 0.55305 | 16.7793 | 0.77592 | 0.98254
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | [10 empty] | 21.9292 | 0.65261 | 15.3661 | 4.724 | 1.1865
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | [10 empty] | 16.9137 | 0 | 15.6146 | 0.30046 | 0.99869
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | [10 empty] | 11.3934 | 0.42171 | 10.2109 | 0.37799 | 0.38276
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | [10 empty] | 15.376 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.307
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | [10 empty] | 14.2356 | 1.2897 | 12.204 | 0.30185 | 0.44014 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 | - | АВБбШв | 0.04
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | [10 empty] | 90.001 | 18.1191 | 36.1499 | 24.0198 | 11.7122
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | [10 empty] | 7 | 6.9975 | 0 | 0 | 0.002523
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | [10 empty] | 50.0675 | 6.2878 | 13.7171 | 18.5076 | 11.555
| Приобретение основных средств, в т.ч. | [10 empty] | 1220.543 | 0 | 0 | 0 | 1220.543 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 31.6821 |  |  |  | 31.6821
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | [10 empty] | 209.2539 |  |  |  | 209.2539
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | [10 empty] | 61.6907 |  |  |  | 61.6907
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | [10 empty] | 150 |  |  |  | 150
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | [10 empty] | 729.7218 |  |  |  | 729.7218
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | [10 empty] | 38.1946 |  |  |  | 38.1946

## 1.2
Приложение № 1.2
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
________________ М.С. Козлов
«___»________ 2016 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3563 |  | 6176.9118 | 404.0989 | 2889.7551 | 1152.5203 | 1730.5375 | 0 | 0 | 0 | 299.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.9711
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3563 |  | 202.2525 | 38.1094 | 55.686 | 61.1092 | 47.3479 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4466
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3563 |  | 136.7661 | 29.8204 | 43.8309 | 43.7036 | 19.4111 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4466
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988-1992 | 15 | ж/б | АСБ, ААБлУ, ААБ2лУ | 10 |  | 2.8528 | 2.7528 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 15 | ж/б | АПвПг | 11.4
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-1986 | 15 | ж/б | АС | 21.2 |  | 2.5304 | 2.4434 | 0 | 0 | 0.087003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 16.34
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-1986 | 15 | ж/б | АС | 2.541 |  | 1.7464 | 0.80383 | 0 | 0 | 0.94255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 1.69
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989-2002 | 15 | ж/б | АС, ААБШву, АВВГ | 26.342 |  | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 15.2656
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 15 |  | ААБШву, АВВГ | 1.67 |  | 1.4228 | 1.3996 | 0 | 0 | 0.023149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0.877
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.753 |  | 10.4523 | 9.1996 | 0 | 0 | 1.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5726
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2003 | 20 | ТДТН-16000/110/35/10-У1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2659 | 6.1659 | 0 | 0 | 0.1 | 2019 | 20 | ТП 2х40 000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 1982 | 20 | ТМН-6300/35 | 12.6 | 1982 | 15 | ж/б | ААБШву | 0.7 |  | 9.84 | 9 | 0 | 0 | 0.84 | 2019 | 20 | ТМН | 12.6 | 2019 | 15 | ж/б | АПвПг | 0.35
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 1982 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.1664 | 2.685 | 10.2742 | 30.8451 | 8.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 15 | ж/б | АС -95 ААБл-10 | 5.4863 |  | 10.8164 | 0.48306 | 9.4323 | 0.53556 | 0.36542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3, ААБл-10 | 14.94
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 1985-1997 | 20 | ТМ 10/0,4 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5688 | 0.32357 | 6.476 | 1.0122 | 0.75698 | 2014 | 20 | ТМГ | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3 (1х95) | 4.95 |  | 12.5555 | 0.44742 | 11.4638 | 0 | 0.64428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3 (1х95) | 4.117
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1363 |  | 100.213 | 19.105 | 37.6463 | 32.3929 | 11.0688 | 0 | 0 | 0 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.407
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | [10 empty] | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.331 | 0.56725 | 0.4843 | 4.7789 | 2.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.724 | 0.25841 | 0.18752 | 4.8272 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34759 | 0.25841 | 0 | 0 | 0.08918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.4026 | 1.0841 | 0.67182 | 9.6062 | 5.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 20 | ТМГ | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1511 | 0.021561 | 2.0919 | 0 | 0.037622 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1511 | 0.021561 | 2.0919 | 0 | 0.037622 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6171 | 0 | 0 | 0.3631 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 2013-2016 | 20 | ТМ, ТМГ | 0.8 | 2013-2016 | 10 | дер. | АС-95, АС-70, СИП | 1.467 |  | 6.0664 | 0.41025 | 3.4208 | 1.3415 | 0.89383 | 2013-2016 | 20 | ТМ, ТМГ | 0.8 | 2013-2016 | 10 | дер. | АС-95, АС-70, СИП | 1.467
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 |  | 6.6835 | 0.41025 | 3.4208 | 1.7046 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.4864 | 8.2889 | 11.8551 | 17.4056 | 27.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.4864 | 8.2889 | 11.8551 | 17.4056 | 27.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5974.6593 | 365.9895 | 2834.0691 | 1091.411 | 1683.1896 | 0 | 0 | 0 | 203.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.5245
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5974.6593 | 365.9895 | 2834.0691 | 1091.411 | 1683.1896 | 0 | 0 | 0 | 203.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.5245
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0.05 | 2018 | 20 | ТМГ | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 20 | ТМГ | 3.2 | 2018 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг | 6.507
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.05 | 5.5619 | 0 | 0 | 0.48806 | 2018 | 20 | ТМГ | 0.5 | 2018 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг | 4.585
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2018 | 20 | ТМГ | 2.13 | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 1.654
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4689 | 0.72851 | 0.3602 | 0.0020962 | 0.37811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2017 | 15 | ж/б дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв, АВБбШв | 0.502
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.0389 | 14.5605 | 0.3602 | 0.0020962 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.248
| МО Березовский район | [10 empty] | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210.371 | 5.649 | 135.8819 | 52.8321 | 16.008 | 2015 | 15 | ТМГ 1*100 | 0.1 | 2015 | 10.0833 | ж/б, дер., метал. | СИП-2, кабель АПвПу2г, кабель АВБбШнг, провод CCSX AAAC (AC) | 32.485
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.2005 | 7.9888 | 102.9129 | 19.0588 | 10.2399 | 2017 | 20 | ТМГ | 2 | 2017 | 15 | дер. | СИП, АПвПг | 18.558
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 20 | ТМГ | 12.59 | 2021 | 15 | ж/б | СИП | 54.2
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.4925 | 9.7659 | 149.6316 | 50.3517 | 14.7433 | 2016 | 20 | ТМГ | 2.4 | 2016 | 15 | ж/б | АС, СИП, АПвПг | 33.1439
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 297.9388 | 16.15 | 162.3803 | 108.6933 | 10.7152 | 2015 | 20 | ТМГ 2*1000 ТМГ 1*630 | 2.63 | 2015 | 15 | дер., метал. | кабель АПвВнг, провод ССSX AAAC, провод АС | 46.8666
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.2963 | 0 | 44.6938 | 54.0329 | 8.5696 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.3 | 2014 | 15 | ж/б | 2XS(FL)2Y-3 | 9.5
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.45 | 0 | 9.7691 | 27.645 | 4.0359 | 2014 | 20 | ТМГ | 0.5 | 2014 | 15 | ж/б | АПвВнг(В), СИП-3, СИП-2 | 7.151
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6034 | 2.7779 | 15.4834 | 17.8957 | 3.4464 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.2 | 2014 | 15 | дер. | АПвПу2г, ААБл СИП-3, СИП-2 | 3.329
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4223 | 3.9299 | 9.6679 | 2.3407 | 4.4838 | 2014-2017 | 20 | ТМГ | 2.22 | 2014-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 3.52
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.89 | 5.8335 | 24.147 | 50.185 | 6.7244 | 2016 | 7 | 1х1700 кВА-2 шт., 1х1250 кВА-1 шт. (ДЭС) 1х1600 кВА-3 шт. (ТМГ) | 4.8 | 2016 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0.9
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.3399 | 3.2375 | 24.7524 | 1.1823 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, АПвПуГ, АВБбШв | 8.326
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.7208 | 0.44228 | 7.4854 | 0.35942 | 0.43369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 3.36
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9023 | 3.277 | 1.3285 | 0.036332 | 0.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг, СИП | 14.398
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1212.6279 | 59.052 | 688.1342 | 384.6132 | 80.8284 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7375
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0.25152 | 2013 | 15.0833 | 2х630 кВА - 5 шт. (ТМГ) | 6.3 | 2013 | 10.0833 | ж/б | АПвПу2г | 3.117
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0.78986 | 6.4383 | 6.6023 | 1.1696 | 2017 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2017 | 15 | - | АПвПг | 2.75
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.3431 | 14.8163 | 20.869 | 30.201 | 9.4567 | 2013-2017 | 20 | ТМГ | 8.26 | 2013-2017 | 15 | ж/б | СИП , кабель АПвПу2г-10 | 3.392
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.0846 | 12.2575 | 2.658 | 2.9999 | 2017 | 20 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2017 | 15 | ж/б | АПвПг, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 5.229
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.5946 | 17.6908 | 39.5647 | 39.4613 | 13.8778 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.488
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.9353 | 0 | 4.4948 | 19.4976 | 2.9429 | 2013 | 10.0833 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 1.92
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 20 | ТМГ | 5.71 | 2021 | 15 | ж/б | ЗАЛП-В | 81
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.0294 | 3.0375 | 17.6682 | 15.2997 | 8.0241 | 2014 | 20 | ТМГ | 4 | 2014 | 15 | ж/б | СИП-3, АПвПг, СИП-2, АВБбШв | 48.532
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.1913 | 1.4462 | 46.8528 | 11.4616 | 4.4308 | 2015 | 15.0833 | 5хТМГ 1*400 кВА, ТМГ 1*630 кВА ТМГ 2*1000 кВА | 4.63 | 2015 | 10.0833 | ж/б | кабель АСБл, кабель АПВПУ2Г, кабель АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 32.8135
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350.5277 | 22.7396 | 277.6657 | 12.7888 | 37.3336 | 2017 | 20 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х400 кВА - 1 шт. 2х250 кВА - 1 шт. 1х630 кВА - 14 шт. ТМГ | 12.64 | 2017 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 73.125
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.0616 | 0.396 | 46.8876 | -15.198 | 4.976 | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 13.918
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.6092 | 1e-08 | 27.4647 | 1.37e-06 | 3.1445 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2014 | 15 | ж/б | АСБ, СИП, АСБл | 6.542
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.5268 | 0 | 115.9954 | 34.7906 | 12.7408 | 2015 | 20 | 4хТМГ 1*250 | 1 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, кабель АСБ, кабель АПвПг, кабель АВВГ | 45.432
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.0512 | 0 | 5.2294 | 1.2435 | 0.57833 | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*400 | 0.4 | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3, СИП-4 | 2.023
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.5728 | 9.8997 | 128.633 | 65.3417 | 18.6985 | 2015 | 20 | 7хТМГ 1*400, ТМГ2*630, ТМГ 1*250 | 4.31 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, кабель АПвПг, ААБл | 51.875
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161.3396 | 5.9495 | 112.4287 | 12.6708 | 30.2905 | 2016 | 20 | ТМГ | 3.05 | 2016 | 15 | ж/б | АПвПг, СИП | 46.951
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.258 | 13.94 | 0 | 0 | 0.31801 | 2018 | 20 | ТМГ | 5 | 2018 | 15 | ж/б | СИП | 4.3975
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7027 | 0 | 0 | 0 | 4.7027 | 2018 | 20 | ТМГ | 6.16 | 2018 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 30.566
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.5481 | 11.3828 | 67.6876 | 29.0468 | 10.4309 | 2012-2017 | 20 | ТМГ | 10.94 | 2012-2017 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель АСБл10 (3х120), кабель АВБбШв (4х120), кабель АВБбШв-1 (4х185) | 24.779
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2012 | 15.0833 | 1х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 0.63 | 2012 | 15 | ж/б | СИП 2 СИП 3 | 2.205
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.09 | 4.99 | 0 | 0 | 0.1 | 2018 | 20 | ТМГ | 3.2 | 2018 | 15 | ж/б | СИП | 9.598
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 1972-1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 26.88
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1053 | 0.4587 | 2.2374 | 0.12434 | 0.28493 | 2014 | 20 | ТМГ | 0.16 | 2014 | 15 | ж/б | СИП 2 СИП 3 | 1.094
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.9023 | 8.7162 | 57.6249 | 43.4097 | 6.1515 | 2015 | 20 | 9х1*400 кВА (ТМГ) | 3.6 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 32.962
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.0227 | 0.096622 | 2.4137 | 2.8595 | 0.65291 | 2014 | 20 | ТМГ | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1375.4941 | 83.0528 | 913.2838 | 233.3365 | 145.8209 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.613
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 544.0524 | 4.2861 | 390.0131 | 78 | 71.7532 | 2016 | 20 | 2х1600 кВА-2 шт. (TMCRES) | 6.4 | 2016 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, | 73.955
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0751 | 1 | 0 | 0 | 0.07505 | 2013 | 0 | 0 | 0.5 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 6.28
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7233 | 1.6 | 37.8459 | 2.4299 | 2.8475 | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*100 | 0.1 | 2015 | 10.0833 | ж/б, металл. | СИП-3, кабель АС185/128 | 1.414
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.418 | 2.1663 | 4.0433 | 0.45136 | 1.7571 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 0.56 | 2013-2017 | 15 | ж/б дерево, металл. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 2.137
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 598.2688 | 9.0524 | 431.9022 | 80.8813 | 76.4328 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.786
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.0224 | 3.2408 | 157.061 | 21.3898 | 11.3308 | 2014 | 20 | 1х630 кВА - 1 шт. (ТMCRES) 1х455 - 1 шт. (ДЭС) | 0.63 | 2014 | 10 | дер | CCSX99-AL7 АПвВнг АВВГнг | 28.114
68 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.7277 | 3.4539 | 16.8321 | 19.1675 | 3.2742 | 2015 | 15.0833 | 3хТМГ 1*250 | 0.75 | 2015 | 10.0833 | 0 | кабель АПвПу2г, АПвП, кабель АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 7.36
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6245 | 7.275 | 0 | 0 | 1.3495 | 2015 | 0 | 0 | 0.88 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 25.732
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.8983 | 4.9141 | 15.7377 | 14.6305 | 5.6161 | 2017 | 20 | ТМ - 1 шт | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285.2729 | 18.8837 | 189.6308 | 55.1878 | 21.5706 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.206
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.0146 | 0.000236 | 39.0234 | 2.2917 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | ж/б | АПвПу2г, ААШв, ААБ, ААШвУ, СИП-3 | 18.691
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3981 | 0.039659 | 5.6678 | 7.155 | 2.5357 | 2014 | 15.0833 | 2х400 кВА - 1 шт. 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 3.82 | 2014 | 10.0833 | ж/б | ААБл, ААШв, АВВГ, АСБУ, ААБ, АВВГ, АВБбШв, ААШв | 0.958
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.7876 | 5.6827 | 0 | 0 | 0.10494 | 2018 | 15.0833 | 1х160 кВА-2 шт; 1х250 кВА-2 шт; 2х400 кВА-1 шт (ТМГ) | 1.62 | 2018 | 10.0833 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 32.964
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6039 | 7.9616 | 0 | 0 | 1.6424 | 2018 | 15 | 1х160 - 7 шт.; 1х250 - 5 шт. (ТМГ) | 2.37 | 2018 | 10 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 62.157
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6384 | 7.592 | 0 | 0 | 0.046356 | 2018 | 15 | 1х100 -2 шт. 1х160 - 4 шт.; 1х250 - 1 шт.; 1х63 -2 шт. (ТМГ) | 1.216 | 2018 | 10 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 48.403
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.603 | 16.0891 | 37.0896 | 35.4213 | 9.003 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 5.645 | 2013-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, кабель АВВбШв АПвПу2г, ААБлУ, | 12.749
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4914 | 0 | 5.2941 | 0.011152 | 1.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 10.0833 | - | ААБлУ | 1.14
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 2012 | 20 | 2х250-3 шт.; 2х100 - 1 шт.; 2х160 - 1 шт. (ТМГ) | 2.02 | 2012 | 15 | ж/б | СИП АВБбШв ААБл | 4.932
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.5371 | 37.3652 | 87.0748 | 44.8792 | 17.2179 | 0 | 0 | 0 | 16.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.994
| МО Советский район | [10 empty] | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.8245 | 1.0027 | 8.4224 | 4.8416 | 1.5578 | 2014 | 15.0833 | 2х400 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.8 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКП2г, АВБбШв, СИП-2 | 3.93
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.1445 | 0 | 12.2499 | 0.6013 | 1.2932 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА-1 шт (ТМГ) | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП-3, АВБбШв, СИП-2 | 4.334
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.8668 | 0.45655 | 12.1681 | 0.76479 | 1.4773 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА-1 шт; 2х250 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.66 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП3, АВБбШв, СИП2 | 3.863
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.0375 | 0.2307 | 11.2342 | 1.2572 | 5.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП-3, СИП-2, АВБбШв, ААБл | 7.7
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.1266 | 1.459 | 3.3443 | 18.7296 | 1.5937 | 2014 | 15.0833 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 2 шт. (ТМГ) | 3.02 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АВБбШв | 0.517
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 2020 | 15.0833 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 2 шт. (ТМГ) | 4.4 | 2020 | 10.0833 | 0 | АВБбШв | 16.8
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.5918 | 1.7863 | 74.0779 | 66.7861 | 7.9415 | 2015 | 20 | 2хТМГ*400 ТМГ 1*400 ТМГ 1*100 | 2.1 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель ААШв, кабель АВБбШв | 10.819
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.354 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15.0833 | 2х63 кВА - 1шт.; 1х100 кВА - 1 шт.; 1х160 кВА - 3 шт.; 1х250 кВА - 2 шт.; 2х250 кВА - 1 шт; 1х400 кВА - 2 шт.; 2х400 кВА - 2шт.; 2х630 кВА - 1шт.; (ТМГ) | 6.82 | 2020 | 10.0833 | ж/б | ААШв, СИП3, АВБбШв, СИП2, СИП4 | 47.3
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 2020 | 20 | ТМГ | 1.89 | 2020 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 40.1
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 1977-1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.3 | 9.15 | 0 | 0 | 0.15 | 2020 | 20 | ТМГ | 3.41 | 2020 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 43.6
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.3541 | 14.3301 | 43.9596 | 26.9443 | 12.1201 | 2017 | 15.0833 | 1х400 кВА - 1шт.; 2х400 кВА - 1 шт.; 2х630 кВА - 4 шт.; (ТМГ) | 6.24 | 2017 | 10.0833 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 12.646
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.1223 | 10.477 | 70.2613 | 41.365 | 21.019 | 2013-2017 | 20 | ТМГ, ТМ | 8.14 | 2013-2017 | 15 | ж/б, дер. | СИП, АПвПу2г, АВВбШв, ААБл | 19.477
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2513 | 0.17639 | 2.5101 | 0.204 | 0.36079 | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП3, АВБбШв, СИП2 | 2.738
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2114 | 0 | 1.9395 | 0.041552 | 0.23034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АВБбШв СИП 2 | 1.88
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 2013 | 15.0833 | 2х630 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2013 | 10.0833 | ж/б | ААБл АВБбШв | 0.166
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 516.552 | 61.4227 | 240.1674 | 161.5354 | 53.4265 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.87
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.4796 | 2.5 | 4.4439 | 27.201 | 4.3347 | 2015 | 20 | ТМГ 2*1600 | 3.2 | 2015 | 15 | 0 | Кабель АПвПу2г | 0.38
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.4796 | 2.5 | 4.4439 | 27.201 | 4.3347 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.3914 | 24.6598 | 20.8443 | 4.2837 | 15.6036 | 2015-2017 | 20 | ТМГ | 5.68 | 2015-2017 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг | 9.432
| ИТОГО по МО г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.3914 | 24.6598 | 20.8443 | 4.2837 | 15.6036 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.432
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 348.8591 | 37.7496 | 218.6627 | 60.0295 | 32.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.4827 | 0.3799 | 79.1707 | 1.7861 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 10.0833 | - | АВБбШв, СИП-2, КЦППэпЗ | 0.73
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.3691 | 0.58814 | 12.4541 | 4.6229 | 0.70397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.0908 | 0.55305 | 16.7793 | 0.77592 | 0.98254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.9292 | 0.65261 | 15.3661 | 4.724 | 1.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.9137 | 0 | 15.6146 | 0.30046 | 0.99869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.3934 | 0.42171 | 10.2109 | 0.37799 | 0.38276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.376 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.2356 | 1.2897 | 12.204 | 0.30185 | 0.44014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 10.0833 | - | АВБбШв | 0.04
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.001 | 18.1191 | 36.1499 | 24.0198 | 11.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 6.9975 | 0 | 0 | 0.002523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.0675 | 6.2878 | 13.7171 | 18.5076 | 11.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.543 | 0 | 0 | 0 | 1220.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.6821 | 0 | 0 | 0 | 31.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.2539 | 0 | 0 | 0 | 209.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.6907 | 0 | 0 | 0 | 61.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 729.7218 | 0 | 0 | 0 | 729.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.1946 | 0 | 0 | 0 | 38.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.3.
Приложение 1.3
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
________________ М.С. Козлов
«___»________ 2016 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей | [11 empty] | Полная стоимость строительства | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | ИТОГО |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | ИТОГО |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 | [9 empty] | 2017 год |  | ИТОГО |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 |  |  |  |  | 2017 год | ИТОГО
[33 empty] | Всего по году |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал | [8 empty] | Всего по году | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.руб., без НДС | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей, с НДС
| ВСЕГО | 17.357 | 12.1 | 183.603 | 23.37 | 292.2091 | 38.62 | 175.8089 | 30.005 | 138.892 | 35.21 | 807.87 | 139.305 | 0 | 0 | 79.135 | 5.38 | 197.509 | 4.753 | 1.17 | 0.4 | 0 | 12.6 | 277.814 | 23.133 | 9225.0485 | 17.357 | 12.1 | 183.603 | 23.37 | 292.2091 | 38.62 | 175.8089 | 30.005 | 0 | 0 | 154.0499 | 11.85 | 0.9 | 4.8 | 20.859 | 13.355 | 138.892 | 35.21 | 807.87 | 139.305 | 979.003 | 1362.1608 | 1943.1157 | 1284.314 | 15.376 | 989.2065 | 86.89 | 192.8414 | 1068.851 | 6637.4444
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 20.524 | 4.2 | 0 | 0 | 19.89 | 1.91 | 0.297 | 0.16 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 21.357 | 2.47 | 657.9677 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 20.524 | 4.2 | 0.6171 | 100.1602 | 58.3435 | 20.344 | 0 | 0 | 0 | 20.344 | 25.8563 | 205.3211
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 20.524 | 4.2 | 0 | 0 | 19.89 | 1.91 | 0.297 | 0.16 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 21.357 | 2.47 | 596.7992 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 20.524 | 4.2 | 0.6171 | 90.6255 | 18.0671 | 20.344 | 0 | 0 | 0 | 20.344 | 0 | 129.6537
| МО Белоярский район | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5337
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 9.2222 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 10.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8164
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 7.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 8.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5688
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 10.7082 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5555
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 19.89 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0.65 | 403.0495 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 88.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4744
| МО г. Когалым | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 16.2897
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 16.2897
| МО г. Ханты-Мансийск | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.331
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.055
| МО Советский район | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511
| Прочие объекты | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.16 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.56 | 5.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.8 | 0 | 0 | 2.0121 | 4.0543 | 0 | 0 | 0 | 4.0543 | 0 | 6.0664
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.16 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.56 | 5.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 1.467 | 0.8 | 0.6171 | 0 | 2.0121 | 4.0543 | 0 | 0 | 0 | 4.0543 | 0 | 6.6835
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5347 | 40.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8563 | 75.6674
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5347 | 40.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8563 | 75.6674
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 291.9121 | 38.22 | 174.6389 | 29.605 | 138.892 | 35.21 | 787.346 | 135.105 | 0 | 0 | 59.245 | 3.47 | 197.212 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 256.457 | 20.663 | 8567.0808 | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 291.9121 | 38.22 | 174.6389 | 29.605 | 0 | 0 | 154.0499 | 11.85 | 0.9 | 4.8 | 19.689 | 12.955 | 138.892 | 35.21 | 787.346 | 135.105 | 978.3859 | 1262.0006 | 1884.7722 | 1263.97 | 15.376 | 989.2065 | 86.89 | 172.4975 | 1042.9946 | 6432.1233
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 291.9121 | 38.22 | 174.6389 | 29.605 | 138.892 | 35.21 | 787.346 | 135.105 | 0 | 0 | 59.245 | 3.47 | 197.212 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 256.457 | 20.663 | 8567.0808 | 17.357 | 12.1 | 164.546 | 19.97 | 291.9121 | 38.22 | 174.6389 | 29.605 | 0 | 0 | 154.0499 | 11.85 | 0.9 | 4.8 | 19.689 | 12.955 | 138.892 | 35.21 | 787.346 | 135.105 | 978.3859 | 1262.0006 | 1884.7722 | 1263.97 | 15.376 | 989.2065 | 86.89 | 172.4975 | 1042.9946 | 6432.1233
| МО Белоярский район | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.46891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4689
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.46891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4689
| МО Березовский район | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 230.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7719
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.84 | 159.84
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 229.09 | 0 | 229.09 | 0 | 0 | 0 | 229.09
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 0 | 0 | 300.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7888
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8406 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 117.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3763
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7734 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 47.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.915
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 43.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6034
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.304 | 0.4 | 2.62 | 1.26 | 0.326 | 0.56 | 3.52 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3572 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.304 | 0.4 | 2.62 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.26 | 0.326 | 0.56 | 3.52 | 2.22 | 0 | 0.48043 | 1.6131 | 13.3288 | 0 | 0 |  | 13.3288 | 5 | 20.4223
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 86.89
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8602 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 30.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3399
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 8.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7208
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 28.576 | 3 | 83.0156 | 3.13 | 36.6639 | 8.46 | 18.884 | 2.56 | 167.1395 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.8069 | 0 | 0 | 28.576 | 3 | 83.0156 | 3.13 | 36.6639 | 8.46 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0.9 | 4.8 | 2.62 | 1.26 | 18.884 | 2.56 | 167.1395 | 17.15 | 0 | 239.7151 | 541.8946 | 329.3088 | 0 | 229.09 | 86.89 | 13.3288 | 164.84 | 1275.7585
| МО г. Когалым | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 82.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8513
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 6.6 | 0.825 | 0.63 | 1.045 | 1.03 | 3.392 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 6.6 | 0.825 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.63 | 1.045 | 1.03 | 3.392 | 8.26 | 0 | 0 | 59.2002 | 6.1429 | 0 | 0 | 0 | 6.1429 | 10 | 75.3431
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 1.26 | 5.229 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 1.26 | 5.229 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20
| ИТОГО по МО г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 1.522 | 6.6 | 0.825 | 0.63 | 9.024 | 3.55 | 14.488 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9687 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 1.522 | 6.6 | 0.825 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.63 | 9.024 | 3.55 | 14.488 | 17.08 | 82.8513 | 0 | 59.2002 | 6.1429 | 0 | 0 | 0 | 6.1429 | 45 | 193.1944
| МО Кондинский район | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 32.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5472
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 48.532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.532 | 4 | 0 | 0 | 41.502 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.502 | 1.56 | 138.4371 | 0 | 0 | 48.532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.532 | 4 | 0 | 162.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5236
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8135 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8135 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.335 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.335 | 0.9 | 127.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8135 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8135 | 4.63 | 0 | 0 | 149.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.938
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 12.64 | 73.125 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 12.64 | 73.125 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5 | 440.5
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 13.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 13.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.654 | 54.654
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7379 | 0 | 0 | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 1.26 | 0 | 51.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.335
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.862 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.862 | 1.06 | 154.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.432 | 1 | 0 | 0 | 181.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2268
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 7.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9512
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.095 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.095 | 1.1 | 193.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 0 | 0 | 226.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7681
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 169.5069 | 0 | 169.5069 | 0 | 0 | 0 | 169.5069
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 12.834 | 3.28 | 3.597 | 0.5 | 6.623 | 4.71 | 1.079 | 1.26 | 0.646 | 1.19 | 24.779 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 114.2458 | 12.834 | 3.28 | 3.597 | 0.5 | 6.623 | 4.71 | 1.079 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.26 | 0.646 | 1.19 | 24.779 | 10.94 | 45.238 | 16.296 | 55.0226 | 7.6772 | 0 | 0 | 0 | 7.6772 | 10 | 134.2338
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0 | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.16 | 0 | 3.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1053
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.16 | 98.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 0 | 0 | 115.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9023
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 6.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0227
| ИТОГО по МО Кондинский район | 12.834 | 4.54 | 59.765 | 7.72 | 171.7285 | 18.65 | 48.03 | 4.31 | 87.689 | 13.83 | 380.0465 | 49.05 | 0 | 0 | 41.502 | 1.56 | 179.912 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.414 | 5.34 | 2564.746 | 12.834 | 4.54 | 59.765 | 7.72 | 171.7285 | 18.65 | 48.03 | 4.31 | 0 | 0 | 46.951 | 3.05 | 0 | 0 | 1.079 | 1.26 | 87.689 | 13.83 | 380.0465 | 49.05 | 77.7852 | 239.2825 | 736.809 | 177.1841 | 0 | 169.5069 | 0 | 7.6772 | 505.154 | 1736.2148
| МО Ханты-Мансийский район | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 |  |  | 73.955 | 6.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 590.6097 | 0 | 590.6097 | 0 | 0 | 0 | 590.6097
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 48.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7233
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.062 | 0 | 1.45 | 0.16 | 0.195 | 0.4 | 2.137 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1621 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.062 | 0 | 1.45 | 0.16 | [6 empty] | 1.45 | 0.16 | 0.195 | 0.4 | 2.137 | 0.56 | 0.23594 | 0.76146 | 0.24655 | 3.9111 | 0 | 0 | 0 | 3.9111 | 3.2629 | 8.418
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 1.476 | 0.1 | 75.405 | 6.56 | 0.195 | 0.4 | 77.506 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.6755 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 1.476 | 0.1 | 75.405 | 6.56 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 1.45 | 0.16 | 0.195 | 0.4 | 77.506 | 7.06 | 0.23594 | 0.76146 | 48.9698 | 594.5208 | 0 | 590.6097 | 0 | 3.9111 | 3.2629 | 647.7509
| МО Октябрьский район | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 201.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.677
68 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 42.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7277
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 34.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8983 | 40.8983
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 35.474 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 250.0718 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 35.474 | 3.88 | 0 | 201.677 | 42.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8983 | 285.303
| МО г. Югорск | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1025 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 52.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9971
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 34.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9499
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0.32 | 0 | 0.96 | 0 | 7.837 | 2.79 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 12.749 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9968 | 0.32 | 0 | 0.96 | 0 | 7.837 | 2.79 | 2.582 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 12.749 | 5.645 | 1.2661 | 2.2257 | 57.3859 | 26.7253 | 0 | 0 | 0 | 26.7253 | 10 | 97.603
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 6.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4914
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0.32 | 0 | 21.749 | 3.82 | 7.837 | 2.79 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 33.538 | 9.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.4779 | 0.32 | 0 | 21.749 | 3.82 | 7.837 | 2.79 | 2.582 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 1.825 | 1.05 | 1.03 | 33.538 | 9.465 | 1.2661 | 96.6641 | 57.3859 | 26.7253 | 0 | 0 | 0 | 26.7253 | 10 | 192.0414
| МО Советский район | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 17.0468 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 19.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9841
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 17.259 | 0 | 0 | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0.16 | 0 | 20.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2383
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | 1.46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.25 | 18.1395 | 0 | 0 | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0.66 | 0 | 21.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.291
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 0 | 23.2245 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 27.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2263
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 25.3302 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 29.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7695
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.813 | 130.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | 2.1 | 0 | 0 | 152.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.531
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.646 | 6.24 | 12.646 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.646 | 6.24 | 12.646 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3541 | 97.3541
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0.59 | 0 | 0.51 | 0 | 7.559 | 0.9 | 6.168 | 5.79 | 4.65 | 1.45 | 19.477 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | [5 empty] | 3.1 | 0 | 121.7714 | 0.59 | 0 | 0.51 | 0 | 7.559 | 0.9 | 6.168 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 5.79 | 4.65 | 1.45 | 19.477 | 8.14 | 1.1847 | 1.0371 | 29.8447 | 84.426 | 0 | 0 | 0 | 84.426 | 26.6298 | 143.1223
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 2.738 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0.16 |  |  | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 4.7801 | 0 | 0 | 2.738 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0.16 | 0 | 5.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5714
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.3799 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 5.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1296
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 11.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2065
| ИТОГО по МО Советский район | 0.756 | 1.26 | 25.472 | 4.8 | 18.378 | 3 | 6.168 | 5.79 | 17.296 | 7.69 | 68.07 | 22.54 | 0 | 0 | 17.743 | 1.91 | 17.3 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.043 | 2.723 | 1004.2364 | 0.756 | 1.26 | 25.472 | 4.8 | 18.378 | 3 | 6.168 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 5.79 | 17.296 | 7.69 | 68.07 | 22.54 | 12.3912 | 130.2474 | 182.3757 | 84.426 | 0 | 0 | 0 | 84.426 | 123.9839 | 533.4242
| МО г. Сургут | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 38.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4796
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 38.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4796
| МО г. Нягань | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 9.432 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 9.432 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 25.3914 | 0 | 0 | 0 | 25.3914 | 40 | 65.3914
| ИТОГО по МО г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 9.432 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 2.03 | 4.467 | 3.65 | 9.432 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 25.3914 | 0 | 0 | 0 | 25.3914 | 40 | 65.3914
| Прочее строительство, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.3569 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 56.2997 | 122.4722 | 69.0059 | 15.376 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | 103.396 | 366.5497
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5637 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 42.064 | 82.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2379
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3691
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9292 | 19.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.02
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9137
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3934
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.376 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.376
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1267 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 14.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2356
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.001 | 90.001
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.395 | 35.0029
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.5565 | 231.1809 | 107.4548 | 4.8947 | 0 | 0 | 0 | 4.8947 | 5.4595 | 1096.5464
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8709 | 9.4079 | 5.2686 | 1.5977 | 0 | 0 | 0 | 1.5977 | 1.537 | 31.6821
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1738 | 71.6007 | 100.3094 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 209.2539
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5761
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3511
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1607 | 49.5718 | 0.89275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9061 | 72.5314
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.0243 | 0.98405 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 2.0165 | 18.1519

## 1.4.
Приложение № 1.4.
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
_________________ М.С. Козлов
«_______»___________ 2016 года
М.П.
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне), млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Наименование объекта (скорректированная ИП) | Объем финансирования на 2013-2017 годы |  | Остаток стоимости на начало года** | Объем ввода мощностей |  |  |  | Объем корректировки |  |  |  | Причины корректировки
|  |  | план | скорректи- рованный объем |  | план |  | скорректи- рованный объем |  | млн. рублей 2013-2017 | % | км | МВА
[6 empty] | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | ВСЕГО | 8262.0013 | 6176.9118 | 4405.7244 | 1015.9154 | 183.825 | 807.87 | 139.305 | -2085.0895 | -25.2371 | -208.0454 | -44.52
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | Техническое перевооружение и реконструкция | 697.5296 | 202.2525 | 556.5706 | 74.716 | 16.4 | 20.524 | 4.2 | -495.2771 | -71.0045 | -54.192 | -12.2
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 626.7827 | 136.7661 | 544.9855 | 74.716 | 16.4 | 20.524 | 4.2 | -490.0166 | -78.1797 | -54.192 | -12.2
| МО Белоярский район | МО Белоярский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 62.393 | 2.8528 | 62.8415 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | -59.5402 | -95.4277 | -11.4 | 0 | Перенос сроков строительства и ввода объектов на 2018 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2014-2015г.
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 47.77 | 2.5304 | 46.3572 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | -45.2396 | -94.703 | -16.34 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 5.96 | 1.7464 | 5.4268 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | -4.2136 | -70.6982 | -1.69 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 50.26 | 1.9 | 50.26 | 24.345 | 0 | 0 | 0 | -48.36 | -96.2197 | -24.345 | 0 | Перенос сроков строительства и ввода объекта на 2018 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2015-2016 гг.
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 6.2 | 1.4228 | 7.2251 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | -4.7772 | -77.0524 | -1.02 | 0 | Перенос сроков строительства и ввода объекта на 2018 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2015 г.
| ИТОГО по Белоярскому району | ИТОГО по Белоярскому району | 172.583 | 10.4523 | 172.1107 | 54.795 | 0 | 0 | 0 | -162.1307 | -93.9436 | -54.795 | 0
| Кондинский район | Кондинский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 168.6884 | 6.2659 | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.4225 | -96.2855 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства и ввода объектов на 2019 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы завершены в 2014 г.
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 166.67 | 9.84 | 140.4896 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | -156.83 | -94.0961 | -0.35 | -12.6
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 52.1664 | 52.1664 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 10.8164 | 10.8164 | 8.8818e-16 | 14.94 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 8.5688 | 8.5688 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 12.5555 | 12.5555 | 0 | 4.117 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
| ИТОГО по Кондинскому району | ИТОГО по Кондинскому району | 419.4655 | 100.213 | 360.8595 | 19.407 | 14.74 | 19.057 | 2.14 | -319.2525 | -76.1094 | -0.35 | -12.6
| МО г. Когалым | МО г. Когалым | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0.86361 | 0.86361 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос строков ввода объекта с 2015 г. на 2016 г. в связи с длительной процедурой урегулирования вопроса по оформлению права собственности. Строительство объекта завершено в 2015 г.
| ИТОГО по МО г. Когалым | ИТОГО по МО г. Когалым | 0.86361 | 0.86361 | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | МО г. Ханты-Мансийск | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 8.331 | 8.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 7.724 | 7.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 7.7486 | 0.34759 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.401 | -95.5142 | 0 | 0 | Перенос сроков строительства и ввода объекта на 2018 г. Строительство для переспективного подключения потребителей. Проектно-изыскательские работы выполнены по 3-м этапам в рамках одного договора подряда в 2015 г.
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 23.8036 | 16.4026 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.401 | -31.092 | 0 | 0
| МО Советский район | МО Советский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 2.1511 | 2.1511 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
| ИТОГО по МО Советский район | ИТОГО по МО Советский район | 2.1511 | 2.1511 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | Прочие объекты | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | АИИС КУЭ 1 уровня | 0.6171 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2013 г.
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 7.2988 | 6.0664 | 4.6144 | 0.514 | 0.4 | 1.467 | 0.8 | -1.2324 | -16.8849 | 0.953 | 0.4 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
| ИТОГО по прочим объектам | ИТОГО по прочим объектам | 7.9159 | 6.6835 | 4.6144 | 0.514 | 0.4 | 1.467 | 0.8 | -1.2324 | -15.5686 | 0.953 | 0.4
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | Создание систем телемеханики и связи | 70.7469 | 65.4864 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2605 | -7.4356 | 0 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 70.7469 | 65.4864 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2605 | -7.4356 | 0 | 0 | Перенос строков окончания реализации проекта с 2017 г. на 2018 г., перераспределение планового объема финансирования, в связи с недостаточностью источников финансирования
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | Новое строительство и расширение: | 7564.4717 | 5974.6593 | 3849.1539 | 941.1994 | 167.425 | 787.346 | 135.105 | -1589.8124 | -21.0168 | -153.8534 | -32.32
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 7564.4717 | 5974.6593 | 3849.1539 | 941.1994 | 167.425 | 787.346 | 135.105 | -1589.8124 | -21.0168 | -153.8534 | -32.32
| МО Белоярский район | МО Белоярский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 43.498 | 0.97 | 43.36 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | -42.528 | -97.77 | 0 | -3.78 | Перенос сроков строительства и ввода объекта на 2018 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2015 г.
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 73.7258 | 6.05 | 67.7758 | 6.507 | 3.2 | 0 | 0 | -67.6758 | -91.7939 | -6.507 | -3.2 | Перенос сроков строительства и ввода объекта на 2018 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2015 г.
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 70.0045 | 6.05 | 64.0545 | 4.585 | 0.5 | 0 | 0 | -63.9545 | -91.3577 | -4.585 | -0.5 | Перенос сроков строительства и ввода объекта на 2018 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2015 г.
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 23 | 1.5 | 23 | 2.6 | 1.86 | 0 | 0 | -21.5 | -93.4783 | -2.6 | -1.86 | Перенос выполнения строительно-монтажных работ на 2018 г., в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы буду завершены в 2016 году
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 2.7409 | 1.4689 | 1.4585 | 1.08 | 0 | 0.502 | 0 | -1.2719 | -46.4068 | -0.578 | 0 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
| ИТОГО по МО Белоярский район | ИТОГО по МО Белоярский район | 212.9692 | 16.0389 | 199.6488 | 14.772 | 9.34 | 0.502 | 0 | -196.9303 | -92.4689 | -14.27 | -9.34
| МО Березовский район | МО Березовский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 210.371 | 210.371 | 2.0206e-14 | 32.485 | 0.1 | 32.485 | 0.1 | 0 | -1.4211e-14 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 140.1175 | 140.2005 | 16.116 | 18.558 | 2 | 18.558 | 2 | 0.082986 | 0.059226 | 0 | 0 | Перенос ввода объекта на 2017 г., в связи с длительной процедурой получения заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (невозможность проведения итоговой проверки законченного строительством объекта в виду его удаленности и труднодоступности)
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Перенос сроков строительства объекта. До настоящего времени не построена ПС 110/35/10 кВ "Саранпауль" (реализация предусмотрена в рамках ИП АО "Тюменьэнерго"), от которой согласно проектно-сметной документации предусматривается строительство сетей 10/0,4 кВ в п. Саранпауль. Проектная документация по объекту приобретена в 2012 году
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 225.073 | 224.4925 | 21.1238 | 33.1439 | 2.4 | 33.1439 | 2.4 | -0.58046 | -0.2579 | 0 | 0 | Перенос ввода объекта на 2016 г., в связи с длительной процедурой получения заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (невозможность проведения итоговой проверки законченного строительством объекта в виду его удаленности и труднодоступности)
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 299.1901 | 297.9388 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 46.8666 | 2.63 | -1.2513 | -0.41822 | 0.0001 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 г. Уточнение стоимости объекта в соответствии с заключенными договорами
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 107.2963 | 107.2963 | -1.2212e-15 | 9.5 | 1.3 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 41.45 | 41.45 | 6.1062e-15 | 7.151 | 0.5 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 39.6034 | 39.6034 | -5.5511e-16 | 3.329 | 1.2 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 21.9805 | 20.4223 | 14.1413 | 3.005 | 2.69 | 3.52 | 2.22 | -1.5581 | -7.0886 | 0.515 | -0.47 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 82.8161 | 86.89 | 7.304 | 0.9 | 4.8 | 0.9 | 4.8 | 4.0739 | 4.9192 | 0 | 0 | Ввод объекта перенесен на 2016 г., в связи с отсутвием возмоджности проведения в зимний период испытания резервных ДГУ под нагрузкой. Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 30.3399 | 30.3399 | 0 | 8.326 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 8.7208 | 8.7208 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 59.7229 | 4.9023 | 44.865 | 14.398 | 0 | 0 | 0 | -54.8207 | -91.7916 | -14.398 | 0 | Перенос выполнения строительно-монтажных работ на 2017 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы будут выполнены в 2016 году.
| ИТОГО по МО Березовский район | ИТОГО по МО Березовский район | 1266.6815 | 1212.6279 | 422.7171 | 181.0224 | 17.62 | 167.1395 | 17.15 | -54.0536 | -4.2673 | -13.8829 | -0.47
| МО г. Когалым | МО г. Когалым | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0.25152 | 0.25152 | -1.4433e-15 | 3.117 | 6.3 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2013 г.
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 15 | 15 | 15 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализации объекта перенесена на 2017 г. в связи с отсутствием источников финансирования
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  | 20 |  |  | 0.4 | 1.26 |  |  | -20 | -100 | -0.4 | -1.26 | Исключение из плана ИПР ввиду дефицита источников финансирования
41 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный |  | 75.32 |  |  | 7.4 | 1.26 |  |  | -75.32 | -100 | -7.4 | -1.26
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 79.2292 | 75.3431 | 16.1429 | 5.258 | 8.42 | 3.392 | 8.26 | -3.8862 | -4.905 | -1.866 | -0.16 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
43 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 20 | 20 | 18.4264 | 4.231 | 1.26 | 5.229 | 1.26 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | Перенос выполнения строительно-монтажных работ на 2017 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2016 году
44 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым |  | 14 |  |  | 2.15 | 0 |  |  | -14 | -100 | -2.15 | 0 | Исключение из плана ИПР ввиду дефицита источников финансирования
| ИТОГО по МО г. Когалым | ИТОГО по МО г. Когалым | 223.8008 | 110.5946 | 49.5693 | 25.306 | 19.76 | 14.488 | 17.08 | -113.2062 | -50.5835 | -10.818 | -2.68
| МО Кондинский район | МО Кондинский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 26.9353 | 26.9353 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2013 г.
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 14.6 | 0 | 14.6 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | -100 | -1.92 | 0 | Перенос сроков строительства и ввода объекта на 2021 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектная документация по объекту приобретена в 2012 г.
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Перенос сроков строительства и ввода объекта на 2021 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектная документация по объекту приобретена в 2012 г.
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 44.0294 | 44.0294 | -4.9605e-09 | 48.532 | 4 | 48.532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 64.1913 | 64.1913 | 5.6602e-10 | 32.8135 | 4.63 | 32.8135 | 4.63 | -5.6602e-10 | -8.8177e-10 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 259.1818 | 350.5277 | 118.7781 | 73.125 | 12.64 | 73.125 | 12.64 | 91.3459 | 35.244 | 0 | 0 | Скорректирована стоимость строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией Ввод объекта перенесен на 2017 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2012 г.
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 54.039 | 37.0616 | 17.6297 | 13.918 | 0 | 13.918 | 0 | -16.9774 | -31.4169 | 0 | 0 | Скорректирована стоимость строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией Начало строительства объекта перенесено на 2017 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2012 г.
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 30.6092 | 30.6092 | -2.3315e-15 | 6.542 | 1.26 | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 163.5556 | 163.5268 | 0 | 48.782 | 1.25 | 45.432 | 1 | -0.028756 | -0.017582 | -3.35 | -0.25 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 г. Уточнение стоимости объекта в соответствии с заключенными договорами
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 7.0512 | 7.0512 | 0 | 2.023 | 0.4 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 224.1011 | 222.5728 | 0 | 51.629 | 4.31 | 51.875 | 4.31 | -1.5283 | -0.68197 | 0.246 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 г. Уточнение стоимости объекта в соответствии с заключенными договорами
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 154.8195 | 161.3396 | 0.3 | 47.349 | 3.05 | 46.951 | 3.05 | 6.5201 | 4.2114 | -0.398 | 0 | Ввод объекта перенесен на 2016 г. в связи с длительной процедурой осуществления технологического присоединения к сетям АО "Тюменьэнерго". Уточнение стоимости объекта в соответствии с заключенными договорами
58 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 233.3833 | 14.258 | 219.2253 | 4.3975 | 5 | 0 | 0 | -219.1253 | -93.8907 | -4.3975 | -5 | Перенос выполнения строительно-монтажных работ на 2018 г. связи с недостаточностью источников финансирования Проектно-изыскательские работы выполнены в 2012-2014 гг.
59 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 216.1515 | 4.7027 | 211.4488 | 30.566 | 6.16 | 0 | 0 | -211.4488 | -97.8243 | -30.566 | -6.16
60 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 124.6792 | 118.5481 | 36.7056 | 28.072 | 11.22 | 24.779 | 10.94 | -6.1311 | -4.9175 | -3.293 | -0.28 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.02 | 0.02 | -4.2674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2012 г.
62 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 80.455 | 5.09 | 76.455 | 9.598 | 3.2 | 0 | 0 | -75.365 | -93.6735 | -9.598 | -3.2 | Перераспределение финансирования на более поздние сроки в связи с недостаточностью источников финансирования и переносом выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на 2018 г. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2016 г.
63 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 80 | 0 | 80 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | -80 | -100 | -26.88 | 0
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 3.1053 | 3.1053 | 0 | 1.094 | 0.16 | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
65 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 124.547 | 115.9023 | 2.3406 | 33.638 | 3.6 | 32.962 | 3.6 | -8.6447 | -6.9409 | -0.676 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 г. Уточнение стоимости объекта в соответствии с заключенными договорами
66 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 6.0227 | 6.0227 | 4.4409e-16 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
67 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района |  | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -31 | -100 | -3 | 0 | Исключение из плана ИПР ввиду дефицита источников финансирования
| ИТОГО по МО Кондинский район | ИТОГО по МО Кондинский район | 1942.4774 | 1375.4941 | 1370.093 | 463.879 | 63.94 | 380.0465 | 49.05 | -566.9833 | -29.1887 | -83.8325 | -14.89
| МО Ханты-Мансийский район | МО Ханты-Мансийский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
68 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 544.0524 | 544.0524 | 83.081 | 73.955 | 6.4 | 73.955 | 6.4 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2016 г.
69 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 1.0751 | 1.0751 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках ИП ОА "ЮРЭСК" предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ
70 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 44.7233 | 44.7233 | 0 | 1.414 | 0.1 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 12.2003 | 8.418 | 5.7807 | 2.67 | 0.72 | 2.137 | 0.56 | -3.7824 | -31.0021 | -0.533 | -0.16 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 602.0511 | 598.2688 | 88.8618 | 78.039 | 7.22 | 77.506 | 7.06 | -3.7824 | -0.62824 | -0.533 | -0.16
| МО Октябрьский район | МО Октябрьский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
72 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 193.0224 | 193.0224 | 0 | 28.114 | 0.63 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
73 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 42.7277 | 42.7277 | -6.1617e-15 | 7.36 | 0.75 | 7.36 | 0.75 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
74 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 8.6245 | 8.6245 | 4.0246e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках ИП ОА "ЮРЭСК" предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ
75 |  | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры |  | 40.8983 | 40.8983 |  |  | 0 | 2.5 | 40.8983 | - | 0 | 2.5 | Включение нового титула, обусловлено необходимостью строительства новой ПС, в связи с ветхостью существующей (акт технического обследования №КР-11 от 01.03.2016 )
| ИТОГО по МО Октябрьский район | ИТОГО по МО Октябрьский район | 244.3746 | 285.2729 | 40.8983 | 35.474 | 1.38 | 35.474 | 3.88 | 40.8983 | 16.7359 | 0 | 2.5
| МО г. Югорск | МО г. Югорск | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
76 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 44.0146 | 44.0146 | 0 | 18.691 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
77 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 15.3981 | 15.3981 | 1.8006e-15 | 0.958 | 3.82 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 139.74 | 5.7876 | 123.6144 | 33.022 | 1.62 | 0 | 0 | -133.9524 | -95.8583 | -33.022 | -1.62 | Переносом выполнения строительно-монтажных работ на 2018 г. в связи с недостаточностью источников финансирования Проектно-изыскательские работы выполнены в 2014-2016 гг.
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 73.2304 | 9.6039 | 240.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.6265 | -86.8853 | 0 | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 63.526 | 7.6384 | 192.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.8876 | -87.976 | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 103.1855 | 97.603 | 19.1449 | 16.201 | 5.565 | 12.749 | 5.645 | -5.5825 | -5.4101 | -3.452 | 0.08 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
82 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 6.4914 | 6.4914 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
83 |  | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске |  | 1e-05 | -3.9313e-15 |  |  | 0 | 0 | 1e-05 | - | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2012 г. Уточнение стоимости объекта в соответствии с заключенными договорами
| ИТОГО по МО г. Югорск | ИТОГО по МО г. Югорск | 445.5861 | 186.5371 | 575.322 | 70.012 | 11.005 | 33.538 | 9.465 | -259.049 | -58.1367 | -36.474 | -1.54
| МО Советский район | МО Советский район | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 15.8245 | 15.8245 | 1.7764e-15 | 3.93 | 0.8 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 14.1445 | 14.1445 | 1.7764e-15 | 4.334 | 0.16 | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 14.8668 | 14.8668 | -2.5535e-15 | 3.863 | 0.66 | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 18.0375 | 18.0375 | -4.4409e-16 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
88 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 25.1266 | 25.1266 | -2.4425e-15 | 0.517 | 3.02 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 84.4202 | 0.15218 | 180.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.268 | -99.8197 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта/ввод объекта перенесен с 2018 г. на 2020 г. в связи с недостаточностью источников финансирования Проектная документация приобретена в 2012 г.
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 154.0608 | 150.5918 | 0 | 10.787 | 2.1 | 10.819 | 2.1 | -3.469 | -2.2517 | 0.032 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 г. Уточнение стоимости объекта в соответствии с заключенными договорами
91 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 97.394 | 13.354 | 220.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.04 | -86.2887 | 0 | 0 | Перенос окончания строительства на 2020 г. Ведется проектирование, окончание выполнения проектно-изыскательских работ запланировано в 2017 г.
92 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Исключение из плана ИПР ввиду дефицита источников финансирования
93 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
94 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 43.865 | 9.1 | 120.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.765 | -79.2545 | 0 | 0 | Перенос окончания строительства на 2020 г. Ведется проектирование, окончание выполнения проектно-изыскательских работ запланировано в 2016 г.
95 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 44.235 | 9.3 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.935 | -78.9759 | 0 | 0 | Перенос окончания строительства на 2020 г. Ведется проектирование, окончание выполнения проектно-изыскательских работ запланировано в 2017 г.
96 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 97.3541 | 97.3541 | 32.1015 | 12.646 | 6.24 | 12.646 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос ввода объекта на 2017 г. в связи с недостаточностью источников финансирования Проектно-изыскательские работы выполнены в 2014 г.
97 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 151.6953 | 143.1223 | 52.3784 | 19.824 | 8.24 | 19.477 | 8.14 | -8.573 | -5.6514 | -0.347 | -0.1 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
98 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 3.2513 | 3.2513 | -2.9143e-16 | 2.738 | 0.16 | 2.738 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
99 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 2.2114 | 2.2114 | -8.0491e-16 | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
100 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.11515 | 0.11515 | -5.9674e-16 | 0.166 | 1.26 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2013 г.
| ИТОГО по МО Советский район | ИТОГО по МО Советский район | 766.602 | 516.552 | 728.6382 | 68.385 | 22.64 | 68.07 | 22.54 | -250.05 | -32.618 | -0.315 | -0.1
| МО г. Сургут | МО г. Сургут | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
101 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 47.575 | 38.4796 | 2.0464 | 0.48 | 3.2 | 0.38 | 3.2 | -9.0954 | -19.118 | -0.1 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 г. Уточнение стоимости объекта в соответствии с заключенными договорами
102 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап |  | 50 |  | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | -8.46 | Исключение из плана ИПР ввиду дефицита источников финансирования
| ИТОГО по МО г. Сургут | ИТОГО по МО г. Сургут | 97.575 | 38.4796 | 2.0464 | 0.48 | 11.66 | 0.38 | 3.2 | -59.0954 | -60.5641 | -0.1 | -8.46
| МО г. Нягань | МО г. Нягань | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
103 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 18.03 | 65.3914 | 64.5257 | 2.35 | 2.46 | 9.432 | 5.68 | 47.3614 | 262.681 | 7.082 | 3.22 | Объем финансирования скорректирован с учетом итогов предыдущих периодов, а также согласно фактически поданным заявкам на ТП и планируемого объема будущих заявок
| ИТОГО по МО г. Нягань | ИТОГО по МО г. Нягань | 18.03 | 65.3914 | 64.5257 | 2.35 | 2.46 | 9.432 | 5.68 | 47.3614 | 262.681 | 7.082 | 3.22
| МО г. Нефтеюганск | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0
104 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск |  | 4 | 0 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0 | 0 | -4 | -100 | -0.71 | -0.4 | Исключение из плана ИПР ввиду дефицита источников финансирования
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск |  | 4 | 0 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0 | 0 | -4 | -100 | -0.71 | -0.4
| Прочее строительство, в т.ч. | Прочее строительство, в т.ч. | 487.776 | 348.8591 | 296.2591 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | -138.9169 | -28.4797 | 0 | 0
105 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 84.4827 | 84.4827 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
106 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 18.3691 | 18.3691 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
107 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 19.0908 | 19.0908 | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
108 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 21.9292 | 21.9292 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г.
109 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 16.9137 | 16.9137 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 11.3934 | 11.3934 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2015 г.
111 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 15.376 | 15.376 | 15.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2016 г.
112 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -100 | 0 | 0 | Исключение из плана ИПР ввиду дефицита источников финансирования
113 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 14.2356 | 14.2356 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонений. Объект введен в эксплуатацию в 2013 г.
114 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 90.001 | 90.001 | 51.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос выполнения строительно-монтажных работ на 2017 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы будут выполнены в 2016 году
115 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 66.437 | 7 | 59.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.437 | -89.4637 | 0 | 0 | Перенос выполнения строительно-монтажных работ на 2018 г. в связи с недостаточностью источников финансирования. Проектно-изыскательские работы выполнены в 2014-2016 гг.
116 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 114.5474 | 50.0675 | 169.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.4799 | -56.291 | 0 | 0 | Перераспределение финансирования на более поздние сроки в связи с недостаточностью источников финансирования и переносом сроков реализации проекта. Окончание строительства перенесено с 2018 г. на 2019 г.
| Приобретение основных средств, в т.ч. | Приобретение основных средств, в т.ч. | 1252.5482 | 1220.543 | 10.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.0052 | -2.5552 | 0 | 0
117 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 31.6821 | 31.6821 | 3.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонения
118 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 229.7146 | 209.2539 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4607 | -8.907 | 0 | 0 | Частичное исключение основных средств из ИП согласно фактических потребностей
119 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 61.6907 | 61.6907 | -4.4409e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонения
120 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет отклонения
121 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 741.3768 | 729.7218 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.655 | -1.5721 | 0 | 0 | Частичное исключение основных средств из ИП согласно фактических потребностей
122 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 38.0841 | 38.1946 | 4.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11049 | 0.29012 | 0 | 0 | Уточнение стоимости основных средств в соответствии с заключенными договорами

## 2.2
Приложение № 2.2
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
________________ М.С. Козлов
«___»________ 2016 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации | [5 empty] | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016, % | Техни-ческая готовность объекта на 01.01.2016, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016 г., млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощ-ность, МВт, МВА | выра-ботка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строите-льства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тель-ство (+; -) | Лока-льный сметный расчет (+; -) | Укруп-нен-ный расчет (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договора- ми | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами кон-курсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансо-вая необходи-мость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность |  | срок окупаемости
[24 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
| ВСЕГО |  |  | 299.931 |  | 1419.9711 | [10 empty] | 7537.8746 | 6284.5217 | 1253.3529 | -4.4739e-14
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 96.8 |  | 66.4466 | [10 empty] | 760.6845 | 221.4005 | 539.284 | 8.6042e-16
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 96.8 |  | 66.4466 | [10 empty] | 683.6811 | 161.107 | 522.5741 | 8.6042e-16
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 | 0 | 11.4 | 2014 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | 5.4571 | 4.3425 | 65.6943 | 2.8528 | 62.8415 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 | 0 | 16.34 | 2014 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | 3.5285 | 5.1759 | 48.8876 | 2.5304 | 46.3572 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 | 0 | 1.69 | 2014 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | 9.6191 | 24.3459 | 7.1732 | 1.7464 | 5.4268 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 | 0 | 15.2656 | 2015 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 | 0 | 0.877 | 2015 | 2018 | - | - | - | - | - | + | 0 | 19.0773 | 7.4578 | 1.4228 | 6.0351 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району |  |  | 0 | 0 | 45.5726 | [10 empty] | 129.213 | 8.5523 | 120.6607 | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | Кондинский район | 80 | 0 | 0 | 2012 | 2019 | + | - | - | - | + | + | 3.5499 | 3.6895 | 234.9943 | 8.4421 | 226.5522 | -3.6082e-16 | Реконструкция, повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | ХМАО-Югра | Кондинский район | 12.6 | 0 | 0.35 | 2012 | 2019 | + | - | +/- | - | + | + | 11.5034 | 11.5034 | 157.9152 | 18.1656 | 139.7496 | 1.7764e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | ХМАО-Югра | Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 82.2726 | 100 | 68.7151 | 56.5337 | 12.1814 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | ХМАО-Югра | Кондинский район | 0 | 0 | 14.94 | 2013 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 61.8223 | 100 | 17.4959 | 10.8164 | 6.6795 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | ХМАО-Югра | Кондинский район | 2.14 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 80.6506 | 100 | 10.6246 | 8.5688 | 2.0558 | 0 | Реконструкция, повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | ХМАО-Югра | Кондинский район | 0 | 0 | 4.117 | 2013 | 2014 | + | - | + | - | - | + | 69.3093 | 100 | 18.1152 | 12.5555 | 5.5597 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району |  |  | 94.74 | 0 | 19.407 | [10 empty] | 507.8603 | 115.0821 | 392.7782 | 1.4155e-15
МО г. Когалым
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | - | - | - | + | + | 93.7249 | 100 | 17.3803 | 16.2897 | 1.0906 | -5.5511e-16 | Реконструкция, обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 17.3803 | 16.2897 | 1.0906 | -5.5511e-16
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | ХМАО-Югра | МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | - | - | - | + | + | 0 | 100 | 9.1062 | 8.331 | 0.77513 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | ХМАО-Югра | МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | - | - | - | + | + | 0 | 100 | 7.8909 | 7.724 | 0.16693 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | ХМАО-Югра | МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | - | - | - | - | + | + | 0 | 4.4858 | 7.892 | 0.34759 | 7.5444 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24.8891 | 16.4026 | 8.4865 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | ХМАО-Югра | МО Советский район | 1.26 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 96.3681 | 100 | 2.2322 | 2.1511 | 0.08107 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район |  |  | 1.26 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.2322 | 2.1511 | 0.08107 | 0
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2013 | - | - | - | - | - | + | - | 100 | 0 | 0.6171 | -0.6171 | 0 | Обеспечение дистанционного учета электрической энергии, оперативного расчета балансов, предоставления информации для коммерческих расчетов, определения технологических расходов и потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 0.8 | 0 | 1.467 | 2013 | 2016 | +/- | - | - | - | - | + | 0 | 33.1683 | 2.1063 | 2.0121 | 0.094126 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам |  |  | 0.8 | 0 | 1.467 | [10 empty] | 2.1063 | 2.6292 | -0.52297 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 77.0034 | 60.2935 | 16.7099 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | 30.5943 | 83.8825 | 77.0034 | 60.2935 | 16.7099 | 0 | Повышение эффективности диспетчерского технологического управления. Повышение надежности и безопасной работы основного и вспомогательного оборудования. Повышение эффективности управления процессом ремонта оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  |  | 203.131 | 0 | 1353.5245 | [10 empty] | 6777.1901 | 6063.1212 | 714.0689 | -4.56e-14
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 203.131 | 0 | 1353.5245 | [10 empty] | 6777.1901 | 6063.1212 | 714.0689 | -4.56e-14
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 3.78 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | - | 2.115 | 0 | 0.92 | -0.92 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 128.2041 | 52.6% | 1.9134 | 2.3135
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 3.2 | 0 | 6.507 | 2014 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | - | 8.0704 | 0 | 5.95 | -5.95 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | 70.9409 | 26.49% | 3.7429 | 5.2746
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0.5 | 0 | 4.585 | 2014 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | - | 8.4995 | 0 | 5.95 | -5.95 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | -54.9269 | 0% | не окупается | не окупается
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 2.13 | 0 | 1.654 | 2015 | 2018 | +/- | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 90.7353 | 64.95% | 1.5588 | 1.8304
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 | 0 | 0.502 | 2014 | 2017 | - | - | - | - | - | + | 0 | 31.9223 | 0.47777 | 0.46891 | 0.0088598 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район |  |  | 9.61 | 0 | 13.248 | [10 empty] | 0.47777 | 13.2889 | -12.8111 | 0
МО Березовский район
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0.1 | 0 | 32.485 | 2012 | 2015 | + | + | + | + | + | + | 87.0339 | 100 | 264.7452 | 230.7719 | 33.9733 | -8.2157e-15 | Перевод на централизованное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | -458.8339 | 0% | не окупается | не окупается
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 2 | 0 | 18.558 | 2012 | 2017 | + | + | + | + | + | + | 66.0483 | 89.9034 | 174.5428 | 143.7016 | 30.8412 | 0 | Перевод на централизованное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | -159.9254 | 0% | 20.3004 | не окупается
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 12.59 | 0 | 54.2 | 2012 | 2021 | + | + | +/- | - | + | - | - | 3.8567 | 0 | 12.803 | -12.803 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | 398.4549 | 29.8% | 3.3575 | 4.573
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 2.4 | 0 | 33.1439 | 2012 | 2016 | + | + | + | + | + | + | 57.4912 | 73.7513 | 251.2211 | 168.9569 | 82.2641 | 0 | Перевод на централизованное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | -257.8919 | 0% | не окупается | не окупается
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 2.63 | 0 | 46.8666 | 2012 | 2015 | + | + | + | + | + | + | 68.1611 | 100 | 315.3066 | 300.7888 | 14.5178 | 0 | Перевод на централизованное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | -308.7321 | 0% | не окупается | не окупается
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 1.3 | 0 | 9.5 | 2012 | 2014 | + | + | + | + | + | + | 77.9434 | 100 | 150.5917 | 117.3763 | 33.2153 | -1.2212e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -165.4116 | 0% | не окупается | не окупается
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0.5 | 0 | 7.151 | 2012 | 2014 | + | + | + | + | + | + | 96.0081 | 100 | 49.9073 | 47.915 | 1.9923 | -9.7145e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -70.0033 | 0% | 0 | не окупается
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 1.2 | 0 | 3.329 | 2012 | 2014 | + | + | + | + | + | + | 94.9951 | 100 | 45.9006 | 43.6034 | 2.2973 | 2.2204e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -17.0795 | 0.07129% | 10.3902 | не окупается
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 2.22 | 0 | 3.52 | 2014 | 2017 | +/- | - | - | - | - | + | 22.6447 | 10.2512 | 2.1216 | 2.0935 | 0.028091 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 4.8 | 0 | 0.9 | 2014 | 2016 | + | - | + | - | + | + | 89.3317 | 91.594 | 88.8453 | 79.586 | 9.2593 | -3.969e-15 | Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0 | 0 | 8.326 | 2012 | 2014 | + | + | + | + | + | + | 89.9571 | 100 | 33.7272 | 30.3399 | 3.3872 | 0 | Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 152.6078 | 0.6333% | 1.7734 | 2.099
36 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0 | 0 | 3.36 | 2014 | 2015 | - | - | - | - | + | + | 0 | 100 | 13.3415 | 8.7208 | 4.6207 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 185.2952 | 2.912% | 0.35641 | 0.3979
37 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0 | 0 | 14.398 | 2014 | 2018 | - | - | - | - | - | + | 0 | 9.8504 | 49.7673 | 4.9023 | 44.865 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 159.5939 | 0.5508% | 1.8441 | 2.209
| ИТОГО по МО Березовский район |  |  | 29.74 | 0 | 235.7375 | [10 empty] | 1440.0181 | 1191.5596 | 248.4586 | -1.4155e-14
МО г. Когалым
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 6.3 | 0 | 3.117 | 2012 | 2013 | + | + | + | + | + | + | 84.2441 | 100 | 98.3467 | 82.8513 | 15.4954 | -3.7748e-15 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | 168.0591 | 0.3334% | 3.7989 | 5.0132
39 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 1.26 | 0 | 2.75 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  | 1. Акт технического обследования объекта от 11.07.2016 г. 2. Письмо от 16.12.2013 №3138 Обращение садово-огороднических некоммерческих товариществ г. Когалым 3. Письмо Администрации г. Когалыма от 11.04.2012 №03-905 О включении объектов в инвестиционную программу АО «ЮРЭСК» | 44.0743 | 0.521% | 1.9394 | 2.3493
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 8.26 | 0 | 3.392 | 2013 | 2017 | +/- | - | - | - | +/- | + | 70.4752 | 78.5741 | 61.9084 | 59.2002 | 2.7082 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 1.26 | 0 | 5.229 | 2015 | 2017 | +/- | - | - | - | - | + | - | 7.8681 | 0 | 1.5736 | -1.5736 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 39.5093 | 0.3989% | 2.5266 | 3.2137
| ИТОГО по МО г. Когалым |  |  | 17.08 | 0 | 14.488 | [10 empty] | 160.2551 | 143.6251 | 16.63 | -3.7748e-15
МО Кондинский район
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 1.26 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | + | - | + | + | + | + | 83.714 | 100 | 38.8791 | 32.5472 | 6.3319 | 3.5527e-15 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | 1.5987 | 12.23% | 8.2052 | 14.246
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 | 0 | 1.92 | 2012 | 2021 | + | + | - | - | - | + | - | 15.1345 | 0 | 2.6037 | -2.6037 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | 43.671 | 46.57% | 2.1832 | 2.7058
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 5.71 | 0 | 81 | 2012 | 2021 | + | - | - | - | - | + | - | 6.5797 | 0 | 41.7381 | -41.7381 | 0 | Перевод на централизванное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | -857.9677 | 0% | не окупается | не окупается
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 4 | 0 | 48.532 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 75.3614 | 100 | 215.6589 | 162.5236 | 53.1353 | 5.107e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -23.3706 | 10.04% | 9.1382 | не окупается
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 4.63 | 0 | 32.8135 | 2012 | 2015 | + | - | + | - | + | + | 80.8614 | 100 | 178.5339 | 149.938 | 28.5959 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -39.2993 | 8.998% | 9.5306 | не окупается
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 12.64 | 0 | 73.125 | 2012 | 2017 | + | + | + | - | + | + | 44.8143 | 66.2592 | 457.8024 | 291.8716 | 165.9308 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 319.1679 | 22.22% | 4.7601 | 6.887
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 | 0 | 13.918 | 2012 | 2017 | + | - | + | - | + | + | 3.1505 | 3.1505 | 54.6543 | 1.7219 | 52.9325 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 122.4105 | 37.09% | 3.1985 | 4.1376
49 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 1.26 | 0 | 6.542 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 63.6482 | 100 | 80.6542 | 51.335 | 29.3192 | -2.3315e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -62.7799 | 0% | 19.3604 | не окупается
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 1 | 0 | 45.432 | 2012 | 2015 | + | - | + | - | + | + | 121.4899 | 100 | 148.2846 | 181.2268 | -32.9422 | 2.8866e-14 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -212.9159 | 0% | не окупается | не окупается
51 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0.4 | 0 | 2.023 | 2012 | 2015 | + | - | + | - | + | + | 68.6761 | 100 | 11.4 | 7.9512 | 3.4489 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 13.4147 | 28.9% | 4.7402 | 5.9454
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 4.31 | 0 | 51.875 | 2012 | 2015 | + | + | + | - | + | + | 75.099 | 100 | 281.5188 | 226.7681 | 54.7507 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -52.4336 | 8.409% | 9.4466 | не окупается
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 3.05 | 0 | 46.951 | 2012 | 2016 | + | + | + | - | + | + | 57.2092 | 95.5786 | 248.6436 | 162.0123 | 86.6313 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -72.7139 | 6.149% | 10.7419 | не окупается
54 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 5 | 0 | 4.3975 | 2012 | 2018 | + | + | +/- | - | - | + | 8.4287 | 8.5019 | 239.6026 | 20.3701 | 219.2324 | -5.5511e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -48.3176 | 8.004% | 8.9882 | не окупается
55 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 6.16 | 0 | 30.566 | 2012 | 2018 | +/- | - | +/- | - | - | + | - | 6.4444 | 0 | 14.5652 | -14.5652 | 1.1935e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 182.262 | 23.98% | 4.2047 | 6.1347
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 10.94 | 0 | 24.779 | 2012 | 2017 | +/- | - | - | - | +/- | + | 55.5048 | 90.7964 | 137.0191 | 121.8795 | 15.1396 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0.63 | 0 | 2.205 | 2012 | 2012 | + | - | + | - | + | + | 87.1774 | 100 | 6.1814 | 5.3888 | 0.79261 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -13 | 0% | не окупается | не окупается
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 3.2 | 0 | 9.598 | 2014 | 2018 | +/- | - | +/- | - | - | + | - | 4.9717 | 0 | 4 | -4 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей; перевод на новый источник питания |  |  | 100.7802 | 30.47% | 3.2891 | 4.4427
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 | 0 | 26.88 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей; перевод на новый источник питания |  | Акты технического обследования объекта от 14.01.2015 и 20.01.2015 | 126.1927 | 34.73% | 2.9075 | 3.8018
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0.16 | 0 | 1.094 | 2013 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 69.3034 | 100 | 4.4808 | 3.1053 | 1.3754 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -18.8148 | 0% | 19.0139 | не окупается
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 3.6 | 0 | 32.962 | 2013 | 2015 | +/- | - | +/- | - | + | + | 0.093534 | 100 | 151.8255 | 115.9023 | 35.9232 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 71.0678 | 18.68% | 6.2247 | 8.9438
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 1.8 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 61.4321 | 100 | 9.8038 | 6.0227 | 3.7811 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 3.0748 | 15.92% | 7.833 | 12.566
| ИТОГО по МО Кондинский район |  |  | 69.75 | 0 | 536.613 | [10 empty] | 2264.9431 | 1603.4713 | 661.4717 | 3.5832e-14
МО Ханты-Мансийский район
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | ХМАО-Югра | МО Ханты-Мансийский район | 6.4 | 0 | 73.955 | 2012 | 2016 | + | + | + | - | + | + | 53.465 | 86.1037 | 641.3073 | 508.5371 | 132.7702 | 0 | Перевод на централизванное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | -637.1677 | 0% | не окупается | не окупается
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | ХМАО-Югра | МО Ханты-Мансийский район | 0.5 | 0 | 6.28 | 2012 | 2013 | + | + | +/- | - | + | + | 3.1088 | 100 | 66.7485 | 2.0751 | 64.6734 | -2.2204e-16 | Перевод на централизванное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | ХМАО-Югра | МО Ханты-Мансийский район | 0.1 | 0 | 1.414 | 2012 | 2015 | + | + | + | + | + | + | 54.6724 | 100 | 52.652 | 48.7233 | 3.9287 | 0 | Перевод на централизванное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | -90.0093 | 0% | не окупается | не окупается
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | ХМАО-Югра | МО Ханты-Мансийский район | 0.56 | 0 | 2.137 | 2013 | 2017 | +/- | - | - | - | +/- | + | 23.8518 | 14.9276 | 4.1816 | 1.2566 | 2.9251 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  |  | 7.56 |  | 83.786 | [10 empty] | 764.8894 | 560.592 | 204.2974 | -2.2204e-16
МО Октябрьский район
67 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | ХМАО-Югра | МО Октябрьский район | 0.63 | 0 | 28.114 | 2012 | 2014 | + | + | + | + | + | + | 96.4301 | 100 | 209.1431 | 201.677 | 7.4662 | 1.4211e-14 | Перевод на централизванное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | -403.6171 | 0% | не окупается | не окупается
68 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | ХМАО-Югра | МО Октябрьский район | 0.75 | 0 | 7.36 | 2012 | 2015 | + | - | + | - | + | + | 70.9468 | 100 | 60.029 | 42.7277 | 17.3012 | -4.4409e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -19.6134 | 5.639% | 11.1409 | не окупается
69 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | ХМАО-Югра | МО Октябрьский район | 0.88 | 0 | 25.732 | 2012 | 2015 | + | + | + | - | + | + | 4.6979 | 100 | 170.822 | 8.6245 | 162.1975 | 0 | Перевод на централизванное электроснабжение и осуществление надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | ХМАО-Югра | МО Октябрьский район | 2.5 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей .н.п. Лорба |  | Акт технического обследования № КР-11 от 01.03.2016 | -33.3282 | 0% | не окупается | не окупается
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  |  | 4.76 |  | 61.206 | [10 empty] | 439.9941 | 253.0292 | 186.9649 | 1.3767e-14
МО г. Югорск
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 0 | 0 | 18.691 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 87.5484 | 100 | 60.5347 | 52.9971 | 7.5376 | -3.5527e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 230.8632 | 55.69% | 2.0733 | 2.4866
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 3.82 | 0 | 0.958 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 73.1069 | 100 | 47.8066 | 34.9499 | 12.8567 | -8.0231e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 20.8895 | 18.29% | 6.5649 | 9.3744
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 1.62 | 0 | 32.964 | 2014 | 2018 | +/- | - | +/- | - | - | + | 9.3192 | 9.4377 | 128.767 | 12.1526 | 116.6144 | -8.3267e-16 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | -48.5528 | 4.751% | 10.8053 | не окупается
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 2.37 | 0 | 62.157 | 2014 | 2019 | +/- | - | +/- | - | - | + | 0 | 0.6839 | 248.71 | 1.7009 | 247.0091 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | -91.5694 | 4.262% | 11.1664 | не окупается
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 1.216 | 0 | 48.403 | 2014 | 2019 | +/- | - | +/- | - | - | + | - | 0.024068 | 0 | 0.046356 | -0.046356 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  |  | -117.9201 | 0% | 16.3532 | не окупается
76 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 5.645 | 0 | 12.749 | 2013 | 2017 | +/- | - | - | - | +/- | + | 21.5083 | 74.8279 | 78.8226 | 73.0343 | 5.7883 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 0 | 0 | 1.14 | 2014 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 86.9846 | 100 | 7.4627 | 6.4914 | 0.97129 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 61.2002 | 94.83% | 1.1278 | 1.285
78 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 2.02 | 0 | 4.932 | 2012 | 2012 | + | + | + | + | + | + |  | 100 | 53.2622 | 42.2427 | 11.0196 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск |  |  | 16.691 |  | 181.994 | [10 empty] | 625.3658 | 223.6153 | 401.7505 | -5.1877e-15
МО Советский район
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0.8 | 0 | 3.93 | 2012 | 2014 | + | + | + | - | + | + | 85.9452 | 100 | 23.2522 | 19.9841 | 3.268 | 1.7764e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -0.56097 | 11.33% | 8.6533 | 15.4284
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0.16 | 0 | 4.334 | 2012 | 2014 | + | + | + | - | + | + | 61.9418 | 100 | 32.6731 | 20.2383 | 12.4348 | -1.7764e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -26.9873 | 0% | не окупается | не окупается
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0.66 | 0 | 3.863 | 2012 | 2014 | + | + | + | - | + | + | 81.2111 | 100 | 26.2169 | 21.291 | 4.9259 | -6.6613e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -6.0381 | 8.437% | 9.7959 | 21.2303
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0 | 0 | 7.7 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 84.5158 | 100 | 32.2144 | 27.2263 | 4.9881 | 4.4409e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 244.9863 | 94.69% | 1.1293 | 1.287
83 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | ХМАО-Югра | МО Советский район | 3.02 | 0 | 0.517 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 90.6631 | 100 | 32.8353 | 29.7695 | 3.0658 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 35.6254 | 27.69% | 3.9698 | 5.4675
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | ХМАО-Югра | МО Советский район | 4.4 | 0 | 16.8 | 2012 | 2020 | + | - | +/- | - | - | + | - | 1.8774 | 0 | 3.4541 | -3.4541 | -1.1102e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 19.546 | 13.48% | 6.62 | 12.44
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | ХМАО-Югра | МО Советский район | 2.1 | 0 | 10.819 | 2012 | 2015 | + | - | + | - | + | + | 2.5861 | 100 | 156.6429 | 152.531 | 4.1118 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -58.1742 | 4.536% | 11.0141 | не окупается
86 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | ХМАО-Югра | МО Советский район | 6.82 | 0 | 47.3 | 2015 | 2020 | - | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, исключение несанкционированного подключения к ЛЭП |  |  | 115.81 | 20.22% | 4.72 | 7.37
87 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 1.89 | 0 | 40.1 | 2015 | 2020 | - | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, исключение несанкционированного подключения к ЛЭП |  |  | -14.059 | 9.55% | 8.1 | не окупается
88 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 3.41 | 0 | 43.6 | 2017 | 2020 | - | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, исключение несанкционированного подключения к ЛЭП |  | Акт технического обследования объекта от 12.07.2016 | 75.29 | 21.55% | 4.48 | 6.8
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 6.24 | 0 | 12.646 | 2012 | 2017 | + | + | + | - | + | + | 5.8308 | 67.0261 | 98.8611 | 65.2527 | 33.6085 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 202.4463 | 40.67% | 2.5028 | 3.1716
90 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 8.14 | 0 | 19.477 | 2013 | 2017 | +/- | - | - | - | +/- | + | 38.4464 | 47.5596 | 78.9237 | 68.0684 | 10.8554 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0.16 | 0 | 2.738 | 2012 | 2014 | + | - | + | - | + | + | 38.6008 | 100 | 14.4335 | 5.5714 | 8.862 | 5.9674e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 0.81782 | 13.23% | 8.018 | 13.1455
92 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0 | 0 | 1.88 | 2012 | 2014 | + | + | + | - | + | + | 80.2255 | 100 | 6.394 | 5.1296 | 1.2644 | 8.3267e-17 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | -2.9672 | 4.527% | 11.7564 | не окупается
93 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | ХМАО-Югра | МО Советский район | 1.26 | 0 | 0.166 | 2012 | 2013 | + | - | + | + | + | + | 100 | 100 | 11.2065 | 11.2065 | 5e-09 | -5.9674e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  |  | 56.265 | 46.54% | 2.5945 | 3.1113
| ИТОГО по МО Советский район |  |  | 39.06 |  | 215.87 | [10 empty] | 513.6536 | 429.723 | 83.9306 | -2.498e-16
МО г. Сургут
94 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | ХМАО-Югра | МО г. Сургут | 3.2 | 0 | 0.38 | 2014 | 2015 | + | - | + | - | - | + | 5.3914 | 100 | 46.3698 | 38.4796 | 7.8901 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 103.983 | 42.23% | 2.3983 | 3.0132
| ИТОГО по МО г. Сургут |  |  | 3.2 | 0 | 0.38 | [10 empty] | 46.3698 | 38.4796 | 7.8901 | 0
МО г. Нягань
95 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | ХМАО-Югра | МО г. Нягань | 5.68 | 0 | 9.432 | 2015 | 2017 | +/- | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нягань |  |  | 5.68 | 0 | 9.432 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. |  |  | 0 |  | 0.77 | [10 empty] | 521.2234 | 264.0805 | 257.143 | 8.8818e-16
96 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | Кондинский район | 0 | 0 | 0.73 | 2012 | 2014 | + | - | + | + | + | + | 87.7409 | 100 | 141.5964 | 124.2379 | 17.3585 | 1.7764e-15 | Обеспечение качественного и эффективного производства работ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | - | - | - | + | + | 89.0926 | 100 | 20.6179 | 18.3691 | 2.2489 | 8.8818e-16 | Обеспечение дистанционного учета электрической энергии, оперативного расчета балансов, предоставления информации для коммерческих расчетов, определения технологических расходов и потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | - | - | - | + | + | 0 | 100 | 24.4923 | 19.0908 | 5.4014 | 0 | Обеспечение дистанционного учета электрической энергии, оперативного расчета балансов, предоставления информации для коммерческих расчетов, определения технологических расходов и потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | - | - | - | + | + | 91.6251 | 100 | 23.9336 | 21.9292 | 2.0044 | -1.7764e-15 | Обеспечение дистанционного учета электрической энергии, оперативного расчета балансов, предоставления информации для коммерческих расчетов, определения технологических расходов и потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | - | - | - | + | + | 0 | 100 | 20.7099 | 16.9137 | 3.7962 | 0 | Обеспечение дистанционного учета электрической энергии, оперативного расчета балансов, предоставления информации для коммерческих расчетов, определения технологических расходов и потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | - | - | - | + | + | 0 | 100 | 14.0324 | 11.3934 | 2.639 | 0 | Обеспечение дистанционного учета электрической энергии, оперативного расчета балансов, предоставления информации для коммерческих расчетов, определения технологических расходов и потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | - | + | 0 | 0.3229 | 16.2738 | 0.049649 | 16.2242 | 0 | Обеспечение дистанционного учета электрической энергии, оперативного расчета балансов, предоставления информации для коммерческих расчетов, определения технологических расходов и потерь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 | 0 | 0.04 | 2013 | 2013 | +/- | - | + | + | + | + | 94.1415 | 100 | 15.1215 | 14.2356 | 0.88589 | 0 | Обеспечение качественного и эффективного производства работ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | +/- | - | + | - | - | + | - | 0.10127 | 0 | 0.091142 | -0.091142 | 0 | Обеспечение качественного и эффективного производства работ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | ХМАО-Югра | МО г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | +/- | - | + | - | - | + | - | 0.0037976 | 0 | 0.002523 | -0.002523 | 0 | Обеспечение качественного и эффективного производства работ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | +/- | - | - | - | - | + | 11.7919 | 18.214 | 244.4455 | 37.7674 | 206.6782 | 0 | Обеспечение необходимого объема и повышение качества передаваемой технологической информации на верхний уровень управления и контроля (ЦУС ОАО «ЮРЭСК»); создания информационно-технической базы для дальнейшего развития АСДУ, АСУТП и АСУП. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1341.6567 | -1341.6567 | -7.2498e-14
107 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | ХМАО-Югра | г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | - | - | - | - | - | + | - | 90.879 | 0 | 31.2328 | -31.2328 | 0 | Автоматизация технологических процессов, организация эффективной IT- структуры |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | ХМАО-Югра | г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | - | - | - | - | - | + | - | 99.541 | 0 | 253.7473 | -253.7473 | 0 | Ремонтно-эксплуатационное и оперативно-техническое обслуживание ПС, ЛЭП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | ХМАО-Югра | Октябрьский район Ханты-Мансийский район Нижневартовский район г. Когалым г. Пыть-Ях г. Нягань г. Мегион г. Покачи г. Радужный Сургутский район Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | - | - | - | - | - | + | - | 100 | 0 | 87.5761 | -87.5761 | -4.4409e-15 | Обеспечение надежности, формирование долгосрочных перспектив развития электрических сетей округа, обеспечение резервирования мощности и увеличение надежности электроснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | ХМАО-Югра | г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | - | - | - | - | - | + | - | 100 | 0 | 200 | -200 | 0 | Обеспечение качественного и эффективного производства работ, размещение персонала |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | - | - | - | - | - | + | - | 99.7399 | 0 | 731.0237 | -731.0237 | -6.517e-14 | Повышение качества энергоснабжения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | ХМАО-Югра | г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | - | - | - | - | - | + | - | 90.186 | 0 | 38.0769 | -38.0769 | -2.8866e-15 | Ремонтно-эксплуатационное и оперативно-техническое обслуживание ПС, ЛЭП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## 4.1
Приложение № 4.1
Утверждаю
Генеральный директор
АО "ЮРЭСК"
__________________ М.С. Козлов
"___" _______________ 2016 год
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 годы по централизованной зоне
тыс. рублей
№ п/п | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 1823646 | 2553435.5 | 2504424.9266 | 2903968.24 | 3453968.24
в том числе:
1.1 | Выручка от основной деятельности, в том числе: | 1823646 | 2553435.5 | 2504424.9266 | 2903968.24 | 3453968.24
| передача электрической энергии | 1823646 | 2553435.5 | 2504424.9266 | 2903968.24 | 3453968.24
технологическое присоединение
1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 2055485.7 | 2195432.7994 | 2517054.0395 | 2533057.23 | 2654380.6276
1 | Материальные расходы, всего | 737650 | 769787.8171 | 51886.3616 | 21104.64 | 22328.7091
в том числе:
1.1 | Топливо |  |  | 13154.69 | 0 | 0
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 45650 | 47638.8719 | 34204.6556 | 21104.64 | 22328.7091
1.3 | Покупная электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Энергия на х/б нужды |  |  | 4527.0159 | 0 | 0
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 321777 | 335796.1288 | 624747.3229 | 377148.68 | 399023.3034
3 | Амортизационные отчисления | 537675.8 | 617087.5 | 926175.855 | 1073128.66 | 1057703.34
4 | Налоги и сборы, всего | 190 | 190 | 3136.6293 | 2356.56 | 2356.56
5 | Прочие расходы, всего | 458192.9 | 472571.3535 | 911107.8707 | 1059318.69 | 1172968.715
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств | 205701 | 214662.9482 | 91055.3198 | 152146.2 | 156671.9767
5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 128165.9 | 128165.9 | 184503.9103 | 77181.56 | 92617.872
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка |  |  | 0 | 12222.23 | 0
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | -231839.7 | 358002.7006 | -12629.1129 | 370911.01 | 799587.6124
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -257112.5 | -406673.3 | -757293.3326 | -792802.25 | -651658.143
1 | Внереализационные доходы, всего |  |  | 583.4347 | 0 | 0
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 | Проценты от размещения средств
2 | Внереализационные расходы, всего | 257112.5 | 406673.3 | 757876.7674 | 792802.25 | 651658.143
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 211240.4 | 358930.1 | 626013.4122 | 679635.12 | 512375.5214
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | -488952.2 | -48670.5994 | -769922.4455 | -421891.24 | 147929.4695
VI | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29585.8939
VII | Чистая прибыль | -488952.2 | -48670.5994 | -769922.4455 | -421891.24 | 118343.5756
VIII | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 77140.9396 | 56206.14 | 59466.0961
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов
4 | Прочие расходы из прибыли |  |  | 10153.8404 | 0 | 0
5 | Денежные выплаты социального характера |  |  | 66987.0992 | 56206.14 | 59466.0961
IX | Изменение дебиторской задолженности
1 | Увеличение дебиторской задолженности
2 | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X | Изменение кредиторской задолженности
1 | Увеличение кредиторской задолженности
2 | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI | Привлечение заемных средств | 1983333.8719 | 1788186.7346 | 92539.661 | 116660.678 | 0
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы | 1907915.2602 | 599309.2373 | 79500.678 | 116660.678 | 0
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка) | 75418.6117 | 1188877.4973 | 13038.9831
XII | Погашение заемных средств | 0 | 395158.3051 | 0 | 412372.8814 | 618559.322
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка) |  | 395158.3051 |  | 412372.8814 | 618559.322
XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 376098.6918 | 246971.3843 | 101695.972 | 44890.851 | 66582.2786
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
XVI | Капитальные вложения | 2631511.0685 | 1483822.8401 | 602244.2072 | 252476.8208 | 370617.7214
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 4683078.5637 | 4588593.6189 | 2699243.9944 | 3065519.769 | 3520550.5186
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 4406433.4685 | 3863999.7446 | 3028140.0986 | 2973786.6622 | 3326564.464
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 276645.0953 | 724593.8743 | -328896.1042 | 91733.1068 | 193986.0547
Справочно:
1 | EBITDA | 259964 | 927347.0006 | 782266.8217 | 1330872.54 | 1718008.3309
2 | Долг на конец периода | 2480374.2897 | 3873402.7192 | 3965942.3802 | 3670230.1768 | 3051670.8548
3 | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## 4.2
Приложение № 4.2
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "ЮРЭСК"
__________________ М.С. Козлов
"___" _______________ 2016 год
Источники финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 годы по централизованной зоне (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого * 2013-2017 годы
1 | Собственные средства | 1099.6945 | 1131.485 | 624.4395 | 180.707 | 437.2 | 3473.526
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [5 empty] | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [5 empty] | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | [5 empty] | 0
1.2 | Амортизация | 223.5958 | 884.5136 | 522.7435 | 135.8161 | 370.6177 | 2137.2868
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 223.5958 | 823.6135 | 522.7435 | 135.8161 | 370.6177 | 2076.3867
1.2.2 | Прочая амортизация | [5 empty] | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 60.9001 |  |  | 0 | 60.9001
1.3 | Возврат НДС | 376.0987 | 246.9714 | 101.696 | 44.8909 | 66.5823 | 836.2392
1.4 | Прочие собственные средства | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 500 |  |  |  |  | 500
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | [5 empty] | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 1907.9153 | 599.3092 | 79.5007 | 116.6607 | 0 | 2703.3859
2.1 | Кредиты | 1907.9153 | 599.3092 | 79.5007 | 116.6607 |  | 2703.3859
2.2 | Облигационные займы | [5 empty] | 0
2.3 | Займы организаций | [5 empty] | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | [5 empty] | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | [5 empty] | 0
2.6 | Использование лизинга | [5 empty] | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | [5 empty] | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 3007.6098 | 1730.7942 | 703.9402 | 297.3677 | 437.2 | 6176.9118
| для ОГК/ТГК, в том числе | [5 empty] | 0
| ДПМ | [5 empty] | 0
| вне ДПМ | [5 empty] | 0
* плановые источники финансирования сформированы на основании ожидаемых объемов амортизации и могут быть откорректированы по результатам решения Региональной энергетической комисии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

## 4.3
Приложение № 4.3
Утверждаю
Генеральный директор
АО "ЮРЭСК"
__________________ М.С. Козлов
"___" _______________ 2016 год
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
тыс. рублей
Источник финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого 2012-2020 годы
Выручка | 1823646 | 2553435.5 | 2504424.9266 | 2903968.24 | 3453968.24 | 3630120.6202 | 3800736.2894 | 3964167.9498 | 24634467.7661
Себестоимость | 2055485.7 | 2195432.7994 | 2517054.0395 | 2533057.23 | 2654380.6276 | 2124077.4804 | 2173461.162 | 2222829.6049 | 18475778.6437
Операционная прибыль | -231839.7 | 358002.7006 | -12629.1129 | 370911.01 | 799587.6124 | 1506043.1398 | 1627275.1274 | 1741338.3449 | 6158689.1224
Внереализационные расходы | 257112.5 | 406673.3 | 757876.7674 | 792802.25 | 651658.143 | 684892.7083 | 717082.6656 | 747917.2202 | 5016015.5544
Проценты | 211240.4 | 358930.1 | 626013.4122 | 679635.12 | 512375.5214 | 512375.5214 | 512375.5214 | 512375.5214 | 3925321.118
Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29585.8939 | 164230.0863 | 182038.4924 | 198684.225 | 574538.6975
Чистая прибыль/убыток | -488952.2 | -48670.5994 | -769922.4455 | -421891.24 | 118343.5756 | 656920.3452 | 728153.9695 | 794736.8998 | 568718.3052
Операционный денежный поток
Поступления | 1823646 | 2553435.5 | 2504424.9266 | 2903968.24 | 3453968.24 | 3630120.6202 | 3800736.2894 | 3964167.9498 | 24634467.7661
Выбытия | 1675468.8035 | 2462641.0888 | 1994720.3795 | 2355779.2158 | 2464791.1981 | 2498764.688 | 2503835.102 | 2462473.0361 | 18418473.5119
Итого операционный денежный поток | 148177.1965 | 90794.4112 | 509704.5471 | 548189.0242 | 989177.0419 | 1131355.9322 | 1296901.1873 | 1501694.9137 | 6215994.2542
Инвестиционный денежный поток
Поступления | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Выбытия | 2631511.0685 | 1483822.8401 | 602244.2072 | 252476.8208 | 370617.7214 | 1131355.9322 | 677966.1017 | 762711.8644 | 7912706.5563
Итого инвестиционный денежный поток | -2131511.0685 | -1483822.8401 | -602244.2072 | -252476.8208 | -370617.7214 | -1131355.9322 | -677966.1017 | -762711.8644 | -7412706.5563
Финансовый денежный поток
Поступления | 1983333.8719 | 1788186.7346 | 92539.661 | 116660.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980720.9455
Выбытия | 0 | 395158.3051 | 0 | 412372.8814 | 618559.322 | 0 | 618935.0848 | 738983.0508 | 2784008.6441
Итого финансовый денежный поток | 1983333.8719 | 1393028.4295 | 92539.661 | -295712.2034 | -618559.322 | 0 | -618935.0848 | -738983.0508 | 1196712.3015
Итого денежный поток | 6.9849e-08 | 0.00061489 | 0.00090026 | 1.2806e-09 | -0.0015195 | 3.3821e-05 | 0.0009017 | -0.0015474 | -0.00061608
Нарастающим итогом | 6.9849e-08 | 0.00061496 | 0.0015152 | 0.0015152 | -4.2297e-06 | 2.9591e-05 | 0.0009313 | -0.00061608 | 0.003986
Остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало | 830508.4746 | 2480374.2897 | 3873402.7192 | 3965942.3802 | 3670230.1768 | 3051670.8548 | 3051670.8548 | 2432735.7701 | 23356535.5202
Кредиты на конец | 2480374.2897 | 3873402.7192 | 3965942.3802 | 3670230.1768 | 3051670.8548 | 3051670.8548 | 2432735.7701 | 1693752.7192 | 24219779.7648