## Приложение 1
Приложение 1 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 19.05.2016 №59-П
Предложения по корректировке инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2015-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Плановые показатели энергетической эффективности проекта, тыс. кВтч в год | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2016 | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 53.32 | 14.36 | 89.96 |  |  | 341.5321 | 301.1494 | 5.906 | 0.96 | 2.988 | 1.91 | 1.872 | 0.16 | 10.766 | 3.03 | 14.2449 | 12.6323 | 7.8 | 34.6773
| Объекты всего, в т.ч. |  | 53.321 | 14.36 | 89.96 | 0 | 0 | 341.5321 | 301.1494 | 5.906 | 0.96 | 2.988 | 1.91 | 1.8719 | 0.16 | 10.7659 | 3.03 | 14.2449 | 12.6323 | 7.8 | 34.6773
| Электрические линии, в т.ч. |  | 53.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.945 | 236.3792 | 5.906 | 0 | 2.988 | 0 | 1.8719 | 0 | 10.7659 | 0 | 6.7808 | 4.9837 | 5.8827 | 17.6472
| воздушные линии, в т.ч. |  | 50.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0595 | 206.0534 | 5.728 | 0 | 2.886 | 0 | 1.5619 | 0 | 10.1759 | 0 | 3.6525 | 4.8736 | 5.5147 | 14.0408
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 14.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8874 | 65.9746 | 1.895 | 0 | 1.728 | 0 | 0.15393 | 0 | 3.7769 | 0 | 1.8217 | 3.2359 | 0.5718 | 5.6294
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 35.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1721 | 140.0788 | 3.833 | 0 | 1.158 | 0 | 1.408 | 0 | 6.399 | 0 | 1.8308 | 1.6377 | 4.9429 | 8.4114
| кабельные линии, в т.ч. |  | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8854 | 30.3257 | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0.31 | 0 | 0.59 | 0 | 3.1283 | 0.11006 | 0.36802 | 3.6064
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | -0.022737 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2395 | 30.3485 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.31 | 0 | 0.412 | 0 | 0.45969 | 0.11006 | 0.36802 | 0.93776
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 77.6546 | 64.7702 | 0 | 0.96 | 0 | 1.91 | 0 | 0.16 | 0 | 3.03 | 7.4641 | 7.6486 | 1.9173 | 17.0301
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 77.6546 | 64.7702 | 0 | 0.96 | 0 | 1.91 | 0 | 0.16 | 0 | 3.03 | 7.4641 | 7.6486 | 1.9173 | 17.0301
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1.93 | 1.26 | 0 |  |  | 9.8089 | 5.8469 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 3.3382 | 2.8469 | 3 | 9.1851
| Объекты всего, в т.ч. |  | 1.93 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 9.8089 | 5.8469 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 3.3382 | 2.8469 | 3 | 9.1851
| Электрические линии, в т.ч. |  | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7463 | 3.9946 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 1.7517 | 0.99459 | 2.3279 | 5.0742
| воздушные линии, в т.ч. |  | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0742 | 3.3225 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 1.7517 | 0.99459 | 2.3279 | 5.0742
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | 1.5594 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0.84565 | 0.98763 | 0.5718 | 2.4051
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6691 | 1.7631 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.90605 | 0.0069523 | 1.7561 | 2.6691
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.5865 | 1.8523 | 0.67207 | 4.1109
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.5865 | 1.8523 | 0.67207 | 4.1109
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.93 | 1.26 | 0 |  |  | 9.8089 | 5.8469 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 3.3382 | 2.8469 | 3 | 9.1851
| Объекты всего, в т.ч. |  | 1.93 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 9.8089 | 5.8469 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 3.3382 | 2.8469 | 3 | 9.1851
| Электрические линии, в т.ч. |  | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7463 | 3.9946 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 1.7517 | 0.99459 | 2.3279 | 5.0742
| воздушные линии, в т.ч. |  | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0742 | 3.3225 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 1.7517 | 0.99459 | 2.3279 | 5.0742
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | 1.5594 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0.84565 | 0.98763 | 0.5718 | 2.4051
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6691 | 1.7631 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.90605 | 0.0069523 | 1.7561 | 2.6691
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.5865 | 1.8523 | 0.67207 | 4.1109
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.5865 | 1.8523 | 0.67207 | 4.1109
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 1.93 | 1.26 | 0 | 2013 | 2017 | 9.8089 | 5.8469 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 3.3382 | 2.8469 | 3 | 9.1851
| Объекты всего, в т.ч. |  | 1.93 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 9.8089 | 5.8469 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 3.3382 | 2.8469 | 3 | 9.1851
| Электрические линии, в т.ч. |  | 1.93 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7463 | 3.9946 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 1.7517 | 0.99459 | 2.3279 | 5.0742
| воздушные линии, в т.ч. |  | 1.73 | 0 |  | 0 | 0 | 5.0742 | 3.3225 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 1.7517 | 0.99459 | 2.3279 | 5.0742
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.674 |  |  |  |  | 2.4051 | 1.5594 |  |  | 0.52 |  | 0.15393 |  | 0.67393 | 0 | 0.84565 | 0.98763 | 0.5718 | 2.4051
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.056 |  |  |  |  | 2.6691 | 1.7631 | 0.556 |  |  |  | 0.5 |  | 1.056 | 0 | 0.90605 | 0.0069523 | 1.7561 | 2.6691
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.67207 | 0.67207 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 4.0626 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.5865 | 1.8523 | 0.67207 | 4.1109
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.26 |  |  |  | 4.0626 | 1.8523 |  |  |  | 0.63 |  |  | 0 | 0.63 | 1.5865 | 1.8523 | 0.67207 | 4.1109
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие объекты | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 1.93 | 1.26 | 0 |  |  | 9.8089 | 5.8469 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 3.3382 | 2.8469 | 3 | 9.1851
| Объекты всего, в т.ч. |  | 1.93 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 9.8089 | 5.8469 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 3.3382 | 2.8469 | 3 | 9.1851
| Электрические линии, в т.ч. |  | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7463 | 3.9946 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 1.7517 | 0.99459 | 2.3279 | 5.0742
| воздушные линии, в т.ч. |  | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0742 | 3.3225 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 1.7517 | 0.99459 | 2.3279 | 5.0742
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | 1.5594 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0.84565 | 0.98763 | 0.5718 | 2.4051
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6691 | 1.7631 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.90605 | 0.0069523 | 1.7561 | 2.6691
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.5865 | 1.8523 | 0.67207 | 4.1109
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.5865 | 1.8523 | 0.67207 | 4.1109
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство и расширение: |  | 51.39 | 13.1 | 89.96 |  |  | 331.7232 | 295.3025 | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 10.9068 | 9.7854 | 4.8 | 25.4922
| Объекты всего, в т.ч. |  | 51.391 | 13.1 | 89.96 | 0 | 0 | 331.7232 | 295.3025 | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 10.9068 | 9.7854 | 4.8 | 25.4922
| Электрические линии, в т.ч. |  | 51.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1987 | 232.3846 | 5.35 | 0 | 2.468 | 0 | 1.018 | 0 | 8.836 | 0 | 5.0291 | 3.9891 | 3.5548 | 12.573
| воздушные линии, в т.ч. |  | 48.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9853 | 202.7309 | 5.172 | 0 | 2.366 | 0 | 0.908 | 0 | 8.446 | 0 | 1.9008 | 3.879 | 3.1868 | 8.9666
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 14.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4823 | 64.4152 | 1.895 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0.976 | 2.2483 | 0 | 3.2243
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 34.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.503 | 138.3157 | 3.277 | 0 | 1.158 | 0 | 0.908 | 0 | 5.343 | 0 | 0.92476 | 1.6308 | 3.1868 | 5.7423
| кабельные линии, в т.ч. |  | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2134 | 29.6537 | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.39 | 0 | 3.1283 | 0.11006 | 0.36802 | 3.6064
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | -0.022737 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5674 | 29.6764 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 | 0 | 0.45969 | 0.11006 | 0.36802 | 0.93776
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 73.592 | 62.9179 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 5.8777 | 5.7963 | 1.2452 | 12.9192
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 73.592 | 62.9179 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 5.8777 | 5.7963 | 1.2452 | 12.9192
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 51.39 | 13.1 | 0 |  |  | 331.7232 | 295.3025 | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 10.9068 | 9.7854 | 4.8 | 25.4922
| Объекты всего, в т.ч. |  | 51.391 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 331.7232 | 295.3025 | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 10.9068 | 9.7854 | 4.8 | 25.4922
| Электрические линии, в т.ч. |  | 51.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1987 | 232.3846 | 5.35 | 0 | 2.468 | 0 | 1.018 | 0 | 8.836 | 0 | 5.0291 | 3.9891 | 3.5548 | 12.573
| воздушные линии, в т.ч. |  | 48.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9853 | 202.7309 | 5.172 | 0 | 2.366 | 0 | 0.908 | 0 | 8.446 | 0 | 1.9008 | 3.879 | 3.1868 | 8.9666
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 14.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4823 | 64.4152 | 1.895 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0.976 | 2.2483 | 0 | 3.2243
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 34.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.503 | 138.3157 | 3.277 | 0 | 1.158 | 0 | 0.908 | 0 | 5.343 | 0 | 0.92476 | 1.6308 | 3.1868 | 5.7423
| кабельные линии, в т.ч. |  | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2134 | 29.6537 | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.39 | 0 | 3.1283 | 0.11006 | 0.36802 | 3.6064
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | -0.022737 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5674 | 29.6764 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 | 0 | 0.45969 | 0.11006 | 0.36802 | 0.93776
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 73.592 | 62.9179 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 5.8777 | 5.7963 | 1.2452 | 12.9192
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 73.592 | 62.9179 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 5.8777 | 5.7963 | 1.2452 | 12.9192
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | С/П | 0.157 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0.42845 | 0.42845 |  |  | 0.1 |  | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.155 |  |  |  |  | 0.42845 | 0.42845 |  |  | 0.1 |  | 0.057 |  | 0.157 | 0 |  | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Прочие объекты | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0.157 | 0 |  |  |  | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Березовский район
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | С | 18.527 | 2.88 | 89.96 | 2014 | 2018 | 138.13 | 124.3216 | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0.8 | 6.8874 |  |  | 6.8874
| Объекты всего, в т.ч. |  | 18.53 | 2.88 | 89.96 | 0 | 0 | 138.13 | 124.3216 | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0.8 | 6.8874 | 0 | 0 | 6.8874
| Электрические линии, в т.ч. |  | 18.53 | 0 |  | 0 | 0 | 114.7483 | 105.0121 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0 | 4.1156 | 0 | 0 | 4.1156
| воздушные линии, в т.ч. |  | 16.68 | 0 |  | 0 | 0 | 84.0035 | 76.9359 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.4469
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 5.96 |  |  |  |  | 34.5037 | 30.8008 | 1.78 | [5 empty] | 1.78 | 0 | 0.81115 |  |  | 0.81115
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 10.72 |  |  |  |  | 49.4998 | 46.1351 | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 0 | 0.63578 |  |  | 0.63578
| кабельные линии, в т.ч. |  | 1.85 | 0 |  | 0 | 0 | 30.7448 | 28.0762 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.39 |  |  |  |  | 2.6459 | -0.022737 | 0.178 | [5 empty] | 0.178 | 0 | 2.6687 |  |  | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.46 |  |  |  |  | 28.0989 | 28.0989 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 2.88 |  | 0 | 0 | 23.3817 | 19.3095 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.7719 | 0 | 0 | 2.7719
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2.88 |  |  |  | 23.3817 | 19.3095 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 2.7719 |  |  | 2.7719
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие объекты | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | С | 2.525 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 12.6908 | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Объекты всего, в т.ч. |  | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6908 | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  | 2.525 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1913 | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  | 2.525 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1913 | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.525 |  |  |  |  | 11.1913 | 9.5958 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 1.4995 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | С | 2.294 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 10.715 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Объекты всего, в т.ч. |  | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.715 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  | 2.294 | 0 |  | 0 | 0 | 9.282 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  | 2.294 | 0 |  | 0 | 0 | 9.282 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.294 |  |  |  |  | 9.282 | 7.807
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 35 кВ (СН1)
КЛЭП 1-20 кВ (СН2)
КЛЭП 0,4 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения ВН
Уровень входящего напряжения СН1
Уровень входящего напряжения СН2
Уровень входящего напряжения НН
| Прочие объекты | [6 empty] | 1.433
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | С | 14.105 | 4.58 | 0 | 2012 | 2018 | 92.9544 | 89.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Объекты всего, в т.ч. |  | 14.105 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 92.9544 | 89.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  | 14.105 | 0 |  | 0 | 0 | 64.2431 | 61.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  | 13.99 | 0 |  | 0 | 0 | 63.6928 | 61.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4.425 |  |  |  |  | 18.7811 | 18.1221
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 9.565 |  |  |  |  | 44.9117 | 43.3359
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.115 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5503 | 0.53099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 35 кВ (СН1)
КЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.115 |  |  |  |  | 0.5503 | 0.53099
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 4.58 |  | 0 | 0 | 28.7113 | 27.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения ВН
Уровень входящего напряжения СН1
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 4.58 |  |  |  | 28.7113 | 27.7038
Уровень входящего напряжения НН
Прочие объекты
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | С | 8.285 | 2.24 | 0 | 2012 | 2018 | 51.3116 | 49.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Объекты всего, в т.ч. |  | 8.285 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 51.3116 | 49.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  | 8.285 | 0 |  | 0 | 0 | 42.0869 | 40.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  | 8.185 | 0 |  | 0 | 0 | 41.4953 | 39.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.33 |  |  |  |  | 13.7844 | 13.244
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 5.855 |  |  |  |  | 27.7109 | 26.6244
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.59161 | 0.56841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 35 кВ (СН1)
КЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.59161 | 0.56841
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 2.24 |  | 0 | 0 | 9.2247 | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения ВН
Уровень входящего напряжения СН1
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2.24 |  |  |  | 9.2247 | 8.863
Уровень входящего напряжения НН
Прочие объекты
8 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 1.54 | 0.16 | 0 | 2013 | 2017 | 4.2244 | 1.8709 | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0.16 | 0.094734 | 0.87086 | 1 | 1.9656
| Объекты всего, в т.ч. |  | 1.54 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 4.2244 | 1.8709 | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0.16 | 0.094734 | 0.87086 | 1 | 1.9656
| Электрические линии, в т.ч. |  | 1.54 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2916 | 1.029 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0 | 0.0038702 | 0.028963 | 1 | 1.0328
| воздушные линии, в т.ч. |  | 1.42 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9028 | 1.029 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0 | 0.0038702 | 0.028963 | 1 | 1.0328
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.115 |  |  |  |  | 0.25131 | 0.25131 | 0.115 | [5 empty] | 0.115 | 0 | 0 | 0.25131 |  | 0.25131
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.305 |  |  |  |  | 2.6515 | 0.77765 | 0.559 |  |  |  | 0.285 |  | 0.844 | 0 | 0.0038702 | -0.22235 | 1 | 0.78152
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0.38884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.38884 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0.93276 | 0.8419 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.090864 | 0.8419 | 0 | 0.93276
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.93276 | 0.8419 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.090864 | 0.8419 |  | 0.93276
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие объекты | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 47.276 | 9.86 | 0 |  |  | 310.0263 | 282.5879 | 5.312 | 0.96 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0.96 | 6.9822 | 0.87086 | 1 | 8.853
| Объекты всего, в т.ч. |  | 47.279 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 310.0263 | 282.5879 | 5.312 | 0.96 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0.96 | 6.9822 | 0.87086 | 1 | 8.853
| Электрические линии, в т.ч. |  | 47.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8433 | 225.8697 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0 | 4.1195 | 0.028963 | 1 | 5.1484
| воздушные линии, в т.ч. |  | 45.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5677 | 196.6941 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.419 | 0 | 1.4508 | 0.028963 | 1 | 2.4798
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3205 | 62.4182 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0.81115 | 0.25131 | 0 | 1.0625
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 32.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2472 | 134.2759 | 3.239 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 3.524 | 0 | 0.63965 | -0.22235 | 1 | 1.4173
| кабельные линии, в т.ч. |  | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2756 | 29.1756 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | -0.022737 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6297 | 29.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 62.2504 | 56.7183 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.8627 | 0.8419 | 0 | 3.7046
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 62.2504 | 56.7183 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.8627 | 0.8419 | 0 | 3.7046
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Кондинский район
9 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 0.131 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0.131 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0.131 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.131 |  |  |  |  | 0.39261 | 0.2 |  |  |  |  | 0.057 |  | 0.057 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Прочие объекты | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 0.131 | 0 | 0 |  |  | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Ханты-Мансийский район
10 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 1.688 | 1.96 | 0 | 2013 | 2017 | 11.1479 | 4.1031 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0.16 | 1.17 | 0.16 | 3.7669 | 1.1031 | 3 | 7.87
| Объекты всего, в т.ч. |  | 1.688 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 11.1479 | 4.1031 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0.16 | 1.17 | 0.16 | 3.7669 | 1.1031 | 3 | 7.87
| Электрические линии, в т.ч. |  | 1.688 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5608 | 2.8579 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0 | 1.17 | 0 | 0.75195 | 1.1031 | 1.7548 | 3.6098
| воздушные линии, в т.ч. |  | 1.61 | 0 |  | 0 | 0 | 4.9491 | 2.6899 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0.452 | 0 | 1.12 | 0 | 0.30826 | 1.1031 | 1.5868 | 2.9981
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.09986 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.09986 |  |  | 0.09986
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.56 |  |  |  |  | 4.8493 | 2.6899 | 0.038 |  | 0.63 |  | 0.452 |  | 1.12 | 0 | 0.2084 | 1.1031 | 1.5868 | 2.8983
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.078 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6117 | 0.16802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.44369 | 0 | 0.16802 | 0.6117
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.078 |  |  |  |  | 0.6117 | 0.16802 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0.44369 |  | 0.16802 | 0.6117
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 1.96 |  | 0 | 0 | 5.5871 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 3.0149 | 0 | 1.2452 | 4.2602
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.96 |  |  |  | 5.5871 | 1.2452 | [5 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 3.0149 |  | 1.2452 | 4.2602
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Прочие объекты | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | С/П | 1.738 | 1.28 | 0 | 2014 | 2017 | 8.5407 | 7.583 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0.1577 | 7.583 |  | 7.7407
| Объекты всего, в т.ч. |  | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 8.5407 | 7.583 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0.1577 | 7.583 | 0 | 7.7407
| Электрические линии, в т.ч. |  | 1.738 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7863 | 2.6286 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0.1577 | 2.6286 | 0 | 2.7863
| воздушные линии, в т.ч. |  | 1.636 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6602 | 2.5185 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0.1417 | 2.5185 | 0 | 2.6602
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.208 |  |  |  |  | 2.062 | 1.997 |  |  | 1.208 | 0 |  |  | 1.208 | 0 | 0.064989 | 1.997 |  | 2.062
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.428 |  |  |  |  | 0.59826 | 0.52155 |  |  | 0.428 | 0 |  |  | 0.428 | 0 | 0.076709 | 0.52155 |  | 0.59826
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.102 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12606 | 0.11006 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.016002 | 0.11006 | 0 | 0.12606
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.102 |  |  |  |  | 0.12606 | 0.11006 |  |  | 0.102 | 0 |  |  | 0.102 | 0 | 0.016002 | 0.11006 |  | 0.12606
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 1.28 |  | 0 | 0 | 5.7544 | 4.9544 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 4.9544 | 0 | 4.9544
| Уровень входящего напряжения ВН | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.28 |  |  |  | 5.7544 | 4.9544 |  |  | 0 | 1.28 |  |  | 0 | 1.28 | 0 | 4.9544 |  | 4.9544
| Уровень входящего напряжения НН | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Прочие объекты | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 3.426 | 3.24 | 0 |  |  | 19.6886 | 11.6861 | 0.038 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0.502 | 0.16 | 2.908 | 1.44 | 3.9246 | 8.6861 | 3 | 15.6107
| Объекты всего, в т.ч. |  | 3.426 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 19.6886 | 11.6861 | 0.038 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0.502 | 0.16 | 2.908 | 1.44 | 3.9246 | 8.6861 | 3 | 15.6107
| Электрические линии, в т.ч. |  | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3471 | 5.4865 | 0.038 | 0 | 2.368 | 0 | 0.502 | 0 | 2.908 | 0 | 0.90965 | 3.7317 | 1.7548 | 6.3961
| воздушные линии, в т.ч. |  | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6093 | 5.2084 | 0.038 | 0 | 2.266 | 0 | 0.452 | 0 | 2.756 | 0 | 0.44996 | 3.6216 | 1.5868 | 5.6583
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1618 | 1.997 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0.16485 | 1.997 | 0 | 2.1618
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4475 | 3.2114 | 0.038 | 0 | 1.058 | 0 | 0.452 | 0 | 1.548 | 0 | 0.28511 | 1.6247 | 1.5868 | 3.4965
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73776 | 0.27808 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.05 | 0 | 0.152 | 0 | 0.45969 | 0.11006 | 0.16802 | 0.73776
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73776 | 0.27808 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.05 | 0 | 0.152 | 0 | 0.45969 | 0.11006 | 0.16802 | 0.73776
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 11.3415 | 6.1996 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 1.44 | 3.0149 | 4.9544 | 1.2452 | 9.2146
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 11.3415 | 6.1996 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 1.44 | 3.0149 | 4.9544 | 1.2452 | 9.2146
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Октябрьский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | С/П | 0.192 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0.192 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0.192 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.192 |  |  |  |  | 0.31793 | 0.2 |  |  |  |  | 0.057 |  | 0.057 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0
| Прочие объекты | [14 empty] | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 0.192 | 0 | 0 |  |  | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Нижневартовский район
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | С/П | 0.208 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 0.86929 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86929 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0.208 | 0 |  | 0 | 0 | 0.86929 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0.148 | 0 |  | 0 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.148 |  |  |  |  | 0.66929 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Прочие объекты | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Нижневартовский район |  | 0.208 | 0 | 0 |  |  | 0.86929 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86929 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86929 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение 2 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 19.05.2016 №59-П
Предложения по корректировке инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2015-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей | [7 empty] | Полная стоимость строитель- ства без НДС** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  |  | 2015 год |  | 2016 год | [9 empty] | 2017 год |  | ИТОГО |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год | ИТОГО
[19 empty] | км | МВА | Всего по году |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | км | МВА | км | МВА |  | Всего по году | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей, с НДС
| ВСЕГО | 5.906 | 0.96 | 2.988 | 1.91 | 1.872 | 0.16 | 10.766 | 3.03 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.824 | 0.63 | 289.5996 | 5.906 | 0.96 | 2.988 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 1.91 | 1.872 | 0.16 | 10.766 | 3.03 | 17.5264 | 15.5987 | 0 | 0 | 0 | 15.5987 | 7.8 | 40.9251
| Объекты всего, в т.ч. | 5.906 | 0.96 | 2.988 | 1.91 | 1.8719 | 0.16 | 10.7659 | 3.03 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0.63 | 289.5996 | 5.906 | 0.96 | 2.988 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 1.91 | 1.8719 | 0.16 | 10.7659 | 3.03 | 17.5264 | 15.5987 | 0 | 0 | 0 | 15.5987 | 7.8 | 40.9251
| Электрические линии, в т.ч. | 5.906 | 0 | 2.988 | 0 | 1.8719 | 0 | 10.7659 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0 | 221.2393 | 5.906 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 1.8719 | 0 | 10.7659 | 0 | 12.5215 | 6.4055 | 0 | 0 | 0 | 6.4055 | 6.5548 | 25.4817
| воздушные линии, в т.ч. | 5.728 | 0 | 2.886 | 0 | 1.5619 | 0 | 10.1759 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.6239 | 0 | 192.5172 | 5.728 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 1.5619 | 0 | 10.1759 | 0 | 9.8528 | 6.2794 | 0 | 0 | 0 | 6.2794 | 5.5147 | 21.6469
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.895 | 0 | 1.728 | 0 | 0.15393 | 0 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 60.929 | 1.895 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0.15393 | 0 | 3.7769 | 0 | 3.9542 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.5718 | 8.4212
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.833 | 0 | 1.158 | 0 | 1.408 | 0 | 6.399 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.95 | 0 | 131.5881 | 3.833 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.408 | 0 | 6.399 | 0 | 5.8986 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 4.9429 | 13.2257
| кабельные линии, в т.ч. | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0.31 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 28.7221 | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.31 | 0 | 0.59 | 0 | 2.6687 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 1.0401 | 3.8348
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2423 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.31 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 26.4798 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.31 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 1.0401 | 1.1662
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0.96 | 0 | 1.91 | 0 | 0.16 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 65.8549 | 0 | 0.96 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0.16 | 0 | 3.03 | 5.0049 | 9.1932 | 0 | 0 | 0 | 9.1932 | 1.2452 | 15.4434
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0.96 | 0 | 1.91 | 0 | 0.16 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 65.8549 | 0 | 0.96 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0.16 | 0 | 3.03 | 5.0049 | 9.1932 | 0 | 0 | 0 | 9.1932 | 1.2452 | 15.4434
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.824 | 0.63 | 8.3446 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 0.913 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 | 9.1851
| Объекты всего, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0.63 | 8.3446 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 0.913 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 | 9.1851
| Электрические линии, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0 | 4.8795 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 0.913 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 3 | 5.7463
| воздушные линии, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.6239 | 0 | 4.31 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.913 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 2.3279 | 5.0742
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 2.0446 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0.5718 | 2.4051
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.95 | 0 | 2.2654 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 2.6691
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 0 | 3.4388
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 0 | 3.4388
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.824 | 0.63 | 8.3446 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 0.913 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 | 9.1851
| Объекты всего, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0.63 | 8.3446 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 0.913 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 | 9.1851
| Электрические линии, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0 | 4.8795 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 0.913 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 3 | 5.7463
| воздушные линии, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.6239 | 0 | 4.31 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.913 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 2.3279 | 5.0742
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 2.0446 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0.5718 | 2.4051
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.95 | 0 | 2.2654 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 2.6691
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 0 | 3.4388
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 0 | 3.4388
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.824 | 0.63 | 8.3446 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | [6 empty] | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 0.913 | 5.2721 |  |  |  | 5.2721 | 3 | 9.1851
| Объекты всего, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0.63 | 8.3446 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 0.913 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 | 9.1851
| Электрические линии, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0 | 4.8795 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 0.913 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 3 | 5.7463
| воздушные линии, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.6239 | 0 | 4.31 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.913 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 2.3279 | 5.0742
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0.52 |  | 0.15393 |  | 0.67393 | 0 |  |  | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 2.0446 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | [6 empty] | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 |  | 1.8333 |  |  |  | 1.8333 | 0.5718 | 2.4051
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.556 |  |  |  | 0.5 |  | 1.056 | 0 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.95 | 0 | 2.2654 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.913 | 0 |  |  |  |  | 1.7561 | 2.6691
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67207 | 0.67207
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 0 | 3.4388
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 0.63 |  |  | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 3.4388 |  |  |  | 3.4388 |  | 3.4388
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.824 | 0.63 | 8.3446 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.93 | 0.63 | 0.913 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 | 9.1851
| Объекты всего, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0.63 | 8.3446 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0.63 | 0.913 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 | 9.1851
| Электрические линии, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.8239 | 0 | 4.8795 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.85393 | 0 | 1.9299 | 0 | 0.913 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 3 | 5.7463
| воздушные линии, в т.ч. | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.45 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.6239 | 0 | 4.31 | 0.556 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65393 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.913 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 2.3279 | 5.0742
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 2.0446 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15393 | 0 | 0.67393 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0.5718 | 2.4051
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.95 | 0 | 2.2654 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.056 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 2.6691
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0.67207
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 0 | 3.4388
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 0 | 3.4388
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство и расширение: | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.255 | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 16.6134 | 10.3266 | 0 | 0 | 0 | 10.3266 | 4.8 | 31.74
| Объекты всего, в т.ч. | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.255 | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 16.6134 | 10.3266 | 0 | 0 | 0 | 10.3266 | 4.8 | 31.74
| Электрические линии, в т.ч. | 5.35 | 0 | 2.468 | 0 | 1.018 | 0 | 8.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3597 | 5.35 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 1.018 | 0 | 8.836 | 0 | 11.6085 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 3.5548 | 19.7355
| воздушные линии, в т.ч. | 5.172 | 0 | 2.366 | 0 | 0.908 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2072 | 5.172 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0.908 | 0 | 8.446 | 0 | 8.9398 | 4.4461 | 0 | 0 | 0 | 4.4461 | 3.1868 | 16.5727
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.895 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8845 | 1.895 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 3.9542 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 6.0162
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.277 | 0 | 1.158 | 0 | 0.908 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3227 | 3.277 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.908 | 0 | 5.343 | 0 | 4.9856 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 3.1868 | 10.5566
| кабельные линии, в т.ч. | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1525 | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.39 | 0 | 2.6687 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0.36802 | 3.1627
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2423 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0.36802 | 0.49408
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3899 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 5.0049 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 1.2452 | 12.0046
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3899 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 5.0049 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 1.2452 | 12.0046
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.255 | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 16.6134 | 10.3266 | 0 | 0 | 0 | 10.3266 | 4.8 | 31.74
| Объекты всего, в т.ч. | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.255 | 5.35 | 0.96 | 2.468 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 8.836 | 2.4 | 16.6134 | 10.3266 | 0 | 0 | 0 | 10.3266 | 4.8 | 31.74
| Электрические линии, в т.ч. | 5.35 | 0 | 2.468 | 0 | 1.018 | 0 | 8.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3597 | 5.35 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 1.018 | 0 | 8.836 | 0 | 11.6085 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 3.5548 | 19.7355
| воздушные линии, в т.ч. | 5.172 | 0 | 2.366 | 0 | 0.908 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2072 | 5.172 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0.908 | 0 | 8.446 | 0 | 8.9398 | 4.4461 | 0 | 0 | 0 | 4.4461 | 3.1868 | 16.5727
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.895 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8845 | 1.895 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 3.9542 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 6.0162
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.277 | 0 | 1.158 | 0 | 0.908 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3227 | 3.277 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.908 | 0 | 5.343 | 0 | 4.9856 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 3.1868 | 10.5566
| кабельные линии, в т.ч. | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1525 | 0.178 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.39 | 0 | 2.6687 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0.36802 | 3.1627
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2423 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0.36802 | 0.49408
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3899 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 5.0049 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 1.2452 | 12.0046
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3899 | 0 | 0.96 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 2.4 | 5.0049 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 1.2452 | 12.0046
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Белоярский район | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района |  |  | 0.1 |  | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | [8 empty] | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 |  | 0.22845 |  |  |  | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.1 |  | 0.057 |  | 0.157 | 0 | [8 empty] | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 |  | 0.22845 |  |  |  | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Березовский район | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0.8 | [8 empty] | 117.0593 | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0.8 | 13.8084 | 0 | [5 empty] | 13.8084
| Объекты всего, в т.ч. | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0593 | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0.8 | 13.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8084
| Электрические линии, в т.ч. | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2443 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0 | 9.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7362
| воздушные линии, в т.ч. | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1894 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 7.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0676
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.78 | [5 empty] | 1.78 | 0 | [8 empty] | 29.2404 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 3.7029 | 0 | [5 empty] | 3.7029
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 0 | [8 empty] | 41.949 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 3.3647 | 0 | [5 empty] | 3.3647
| кабельные линии, в т.ч. | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.055 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.178 | [5 empty] | 0.178 | 0 | [8 empty] | 2.2423 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | [5 empty] | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 23.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.815 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0722
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | [8 empty] | 19.815 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.0722 | 0 | [5 empty] | 4.0722
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [16 empty] | 7.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [16 empty] | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 78.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [16 empty] | 15.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [16 empty] | 38.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [16 empty] | 0.46636 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [16 empty] | 24.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [16 empty] | 11.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [16 empty] | 23.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [16 empty] | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [16 empty] | 7.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0.16 | [8 empty] | 3.5963 | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0.16 | 1.902 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2.902
| Объекты всего, в т.ч. | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5963 | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0.16 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.902
| Электрические линии, в т.ч. | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8033 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0 | 0.96919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9692
| воздушные линии, в т.ч. | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4704 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.959 | 0 | 0.96919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9692
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.115 | [5 empty] | 0.115 | 0 | [8 empty] | 0.21374 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.25131 | 0 | [5 empty] | 0.25131
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.559 |  |  |  | 0.285 |  | 0.844 | 0 | [8 empty] | 2.2566 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.844 | 0 | 0.71788 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.7179
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.33293 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79302 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.93276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93276
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 | [8 empty] | 0.79302 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.93276 | 0 | [5 empty] | 0.93276
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 5.312 | 0.96 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8225 | 5.312 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0.96 | 15.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7104
| Объекты всего, в т.ч. | 5.312 | 0.96 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8225 | 5.312 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0.96 | 15.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7104
| Электрические линии, в т.ч. | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.56 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.597 | 0 | 10.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.7054
| воздушные линии, в т.ч. | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2044 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 5.419 | 0 | 8.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0368
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0521 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 3.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9542
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.239 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1523 | 3.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 3.524 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0826
| кабельные линии, в т.ч. | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3556 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2423 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7571 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 5.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0049
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7571 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 5.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0049
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Кондинский район | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | [8 empty] | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0.057 |  | 0.057 | 0 | [8 empty] | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0.16 | 1.17 | 0.16 | [8 empty] | 9.4805 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0.502 | 0.16 | 1.17 | 0.16 | 0.23376 | 1.5575 |  |  |  | 1.5575 | 3 | 4.7912
| Объекты всего, в т.ч. | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0.16 | 1.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4805 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0.16 | 1.17 | 0.16 | 0.23376 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 3 | 4.7912
| Электрические линии, в т.ч. | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7288 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0 | 1.17 | 0 | 0.23376 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 1.7548 | 3.546
| воздушные линии, в т.ч. | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0.452 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2082 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.452 | 0 | 1.12 | 0 | 0.23376 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 1.5868 | 3.378
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.084996 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.038 |  | 0.63 |  | 0.452 |  | 1.12 | 0 | [8 empty] | 4.1232 | 0.038 | 0 | 0.63 | 0 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0.452 | 0 | 1.12 | 0 | 0.23376 | 1.5575 |  |  |  | 1.5575 | 1.5868 | 3.378
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0.16802
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.52061 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16802 | 0.16802
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 1.2452
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [5 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | [8 empty] | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2452 | 1.2452
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | [8 empty] | 7.2423 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | [6 empty] | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 8.5407 | 0 | 0 | 0 | 8.5407 | 0 | 8.5407
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2423 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 0 | 8.5407 | 0 | 0 | 0 | 8.5407 | 0 | 8.5407
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3612 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 2.7863 | 0 | 0 | 0 | 2.7863 | 0 | 2.7863
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 2.6602 | 0 | 0 | 0 | 2.6602 | 0 | 2.6602
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 1.208 | 0 |  |  | 1.208 | 0 | [8 empty] | 1.7474 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | [6 empty] | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 |  | 2.062 |  |  |  | 2.062 |  | 2.062
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.428 | 0 |  |  | 0.428 | 0 | [8 empty] | 0.507 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | [6 empty] | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 |  | 0.59826 |  |  |  | 0.59826 |  | 0.59826
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0.12606
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.102 | 0 |  |  | 0.102 | 0 | [8 empty] | 0.10683 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | [6 empty] | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 |  | 0.12606 |  |  |  | 0.12606 |  | 0.12606
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8811 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 0 | 5.7544
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | 1.28 |  |  | 0 | 1.28 | [8 empty] | 4.8811 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | [6 empty] | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  | 5.7544 |  |  |  | 5.7544 |  | 5.7544
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Прочие объекты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.038 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0.502 | 0.16 | 2.908 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7228 | 0.038 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0.502 | 0.16 | 2.908 | 1.44 | 0.23376 | 10.0982 | 0 | 0 | 0 | 10.0982 | 3 | 13.3319
| Объекты всего, в т.ч. | 0.038 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0.502 | 0.16 | 2.908 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7228 | 0.038 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0.502 | 0.16 | 2.908 | 1.44 | 0.23376 | 10.0982 | 0 | 0 | 0 | 10.0982 | 3 | 13.3319
| Электрические линии, в т.ч. | 0.038 | 0 | 2.368 | 0 | 0.502 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0.038 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0.502 | 0 | 2.908 | 0 | 0.23376 | 4.3437 | 0 | 0 | 0 | 4.3437 | 1.7548 | 6.3323
| воздушные линии, в т.ч. | 0.038 | 0 | 2.266 | 0 | 0.452 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4626 | 0.038 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0.452 | 0 | 2.756 | 0 | 0.23376 | 4.2177 | 0 | 0 | 0 | 4.2177 | 1.5868 | 6.0382
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 2.062
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.038 | 0 | 1.058 | 0 | 0.452 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6302 | 0.038 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0.452 | 0 | 1.548 | 0 | 0.23376 | 2.1557 | 0 | 0 | 0 | 2.1557 | 1.5868 | 3.9762
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.05 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62744 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.05 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0.16802 | 0.29408
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.05 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62744 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.05 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0.16802 | 0.29408
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6327 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 1.44 | 0 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 1.2452 | 6.9996
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6327 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.16 | 0 | 1.44 | 0 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 1.2452 | 6.9996
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Октябрьский район | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | [8 empty] | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0.057 |  | 0.057 | 0 | [8 empty] | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Нижневартовский район | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | [8 empty] | 0.73984 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.86929
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.86929
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.86929
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.57035 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929 | 0 | [5 empty] | 0.66929
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 | 0 | [8 empty] | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.86929
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.86929
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.86929
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 3
Приложение № 3 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 19.05.2016 №59-П
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" на 2015-2017 годы по децентрализованной зоне (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого 2015-2017 годы
1 | Собственные средства | 14.2449 | 12.6323 | 7.8 | 34.6773
| в том числе по районам: |  |  |  | 0
| Березовский район | 6.9822 | 0.87086 | 1 | 8.853
| Белоярский район | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Октябрьский район | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Кондинский район | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| НВР | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ХМР | 7.2628 | 11.533 | 6 | 24.7958
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.21599 | 2.6544 | 0.95188 | 3.8222
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.21599 | 2.6544 | 0.95188 | 3.8222
| в том числе по районам: | 0 | 0 | 0 | 0
| Березовский район | 0.21599 | 0 | 0 | 0.21599
| Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0
| Октябрьский район | 0 | 0 | 0.12561 | 0.12561
| Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0
| НВР | 0 | 0 | 0.10921 | 0.10921
| ХМР | 0 | 2.6544 | 0.71706 | 3.3714
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  |  | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  |  | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  |  | 0
1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  | 0
1.2 | Амортизация | 11.9359 | 4.8309 | 5.6583 | 22.4251
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 11.9359 | 4.8309 | 5.6583 | 22.4251
| в том числе по районам: |  |  |  | 0
| Березовский район | 5.7732 | 0.73802 | 0.84746 | 7.3587
| Белоярский район | 0 | 0.19461 | 0.16949 | 0.3641
| Октябрьский район | 0 | 0 | 0.04388 | 0.04388
| Кондинский район | 0 | 0 | 0.16949 | 0.16949
| НВР | 0 | 0 | 0.060282 | 0.060282
| ХМР | 6.1627 | 3.8983 | 4.3677 | 14.4287
1.2.2 | Прочая амортизация |  |  |  | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  | 0
1.3 | Возврат НДС | 2.0931 | 1.9001 | 1.1898 | 5.183
в том числе по районам:
| Березовский район | 0.993 | 0.13284 | 0.15254 | 1.2784
| Белоярский район | 0 | 0.033845 | 0.030508 | 0.064353
| Октябрьский район | 0 | 0 | 0.030508 | 0.030508
| Кондинский район | 0 | 0 | 0.030508 | 0.030508
| НВР | 0 | 0 | 0.030508 | 0.030508
| ХМР | 1.1001 | 1.7334 | 0.91525 | 3.7487
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 3.2469 | 0 | 3.2469
| в том числе по районам: |  |  |  | 0
| Березовский район |  |  |  | 0
| Белоярский район |  |  |  | 0
| Октябрьский район |  |  |  | 0
| Кондинский район |  |  |  | 0
| НВР |  |  |  | 0
| ХМР | 0 | 3.2469 | 0 | 3.2469
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года |  |  |  | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по районам: |  |  |  | 0
| Березовский район |  |  |  | 0
| Белоярский район |  |  |  | 0
| Октябрьский район |  |  |  | 0
| Кондинский район |  |  |  | 0
| НВР |  |  |  | 0
| ХМР |  |  |  | 0
2.2 | Облигационные займы |  |  |  | 0
2.3 | Займы организаций |  |  |  | 0
2.4 | Бюджетное финансирование |  |  |  | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов |  |  |  | 0
2.6 | Использование лизинга |  |  |  | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по районам: | 0 | 0 | 0 | 0
| Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0
| Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0
| Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0
| НВР | 0 | 0 | 0 | 0
| ХМР | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 14.2449 | 12.6323 | 7.8 | 34.6773
| в том числе по районам: |  |  |  | 0
| Березовский район | 6.9822 | 0.87086 | 1 | 8.853
| Белоярский район | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| Октябрьский район | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Кондинский район | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| НВР | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| ХМР | 7.2628 | 11.533 | 6 | 24.7958
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной программой