## 7.1.-4 кв. 2016
Приложение № 7.1
Отчёт об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 4 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
___________________ А.И. Бусурин
«___»_________________ 2017 года
М.П.
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования в 2016 году | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение за отчетный квартал
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал
| ВСЕГО | 301.1494 | 12.6323 | 10.8122 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.7723 | 4.1474 | 1.6184 | 13.0036 | 0 | 13.9674 | 4.4553 | 290.3372 | -2.529 | -60.9776
| Объекты всего, в т.ч. | 301.1494 | 12.6323 | 10.8122 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.7723 | 4.1474 | 1.6184 | 13.0036 | 0 | 13.9674 | 4.4553 | 290.3372 | -2.529 | -60.9776
| Электрические линии, в т.ч. | 236.3792 | 4.9837 | 4.4829 | 1.5989 | 1.6155 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 2.2959 | 2.2951 | -0.26429 | 5.6701 | 0 | 6.0935 | 0.91117 | 231.8963 | -2.5593 | -111.5155
| воздушные линии, в т.ч. | 206.0534 | 4.8736 | 3.0079 | 1.5402 | 1.5568 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 1.5128 | 2.2951 | -0.89169 | 4.1952 | 0 | 4.6026 | 0 | 203.0455 | -3.1867 | -138.8526
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 65.9746 | 3.2359 | 1.0285 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 | 0 | 0.46854 | 0.98763 | -1.0345 | 1.5521 | 0 | 1.8767 | 0 | 64.9461 | -2.0221 | -204.7433
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 140.0788 | 1.6377 | 1.9794 | 0.22292 | 0.23952 | -0.1894 | 0.5529 | 0 | 1.0442 | 9.541e-18 | 0.14279 | 2.6431 | 0 | 2.7259 | 0 | 138.0994 | 0.14279
| кабельные линии, в т.ч. | 30.3257 | 0.11006 | 1.4749 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.78317 | 0 | 0.6274 | 1.4749 | 0 | 1.4909 | 0.91117 | 28.8508 | 0.6274 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0.6274 | 0.91117 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | -0.93391 | 0.6274 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.3485 | 0.11006 | 0.56376 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0 | 0.4994 | 0 | 0 | 0.56376 | 0 | 0.57976 | 0 | 29.7847 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 64.7702 | 7.6486 | 6.3293 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4764 | 1.8523 | 1.8827 | 7.3335 | 0 | 7.8739 | 3.5441 | 58.4409 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 64.7702 | 7.6486 | 6.3293 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4764 | 1.8523 | 1.8827 | 7.3335 | 0 | 7.8739 | 3.5441 | 58.4409 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 1.037 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.8029 | -63.4839
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 1.037 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.8029 | -63.4839
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | -0.8387 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | -1.8333 | -185.624
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | -0.8387 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1612 | -1.8333 | -185.624
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | -1.8333 | -185.624
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | -9.541e-18 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 1.8827 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | -0.10528 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 1.8827 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | -0.10528 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 1.037 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.8029 | -63.4839
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 1.037 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.8029 | -63.4839
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | -0.8387 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | -1.8333 | -185.624
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | -0.8387 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1612 | -1.8333 | -185.624
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | -1.8333 | -185.624
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | -9.541e-18 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 1.8827 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | -0.10528 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 1.8827 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | -0.10528 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 0.0069523 | 0.0069523 |  |  |  | 0.07491 | 2.84 | 1.037 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.8029 | -63.4839
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 1.037 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.8029 | -63.4839
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | -0.8387 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | -1.8333 | -185.624
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | -0.8387 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1612 | -1.8333 | -185.624
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | -0.84565 | [6 empty] | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | -1.8333 | -185.624
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 |  |  |  |  | 9.541e-18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.7561 | -9.541e-18 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 1.8827 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | -0.10528 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 1.9576 | [5 empty] | 0.07491 | 1.8523 | 1.8827 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | -0.10528 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 1.037 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.8029 | -63.4839
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 1.037 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.8029 | -63.4839
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | -0.8387 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | -1.8333 | -185.624
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | -0.8387 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1612 | -1.8333 | -185.624
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | -1.8333 | -185.624
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | -9.541e-18 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 1.8827 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | -0.10528 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 1.8827 | 3.5441 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | -0.10528 | 0.030375 | 1.6398
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 295.3025 | 9.7854 | 9.6933 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.6974 | 1.3074 | 0.58137 | 9.4596 | 0 | 10.4233 | 0.91117 | 285.6092 | -0.72606 | -55.5335
| Объекты всего, в т.ч. | 295.3025 | 9.7854 | 9.6933 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.6974 | 1.3074 | 0.58137 | 9.4596 | 0 | 10.4233 | 0.91117 | 285.6092 | -0.72606 | -55.5335
| Электрические линии, в т.ч. | 232.3846 | 3.9891 | 5.3216 | 1.5919 | 1.6085 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 2.2959 | 1.3074 | 0.58137 | 5.6701 | 0 | 6.0935 | 0.91117 | 227.063 | -0.72606 | -55.5335
| воздушные линии, в т.ч. | 202.7309 | 3.879 | 3.8466 | 1.5333 | 1.5499 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 1.5128 | 1.3074 | -0.046038 | 4.1952 | 0 | 4.6026 | 0 | 198.8843 | -1.3535 | -103.5213
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 64.4152 | 2.2483 | 1.8742 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 |  | 0.46854 |  | -0.18883 | 1.5521 | 0 | 1.8767 | 0 | 62.541 | -0.18883 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 138.3157 | 1.6308 | 1.9725 | 0.21596 | 0.23256 | -0.1894 | 0.5529 |  | 1.0442 |  | 0.14279 | 2.6431 | 0 | 2.7259 | 0 | 136.3433 | 0.14279 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 29.6537 | 0.11006 | 1.4749 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.78317 | 0 | 0.6274 | 1.4749 | 0 | 1.4909 | 0.91117 | 28.1787 | 0.6274 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0.6274 | 0.91117 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | -0.93391 | 0.6274 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6764 | 0.11006 | 0.56376 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0 | 0.4994 | 0 | 0 | 0.56376 | 0 | 0.57976 | 0 | 29.1126 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 62.9179 | 5.7963 | 4.3717 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0 | 4.3298 | 0 | 58.5462 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 62.9179 | 5.7963 | 4.3717 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0 | 4.3298 | 0 | 58.5462 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 295.3025 | 9.7854 | 9.6933 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.6974 | 1.3074 | 0.58137 | 9.4596 | 0 | 10.4233 | 0.91117 | 285.6092 | -0.72606 | -55.5335
| Объекты всего, в т.ч. | 295.3025 | 9.7854 | 9.6933 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.6974 | 1.3074 | 0.58137 | 9.4596 | 0 | 10.4233 | 0.91117 | 285.6092 | -0.72606 | -55.5335
| Электрические линии, в т.ч. | 232.3846 | 3.9891 | 5.3216 | 1.5919 | 1.6085 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 2.2959 | 1.3074 | 0.58137 | 5.6701 | 0 | 6.0935 | 0.91117 | 227.063 | -0.72606 | -55.5335
| воздушные линии, в т.ч. | 202.7309 | 3.879 | 3.8466 | 1.5333 | 1.5499 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 1.5128 | 1.3074 | -0.046038 | 4.1952 | 0 | 4.6026 | 0 | 198.8843 | -1.3535 | -103.5213
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 64.4152 | 2.2483 | 1.8742 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 | 0.93746 | 0.46854 | 0 | -0.18883 | 1.5521 | 0 | 1.8767 | 0 | 62.541 | -0.18883 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 138.3157 | 1.6308 | 1.9725 | 0.21596 | 0.23256 | -0.1894 | 0.5529 | 0.37029 | 1.0442 | 1.3074 | 0.14279 | 2.6431 | 0 | 2.7259 | 0 | 136.3433 | -1.1646 | -89.0784
| кабельные линии, в т.ч. | 29.6537 | 0.11006 | 1.4749 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.78317 | 0 | 0.6274 | 1.4749 | 0 | 1.4909 | 0.91117 | 28.1787 | 0.6274 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0.6274 | 0.91117 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | -0.93391 | 0.6274 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6764 | 0.11006 | 0.56376 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.4994 | 0 | 0 | 0.56376 | 0 | 0.57976 | 0 | 29.1126 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 62.9179 | 5.7963 | 4.3717 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0 | 4.3298 | 0 | 58.5462 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 62.9179 | 5.7963 | 4.3717 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0 | 4.3298 | 0 | 58.5462 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Белоярский район | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.42845 | 0.22845 | 0.10824 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.22306 | 0.10285 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.32022 | -0.12022 | -53.8941
| Объекты всего, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.10824 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0.10285 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.32022 | -0.12022 | -53.8941
| Электрические линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.10824 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0.10285 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.32022 | -0.12022 | -53.8941
| воздушные линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.10824 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0.10285 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.32022 | -0.12022 | -53.8941
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.42845 | 0.22845 | 0.10824 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.22306 | 0.10285 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.32022 | -0.12022 | -53.8941
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 | 0 | 0.21537 | [5 empty] | 0.21537 |  |  | 0.21537 | 0 | 0.21537 | 0 | -0.21537 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0.21537 | 0 | -0.21537 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0.21537 | 0 | -0.21537 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0.21537 | 0 | -0.21537 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0.21537 | [5 empty] | 0.21537 |  |  | 0.21537 | 0 | 0.21537 | 0 | -0.21537 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.42845 | 0.22845 | 0.32361 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.21537 | 0.22306 | 0.10285 | 0.32361 | 0 | 0.32361 | 0 | 0.10484 | -0.12022 | -53.8941
| Объекты всего, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.32361 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.21537 | 0.22306 | 0.10285 | 0.32361 | 0 | 0.32361 | 0 | 0.10484 | -0.12022 | -53.8941
| Электрические линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.32361 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.21537 | 0.22306 | 0.10285 | 0.32361 | 0 | 0.32361 | 0 | 0.10484 | -0.12022 | -53.8941
| воздушные линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.10824 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0.10285 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.32022 | -0.12022 | -53.8941
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.42845 | 0.22845 | 0.10824 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0.10285 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.32022 | -0.12022 | -53.8941
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0.21537 | 0 | -0.21537 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0.21537 | 0 | -0.21537 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Березовский район | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 124.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 124.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 105.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0121 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 76.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9359 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 30.8008 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8008 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 46.1351 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1351 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 28.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0762 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 28.0989 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 19.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3095 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 19.3095 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3095 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 9.5958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 9.5958 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 7.807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.807 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 89.6928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 89.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 61.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.989 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 61.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.458 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 18.1221 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1221 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 43.3359 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3359 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.53099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.53099 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 27.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 27.7038 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 49.2999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 49.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 40.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4369 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 39.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8685 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 13.244 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 26.6244 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6244 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.56841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.56841 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 8.863 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 1.8709 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.8709 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.029 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.029 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.25131 | 0.25131 | 0.25131 |  |  | 0.25131 | 0.25131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.77765 | -0.22235 | -0.22235 |  |  | -0.22235 | -0.22235 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 |  |  | 0.8419 | 0.8419 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 |  | 0 | -0.0060702 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | -0.18883 | [7 empty] | -0.18883 | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.18883 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [5 empty] | -0.18883 |  | 0.18883 | -0.0060702 | 0 |  | 0 |  | 0.18883 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Прочие объекты |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 282.5879 | 0.87086 | 0.68203 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | 281.9059 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 282.5879 | 0.87086 | 0.68203 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | 281.9059 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 225.8697 | 0.028963 | -0.15987 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | 226.0295 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 196.6941 | 0.028963 | -0.15987 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | 196.8539 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 62.4182 | 0.25131 | 0.06248 | 0 | 0 | 0.25131 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3557 | -0.18883 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 134.2759 | -0.22235 | -0.22235 | 0 | 0 | -0.22235 | -0.22235 | 0 | -0.18883 | 0 | 0.18883 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | 134.4982 | 0.18883 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 29.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1756 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1983 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 56.7183 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8764 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 56.7183 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8764 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Кондинский район | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 4.1031 | 1.1031 | 1.1568 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0.65954 | 1.0844 | 0.47852 | 1.6112 | 0 | 1.6112 | 0.91117 | 2.9463 | -0.60584 | -55.8707
| Объекты всего, в т.ч. | 4.1031 | 1.1031 | 1.1568 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0.65954 | 1.0844 | 0.47852 | 1.6112 | 0 | 1.6112 | 0.91117 | 2.9463 | -0.60584 | -55.8707
| Электрические линии, в т.ч. | 2.8579 | 1.1031 | 1.1568 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0.65954 | 1.0844 | 0.47852 | 1.6112 | 0 | 1.6112 | 0.91117 | 1.7011 | -0.60584 | -55.8707
| воздушные линии, в т.ч. | 2.6899 | 1.1031 | 0.24564 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0.37577 | 1.0844 | -0.14888 | 0.69999 | 0 | 0.69999 | 0 | 2.4442 | -1.2332 | -113.7301
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.6899 | 1.1031 | 0.24564 |  |  | 0.018751 | 0.018751 |  | 0.37577 | 1.0844 | -0.14888 | 0.69999 | 0 | 0.69999 | 0 | 2.4442 | -1.2332 | -113.7301
| кабельные линии, в т.ч. | 0.16802 | 0 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0.6274 | 0.91117 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | -0.74316 | 0.6274 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0.91117 | [5 empty] | 0.28377 |  | 0.6274 | 0.91117 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | -0.91117 | 0.6274 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.16802 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.2452 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 7.583 | 6.3043 | 3.6554 | 3.6554 | 0.10528 | 0.10528 | 3.8223 | 2.5436 | 0 |  | 6.3043 | 0 | 7.262 | 0 | 1.2787 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.583 | 7.583 | 6.3043 | 3.6554 | 3.6554 | 0.10528 | 0.10528 | 3.8223 | 2.5436 | 0 | 0 | 6.3043 | 0 | 7.262 | 0 | 1.2787 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 2.6286 | 2.6286 | 2.7744 | 1.5905 | 1.5905 | 0.041776 | 0.041776 | 1.5168 | 1.1421 | 0 | 0 | 2.5149 | 0 | 2.9321 | 0 | -0.14587 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 2.5185 | 2.5185 | 2.4261 | 1.5319 | 1.5319 | 0.03602 | 0.03602 | 1.3078 | 0.85812 | 0 | 0 | 2.1665 | 0 | 2.5677 | 0 | 0.09246 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.997 | 1.997 | 1.8117 | 1.3173 | 1.3173 | 0.025821 | 0.025821 | 0.93746 | 0.46854 |  |  | 1.5521 | 0 | 1.8767 | 0 | 0.18527 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.52155 | 0.52155 | 0.61436 | 0.21458 | 0.21458 | 0.010199 | 0.010199 | 0.37029 | 0.38958 |  |  | 0.61436 | 0 | 0.69107 | 0 | -0.092809 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.11006 | 0.11006 | 0.34838 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.28402 | 0 | 0 | 0.34838 | 0 | 0.36439 | 0 | -0.23833 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.11006 | 0.11006 | 0.34838 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.28402 |  |  | 0.34838 | 0 | 0.36439 | 0 | -0.23833 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.9544 | 4.9544 | 3.5298 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0 | 4.3298 | 0 | 1.4246 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.9544 | 4.9544 | 3.5298 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 1.4015 |  |  | 3.7894 | 0 | 4.3298 | 0 | 1.4246 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.46769 | [5 empty] | 0.46769 |  |  | 0.46769 | 0 | 0.46769 | 0 |  | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Прочие объекты |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 11.6861 | 8.6861 | 7.9288 | 3.6554 | 3.6554 | 0.12403 | 0.12403 | 3.8223 | 3.6708 | 1.0844 | 0.47852 | 8.3831 | 0 | 9.3408 | 0.91117 | 3.7573 | -0.60584 | -55.8707
| Объекты всего, в т.ч. | 11.6861 | 8.6861 | 7.9288 | 3.6554 | 3.6554 | 0.12403 | 0.12403 | 3.8223 | 3.6708 | 1.0844 | 0.47852 | 8.3831 | 0 | 9.3408 | 0.91117 | 3.7573 | -0.60584 | -55.8707
| Электрические линии, в т.ч. | 5.4865 | 3.7317 | 4.3989 | 1.5905 | 1.5905 | 0.060527 | 0.060527 | 1.5168 | 2.2694 | 1.0844 | 0.47852 | 4.5937 | 0 | 5.011 | 0.91117 | 1.0875 | -0.60584 | -55.8707
| воздушные линии, в т.ч. | 5.2084 | 3.6216 | 3.1394 | 1.5319 | 1.5319 | 0.05477 | 0.05477 | 1.3078 | 1.7016 | 1.0844 | -0.14888 | 3.3341 | 0 | 3.7354 | 0 | 2.069 | -1.2332 | -113.7301
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.997 | 1.997 | 1.8117 | 1.3173 | 1.3173 | 0.025821 | 0.025821 | 0.93746 | 0.46854 | 0 | 0 | 1.5521 | 0 | 1.8767 | 0 | 0.18527 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.2114 | 1.6247 | 1.3277 | 0.21458 | 0.21458 | 0.02895 | 0.02895 | 0.37029 | 1.233 | 1.0844 | -0.14888 | 1.782 | 0 | 1.8587 | 0 | 1.8837 | -1.2332 | -113.7301
| кабельные линии, в т.ч. | 0.27808 | 0.11006 | 1.2596 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.56779 | 0 | 0.6274 | 1.2596 | 0 | 1.2756 | 0.91117 | -0.98148 | 0.6274 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0.6274 | 0.91117 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | -0.91117 | 0.6274 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.27808 | 0.11006 | 0.34838 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.28402 | 0 | 0 | 0.34838 | 0 | 0.36439 | 0 | -0.070308 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 6.1996 | 4.9544 | 3.5298 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0 | 4.3298 | 0 | 2.6698 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 6.1996 | 4.9544 | 3.5298 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0 | 4.3298 | 0 | 2.6698 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Октябрьский район | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 |  | 0 |  | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | -0.7589 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | -0.7589 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | -0.7589 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | -0.7589 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.7589 |  | 0.0166 |  | 0.7423 |  |  | 0 |  | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | -0.7589 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Нижневартовский район | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.

## 7.2.-4 кв.2016
Приложение №7.2
Отчёт об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2016 год
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»_________________ 2017года
М.П.
0
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2016 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 12.6323 | 1.5889 | 6.9153 | 1.8776 | 2.2505 | 10.8122 | 1.4365 | 4.2245 | 4.4901 | 0.6611 | -1.8201 | -0.15244 | -2.6908 | 2.6125 | -1.5894 | 13.0036 | 0.47811 | 7.0531 | 4.295 | 1.1775 |  |  | 0 | 2.08 |  |  | 0 | 0 | 2.164
| Техническое перевооружение и реконструкция | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 1.1189 | 0.10702 | -0.22679 | 1.6303 | -0.3916 | -1.728 | -0.083404 | -1.8534 | 1.2617 | -1.0529 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 1.1189 | 0.10702 | -0.22679 | 1.6303 | -0.3916 | -1.728 | -0.083404 | -1.8534 | 1.2617 | -1.0529 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 1.1189 | 0.10702 | -0.22679 | 1.6303 | -0.3916 | -1.728 | -0.083404 | -1.8534 | 1.2617 | -1.0529 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 | 2016 | 17.4167 | ТМГ (1*400-2 шт.) | 0.8
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 1.1189 | 0.10702 | -0.22679 | 1.6303 | -0.3916 | -1.728 | -0.083404 | -1.8534 | 1.2617 | -1.0529 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство и расширение: | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 | 9.6933 | 1.3294 | 4.4513 | 2.8598 | 1.0527 | -0.092111 | -0.069031 | -0.83744 | 1.3508 | -0.53643 | 9.4596 | 0.37109 | 5.8257 | 2.3352 | 0.92762 |  |  |  | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 2.164
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 | 9.6933 | 1.3294 | 4.4513 | 2.8598 | 1.0527 | -0.092111 | -0.069031 | -0.83744 | 1.3508 | -0.53643 | 9.4596 | 0.37109 | 5.8257 | 2.3352 | 0.92762 |  |  |  | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 2.164
| МО Белоярский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | 0.10824 | 0.026259 | 0.076588 | 0 | 0.005389 | -0.12022 | 0.010727 | -0.082472 | -0.0070889 | -0.041385 | 0.10824 | 0.026259 | 0.076588 | 0 | 0.005389 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.1
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 0.21537 | 0.04327 | 0.16206 | 0 | 0.010047 | 0.21537 | 0.04327 | 0.16206 | 0 | 0.010047 | 0.21537 | 0.04327 | 0.16206 | 0 | 0.010047 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | Кабель ВВГ (в траншее) | 0.1
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | 0.32361 | 0.069529 | 0.23864 | 0 | 0.015436 | 0.095156 | 0.053998 | 0.079585 | -0.0070889 | -0.031338 | 0.32361 | 0.069529 | 0.23864 | 0 | 0.015436 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 |  | 0
| МО Березовский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 | 0.87086 | 0.13015 | 0.019482 | 0.53457 | 0.18665 | 0 | 0.06017 | -0.39208 | 0.24713 | 0.084779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | [5 empty] | -0.18883 | 0 | -0.18276 | 0 | -0.0060702 | -0.18883 | 0 | -0.18276 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | -0.0060702
| ИТОГО по МО Березовский район | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 | 0.68203 | 0.13015 | -0.16328 | 0.53457 | 0.18058 | -0.18883 | 0.06017 | -0.57484 | 0.24713 | 0.078709 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.1031 | 0.32693 | 0.52635 | 0.067201 | 0.18264 | 1.1568 | 0.20476 | 0.95837 | 0.0014174 | -0.0077299 | 0.053703 | -0.12217 | 0.43202 | -0.065784 | -0.19037 | 1.6112 | 0.17655 | 1.3694 | 0.011334 | 0.053837 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.486
13 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 0.98604 | 4.1918 | 1.1473 | 1.2578 | 6.3043 | 0.84212 | 2.4831 | 2.3159 | 0.66316 | -1.2787 | -0.14392 | -1.7087 | 1.1686 | -0.59469 | 6.3043 | 0.042116 | 3.2831 | 2.3159 | 0.66316 | 2016 | 15 | ТМГ (1*630, 1*400, 1*250) | 1.28 | 2016 | 15.0833 | ж/б | Кабель АВБбШв, Провод СИП-3, СИП-2 | 1.333
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [5 empty] | 0.46769 | 0.025811 | 0.42909 | 0 | 0.012782 | 0.46769 | 0.025811 | 0.42909 | 0 | 0.012782 | 0.46769 | 0.025811 | 0.42909 | 0 | 0.012782 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 (4х95) | 0.089
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 8.6861 | 1.313 | 4.7181 | 1.2145 | 1.4405 | 7.9288 | 1.0727 | 3.8706 | 2.3173 | 0.66821 | -0.75734 | -0.24028 | -0.84755 | 1.1028 | -0.77228 | 8.3831 | 0.24448 | 5.0817 | 2.3272 | 0.72977 |  |  |  | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 1.908 | 0
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б, деревянные | СИП-4 | 0.056
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.056 | 0
| МО Нижневартовский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8-4 кв. 2016
Приложение № 8
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне)
за 4 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»________ 2017 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования в 2016 году
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 12.6323 | 10.8122 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.7723 | 4.1474 | 1.6184
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.6544 | 5.0492 | 1.8535 | 1.8701 | 0 | 0.7423 | 0 | 1.3999 | 0.80086 | 1.037
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.6544 | 3.9825 | 1.8535 | 1.8535 |  |  |  | 0.97878 | 0.80086 | 1.1502
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 1.0667 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0.42108 |  | -0.11323
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 1.0667 |  | 0.0166 |  | 0.7423 |  | 0.42108 |  | -0.11323
1.1.4 | Прочая прибыль | 0
1.2 | Амортизация | 4.8309 | 4.1578 | 1.2526 | 1.2526 | 0.86605 | 0.86605 | 0.098034 | 1.0103 | 2.6142 | 1.0289
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 4.8309 | 4.1578 | 1.2526 | 1.2526 | 0.86605 | 0.86605 | 0.098034 | 1.0103 | 2.6142 | 1.0289
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 1.9001 | 1.6052 | 0.5576 | 0.5576 | 0.13284 | 0.13284 | 0.59913 | 0.55785 | 0.61052 | 0.35686
1.4 | Прочие собственные средства | 3.2469 | 0 |  |  |  |  | 3.1252 | 0.80431 | 0.12178 | -0.80431
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 12.6323 | 10.8122 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.7723 | 4.1474 | 1.6184
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## 9.-4 кв.2016
Приложение № 9
Отчёт о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 4 квартал 2016 года
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей
|  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт
|  | IV кв. |  | 2016 |  | IV кв. |  | 2016 |  | IV кв. |  | 2016 |  | IV кв. |  | 2016
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО: | 2.988 | 1.91 | 2.988 | 1.91 | 0.14 | 0.8 | 2.164 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.52 | 0.63 | 0.52 | 0.63 |  | 0.8 | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | [6 empty] | 0.1 | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.14 | 0 | 0.486 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 1.738 | 1.28 | 1.738 | 1.28 |  |  | 1.333 | 1.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [6 empty] | 0.089 | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0