## I-ДЗ
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2015-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2016 | План финансирования 2015 года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования
[10 empty] | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 53.32 | 14.36 |  |  | 341.5321 | 301.1494 | 14.2449 | 2.988 | 1.91 | 1.872 | 0.16 | 4.86 | 2.07 | 12.6323 | 7.8 | 20.4323
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1.93 | 1.26 |  |  | 9.8089 | 5.8469 | 3.3382 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.374 | 0.63 | 2.8469 | 3 | 5.8469
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.93 | 1.26 |  |  | 9.8089 | 5.8469 | 3.3382 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.374 | 0.63 | 2.8469 | 3 | 5.8469
| МО Ханты-Мансийский район | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 1.93 | 1.26 | 2013 | 2017 | 9.8089 | 5.8469 | 3.3382 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.374 | 0.63 | 2.8469 | 3 | 5.8469
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 1.93 | 1.26 |  |  | 9.8089 | 5.8469 | 3.3382 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | 1.374 | 0.63 | 2.8469 | 3 | 5.8469
2. | Новое строительство и расширение: |  | 51.39 | 13.1 |  |  | 331.7232 | 295.3025 | 10.9068 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 3.486 | 1.44 | 9.7854 | 4.8 | 14.5854
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 51.39 | 13.1 |  |  | 331.7232 | 295.3025 | 10.9068 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | 3.486 | 1.44 | 9.7854 | 4.8 | 14.5854
| МО Белоярский район | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | С/П | 0.157 | 0 | 2015 | 2017 | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0.1 |  | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0.157 | 0 |  |  | 0.42845 | 0.42845 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | 0.157 | 0 | 0.22845 | 0.2 | 0.42845
| МО Березовский район | [12 empty] | 0 | 0
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | С | 18.527 | 2.88 | 2014 | 2019 | 138.13 | 124.3216 | 6.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | С | 2.525 | 0 | 2012 | 2018 | 12.6908 | 9.5958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | С | 2.294 | 0 | 2012 | 2018 | 10.715 | 7.807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | С | 14.105 | 4.58 | 2012 | 2018 | 92.9544 | 89.6928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | С | 8.285 | 2.24 | 2012 | 2018 | 51.3116 | 49.2999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 1.54 | 0.16 | 2013 | 2017 | 4.2244 | 1.8709 | 0.094734 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.285 | 0 | 0.87086 | 1 | 1.8709
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 47.276 | 9.86 |  |  | 310.0263 | 282.5879 | 6.9822 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.285 | 0 | 0.87086 | 1 | 1.8709
| МО Кондинский район | [12 empty] | 0 | 0
9 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 0.131 | 0 | 2013 | 2017 | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 |  | 0.2 | 0.2
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 0.131 | 0 |  |  | 0.39261 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| МО Ханты-Мансийский район | [12 empty] | 0 | 0
10 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 1.688 | 1.96 | 2013 | 2017 | 11.1479 | 4.1031 | 3.7669 | 0.63 | 0 | 0.502 | 0.16 | 1.132 | 0.16 | 1.1031 | 3 | 4.1031
11 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | С/П | 1.738 | 1.28 | 2014 | 2016 | 8.5407 | 7.583 | 0.1577 | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | 1.738 | 1.28 | 7.583 |  | 7.583
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 3.426 | 3.24 |  |  | 19.6886 | 11.6861 | 3.9246 | 2.368 | 1.28 | 0.502 | 0.16 | 2.87 | 1.44 | 8.6861 | 3 | 11.6861
| МО Октябрьский район | [12 empty] | 0 | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | С/П | 0.192 | 0 | 2014 | 2017 | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 |  | 0.2 | 0.2
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 0.192 | 0 |  |  | 0.31793 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| МО Нижневартовский район | [12 empty] | 0 | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | С/П | 0.208 | 0 | 2014 | 2017 | 0.86929 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |  | 0.2 | 0.2
| ИТОГО по МО Нижневартовский район |  | 0.208 | 0 |  |  | 0.86929 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2

## II-ДЗ
Технические характеристики и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) в 2016 году
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики объектов до реконструкции | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [9 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации, кВт∙ч/год
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| ВСЕГО | [9 empty] | 12.6323 | 1.5889 | 6.9153 | 1.8776 | 2.2505 |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  | 2.988
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [9 empty] | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.52
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.52
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [9 empty] | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 2016 | 20 | ТМГ | 0.63 | 2016 | 15 | ж/б | СИП | 0.52
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | [9 empty] | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.52
2. | Новое строительство и расширение: | [9 empty] | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 2.468
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 2.468
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | [9 empty] | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП | 0.1
| ИТОГО по МО Белоярский район | [9 empty] | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.1
МО Березовский район
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап)
4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района
8 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [9 empty] | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187
| ИТОГО по МО Березовский район | [9 empty] | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Кондинский район
9 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района
| ИТОГО по МО Кондинский район | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
10 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [9 empty] | 1.1031 | 0.32693 | 0.52635 | 0.067201 | 0.18264 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП | 0.63
11 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | [9 empty] | 7.583 | 0.98604 | 4.1918 | 1.1473 | 1.2578 | 2016 | 20 | ТМГ | 1.28 | 2016 | 15 | ж/б | СИП | 1.738
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | [9 empty] | 8.6861 | 1.313 | 4.7181 | 1.2145 | 1.4405 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 2.368
МО Октябрьский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района
| ИТОГО по МО Октябрьский район | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Нижневартовский район
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## III-ДЗ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания |  |  |  | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей |  |  |  | Прогнозируемое расширение пропускной способности |  |  |  | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
ВСЕГО,
| - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## IV-ДЗ
Прогноз ввода объектов по инвестиционной программе АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2016-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [19 empty] | млн. руб.
|  | План 2016 год |  | в точ числе: | [7 empty] | План 2017 год |  | в точ числе: | [7 empty] | План 2016 год | в том числе: |  |  |  | План 2017 год | в том числе:
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 2.988 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 1.91 | 1.872 | 0.16 | [6 empty] | 1.872 | 0.16 | 15.5987 | 0 | 0 | 0 | 15.5987 | 7.8 |  |  |  | 7.8
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | [6 empty] | 0.854 | 0 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 |  |  |  | 3
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | [6 empty] | 0.854 | 0 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 |  |  |  | 3
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.52 | 0.63 | [6 empty] | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | [6 empty] | 0.854 | 0 | 5.2721 |  |  |  | 5.2721 | 3 |  |  |  | 3
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.854 | 0 | [6 empty] | 0.854 | 0 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 3 |  |  |  | 3
2. | Новое строительство и расширение: | 2.468 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | [6 empty] | 1.018 | 0.16 | 10.3266 | 0 | 0 | 0 | 10.3266 | 4.8 |  |  |  | 4.8
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.468 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 1.28 | 1.018 | 0.16 | [6 empty] | 1.018 | 0.16 | 10.3266 | 0 | 0 | 0 | 10.3266 | 4.8 |  |  |  | 4.8
| МО Белоярский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0.22845 |  |  |  | 0.22845 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 0 | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 0 | 0.22845 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| МО Березовский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.285 | 0 | [6 empty] | 0.285 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | [6 empty] | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1
| МО Кондинский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.057 | 0 | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
10 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.63 | 0 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0.502 | 0.16 | [6 empty] | 0.502 | 0.16 | 1.5575 |  |  |  | 1.5575 | 3 |  |  |  | 3
11 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 1.738 | 1.28 | [6 empty] | 1.738 | 1.28 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8.5407 | 0 | 0 | 0 | 8.5407 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 2.368 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 1.28 | 0.502 | 0.16 | [6 empty] | 0.502 | 0.16 | 10.0982 | 0 | 0 | 0 | 10.0982 | 3 |  |  |  | 3
| МО Октябрьский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.057 | 0 | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | [6 empty] | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| МО Нижневартовский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.2