## I-ДЦ
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2012-2014 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства | Ввод мощностей | [7 empty] | План финансирования
[9 empty] | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | итого |  | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 46.32 | 8.02 |  |  | 264.4 | 264.4 | 0 | 0 | 15.86 | 6.22 | 30.46 | 1.8 | 46.32 | 8.02 | 90.25 | 87.35 | 86.8 | 264.4
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 6.16 | 0 |  |  | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 20 | 8.5 | 0 | 28.5
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 6.16 | 0 |  |  | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 20 | 8.5 | 0 | 28.5
МО Березовский район
1 | Реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 6.16 |  | 2012 | 2013 | 28.5 | 28.5 |  |  | 6.16 | 0 |  |  | 6.16 | 0 | 20 | 8.5 | 0 | 28.5
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 6.16 | 0 |  |  | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 20 | 8.5 | 0 | 28.5
2. | Новое строительство и расширение: |  | 40.16 | 8.02 |  |  | 235.9 | 235.9 | 0 | 0 | 9.7 | 6.22 | 30.46 | 1.8 | 40.16 | 8.02 | 70.25 | 78.85 | 86.8 | 235.9
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 40.16 | 8.02 |  |  | 235.9 | 235.9 | 0 | 0 | 9.7 | 6.22 | 30.46 | 1.8 | 40.16 | 8.02 | 70.25 | 78.85 | 86.8 | 235.9
МО Березовский район
2 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | С/П | 19.7 | 5.75 | 2012 | 2014 | 98.74 | 98.74 |  |  | 2.7 | 5 | 17 | 0.75 | 19.7 | 5.75 | 21.1 | 27.9 | 49.74 | 98.74
3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | С/П | 3 | 0 | 2012 | 2013 | 7.76 | 7.76 |  |  | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | 5 | 2.76 | 0 | 7.76
4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | С/П | 2 | 0 | 2012 | 2013 | 6.84 | 6.84 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 5 | 1.84 | 0 | 6.84
5 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | С/П | 2 | 1.22 | 2012 | 2013 | 25.27 | 25.27 |  |  | 2 | 1.22 |  |  | 2 | 1.22 | 11.27 | 14 | 0 | 25.27
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | С/П | 1.66 | 0.25 | 2012 | 2014 | 18.6 | 18.6 |  |  |  |  | 1.66 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 1.6 | 8 | 9 | 18.6
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 28.36 | 7.22 |  |  | 157.21 | 157.21 | 0 | 0 | 9.7 | 6.22 | 18.66 | 1 | 28.36 | 7.22 | 43.97 | 54.5 | 58.74 | 157.21
МО Кондинский район
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | С/П | 11.8 | 0.8 | 2012 | 2014 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  | 11.8 | 0.8 | 11.8 | 0.8 | 4.52 | 13.5 | 17.21 | 35.23
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 11.8 | 0.8 |  |  | 35.23 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.8 | 11.8 | 0.8 | 4.52 | 13.5 | 17.21 | 35.23
Прочие объекты
8 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 27.13 | 27.13 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.43 | 10.85 | 10.85 | 27.13
9 | Создание и внедрение подсистемы АИИС КУЭ электроэнергии ПС Игрим. Уровни ИИК и ИВКЭ | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 15.71 | 15.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 15.71 | 0 | 0 | 15.71
10 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.62 | 0.62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62
| ИТОГО по прочим объектам |  | 0 | 0 |  |  | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 10.85 | 10.85 | 43.46
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

## II.2 (2013)
Технические характеристики и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2013 год
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования на 2013 год, млн. руб. *** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты ** | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты **
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 |  | 87.35 | 8.7335 | 50.9372 | 11.3625 | 16.3167 |  |  |  | 6.22 |  |  |  |  | 15.86 |  | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 |  | 8.5 | 0.85 | 7.2265 | 0 | 0.42351 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 |  | 8.5 | 0.85 | 7.2265 | 0 | 0.42351 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 |  | 0
МО Березовский район
1 | Реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района |  |  |  | 0 | 1976 | 15 | ж/б | АС | 6.16 |  | 8.5 | 0.85 | 7.2265 | 0 | 0.42351 |  |  |  | 0 | 2013 | 15 | ж/б | СИП3 | 6.16 |  | 0
| ИТОГО по МО Березовский район |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 |  | 8.5 | 0.85 | 7.2265 | 0 | 0.42351 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 |  | 0
2. | Новое строительство и расширение: | [10 empty] | 78.85 | 7.8835 | 43.7107 | 11.3625 | 15.8932 |  |  |  | 6.22 |  |  |  |  | 9.7 |  | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 78.85 | 7.8835 | 43.7107 | 11.3625 | 15.8932 |  |  |  | 6.22 |  |  |  |  | 9.7 |  | 0
МО Березовский район
2 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | [10 empty] | 27.9 | 2.7889 | 7.4483 | 4.3232 | 13.3397 | 2013-2014 | 20 | ТМГ | 5 | 2013-2014 | 15 | ж/б | СИП | 2.7 |  | 0
3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | [10 empty] | 2.76 | 0.27742 | 2.3474 | 0 | 0.13515 |  |  |  | 0 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 3 |  | 0
4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | [10 empty] | 1.84 | 0.18292 | 1.5629 | 0 | 0.094152 |  |  |  | 0 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 2 |  | 0
5 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | [10 empty] | 14 | 1.4017 | 10.8698 | 1.0305 | 0.69806 | 2013 | 20 | ТМ | 1.22 | 2013 | 15 | ж/б | СИП, ИП | 2 |  | 0
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | [10 empty] | 8 | 0.8 | 6.4645 | 0.33548 | 0.4 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | [10 empty] | 54.5 | 5.4509 | 28.693 | 5.6891 | 14.667 |  |  |  | 6.22 |  |  |  |  | 9.7 |  | 0
МО Кондинский район
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | [10 empty] | 13.5 | 1.3489 | 10.2467 | 1.2262 | 0.67826 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [10 empty] | 13.5 | 1.3489 | 10.2467 | 1.2262 | 0.67826 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Прочие объекты
8 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | [10 empty] | 10.85 | 1.0838 | 4.7711 | 4.4472 | 0.5479 | [10 empty] | 0
9 | Создание и внедрение подсистемы АИИС КУЭ ПС Игрим | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
10 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по прочим объектам | [10 empty] | 10.85 | 1.0838 | 4.7711 | 4.4472 | 0.5479 | [10 empty] | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - указываются наименование и основные технические характеристики реконструируемых или создаваемых объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям объектов
***- согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
**** - для сетевых организаций

## III (hidden)
Раздел III. Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
ВСЕГО,
1
2
…

## III-ДЦ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
ВСЕГО,
| - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## IV-ДЦ
Прогноз ввода объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2012-2014 годы
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [15 empty] | млн. руб.
|  | План 2012 года |  | План 2013 года |  | в том числе: |  |  |  |  | План 2014 года |  | в том числе: |  |  |  |  | План 2012 года | в том числе: |  |  |  | План 2013 года | в том числе: |  |  |  | План 2014 года | в том числе:
[6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА |  |  |  | км | МВА | км | МВА |  |  |  | км | МВА
| ВСЕГО | 0 | 0 | 15.86 | 6.22 |  |  |  | 15.86 | 6.22 | 30.46 | 1.8 |  |  |  | 30.46 | 1.8 | 21.7552 | 0.024628 | 0.061977 | 0.50793 | 21.1607 | 79.22 |  |  |  | 79.22 | 163.42 |  |  |  | 163.42
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 6.16 | 0 |  |  |  | 6.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |  |  |  | 28.5 | 0 |  |  |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 6.16 | 0 |  |  |  | 6.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |  |  |  | 28.5 | 0 |  |  |  | 0
МО Березовский район
1 | Реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 6.16 | 0 |  |  |  | 6.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.5 |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 6.16 | 0 |  |  |  | 6.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |  |  |  | 28.5 | 0 |  |  |  | 0
2. | Новое строительство и расширение: | 0 | 0 | 9.7 | 6.22 |  |  |  | 9.7 | 6.22 | 30.46 | 1.8 |  |  |  | 30.46 | 1.8 | 21.7552 | 0.024628 | 0.061977 | 0.50793 | 21.1607 | 50.72 |  |  |  | 50.72 | 163.42 |  |  |  | 163.42
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 9.7 | 6.22 |  |  |  | 9.7 | 6.22 | 30.46 | 1.8 |  |  |  | 30.46 | 1.8 | 21.7552 | 0.024628 | 0.061977 | 0.50793 | 21.1607 | 50.72 |  |  |  | 50.72 | 163.42 |  |  |  | 163.42
| МО Березовский район | [7 empty] | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | 0 | 0 | 2.7 | 5 |  |  |  | 2.7 | 5 | 17 | 0.75 |  |  |  | 17 | 0.75 | 0 | [8 empty] | 0 | 98.74 |  |  |  | 98.74
3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.76 |  |  |  | 7.76 |  |  |  |  | 0
4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 |  |  |  | 6.84 |  |  |  |  | 0
5 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 2 | 1.22 |  |  |  | 2 | 1.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.27 |  |  |  | 25.27 |  |  |  |  | 0
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.66 | 0.25 |  |  |  | 1.66 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 18.6 |  |  |  | 18.6
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 9.7 | 6.22 |  |  |  | 9.7 | 6.22 | 18.66 | 1 |  |  |  | 18.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.87 |  |  |  | 39.87 | 117.34 |  |  |  | 117.34
| МО Кондинский район | [21 empty] | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0.8 |  |  |  | 11.8 | 0.8 | 0 | [8 empty] | 0 | 35.23 |  |  |  | 35.23
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 0.8 |  |  |  | 11.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35.23 |  |  |  | 35.23
Прочие объекты
8 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.43 |  |  |  | 5.43 | 10.85 |  |  |  | 10.85 | 10.85 |  |  |  | 10.85
9 | Создание и внедрение подсистемы АИИС КУЭ ПС Игрим | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15.71 |  |  |  | 15.71 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.61521 | 0.024628 | 0.061977 | 0.50793 | 0.02068 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21.7552 | 0.024628 | 0.061977 | 0.50793 | 21.1607 | 10.85 |  |  |  | 10.85 | 10.85 |  |  |  | 10.85