## Лист1
Приложение 1
Реестр договоров ЮРЭСК от 27.05.2019
№ п/п | Закупка |  |  |  | Договор |  |  |  | Изменение договора | Исполнение договора |  |  |  | Прекращение обязательств сторон по договору | Кол-во ДС для проверки
| Номер позиции ПЗ | Номер извещения | НМЦ | Способ закупки | Предмет договора | Цена договора (руб.) | Срок (период) исполнения | Поставщик (подрядчик, исполнитель) |  | Дата приемки товаров, работ, услуг | Количество принятого товара, работ, услуг | Дата оплаты | Сумма оплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11
1 | 232 | 31807199649 | 1100000 | Закупка у ЕП | на право заключения договора оказания услуг на поверку и калибровку измерительных приборов | 1100000 | 2019-12-31 | ФБУ «Тюменский ЦСМ», СМСП - Нет, ИНН 7203004003 | — | — | — | — | — | Действующий
2 | 255 | 31807240611 | 1174000 | Открытый конкурс | на право заключения договора добровольного медицинского страхования работников Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» | 1147013 | 2020-01-08 | АО «ГСК «Югория», СМСП - Нет, ИНН 8601023568 | ДС№ 1 от 06.02.2019, изменение п. 3.4 раздела 3 | — | — | — | — | Действующий | 1
3 | 244 | 31807295020 | 197514.5 | Открытый запрос котировок цен | на право заключения договора аренды автотранспорта без экипажа в Советском районе для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 197514.5 | 2019-12-31 | АО «ЮТЭК-Совэнерго», СМСП - Нет, ИНН 8622009412 | — | — | — | — | — | Действующий
4 | 182 | Нет | 6699319 | Единственный поставщик | на право заключения договора оказания услуг по тиражированию программного продукта управления транспортом электроэнергии в АО «ЮРЭСК» на филиалы и исполнительный аппарат | 6699319.2 | 2019-09-30 | ООО «ГК ИНФОПРО», СМСП - МП, ИНН 6315630208 | — | — | — | — | — | Действующий
5 | 83 | Нет | 780000 | Единственный поставщик | на право заключения договора оказания услуг по аренде спортивного зала | 780000 | 2019-12-31 | Автономное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры» Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», СМСП - Нет, ИНН 8601037169 | — | — | — | — | — | Действующий
6 | 253 | 31807257938 | 12900000 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора страхования электросетевого имущества Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» | 11360921.06 | 2020-02-29 | АО «ГСК «Югория», СМСП - Нет, ИНН 8601023568 | ДС№ 1 от 28.02.2019, изменение п. 5.1, п. 8.2, п. 8.3 | — | — | — | — | Действующий | 1
7 | 331 | 31807342148 | 990000 | Закупка у ЕП | на право заключения договора оказания услуг по оценке технического состояния высоковольтного электротехнического оборудования, линий электропередач и определению уровня готовности АО «ЮРЭСК» к работе в осенне-зимний период | 990000 | 2019-12-30 | АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики», СМСП - Нет, ИНН 5407270810 | — | — | — | — | — | Действующий
8 | 321 | 31807290123 | 8925199 | Открытый запрос котировок в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту внутренних помещений «Здание РММ, общая площадь 568 кв.м. Инв. № 000006725» | 8032600 | 2019-07-01 | ООО «Арника», СМСП - МК, ИНН 8615001765 | ДС№ 1 от 21.03.2019, дополнение договора приложением 3 | — | — | — | — | Действующий | 1
9 | 104 | Нет | 8618716.99 | Единственный поставщик | на право заключения договора на поставку электроэнергии для нужд Кондинского филиала | 8618716.99 | 2020-12-31 | Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень», СМСП - Нет, ИНН 8602067215 | — | — | — | — | — | Действующий
10 | 160 | Нет | 253000 | Единственный поставщик | на право заключения договора аренды недвижимого имущества по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 29, кв. 3 | 253000 | 2020-01-31 | Стоялова Нина Васильевна, СМСП - Нет, ИНН 860100648162 | — | — | — | — | — | Действующий
11 | 328 | 31807358150 | 220120000 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительных работ по объекту «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап)» | 209972094.91 | 2020-09-10 | АО «ЮТЭК-Югорск», СМСП - Нет, ИНН 8622009518 | ДС№ 1 от 11.02.2019, изменение п. 3.1 | — | — | — | — | Действующий | 1
12 | 172 | 31807365646 | 18611140 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» в г. Югорск» | 18699463.73 | 2019-07-10 | АО «ЮТЭК-Югорск», СМСП - Нет, ИНН 8622009518 | ДС№ 1 от 11.02.2019, изменение п. 3.1 | — | — | — | — | Действующий | 1
13 | 293 | 31807367152 | 109115000 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительных работ по объекту «Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района. 2 этап (Мулымья, Шаим)» | 109854762.71 | 2020-05-10 | АО «ЮТЭК-Конда», СМСП - Нет, ИНН 8616008160 | ДС№ 1 от 11.02.2019, изменение п. 3.1 | — | — | — | — | Действующий | 1
14 | 102 | Нет | 408503 | Единственный поставщик | О заключении договора на оказание платных медицинских услуг периодического медицинского осмотра работников Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» | 235867 | 2019-05-31 | БУ ХМАО - Югры «Кондинская районная больница», СМСП - Нет, ИНН 8616005466 | ДС№ 1 от 22.03.2019, изменение п.2.1, ДС№ 2 от 13.05.2019, изменение п.2.1, п.4.1, п.5.1 договора, приложения 1 к договору | — | — | — | — | Действующий | 2
15 | 327 | 31807373943 | 22700000 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительных работ по объекту «ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района» | 22853898.3 | 2019-09-17 | АО «ЮТЭК-Конда», СМСП - Нет, ИНН 8616008160 | ДС№ 1 от 18.02.2019, изменение п. 3.1 | — | — | — | — | Действующий | 1
16 | 251 | 31807350194 | 840000 | Открытый аукцион в ЭФ | на право заключения договора оказания услуг по уборке помещений на объекте: г. Сургут, Проспект Набережный, д. 27 ПС «Пионерная-2» административно-бытовой корпус (3 этажа), инв. № 000000177 | 840000 | 2020-05-01 | ИП Карякин Алексей Николаевич, СМСП - МК, ИНН 860218585929 | — | — | — | — | — | Действующий
17 | 178 | 31907434191 | 11412839 | Аукцион в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки 10 (десять) автомобилей: ГАЗ-27527 «Соболь 4х4» грузопассажирский фургон в количестве 7 (семь) единиц, УАЗ-Патриот пикап в количестве 3 (три) единицы в комплектации «Престиж» для нужд АО «ЮРЭСК» 2018-2019 годов выпуска | 10956322.8 | 2019-03-26 | ООО "АВТОМАШ", СМСП - МК, ИНН 6678059718 | — | 2019-03-25 | 1 комплект | 2019-04-10 | 10956322.8 | Завершен
18 | 162 | 31907397613 | 394100 | Открытый запрос котировок в ЭФ | на право заключения договора оказания услуг по проведению предрейсового, послерейсового медицинского освидетельствования водителей АО «ЮРЭСК» | 387006.2 | 2020-03-31 | АУ «Югорский центр профессиональной патологии», СМСП - Нет, ИНН 8601030734 | — | — | — | — | — | Действующий
19 | 108 | Нет | 493543.27 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды здания для отдела учета и контроля передачи электроэнергии Няганьского филиала АО «ЮРЭСК», расположенного по адресу: г. Нягань, 1 микрорайон, дом № 31 | 493543.27 | 2019-12-31 | Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» , СМСП - Нет, ИНН 8601058842 | — | — | — | — | — | Действующий
20 | 169 | 31907454752 | 2160000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по охране объекта АО «ЮРЭСК» | 2160000 | 2020-02-29 | ООО ЧОО "С и Б", СМСП - МК, ИНН 8601054069 | — | — | — | — | — | Действующий
21 | 161 | 31907440367 | 286740 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки питьевой воды | 276819 | 2019-12-31 | ООО «Золотая Нива», СМСП - МП, ИНН 8601022500 | — | — | — | — | — | Действующий
22 | 115 | Нет | 214673.75 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды нежилого помещения по адресу: Кондинский район, д. Кама, ул. Цветочная, дом 10А (размещения дежурных электромонтеров) | 214673.75 | 2023-12-31 | АО «ЮТЭК-Конда», СМСП - Нет, ИНН 8616008160 | — | — | — | — | — | Действующий
23 | 107 | Нет | 469440 | Единственный поставщик | О заключении договора энергоснабжения Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» | 469440 | 2019-12-31 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» , СМСП - Нет, ИНН 8602067215 | — | — | — | — | — | Действующий
24 | 185 | Нет | 599376.74 | Единственный поставщик | О заключении договора теплоснабжения в пгт Березово для нужд Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 599376.74 | 2020-03-31 | МУП «Теплосети Березово», СМСП - Нет, ИНН 8613004175 | — | — | — | — | — | Действующий
25 | 157 | Нет | 1778506.24 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки электрической энергии (мощности) в г. Югорске и в Советском районе для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 1778506.24 | 2020-02-29 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» , СМСП - Нет, ИНН 8602067215 | ДС№ 1 от 10.04.2019, изменение абз. 5 п.9.3 | — | — | — | — | Действующий | 1
26 | 90 | Нет | 480827.33 | Единственный поставщик | О заключении договора теплоснабжения в пгт Игрим для нужд Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 476314.92 | 2020-09-30 | МУП «Теплосети Игрим», СМСП - Нет, ИНН 8613007909 | — | — | — | — | — | Действующий
27 | 155 | Нет | 645624 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в г. Югорске для нужд Советского филиала | 645624 | 2019-12-31 | ИП Кошелева Ольга Павловна , СМСП - МК, ИНН 861504184550 | — | — | — | — | — | Действующий
28 | 116 | Нет | 387648 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды движимого электросетевого имущества с АО «РН-Няганьнефтегаз» | 387648 | 2023-12-31 | АО «РН-Няганьнефтегаз», СМСП - Нет, ИНН 8610010727 | — | — | — | — | — | Действующий
29 | 82 | Нет | 546651 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на обучение работников АО «ЮРЭСК» в Учебном центре «МРСК Урала» | 546651 | 2019-12-30 | УЦ МРСК Урала», СМСП - Нет, ИНН 6673215508 | — | — | — | — | — | Действующий
30 | 181 | Нет | 800640.64 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение инспекционного контроля электрической энергии в централизованной зоне энергоснабжения | 800640.64 | 2019-06-30 | ООО «Энергогарант» , СМСП - МК, ИНН 5016016774 | — | — | — | — | — | Действующий
31 | 175 | 31907540486 | 4347872 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора комплексного технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств АО «ЮРЭСК» | 4300000 | 2020-03-31 | ООО «Авант-Югра», СМСП - МК, ИНН 8601015567 | ДС№ 1 от 30.04.2019, дополнение договора приложением 2 | — | — | — | — | Действующий | 1
32 | 88 | 31907539152 | 296796 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг охраны посредством передачи сигнала стандарта GSM по GPRS каналу на пульт централизованного наблюдения | 294000 | 2020-03-31 | ООО ЧОО «Центурион М», СМСП - МК, ИНН 4501202478 | — | — | — | — | — | Действующий
33 | 89 | Нет | 412001.12 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды административного здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт Березово, ул. Механическая, д. 1В | 412001.12 | 2020-03-28 | АО «ЮТЭК-Березово», СМСП - Нет, ИНН 8613005531 | — | — | — | — | — | Действующий
34 | 98 | 31907545828 | 149184 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора на негарантийное обслуживание изделий производства ООО «Матрица» | 149184 | 2019-12-31 | ООО «Матрица», СМСП - СП, ИНН 5012027398 | — | — | — | — | — | Действующий
35 | 101 | 31907547307 | 260000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы Кондинского филиала | 199452.46 | 2019-04-30 | ООО «ВИК», СМСП - МК, ИНН 8616008065 | — | 2019-03-31 | 1 комплект | 2019-05-22 | 199452.46 | Завершен
36 | 85 | 31907576820 | 186734 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по вывозу снега с прилегающих территорий объектов АО «ЮРЭСК» (ТП, РП, ЦРП) в г. Белоярский | 186700 | 2019-12-31 | ООО «Коммаркет», СМСП - МП, ИНН 8611006561 | — | — | — | — | — | Действующий
37 | 99 | 31907579304 | 170100 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы Кондинского филиала и подстанции МДФ на 2019 год | 135444 | 2019-12-31 | ООО «ВИК», СМСП - МК, ИНН 8616008065 | — | — | — | — | — | Действующий
38 | 305 | Нет | 794970 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания охранных услуг на объекте АО «ЮРЭСК» (производственная база г. Нягань) | 794970 | 2019-12-31 | ООО ЧОП «Ветеран», СМСП - МК, ИНН 8610000920 | — | — | — | — | — | Действующий
39 | 228 | Нет | 220000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по сбору, транспортированию и размещению ТКО по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1 (инв. № 000001447) | 220000 | 2019-12-31 | Акционерное общество «Югра-Экология», СМСП - Нет, ИНН 8601065381 | — | — | — | — | — | Действующий
40 | 106 | Нет | 282135 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания платных медицинских услуг периодического медицинского осмотра работников Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» | 282135 | 2020-12-31 | Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Няганская городская поликлиника», СМСП - Нет, ИНН 8610016574 | — | — | — | — | — | Действующий
41 | 84 | 31907590348 | 138000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки запасных частей, комплектующих, расходных материалов для техники JCB Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» (Погрузчик-Экскаватор 4СХ 14Н2WM JCB4CX4WK02266015, инвентарный номер 000006286) | 133860 | 2019-07-15 | ООО «Спецтехника», СМСП - МК, ИНН 6685037842 | — | — | — | — | — | Действующий
42 | 87 | 31907589987 | 399127.8 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки запасных частей и комплектующим к ним для автотранспорта Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» | 238914 | 2019-07-15 | ООО «УВТ», СМСП - МК, ИНН 7447269318 | — | — | — | — | — | Действующий
43 | 152 | Нет | 171000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в п. Агириш, Зеленоборск, Коммунистический для нужд Советского филиала | 171000 | 2019-12-31 | Автономное учреждение ХМАО-Югры «Советская районная больница», СМСП - Нет, ИНН 8615010093 | — | — | — | — | — | Действующий
44 | 312 | Нет | 1770690 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки ГСМ для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 1770690 | 2019-06-30 | ООО «ЮГОРСКПРОДУКТ-ОЙЛ», СМСП - МК, ИНН 8622002230 | — | — | — | — | — | Действующий
45 | 307 | Нет | 700000 | Единственный поставщик | О заключении договора возмездного оказания юридических услуг | 700000 | 2019-10-31 | Долгошеина Ольга Сергеевна, СМСП - Нет, ИНН 525800671469 | — | — | — | — | — | Действующий
46 | 92 | Нет | 649824 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и периодического осмотра работников Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт Игрим | 694848 | 2020-03-31 | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Игримская районная больница», СМСП - Нет, ИНН 8613001583 | — | — | — | — | — | Действующий
47 | 91 | Нет | 540134.49 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки электрической энергии (мощности) в Березовском районе для нужд Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 550818.93 | 2020-03-31 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень», СМСП - Нет, ИНН 8602067215 | — | — | — | — | — | Действующий
48 | 141 | Нет | 4659892.74 | Единственный поставщик | О заключении договора по оперативно-технологическому управлению, техническому обслуживанию и выполнению работ по текущему и аварийно-восстановительному ремонту электросетевых объектов 0,4-10 кВ Централизованной зоны электроснабжения в Сургутском и Нижневартовском районах | 4659892.74 | 2019-12-31 | ООО «РЕГИОНМОНТАЖ», СМСП - МК, ИНН 8603165381 | — | — | — | — | — | Действующий
49 | 221 | Нет | 415247 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение периодического медицинского осмотра работников Советского филиала | 415247 | 2019-06-30 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница», СМСП - Нет, ИНН 8622007790 | — | — | — | — | — | Действующий
50 | 308 | Нет | 344120 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автомобиля транспортного участка Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» | 344120 | 2020-06-30 | ИП Шалунц Асмик Камои , СМСП - МК, ИНН 861102318130 | — | — | — | — | — | Действующий
51 | 130 | 31907621604 | 251365.53 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки аптечек | 158235 | 2019-05-11 | ООО «Предприятие «ФЭСТ», СМСП - СП, ИНН 4442016903 | — | 2019-04-17 | 1 комплект | 2019-05-14 | 158235 | Завершен
52 | 154 | 31907654408 | 379200 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по вывозу снега с территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям для нужд Советского филиала | 316000 | 2019-04-30 | ООО «Феникс и К», СМСП - МК, ИНН 8622003918 | — | 2019-04-30 | 1 комплект | 2019-05-14 | 316000 | Завершен
53 | 302 | Нет | 880000 | Единственный поставщик | О заключении договора возмездного оказания услуг по расчету уставок релейной защиты и автоматики на объектах АО «ЮРЭСК» | 880000 | 2019-12-20 | Лужкова Елена Евгеньевна, СМСП - Нет, ИНН 420536703908 | — | — | — | — | — | Действующий
54 | 311 | Нет | 1800000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания охранных услуг на объекте АО «ЮРЭСК» (Кондинский район, п. Междуреченский) | 1800000 | 2020-05-09 | ООО ЧОО «С и Б», СМСП - МК, ИНН 8601054069 | — | — | — | — | — | Действующий
55 | 121 | 31907628234 | 560000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внутрипоселковые сети 0,4 кВ в д. Юильск Белоярского района» | 466667.67 | 2019-10-22 | ООО «УралСЭП», СМСП - МК, ИНН 6686080544 | — | — | — | — | — | Действующий
56 | 189 | Нет | 177000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг телефонной связи | 177000 | 2020-03-31 | ПАО «МТС», СМСП - Нет, ИНН 7740000076 | — | — | — | — | — | Действующий
57 | 119 | Нет | 15126527.4 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды движимого электросетевого имущества с ПАО «Ростелеком» | 15080000 | 2023-07-31 | ПАО «Ростелеком», СМСП - Нет, ИНН 7707049388 | — | — | — | — | — | Действующий
58 | 134 | 31907650061 | 3607054.95 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки средств индивидуальной защиты (СИЗ) от термических и механических воздействий для персонала АО «ЮРЭСК» | 3607054.56 | 2019-06-13 | ООО «Техноавиа-Сургут», СМСП - МК, ИНН 8602208882 | — | — | — | — | — | Действующий
59 | 120 | 31907650651 | 490000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «КТП 10/0,4 кВ № 5-110 в 1 микрорайоне ул. Загородных г. Нягань» «КЛ 10 кВ ф. «1-06» в г. Нягань» | 460600 | 2019-10-28 | ООО «ЛЭП-проект», СМСП - МК, ИНН 5406750532 | — | — | — | — | — | Действующий
60 | 124 | 31907653466 | 1050000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ ф. «Восточный-1», ф. «Восточный-2» в г. Нягань» | 850000 | 2019-10-28 | ООО «РИ-Проект», СМСП - МП, ИНН 7448202700 | — | — | — | — | — | Действующий
61 | 122 | 31907650174 | 830000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «ЛЭП 10 кВ ф. «РП-17-1», ф. «РП-17-2» в г. Нягань» | 622500 | 2019-11-05 | ООО проектно-строительное предприятие «Ритон-Н», СМСП - МК, ИНН 8603141380 | — | — | — | — | — | Действующий
62 | 168 | 31907705225 | 930530 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки офисной мебели | 769550 | 2019-06-04 | ООО «Товары для офиса», СМСП - МК, ИНН 8601054630 | — | — | — | — | — | Действующий
63 | 131 | 31907714191 | 322289 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки средств защиты от падения с высоты | 213073.2 | 2019-06-14 | ООО «Завод Луч», СМСП - МП, ИНН 5252034007 | — | — | — | — | — | Действующий
64 | 163 | 31907723428 | 644529.2 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки железобетонных изделий | 623955 | 2019-06-04 | ООО «ПО «Гарантия», СМСП - МП, ИНН 6674335237 | — | — | — | — | — | Действующий
65 | 173 | 31907724155 | 1225257.16 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки коммутационных аппаратов напряжения и запасных частей к ним | 1189021.15 | 2019-07-04 | ООО «Бизнес Компания Энергетические Системы», СМСП - МК, ИНН 9715306427 | — | — | — | — | — | Действующий
66 | 171 | 31907719775 | 1442522.29 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции | 1442472 | 2019-06-04 | ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель», СМСП - МП, ИНН 5907054430 | — | — | — | — | — | Действующий
67 | 174 | 31907724231 | 2076771.43 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки силовых трансформаторов и запасных частей к ним | 2010303.6 | 2019-07-04 | ЗАО «ЗВО», СМСП - МК, ИНН 2115901982 | — | — | — | — | — | Действующий
68 | 172 | 31907726115 | 730104.05 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки осветительных приборов | 431400 | 2019-06-06 | ИП Коренько А.В., СМСП - МК, ИНН 545113103301 | — | — | — | — | — | Действующий
69 | 237 | 31907729444 | 3600000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту производственных и складских помещений, расположенных по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, д.7 | 3590000 | 2019-08-07 | ООО «Диана», СМСП - МК, ИНН 8601027192 | — | — | — | — | — | Действующий
70 | 166 | 31907737678 | 362955.37 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки информационных табличек, плакатов и знаков | 230262 | 2019-06-06 | ООО «Промтрейдинг», СМСП - МК, ИНН 1215202954 | — | — | — | — | — | Действующий
71 | 125 | 31907723194 | 4000000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «База электрических сетей АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово» | 2750000 | 2019-12-15 | ООО Строительная компания «Югкомстрой», СМСП - МК, ИНН 2634090784 | — | — | — | — | — | Действующий
72 | 112 | 31907742269 | 4800000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ЮРЭСК» | 2730000 | 2020-05-16 | ООО «ГЕОПРОФФ», СМСП - МК, ИНН 2225167789 | — | — | — | — | — | Действующий
73 | 313 | Нет | 2552500 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки бензина автомобильной марки АИ-92, АИ-95, дизельного топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 2552500 | 2020-04-30 | МУП «Березовонефтепродукт», СМСП - Нет, ИНН 8613005080 | — | — | — | — | — | Действующий
74 | 113 | 31907737268 | 9890000 | Аукцион в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки компьютерного оборудования, оргтехники и расходных материалов для нужд АО «ЮРЭСК» на 2019 год, в количестве, указанном в Техническом задании (раздел II аукционной документации). | 9840550 | 2019-07-21 | ООО «ФИЛАКСКОМ», СМСП - МК, ИНН 7724786430 | — | — | — | — | — | Действующий
75 | 81 | Нет | 297238 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «ЮРЭСК» | 297238 | 2019-10-30 | АУ ХМАО-Югры «Югорский центр профессиональной патологии», СМСП - Нет, ИНН 8601030734 | — | — | — | — | — | Действующий
76 | 316 | Нет | 621278.5 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки средств пожаротушения | 621278.5 | 2019-06-18 | ООО «Роспожкомплект», СМСП - МК, ИНН 6673186695 | — | — | — | — | — | Действующий
77 | 318 | Нет | 2706666.67 | Единственный поставщик | О заключении договора на техническое обслуживание, текущий ремонт автотранспорта для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 2706666.67 | 0 | ООО «ТРАНССЕВЕР», СМСП - МК, ИНН 8622008360 | — | — | — | — | — | Действующий
78 | 183 | Нет | 175500 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по перевозке паромом транспортных средств Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 175500 | 2019-12-31 | ООО «Лана», СМСП - МП, ИНН 8613005588 | — | — | — | — | — | Действующий
79 | 223 | 31907800407 | 725472 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по негарантийному ремонту счетчиков типа NP для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 725472 | 2019-12-31 | ООО «Матрица», СМСП - СП, ИНН 5012027398 | — | — | — | — | — | Действующий
80 | 193 | 31907800775 | 2501729.68 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки горюче-смазочных материалов (топливо) для автотранспорта Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» | 2366952.6 | 2020-03-31 | ООО «Няганьнефтепродукт», СМСП - МП, ИНН 8610016373 | — | — | — | — | — | Действующий