## I-ЦЗ
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | Ввод мощностей | [11 empty] | План финансирования
[9 empty] | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого
|  | С/П | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО |  | 1554.072 | 220.62 |  |  | 9332.79 | 8354.5 | 333.61 | 53.26 | 240.396 | 92.9 | 217.75 | 22.59 | 146.546 | 24.47 | 615.77 | 77.4 | 1554.072 | 270.62 | 2646.27 | 1528.97 | 1000.03 | 1265.75 | 1913.48 | 8354.5
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 5.5 |  |  | 500.17 | 476.77 | 0 | 5.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 184.1 | 204.31 | 88.36 | 0 | 0 | 476.77
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 5.5 |  |  | 89.2 | 71.4 | 0 | 5.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 41.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 71.4
Кондинский район
1 | Реконструкция ПС "Юмас" (2*25МВА) с заменой трансформаторов | С/П | 0 |  | 2012 | 2014 | 78 | 70.2 |  |  | 0 | 50 | [6 empty] | 0 | 50 | 40 | 30.2 |  |  |  | 70.2
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 0 | 0 |  |  | 78 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 70.2
МО г. Когалым
2 | Реконструкция РУ-10кВ: ЦРП-2 (ул.Прибалтийская,13/2) г. Когалым | С/П |  | 5.5 | 2012 | 2013 | 11.2 | 1.2 | 0 | 5.5 | [8 empty] | 0 | 5.5 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 5.5 |  |  | 11.2 | 1.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 410.97 | 405.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9 | 174.11 | 88.36 | 0 | 0 | 405.37
3 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | С/П |  |  | 2013 | 2015 | 242.52 | 242.52 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 82.9 | 71.26 | 88.36 |  |  | 242.52
4 | Организация ТИ, ТС, телеуправления и средств технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО | С/П |  |  | 2012 | 2014 | 168.45 | 162.85 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 102.85 |  |  |  | 162.85
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1554.072 | 215.12 |  |  | 8832.62 | 7877.73 | 333.61 | 47.76 | 240.396 | 42.9 | 217.75 | 22.59 | 146.546 | 24.47 | 615.77 | 77.4 | 1554.072 | 215.12 | 2462.17 | 1324.66 | 911.67 | 1265.75 | 1913.48 | 7877.73
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1554.072 | 215.12 |  |  | 8832.62 | 7877.73 | 333.61 | 47.76 | 240.396 | 42.9 | 217.75 | 22.59 | 146.546 | 24.47 | 615.77 | 77.4 | 1554.072 | 215.12 | 2462.17 | 1324.66 | 911.67 | 1265.75 | 1913.48 | 7877.73
МО Березовский район
5 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры | С/П | 32.5 | 0.2 | 2012 | 2015 | 328.91 | 308.51 |  |  |  |  | 32.5 | 0.2 |  |  |  |  | 32.5 | 0.2 | 70 | 62.45 | 176.06 |  |  | 308.51
6 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги | С/П | 18.6 | 1.26 | 2012 | 2015 | 275.83 | 256.13 |  |  |  |  | 18.6 | 1.26 |  |  |  |  | 18.6 | 1.26 | 80 | 69.5 | 106.63 |  |  | 256.13
7 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | С/П | 72.98 | 19.47 | 2012 | 2016 | 430.71 | 417.91 | [6 empty] | 72.98 | 19.47 |  |  | 72.98 | 19.47 | 55.1 |  | 61.44 | 301.37 |  | 417.91
8 | ВЛ-10 кВ Березово-Шайтанка в п. Березово, п. Шайтанка | С/П | 31 | 0.4 | 2012 | 2014 | 120 | 108 |  |  | 31 | 0.4 | [6 empty] | 31 | 0.4 | 99 | 9 |  |  |  | 108
9 | ВЛ-10 кВ Игрим-Ванзетур в п. Игрим, п. Ванзетур | С/П | 48 | 0.7 | 2012 | 2014 | 180 | 165 |  |  | 48 | 0.7 | [6 empty] | 48 | 0.7 | 130 | 35 |  |  |  | 165
10 | Выходы 6 кВ с ПС "Игрим" и ГТЭС "Игрим" со строительством двух РП -6 кВ и ЛЭП-6 кВ в п. Игрим | С/П | 16 | 8 | 2012 | 2014 | 100 | 90 |  |  | 16 | 8 | [6 empty] | 16 | 8 | 80 | 10 |  |  |  | 90
11 | Выходы 6 кВ и РП-6 кВ от ПС "Березово" в п. Березово | С/П | 1 | 1.26 | 2012 | 2013 | 43.1 | 38.79 | 1 | 1.26 | [8 empty] | 1 | 1.26 | 38.79 |  |  |  |  | 38.79
12 | ЛЭП-6 кВ от ПС 110 кВ "Пунга" с установкой приборов учета для электроснабжения сетей п. Светлый | С/П | 8 | 2 | 2012 | 2013 | 47 | 40 | 8 | 2 | [8 empty] | 8 | 2 | 40 |  |  |  |  | 40
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 228.08 | 33.29 |  |  | 1525.55 | 1424.34 | 9 | 3.26 | 95 | 9.1 | 51.1 | 1.46 | 72.98 | 19.47 | 0 | 0 | 228.08 | 33.29 | 592.89 | 185.95 | 344.13 | 301.37 | 0 | 1424.34
МО г. Когалым
13 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | С/П | 4.24 | 4.46 | 2012 | 2013 | 72.78 | 2.78 | 4.24 | 4.46 | [8 empty] | 4.24 | 4.46 | 2.78 |  |  |  |  | 2.78
14 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 2.75 | 1.26 | 2017 | 2017 | 20.3 | 20.3 | [8 empty] | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 |  |  |  |  | 20.3 | 20.3
15 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 0.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 25.06 | 25.06 | [8 empty] | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 |  |  |  |  | 25.06 | 25.06
16 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | С/П | 7.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | [8 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 |  |  |  |  | 75.32 | 75.32
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 14.79 | 8.24 |  |  | 193.46 | 123.46 | 4.24 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 14.79 | 8.24 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 123.46
МО Кондинский район
17 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в п. Междуреченский | С/П | 4.32 | 0.8 | 2012 | 2013 | 38.35 | 28.35 | 4.32 | 0.8 | [8 empty] | 4.32 | 0.8 | 28.35 |  |  |  |  | 28.35
18 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | С/П | 2.83 | 0 | 2012 | 2013 | 28.66 | 26.06 | 2.83 | 0 | [8 empty] | 2.83 | 0 | 26.06 |  |  |  |  | 26.06
19 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/0,4 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | С/П | 81 | 5.71 | 2012 | 2017 | 717.68 | 675.88 | [8 empty] | 81 | 5.71 | 81 | 5.71 |  |  | 94.59 | 378.29 | 203 | 675.88
20 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п.г.т. Кондинское | С/П | 56.49 | 5.67 | 2012 | 2013 | 185.9 | 70.9 | 56.49 | 5.67 | [8 empty] | 56.49 | 5.67 | 70.9 |  |  |  |  | 70.9
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, г.п. Мортка | С/П | 48.96 | 2.8 | 2012 | 2013 | 162.97 | 112.97 | 48.96 | 2.8 | [8 empty] | 48.96 | 2.8 | 112.97 |  |  |  |  | 112.97
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п.г.т. Междуреченский | С/П | 109.25 | 15.76 | 2012 | 2015 | 499.5 | 449.5 |  |  |  |  | 109.25 | 15.76 |  |  |  |  | 109.25 | 15.76 | 100 | 215.13 | 134.37 |  |  | 449.5
23 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ, п. Мулымья | С/П | 25.5 | 1.2 | 2012 | 2013 | 110.96 | 85.96 | 25.5 | 1.2 | [8 empty] | 25.5 | 1.2 | 85.96 |  |  |  |  | 85.96
24 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, с. Болчары | С/П | 35 | 1.6 | 2012 | 2013 | 118.88 | 73.88 | 35 | 1.6 | [8 empty] | 35 | 1.6 | 73.88 |  |  |  |  | 73.88
25 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с., г.п. Куминское | С/П | 2.1 | 1.26 | 2012 | 2013 | 10.06 | 9.16 | 2.1 | 1.26 | [8 empty] | 2.1 | 1.26 | 9.16 |  |  |  |  | 9.16
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, с. Леуши, п. Лиственичный | С/П | 57.5 | 1.6 | 2012 | 2013 | 97.35 | 87.35 | 57.5 | 1.6 | [8 empty] | 57.5 | 1.6 | 87.35 |  |  |  |  | 87.35
27 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, п. Ягодный, п. Дальний | С/П | 46.8 | 1.6 | 2012 | 2014 | 152.96 | 137.96 |  |  | 46.8 | 1.6 | [6 empty] | 46.8 | 1.6 | 112.63 | 25.33 |  |  |  | 137.96
28 | Двухцепная ЛЭП 35 кВ и ПС 35/6 кВ «Назарово», п. Мулымья | С/П | 4 | 8 | 2012 | 2014 | 200 | 180 |  |  | 4 | 8 | [6 empty] | 4 | 8 | 70 | 110 |  |  |  | 180
29 | ПС 10/35 кВ "Фарада" взамен существующей, п. Кондинское | С/П | 0 | 12.6 | 2012 | 2014 | 175 | 157 |  |  | 0 | 12.6 | [6 empty] | 0 | 12.6 | 57 | 100 |  |  |  | 157
30 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой 12 КТП, н.п. Мулымья, Назарово, Чантырья, Шаим | С/П | 14.5 | 9.6 | 2012 | 2014 | 144.58 | 129.58 |  |  | 14.5 | 9.6 | [6 empty] | 14.5 | 9.6 | 60 | 69.58 |  |  |  | 129.58
31 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 762.42 | 742.42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.51 | 89 |  | 281.76 | 294.15 | 742.42
32 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" взамен существующих, п. Кондинское | С/П | 0 | 9.6 | 2012 | 2013 | 75 | 68 | 0 | 9.6 | [8 empty] | 0 | 9.6 | 68 |  |  |  |  | 68
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 488.25 | 77.8 |  |  | 3480.27 | 3034.97 | 232.7 | 24.53 | 65.3 | 31.8 | 109.25 | 15.76 | 0 | 0 | 81 | 5.71 | 488.25 | 77.8 | 1039.77 | 609.04 | 228.96 | 660.05 | 497.15 | 3034.97
МО Ханты-Мансийский район
33 | 2-х цепная ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 "Сыньегонского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района | С/П | 73.566 | 5 | 2012 | 2016 | 754.77 | 703.75 | [6 empty] | 73.566 | 5 |  |  | 73.566 | 5 | 60 | 57.58 | 288.58 | 297.59 |  | 703.75
34 | Электроснабжение 10 кВ п.Кирпичный Ханты-Мансийского района с кабельным переходом через р. Обь | С/П | 2 | 1.2 | 2012 | 2014 | 105.13 | 94.63 |  |  | 2 | 1.2 | [6 empty] | 2 | 1.2 | 44.63 | 50 |  |  |  | 94.63
35 | ЛЭП-10 кВ от НК "ЮНК" до н.п. Зенково, Ханты-Мансийский район | С/П | 12 | 0.25 | 2012 | 2013 | 24.2 | 22.2 | 12 | 0.25 | [8 empty] | 12 | 0.25 | 22.2 |  |  |  |  | 22.2
36 | ЛЭП-0,4 кВ, н.п. Зенково | С/П | 2.4 | 0 | 2017 | 2017 | 5.85 | 5.85 | [8 empty] | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 5.85 | 5.85
37 | ЛЭП-10 кВ, п. Горноправдинск, п. Чембакчино | С/П | 20 | 0.4 | 2012 | 2013 | 60 | 54 | 20 | 0.4 | [8 empty] | 20 | 0.4 | 54 |  |  |  |  | 54
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 109.966 | 6.85 |  |  | 949.95 | 880.43 | 32 | 0.65 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 73.566 | 5 | 2.4 | 0 | 109.966 | 6.85 | 180.83 | 107.58 | 288.58 | 297.59 | 5.85 | 880.43
МО Октябрьский район
38 | ВЛ10 (35) кВ Игрим-Н.Нарыкары | С/П | 28.096 | 0 | 2012 | 2014 | 216.15 | 207.45 |  |  | 28.096 | 0 | [6 empty] | 28.096 | 0 | 84.72 | 122.73 |  |  |  | 207.45
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | С/П | 10 | 1.06 | 2012 | 2013 | 41.49 | 37.39 | 10 | 1.06 | [8 empty] | 10 | 1.06 | 37.39 |  |  |  |  | 37.39
40 | ВЛ 10 кВ Заречный - Б. Атлым с ТП 10/0,4 кВ Октябрьский район | С/П | 50 | 0.8 | 2012 | 2014 | 73.6 | 66.1 |  |  | 50 | 0.8 | [6 empty] | 50 | 0.8 | 36.66 | 29.44 |  |  |  | 66.1
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 88.096 | 1.86 |  |  | 331.24 | 310.94 | 10 | 1.06 | 78.096 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.096 | 1.86 | 158.77 | 152.17 | 0 | 0 | 0 | 310.94
МО г. Югорск
41 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая», г. Югорск | С/П | 23.87 | 0 | 2012 | 2013 | 58.08 | 52.08 | 23.87 | 0 | [8 empty] | 23.87 | 0 | 52.08 |  |  |  |  | 52.08
42 | КТП 10/0,4 кВ, г. Югорск | С/П | 1.2 | 5.04 | 2012 | 2013 | 33.12 | 29.12 | 1.2 | 5.04 | [8 empty] | 1.2 | 5.04 | 29.12 |  |  |  |  | 29.12
43 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | С/П | 106.6 | 8.92 | 2017 | 2017 | 242.84 | 242.84 | [8 empty] | 106.6 | 8.92 | 106.6 | 8.92 |  |  |  |  | 242.84 | 242.84
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 131.67 | 13.96 |  |  | 334.04 | 324.04 | 25.07 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 8.92 | 131.67 | 13.96 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 242.84 | 324.04
МО Советский район
44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск | С/П | 4.2 | 0.8 | 2012 | 2013 | 17.74 | 2.74 | 4.2 | 0.8 | [8 empty] | 4.2 | 0.8 | 2.74 |  |  |  |  | 2.74
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Малиновский | С/П | 2.75 | 0.4 | 2012 | 2013 | 20.89 | 10.89 | 2.75 | 0.4 | [8 empty] | 2.75 | 0.4 | 10.89 |  |  |  |  | 10.89
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Пионерский | С/П | 6.5 | 2.52 | 2012 | 2013 | 33.08 | 18.08 | 6.5 | 2.52 | [8 empty] | 6.5 | 2.52 | 18.08 |  |  |  |  | 18.08
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, г. Советский | С/П | 7.15 | 0 | 2012 | 2013 | 30.53 | 20.53 | 7.15 | 0 | [8 empty] | 7.15 | 0 | 20.53 |  |  |  |  | 20.53
48 | КТП 10/0,4 кВ, г. Советский | С/П | 0 | 5.04 | 2012 | 2013 | 33.3 | 23.3 | 0 | 5.04 | [8 empty] | 0 | 5.04 | 23.3 |  |  |  |  | 23.3
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ, п. Агириш | С/П | 57.4 | 5.37 | 2012 | 2015 | 142.29 | 137.05 |  |  |  |  | 57.4 | 5.37 |  |  |  |  | 57.4 | 5.37 | 50 | 37.05 | 50 |  |  | 137.05
50 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, г.Советский | С/П | 298.41 | 46.82 | 2017 | 2017 | 634.73 | 634.73 | [8 empty] | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 |  |  |  |  | 634.73 | 634.73
51 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п.Алябьевский | С/П | 39.7 | 2.95 | 2017 | 2017 | 71.39 | 71.39 | [8 empty] | 39.7 | 2.95 | 39.7 | 2.95 |  |  |  |  | 71.39 | 71.39
52 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п.Коммунистический | С/П | 40.78 | 3.45 | 2017 | 2017 | 74.13 | 74.13 | [8 empty] | 40.78 | 3.45 | 40.78 | 3.45 |  |  |  |  | 74.13 | 74.13
53 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Юбилейный | С/П | 11.73 | 0.81 | 2017 | 2017 | 21.83 | 21.83 | [8 empty] | 11.73 | 0.81 | 11.73 | 0.81 |  |  |  |  | 21.83 | 21.83
54 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Советского района | С/П | 24.6 | 4.96 | 2017 | 2017 | 84.8 | 84.8 | [8 empty] | 24.6 | 4.96 | 24.6 | 4.96 |  |  |  |  | 84.8 | 84.8
|  |  | 493.22 | 73.12 |  |  | 1164.71 | 1099.47 | 20.6 | 8.76 | 0 | 0 | 57.4 | 5.37 | 0 | 0 | 415.22 | 58.99 | 493.22 | 73.12 | 125.54 | 37.05 | 50 | 0 | 886.88 | 1099.47
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 115 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80
55 | Производственная база электрических сетей, п.г.т. Междуреченский | С/П |  |  | 2012 | 2013 | 75 | 40 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 40
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО | С/П |  |  | 2013 | 2014 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | 40
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 738.4 | 600.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.39 | 212.87 | 0 | 6.74 | 160.08 | 600.08
57 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  |  |  | 2012 | 2017 | 33.48 | 28.48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |  | 6.74 | 6.74 | 28.48
58 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  |  |  | 2012 | 2017 | 126.81 | 80.78 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.78 |  |  |  | 30 | 80.78
59 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  |  |  | 2012 | 2014 | 78.12 | 54.28 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 27.61 | 26.67 |  |  |  | 54.28
60 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  |  |  | 2012 | 2014 | 202 | 152 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 76 | 76 |  |  |  | 152
61 | Приобретение электросетевого имущества |  |  |  | 2012 | 2017 | 253.4 | 247.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 97.2 |  |  | 100 | 247.2
62 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  |  |  | 2012 | 2017 | 44.59 | 37.34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |  |  | 23.34 | 37.34

## II.2-ЦЗ
Технические характеристики объектов и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013 год
№ № | Наименование объекта | [10 empty] | Плановый объем финансирования на 2013 год, млн. руб. *** | [14 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты ** | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты **
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2646.27 | 44.18 | 1602.5 | 537.34 | 462.25 |  |  |  | 53.26 |  |  |  |  | 333.61 |  | 453500
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 184.1 | 12.43 | 79.12 | 73.73 | 18.82 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 14500
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 41.2 | 0 | 13.82 | 13.88 | 13.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 14500
Кондинский район
1 | Реконструкция ПС "Юмас" (2*25МВА) с заменой трансформаторов | [8 empty] | 0 |  | 40 | 0 | 13.82 | 13.88 | 12.3 | [8 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО по Кондинскому району |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 0 | 13.82 | 13.88 | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО г. Когалым
2 | Реконструкция РУ-10кВ: ЦРП-2 (ул.Прибалтийская,13/2) г. Когалым |  |  | Вакуум-ые выкл.-ли | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2013 |  | Вакуум-ые выкл.-ли | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 14500
| ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 14500
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [10 empty] | 142.9 | 12.43 | 65.3 | 59.85 | 5.32
3 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | [10 empty] | 82.9 | 8.29 | 37.39 | 34.02 | 3.2
4 | Организация ТИ, ТС, телеуправления и средств технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО | [10 empty] | 60 | 4.14 | 27.91 | 25.83 | 2.12
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | [10 empty] | 2462.17 | 31.75 | 1523.38 | 463.61 | 443.43 |  |  |  | 47.76 |  |  |  |  | 333.61 |  | 439000
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 2462.17 | 31.75 | 1523.38 | 463.61 | 443.43 |  |  |  | 47.76 |  |  |  |  | 333.61 |  | 439000
МО Березовский район
5 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры | [10 empty] | 70 | 2.83 | 51.55 | 4.34 | 11.28
6 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги | [10 empty] | 80 | 2.46 | 43.45 | 19.66 | 14.43
7 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | [10 empty] | 55.1 | 3.99 | 36.15 | 12.89 | 2.07
8 | ВЛ-10 кВ Березово-Шайтанка в п. Березово, п. Шайтанка | [10 empty] | 99 | 0 | 89.75 | 3.75 | 5.5
9 | ВЛ-10 кВ Игрим-Ванзетур в п. Игрим, п. Ванзетур | [10 empty] | 130 | 2.36 | 112.14 | 8.41 | 7.09
10 | Выходы 6 кВ с ПС "Игрим" и ГТЭС "Игрим" со строительством двух РП -6 кВ и ЛЭП-6 кВ в п. Игрим | [10 empty] | 80 | 0 | 45.36 | 30.2 | 4.44
11 | Выходы 6 кВ и РП-6 кВ от ПС "Березово" в п. Березово | [10 empty] | 38.79 | 0 | 24.37 | 12.27 | 2.15 | 2013 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2013 | 15 | ж/б | АПвПу | 1
12 | ЛЭП-6 кВ от ПС 110 кВ "Пунга" с установкой приборов учета для электроснабжения сетей п. Светлый | [10 empty] | 40 | 0 | 29.4 | 10.55 | 0.05 | 2013 | 20 | ТМГ | 2 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 3 | 8 |  | 15000
| ИТОГО по МО Березовский район | [10 empty] | 592.89 | 11.64 | 432.17 | 102.07 | 47.01 |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  | 9 |  | 15000
МО г. Когалым
13 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2013 | 20 | ТМГ | 4.46 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 3 СИП2А | 4.24 |  | 14500
14 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | [10 empty] | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |  |  |  | 4.46 |  |  |  |  | 4.24 |  | 14500
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
17 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в п. Междуреченский | [10 empty] | 28.35 | 0 | 8.59 | 18.58 | 1.18 | 2013 | 20 | ТМГ | 0.8 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 4.32 |  | 13200
18 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | [10 empty] | 26.06 | 0.27 | 25.35 | 0.03 | 0.41 |  |  |  | 0 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 2.83 |  | 4500
19 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/0,4 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
20 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п.г.т. Кондинское | [10 empty] | 70.9 | 0 | 28.84 | 34.18 | 7.88 | 2013 | 20 | ТМГ | 5.67 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 56.49 |  | 75000
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, г.п. Мортка | [10 empty] | 112.97 | 0 | 79.9 | 28.63 | 4.44 | 2013 | 20 | ТМГ | 2.8 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 48.96 |  | 55000
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п.г.т. Междуреченский | [10 empty] | 100 | 0 | 67.21 | 27.25 | 5.54 | [10 empty] | 0
23 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ, п. Мулымья | [10 empty] | 85.96 | 0 | 64.04 | 5.28 | 16.64 | 2013 | 20 | ТМГ | 1.2 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 25.5 |  | 25000
24 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, с. Болчары | [10 empty] | 73.88 | 0 | 49.69 | 16.36 | 7.83 | 2013 | 20 | ТМГ | 1.6 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 35 |  | 156000
25 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с., г.п. Куминское | [10 empty] | 9.16 | 0.11 | 6.26 | 2.29 | 0.5 | 2013 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 2.1
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, с. Леуши, п. Лиственичный | [10 empty] | 87.35 | 0 | 76.39 | 6.36 | 4.6 | 2013 | 20 | ТМГ | 1.6 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 57.5
27 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, п. Ягодный, п. Дальний | [10 empty] | 112.63 | 0.24 | 92.79 | 13.36 | 6.24 | [10 empty] | 0
28 | Двухцепная ЛЭП 35 кВ и ПС 35/6 кВ «Назарово», п. Мулымья | [10 empty] | 70 | 0 | 31.01 | 30.88 | 8.11
29 | ПС 10/35 кВ "Фарада" взамен существующей, п. Кондинское | [10 empty] | 57 | 0 | 21.31 | 28.83 | 6.86
30 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой 12 КТП, н.п. Мулымья, Назарово, Чантырья, Шаим | [10 empty] | 60 | 0 | 33.79 | 23.12 | 3.09 | [10 empty] | 0
31 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [10 empty] | 77.51 | 5.87 | 64.28 | 3.9 | 3.46
32 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" взамен существующих, п. Кондинское | [10 empty] | 68 | 0.5 | 36.8 | 27.93 | 2.77 | 2013 | 20 | ТМГ | 9.6 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [10 empty] | 1039.77 | 6.99 | 686.25 | 266.98 | 79.55 |  |  |  | 24.53 |  |  |  |  | 232.7 |  | 328700
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0
33 | 2-х цепная ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 "Сыньегонского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 60 | 2.09 | 41.21 | 5.11 | 11.59
34 | Электроснабжение 10 кВ п.Кирпичный Ханты-Мансийского района с кабельным переходом через р. Обь | [10 empty] | 44.63 | 0 | 39.65 | 2.5 | 2.48
35 | ЛЭП-10 кВ от НК "ЮНК" до н.п. Зенково, Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 22.2 | 0.42 | 17.65 | 2.92 | 1.21 | 2013 | 20 | ТМГ | 0.25 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 3 | 12
36 | ЛЭП-0,4 кВ, н.п. Зенково | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ЛЭП-10 кВ, п. Горноправдинск, п. Чембакчино | [10 empty] | 54 | 0 | 46.91 | 4.09 | 3 | 2013 | 20 | ТМГ | 0.4 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 3 | 20 |  | 24500
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 180.83 | 2.51 | 145.42 | 14.62 | 18.28 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 32 |  | 24500
МО Октябрьский район
38 | ВЛ10 (35) кВ Игрим-Н.Нарыкары | [10 empty] | 84.72 | 5.28 | 63.62 | 3.63 | 12.19 |  |  |  | 0
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | [10 empty] | 37.39 | 0.05 | 24.09 | 11.18 | 2.07 | 2013 | 20 | ТМГ | 1.06 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 10 |  | 15500
40 | ВЛ 10 кВ Заречный - Б. Атлым с ТП 10/0,4 кВ Октябрьский район | [10 empty] | 36.66 | 0 | 30.16 | 4.54 | 1.96
| ИТОГО по МО Октябрьский район | [10 empty] | 158.77 | 5.33 | 117.87 | 19.35 | 16.22 |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 10 |  | 15500
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0
41 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая», г. Югорск | [10 empty] | 52.08 | 0 | 49.37 | 0 | 2.71 |  |  |  | 0 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 3 | 23.87
42 | КТП 10/0,4 кВ, г. Югорск | [10 empty] | 29.12 | 0 | 15.55 | 12.6 | 0.97 | 2013 | 20 | ТМГ | 5.04 | 2013 | 15 | ж/б | АВБбШв | 1.2
43 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | [10 empty] | 81.2 | 0 | 64.92 | 12.6 | 3.68 |  |  |  | 5.04 |  |  |  |  | 25.07 |  | 0
МО Советский район
44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск | [10 empty] | 2.74 | 0 | 0.18 | 1.9 | 0.66 | 2013 | 20 | ТМГ | 0.8 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 4.2 |  | 12500
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Малиновский | [10 empty] | 10.89 | 0 | 5.67 | 4.09 | 1.13 | 2013 | 20 | ТМГ | 0.4 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 2.75 |  | 4800
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Пионерский | [10 empty] | 18.08 | 0 | 6.35 | 9.77 | 1.96 | 2013 | 20 | ТМГ | 2.52 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 6.5 |  | 12500
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, г. Советский | [10 empty] | 20.53 | 0 | 17.95 | 0 | 2.58 |  |  |  | 0 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 7.15 |  | 11000
48 | КТП 10/0,4 кВ, г. Советский | [10 empty] | 23.3 | 0 | 6.65 | 13.65 | 3 | 2013 | 20 | ТМГ | 5.04 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 0 |  | 0
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ, п. Агириш | [10 empty] | 50 | 3.28 | 31.15 | 10.38 | 5.19 | [10 empty] | 0
50 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, г.Советский | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
51 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п.Алябьевский | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
52 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п.Коммунистический | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
53 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Юбилейный | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
54 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Советского района | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 125.54 | 3.28 | 67.95 | 39.79 | 14.52 |  |  |  | 8.76 |  |  |  |  | 20.6 |  | 40800
| Прочее строительство, в т.ч. | [10 empty] | 60 | 2 | 8.8 | 8.2 | 41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Производственная база электрических сетей, п.г.т. Междуреченский | [10 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО | [10 empty] | 20 | 2 | 8.8 | 8.2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | [10 empty] | 220.39 | 0 | 0 | 0 | 220.39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | [10 empty] | 50.78 | 0 | 0 | 0 | 50.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | [10 empty] | 27.61 | 0 | 0 | 0 | 27.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | [10 empty] | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Приобретение электросетевого имущества | [10 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | [10 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - указываются наименование и основные технические характеристики реконструируемых или создаваемых объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям объектов
***- согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
**** - для сетевых организаций

## III (hidden)
Раздел III. Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | план года N |  | план года N + 1 |  | план года N + 2 |  | план года N |  | план года N + 1 |  | план года N + 2 |  | год N |  | год N + 1 |  | год N + 2 |  | год N |  | год N + 1 |  | год N + 2
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
ВСЕГО,
1
2
…

## III-ЦЗ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
| ВСЕГО, |  | 62.2 |  | 80.2 |  | 80.2 |  | 5.5756 |  | 13.2784 |  | 10.957 |  | 30.082 |  | 39.122 |  | 39.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | ПС Юмас* 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х16 |  | 2х25 |  | 2х25 |  | -0.7 |  | 7.8774 |  | 6.391 |  | 15.46 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 3.1098 |  | 2.7988 |  | 2.481 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 3.1858 |  | 2.8672 |  | 2.549 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ПС Луговая* 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | -0.02 |  | -0.265 |  | -0.464 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## IV-ЦЗ
Прогноз ввода объектов по инвестиционной программе ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [19 empty] | млн. руб.
|  | План 2013 года |  | в том числе: |  | План 2014 года |  | в том числе: |  | План 2015 года |  | в том числе: |  | План 2016 года |  | в том числе: |  | План 2017 года |  | в том числе: |  | План 2013 года | в том числе: |  |  |  | План 2014 года | в том числе: | План 2015 года | в том числе: | План 2016 года | в том числе: | План 2017 года | в том числе:
|  |  |  | IV кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | IV кв. |  | IV кв. |  | IV кв. |  | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
| ВСЕГО | 333.61 | 53.26 | 333.61 | 53.26 | 240.396 | 92.9 | 240.396 | 92.9 | 217.75 | 22.59 | 217.75 | 22.59 | 146.546 | 24.47 | 146.546 | 24.47 | 615.77 | 77.4 | 615.77 | 77.4 | 1748.42 | 202 | 77 | 32 | 1437.42 | 1942.19 | 1942.19 | 1489.05 | 1489.05 | 1192.22 | 1192.22 | 2896.43 | 2896.43
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 246.45 | 246.45 | 242.52 | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | [27 empty] | 0
1 | Реконструкция ПС "Юмас" (2*25МВА) с заменой трансформаторов |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78 | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | [25 empty] | 0
2 | Реконструкция РУ-10кВ: ЦРП-2 (ул.Прибалтийская,13/2) г. Когалым | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.2 |  |  |  | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.45 | 168.45 | 242.52 | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | [8 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 242.52 | 242.52 |  | 0 |  | 0
4 | Организация ТИ, ТС, телеуправления и средств технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО |  |  |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 168.45 | 168.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 333.61 | 47.76 | 333.61 | 47.76 | 240.396 | 42.9 | 240.396 | 42.9 | 217.75 | 22.59 | 217.75 | 22.59 | 146.546 | 24.47 | 146.546 | 24.47 | 615.77 | 77.4 | 615.77 | 77.4 | 1737.22 | 202 | 77 | 32 | 1426.22 | 1695.74 | 1695.74 | 1246.53 | 1246.53 | 1192.22 | 1192.22 | 2896.43 | 2896.43
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 333.61 | 47.76 | 333.61 | 47.76 | 240.396 | 42.9 | 240.396 | 42.9 | 217.75 | 22.59 | 217.75 | 22.59 | 146.546 | 24.47 | 146.546 | 24.47 | 615.77 | 77.4 | 615.77 | 77.4 | 1737.22 | 202 | 77 | 32 | 1426.22 | 1695.74 | 1695.74 | 1246.53 | 1246.53 | 1192.22 | 1192.22 | 2896.43 | 2896.43
| МО Березовский район | [31 empty] | 0
5 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32.5 | 0.2 | 32.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 328.91 | 328.91 |  | 0 |  | 0
6 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.6 | 1.26 | 18.6 | 1.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 275.83 | 275.83 |  | 0 |  | 0
7 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72.98 | 19.47 | 72.98 | 19.47 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 430.71 | 430.71 |  | 0
8 | ВЛ-10 кВ Березово-Шайтанка в п. Березово, п. Шайтанка |  |  | 0 | 0 | 31 | 0.4 | 31 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 120 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | ВЛ-10 кВ Игрим-Ванзетур в п. Игрим, п. Ванзетур |  |  | 0 | 0 | 48 | 0.7 | 48 | 0.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 180 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Выходы 6 кВ с ПС "Игрим" и ГТЭС "Игрим" со строительством двух РП -6 кВ и ЛЭП-6 кВ в п. Игрим |  |  | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Выходы 6 кВ и РП-6 кВ от ПС "Березово" в п. Березово | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.1 |  |  |  | 43.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | ЛЭП-6 кВ от ПС 110 кВ "Пунга" с установкой приборов учета для электроснабжения сетей п. Светлый | 8 | 2 | 8 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 9 | 3.26 | 9 | 3.26 | 95 | 9.1 | 95 | 9.1 | 51.1 | 1.46 | 51.1 | 1.46 | 72.98 | 19.47 | 72.98 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 400 | 400 | 604.74 | 604.74 | 430.71 | 430.71 | 0 | 0
| МО г. Когалым | [25 empty] | 0
13 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 4.24 | 4.46 | 4.24 | 4.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72.78 |  |  |  | 72.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.3 | 20.3
15 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.06 | 25.06
16 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.32 | 75.32
| ИТОГО по МО г. Когалым | 4.24 | 4.46 | 4.24 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 10.55 | 3.78 | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 120.68
| МО Кондинский район | [20 empty] | 0
17 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в п. Междуреченский | 4.32 | 0.8 | 4.32 | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38.35 |  |  |  | 38.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.66 |  |  |  | 28.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/0,4 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 81 | 5.71 | 81 | 5.71 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 717.68 | 717.68
20 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п.г.т. Кондинское | 56.49 | 5.67 | 56.49 | 5.67 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 185.9 |  |  |  | 185.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, г.п. Мортка | 48.96 | 2.8 | 48.96 | 2.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 162.97 |  |  |  | 162.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п.г.т. Междуреченский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 109.25 | 15.76 | 109.25 | 15.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 499.5 | 499.5 |  | 0 |  | 0
23 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ, п. Мулымья | 25.5 | 1.2 | 25.5 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 110.96 |  |  |  | 110.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, с. Болчары | 35 | 1.6 | 35 | 1.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 118.88 |  |  |  | 118.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с., г.п. Куминское | 2.1 | 1.26 | 2.1 | 1.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.06 |  |  |  | 10.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, с. Леуши, п. Лиственичный | 57.5 | 1.6 | 57.5 | 1.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97.35 |  |  |  | 97.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ, п. Ягодный, п. Дальний |  |  | 0 | 0 | 46.8 | 1.6 | 46.8 | 1.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 152.96 | 152.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | Двухцепная ЛЭП 35 кВ и ПС 35/6 кВ «Назарово», п. Мулымья |  |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | ПС 10/35 кВ "Фарада" взамен существующей, п. Кондинское |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 175 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой 12 КТП, н.п. Мулымья, Назарово, Чантырья, Шаим |  |  | 0 | 0 | 14.5 | 9.6 | 14.5 | 9.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 144.58 | 144.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 762.42 | 762.42
32 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" взамен существующих, п. Кондинское | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 75 |  |  |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 232.7 | 24.53 | 232.7 | 24.53 | 65.3 | 31.8 | 65.3 | 31.8 | 109.25 | 15.76 | 109.25 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5.71 | 81 | 5.71 | 828.13 | 0 | 0 | 0 | 828.13 | 672.54 | 672.54 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 1480.1 | 1480.1
| МО Ханты-Мансийский район | [31 empty] | 0
33 | 2-х цепная ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 "Сыньегонского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 73.566 | 5 | 73.566 | 5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 754.77 | 754.77 |  | 0
34 | Электроснабжение 10 кВ п.Кирпичный Ханты-Мансийского района с кабельным переходом через р. Обь |  |  | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 105.13 | 105.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | ЛЭП-10 кВ от НК "ЮНК" до н.п. Зенково, Ханты-Мансийский район | 12 | 0.25 | 12 | 0.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.2 |  |  |  | 24.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | ЛЭП-0,4 кВ, н.п. Зенково |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.85 | 5.85
37 | ЛЭП-10 кВ, п. Горноправдинск, п. Чембакчино | 20 | 0.4 | 20 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 32 | 0.65 | 32 | 0.65 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.566 | 5 | 73.566 | 5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 105.13 | 105.13 | 0 | 0 | 754.77 | 754.77 | 5.85 | 5.85
| МО Октябрьский район | [31 empty] | 0
38 | ВЛ10 (35) кВ Игрим-Н.Нарыкары |  |  | 0 | 0 | 28.096 | 0 | 28.096 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 216.15 | 216.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 10 | 1.06 | 10 | 1.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41.49 |  |  |  | 41.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | ВЛ 10 кВ Заречный - Б. Атлым с ТП 10/0,4 кВ Октябрьский район |  |  | 0 | 0 | 50 | 0.8 | 50 | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73.6 | 73.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 10 | 1.06 | 10 | 1.06 | 78.096 | 0.8 | 78.096 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 289.75 | 289.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Югорск
41 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая», г. Югорск | 23.87 | 0 | 23.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 58.08 |  |  |  | 58.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | КТП 10/0,4 кВ, г. Югорск | 1.2 | 5.04 | 1.2 | 5.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.12 |  |  |  | 33.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 106.6 | 8.92 | 106.6 | 8.92 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 242.84 | 242.84
| ИТОГО по МО г. Югорск | 25.07 | 5.04 | 25.07 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 8.92 | 106.6 | 8.92 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.84 | 242.84
МО Советский район
44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск | 4.2 | 0.8 | 4.2 | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.74 |  |  |  | 17.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Малиновский | 2.75 | 0.4 | 2.75 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.89 |  |  |  | 20.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Пионерский | 6.5 | 2.52 | 6.5 | 2.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.08 |  |  |  | 33.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, г. Советский | 7.15 | 0 | 7.15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30.53 |  |  |  | 30.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | КТП 10/0,4 кВ, г. Советский | 0 | 5.04 | 0 | 5.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.3 |  |  |  | 33.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ, п. Агириш |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 57.4 | 5.37 | 57.4 | 5.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 142.29 | 142.29 |  | 0 |  | 0
50 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, г.Советский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 634.73 | 634.73
51 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п.Алябьевский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 39.7 | 2.95 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.39 | 71.39
52 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п.Коммунистический |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 40.78 | 3.45 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.13 | 74.13
53 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Юбилейный |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.73 | 0.81 | 11.73 | 0.81 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.83 | 21.83
54 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.6 | 4.96 | 24.6 | 4.96 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 84.8 | 84.8
|  | 20.6 | 8.76 | 20.6 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 5.37 | 57.4 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.22 | 58.99 | 415.22 | 58.99 | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 135.54 | 0 | 0 | 142.29 | 142.29 | 0 | 0 | 886.88 | 886.88
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Производственная база электрических сетей, п.г.т. Междуреченский | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 75 |  | 75 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.78 | 202 | 2 | 32 | 82.78 | 188.32 | 188.32 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 | 160.08 | 160.08
57 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |  | 0 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74
58 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.78 |  |  | 25 | 25.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30
59 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.12 | 78.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 202 | 202 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | Приобретение электросетевого имущества |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 50 | 97.2 | 97.2 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
62 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 23.34 | 23.34