## I-ЦЗ
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства | Остаточная стоимость строитель- ства | Ввод мощностей | [11 empty] | План финансирования
[9 empty] | 2013 года |  | 2014 года |  | 2015 года |  | 2016 года |  | 2017 года |  | Итого |  | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | Итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 1823.0447 | 416.626 |  |  | 10198.0972 | 9239.6 | 45.033 | 27.39 | 599.375 | 70.22 | 338.477 | 93.106 | 143.28 | 21.2 | 677.64 | 202.48 | 1803.805 | 414.396 | 3146.27 | 1648.97 | 1047.13 | 1320.75 | 2035.48 | 9198.6 | -999.4972 |  | -41 | 8354.5 | 844.1
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 61.7847 | 160.75 |  |  | 1209.5273 | 1177.0921 | 5.82 | 2.59 | 20.58 | 4.14 | 0.54 | 50 | 13.3 | 7.86 | 4.51 | 94.56 | 44.75 | 159.15 | 117.5439 | 302.73 | 66.54 | 66 | 583.2782 | 1136.0921 | -73.4352 |  | -41 | 71.4 | 1064.6921
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 61.7847 | 160.75 |  |  | 818.5573 | 788.2621 | 5.82 | 2.59 | 20.58 | 4.14 | 0.54 | 50 | 13.3 | 7.86 | 4.51 | 94.56 | 44.75 | 159.15 | 112.5639 | 161.4 | 66.54 | 54 | 352.7582 | 747.2621 | -71.2952 |  | -41 | 71.4 | 675.8621
| МО Белоярский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | итого | #VALUE!
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в г.Белоярский | С/П | 9.11 | 6.86 | 2014 | 2016 | 160 | 160 | [6 empty] | 9.11 | 6.86 |  |  | 9.11 | 6.86 | 0 | 120 | 20 | 20 | 0 | 160 | 0 |  | 0 | млн. рублей | #VALUE!
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | С/П | 11.0173 | 0.8 | 2015 | 2018 | 45 | 45 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 5 | 10 | 17
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | С/П | 6.0173 | 0.8 | 2015 | 2018 | 30 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 5 | 10 | 17
| ИТОГО по Белоярскому району |  | 26.1447 | 8.46 |  |  | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 6.86 | 0 | 0 | 9.11 | 6.86 | 0 | 120 | 24 | 30 | 20 | 194 | -41 |  | -41 | -6e-06 | 194
| Кондинский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 130 | 2012 | 2017 | 228.812 | 226.6358 |  |  |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 80 | 0 | 130 | 8.46 | 10.812 | 39.54 |  | 167.8238 | 226.6358 | -2.1762 |  | 0 | 70.2 | 156.4358
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 12.6 | 2012 | 2017 | 175 | 166.6744 | [8 empty] | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 9.74 | 0 |  | 10 | 146.9344 | 166.6744
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 64.3573 | 59.99 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 59.99 |  |  |  |  | 59.99
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | С/П | 14.94 | 0 | 2013 | 2014 | 12 | 12 |  |  | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 | 5 | 7 |  |  |  | 12
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 2.32 | 2013 | 2014 | 9.088 | 9.088 |  |  | 0 | 2.32 | [6 empty] | 0 | 2.32 | 6 | 3.088 |  |  |  | 9.088 | 12.176
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 14.94 | 144.92 |  |  | 489.2573 | 474.3882 | 0 | 0 | 14.94 | 2.32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 14.94 | 144.92 | 89.19 | 20.9 | 39.54 | 10 | 314.7582 | 474.3882 | -14.8691 |  | 0 | 70.2 | 404.1882
| МО г. Когалым | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 16.3 | 0.87391 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.87391 |  |  |  |  | 0.87391 | -15.4261 |  | 0 | 1.2 | -0.32609
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 0 |  |  | 16.3 | 0.87391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87391 | -15.4261 |  | 0 | 1.2 | -0.32609
Прочие объекты
10 | АИИС КУЭ 1 уровня | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 10 | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | С/П | 20.7 | 7.37 | 2013 | 2017 | 68 | 68 | 5.82 | 2.59 | 5.64 | 1.82 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 4.51 | 1.96 | 20.7 | 7.37 | 20.5 | 18.5 | 1 | 12 | 16 | 68
| ИТОГО по прочим объектам |  | 20.7 | 7.37 |  |  | 78 | 78 | 5.82 | 2.59 | 5.64 | 1.82 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 4.51 | 1.96 | 20.7 | 7.37 | 22.5 | 20.5 | 3 | 14 | 18 | 78
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 390.97 | 388.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 141.33 | 0 | 12 | 230.52 | 388.83 | -2.14 |  | 0 | 0 | 388.83
12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | С/П | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 242.52 | 242.52 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 230.52 | 242.52 | 0 |  | 0 | 1.2 | 241.32
13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 148.45 | 146.31 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.98 | 141.33 |  |  |  | 146.31 | -2.14 |  | 0 | 0 | 146.31
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1761.26 | 255.876 |  |  | 8988.5699 | 8062.5079 | 39.213 | 24.8 | 578.795 | 66.08 | 337.937 | 43.106 | 129.98 | 13.34 | 673.13 | 107.92 | 1759.055 | 255.246 | 3028.7261 | 1346.24 | 980.59 | 1254.75 | 1452.2018 | 8062.5079 | -926.062 |  | 0 | 8283.1 | -220.5921
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1761.26 | 255.876 |  |  | 8988.5699 | 8062.5079 | 39.213 | 24.8 | 578.795 | 66.08 | 337.937 | 43.106 | 129.98 | 13.34 | 673.13 | 107.92 | 1759.055 | 255.246 | 3028.7261 | 1346.24 | 980.59 | 1254.75 | 1452.2018 | 8062.5079 | -926.062 |  | 0 | 8283.1 | -220.5921
| МО Белоярский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | 71.4 | -71.4
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. * | С/П | 2 | 2.64 | 2015 | 2017 | 52 | 52 | [8 empty] | 2 | 2.64 | 2 | 2.64 |  |  | 2 | 10 | 40 | 52 | 0 |  | 0 | 70.2 | -18.2
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | С/П | 4 | 8.82 | 2015 | 2017 | 80 | 80 | [8 empty] | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 |  |  | 3 | 15 | 62 | 80 | 0 |  | 0 | 70.2 | 9.8
16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский | С/П | 2 | 3.2 | 2015 | 2015 | 18.1 | 18.1 |  |  |  |  | 2 | 3.2 |  |  |  |  | 2 | 3.2 |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 16.9
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 8 | 14.66 |  |  | 150.1 | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 11.46 | 8 | 14.66 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 102 | 150.1 | 0 |  | 0 | 0 | 150.1
| МО Березовский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | С/П | 32.5 | 0.2 | 2012 | 2014 | 222 | 201.5991 |  |  | 32.5 | 0.2 | [6 empty] | 32.5 | 0.2 | 125.82 | 75.7791 |  |  |  | 201.5991 | -20.4009 |  | 0 | 308.51 | -106.9109
18 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | С/П | 18.6 | 1.26 | 2012 | 2015 | 141 | 121.3605 |  |  |  |  | 18.6 | 1.26 |  |  |  |  | 18.6 | 1.26 | 74 | 20.3605 | 27 |  |  | 121.3605 | -19.6395 |  | 0 | 256.13 | -134.7695
19 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | С/П | 54.2 | 12.59 | 2012 | 2017 | 331.97 | 319.167 | [8 empty] | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 |  |  |  | 40 | 279.167 | 319.167 | -12.803 |  | 0 | 417.91 | -98.743
20 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | С/П | 33.4 | 2.4 | 2012 | 2015 | 177.2475 | 172.65 |  |  |  |  | 33.4 | 2.4 |  |  |  |  | 33.4 | 2.4 | 106 | 66.65 |  |  |  | 172.65 | -4.5975 |  | 0 | 108 | 64.65
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | С/П | 46.867 | 2.63 | 2012 | 2015 | 250 | 247.15 |  |  |  |  | 46.867 | 2.63 |  |  |  |  | 46.867 | 2.63 | 169 | 78.15 |  |  |  | 247.15 | -2.85 |  | 0 | 165 | 82.15
22 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 6 | 1.3 | 2012 | 2014 | 127.769 | 117.689 |  |  | 6 | 1.3 | [6 empty] | 6 | 1.3 | 95 | 22.689 |  |  |  | 117.689 | -10.08 |  | 0 | 90 | 27.689
23 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | С/П | 7.151 | 0.5 | 2012 | 2014 | 49.309 | 42.844 |  |  | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 41.81 | 1.034 |  |  |  | 42.844 | -6.465 |  | 0 | 38.79 | 4.054
24 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | С/П | 4.56 | 1.2 | 2012 | 2014 | 44 | 40 |  |  | 4.56 | 1.2 | [6 empty] | 4.56 | 1.2 | 38.04 | 1.96 |  |  |  | 40 | -4 |  | 0 | 40 | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 25.35 | 7.99 | 2013 | 2017 | 81 | 81 |  |  | 5.84 | 1.68 | 2.7 | 0.79 | 3.42 | 0.56 | 13.39 | 4.96 | 25.35 | 7.99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 81
26 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово | С/П | 0.02 | 3.6 | 2013 | 2014 | 55 | 55 |  |  | 0.02 | 3.6 | [6 empty] | 0.02 | 3.6 | 40 | 15 |  |  |  | 55 | 70
27 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 6.16 | 0 | 2012 | 2014 | 28.5 | 28.5 |  |  | 6.16 | 0 | [6 empty] | 6.16 | 0 | 3 | 25.5 |  |  |  | 28.5 | 54
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 234.808 | 33.67 |  |  | 1507.7955 | 1426.9595 | 0 | 0 | 62.231 | 8.48 | 101.567 | 7.08 | 3.42 | 0.56 | 67.59 | 17.55 | 234.808 | 33.67 | 701.67 | 316.1226 | 36 | 49 | 324.167 | 1426.9595 | -80.836 |  | 0 | 1424.34 | 2.6195
| МО г. Когалым | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | С/П | 3.117 | 6.3 | 2012 | 2013 | 83.0998 | 0.5 | 3.117 | 6.3 | [8 empty] | 3.117 | 6.3 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | -82.5998 |  | 0 | 2.78 | -2.28
29 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 2.75 | 1.26 | 2017 | 2017 | 20.3 | 20.3 | [8 empty] | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 |  |  |  |  | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0
30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 0.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 25.06 | 25.06 | [8 empty] | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 |  |  |  |  | 25.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0
31 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | С/П | 7.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | [8 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 |  |  |  |  | 75.32 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0
32 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | С/П | 10.5 | 6.24 | 2013 | 2014 | 45 | 45 | 5.92 | 3.95 | 4.58 | 2.29 | [6 empty] | 10.5 | 6.24 | 27 | 18 |  |  |  | 45
33 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | С/П | 1.13 | 1.26 | 2013 | 2014 | 20 | 20 |  |  | 1.13 | 1.26 | [6 empty] | 1.13 | 1.26 | 3 | 17 |  |  |  | 20
34 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | С/П | 2.15 | 0 | 2013 | 2014 | 14 | 14 |  |  | 2.15 | 0 | [6 empty] | 2.15 | 0 | 2.1 | 11.9 |  |  |  | 14
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 27.447 | 17.58 |  |  | 282.7798 | 200.18 | 9.037 | 10.25 | 7.86 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 27.447 | 17.58 | 32.6 | 46.9 | 0 | 0 | 120.68 | 200.18 | -82.5998 |  | 0 | 123.46 | 76.72
| МО Кондинский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 1.26 | 2012 | 2014 | 33.2119 | 27.6 |  |  | 0 | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 27.6 |  |  |  |  | 27.6 | -5.6119 |  | 0 | 28.35 | -0.75
36 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 1.92 | 0 | 2012 | 2017 | 17.2037 | 14.6 | [8 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 |  |  |  | 2 | 12.6 | 14.6 | -2.6037 |  | 0 | 23.57 | -8.97
37 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | С/П | 81 | 5.71 | 2012 | 2017 | 634.3481 | 592.61 | [8 empty] | 81 | 5.71 | 81 | 5.71 |  |  |  | 472.49 | 120.12 | 592.61 | -41.7381 |  | 0 | 675.88 | -83.27
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 58.26 | 4 | 2012 | 2014 | 169.6942 | 51.2 |  |  | 58.26 | 4 | [6 empty] | 58.26 | 4 | 46.4 | 4.8 |  |  |  | 51.2 | -118.4942 |  | 0 | 70.9 | -19.7
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | С/П | 48.96 | 2.8 | 2012 | 2014 | 162.97 | 61.3528 |  |  | 48.96 | 2.8 | [6 empty] | 48.96 | 2.8 | 50 | 11.3528 |  |  |  | 61.3528 | -101.6172 |  | 0 | 112.97 | -51.6172
40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 109.25 | 12.6 | 2012 | 2014 | 256.6942 | 165 |  |  | 109.25 | 12.6 | [6 empty] | 109.25 | 12.6 | 73.7851 | 91.2149 |  |  |  | 165 | 256.2149 | -0.47927 |  | 91.2149 | 70.9 | 185.3149
41 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | С/П | 5.8 | 1.2 | 2012 | 2014 | 49.9957 | 29.27 |  |  | 5.8 | 1.2 | [6 empty] | 5.8 | 1.2 | 25 | 4.27 |  |  |  | 29.27 | -20.7257 |  | 0 | 85.96 | -56.69
42 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | С/П | 31.4 | 1.25 | 2012 | 2014 | 172 | 154.3 |  |  | 31.4 | 1.25 | [6 empty] | 31.4 | 1.25 | 103.65 | 50.65 |  |  |  | 154.3 | -17.7 |  | 0 | 73.88 | 80.42
43 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | С/П | 2.1 | 1.26 | 2012 | 2014 | 10.06 | 9.16 |  |  | 2.1 | 1.26 | [6 empty] | 2.1 | 1.26 | 2.04 | 7.12 |  |  |  | 9.16 | -0.9 |  | 0 | 9.16 | 1e-08
44 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | С/П | 57.5 | 3.2 | 2012 | 2014 | 192.9952 | 188.8 |  |  | 57.5 | 3.2 | [6 empty] | 57.5 | 3.2 | 152 | 36.8 |  |  |  | 188.8 | -4.1952 |  | 0 | 87.35 | 101.45
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | С/П | 46.8 | 3.2 | 2012 | 2014 | 172.4903 | 164.323 |  |  | 46.8 | 3.2 | [6 empty] | 46.8 | 3.2 | 161.323 | 3 |  |  |  | 164.323 | -8.1673 |  | 0 | 137.96 | 26.363
46 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | С/П | 4 | 8 | 2012 | 2017 | 200 | 193.7879 | [8 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | 13.94 | 0 | 0 | 50 | 129.8479 | 193.7879 | -6.2121 |  | 0 | 180 | 13.7879
47 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | С/П | 14.5 | 9.6 | 2012 | 2015 | 144.58 | 134.7175 |  |  |  |  | 14.5 | 9.6 |  |  |  |  | 14.5 | 9.6 | 4.388 | 19 | 111.3295 |  |  | 134.7175 | -9.8625 |  | 0 | 129.58 | 5.1375
48 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 106.59 | 20.44 | 2012 | 2017 | 360.4434 | 344.7577 | 14.11 | 5.48 | 14.65 | 4.9 |  |  | 37.4 | 5.98 | 40.43 | 4.08 | 106.59 | 20.44 | 86.0153 | 48.9628 |  | 103.7711 | 106.0085 | 344.7577 | -15.6857 | перебор по плану | 0 | 750.76 | -406.0023
49 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 2.205 | 0.63 | 2012 | 2012 | 5.3888 | 0.02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | -5.3688 |  | 0 | 68 | -67.98
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | С/П | 15.8 | 3.6 | 2014 | 2015 | 40 | 40 |  |  |  |  | 15.8 | 3.6 |  |  |  |  | 15.8 | 3.6 |  | 4 | 36 |  |  | 40
51 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | С/П | 29.33 | 0 | 2016 | 2017 | 112 | 112 | [8 empty] | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 |  |  |  | 12 | 100 | 112
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | С/П | 6.15 | 0.25 | 2013 | 2014 | 23 | 23 |  |  | 6.15 | 0.25 | [6 empty] | 6.15 | 0.25 | 20 | 3 |  |  |  | 23
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | С/П | 28.5 | 2.25 | 2013 | 2015 | 128 | 128 |  |  |  |  | 28.5 | 2.25 |  |  |  |  | 28.5 | 2.25 | 99.75 | 28.25 |  |  |  | 128
54 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 1.56 | 2013 | 2014 | 5.912 | 5.912 |  |  | 0 | 1.56 | [6 empty] | 0 | 1.56 | 4 | 1.912 |  |  |  | 5.912
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 650.065 | 82.81 |  |  | 2890.9875 | 2440.4109 | 14.11 | 5.48 | 380.87 | 37.48 | 58.8 | 15.45 | 37.4 | 5.98 | 156.68 | 17.79 | 647.86 | 82.18 | 869.9113 | 314.3325 | 147.3295 | 640.2611 | 468.5764 | 2440.4109 | -450.5767 |  | 0 | 3040.82 | -600.4091
| МО Ханты-Мансийский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | С/П | 73.086 | 5 | 2012 | 2015 | 385.9472 | 339.39 |  |  |  |  | 73.086 | 5 |  |  |  |  | 73.086 | 5 | 60 | 111.51 | 167.88 |  |  | 339.39 | -46.5572 |  | 0 | 703.75 | -364.36
56 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | С/П | 2 | 1.2 | 2016 | 2017 | 105.13 | 105.13 | [8 empty] | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 60.5 | 44.63 | 105.13 | 0 |  | 0 | 94.63 | 10.5
57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | С/П | 6.28 | 0.4 | 2012 | 2016 | 46.2 | 45.2 | [6 empty] | 6.28 | 0.4 |  |  | 6.28 | 0.4 | 1 |  | 20.2 | 24 |  | 45.2 | -1 |  | 0 | 22.2 | 23
58 | ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района | С/П | 2.4 | 0 | 2015 | 2016 | 5.85 | 5.85 | [6 empty] | 2.4 | 0 |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0.85 | 5 |  | 5.85
59 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | С/П | 20 | 0.4 | 2012 | 2015 | 60 | 56 |  |  |  |  | 20 | 0.4 |  |  |  |  | 20 | 0.4 | 9 | 28 | 19 |  |  | 56 | -4 |  | 0 | 54 | 2
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 2.94 | 0.79 | 2013 | 2014 | 9 | 9 | 1.65 | 0.16 | 1.29 | 0.63 | [6 empty] | 2.94 | 0.79 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 9
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 106.706 | 7.79 |  |  | 612.1272 | 560.57 | 1.65 | 0.16 | 1.29 | 0.63 | 93.086 | 5.4 | 8.68 | 0.4 | 2 | 1.2 | 106.706 | 7.79 | 74.5 | 144.01 | 207.93 | 89.5 | 44.63 | 560.57 | -51.5572 |  | 0 | 874.58 | -314.01
| МО Октябрьский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | С/П | 28.08 | 0.63 | 2012 | 2014 | 158.1546 | 149.5 |  |  | 28.08 | 0.63 | [6 empty] | 28.08 | 0.63 | 50 | 99.5 |  |  |  | 149.5 | -8.6546 |  | 0 | 207.45 | -57.95
62 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | С/П | 12.43 | 0.75 | 2012 | 2014 | 41.49 | 41.49 |  |  | 12.43 | 0.75 | [6 empty] | 12.43 | 0.75 | 35 | 6.49 |  |  |  | 41.49 | 0 |  | 0 | 37.39 | 4.1
63 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | С/П | 25.3 | 0.4 | 2012 | 2017 | 207.28 | 207.28 | [8 empty] | 25.3 | 0.4 | 25.3 | 0.4 | 7.28 |  | 20 | 100 | 80 | 207.28 | 0 |  | 0 | 66.1 | 141.18
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 65.81 | 1.78 |  |  | 406.9246 | 398.27 | 0 | 0 | 40.51 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.4 | 65.81 | 1.78 | 92.28 | 105.99 | 20 | 100 | 80 | 398.27 | -8.6546 |  | 0 | 310.94 | 87.33
| МО г. Югорск | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | С/П | 21.62 | 0 | 2012 | 2014 | 58.0825 | 49.1 |  |  | 21.62 | 0 | [6 empty] | 21.62 | 0 | 39.5 | 9.6 |  |  |  | 49.1 | -8.9825 |  | 0 | 52.08 | -2.98
65 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | С/П | 0 | 3.82 | 2012 | 2014 | 36.2017 | 16.65 |  |  | 0 | 3.82 | [6 empty] | 0 | 3.82 | 16.65 |  |  |  |  | 16.65 | -19.5517 |  | 0 | 29.12 | -12.47
66 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | С/П | 106.6 | 8.92 | 2013 | 2017 | 242.84 | 242.84 | [8 empty] | 106.6 | 8.92 | 106.6 | 8.92 | 3 | 21 | 72 | 72 | 74.84 | 242.84 | 0 | новые | 0 | 242.84 | 0
67 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | С/П | 25.05 | 8.5 | 2013 | 2014 | 81 | 81 | 8.76 | 4.95 | 16.29 | 3.55 | [6 empty] | 25.05 | 8.5 | 36 | 45 |  |  |  | 81
68 | Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск | С/П | 20.734 | 0.88 | 2013 | 2015 | 50 | 50 |  |  |  |  | 20.734 | 0.88 |  |  |  |  | 20.734 | 0.88 | 2 | 20 | 28 |  |  | 50
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 174.004 | 22.12 |  |  | 468.1242 | 439.59 | 8.76 | 4.95 | 37.91 | 7.37 | 20.734 | 0.88 | 0 | 0 | 106.6 | 8.92 | 174.004 | 22.12 | 97.15 | 95.6 | 100 | 72 | 74.84 | 439.59 | -28.5342 |  | 0 | 324.04 | 115.55
| МО Советский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | С/П | 3.93 | 0.8 | 2012 | 2014 | 18.74 | 14.5803 |  |  | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 14.5803 |  |  |  |  | 14.5803 | -4.1597 |  | 0 | 2.74 | 11.8403
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | С/П | 9.252 | 0.16 | 2012 | 2014 | 20.89 | 14.7962 |  |  | 9.252 | 0.16 | [6 empty] | 9.252 | 0.16 | 14.7962 |  |  |  |  | 14.7962 | -6.0938 |  | 0 | 10.89 | 3.9062
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | С/П | 5.038 | 0.66 | 2012 | 2014 | 33.08 | 26.6558 |  |  | 5.038 | 0.66 | [6 empty] | 5.038 | 0.66 | 26.6558 |  |  |  |  | 26.6558 | -6.4242 |  | 0 | 18.08 | 8.5758
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | С/П | 7.734 | 0 | 2012 | 2014 | 30.53 | 21.3412 |  |  | 7.734 | 0 | [6 empty] | 7.734 | 0 | 21.3412 |  |  |  |  | 21.3412 | -9.1888 |  | 0 | 20.53 | 0.81119
73 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | С/П | 0 | 3.02 | 2012 | 2014 | 30.003 | 25.36 |  |  | 0 | 3.02 | [6 empty] | 0 | 3.02 | 25.36 |  |  |  |  | 25.36 | -4.643 |  | 0 | 23.3 | 2.06
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | С/П | 35.15 | 3.596 | 2012 | 2015 | 138.5112 | 133.27 |  |  |  |  | 35.15 | 3.596 |  |  |  |  | 35.15 | 3.596 | 0.5 | 22.22 | 110.55 |  |  | 133.27 | -5.2412 |  | 0 | 137.05 | -3.78
75 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | С/П | 298.41 | 46.82 | 2015 | 2017 | 503.3275 | 503.3275 | [8 empty] | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 |  |  | 130.7475 | 186.29 | 186.29 | 503.3275 | 0 | новые | 0 | 634.73 | -131.4025
76 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | С/П | 39.7 | 2.95 | 2015 | 2016 | 71.39 | 71.39 | [6 empty] | 39.7 | 2.95 |  |  | 39.7 | 2.95 |  |  | 30 | 41.39 |  | 71.39 | 0 | новые | 0 | 71.39 | 0
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | С/П | 40.78 | 3.45 | 2015 | 2016 | 74.13 | 74.13 | [6 empty] | 40.78 | 3.45 |  |  | 40.78 | 3.45 |  |  | 30 | 44.13 |  | 74.13 | 0 | новые | 0 | 74.13 | 0
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | С/П | 21.6 | 2 | 2013 | 2015 | 76.83 | 76.83 |  |  |  |  | 21.6 | 2 |  |  |  |  | 21.6 | 2 | 4.897 | 35.79 | 36.1431 |  |  | 76.83 | 0 | новые | 0 | 21.83 | 55.0001
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | С/П | 24.48 | 4.99 | 2013 | 2014 | 72 | 72 | 5.49 | 2.7 | 18.99 | 2.29 | [6 empty] | 24.48 | 4.99 | 27 | 45 |  |  |  | 72 | 0 | новые | 0 | 84.8 | -12.8
80 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | С/П | 1.25 | 0.16 | 2012 | 2014 | 5.5202 | 3.2 |  |  | 1.25 | 0.16 | [6 empty] | 1.25 | 0.16 | 3.2 |  |  |  |  | 3.2
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | С/П | 1.88 | 0 | 2012 | 2014 | 5.81 | 2.8917 |  |  | 1.88 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 0 | 2.8917 |  |  |  |  | 2.8917
82 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | С/П | 0.166 | 1.26 | 2012 | 2013 | 11.1165 | 0.025139 | 0.166 | 1.26 | [8 empty] | 0.166 | 1.26 | 0.025139 |  |  |  |  | 0.025139
| ИТОГО по МО Советский район |  | 489.37 | 69.866 |  |  | 1091.8783 | 1039.7979 | 5.656 | 3.96 | 48.074 | 7.09 | 56.75 | 5.596 | 80.48 | 6.4 | 298.41 | 46.82 | 489.37 | 69.866 | 141.2474 | 103.01 | 337.4405 | 271.81 | 186.29 | 1039.7979 | -52.0804 |  | 0 | 1099.47 | -59.6721
МО г. Сургут
83 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | С/П | 5 | 5.5 | 2014 | 2015 | 110.14 | 110.14 |  |  |  |  | 5 | 5.5 |  |  |  |  | 5 | 5.5 |  | 14.99 | 95.15 |  |  | 110.14
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 5 | 5.5 |  |  | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 14.99 | 95.15 | 0 | 0 | 110.14
МО г. Сургут
84 | РДГ п. Горный Сургутского района | С/П | 0.05 | 0.1 | 2013 | 2014 | 3 | 3 |  |  | 0.05 | 0.1 | [6 empty] | 0.05 | 0.1 | 2.4 | 0.6 |  |  |  | 3
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 0.05 | 0.1 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 280.1152 | 240.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.11 | 90.61 | 13.64 | 0 | 0 | 240.36 | -39.7552 |  | 0 | 537.37 | -297.01
85 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 126.4952 | 86.74 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 80.26 | 6.48 |  |  |  | 86.74 | -39.7552 |  | 0 | 40 | 46.74
86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18.5 | 21.5 |  |  |  | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 0
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду г. Советский и Советского района | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 22.1 | 22.1 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18.6 | 3.5 |  |  |  | 22.1
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Пионерский Советского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 23.15 | 23.15 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 23.15 |  |  |  | 23.15
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Малиновский Советского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 10.98 | 10.98 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 10.98 |  |  |  | 10.98
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Зеленоборск Советского района | С/П | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.64 |  |  | 13.64
91 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 18.75 | 18.75 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18.75 |  |  |  |  | 18.75
92 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 5
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 5
94 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 5
95 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 5
96 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 5
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 1184.5976 | 1053.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.8574 | 114.0749 | 0 | 7.1789 | 51.0184 | 1053.1296 | -131.468 |  | 0 | 548.08 | 505.0496
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 39.5521 | 36.8668 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6107 | 7.4752 |  | 7.1789 | 6.602 | 36.8668 | -2.6854 | перебор по плану | 0 | 28.48 | 8.3868
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 120.6159 | 74.9525 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.762 | 0 |  |  | 24.1905 | 74.9525 | -45.6634 |  | 0 | 80.78 | -5.8275
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 79.926 | 54.0406 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 23.0406 |  |  |  | 54.0406 | -25.8854 |  | 0 | 54.28 | -0.23941
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 200 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 150 | -50 |  | 0 | 100 | 50
101 | Приобретение электросетевого имущества |  | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 680.2592 | 677.0513 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.0513 |  |  |  |  | 677.0513 | -3.2079 | перебор по плану | 0 | 247.2 | 429.8513
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 64.2442 | 60.2184 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4334 | 8.5592 |  |  | 20.2259 | 60.2184 | -4.0258 |  | 0 | 37.34 | 22.8784

## II-ЦЗ
Технические характеристики объектов и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013 год
[17 empty] | 41598 | 1845 | 79265
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [13 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3146.27 | 254.3556 | 1543.8103 | 265.5984 | 1082.5058 | [7 empty] | 27.39 |  |  |  |  | 45.033 |  | 144172
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 117.5439 | 29.0634 | 31.68 | 42.9928 | 13.8077 | [7 empty] | 2.59 |  |  |  |  | 5.82 |  | 27994
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 112.5639 | 24.0834 | 31.68 | 42.9928 | 13.8077 | [7 empty] | 2.59 |  |  |  |  | 5.82 |  | 27994
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в г.Белоярский | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Кондинский район
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 8.46 | 8.46 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 9.74 | 9.1745 |  |  | 0.56553 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 59.99 | 0.78127 | 12.2279 | 38.6144 | 8.3665 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | [14 empty] | 5 | 0.90754 | 2.8985 | 0.26399 | 0.92998 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 6 | 1.7699 | 1.8754 | 1.6893 | 0.66532 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 89.19 | 21.0932 | 17.0018 | 40.5677 | 10.5273 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| МО г. Когалым | [14 empty] | 0
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.87391 |  |  |  | 0.87391 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 675
| ИТОГО по МО г. Когалым | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.87391 |  |  |  | 0.87391 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 675
Прочие объекты
10 | АИИС КУЭ 1 уровня | [14 empty] | 2 | 0.3762 | 0.71857 | 0.70537 | 0.19986 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26000
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | [14 empty] | 20.5 | 2.614 | 13.9597 | 1.7197 | 2.2067 |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТМГ | 2.59 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 5.82 |  | 1319
| ИТОГО по прочим объектам | [14 empty] | 22.5 | 2.9902 | 14.6782 | 2.4251 | 2.4065 | [7 empty] | 2.59 |  |  |  |  | 5.82 |  | 27319
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0
13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | [14 empty] | 4.98 | 4.98 | [17 empty] | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0
2 | Новое строительство и расширение: | [14 empty] | 3028.7261 | 225.2921 | 1512.1302 | 222.6056 | 1068.6981 | [7 empty] | 24.8 |  |  |  |  | 39.213 |  | 116178
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 3028.7261 | 225.2921 | 1512.1302 | 222.6056 | 1068.6981 | [7 empty] | 24.8 |  |  |  |  | 39.213 |  | 116178
МО Белоярский район
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0
16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МО Березовский район | [14 empty] | 0
17 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | [14 empty] | 125.82 | 1.42 | 106.9912 | 4.6233 | 12.7854 | [14 empty] | 0
18 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | [14 empty] | 74 | 1.5438 | 63.7989 | 7.1774 | 1.4799 | [14 empty] | 0
19 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | [14 empty] | 0 | [18 empty] | 0
20 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | [14 empty] | 106 | 10.3443 | 83.7398 | 4.012 | 7.9039 | [14 empty] | 0
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | [14 empty] | 169 | 20.303 | 114.585 | 11.3411 | 22.7709 | [14 empty] | 0
22 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | [14 empty] | 95 | 1.5332 | 79.0058 | 1.3545 | 13.1065 | [14 empty] | 0
23 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | [14 empty] | 41.81 | 1.2389 | 34.334 | 0.68591 | 5.5513 | [14 empty] | 0
24 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | [14 empty] | 38.04 | 0.32106 | 33.1608 | 1.3543 | 3.2038 | [14 empty] | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [14 empty] | 9 | 1.1051 | 6.22 | 0.73675 | 0.93816 | [14 empty] | 0
26 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово | [14 empty] | 40 | 4.3998 | 2.0967 | 32.9684 | 0.53515 | [14 empty] | 0
27 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | [14 empty] | 3 | 2.1554 |  |  | 0.8446 | [14 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | [14 empty] | 701.67 | 44.3645 | 523.9323 | 64.2536 | 69.1196 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| МО г. Когалым | [14 empty] | 0
28 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | [14 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТМГ | 6.3 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 3 СИП2А | 3.117 |  | 10866
29 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
31 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [14 empty] | 27 | 3.6458 | 17.8858 | 2.5132 | 2.9552 |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТМГ | 3.95 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 5.92 |  | 0
33 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | [14 empty] | 3 | 3 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
34 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | [14 empty] | 2.1 | 1.0387 |  | 0 | 1.0613 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | [14 empty] | 32.6 | 7.6845 | 17.8858 | 2.5132 | 4.5165 | [7 empty] | 10.25 |  |  |  |  | 9.037 |  | 10866
| МО Кондинский район | [14 empty] | 0
35 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 27.6 | 4.1927 | 15.6341 | 6.1735 | 1.5996 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2017 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2017 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 46.4 | 0.0034152 | 37.3414 | 0 | 9.0552 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | [14 empty] | 50 | 4.0043 | 45.6385 | 0.0042946 | 0.35295 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 73.7851 | 2.63e-05 | 71.7713 | 0.0018173 | 2.012 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | [14 empty] | 25 | 0.005 | 19.6874 | 0.56312 | 4.7445 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | [14 empty] | 103.65 | 1.4509 | 94.606 | 5.3004 | 2.2927 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | [14 empty] | 2.04 | 0.46195 |  | 1.0483 | 0.52973 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 0
44 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | [14 empty] | 152 | 14.3966 | 119.9889 | 4.725 | 12.8896 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | [14 empty] | 161.323 | 12.4159 | 130.5001 | 4.0488 | 14.3582 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | [14 empty] | 13.94 | 13.7879 |  |  | 0.15211 | [7 empty] | 0 | 2017 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | [14 empty] | 4.388 | 4.388 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2015 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [14 empty] | 86.0153 | 7.6837 | 46.8621 | 24.8484 | 6.6211 |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТМГ | 5.48 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 14.11 |  | 0
49 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
51 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | [14 empty] | 20 | 1.9494 | 16.2076 | 0.79476 | 1.0483 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | [14 empty] | 99.75 | 11.7148 | 78.7043 | 3.8716 | 5.4593 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
54 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 4 | 1.1514 | 1.525 | 1.0989 | 0.22474 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [14 empty] | 869.9113 | 77.6059 | 678.4667 | 52.4788 | 61.3599 | [7 empty] | 5.48 |  |  |  |  | 14.11 |  | 27
| МО Ханты-Мансийский район | [14 empty] | 0
55 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | [14 empty] | 60 | 3.6232 | 35.8984 | 11.5676 | 8.9107 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
56 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
58 | ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
59 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | [14 empty] | 9 | 2 | 2.3455 | 4.0896 | 0.56486 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [14 empty] | 4.5 | 0.43871 | 3.3954 | 0.16009 | 0.50584 |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТМГ | 0.16 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 1.65 |  | 1285
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | [14 empty] | 74.5 | 7.0619 | 41.6393 | 15.8173 | 9.9814 | [7 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 1.65 |  | 1285
| МО Октябрьский район | [14 empty] | 0
61 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | [14 empty] | 50 | 4.3589 | 37.8063 | 4.2244 | 3.6104 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
62 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | [14 empty] | 35 | 3.6306 | 25.7778 | 1.5443 | 4.0473 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
63 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | [14 empty] | 7.28 | 7.28 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | [14 empty] | 92.28 | 15.2695 | 63.5841 | 5.7687 | 7.6577 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| МО г. Югорск | [14 empty] | 0
64 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | [14 empty] | 39.5 | 0.62822 | 36.5832 | 2 | 0.28855 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
65 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | [14 empty] | 16.65 | 3.6204 | 10.853 | 4.9993e-06 | 2.1765 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
66 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | [14 empty] | 3 | 3 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
67 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [14 empty] | 36 | 4.7143 | 24.2045 | 3.1849 | 3.8962 |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТМГ | 4.95 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 8.76 |  | 0
68 | Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск | [14 empty] | 2 | 2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | [14 empty] | 97.15 | 13.963 | 71.6408 | 5.1849 | 6.3613 | [7 empty] | 4.95 |  |  |  |  | 8.76
| МО Советский район | [14 empty] | 0
69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | [14 empty] | 14.5803 | 1.1665 | 7.241 | 4.0622 | 2.1107 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | [14 empty] | 14.7962 | 0.85036 | 8.967 | 4.1749 | 0.80396 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | [14 empty] | 26.6558 | 1.5703 | 19.8844 | 1.3982 | 3.8029 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [14 empty] | 21.3412 | 1.3729 | 10.9249 | 6.5467 | 2.4967 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
73 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | [14 empty] | 25.36 | 4.502 | 15.1804 | 2.7342 | 2.9434 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | [14 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
76 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | [14 empty] | 4.897 | 4.897 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [14 empty] | 27 | 4.1216 | 17.2802 | 3.3094 | 2.2887 |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТМГ | 2.7 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 5.49 |  | 0
80 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | [14 empty] | 3.2 | 0.20765 | 2.1501 | 0.34863 | 0.49361 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | [14 empty] | 2.8917 | 0.16026 | 2.2466 | 0.016176 | 0.46874 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
82 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | [14 empty] | 0.025139 |  |  |  | 0.025139 | [7 empty] | 1.26 | 2013 | 15 | ж/б | СИП 2, ААБл | 0.166 |  | 0
| ИТОГО по МО Советский район | [14 empty] | 141.2474 | 19.3486 | 83.8746 | 22.5904 | 15.4339 | [7 empty] | 3.96 |  |  |  |  | 5.656
МО г. Сургут
83 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО Сургутский район
84 | РДГ п. Горный Сургутского района | [14 empty] | 2.4 | 0.2397 |  | 1.7599 | 0.4004 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО Сургутский район | [14 empty] | 2.4 | 0.2397 |  | 1.7599 | 0.4004 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | [14 empty] | 136.11 | 39.7544 | 31.1067 | 52.2388 | 13.0101 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 104000
85 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 80.26 | 26.1661 | 13.3881 | 30.122 | 10.5839 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | [14 empty] | 18.5 | 6.4004 |  | 12.0007 | 0.098976 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52000
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду г. Советский и Советского района | [14 empty] | 18.6 | 3.5365 | 8.0455 | 6.6309 | 0.38709 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52000
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Пионерский Советского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Малиновский Советского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Зеленоборск Советского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
91 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | [14 empty] | 18.75 | 3.6515 | 9.673 | 3.4852 | 1.9402 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
92 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
94 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
95 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
96 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | [14 empty] | 880.8574 | 0 | 0 | 0 | 880.8574 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [14 empty] | 15.6107 |  |  |  | 15.6107 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | [14 empty] | 50.762 |  |  |  | 50.762 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | [14 empty] | 31 |  |  |  | 31 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | [14 empty] | 75 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
101 | Приобретение электросетевого имущества | [14 empty] | 677.0513 |  |  |  | 677.0513 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | [14 empty] | 31.4334 |  |  |  | 31.4334 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## III-ЦЗ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
| ВСЕГО, |  | 62.2 |  | 62.2 |  | 80.2 |  | 5.5756 |  | 4.22 |  | 10.957 |  | 30.082 |  | 30.08 |  | 39.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | ПС Юмас 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х16 |  | 2х16 |  | 2х25 |  | -0.7 |  | 7.8774 |  | 6.391 |  | 15.46 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 3.1098 |  | 2.7988 |  | 2.481 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 3.1858 |  | 2.8672 |  | 2.549 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ПС Луговая 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | -0.02 |  | -0.265 |  | -0.464 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## IV-ЦЗ
Планируемый ввод объектов по инвестиционной программе ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [49 empty] | млн. руб.
|  | План 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | План 2014 года |  | в том числе: | [7 empty] | План 2015 года |  | в том числе: | [7 empty] | План 2016 года |  | в том числе: | [7 empty] | План 2017 года |  | в том числе: | [7 empty] | План 2013 года | в том числе: |  |  |  | План 2014 года | в том числе: |  |  |  | План 2015 года | в том числе: |  |  |  | План 2016 года | в том числе: |  |  |  | План 2017 года | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
| ВСЕГО | 45.033 | 27.39 | 4.657 | 1.68 | 5.57 | 0.8 | 0.88 | 0.9 | 33.926 | 24.01 | 599.375 | 70.22 | 6.33 | 21.13 | 42.554 | 5.75 | 184.101 | 19.39 | 366.39 | 23.95 | 338.477 | 93.106 | 46.877 | 3.42 | 0.97 | 0 | 62.62 | 4.65 | 228.01 | 85.036 | 143.28 | 21.2 | 7.1 | 7.54 | 9.8 | 0 | 9.2 | 0 | 117.18 | 13.66 | 677.64 | 202.48 | 25.89 | 1.36 | 1.77 | 0 | 1.32 | 0 | 648.66 | 201.12 | 1161.5499 | 21.0391 | 232.5525 | 551.6798 | 356.2786 | 2990.0398 | 261.4787 | 207.083 | 879.6032 | 1641.8751 | 1806.9842 | 252.7 | 1.8 | 307.0475 | 1245.4367 | 491.52 | 37.43 | 24.95 | 24.95 | 404.19 | 3412.15 | 589.35 | 33.4 | 33.4 | 2756
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.82 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 2.59 | 20.58 | 4.14 | 0.11 | 1.66 | 1.19 | 0.16 | 2.03 | 2.32 | 17.25 | 0 | 0.54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 50 | 13.3 | 7.86 | 0.13 | 1 | 0.89 | 0 | 1.18 | 0 | 11.1 | 6.86 | 4.51 | 94.56 | 0.59 | 0.96 | 1.77 | 0 | 1.32 | 0 | 0.83 | 93.6 | 103.1573 | 0 | 0 | 0 | 103.1573 | 190.038 | 5.55 | 3.7 | 12.788 | 168 | 63.9882 | 0 | 0 | 0 | 63.9882 | 174 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 165.6 | 603.3438 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 592.1438
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.82 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 2.59 | 20.58 | 4.14 | 0.11 | 1.66 | 1.19 | 0.16 | 2.03 | 2.32 | 17.25 | 0 | 0.54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 50 | 13.3 | 7.86 | 0.13 | 1 | 0.89 | 0 | 1.18 | 0 | 11.1 | 6.86 | 4.51 | 94.56 | 0.59 | 0.96 | 1.77 | 0 | 1.32 | 0 | 0.83 | 93.6 | 103.1573 | 0 | 0 | 0 | 103.1573 | 41.588 | 5.55 | 3.7 | 12.788 | 19.55 | 63.9882 | 0 | 0 | 0 | 63.9882 | 174 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 165.6 | 360.8238 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 349.6238
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в г.Белоярский | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 9.11 | 6.86 | [6 empty] | 9.11 | 6.86 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 160 |  |  |  | 160
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 9.11 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 6.86 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 160 |  |  |  | 160 | 0 |  |  |  | 0
| Кондинский район | [60 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | [6 empty] | 0 | 80 | 0 | [9 empty] | 60.9882 |  |  |  | 60.9882 | [5 empty] | 167.8238 |  |  |  | 167.8238
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.6 | [6 empty] | 0 | 12.6 | 0 | [19 empty] | 175 |  |  |  | 175
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 64.3573 |  |  |  | 64.3573
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  |  |  | 0 | 2.32 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.088 |  |  | 9.088
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14.94 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 14.94 | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 92.6 | [6 empty] | 0 | 92.6 | 64.3573 | 0 | 0 | 0 | 64.3573 | 21.088 |  |  | 9.088 | 12 | 60.9882 |  |  |  | 60.9882 | 0 |  |  |  | 0 | 342.8238 | 0 | 0 | 0 | 342.8238
МО г. Когалым
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 16.3 |  |  |  | 16.3
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Прочие объекты
10 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 5.82 | 2.59 | [6 empty] | 5.82 | 2.59 | 5.64 | 1.82 | 0.11 | 1.66 | 1.19 | 0.16 | 2.03 | 0 | 2.31 | 0 | 0.54 | 0 | [6 empty] | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 0.13 | 1 | 0.89 | 0 | 1.18 | 0 | 1.99 | 0 | 4.51 | 1.96 | 0.59 | 0.96 | 1.77 | 0 | 1.32 | 0 | 0.83 | 1 | 20.5 |  |  |  | 20.5 | 18.5 | 5.55 | 3.7 | 3.7 | 5.55 | 1 |  |  |  | 1 | 12 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 16 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 4.8
| ИТОГО по прочим объектам | 5.82 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 2.59 | 5.64 | 1.82 | 0.11 | 1.66 | 1.19 | 0.16 | 2.03 | 0 | 2.31 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 0.13 | 1 | 0.89 | 0 | 1.18 | 0 | 1.99 | 0 | 4.51 | 1.96 | 0.59 | 0.96 | 1.77 | 0 | 1.32 | 0 | 0.83 | 1 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 20.5 | 5.55 | 3.7 | 3.7 | 7.55 | 3 |  |  |  | 3 | 14 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 5.6 | 18 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 6.8
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.45 |  |  |  | 148.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 242.52
12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 242.52 |  |  |  | 242.52
13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 148.45 |  |  |  | 148.45
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 39.213 | 24.8 | 4.657 | 1.68 | 5.57 | 0.8 | 0.88 | 0.9 | 28.106 | 21.42 | 578.795 | 66.08 | 6.22 | 19.47 | 41.364 | 5.59 | 182.071 | 17.07 | 349.14 | 23.95 | 337.937 | 43.106 | 46.877 | 3.42 | 0.97 | 0 | 62.62 | 4.65 | 227.47 | 35.036 | 129.98 | 13.34 | 6.97 | 6.54 | 8.91 | 0 | 8.02 | 0 | 106.08 | 6.8 | 673.13 | 107.92 | 25.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.83 | 107.52 | 1058.3926 | 21.0391 | 232.5525 | 551.6798 | 253.1212 | 2800.0018 | 255.9287 | 203.383 | 866.8152 | 1473.8751 | 1742.996 | 252.7 | 1.8 | 307.0475 | 1181.4485 | 317.52 | 33.83 | 22.55 | 22.55 | 238.59 | 2808.8062 | 584.55 | 30.2 | 30.2 | 2163.8562
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 39.213 | 24.8 | 4.657 | 1.68 | 5.57 | 0.8 | 0.88 | 0.9 | 28.106 | 21.42 | 578.795 | 66.08 | 6.22 | 19.47 | 41.364 | 5.59 | 182.071 | 17.07 | 349.14 | 23.95 | 337.937 | 43.106 | 46.877 | 3.42 | 0.97 | 0 | 62.62 | 4.65 | 227.47 | 35.036 | 129.98 | 13.34 | 6.97 | 6.54 | 8.91 | 0 | 8.02 | 0 | 106.08 | 6.8 | 673.13 | 107.92 | 25.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.83 | 107.52 | 1058.3926 | 21.0391 | 232.5525 | 551.6798 | 253.1212 | 2800.0018 | 255.9287 | 203.383 | 866.8152 | 1473.8751 | 1742.996 | 252.7 | 1.8 | 307.0475 | 1181.4485 | 317.52 | 33.83 | 22.55 | 22.55 | 238.59 | 2808.8062 | 584.55 | 30.2 | 30.2 | 2163.8562
МО Белоярский район
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2.64 | [6 empty] | 2 | 2.64 | 0 | [19 empty] | 52 |  |  |  | 52
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 8.82 | [6 empty] | 4 | 8.82 | 0 | [19 empty] | 80 |  |  |  | 80
16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 3.2 | [6 empty] | 2 | 3.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 18.1 |  |  |  | 18.1
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 3.2 | [6 empty] | 2 | 3.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 11.46 | [6 empty] | 6 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  |  |  | 18.1 | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
МО Березовский район
17 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32.5 | 0.2 | [6 empty] | 32.5 | 0.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
18 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18.6 | 1.26 | [6 empty] | 18.6 | 1.26 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 141 |  |  |  | 141
19 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 331.97 | 331.97
20 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 33.4 | 2.4 |  |  |  |  | 33.4 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 177.2475 |  |  | 177.2475
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 46.867 | 2.63 | 46.867 | 2.63 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250 | 250
22 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1.3 |  |  |  |  | 6 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 127.769 |  |  | 127.769
23 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 |  |  |  |  | 7.151 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.309 |  |  | 49.309
24 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.56 | 1.2 |  |  |  |  | 4.56 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  | 44
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.84 | 1.68 | 0.11 | 1.52 | 1.18 | 0 | 1.58 | 0.16 | 2.97 | 0 | 2.7 | 0.79 | 0.01 | 0.79 | 0.97 | 0 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 3.42 | 0.56 | 0.41 | 0.56 | 0.99 | 0 | 0.74 | 0 | 1.28 | 0 | 13.39 | 4.96 | 2.39 | 1.9 | 0.73 | 2.26 | 3.58 | 0.8 | 6.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 45 | 13.5 | 9 | 9 | 13.5
26 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.02 | 3.6 |  |  |  |  | 0.02 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55 |  |  | 55
27 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6.16 | 0 | [6 empty] | 6.16 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.5 |  |  |  | 28.5
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 62.231 | 8.48 | 0.11 | 1.52 | 1.18 | 0 | 19.311 | 6.76 | 41.63 | 0.2 | 101.567 | 7.08 | 46.877 | 3.42 | 0.97 | 0 | 34.12 | 2.4 | 19.6 | 1.26 | 3.42 | 0.56 | 0.41 | 0.56 | 0.99 | 0 | 0.74 | 0 | 1.28 | 0 | 67.59 | 17.55 | [6 empty] | 67.59 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.578 | 5.4 | 3.6 | 279.678 | 255.9 | 577.2475 | 252.7 | 1.8 | 179.0475 | 143.7 | 9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 376.97 | 345.47 | 9 | 9 | 13.5
| МО г. Когалым | [55 empty] | 0 |  |  |  | 0
28 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | [6 empty] | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 83.0998 |  |  |  | 83.0998
29 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | [6 empty] | 2.75 | 1.26 | 0 | [19 empty] | 20.3 |  |  |  | 20.3
30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 1.26 | [6 empty] | 0.4 | 1.26 | 0 | [19 empty] | 25.06 |  |  |  | 25.06
31 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7.4 | 1.26 | [6 empty] | 7.4 | 1.26 | 0 | [19 empty] | 75.32 |  |  |  | 75.32
32 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 5.92 | 3.95 | [6 empty] | 5.92 | 3.95 | 4.58 | 2.29 | 0.05 | 1.66 | 0.66 | 0.63 | 1.37 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 27 | 18 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4
33 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | [6 empty] | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
34 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.15 | 0 | [6 empty] | 2.15 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
| ИТОГО по МО г. Когалым | 9.037 | 10.25 | [6 empty] | 9.037 | 10.25 | 7.86 | 3.55 | 0.05 | 1.66 | 0.66 | 0.63 | 1.37 | 0 | 5.78 | 1.26 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | [6 empty] | 10.55 | 3.78 | 110.0998 | 0 | 0 | 0 | 110.0998 | 52 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 39.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 120.68 | 0 | 0 | 0 | 120.68
| МО Кондинский район | [50 empty] | 0
35 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.2119 | 33.2119
36 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.92 | 0 | [6 empty] | 1.92 | 0 | 0 | [19 empty] | 17.2037 |  |  |  | 17.2037
37 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 81 | 5.71 | [6 empty] | 81 | 5.71 | 0 | [19 empty] | 634.3481 |  |  |  | 634.3481
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 58.26 | 4 |  |  |  |  | 58.26 | 4 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 169.6942 |  |  | 169.6942
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 48.96 | 2.8 |  |  |  |  | 48.96 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 162.97 |  |  | 162.97
40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 109.25 | 12.6 | [6 empty] | 109.25 | 12.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 256.6942 |  |  |  | 256.6942
41 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.8 | 1.2 |  |  |  |  | 5.8 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.9957 |  |  | 49.9957
42 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31.4 | 1.25 | [6 empty] | 31.4 | 1.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172
43 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.1 | 1.26 | [6 empty] | 2.1 | 1.26 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.06 |  |  |  | 10.06
44 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 57.5 | 3.2 | [6 empty] | 57.5 | 3.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 192.9952 |  |  |  | 192.9952
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 46.8 | 3.2 | [6 empty] | 46.8 | 3.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 172.4903 |  |  |  | 172.4903
46 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 8 | [6 empty] | 4 | 8 | 0 | [19 empty] | 200 |  |  |  | 200
47 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14.5 | 9.6 | [6 empty] | 14.5 | 9.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 144.58 |  |  |  | 144.58
48 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 14.11 | 5.48 | 4.657 | 1.68 | 5.57 | 0.8 | 0.88 | 0.9 | 3.003 | 2.1 | 14.65 | 4.9 | 0.05 | 4.58 | 4.55 | 0.32 | 4.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 37.4 | 5.98 | 6.56 | 5.98 | 7.92 | 0 | 7.28 | 0 | 15.64 | 0 | 40.43 | 4.08 | 9.82 | 4.08 | 10.91 | 0 | 7.92 | 0 | 11.78 | 0 | 101.701 | 20.0451 | 10.9227 | 14.8248 | 55.9084 | 48.9628 | 14.69 | 9.79 | 9.79 | 14.6928 | 0 |  |  |  | 0 | 103.7711 | 31.13 | 20.75 | 20.75 | 31.1411 | 106.0085 | 31.8 | 21.2 | 21.2 | 31.8085
49 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15.8 | 3.6 | [6 empty] | 15.8 | 3.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 40 |  |  |  | 40
51 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 29.33 | 0 | [6 empty] | 29.33 | 0 | 0 | [19 empty] | 112 |  |  |  | 112
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6.15 | 0.25 | [6 empty] | 6.15 | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28.5 | 2.25 |  |  |  |  | 28.5 | 2.25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 128 |  |  | 128
54 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.56 |  |  |  |  | 0 | 1.56 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.912 |  |  | 5.912
| ИТОГО по МО Кондинский район | 14.11 | 5.48 | 4.657 | 1.68 | 5.57 | 0.8 | 0.88 | 0.9 | 3.003 | 2.1 | 380.87 | 37.48 | 0.05 | 5.84 | 4.55 | 0.32 | 117.76 | 9.56 | 258.51 | 21.76 | 58.8 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 2.25 | 30.3 | 13.2 | 37.4 | 5.98 | 6.56 | 5.98 | 7.92 | 0 | 7.28 | 0 | 15.64 | 0 | 156.68 | 17.79 | [6 empty] | 156.68 | 17.79 | 101.701 | 20.0451 | 10.9227 | 14.8248 | 55.9084 | 1297.9864 | 47.9019 | 9.79 | 398.3619 | 841.9326 | 312.58 |  |  | 128 | 184.58 | 103.7711 | 31.13 | 20.75 | 20.75 | 31.1411 | 1069.5603 | 31.8 | 21.2 | 21.2 | 995.3603
| МО Ханты-Мансийский район | [70 empty] | 0 |  |  |  | 0
55 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 73.086 | 5 | [6 empty] | 73.086 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 385.9472 |  |  |  | 385.9472
56 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 1.2 | [6 empty] | 2 | 1.2 | 0 | [19 empty] | 105.13 |  |  |  | 105.13
57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6.28 | 0.4 | [6 empty] | 6.28 | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 46.2 |  |  |  | 46.2
58 | ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.4 | 0 | [6 empty] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 5.85 |  |  |  | 5.85
59 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 0.4 | [6 empty] | 20 | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 60 |  |  |  | 60
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.65 | 0.16 | [6 empty] | 1.65 | 0.16 | 1.29 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 2.0096 | 0.9 | 0.9 | 0.69041
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 1.65 | 0.16 | [6 empty] | 1.65 | 0.16 | 1.29 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0.33 | 0 | 93.086 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.086 | 5.4 | 8.68 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0.4 | 2 | 1.2 | [6 empty] | 2 | 1.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2.0096 | 0.9 | 0.9 | 0.69041 | 445.9472 |  |  |  | 445.9472 | 52.05 |  |  |  | 52.05 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 105.13
| МО Октябрьский район | [70 empty] | 0 |  |  |  | 0
61 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28.08 | 0.63 | [6 empty] | 28.08 | 0.63 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 158.1546 |  |  |  | 158.1546
62 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12.43 | 0.75 |  |  |  |  | 12.43 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41.49 |  |  | 41.49
63 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25.3 | 0.4 | 25.3 | 0.4 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 207.28 | 207.28
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 40.51 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0.75 | 28.08 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.4 | 25.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6446 |  |  | 41.49 | 158.1546 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 207.28 | 207.28 | 0 | 0 | 0
МО г. Югорск
64 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 21.62 | 0 |  |  |  |  | 21.62 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.0825 |  |  | 58.0825
65 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 3.82 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.2017 | 36.2017
66 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 106.6 | 8.92 | [6 empty] | 106.6 | 8.92 | 0 | [19 empty] | 242.84 |  |  |  | 242.84
67 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 8.76 | 4.95 | [6 empty] | 8.76 | 4.95 | 16.29 | 3.55 | 1.24 | 3.55 | 3.21 | 0 | 4.35 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 36 | 45 | 13.5 | 9 | 9 | 13.5
68 | Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 20.734 | 0.88 | [6 empty] | 20.734 | 0.88 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 50
| ИТОГО по МО г. Югорск | 8.76 | 4.95 | [6 empty] | 8.76 | 4.95 | 37.91 | 7.37 | 1.24 | 7.37 | 3.21 | 0 | 25.97 | 0 | 7.49 | 0 | 20.734 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.734 | 0.88 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 106.6 | 8.92 | [6 empty] | 106.6 | 8.92 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 139.2842 | 49.7017 | 9 | 67.0825 | 13.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 242.84 | 0 | 0 | 0 | 242.84
МО Советский район
69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 |  |  | 3.93 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.74 |  | 18.74
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 9.252 | 0.16 |  |  | 9.252 | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.89 |  | 20.89
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.038 | 0.66 |  |  | 5.038 | 0.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.08 |  | 33.08
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7.734 | 0 |  |  | 7.734 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.53 |  | 30.53
73 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | 0 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.003 |  | 30.003
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 35.15 | 3.596 | [6 empty] | 35.15 | 3.596 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 138.5112 |  |  |  | 138.5112
75 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | [6 empty] | 298.41 | 46.82 | 0 | [19 empty] | 503.3275 |  |  |  | 503.3275
76 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | [6 empty] | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 71.39 |  |  |  | 71.39
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | [6 empty] | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 74.13 |  |  |  | 74.13
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 21.6 | 2 | [6 empty] | 21.6 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 76.83 |  |  |  | 76.83
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 5.49 | 2.7 | [6 empty] | 5.49 | 2.7 | 18.99 | 2.29 | 3.52 | 2.29 | 3.45 | 0 | 4.75 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 27 | 45 | 13.5 | 9 | 9 | 13.5
80 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.25 | 0.16 | 1.25 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5202 | 5.5202
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.88 | 0 |  |  | 1.88 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.81 |  | 5.81
82 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 | [6 empty] | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11.1165 |  |  |  | 11.1165
| ИТОГО по МО Советский район | 5.656 | 3.96 | [6 empty] | 5.656 | 3.96 | 48.074 | 7.09 | 4.77 | 2.45 | 31.284 | 4.64 | 4.75 | 0 | 7.27 | 0 | 56.75 | 5.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 5.596 | 80.48 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.48 | 6.4 | 298.41 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | 38.1165 | 0 | 0 | 0 | 38.1165 | 189.5731 | 19.0202 | 148.053 | 9 | 13.5 | 215.3413 | 0 | 0 | 0 | 215.3413 | 145.52 |  |  |  | 145.52 | 503.3275 | 0 | 0 | 0 | 503.3275
МО г. Сургут
83 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 5.5 | [6 empty] | 5 | 5.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 110.14 |  |  |  | 110.14
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.14 |  |  |  | 110.14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Сургутский район
84 | РДГ п. Горный Сургутского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | [6 empty] | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| ИТОГО по МО Сургутский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4752 | 126.4952 | 18.75 | 62.1 | 59.13 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
85 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126.4952 | 126.4952
86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  | 40
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.1 |  |  | 22.1
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.15 |  |  |  | 23.15
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.98 |  |  |  | 10.98
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 13.64 |  |  |  | 13.64
91 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.75 |  | 18.75
92 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
94 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
95 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
96 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 767.9754 | 0.994 | 221.6298 | 536.855 | 8.4966 | 102.9603 | 0 | 9.69 | 4.6028 | 88.6675 | 0 |  |  |  | 0 | 7.1789 |  |  |  | 7.1789 | 51.0184 | 0 | 0 | 0 | 51.0184
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15.6107 |  | 5.956 | 9.6547 |  | 7.4752 |  | 0.69 | 4.6028 | 2.1824 | 0 |  |  |  | 0 | 7.1789 |  |  |  | 7.1789 | 6.602 |  |  |  | 6.602
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 50.762 | 0.994 | 14.5298 | 30.6586 | 4.5796 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 24.1905 |  |  |  | 24.1905
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.926 |  |  |  | 79.926
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Приобретение электросетевого имущества | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 677.0513 | 0 | 201.144 | 475.9073 | 0
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24.5514 |  |  | 20.6344 | 3.917 | 15.5592 |  | 9 |  | 6.5591 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.2259 |  |  |  | 20.2259