## 7.1.- 4 кв. 2016
Приложение №7.1.
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 4 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
___________________ А.И. Бусурин
«_______»______________ 2017 года
М.П.
млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования в 2016 году | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение за отчетный квартал
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал
| ВСЕГО | 4405.7244 | 1618.4689 | 1739.2237 | 204.5201 | 246.3129 | 62.3583 | 136.555 | 1209.3106 | 1235.9275 | 142.28 | 120.4282 | 1855.7449 | 123.8196 | 2921.5156 | 200.5774 | 2666.5008 | -21.8517 | -15.3583
| Объекты всего, в т.ч. | 4405.7244 | 1618.4689 | 1739.2237 | 204.5201 | 246.3129 | 62.3583 | 136.555 | 1209.3106 | 1235.9275 | 142.28 | 120.4282 | 1855.7449 | 123.8196 | 2921.5156 | 200.5774 | 2666.5008 | -21.8517 | -15.3583
| Электрические линии, в т.ч. | 2624.7638 | 1175.7064 | 1357.2464 | 169.6927 | 205.0911 | 48.6419 | 184.5131 | 896.6034 | 898.4436 | 60.7685 | 69.1985 | 1293.3155 | 31.0234 | 2007.1318 | 144.6797 | 1267.5175 | 8.4301 | 13.8725
| воздушные линии, в т.ч. | 2154.7098 | 868.3715 | 1051.8414 | 101.0841 | 140.7048 | 39.3439 | 172.0534 | 679.1587 | 673.5848 | 48.7848 | 65.4984 | 983.1457 | 24.7573 | 1695.696 | 136.6108 | 1102.8683 | 16.7136 | 34.2599
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 436.4847 | 436.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4847 | 436.4847 | 0 | 0 | 436.4847 | 0 | 436.4847 | 0 | -436.4847 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 570.2914 | 102.3821 | 102.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3492 | 102.3492 | 0.032952 | 0 | 102.3492 | 0 | 102.3492 | 0 | 467.9423 | -0.032952 | -100
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 627.5638 | 197.6608 | 368.3109 | 47.3553 | 84.485 | 34.46 | 165.4896 | 78.5891 | 69.7636 | 37.2564 | 48.5728 | 300.8437 | 15.4897 | 1002.1567 | 135.466 | 259.2529 | 11.3164 | 30.3743
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 956.8545 | 131.8438 | 144.6966 | 53.7287 | 56.2198 | 4.8839 | 6.5638 | 61.7357 | 64.9873 | 11.4954 | 16.9257 | 143.4682 | 9.2676 | 154.7053 | 1.1449 | 812.1579 | 5.4302 | 47.2381
| кабельные линии, в т.ч. | 470.0541 | 307.335 | 305.4049 | 68.6086 | 64.3863 | 9.298 | 12.4597 | 217.4447 | 224.8589 | 11.9837 | 3.7001 | 310.1697 | 6.2661 | 311.4358 | 8.0689 | 164.6491 | -8.2836 | -69.1238
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 4.1306 | 0 | -2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 0 | 6.0553 | 0 | -1.8143 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 413.0119 | 167.922 | 169.0292 | 30.2341 | 21.8736 | 6.497 | 13.5942 | 125.1396 | 131.4491 | 6.0513 | 2.1123 | 178.0986 | 4.2119 | 174.6899 | 7.4918 | 243.9827 | -3.939 | -65.0932
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 57.0421 | 139.413 | 134.5614 | 38.3745 | 38.3821 | 2.801 | 1.1817 | 92.3051 | 93.4097 | 5.9324 | 1.5878 | 129.5939 | 2.0542 | 133.1465 | 0.57714 | -77.5193 | -4.3446 | -73.2351
| Подстанции, в т. ч. | 1475.4777 | 284.7895 | 160.0507 | 26.2715 | 29.8272 | 10.9564 | -63.3037 | 179.6691 | 187.7555 | 67.8924 | 5.7717 | 232.0118 | 23.3045 | 676.5053 | 55.8976 | 1315.4269 | -62.1207 | -91.4987
| Уровень входящего напряжения ВН | 268.6692 | 68.9602 | 68.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6233 | 65.7233 | 3.3369 | 3.1037 | 63.877 | 2.6169 | 76.8791 | 0 | 199.8422 | -0.23314 | -6.9869
| Уровень входящего напряжения СН1 | 389.6293 | 1.9423 | -92.139 | 0.74 | 0.73819 | 0 | -100.1127 | 1.1369 | 7.2355 | 0.065338 | 0 | -62.1929 | 0 | 212.8666 | 0 | 481.7682 | -0.065338 | -100
| Уровень входящего напряжения СН2 | 817.1792 | 213.887 | 183.3626 | 25.5315 | 29.089 | 10.9564 | 36.809 | 112.9089 | 114.7966 | 64.4902 | 2.668 | 230.3277 | 20.6877 | 384.3038 | 55.8976 | 633.8165 | -61.8222 | -95.8629
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 305.483 | 157.973 | 221.9266 | 8.5559 | 11.3946 | 2.76 | 15.3456 | 133.0381 | 149.7284 | 13.6191 | 45.458 | 330.4177 | 69.4916 | 237.8784 | 0 | 83.5564 | 31.8389 | 233.7822
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 556.5706 | 8.4444 | 14.3317 | 1.93 | 1.9838 | 1.1809 | 4.5745 | 1.03 | 4.6309 | 4.3035 | 3.1425 | 11.8849 | 0.56208 | 29.5187 | 0.56208 | 542.2389 | -1.161 | -26.9785
| Объекты всего, в т.ч. | 556.5706 | 8.4444 | 14.3317 | 1.93 | 1.9838 | 1.1809 | 4.5745 | 1.03 | 4.6309 | 4.3035 | 3.1425 | 11.8849 | 0.56208 | 29.5187 | 0.56208 | 542.2389 | -1.161 | -26.9785
| Электрические линии, в т.ч. | 174.2368 | 5.2161 | 4.3249 | 1.19 | 1.2519 | 1.1357 | 1.1357 | 1.03 | 0.82347 | 1.8605 | 1.1139 | 2.61 | 0.56208 | 0.76261 | 0.56208 | 169.9119 | -0.7466 | -40.1297
| воздушные линии, в т.ч. | 103.4489 | 3.8859 | 3.0028 | 0 | 0.053777 | 1.0728 | 1.0117 | 1.03 | 0.82347 | 1.7831 | 1.1139 | 2.4885 | 0.56208 | 0.69975 | 0.56208 | 100.4461 | -0.66922 | -37.5315
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 66.92 | 0.61778 | 1.0197 | 0 | 0.053777 | 0.61778 | 0.61778 | 0 | -0.053777 | 0 | 0.40193 | 0.40193 | 0 | 0 | 0 | 65.9003 | 0.40193 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 36.5289 | 3.2681 | 1.9831 | 0 | 0 | 0.45502 | 0.39391 | 1.03 | 0.87725 | 1.7831 | 0.71193 | 2.0866 | 0.56208 | 0.69975 | 0.56208 | 34.5458 | -1.0711 | -60.0728
| кабельные линии, в т.ч. | 70.7879 | 1.3302 | 1.3221 | 1.19 | 1.1981 | 0.062862 | 0.12397 | 0 | 0 | 0.077379 | 0 | 0.12147 | 0 | 0.062862 | 0 | 69.4658 | -0.077379 | -100
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 63.397 | 0 | 0.069242 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 63.3277 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.3909 | 1.3302 | 1.2529 | 1.19 | 1.19 | 0.062862 | 0.062862 | 0 | 0 | 0.077379 | 0 | 0.060362 | 0 | 0.062862 | 0 | 6.1381 | -0.077379 | -100
| Подстанции, в т. ч. | 382.3338 | 3.2283 | 10.0068 | 0.74 | 0.73187 | 0.045202 | 3.4388 | 0 | 3.8074 | 2.4431 | 2.0286 | 9.2749 | 0 | 28.7561 | 0 | 372.327 | -0.41443 | -16.9635
| Уровень входящего напряжения ВН | 227.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6189 | 0 | 227.7709 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 152.0746 | 0.74 | 7.9329 | 0.74 | 0.73187 | 0 | 3.3936 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 11.0633 | 0 | 144.1417 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.4883 | 2.4883 | 2.0738 | 0 | 0 | 0.045202 | 0.045202 | 0 | 0 | 2.4431 | 2.0286 | 2.0738 | 0 | 2.0738 | 0 | 0.41443 | -0.41443 | -16.9635
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 544.9855 | 8.4444 | 7.1306 | 1.93 | 1.9838 | 1.1809 | 1.1809 | 1.03 | 0.82347 | 4.3035 | 3.1425 | 4.6838 | 0.56208 | 2.8365 | 0.56208 | 537.8549 | -1.161 | -26.9785
| Объекты всего, в т.ч. | 544.9855 | 8.4444 | 7.1306 | 1.93 | 1.9838 | 1.1809 | 1.1809 | 1.03 | 0.82347 | 4.3035 | 3.1425 | 4.6838 | 0.56208 | 2.8365 | 0.56208 | 537.8549 | -1.161 | -26.9785
| Электрические линии, в т.ч. | 174.2368 | 5.2161 | 4.3249 | 1.19 | 1.2519 | 1.1357 | 1.1357 | 1.03 | 0.82347 | 1.8605 | 1.1139 | 2.61 | 0.56208 | 0.76261 | 0.56208 | 169.9119 | -0.7466 | -40.1297
| воздушные линии, в т.ч. | 103.4489 | 3.8859 | 3.0028 | 0 | 0.053777 | 1.0728 | 1.0117 | 1.03 | 0.82347 | 1.7831 | 1.1139 | 2.4885 | 0.56208 | 0.69975 | 0.56208 | 100.4461 | -0.66922 | -37.5315
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 66.92 | 0.61778 | 1.0197 | 0 | 0.053777 | 0.61778 | 0.61778 | 0 | -0.053777 | 0 | 0.40193 | 0.40193 | 0 | 0 | 0 | 65.9003 | 0.40193 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 36.5289 | 3.2681 | 1.9831 | 0 | 0 | 0.45502 | 0.39391 | 1.03 | 0.87725 | 1.7831 | 0.71193 | 2.0866 | 0.56208 | 0.69975 | 0.56208 | 34.5458 | -1.0711 | -60.0728
| кабельные линии, в т.ч. | 70.7879 | 1.3302 | 1.3221 | 1.19 | 1.1981 | 0.062862 | 0.12397 | 0 | 0 | 0.077379 | 0 | 0.12147 | 0 | 0.062862 | 0 | 69.4658 | -0.077379 | -100
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 63.397 | 0 | 0.069242 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 63.3277 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.3909 | 1.3302 | 1.2529 | 1.19 | 1.19 | 0.062862 | 0.062862 | 0 | 0 | 0.077379 | 0 | 0.060362 | 0 | 0.062862 | 0 | 6.1381 | -0.077379 | -100
| Подстанции, в т. ч. | 370.7488 | 3.2283 | 2.8057 | 0.74 | 0.73187 | 0.045202 | 0.045202 | 0 | 0 | 2.4431 | 2.0286 | 2.0738 | 0 | 2.0738 | 0 | 367.9431 | -0.41443 | -16.9635
| Уровень входящего напряжения ВН | 227.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7709 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 140.4896 | 0.74 | 0.73187 | 0.74 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7577 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.4883 | 2.4883 | 2.0738 | 0 | 0 | 0.045202 | 0.045202 | 0 | 0 | 2.4431 | 2.0286 | 2.0738 | 0 | 2.0738 | 0 | 0.41443 | -0.41443 | -16.9635
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Белоярский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 62.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8415 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 62.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8415 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 62.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8415 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 62.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8415 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 62.8415 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8415 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 46.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3572 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 46.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3572 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 46.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3572 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 46.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3572 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 46.3572 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3572 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 5.4268 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 50.26 | 1.9 | 1.8474 | 0 | 0 | 0.31736 | 0.31736 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 1 | 1.8474 | 0 | 0 | 0 | 48.4126 | -0.052645 | -5.0012
| Объекты всего, в т.ч. | 50.26 | 1.9 | 1.8474 | 0 | 0 | 0.31736 | 0.31736 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 1 | 1.8474 | 0 | 0 | 0 | 48.4126 | -0.052645 | -5.0012
| Электрические линии, в т.ч. | 50.26 | 1.9 | 1.8474 | 0 | 0 | 0.31736 | 0.31736 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 1 | 1.8474 | 0 | 0 | 0 | 48.4126 | -0.052645 | -5.0012
| воздушные линии, в т.ч. | 49.679 | 1.9 | 1.7862 | 0 | 0 | 0.31736 | 0.25625 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 1 | 1.7862 | 0 | 0 | 0 | 47.8927 | -0.052645 | -5.0012
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 19.945 |  | 0.40193 | [7 empty] | 0.40193 | 0.40193 | 0 | 0 | 0 | 19.5431 | 0.40193 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.734 | 1.9 | 1.3843 |  |  | 0.31736 | 0.25625 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 0.59807 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 28.3497 | -0.45457 | -43.1841
| кабельные линии, в т.ч. | 0.58104 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0.51993 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.55541 |  | 0.061108 |  |  |  | 0.061108 |  |  |  | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0.49431 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.025627 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025627 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 7.2251 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.2251 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 7.2251 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 7.2251 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.2251 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по Белоярскому району | 172.1107 | 3.09 | 3.0374 | 1.19 | 1.19 | 0.31736 | 0.31736 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 1 | 1.8474 | 0 | 0 | 0 | 169.0733 | -0.052645 | -5.0012
| Объекты всего, в т.ч. | 172.1107 | 3.09 | 3.0374 | 1.19 | 1.19 | 0.31736 | 0.31736 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 1 | 1.8474 | 0 | 0 | 0 | 169.0733 | -0.052645 | -5.0012
| Электрические линии, в т.ч. | 172.1107 | 3.09 | 3.0374 | 1.19 | 1.19 | 0.31736 | 0.31736 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 1 | 1.8474 | 0 | 0 | 0 | 169.0733 | -0.052645 | -5.0012
| воздушные линии, в т.ч. | 101.463 | 1.9 | 1.7862 | 0 | 0 | 0.31736 | 0.25625 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 1 | 1.7862 | 0 | 0 | 0 | 99.6768 | -0.052645 | -5.0012
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 66.3022 | 0 | 0.40193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40193 | 0.40193 | 0 | 0 | 0 | 65.9003 | 0.40193 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 35.1608 | 1.9 | 1.3843 | 0 | 0 | 0.31736 | 0.25625 | 0.53 | 0.53 | 1.0526 | 0.59807 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 33.7765 | -0.45457 | -43.1841
| кабельные линии, в т.ч. | 70.6477 | 1.19 | 1.2511 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 69.3965 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 63.397 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 63.3358 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.2507 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0607 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Кондинский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 220.3699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 220.3699 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 140.4896 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7496 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 140.4896 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7496 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0081341 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0081341 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0.0081341 |  | 0.0081341 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0081341 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 140.4896 | 0.74 | 0.73187 | 0.74 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7577 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 140.4896 | 0.74 | 0.73187 | 0.74 | 0.73187 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7577 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по Кондинскому району | 360.8595 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.1195 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 360.8595 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.1195 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0081341 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0081341 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0081341 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 360.8595 | 0.74 | 0.73187 | 0.74 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.1276 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 140.4896 | 0.74 | 0.73187 | 0.74 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7577 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО г. Когалым |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 7.401 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Советский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 4.6144 | 4.6144 | 3.3533 | 0 | 0.053777 | 0.86351 | 0.86351 | 0.5 | 0.29347 | 3.2509 | 2.1425 | 2.8365 | 0.56208 | 2.8365 | 0.56208 | 1.2611 | -1.1084 | -34.0948
| Объекты всего, в т.ч. | 4.6144 | 4.6144 | 3.3533 | 0 | 0.053777 | 0.86351 | 0.86351 | 0.5 | 0.29347 | 3.2509 | 2.1425 | 2.8365 | 0.56208 | 2.8365 | 0.56208 | 1.2611 | -1.1084 | -34.0948
| Электрические линии, в т.ч. | 2.1261 | 2.1261 | 1.2794 | 0 | 0.053777 | 0.8183 | 0.8183 | 0.5 | 0.29347 | 0.80782 | 0.11386 | 0.76261 | 0.56208 | 0.76261 | 0.56208 | 0.84671 | -0.69395 | -85.9047
| воздушные линии, в т.ч. | 1.9859 | 1.9859 | 1.2166 | 0 | 0.053777 | 0.75544 | 0.75544 | 0.5 | 0.29347 | 0.73044 | 0.11386 | 0.70225 | 0.56208 | 0.69975 | 0.56208 | 0.76933 | -0.61657 | -84.4115
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.61778 | 0.61778 | 0.61778 |  | 0.053777 | 0.61778 | 0.61778 |  | -0.053777 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.3681 | 1.3681 | 0.59877 |  |  | 0.13766 | 0.13766 | 0.5 | 0.34725 | 0.73044 | 0.11386 | 0.70225 | 0.56208 | 0.69975 | 0.56208 | 0.76933 | -0.61657 | -84.4115
| кабельные линии, в т.ч. | 0.14024 | 0.14024 | 0.062862 | 0 | 0 | 0.062862 | 0.062862 | 0 | 0 | 0.077379 | 0 | 0.060362 | 0 | 0.062862 | 0 | 0.077379 | -0.077379 | -100
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.14024 | 0.14024 | 0.062862 |  |  | 0.062862 | 0.062862 |  |  | 0.077379 |  | 0.060362 | 0 | 0.062862 | 0 | 0.077379 | -0.077379 | -100
| Подстанции, в т. ч. | 2.4883 | 2.4883 | 2.0738 | 0 | 0 | 0.045202 | 0.045202 | 0 | 0 | 2.4431 | 2.0286 | 2.0738 | 0 | 2.0738 | 0 | 0.41443 | -0.41443 | -16.9635
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.4883 | 2.4883 | 2.0738 |  |  | 0.045202 | 0.045202 |  |  | 2.4431 | 2.0286 | 2.0738 | 0 | 2.0738 | 0 | 0.41443 | -0.41443 | -16.9635
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по прочим объектам | 4.6144 | 4.6144 | 3.3533 | 0 | 0.053777 | 0.86351 | 0.86351 | 0.5 | 0.29347 | 3.2509 | 2.1425 | 2.8365 | 0.56208 | 2.8365 | 0.56208 | 1.2611 | -1.1084 | -34.0948
| Объекты всего, в т.ч. | 4.6144 | 4.6144 | 3.3533 | 0 | 0.053777 | 0.86351 | 0.86351 | 0.5 | 0.29347 | 3.2509 | 2.1425 | 2.8365 | 0.56208 | 2.8365 | 0.56208 | 1.2611 | -1.1084 | -34.0948
| Электрические линии, в т.ч. | 2.1261 | 2.1261 | 1.2794 | 0 | 0.053777 | 0.8183 | 0.8183 | 0.5 | 0.29347 | 0.80782 | 0.11386 | 0.76261 | 0.56208 | 0.76261 | 0.56208 | 0.84671 | -0.69395 | -85.9047
| воздушные линии, в т.ч. | 1.9859 | 1.9859 | 1.2166 | 0 | 0.053777 | 0.75544 | 0.75544 | 0.5 | 0.29347 | 0.73044 | 0.11386 | 0.70225 | 0.56208 | 0.69975 | 0.56208 | 0.76933 | -0.61657 | -84.4115
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.61778 | 0.61778 | 0.61778 | 0 | 0.053777 | 0.61778 | 0.61778 | 0 | -0.053777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.3681 | 1.3681 | 0.59877 | 0 | 0 | 0.13766 | 0.13766 | 0.5 | 0.34725 | 0.73044 | 0.11386 | 0.70225 | 0.56208 | 0.69975 | 0.56208 | 0.76933 | -0.61657 | -84.4115
| кабельные линии, в т.ч. | 0.14024 | 0.14024 | 0.062862 | 0 | 0 | 0.062862 | 0.062862 | 0 | 0 | 0.077379 | 0 | 0.060362 | 0 | 0.062862 | 0 | 0.077379 | -0.077379 | -100
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.14024 | 0.14024 | 0.062862 | 0 | 0 | 0.062862 | 0.062862 | 0 | 0 | 0.077379 | 0 | 0.060362 | 0 | 0.062862 | 0 | 0.077379 | -0.077379 | -100
| Подстанции, в т. ч. | 2.4883 | 2.4883 | 2.0738 | 0 | 0 | 0.045202 | 0.045202 | 0 | 0 | 2.4431 | 2.0286 | 2.0738 | 0 | 2.0738 | 0 | 0.41443 | -0.41443 | -16.9635
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.4883 | 2.4883 | 2.0738 | 0 | 0 | 0.045202 | 0.045202 | 0 | 0 | 2.4431 | 2.0286 | 2.0738 | 0 | 2.0738 | 0 | 0.41443 | -0.41443 | -16.9635
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 11.585 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 26.6823 | 0 | 4.384 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 11.585 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 26.6823 | 0 | 4.384 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.585 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 26.6823 | 0 | 4.384 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6189 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 11.585 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 11.0633 | 0 | 4.384 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 11.585 | 0 | 7.2011 | 0 |  | 0 | 3.3936 | 0 | 3.8074 | 0 |  | 7.2011 | 0 | 26.6823 | 0 | 4.384 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 11.585 | 0 | 7.2011 | 0 |  | 0 | 3.3936 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 26.6823 | 0 | 4.384 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.585 | 0 | 7.2011 | 0 |  | 0 | 3.3936 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 26.6823 | 0 | 4.384 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 15.6189 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 11.585 | 0 | 7.2011 |  |  |  | 3.3936 |  | 3.8074 |  |  | 7.2011 | 0 | 11.0633 | 0 | 4.384 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 3849.1539 | 1610.0245 | 1724.892 | 202.5901 | 244.3291 | 61.1774 | 131.9805 | 1208.2806 | 1231.2966 | 137.9764 | 117.2857 | 1843.8601 | 123.2575 | 2891.9968 | 200.0153 | 2124.2619 | -20.6907 | -14.9958
| Объекты всего, в т.ч. | 3849.1539 | 1610.0245 | 1724.892 | 202.5901 | 244.3291 | 61.1774 | 131.9805 | 1208.2806 | 1231.2966 | 137.9764 | 117.2857 | 1843.8601 | 123.2575 | 2891.9968 | 200.0153 | 2124.2619 | -20.6907 | -14.9958
| Электрические линии, в т.ч. | 2450.527 | 1170.4903 | 1352.9215 | 168.5027 | 203.8392 | 47.5062 | 183.3774 | 895.5734 | 897.6202 | 58.908 | 68.0847 | 1290.7055 | 30.4613 | 2006.3692 | 144.1177 | 1097.6056 | 9.1767 | 15.578
| воздушные линии, в т.ч. | 2051.2609 | 864.4856 | 1048.8386 | 101.0841 | 140.651 | 38.2711 | 171.0417 | 678.1287 | 672.7613 | 47.0017 | 64.3846 | 980.6572 | 24.1953 | 1694.9962 | 136.0487 | 1002.4223 | 17.3829 | 36.9835
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 436.4847 | 436.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4847 | 436.4847 | 0 | 0 | 436.4847 | 0 | 436.4847 | 0 | -436.4847 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 570.2914 | 102.3821 | 102.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3492 | 102.3492 | 0.032952 | 0 | 102.3492 | 0 | 102.3492 | 0 | 467.9423 | -0.032952 | -100
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 560.6438 | 197.043 | 367.2912 | 47.3553 | 84.4312 | 33.8422 | 164.8718 | 78.5891 | 69.8174 | 37.2564 | 48.1708 | 300.4417 | 15.4897 | 1002.1567 | 135.466 | 193.3526 | 10.9144 | 29.2955
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 920.3256 | 128.5757 | 142.7135 | 53.7287 | 56.2198 | 4.4289 | 6.1699 | 60.7057 | 64.11 | 9.7124 | 16.2137 | 141.3816 | 8.7055 | 154.0056 | 0.58278 | 777.6121 | 6.5014 | 66.9392
| кабельные линии, в т.ч. | 399.2662 | 306.0047 | 304.0828 | 67.4186 | 63.1882 | 9.2351 | 12.3357 | 217.4447 | 224.8589 | 11.9063 | 3.7001 | 310.0482 | 6.2661 | 311.373 | 8.0689 | 95.1833 | -8.2062 | -68.9231
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 4.1306 | 0 | -2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 0 | 6.0553 | 0 | -1.8143 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 349.615 | 167.922 | 168.96 | 30.2341 | 21.8655 | 6.497 | 13.5331 | 125.1396 | 131.4491 | 6.0513 | 2.1123 | 178.0375 | 4.2119 | 174.6899 | 7.4918 | 180.655 | -3.939 | -65.0932
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 49.6512 | 138.0827 | 133.3086 | 37.1845 | 37.1921 | 2.7381 | 1.1189 | 92.3051 | 93.4097 | 5.855 | 1.5878 | 129.5335 | 2.0542 | 133.0837 | 0.57714 | -83.6574 | -4.2672 | -72.8814
| Подстанции, в т. ч. | 1093.1439 | 281.5612 | 150.0439 | 25.5315 | 29.0954 | 10.9112 | -66.7425 | 179.6691 | 183.948 | 65.4494 | 3.7431 | 222.7369 | 23.3045 | 647.7492 | 55.8976 | 943.0999 | -61.7063 | -94.281
| Уровень входящего напряжения ВН | 40.8983 | 68.9602 | 68.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6233 | 65.7233 | 3.3369 | 3.1037 | 63.877 | 2.6169 | 61.2602 | 0 | -27.9287 | -0.23314 | -6.9869
| Уровень входящего напряжения СН1 | 237.5547 | 1.2023 | -100.0719 | 0 | 0.0063228 | 0 | -103.5063 | 1.1369 | 3.4281 | 0.065338 | 0 | -69.394 | 0 | 201.8032 | 0 | 337.6266 | -0.065338 | -100
| Уровень входящего напряжения СН2 | 814.6909 | 211.3988 | 181.2888 | 25.5315 | 29.089 | 10.9112 | 36.7638 | 112.9089 | 114.7966 | 62.0472 | 0.63936 | 228.2538 | 20.6877 | 382.2299 | 55.8976 | 633.4021 | -61.4078 | -98.9696
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 305.483 | 157.973 | 221.9266 | 8.5559 | 11.3946 | 2.76 | 15.3456 | 133.0381 | 149.7284 | 13.6191 | 45.458 | 330.4177 | 69.4916 | 237.8784 | 0 | 83.5564 | 31.8389 | 233.7822
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3849.1539 | 1610.0245 | 1724.892 | 202.5901 | 244.3291 | 61.1774 | 131.9805 | 1208.2806 | 1231.2966 | 137.9764 | 117.2857 | 1843.8601 | 123.2575 | 2891.9968 | 200.0153 | 2124.2619 | -20.6907 | -14.9958
| Объекты всего, в т.ч. | 3849.1539 | 1610.0245 | 1724.892 | 202.5901 | 244.3291 | 61.1774 | 131.9805 | 1208.2806 | 1231.2966 | 137.9764 | 117.2857 | 1843.8601 | 123.2575 | 2891.9968 | 200.0153 | 2124.2619 | -20.6907 | -14.9958
| Электрические линии, в т.ч. | 2450.527 | 1170.4903 | 1352.9215 | 168.5027 | 203.8392 | 47.5062 | 183.3774 | 895.5734 | 897.6202 | 58.908 | 68.0847 | 1290.7055 | 30.4613 | 2006.3692 | 144.1177 | 1097.6056 | 9.1767 | 15.578
| воздушные линии, в т.ч. | 2051.2609 | 864.4856 | 1048.8386 | 101.0841 | 140.651 | 38.2711 | 171.0417 | 678.1287 | 672.7613 | 47.0017 | 64.3846 | 980.6572 | 24.1953 | 1694.9962 | 136.0487 | 1002.4223 | 17.3829 | 36.9835
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 436.4847 | 436.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4847 | 436.4847 | 0 | 0 | 436.4847 | 0 | 436.4847 | 0 | -436.4847 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 570.2914 | 102.3821 | 102.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3492 | 102.3492 | 0.032952 | 0 | 102.3492 | 0 | 102.3492 | 0 | 467.9423 | -0.032952 | -100
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 560.6438 | 197.043 | 367.2912 | 47.3553 | 84.4312 | 33.8422 | 164.8718 | 78.5891 | 69.8174 | 37.2564 | 48.1708 | 300.4417 | 15.4897 | 1002.1567 | 135.466 | 193.3526 | 10.9144 | 29.2955
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 920.3256 | 128.5757 | 142.7135 | 53.7287 | 56.2198 | 4.4289 | 6.1699 | 60.7057 | 64.11 | 9.7124 | 16.2137 | 141.3816 | 8.7055 | 154.0056 | 0.58278 | 777.6121 | 6.5014 | 66.9392
| кабельные линии, в т.ч. | 399.2662 | 306.0047 | 304.0828 | 67.4186 | 63.1882 | 9.2351 | 12.3357 | 217.4447 | 224.8589 | 11.9063 | 3.7001 | 310.0482 | 6.2661 | 311.373 | 8.0689 | 95.1833 | -8.2062 | -68.9231
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 4.1306 | 0 | -2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 0 | 6.0553 | 0 | -1.8143 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 349.615 | 167.922 | 168.96 | 30.2341 | 21.8655 | 6.497 | 13.5331 | 125.1396 | 131.4491 | 6.0513 | 2.1123 | 178.0375 | 4.2119 | 174.6899 | 7.4918 | 180.655 | -3.939 | -65.0932
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 49.6512 | 138.0827 | 133.3086 | 37.1845 | 37.1921 | 2.7381 | 1.1189 | 92.3051 | 93.4097 | 5.855 | 1.5878 | 129.5335 | 2.0542 | 133.0837 | 0.57714 | -83.6574 | -4.2672 | -72.8814
| Подстанции, в т. ч. | 1093.1439 | 281.5612 | 150.0439 | 25.5315 | 29.0954 | 10.9112 | -66.7425 | 179.6691 | 183.948 | 65.4494 | 3.7431 | 222.7369 | 23.3045 | 647.7492 | 55.8976 | 943.0999 | -61.7063 | -94.281
| Уровень входящего напряжения ВН | 40.8983 | 68.9602 | 68.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6233 | 65.7233 | 3.3369 | 3.1037 | 63.877 | 2.6169 | 61.2602 | 0 | -27.9287 | -0.23314 | -6.9869
| Уровень входящего напряжения СН1 | 237.5547 | 1.2023 | -100.0719 | 0 | 0.0063228 | 0 | -103.5063 | 1.1369 | 3.4281 | 0.065338 | 0 | -69.394 | 0 | 201.8032 | 0 | 337.6266 | -0.065338 | -100
| Уровень входящего напряжения СН2 | 814.6909 | 211.3988 | 181.2888 | 25.5315 | 29.089 | 10.9112 | 36.7638 | 112.9089 | 114.7966 | 62.0472 | 0.63936 | 228.2538 | 20.6877 | 382.2299 | 55.8976 | 633.4021 | -61.4078 | -98.9696
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 305.483 | 157.973 | 221.9266 | 8.5559 | 11.3946 | 2.76 | 15.3456 | 133.0381 | 149.7284 | 13.6191 | 45.458 | 330.4177 | 69.4916 | 237.8784 | 0 | 83.5564 | 31.8389 | 233.7822
| МО Белоярский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 43.36 | 0.832 | 0.782 | 0.782 | 0.782 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 |  | 0.13114 | 0.13114 | 0 | 0 | 42.578 | -0.05 | -100
| Объекты всего, в т.ч. | 43.36 | 0.832 | 0.782 | 0.782 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13114 | 0.13114 | 0 | 0 | 42.578 | -0.05 | -100
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 43.36 | 0.832 | 0.782 | 0.782 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13114 | 0.13114 | 0 | 0 | 42.578 | -0.05 | -100
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 43.36 | 0.832 | 0.782 | 0.782 | 0.782 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.13114 | 0.13114 | 0 | 0 | 42.578 | -0.05 | -100
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 67.7758 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.092069 |  | 0 |  | -0.092069 | 0.08524 | -0.013803 | 0 | 0 | 67.7758 | -0.092069 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 67.7758 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.092069 | 0 | 0 | 0 | -0.092069 | 0.08524 | -0.013803 | 0 | 0 | 67.7758 | -0.092069 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 36.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044479 | 0 | 0 | 0 | -0.044479 | 0.045489 | 0.0010097 | 0 | 0 | 36.1689 | -0.044479 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 36.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044479 | 0 | 0 | 0 | -0.044479 | 0.045489 | 0.0010097 | 0 | 0 | 36.1689 | -0.044479 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 31.235 | 0 | 0 |  |  |  | 0.036107 |  |  |  | -0.036107 | 0.039283 | 0.0031766 | 0 | 0 | 31.235 | -0.036107 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.9339 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0083721 |  |  |  | -0.0083721 | 0.0062052 | -0.0021669 | 0 | 0 | 4.9339 | -0.0083721 | -
| Подстанции, в т. ч. | 31.6069 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04759 | 0 | 0 | 0 | -0.04759 | 0.039751 | -0.014813 | 0 | 0 | 31.6069 | -0.04759 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 31.6069 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0.04759 |  |  |  | -0.04759 | 0.039751 | -0.014813 | 0 | 0 | 31.6069 | -0.04759 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 64.0545 | 0.1 | 0.10795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.10795 | 0.19095 | 0.19095 | 0 | 0 | 63.9465 | 0.0079531 | 7.9531
| Объекты всего, в т.ч. | 64.0545 | 0.1 | 0.10795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.10795 | 0.19095 | 0.19095 | 0 | 0 | 63.9465 | 0.0079531 | 7.9531
| Электрические линии, в т.ч. | 42.9286 | 0 | 0.055124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055124 | 0.10607 | 0.10607 | 0 | 0 | 42.8735 | 0.055124 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 42.9286 | 0 | 0.055124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055124 | 0.10607 | 0.10607 | 0 | 0 | 42.8735 | 0.055124 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 42.9286 | 0 | 0.055124 | [7 empty] | 0.055124 | 0.10607 | 0.10607 | 0 | 0 | 42.8735 | 0.055124 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 21.1259 | 0.1 | 0.052829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.052829 | 0.084874 | 0.084874 | 0 | 0 | 21.073 | -0.047171 | -47.1711
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 21.1259 | 0.1 | 0.052829 | [6 empty] | 0.1 | 0.052829 | 0.084874 | 0.084874 | 0 | 0 | 21.073 | -0.047171 | -47.1711
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 23 | 1.5 | 1.5667 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 1.305 | 1.3717 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 0 | 21.4333 | 0.066726 | 5.1131
| Объекты всего, в т.ч. | 23 | 1.5 | 1.5667 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 1.305 | 1.3717 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 0 | 21.4333 | 0.066726 | 5.1131
| Электрические линии, в т.ч. | 8.9558 | 0.58407 | 0.61006 | 0 | 0 | 0.079108 | 0.079108 | 0 | 0 | 0.50497 | 0.53095 | 0.61006 | 0.61006 | 0 | 0 | 8.3457 | 0.025982 | 5.1453
| воздушные линии, в т.ч. | 3.8671 | 0.2522 | 0.26342 | 0 | 0 | 0.073567 | 0.073567 | 0 | 0 | 0.17863 | 0.18985 | 0.26342 | 0.26342 | 0 | 0 | 3.6037 | 0.011219 | 6.2804
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.8671 | 0.2522 | 0.26342 |  |  | 0.073567 | 0.073567 |  |  | 0.17863 | 0.18985 | 0.26342 | 0.26342 | 0 | 0 | 3.6037 | 0.011219 | 6.2804
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 5.0887 | 0.33187 | 0.34664 | 0 | 0 | 0.0055407 | 0.0055407 | 0 | 0 | 0.32633 | 0.3411 | 0.34664 | 0.34664 | 0 | 0 | 4.7421 | 0.014763 | 4.5239
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 5.0887 | 0.33187 | 0.34664 |  |  | 0.0055407 | 0.0055407 |  |  | 0.32633 | 0.3411 | 0.34664 | 0.34664 | 0 | 0 | 4.7421 | 0.014763 | 4.5239
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 14.0442 | 0.91593 | 0.95667 | 0 | 0 | 0.11589 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.80003 | 0.84078 | 0.95667 | 0.95667 | 0 | 0 | 13.0875 | 0.040744 | 5.0928
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 14.0442 | 0.91593 | 0.95667 |  |  | 0.11589 | 0.11589 |  |  | 0.80003 | 0.84078 | 0.95667 | 0.95667 | 0 | 0 | 13.0875 | 0.040744 | 5.0928
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 1.4585 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0 | 0.45849 | 0.45849 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.4585 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.4585 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.83198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83198 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.83198 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83198 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.62651 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.62651 | 0.45849 | 0.45849 |  |  | 0.45849 | 0.45849 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) |  |  | 0.0073772 | [5 empty] | 0.0023772 |  | 0.005 | 0.20576 | 0 | 0.20576 | 0.20576 | -0.0073772 | 0.005 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  |  | 0.0073772 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0023772 | 0 | 0.005 | 0.20576 | 0 | 0.20576 | 0.20576 | -0.0073772 | 0.005 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | 0.0073772 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0023772 | 0 | 0.005 | 0.20576 | 0 | 0.20576 | 0.20576 | -0.0073772 | 0.005 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  |  | 0.0073772 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0023772 | 0 | 0.005 | 0.20576 | 0 | 0.20576 | 0.20576 | -0.0073772 | 0.005 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.0073772 | [5 empty] | 0.0023772 |  | 0.005 | 0.20576 | 0 | 0.20576 | 0.20576 | -0.0073772 | 0.005 | -
| Подстанции, в т. ч. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 199.6488 | 2.9905 | 2.9225 | 0.782 | 0.782 | 0.75349 | 0.74556 | 0 | 0.0023772 | 1.455 | 1.3926 | 2.1798 | 1.875 | 0.20576 | 0.20576 | 196.7263 | -0.06239 | -4.2879
| Объекты всего, в т.ч. | 199.6488 | 2.9905 | 2.9225 | 0.782 | 0.782 | 0.75349 | 0.74556 | 0 | 0.0023772 | 1.455 | 1.3926 | 2.1798 | 1.875 | 0.20576 | 0.20576 | 196.7263 | -0.06239 | -4.2879
| Электрические линии, в т.ч. | 89.5119 | 1.0426 | 1.131 | 0 | 0 | 0.5376 | 0.58208 | 0 | 0.0023772 | 0.50497 | 0.54659 | 0.96738 | 0.71714 | 0.20576 | 0.20576 | 88.3808 | 0.041627 | 8.2436
| воздушные линии, в т.ч. | 4.6991 | 0.2522 | 0.26342 | 0 | 0 | 0.073567 | 0.073567 | 0 | 0 | 0.17863 | 0.18985 | 0.26342 | 0.26342 | 0 | 0 | 4.4356 | 0.011219 | 6.2804
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.8671 | 0.2522 | 0.26342 | 0 | 0 | 0.073567 | 0.073567 | 0 | 0 | 0.17863 | 0.18985 | 0.26342 | 0.26342 | 0 | 0 | 3.6037 | 0.011219 | 6.2804
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.83198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83198 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 84.8128 | 0.79036 | 0.86763 | 0 | 0 | 0.46403 | 0.50851 | 0 | 0.0023772 | 0.32633 | 0.35674 | 0.70396 | 0.45372 | 0.20576 | 0.20576 | 83.9452 | 0.030409 | 9.3183
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 79.2524 | 0.33187 | 0.40176 | 0 | 0 | 0.0055407 | 0.041647 | 0 | 0 | 0.32633 | 0.36011 | 0.49199 | 0.45588 | 0 | 0 | 78.8506 | 0.033781 | 10.3516
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 5.5604 | 0.45849 | 0.46587 | 0 | 0 | 0.45849 | 0.46686 | 0 | 0.0023772 | 0 | -0.0033721 | 0.21197 | -0.0021669 | 0.20576 | 0.20576 | 5.0945 | -0.0033721 | -
| Подстанции, в т. ч. | 110.1369 | 1.9479 | 1.7915 | 0.782 | 0.782 | 0.21589 | 0.16348 | 0 | 0 | 0.95003 | 0.84602 | 1.2124 | 1.1579 | 0 | 0 | 108.3454 | -0.10402 | -10.9488
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 110.1369 | 1.9479 | 1.7915 | 0.782 | 0.782 | 0.21589 | 0.16348 | 0 | 0 | 0.95003 | 0.84602 | 1.2124 | 1.1579 | 0 | 0 | 108.3454 | -0.10402 | -10.9488
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Березовский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
26 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 2.0206e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206e-14 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 2.0206e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206e-14 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.4417e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4417e-14 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.8422e-14 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
27 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 16.116 | 16.116 | 23.7378 | 11.5417 | 11.5417 | 3.2743 | 7.3643 | 0 | 2.2683 | 1.3 | 2.5636 | 23.7601 | 2.5161 | 167.4618 | 167.4618 | -7.6218 | 1.2636 | 97.1983
| Объекты всего, в т.ч. | 16.116 | 16.116 | 23.7378 | 11.5417 | 11.5417 | 3.2743 | 7.3643 | 0 | 2.2683 | 1.3 | 2.5636 | 23.7601 | 2.5161 | 167.4618 | 167.4618 | -7.6218 | 1.2636 | 97.1983
| Электрические линии, в т.ч. | 16.116 | 16.116 | 42.7921 | 11.5417 | 9.9252 | 3.2743 | 4.9702 | 0 | 2.2683 | 1.3 | 25.6284 | 20.6796 | 2.5161 | 135.0265 | 135.0265 | -26.6761 | 24.3284 | 1871.4138
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 41.6653 | 0 | 9.4737 | 0 | 4.9337 | 0 | 0 | 0 | 27.2579 | 17.7435 | 2.5161 | 133.8986 | 133.8986 | -41.6653 | 27.2579 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 41.6653 | 0 | 9.4737 |  | 4.9337 |  |  |  | 27.2579 | 17.7435 | 2.5161 | 133.8986 | 133.8986 | -41.6653 | 27.2579 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 16.116 | 16.116 | 1.1267 | 11.5417 | 0.45148 | 3.2743 | 0.036509 | 0 | 2.2683 | 1.3 | -1.6296 | 2.9361 | 0 | 1.1279 | 1.1279 | 14.9893 | -2.9296 | -225.3507
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 16.116 | 16.116 | 1.1267 | 11.5417 | 0.45148 | 3.2743 | 0.036509 |  | 2.2683 | 1.3 | -1.6296 | 2.9361 | 0 | 1.1279 | 1.1279 | 14.9893 | -2.9296 | -225.3507
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | -19.0543 | 0 | 1.6164 | 0 | 2.3941 | 0 | 0 | 0 | -23.0648 | 3.0806 | 0 | 32.4352 | 32.4352 | 19.0543 | -23.0648 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | -19.0543 |  | 1.6164 |  | 2.3941 |  |  |  | -23.0648 | 3.0806 | 0 | 32.4352 | 32.4352 | 19.0543 | -23.0648 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
28 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 248.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7997 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 103.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4021 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 95.2588 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2588 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.1433 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1433 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 145.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3975 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 129.4089 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4089 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 15.9886 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9886 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 70.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3673 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 70.3673 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3673 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 21.1238 | 21.1238 | 24.1796 | 8.0922 | 8.0922 | 10.2553 | 10.2553 | 0 | 2.814 | 2.7762 | 3.0181 | 63.189 | 0 | 232.1459 | 0 | -3.0559 | 0.24188 | 8.7124
| Объекты всего, в т.ч. | 21.1238 | 21.1238 | 24.1796 | 8.0922 | 8.0922 | 10.2553 | 10.2553 | 0 | 2.814 | 2.7762 | 3.0181 | 63.189 | 0 | 232.1459 | 0 | -3.0559 | 0.24188 | 8.7124
| Электрические линии, в т.ч. | 21.1238 | 21.1238 | 27.1382 | 8.0922 | 7.5777 | 10.2553 | 15.7713 | 0 | 0.77109 | 2.7762 | 3.0181 | 45.7386 | 0 | 163.707 | 0 | -6.0145 | 0.24188 | 8.7124
| воздушные линии, в т.ч. | 19.1617 | 19.1617 | 25.1051 | 7.5692 | 7.5696 | 8.8163 | 13.7463 | 0 | 0.77109 | 2.7762 | 3.0181 | 45.7018 | 0 | 160.5916 | 0 | -5.9434 | 0.24188 | 8.7124
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 19.1617 | 19.1617 | 24.3534 | 7.5692 | 7.5692 | 8.8163 | 12.995 |  | 0.77109 | 2.7762 | 3.0181 | 45.6999 | 0 | 159.8006 | 0 | -5.1917 | 0.24188 | 8.7124
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -4.5944e-14 |  | 0.75174 |  | 0.00041526 |  | 0.75132 |  |  |  |  | 0.0019015 | 0 | 0.79103 | 0 | -0.75174 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.962 | 1.962 | 2.0331 | 0.52298 | 0.0080435 | 1.4391 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036832 | 0 | 3.1153 | 0 | -0.071046 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.962 | 1.962 | 2.0331 | 0.52298 | 0.0080435 | 1.4391 | 2.025 |  |  |  |  | 0.036832 | 0 | 3.1153 | 0 | -0.071046 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.9984e-15 | 0 | -2.9586 | 0 | 0.51452 | 0 | -5.516 | 0 | 2.0429 | 0 | 0 | 17.4504 | 0 | 68.4389 | 0 | 2.9586 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.9984e-15 |  | -2.9586 |  | 0.51452 |  | -5.516 |  | 2.0429 |  |  | 17.4504 | 0 | 68.4389 | 0 | 2.9586 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
30 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
31 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | -1.2212e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2212e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -5.9952e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9952e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -5.9952e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9952e-15 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -5.9952e-15 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9952e-15 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -2.2204e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -2.2204e-15 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
32 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 6.1062e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1062e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 6.1062e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1062e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -8.4655e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4655e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 5.0654e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0654e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.9837e-16 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9837e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -1.0842e-17 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0842e-17 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -2.0817e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0817e-17 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -2.0817e-17 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0817e-17 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.3878e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.3878e-16 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
33 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | -5.5511e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 6.6613e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6613e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3323e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.4988e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.6653e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -1.3878e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8041e-16 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.8041e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8041e-16 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 4.1633e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1633e-16 | 0 | -
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 14.1413 | 9.1413 | 16.0899 | 0.009247 | 0.009247 | 2.2177 | 2.2177 | 1 | 3 | 5.9143 | 10.8629 | 19.9321 | 4.9326 | 0.55259 | 0 | -1.9485 | 4.9485 | 83.6703
| Объекты всего, в т.ч. | 14.1413 | 9.1413 | 16.0899 | 0.009247 | 0.009247 | 2.2177 | 2.2177 | 1 | 3 | 5.9143 | 10.8629 | 19.9321 | 4.9326 | 0.55259 | 0 | -1.9485 | 4.9485 | 83.6703
| Электрические линии, в т.ч. | 5.6794 | 4.5098 | 6.4337 | 0.009247 | 0.009247 | 1.1458 | 1.1458 | 0 | 0 | 3.3548 | 5.2787 | 9.9691 | 3.676 | 0.55259 | 0 | -0.75427 | 1.9239 | 57.3484
| воздушные линии, в т.ч. | 5.6549 | 4.4853 | 6.1599 | 0.009247 | 0.009247 | 1.1458 | 1.1458 | 0 | 0 | 3.3303 | 5.0049 | 9.484 | 3.325 | 0.55259 | 0 | -0.50497 | 1.6746 | 50.2841
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.7452 | 2.278 | 5.2854 |  |  | 0.28051 | 0.28051 |  |  | 1.9975 | 5.0049 | 8.9314 | 3.325 | 0 | 0 | -2.5402 | 3.0074 | 150.555
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.9097 | 2.2073 | 0.8745 | 0.009247 | 0.009247 | 0.86525 | 0.86525 |  |  | 1.3328 |  | 0.55259 | 0 | 0.55259 | 0 | 2.0352 | -1.3328 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0.024483 | 0.024483 | 0.27378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024483 | 0.27378 | 0.48518 | 0.35097 | 0 | 0 | -0.2493 | 0.2493 | 1018.257
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.024483 | 0.024483 | 0.27378 | [6 empty] | 0.024483 | 0.27378 | 0.48518 | 0.35097 | 0 | 0 | -0.2493 | 0.2493 | 1018.257
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 8.4619 | 4.6316 | 9.6562 | 0 | 0 | 1.072 | 1.072 | 1 | 3 | 2.5596 | 5.5842 | 9.9629 | 1.2566 | 0 | 0 | -1.1943 | 3.0246 | 118.1695
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 8.4619 | 4.6316 | 9.6562 |  |  | 1.072 | 1.072 | 1 | 3 | 2.5596 | 5.5842 | 9.9629 | 1.2566 | 0 | 0 | -1.1943 | 3.0246 | 118.1695
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) |  | 0 | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0 | 5.274 | 0 | 0.36918 | 5.5755 | 0.40046 | 0 | 0 | -5.727 | 0.36918 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0 | 5.274 | 0 | 0.36918 | 5.5755 | 0.40046 | 0 | 0 | -5.727 | 0.36918 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0 | 5.274 | 0 | 0.36918 | 5.5755 | 0.40046 | 0 | 0 | -5.727 | 0.36918 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0 | 5.274 | 0 | 0.36918 | 5.5755 | 0.40046 | 0 | 0 | -5.727 | 0.36918 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 5.5381 |  |  |  | 0.083819 |  | 5.0851 |  | 0.36918 | 5.5381 | 0.36918 | 0 | 0 | -5.5381 | 0.36918 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.18883 | [5 empty] | 0.18883 |  |  | 0.037351 | 0.031281 | 0 | 0 | -0.18883 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
36 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 7.304 | 7.304 | 7.5906 | 0.15624 | 0.15624 | 7.1478 | 7.4071 | 0 | 0.027193 | 0 |  | 7.5906 | 0 | 87.1766 | 0 | -0.28656 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.304 | 7.304 | 7.5906 | 0.15624 | 0.15624 | 7.1478 | 7.4071 | 0 | 0.027193 | 0 | 0 | 7.5906 | 0 | 87.1766 | 0 | -0.28656 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 2.2731 | 2.2731 | 1.2314 | 0.013631 | 0.013631 | 2.2595 | 1.1906 | 0 | 0.027193 | 0 | 0 | 0.23912 | 0 | 6.4783 | 0 | 1.0417 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 2.2731 | 2.2731 | 1.2314 | 0.013631 | 0.013631 | 2.2595 | 1.1906 | 0 | 0.027193 | 0 | 0 | 0.23912 | 0 | 6.4783 | 0 | 1.0417 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.52463 | 0.52463 | 2.0213 | 0.0024825 | 0.0024825 | 0.52215 | 1.9916 |  | 0.027193 |  |  | 2.1473 | 0 | 2.8467 | 0 | -1.4967 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7485 | 1.7485 | -0.78991 | 0.011149 | 0.011149 | 1.7373 | -0.80106 |  |  |  |  | -1.9082 | 0 | 3.6316 | 0 | 2.5384 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.152 | 4.152 | 7.1968 | 0.019428 | 0.019428 | 4.1326 | 7.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6695 | 0 | 17.5148 | 0 | -3.0448 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.152 | 4.152 | 7.1968 | 0.019428 | 0.019428 | 4.1326 | 7.1774 |  |  |  |  | -55.6695 | 0 | 17.5148 | 0 | -3.0448 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0.87886 | 0.87886 | -0.83763 | 0.12318 | 0.12318 | 0.75568 | -0.96081 |  |  |  |  | 63.021 | 0 | 63.1835 | 0 | 1.7165 | 0 | -
37 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -2.2204e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-15 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | -5.5511e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
38 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 44.865 |  | 0.64998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.31415 |  | 0.33583 | 0.64998 | 0.33583 | 0 | 0 | 44.2151 | 0.33583 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 44.865 |  | 0.64998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31415 |  | 0.33583 | 0.64998 | 0.33583 | 0 | 0 | 44.2151 | 0.33583 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 44.865 |  | 0.64998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31415 |  | 0.33583 | 0.64998 | 0.33583 | 0 | 0 | 44.2151 | 0.33583 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 43.1521 |  | 0.64998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31415 |  | 0.33583 | 0.64998 | 0.33583 | 0 | 0 | 42.5021 | 0.33583 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 24.5874 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5874 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 18.5646 |  | 0.64998 | [5 empty] | 0.31415 |  | 0.33583 | 0.64998 | 0.33583 | 0 | 0 | 17.9147 | 0.33583 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.0564 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.65661 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65661 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 422.7171 | 53.6851 | 77.9748 | 19.7993 | 19.7993 | 22.8952 | 27.3283 | 1 | 13.6976 | 9.9906 | 17.1496 | 120.6972 | 8.185 | 487.3368 | 167.4618 | 344.7423 | 7.159 | 71.6576
| Объекты всего, в т.ч. | 422.7171 | 53.6851 | 77.9748 | 19.7993 | 19.7993 | 22.8952 | 27.3283 | 1 | 13.6976 | 9.9906 | 17.1496 | 120.6972 | 8.185 | 487.3368 | 167.4618 | 344.7423 | 7.159 | 71.6576
| Электрические линии, в т.ч. | 338.857 | 44.0226 | 83.9723 | 19.6567 | 17.5258 | 16.9349 | 23.1617 | 0 | 8.6547 | 7.431 | 34.6302 | 82.8519 | 6.9284 | 305.7644 | 135.0265 | 254.8847 | 27.1992 | 366.0228
| воздушные линии, в т.ч. | 171.3708 | 23.647 | 79.3073 | 7.5785 | 17.0526 | 9.962 | 19.9095 | 0 | 6.3592 | 6.1065 | 35.9859 | 79.1547 | 6.5775 | 295.0428 | 133.8986 | 92.0635 | 29.8794 | 489.3037
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 141.7531 | 21.4397 | 76.8423 | 7.5692 | 17.043 | 9.0968 | 18.293 | 0 | 5.8562 | 4.7738 | 35.6501 | 77.9129 | 6.2104 | 293.6992 | 133.8986 | 64.9109 | 30.8764 | 646.7931
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6177 | 2.2073 | 2.465 | 0.009247 | 0.0096623 | 0.86525 | 1.6166 | 0 | 0.50297 | 1.3328 | 0.33583 | 1.2418 | 0.36711 | 1.3436 | 0 | 27.1527 | -0.99693 | -74.8017
| кабельные линии, в т.ч. | 167.4861 | 20.3756 | 4.665 | 12.0783 | 0.47315 | 6.9729 | 3.2521 | 0 | 2.2955 | 1.3245 | -1.3558 | 3.6972 | 0.35097 | 10.7216 | 1.1279 | 162.8211 | -2.6803 | -202.3627
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 149.0924 | 18.6271 | 5.4549 | 12.0671 | 0.462 | 5.2355 | 4.0532 | 0 | 2.2955 | 1.3245 | -1.3558 | 5.6054 | 0.35097 | 7.0899 | 1.1279 | 143.6375 | -2.6803 | -202.3627
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 18.3937 | 1.7485 | -0.78991 | 0.011149 | 0.011149 | 1.7373 | -0.80106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9082 | 0 | 3.6316 | 0 | 19.1836 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 82.9812 | 8.7836 | -5.1599 | 0.019428 | 2.1504 | 5.2046 | 5.1274 | 1 | 5.0429 | 2.5596 | -17.4806 | -25.1757 | 1.2566 | 118.3889 | 32.4352 | 88.1411 | -20.0402 | -782.9479
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 82.9812 | 8.7836 | -5.1599 | 0.019428 | 2.1504 | 5.2046 | 5.1274 | 1 | 5.0429 | 2.5596 | -17.4806 | -25.1757 | 1.2566 | 118.3889 | 32.4352 | 88.1411 | -20.0402 | -782.9479
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0.87886 | 0.87886 | -0.83763 | 0.12318 | 0.12318 | 0.75568 | -0.96081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.021 | 0 | 63.1835 | 0 | 1.7165 | 0 | -
| МО г. Когалым |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
40 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | -1.4433e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4433e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.8596e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8596e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.4988e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.4988e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988e-15 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.4988e-15 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988e-15 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -3.3584e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3584e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -3.3584e-15 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3584e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.3032 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6968 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 11.6968 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6968 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 16.1429 | 6.1429 | 5.7094 | 0 | 0 | 1.6347 | 1.6347 | 4 | 3.9535 | 0.5082 | 0.1212 | 12.4377 | 6.3181 | 6.1197 | 0 | 10.4335 | -0.387 | -76.1519
| Объекты всего, в т.ч. | 16.1429 | 6.1429 | 5.7094 | 0 | 0 | 1.6347 | 1.6347 | 4 | 3.9535 | 0.5082 | 0.1212 | 12.4377 | 6.3181 | 6.1197 | 0 | 10.4335 | -0.387 | -76.1519
| Электрические линии, в т.ч. | 6.1683 | 2.5282 | 1.7841 | 0 | 0 | 0.76233 | 0.76233 | 1.7659 | 1.0218 | 0 | 0 | 5.7835 | 2.9122 | 2.8713 | 0 | 4.3842 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 5.4962 | 2.5282 | 1.5774 | 0 | 0 | 0.76233 | 0.55567 | 1.7659 | 1.0218 | 0 | 0 | 5.0091 | 2.9122 | 2.0969 | 0 | 3.9188 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.3467 | 2.3467 | 1.5774 |  |  | 0.76233 | 0.55567 | 1.5844 | 1.0218 |  |  | 5.0091 | 2.9122 | 2.0969 | 0 | 0.7693 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.1495 | 0.1815 | 0 |  |  |  |  | 0.1815 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1495 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0.20666 | 0 | 0 | 0 | 0.20666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77446 | 0 | 0.77446 | 0 | 0.46541 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0.20666 |  |  |  | 0.20666 |  |  |  |  | 0.77446 | 0 | 0.77446 | 0 | -0.20666 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 9.9746 | 3.6147 | 3.9253 | 0 | 0 | 0.87238 | 0.87238 | 2.2341 | 2.9317 | 0.5082 | 0.1212 | 6.6542 | 3.4059 | 3.2483 | 0 | 6.0493 | -0.387 | -76.1519
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 9.9746 | 3.6147 | 3.9253 |  |  | 0.87238 | 0.87238 | 2.2341 | 2.9317 | 0.5082 | 0.1212 | 6.6542 | 3.4059 | 3.2483 | 0 | 6.0493 | -0.387 | -76.1519
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) |  | 0 | 16.2516 | 0 | 4.1393 | 0 | 5.4642 | 0 | 5.9385 | 0 | 0.70962 | 24.5789 | 11.4821 | 223.7109 | 16.9893 | -16.2516 | 0.70962 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 16.2516 | 0 | 4.1393 | 0 | 5.4642 | 0 | 5.9385 | 0 | 0.70962 | 24.5789 | 11.4821 | 223.7109 | 16.9893 | -16.2516 | 0.70962 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 8.1258 | 0 | 4.1322 | 0 | 0.011783 | 0 | 3.6474 | 0 | 0.33448 | 7.7768 | 2.7667 | 10.6597 | 4.6043 | -8.1258 | 0.33448 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 8.1258 | 0 | 4.1322 | 0 | 0.011783 | 0 | 3.6474 | 0 | 0.33448 | 7.7768 | 2.7667 | 10.6597 | 4.6043 | -8.1258 | 0.33448 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 4.139 |  | 4.1306 |  | 0.0084769 |  |  |  |  | 4.1472 | 0 | 6.0553 | 0 | -4.139 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 3.5405 |  | 0.001651 |  | 0.0033059 |  | 3.5355 |  |  | 1.3917 | 1.1492 | 4.233 | 4.233 | -3.5405 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.44635 | [5 empty] | 0.11187 |  | 0.33448 | 2.2379 | 1.6176 | 0.37138 | 0.37138 | -0.44635 | 0.33448 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 8.1258 | 0 | 0.0070741 | 0 | 5.4524 | 0 | 2.2912 | 0 | 0.37513 | 16.8021 | 8.7153 | 213.0512 | 12.3849 | -8.1258 | 0.37513 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 7.7484 |  | 0.0063228 |  | 5.4509 |  | 2.2912 |  |  | 7.739 | 0 | 200.6663 | 0 | -7.7484 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0.37739 |  | 0.00075131 |  | 0.0015044 |  |  |  | 0.37513 | 9.063 | 8.7153 | 12.3849 | 12.3849 | -0.37739 | 0.37513 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
44 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 18.4264 | 0.39 | 1.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.2984 | 1.0034 | 1.0034 | 0 | 0 | 17.128 | 0.90837 | 232.9154
| Объекты всего, в т.ч. | 18.4264 | 0.39 | 1.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.2984 | 1.0034 | 1.0034 | 0 | 0 | 17.128 | 0.90837 | 232.9154
| Электрические линии, в т.ч. | 13.739 | 0.28468 | 0.96808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28468 | 0.96808 | 0.74813 | 0.74813 | 0 | 0 | 12.7709 | 0.68341 | 240.064
| воздушные линии, в т.ч. | 8.2342 | 0.16864 | 0.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16864 | 0.5802 | 0.44837 | 0.44837 | 0 | 0 | 7.654 | 0.41156 | 244.0471
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.2342 | 0.16864 | 0.5802 | [6 empty] | 0.16864 | 0.5802 | 0.44837 | 0.44837 | 0 | 0 | 7.654 | 0.41156 | 244.0471
| кабельные линии, в т.ч. | 5.5048 | 0.11604 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11604 | 0.38788 | 0.29975 | 0.29975 | 0 | 0 | 5.1169 | 0.27185 | 234.2751
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.9449 | 0.10319 | 0.34843 | [6 empty] | 0.10319 | 0.34843 | 0.26926 | 0.26926 | 0 | 0 | 4.5965 | 0.24524 | 237.6676
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.55991 | 0.01285 | 0.039453 | [6 empty] | 0.01285 | 0.039453 | 0.030489 | 0.030489 | 0 | 0 | 0.52046 | 0.026603 | 207.0325
| Подстанции, в т. ч. | 4.6874 | 0.10532 | 0.33029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10532 | 0.33029 | 0.25524 | 0.25524 | 0 | 0 | 4.3571 | 0.22496 | 213.5936
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.6874 | 0.10532 | 0.33029 | [6 empty] | 0.10532 | 0.33029 | 0.25524 | 0.25524 | 0 | 0 | 4.3571 | 0.22496 | 213.5936
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | 49.5693 | 6.5329 | 23.2594 | 0 | 4.1393 | 1.6347 | 7.0989 | 4 | 9.892 | 0.8982 | 2.1292 | 38.02 | 18.8035 | 229.8306 | 16.9893 | 26.3099 | 1.231 | 137.0498
| Объекты всего, в т.ч. | 49.5693 | 6.5329 | 23.2594 | 0 | 4.1393 | 1.6347 | 7.0989 | 4 | 9.892 | 0.8982 | 2.1292 | 38.02 | 18.8035 | 229.8306 | 16.9893 | 26.3099 | 1.231 | 137.0498
| Электрические линии, в т.ч. | 23.2104 | 2.8129 | 10.878 | 0 | 4.1322 | 0.76233 | 0.77412 | 1.7659 | 4.6691 | 0.28468 | 1.3026 | 14.3085 | 6.4271 | 13.531 | 4.6043 | 12.3324 | 1.0179 | 357.5596
| воздушные линии, в т.ч. | 13.7304 | 2.6969 | 2.1576 | 0 | 0 | 0.76233 | 0.55567 | 1.7659 | 1.0218 | 0.16864 | 0.5802 | 5.4574 | 3.3606 | 2.0969 | 0 | 11.5727 | 0.41156 | 244.0471
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.3467 | 2.3467 | 1.5774 | 0 | 0 | 0.76233 | 0.55567 | 1.5844 | 1.0218 | 0 | 0 | 5.0091 | 2.9122 | 2.0969 | 0 | 0.7693 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 11.3837 | 0.35014 | 0.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1815 | 0 | 0.16864 | 0.5802 | 0.44837 | 0.44837 | 0 | 0 | 10.8034 | 0.41156 | 244.0471
| кабельные линии, в т.ч. | 9.4801 | 0.11604 | 8.7204 | 0 | 4.1322 | 0 | 0.21845 | 0 | 3.6474 | 0.11604 | 0.72237 | 8.851 | 3.0665 | 11.4342 | 4.6043 | 0.75967 | 0.60633 | 522.5302
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 4.1306 | 0 | 0.0084769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1472 | 0 | 6.0553 | 0 | -4.139 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8.2481 | 0.10319 | 4.0956 | 0 | 0.001651 | 0 | 0.20997 | 0 | 3.5355 | 0.10319 | 0.34843 | 2.4354 | 1.4185 | 5.0074 | 4.233 | 4.1525 | 0.24524 | 237.6676
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.232 | 0.01285 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11187 | 0.01285 | 0.37394 | 2.2684 | 1.648 | 0.37138 | 0.37138 | 0.74618 | 0.36109 | 2810.0735
| Подстанции, в т. ч. | 26.3589 | 3.72 | 12.3814 | 0 | 0.0070741 | 0.87238 | 6.3248 | 2.2341 | 5.2229 | 0.61352 | 0.82661 | 23.7115 | 12.3764 | 216.2996 | 12.3849 | 13.9775 | 0.21309 | 34.7323
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 7.7484 | 0 | 0.0063228 | 0 | 5.4509 | 0 | 2.2912 | 0 | 0 | 7.739 | 0 | 200.6663 | 0 | -7.7484 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 26.3589 | 3.72 | 4.633 | 0 | 0.00075131 | 0.87238 | 0.87388 | 2.2341 | 2.9317 | 0.61352 | 0.82661 | 15.9725 | 12.3764 | 15.6333 | 12.3849 | 21.7259 | 0.21309 | 34.7323
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Кондинский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 2.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9034 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.9034 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9034 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 11.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6966 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 11.6966 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6966 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 498.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.8371 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 498.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.8371 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 498.8371 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.8371 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 93.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7729 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 93.7729 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7729 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | -4.9605e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9605e-09 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -3.9049e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9049e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -4.2102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2102e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -4.2188e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2188e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -4.2744e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2744e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 5.5511e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 8.6736e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6736e-18 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8.6736e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6736e-18 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.0531e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0531e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.0531e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0531e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 5.6602e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6602e-10 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 6.2589e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2589e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.8164e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8164e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.5527e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 2.6368e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6368e-16 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8.3267e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3267e-17 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.8041e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.4425e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4425e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.4425e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4425e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 118.7781 | 10.004 | 17.0302 | 2.0474 | 2.0474 | 7.9566 | 8.945 |  | 2.7343 | 0 | 3.3036 | 10.5796 | 2.6943 | 0 | 0 | 101.7478 | 3.3036 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 118.7781 | 10.004 | 17.0302 | 2.0474 | 2.0474 | 7.9566 | 8.945 | 0 | 2.7343 | 0 | 3.3036 | 10.5796 | 2.6943 | 0 | 0 | 101.7478 | 3.3036 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 104.0416 | 8.3737 | 15.2964 | 1.8499 | 1.8499 | 6.5238 | 8.0822 | 0 | 2.4706 | 0 | 2.8937 | 6.9969 | 2.36 | 0 | 0 | 88.7452 | 2.8937 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 68.5365 | 7.1421 | 13.5095 | 1.7307 | 1.7307 | 5.4114 | 7.5613 | 0 | 2.3114 | 0 | 1.9062 | 5.8927 | 1.5547 | 0 | 0 | 55.027 | 1.9062 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 58.2967 | 3.0553 | 6.5689 | 0.73794 | 0.73794 | 2.3174 | 3.224 |  | 0.98554 | 0 | 1.6214 | 3.1721 | 1.3224 | 0 | 0 | 51.7278 | 1.6214 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 10.2399 | 4.0868 | 6.9406 | 0.99274 | 0.99274 | 3.0941 | 4.3373 |  | 1.3258 |  | 0.2848 | 2.7206 | 0.23228 | 0 | 0 | 3.2992 | 0.2848 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 35.5051 | 1.2316 | 1.7869 | 0.11923 | 0.11923 | 1.1124 | 0.52092 | 0 | 0.15924 | 0 | 0.9875 | 1.1042 | 0.80538 | 0 | 0 | 33.7182 | 0.9875 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 34.3795 | 1.2024 | 1.6666 | 0.10597 | 0.10597 | 1.0964 | 0.46296 |  | 0.14152 |  | 0.95619 | 1.0455 | 0.77985 | 0 | 0 | 32.7128 | 0.95619 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.1256 | 0.029246 | 0.12024 | 0.013265 | 0.013265 | 0.015981 | 0.057953 |  | 0.017715 |  | 0.031307 | 0.058782 | 0.025533 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.031307 | -
| Подстанции, в т. ч. | 14.7364 | 1.6303 | 1.7338 | 0.19747 | 0.19747 | 1.4328 | 0.86274 | 0 | 0.26373 | 0 | 0.40986 | 3.5827 | 0.33428 | 0 | 0 | 13.0026 | 0.40986 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 14.7364 | 1.6303 | 1.7338 | 0.19747 | 0.19747 | 1.4328 | 0.86274 |  | 0.26373 |  | 0.40986 | 3.5827 | 0.33428 | 0 | 0 | 13.0026 | 0.40986 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 17.6297 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 17.5797 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 17.6297 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 17.5797 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 17.6297 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 17.5797 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 17.6297 | 0.050023 | 0.04669 | 0.050023 | 0.04669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04669 | 0 | 0 | 0 | 17.583 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0.0086759 |  | 0.0086759 | [6 empty] | 0.0086759 | 0 | 0 | 0 | -0.0086759 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 17.6297 | 0.050023 | 0.038014 | 0.050023 | 0.038014 | [6 empty] | 0.038014 | 0 | 0 | 0 | 17.5917 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.0033327 | 0 | 0.0033327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033327 | 0 | 0 | 0 | -0.0033327 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0.0033327 |  | 0.0033327 | [6 empty] | 0.0033327 | 0 | 0 | 0 | -0.0033327 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | -2.4425e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4425e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -5.5511e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.992e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -8.3267e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -8.3267e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6653e-16 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.6653e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6653e-16 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 4.885e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.885e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.885e-15 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0.3 | 0.3 | 6.0411 | 0.1 | 4.1335 | 0.2 | 1.8867 | 0 | 0.017165 | 0 | 0.0037453 | 13.2356 | 0 | 175.248 | 0 | -5.7411 | 0.0037453 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.3 | 0.3 | 6.0411 | 0.1 | 4.1335 | 0.2 | 1.8867 | 0 | 0.017165 | 0 | 0.0037453 | 13.2356 | 0 | 175.248 | 0 | -5.7411 | 0.0037453 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.3 | 0.3 | 5.2479 | 0.1 | 3.9465 | 0.2 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4679 | 0 | 146.3861 | 0 | -4.9479 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.3 | 0.3 | 5.2273 | 0.1 | 3.9147 | 0.2 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | 0 | 142.4829 | 0 | -4.9273 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.3 | 0.3 | 5.5127 | 0.1 | 3.553 | 0.2 | 1.9596 |  |  |  |  | 7.2901 | 0 | 108.5827 | 0 | -5.2127 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -2.2204e-15 |  | -0.28538 |  | 0.3616 |  | -0.64698 |  |  |  |  | 2.0979 | 0 | 33.9001 | 0 | 0.28538 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.020593 | 0 | 0.031854 | 0 | -0.011261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0 | 3.9032 | 0 | -0.020593 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0.020593 |  | 0.031854 |  | -0.011261 |  |  |  |  | 1.0798 | 0 | 3.9032 | 0 | -0.020593 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | -1.1219 | 0 | 0.18697 | 0 | -1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0.0037453 | 0.47011 | 0 | 22.819 | 0 | 1.1219 | 0.0037453 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | -1.1219 |  | 0.18697 |  | -1.3126 |  |  |  | 0.0037453 | 0.47011 | 0 | 22.819 | 0 | 1.1219 | 0.0037453 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 1.9151 |  |  |  | 1.898 |  | 0.017165 |  |  | 2.2976 | 0 | 6.0429 | 0 | -1.9151 | 0 | -
57 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 219.2253 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2253 | -0.1 | -100
| Объекты всего, в т.ч. | 219.2253 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2253 | -0.1 | -100
| Электрические линии, в т.ч. | 75.4435 | 0.034662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4435 | -0.034662 | -100
| воздушные линии, в т.ч. | 74.3646 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3646 | -0.0342 | -100
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 71.4544 | 0.032952 | 0 | [6 empty] | 0.032952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4544 | -0.032952 | -100
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.9103 | 0.0012479 | 0 | [6 empty] | 0.0012479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9103 | -0.0012479 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.0789 | 0.00046261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | -0.00046261 | -100
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.0789 | 0.00046261 | 0 | [6 empty] | 0.00046261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | -0.00046261 | -100
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 143.7817 | 0.065338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7817 | -0.065338 | -100
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 143.7817 | 0.065338 | 0 | [6 empty] | 0.065338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7817 | -0.065338 | -100
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 211.4488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4488 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 211.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4488 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 80.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.452 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 79.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5765 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 13.3082 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3082 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 66.2683 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2683 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8755 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.8755 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8755 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 130.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9968 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 130.9968 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9968 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
59 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 36.7056 | 26.7056 | 10.2952 | 8.1703 | 8.1703 | 0.025296 | 0.025296 | 2 | 0.089206 | 16.5101 | 2.0104 | 2.8965 | 0.57749 | 8.2194 | 0.58278 | 26.4105 | -14.4997 | -87.823
| Объекты всего, в т.ч. | 36.7056 | 26.7056 | 10.2952 | 8.1703 | 8.1703 | 0.025296 | 0.025296 | 2 | 0.089206 | 16.5101 | 2.0104 | 2.8965 | 0.57749 | 8.2194 | 0.58278 | 26.4105 | -14.4997 | -87.823
| Электрические линии, в т.ч. | 18.9013 | 16.5065 | 8.2196 | 6.0946 | 6.0946 | 0.025296 | 0.025296 | 0.27555 | 0.089206 | 10.111 | 2.0104 | 2.8813 | 0.57749 | 3.4131 | 0.58278 | 10.6817 | -8.1005 | -80.1164
| воздушные линии, в т.ч. | 9.934 | 7.8002 | 1.3687 | 0.020243 | 0.020243 | 0.025296 | 0.025296 | 0.18795 | 0.001602 | 7.5667 | 1.3216 | 1.8468 | 0.19473 | 2.3299 | 0.58278 | 8.5653 | -6.2452 | -82.5346
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8.3096 | 7.5667 | 0 | [6 empty] | 7.5667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3096 | -7.5667 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.6243 | 0.23348 | 1.3687 | 0.020243 | 0.020243 | 0.025296 | 0.025296 | 0.18795 | 0.001602 |  | 1.3216 | 1.8468 | 0.19473 | 2.3299 | 0.58278 | 0.25561 | 1.3216 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 8.9673 | 8.7063 | 6.8509 | 6.0744 | 6.0744 | 0 | 0 | 0.087604 | 0.087604 | 2.5443 | 0.68887 | 1.0345 | 0.38276 | 1.0832 | 0 | 2.1165 | -1.8554 | -72.9245
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.2028 | 1.9417 | 0.0026696 | 0.0026696 | 0.0026696 |  |  |  |  | 1.939 |  | 0.0026696 | 0 | 0.43783 | 0 | 2.2001 | -1.939 | -100
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 6.7646 | 6.7646 | 6.8482 | 6.0717 | 6.0717 |  |  | 0.087604 | 0.087604 | 0.60521 | 0.68887 | 1.0318 | 0.38276 | 0.64538 | 0 | -0.083657 | 0.083657 | 13.8228
| Подстанции, в т. ч. | 17.8043 | 10.1992 | 2.0756 | 2.0756 | 2.0756 | 0 | 0 | 1.7244 | 0 | 6.3991 | 0 | 0.015255 | 0 | 4.8063 | 0 | 15.7287 | -6.3991 | -100
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 17.8043 | 10.1992 | 2.0756 | 2.0756 | 2.0756 |  |  | 1.7244 |  | 6.3991 |  | 0.015255 | 0 | 4.8063 | 0 | 15.7287 | -6.3991 | -100
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
60 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) |  | 0 | 12.9617 | 0 | 1.1231 | 0 | 0.016539 | 0 | 0.35428 | 0 | 11.4678 | 21.6876 | 0.13503 | 0.75815 | 0 | -12.9617 | 11.4678 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 12.9617 | 0 | 1.1231 | 0 | 0.016539 | 0 | 0.35428 | 0 | 11.4678 | 21.6876 | 0.13503 | 0.75815 | 0 | -12.9617 | 11.4678 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 8.3444 | 0 | 1.1126 | 0 | 0.015 | 0 | 0.35428 | 0 | 6.8625 | 21.534 | 0 | 0.75815 | 0 | -8.3444 | 6.8625 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 8.3444 | 0 | 1.1126 | 0 | 0.015 | 0 | 0.35428 | 0 | 6.8625 | 21.534 | 0 | 0.75815 | 0 | -8.3444 | 6.8625 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 6.509 |  | 0.023373 |  |  |  | 0.35428 |  | 6.1314 | 20.7758 | 0 | 0 | 0 | -6.509 | 6.1314 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 1.8354 |  | 1.0893 |  | 0.015 |  |  |  | 0.73114 | 0.75815 | 0 | 0.75815 | 0 | -1.8354 | 0.73114 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 4.6172 | 0 | 0.010411 | 0 | 0.001539 | 0 | 0 | 0 | 4.6053 | 0.15366 | 0.13503 | 0 | 0 | -4.6172 | 4.6053 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 4.6172 |  | 0.010411 |  | 0.001539 |  |  |  | 4.6053 | 0.15366 | 0.13503 | 0 | 0 | -4.6172 | 4.6053 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | -4.2674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2674e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.7347e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7347e-17 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -2.949e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.949e-17 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -2.949e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.949e-17 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.4745e-17 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4745e-17 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -1.4745e-17 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4745e-17 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.6838e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838e-17 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.6838e-17 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838e-17 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
62 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 76.455 | 1.09 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.09 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 0 | 0 | 75.3761 | -0.011126 | -1.0207
| Объекты всего, в т.ч. | 76.455 | 1.09 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 0 | 0 | 75.3761 | -0.011126 | -1.0207
| Электрические линии, в т.ч. | 31.8268 | 0.46386 | 0.44912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46386 | 0.44912 | 0.44912 | 0.44912 | 0 | 0 | 31.3777 | -0.014745 | -3.1787
| воздушные линии, в т.ч. | 31.8268 | 0.46386 | 0.44912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46386 | 0.44912 | 0.44912 | 0.44912 | 0 | 0 | 31.3777 | -0.014745 | -3.1787
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 14.124 | 0.19645 | 0.19931 | [6 empty] | 0.19645 | 0.19931 | 0.19931 | 0.19931 | 0 | 0 | 13.9247 | 0.0028614 | 1.4566
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 17.7029 | 0.26742 | 0.24981 | [6 empty] | 0.26742 | 0.24981 | 0.24981 | 0.24981 | 0 | 0 | 17.453 | -0.017606 | -6.5839
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 44.6282 | 0.62614 | 0.62976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62614 | 0.62976 | 0.62976 | 0.62976 | 0 | 0 | 43.9984 | 0.0036189 | 0.57797
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 44.6282 | 0.62614 | 0.62976 | [6 empty] | 0.62614 | 0.62976 | 0.62976 | 0.62976 | 0 | 0 | 43.9984 | 0.0036189 | 0.57797
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
63 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 33.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4334 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 33.4334 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4334 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 46.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5666 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 46.5666 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5666 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
65 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.8842 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8842 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.9878 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9878 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3291e-15 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0.46858 | 0.46858 | 0.46858 | 0.46858 | 0.46858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0.46858 | 0.46858 | 0.46858 | 0.46858 | 0.46858 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
66 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -4.4409e-16 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 1370.093 | 40.5902 | 49.7977 | 12.7082 | 17.8648 | 8.1819 | 10.8735 | 2 | 3.195 | 17.7001 | 17.8644 | 49.5283 | 4.4857 | 184.2255 | 0.58278 | 1320.2953 | 0.1643 | 0.92822
| Объекты всего, в т.ч. | 1370.093 | 40.5902 | 49.7977 | 12.7082 | 17.8648 | 8.1819 | 10.8735 | 2 | 3.195 | 17.7001 | 17.8644 | 49.5283 | 4.4857 | 184.2255 | 0.58278 | 1320.2953 | 0.1643 | 0.92822
| Электрические линии, в т.ч. | 923.904 | 27.6007 | 39.4794 | 9.9666 | 14.9257 | 6.7491 | 9.4239 | 0.27555 | 2.9141 | 10.6095 | 12.2157 | 42.3792 | 3.3866 | 150.5574 | 0.58278 | 884.4245 | 1.6062 | 15.1396
| воздушные линии, в т.ч. | 819.2139 | 17.6624 | 30.8178 | 3.7729 | 8.6969 | 5.6367 | 8.9142 | 0.18795 | 2.6673 | 8.0648 | 10.5394 | 39.1573 | 2.1985 | 145.5709 | 0.58278 | 788.3962 | 2.4746 | 30.6838
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 570.2914 | 0.032952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.2914 | -0.032952 | -100
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 101.0363 | 12.0039 | 19.6828 | 1.7221 | 5.2072 | 2.5174 | 5.1836 | 0 | 1.3398 | 7.7644 | 7.9521 | 31.446 | 1.5217 | 108.5827 | 0 | 81.3535 | 0.18765 | 2.4167
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 147.8862 | 5.6255 | 11.135 | 2.0508 | 3.4897 | 3.1194 | 3.7306 | 0.18795 | 1.3274 | 0.26742 | 2.5873 | 7.7113 | 0.67681 | 36.9882 | 0.58278 | 136.7512 | 2.3199 | 867.5224
| кабельные линии, в т.ч. | 104.69 | 9.9383 | 8.6617 | 6.1936 | 6.2288 | 1.1124 | 0.50966 | 0.087604 | 0.24684 | 2.5447 | 1.6764 | 3.2219 | 1.1881 | 4.9864 | 0 | 96.0283 | -0.86835 | -34.1237
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 95.9243 | 3.1445 | 1.6932 | 0.10864 | 0.14382 | 1.0964 | 0.4517 | 0 | 0.14152 | 1.9395 | 0.95619 | 2.1313 | 0.77985 | 4.341 | 0 | 94.2311 | -0.98332 | -50.6993
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.7657 | 6.7938 | 6.9685 | 6.085 | 6.085 | 0.015981 | 0.057953 | 0.087604 | 0.10532 | 0.60521 | 0.72018 | 1.0906 | 0.4083 | 0.64538 | 0 | 1.7972 | 0.11496 | 18.9956
| Подстанции, в т. ч. | 446.189 | 12.9895 | 8.4031 | 2.7417 | 2.939 | 1.4328 | -0.44835 | 1.7244 | 0.26373 | 7.0906 | 5.6487 | 4.8515 | 1.0991 | 27.6253 | 0 | 437.7859 | -1.4419 | -20.3359
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 237.5547 | 0.065338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5547 | -0.065338 | -100
| Уровень входящего напряжения СН2 | 208.6343 | 12.9242 | 8.4031 | 2.7417 | 2.939 | 1.4328 | -0.44835 | 1.7244 | 0.26373 | 7.0252 | 5.6487 | 4.8515 | 1.0991 | 27.6253 | 0 | 200.2313 | -1.3766 | -19.595
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0.017165 | 0 | 0 | 2.2976 | 0 | 6.0429 | 0 | -1.9151 | 0 | -
| МО Ханты-Мансийский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
67 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 83.081 | 83.081 | 97.4555 | 5.8428 | 31.3757 | 20 | 65.9362 | 20 | 0.14356 | 37.2383 |  | 96.4471 | 0 | 604.9841 | 0 | -14.3745 | -37.2383 | -100
| Объекты всего, в т.ч. | 83.081 | 83.081 | 97.4555 | 5.8428 | 31.3757 | 20 | 65.9362 | 20 | 0.14356 | 37.2383 | 0 | 96.4471 | 0 | 604.9841 | 0 | -14.3745 | -37.2383 | -100
| Электрические линии, в т.ч. | 62.8056 | 62.8056 | 170.3715 | 5.8428 | 29.9749 | 20 | 140.3967 | 15 | 0 | 21.9628 | 0 | 82.6601 | 0 | 509.4249 | 0 | -107.5659 | -21.9628 | -100
| воздушные линии, в т.ч. | 62.0605 | 62.0605 | 167.0893 | 5.8428 | 29.9234 | 19.8442 | 137.1659 | 14.8831 | 0 | 21.4904 | 0 | 78.4093 | 0 | 502.1264 | 0 | -105.0288 | -21.4904 | -100
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 62.0605 | 62.0605 | 167.0893 | 5.8428 | 29.9234 | 19.8442 | 137.1659 | 14.8831 |  | 21.4904 |  | 78.4093 | 0 | 502.1264 | 0 | -105.0288 | -21.4904 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.74509 | 0.74509 | 3.2822 | 0 | 0.05148 | 0.15581 | 3.2307 | 0.11686 | 0 | 0.47242 | 0 | 4.2508 | 0 | 7.2985 | 0 | -2.5371 | -0.47242 | -100
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | -2.3248 |  |  |  | -2.3248 |  |  | 0 |  | -1.67 | 0 | 0 | 0 | 2.3248 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.74509 | 0.74509 | 5.6069 |  | 0.05148 | 0.15581 | 5.5555 | 0.11686 |  | 0.47242 |  | 5.9208 | 0 | 7.2985 | 0 | -4.8619 | -0.47242 | -100
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 20.2754 | 20.2754 | -72.916 | 0 | 1.4009 | 0 | -74.4604 | 5 | 0.14356 | 15.2754 | 0 | 13.7869 | 0 | 95.5593 | 0 | 93.1914 | -15.2754 | -100
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | -108.9572 |  |  |  | -108.9572 |  |  | 0 |  | -78.27 | 0 | 0 | 0 | 108.9572 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 20.2754 | 20.2754 | 36.0412 |  | 1.4009 |  | 34.4968 | 5 | 0.14356 | 15.2754 |  | 92.0569 | 0 | 95.5593 | 0 | -15.7658 | -15.2754 | -100
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
68 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
69 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | -7.9936e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9936e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -3.9968e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9968e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -3.9968e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9968e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -3.9968e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9968e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -3.9968e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9968e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 5.7807 | 2.5179 | 2.3529 | 0.061507 | 0.061507 | 2.0509 | 2.0509 | 0.40549 | -0.57532 | 0 | 0.8159 | 3.7336 | 0.098756 | 3.7462 | 2.5584 | 3.4278 | 0.8159 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.7807 | 2.5179 | 2.3529 | 0.061507 | 0.061507 | 2.0509 | 2.0509 | 0.40549 | -0.57532 | 0 | 0.8159 | 3.7336 | 0.098756 | 3.7462 | 2.5584 | 3.4278 | 0.8159 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 2.1398 | 1.5535 | 2.4078 | 0.03662 | 0.03662 | 1.2608 | 1.2608 | 0.25608 | 0.39323 | 0 | 0.71714 | 2.6295 | 0 | 2.7552 | 1.5673 | -0.26797 | 0.71714 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.9718 | 1.5535 | 2.4078 | 0.03662 | 0.03662 | 1.2608 | 1.2608 | 0.25608 | 0.39323 | 0 | 0.71714 | 2.6295 | 0 | 2.7552 | 1.5673 | -0.43599 | 0.71714 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5535 | 1.5535 | 1.2841 | 0.03662 | 0.03662 | 1.2608 | 1.2475 | 0.25608 |  |  |  | 1.4417 | 0 | 1.5673 | 1.5673 | 0.26942 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.4183 |  | 1.1237 |  |  |  | 0.013338 | 0 | 0.39323 |  | 0.71714 | 1.1878 | 0 | 1.1878 | 0 | -0.70541 | 0.71714 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.16802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.16802 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.6409 | 0.96435 | -0.054854 | 0.024887 | 0.024887 | 0.79005 | 0.79005 | 0.14941 | -0.96855 | 0 | 0.098756 | 1.104 | 0.098756 | 0.99106 | 0.99106 | 3.6958 | 0.098756 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.6409 | 0.96435 | -0.054854 | 0.024887 | 0.024887 | 0.79005 | 0.79005 | 0.14941 | -0.96855 |  | 0.098756 | 1.104 | 0.098756 | 0.99106 | 0.99106 | 3.6958 | 0.098756 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  | 0 | 0.41416 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 | 0.40283 | 0 |  | 0.41416 | 0 | 0.41416 | 0 | -0.41416 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.41416 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 | 0.40283 | 0 | 0 | 0.41416 | 0 | 0.41416 | 0 | -0.41416 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.41416 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 | 0.40283 | 0 | 0 | 0.41416 | 0 | 0.41416 | 0 | -0.41416 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.41416 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 | 0.40283 | 0 | 0 | 0.41416 | 0 | 0.41416 | 0 | -0.41416 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.41416 |  |  |  | 0.011334 |  | 0.40283 |  |  | 0.41416 | 0 | 0.41416 | 0 | -0.41416 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 88.8618 | 85.5989 | 100.2226 | 5.9043 | 31.4373 | 22.0509 | 67.9984 | 20.4055 | -0.028935 | 37.2383 | 0.8159 | 100.5948 | 0.098756 | 609.1445 | 2.5584 | -11.3608 | -36.4224 | -97.809
| Объекты всего, в т.ч. | 88.8618 | 85.5989 | 100.2226 | 5.9043 | 31.4373 | 22.0509 | 67.9984 | 20.4055 | -0.028935 | 37.2383 | 0.8159 | 100.5948 | 0.098756 | 609.1445 | 2.5584 | -11.3608 | -36.4224 | -97.809
| Электрические линии, в т.ч. | 64.9454 | 64.3591 | 173.1935 | 5.8794 | 30.0115 | 21.2608 | 141.6688 | 15.2561 | 0.79606 | 21.9628 | 0.71714 | 85.7038 | 0 | 512.5942 | 1.5673 | -108.248 | -21.2457 | -96.7347
| воздушные линии, в т.ч. | 64.0323 | 63.614 | 169.9113 | 5.8794 | 29.96 | 21.105 | 138.4381 | 15.1392 | 0.79606 | 21.4904 | 0.71714 | 81.453 | 0 | 505.2957 | 1.5673 | -105.879 | -20.7733 | -96.663
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 63.614 | 63.614 | 168.3734 | 5.8794 | 29.96 | 21.105 | 138.4134 | 15.1392 | 0 | 21.4904 | 0 | 79.851 | 0 | 503.6937 | 1.5673 | -104.7594 | -21.4904 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.4183 | 0 | 1.5379 | 0 | 0 | 0 | 0.024672 | 0 | 0.79606 | 0 | 0.71714 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | -1.1196 | 0.71714 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.91311 | 0.74509 | 3.2822 | 0 | 0.05148 | 0.15581 | 3.2307 | 0.11686 | 0 | 0.47242 | 0 | 4.2508 | 0 | 7.2985 | 0 | -2.3691 | -0.47242 | -100
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | -2.3248 | 0 | 0 | 0 | -2.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.67 | 0 | 0 | 0 | 2.3248 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.74509 | 0.74509 | 5.6069 | 0 | 0.05148 | 0.15581 | 5.5555 | 0.11686 | 0 | 0.47242 | 0 | 5.9208 | 0 | 7.2985 | 0 | -4.8619 | -0.47242 | -100
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.16802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 23.9164 | 21.2398 | -72.9708 | 0.024887 | 1.4258 | 0.79005 | -73.6704 | 5.1494 | -0.82499 | 15.2754 | 0.098756 | 14.891 | 0.098756 | 96.5503 | 0.99106 | 96.8872 | -15.1767 | -99.3535
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | -108.9572 | 0 | 0 | 0 | -108.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.27 | 0 | 0 | 0 | 108.9572 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 23.9164 | 21.2398 | 35.9864 | 0.024887 | 1.4258 | 0.79005 | 35.2868 | 5.1494 | -0.82499 | 15.2754 | 0.098756 | 93.161 | 0.098756 | 96.5503 | 0.99106 | -12.07 | -15.1767 | -99.3535
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Октябрьский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
72 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.7748e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7748e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -
73 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | -8.3267e-16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -2.0609e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0609e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -7.9797e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9797e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -8.7777e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7777e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -6.3491e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3491e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -2.4286e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4286e-16 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 7.9797e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9797e-17 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.3368e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368e-17 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.6429e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6429e-17 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.2629e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2629e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.2629e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2629e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
74 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.6776e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6776e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.6776e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6776e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.6776e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6776e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
75 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 |  |  |  |  | 4.4631 | 4.4631 | 3.3369 | 3.1037 | 2.6169 | 2.6169 |  | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -6.9869
| Объекты всего, в т.ч. | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 |  |  |  |  | 4.4631 | 4.4631 | 3.3369 | 3.1037 | 2.6169 | 2.6169 |  | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -6.9869
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 |  |  |  |  | 4.4631 | 4.4631 | 3.3369 | 3.1037 | 2.6169 | 2.6169 |  | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -6.9869
| Уровень входящего напряжения ВН | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 |  |  |  |  | 4.4631 | 4.4631 | 3.3369 | 3.1037 | 2.6169 | 2.6169 |  | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -6.9869
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | 4.4631 | 3.3369 | 3.1037 | 2.6169 | 2.6169 | 0 | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -6.9869
| Объекты всего, в т.ч. | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | 4.4631 | 3.3369 | 3.1037 | 2.6169 | 2.6169 | 0 | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -6.9869
| Электрические линии, в т.ч. | -7.9797e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9797e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -8.7777e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7777e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -6.3491e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3491e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -2.4286e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4286e-16 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 7.9797e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9797e-17 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.3368e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368e-17 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.6429e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6429e-17 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | 4.4631 | 3.3369 | 3.1037 | 2.6169 | 2.6169 | 0 | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -6.9869
| Уровень входящего напряжения ВН | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | 4.4631 | 3.3369 | 3.1037 | 2.6169 | 2.6169 | 0 | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -6.9869
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.6576e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6576e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -
| МО г. Югорск |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
76 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.7764e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
77 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | -7.0499e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0499e-10 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 2.4286e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286e-17 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.4286e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286e-17 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.4286e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286e-17 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 123.6144 | 0.635 | 0.69007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.635 | 0.69007 | 0.57196 | 0 | 0 | 0 | 122.9243 | 0.055075 | 8.6732
| Объекты всего, в т.ч. | 123.6144 | 0.635 | 0.69007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.635 | 0.69007 | 0.57196 | 0 | 0 | 0 | 122.9243 | 0.055075 | 8.6732
| Электрические линии, в т.ч. | 115.3446 | 0 | 0.64391 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.64391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7007 | 0.64391 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 114.0637 | 0 | 0.63676 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.427 | 0.63676 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 18.1077 |  | 0.10109 | [7 empty] | 0.10109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0066 | 0.10109 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 95.956 |  | 0.53567 | [7 empty] | 0.53567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4203 | 0.53567 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.2809 | 0 | 0.0071506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0071506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.0071506 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.22307 |  | 0.0012453 | [7 empty] | 0.0012453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | 0.0012453 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.0578 |  | 0.0059053 | [7 empty] | 0.0059053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0.0059053 | -
| Подстанции, в т. ч. | 8.2698 | 0.635 | 0.046166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.635 | 0.046166 | 0.57196 | 0 | 0 | 0 | 8.2236 | -0.58883 | -92.7298
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 8.2698 | 0.635 | 0.046166 | [6 empty] | 0.635 | 0.046166 | 0.57196 | 0 | 0 | 0 | 8.2236 | -0.58883 | -92.7298
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 240.0091 | 0.903 | -0.44025 | 0.22035 | 0.22035 | 0 |  |  |  | 0.68265 | -0.6606 | -0.32214 | 0 | 0 | 0 | 240.4493 | -1.3432 | -196.7687
| Объекты всего, в т.ч. | 240.0091 | 0.903 | -0.44025 | 0.22035 | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68265 | -0.6606 | -0.32214 | 0 | 0 | 0 | 240.4493 | -1.3432 | -196.7687
| Электрические линии, в т.ч. | 226.1465 | 0 | -0.4656 | 0 | 0.15684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62244 | -0.38564 | 0 | 0 | 0 | 226.6121 | -0.62244 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 224.2017 | 0 | -0.46229 | 0 | 0.15479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61709 | -0.38769 | 0 | 0 | 0 | 224.664 | -0.61709 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 17.8716 |  | -0.024274 |  | 0.024915 | [5 empty] | -0.049189 | -0.51757 | 0 | 0 | 0 | 17.8959 | -0.049189 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 206.3301 |  | -0.43802 |  | 0.12988 | [5 empty] | -0.5679 | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 206.7681 | -0.5679 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.9448 | 0 | -0.0033101 | 0 | 0.0020428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0053529 | 0.0020428 | 0 | 0 | 0 | 1.9481 | -0.0053529 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.2809 |  | -0.00031605 |  | 0.00045709 | [5 empty] | -0.00077314 | 0.00045709 | 0 | 0 | 0 | 0.28121 | -0.00077314 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.6639 |  | -0.002994 |  | 0.0015857 | [5 empty] | -0.0045798 | 0.0015857 | 0 | 0 | 0 | 1.6669 | -0.0045798 | -
| Подстанции, в т. ч. | 13.8625 | 0.903 | 0.025355 | 0.22035 | 0.06351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68265 | -0.038155 | 0.06351 | 0 | 0 | 0 | 13.8372 | -0.72081 | -105.5892
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 13.8625 | 0.903 | 0.025355 | 0.22035 | 0.06351 |  |  |  |  | 0.68265 | -0.038155 | 0.06351 | 0 | 0 | 0 | 13.8372 | -0.72081 | -105.5892
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 192.5536 | 7.592 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.592 | 9.2665 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 183.2871 | 1.6745 | 22.0561
| Объекты всего, в т.ч. | 192.5536 | 7.592 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.592 | 9.2665 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 183.2871 | 1.6745 | 22.0561
| Электрические линии, в т.ч. | 182.4958 | 0 | 8.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7825 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 173.7134 | 8.7825 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 180.6758 | 0 | 8.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6949 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 171.9809 | 8.6949 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 34.8457 |  | 1.6769 | [7 empty] | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1688 | 1.6769 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 145.8301 |  | 7.018 | [7 empty] | 7.018 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 138.8121 | 7.018 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.82 | 0 | 0.087588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.087588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0.087588 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.3341 |  | 0.0642 | [7 empty] | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2698 | 0.0642 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.48599 |  | 0.023388 | [7 empty] | 0.023388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4626 | 0.023388 | -
| Подстанции, в т. ч. | 10.0578 | 7.592 | 0.48402 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.592 | 0.48402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5738 | -7.108 | -93.6245
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 10.0578 | 7.592 | 0.48402 | [6 empty] | 7.592 | 0.48402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5738 | -7.108 | -93.6245
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
81 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 19.1449 | 9.1449 | 7.6763 | 0.51579 | 0.51579 | 1.6331 | 1.6331 | 3 | 2.2825 | 3.996 | 3.2449 | 11.5921 | 0.059691 | 16.205 | 12.2173 | 11.4686 | -0.75105 | -18.7952
| Объекты всего, в т.ч. | 19.1449 | 9.1449 | 7.6763 | 0.51579 | 0.51579 | 1.6331 | 1.6331 | 3 | 2.2825 | 3.996 | 3.2449 | 11.5921 | 0.059691 | 16.205 | 12.2173 | 11.4686 | -0.75105 | -18.7952
| Электрические линии, в т.ч. | 4.8063 | 1.1663 | 3.0406 | 0.02358 | 0.11114 | 0.44421 | 1.6238 |  | 0 | 0.69848 | 1.3057 | 3.5577 | 0 | 5.6886 | 2.1309 | 1.7657 | 0.60723 | 86.9359
| воздушные линии, в т.ч. | 2.8291 | 0.70152 | 0.0050413 | 0 | 0.002 | 0.0030413 | 0.0030413 |  | 0 | 0.69848 | 0 | 0.084636 | 0 | 0.084636 | 0 | 2.8241 | -0.69848 | -100
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.073 | 0.70152 | 0.0030413 |  |  | 0.0030413 | 0.0030413 |  |  | 0.69848 |  | 0.084636 | 0 | 0.084636 | 0 | 1.0699 | -0.69848 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7561 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.9772 | 0.46475 | 3.0356 | 0.02358 | 0.10914 | 0.44117 | 1.6207 |  | 0 | 0 | 1.3057 | 3.4731 | 0 | 5.604 | 2.1309 | -1.0584 | 1.3057 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 1.3913 |  | 0.085564 | 0 |  |  |  |  | 1.3057 | 0 | 0 | 2.1309 | 2.1309 | -1.3913 | 1.3057 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.9772 | 0.46475 | 1.6443 | 0.02358 | 0.02358 | 0.44117 | 1.6207 |  |  | 0 |  | 3.4731 | 0 | 3.4731 | 0 | 0.33291 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 14.3386 | 7.9786 | 4.6357 | 0.49221 | 0.40464 | 1.1889 | 0.0093852 | 3 | 2.2825 | 3.2975 | 1.9392 | 8.0344 | 0.059691 | 10.5164 | 10.0864 | 9.7029 | -1.3583 | -41.1915
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 14.3386 | 7.9786 | 4.6357 | 0.49221 | 0.40464 | 1.1889 | 0.0093852 | 3 | 2.2825 | 3.2975 | 1.9392 | 8.0344 | 0.059691 | 10.5164 | 10.0864 | 9.7029 | -1.3583 | -41.1915
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
82 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) |  | 0 | 3.9831 | 0 | 3.0223 | 0 | 0.014128 | 0 | 0.20122 | 0 | 0.74543 | 7.7141 | 2.4405 | 3.9046 | 0 | -3.9831 | 0.74543 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 3.9831 | 0 | 3.0223 | 0 | 0.014128 | 0 | 0.20122 | 0 | 0.74543 | 7.7141 | 2.4405 | 3.9046 | 0 | -3.9831 | 0.74543 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 3.7056 | 0 | 3.0223 | 0 | 0.014128 | 0 | 0.20122 | 0 | 0.46792 | 4.2918 | 0 | 3.9046 | 0 | -3.7056 | 0.46792 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.022336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022336 | 0 | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | -0.022336 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0.022336 | [5 empty] | 0.022336 |  |  | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | -0.022336 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 3.6833 | 0 | 3.0223 | 0 | 0.014128 | 0 | 0.17888 | 0 | 0.46792 | 3.8892 | 0 | 3.9046 | 0 | -3.6833 | 0.46792 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 3.4903 |  | 3.0223 |  | 0.014128 |  | 0.45386 |  |  | 3.8892 | 0 | 3.9046 | 0 | -3.4903 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.19295 | [5 empty] | -0.27498 |  | 0.46792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19295 | 0.46792 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 3.4224 | 2.4405 | 0 | 0 | -0.27751 | 0.27751 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0.27751 | [7 empty] | 0.27751 | 3.4224 | 2.4405 | 0 | 0 | -0.27751 | 0.27751 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
83 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
84 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | -3.9313e-15 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9313e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.1741e-15 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.1741e-15 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.1741e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Югорск | 575.322 | 18.2749 | 21.1757 | 0.73613 | 3.7585 | 1.6331 | 1.6473 | 3 | 2.4837 | 12.9056 | 13.2863 | 28.8225 | 2.5002 | 20.1095 | 12.2173 | 554.1463 | 0.38071 | 2.95
| Объекты всего, в т.ч. | 575.322 | 18.2749 | 21.1757 | 0.73613 | 3.7585 | 1.6331 | 1.6473 | 3 | 2.4837 | 12.9056 | 13.2863 | 28.8225 | 2.5002 | 20.1095 | 12.2173 | 554.1463 | 0.38071 | 2.95
| Электрические линии, в т.ч. | 528.7933 | 1.1663 | 15.707 | 0.02358 | 3.2903 | 0.44421 | 1.6379 | 0 | 0.20122 | 0.69848 | 10.5776 | 16.7303 | 0 | 9.5932 | 2.1309 | 513.0863 | 9.8791 | 1414.3674
| воздушные линии, в т.ч. | 521.7703 | 0.70152 | 8.8967 | 0 | 0.15679 | 0.0030413 | 0.0030413 | 0 | 0.022336 | 0.69848 | 8.7146 | 9.366 | 0 | 0.084636 | 0 | 512.8736 | 8.0161 | 1147.6426
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 71.898 | 0.70152 | 1.7791 | 0 | 0.024915 | 0.0030413 | 0.0030413 | 0 | 0.022336 | 0.69848 | 1.7288 | -0.030388 | 0 | 0.084636 | 0 | 70.1189 | 1.0303 | 147.5111
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 449.8723 | 0 | 7.1176 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9857 | 9.3964 | 0 | 0 | 0 | 442.7547 | 6.9857 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 7.023 | 0.46475 | 6.8103 | 0.02358 | 3.1335 | 0.44117 | 1.6348 | 0 | 0.17888 | 0 | 1.863 | 7.3643 | 0 | 9.5085 | 2.1309 | 0.21269 | 1.863 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.838 | 0 | 4.9467 | 0 | 3.1084 | 0 | 0.014128 | 0 | 0.45386 | 0 | 1.3704 | 3.8897 | 0 | 6.0355 | 2.1309 | -3.1087 | 1.3704 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 5.185 | 0.46475 | 1.8635 | 0.02358 | 0.025165 | 0.44117 | 1.6207 | 0 | -0.27498 | 0 | 0.49264 | 3.4746 | 0 | 3.4731 | 0 | 3.3214 | 0.49264 | -
| Подстанции, в т. ч. | 46.5287 | 17.1086 | 5.4687 | 0.71255 | 0.46815 | 1.1889 | 0.0093852 | 3 | 2.2825 | 12.2071 | 2.7087 | 12.0922 | 2.5002 | 10.5164 | 10.0864 | 41.0599 | -9.4984 | -77.8101
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 46.5287 | 17.1086 | 5.4687 | 0.71255 | 0.46815 | 1.1889 | 0.0093852 | 3 | 2.2825 | 12.2071 | 2.7087 | 12.0922 | 2.5002 | 10.5164 | 10.0864 | 41.0599 | -9.4984 | -77.8101
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Советский район |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | -7.4171e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4171e-09 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 6.6613e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6613e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 5.5511e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 5.5511e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | -3.6931e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6931e-09 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 3.8165e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8165e-09 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 2.9837e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9837e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 7.6328e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6328e-17 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -3.4694e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-17 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -3.4694e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-17 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 5.5511e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 5.5511e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 3.7212e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7212e-09 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -4.4409e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
89 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 4.6629e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6629e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.783e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.783e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -6.6889e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-18 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -6.6889e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-18 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | -6.6889e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-18 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 180.5303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5303 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 180.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5303 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 54.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7019 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 54.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1943 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 16.2673 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2673 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 37.927 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.927 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.50762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50762 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.50762 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50762 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 125.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8284 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 125.8284 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8284 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
92 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 220.604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.604 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 220.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.604 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 150.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9544 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 150.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9544 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 79.7385 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7385 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 71.2159 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2159 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 69.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6496 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 69.6496 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6496 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
93 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 120.329 |  | 7.1773 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1773 | 8.5273 | 8.5273 | 0 | 0 | 113.1517 | 7.1773 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 120.329 | 0 | 7.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1773 | 8.5273 | 8.5273 | 0 | 0 | 113.1517 | 7.1773 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 107.4981 | 0 | 6.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4122 | 7.6183 | 7.6183 | 0 | 0 | 101.086 | 6.4122 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 107.853 | 0 | 6.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4122 | 7.6183 | 7.6183 | 0 | 0 | 101.4409 | 6.4122 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 42.7169 |  | 2.5644 | [7 empty] | 2.5644 | 3.0467 | 3.0467 | 0 | 0 | 40.1525 | 2.5644 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 65.1362 |  | 3.8478 | [7 empty] | 3.8478 | 4.5715 | 4.5715 | 0 | 0 | 61.2884 | 3.8478 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -0.35491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35491 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.35491 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35491 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 12.8309 | 0 | 0.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7651 | 0.90901 | 0.90901 | 0 | 0 | 12.0658 | 0.7651 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 12.8309 |  | 0.7651 | [7 empty] | 0.7651 | 0.90901 | 0.90901 | 0 | 0 | 12.0658 | 0.7651 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
94 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 122.695 |  | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6915 | 0.00354 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 122.695 | 0 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6915 | 0.00354 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 101.4432 | 0 | 0.0029268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4403 | 0.0029268 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 101.4432 | 0 | 0.0029268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4403 | 0.0029268 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 21.5538 |  | 0.00062187 | [7 empty] | 0.00062187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5532 | 0.00062187 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 79.8894 |  | 0.002305 | [7 empty] | 0.002305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8871 | 0.002305 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 21.2518 | 0 | 0.00061316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2512 | 0.00061316 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 21.2518 |  | 0.00061316 | [7 empty] | 0.00061316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2512 | 0.00061316 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
95 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 32.1015 |  | 11.5335 |  | 0.16689 |  | 5.5617 |  | 4.4564 |  | 1.3485 | 24.2685 | 4.1224 | 0 | 0 | 20.5679 | 1.3485 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 32.1015 |  | 11.5335 |  | 0.16689 |  | 5.5617 |  | 4.4564 |  | 1.3485 | 24.2685 | 4.1224 | 0 | 0 | 20.5679 | 1.3485 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 19.2667 |  | 6.466 |  | 0.094898 |  | 5.5617 |  | 0 |  | 0.80936 | 24.0089 | 3.952 | 0 | 0 | 12.8008 | 0.80936 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 7.9683 |  | 2.4664 |  | 0.049084 |  | 2.0826 |  | 0 |  | 0.33473 | 10.1956 | 2.7452 | 0 | 0 | 5.5019 | 0.33473 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.73167 |  | 2.1248 |  | 0.011509 |  | 2.0826 |  |  |  | 0.030736 | 8.9392 | 1.5354 | 0 | 0 | -1.3931 | 0.030736 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.2366 |  | 0.34157 |  | 0.037575 | [5 empty] | 0.304 | 1.2564 | 1.2099 | 0 | 0 | 6.895 | 0.304 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 11.2985 |  | 3.9996 |  | 0.045814 |  | 3.4791 |  | 0 |  | 0.47463 | 13.8133 | 1.2068 | 0 | 0 | 7.2989 | 0.47463 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 10.3066 |  | 3.9519 |  | 0.039809 |  | 3.4791 |  |  |  | 0.43296 | 13.8058 | 1.2068 | 0 | 0 | 6.3547 | 0.43296 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.99188 |  | 0.047672 |  | 0.0060055 | [5 empty] | 0.041667 | 0.0074409 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.041667 | -
| Подстанции, в т. ч. | 12.8347 |  | 5.0676 |  | 0.071987 |  | 0 |  | 4.4564 |  | 0.53916 | 0.25959 | 0.1704 | 0 | 0 | 7.7672 | 0.53916 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 12.8347 |  | 5.0676 |  | 0.071987 |  |  |  | 4.4564 |  | 0.53916 | 0.25959 | 0.1704 | 0 | 0 | 7.7672 | 0.53916 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
96 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 52.3784 | 26.4377 | -0.024608 | 0.40606 | 0.40606 | 1 | -4.7203 | 4 | 2.9037 | 21.0316 | 1.3858 | 14.7249 | 1.3857 | 4.9419 | 0 | 52.403 | -19.6458 | -93.4106
| Объекты всего, в т.ч. | 52.3784 | 26.4377 | -0.024608 | 0.40606 | 0.40606 | 1 | -4.7203 | 4 | 2.9037 | 21.0316 | 1.3858 | 14.7249 | 1.3857 | 4.9419 | 0 | 52.403 | -19.6458 | -93.4106
| Электрические линии, в т.ч. | 18.7763 | 8.2239 | 1.7425 | 0.30636 | 0.30636 | 0.30371 | 0.038918 | 1.0116 | 1.0116 | 6.6022 | 0.38559 | 3.3345 | 0.27699 | 2.486 | 0 | 17.0338 | -6.2166 | -94.1596
| воздушные линии, в т.ч. | 16.1873 | 5.8762 | 1.8939 | 0.20836 | 0.20836 | 0.21483 | 0.31104 | 1.0116 | 1.0116 | 4.4414 | 0.36288 | 2.0382 | 0.27699 | 2.4067 | 0 | 14.2934 | -4.0785 | -91.8296
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 11.7355 | 1.4245 | 0.34009 | 0 |  | 0.060803 | 0.043619 | 0.24222 | 0.24222 | 1.1215 | 0.054248 | 0.55924 | 0 | 0.55494 | 0 | 11.3954 | -1.0672 | -95.1627
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.4517 | 4.4517 | 1.5538 | 0.20836 | 0.20836 | 0.15403 | 0.26742 | 0.76939 | 0.76939 | 3.3199 | 0.30863 | 1.4789 | 0.27699 | 1.8518 | 0 | 2.8979 | -3.0113 | -90.7037
| кабельные линии, в т.ч. | 2.589 | 2.3477 | -0.15141 | 0.098 | 0.098 | 0.08888 | -0.27212 | 0 |  | 2.1608 | 0.022712 | 1.2963 | 0 | 0.07928 | 0 | 2.7404 | -2.1381 | -98.9489
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.1243 | 0.88295 | -0.17412 | 0.098 | 0.098 | 0.0037579 | -0.27212 |  |  | 0.78119 |  | 1.2955 | 0 | 2.4559 | 0 | 1.2984 | -0.78119 | -100
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.4647 | 1.4647 | 0.022712 | 0 |  | 0.085122 |  |  |  | 1.3796 | 0.022712 | 0.00088121 | 0 | 0.07928 | 0 | 1.442 | -1.3569 | -98.3537
| Подстанции, в т. ч. | 33.6021 | 18.2138 | -1.7671 | 0.099701 | 0.099701 | 0.69629 | -4.7592 | 2.9884 | 1.8921 | 14.4294 | 1.0003 | 11.3904 | 1.1087 | 2.4559 | 0 | 35.3692 | -13.4291 | -93.0679
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 33.6021 | 18.2138 | -1.7671 | 0.099701 | 0.099701 | 0.69629 | -4.7592 | 2.9884 | 1.8921 | 14.4294 | 1.0003 | 11.3904 | 1.1087 | 0 | 0 | 35.3692 | -13.4291 | -93.0679
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
97 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) |  | 0 | 0.78217 | 0 | 0.75264 | 0 | 0.014851 | 0 | 0.014687 | 0 |  | 0.71255 | 0 | 0.70755 | 0 | -0.78217 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.78217 | 0 | 0.75264 | 0 | 0.014851 | 0 | 0.014687 | 0 | 0 | 0.71255 | 0 | 0.70755 | 0 | -0.78217 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.78217 | 0 | 0.75264 | 0 | 0.014851 | 0 | 0.014687 | 0 | 0 | 0.71255 | 0 | 0.70755 | 0 | -0.78217 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 1.0078 | 0 | 0.75264 | 0 | 0.24044 | 0 | 0.014687 | 0 | 0 | 0.71255 | 0 | 0.41815 | 0 | -1.0078 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 1.0078 |  | 0.75264 |  | 0.24044 |  | 0.014687 |  |  | 0.71255 | 0 | 0.41815 | 0 | -1.0078 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | -0.22559 | 0 | 0 | 0 | -0.22559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28939 | 0 | 0.22559 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | -0.22559 |  |  |  | -0.22559 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.28939 | 0 | 0.22559 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
98 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 1.5266e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.5266e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.5266e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
99 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 9.7145e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7145e-17 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.9429e-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.9429e-16 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
100 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | -5.9674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9674e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 6.2537e-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2537e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 4.2501e-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2501e-17 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 4.2501e-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2501e-17 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.5562e-17 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5562e-17 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 6.9389e-18 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 5.8287e-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8287e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 5.8287e-16 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8287e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 728.6382 | 26.4377 | 19.4719 | 0.40606 | 1.3256 | 1 | 0.8563 | 4 | 7.3749 | 21.0316 | 9.9152 | 48.2332 | 14.0354 | 5.6494 | 0 | 709.1663 | -11.1164 | -52.8558
| Объекты всего, в т.ч. | 728.6382 | 26.4377 | 19.4719 | 0.40606 | 1.3256 | 1 | 0.8563 | 4 | 7.3749 | 21.0316 | 9.9152 | 48.2332 | 14.0354 | 5.6494 | 0 | 709.1663 | -11.1164 | -52.8558
| Электрические линии, в т.ч. | 452.6407 | 8.2239 | 15.4057 | 0.30636 | 1.1539 | 0.30371 | 5.6155 | 1.0116 | 1.0263 | 6.6022 | 7.6101 | 35.6742 | 11.8472 | 3.1935 | 0 | 437.235 | 1.0079 | 15.2654
| воздушные линии, в т.ч. | 438.6005 | 5.8762 | 11.7831 | 0.20836 | 1.0101 | 0.21483 | 2.634 | 1.0116 | 1.0263 | 4.4414 | 7.1127 | 20.5646 | 10.6405 | 2.8248 | 0 | 426.8174 | 2.6713 | 60.1454
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 172.7437 | 1.4245 | 5.0299 | 0 | 0.011509 | 0.060803 | 2.1262 | 0.24222 | 0.24222 | 1.1215 | 2.65 | 12.5451 | 4.5821 | 0.55494 | 0 | 167.7138 | 1.5285 | 136.2981
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 265.8568 | 4.4517 | 6.7532 | 0.20836 | 0.99857 | 0.15403 | 0.50786 | 0.76939 | 0.78408 | 3.3199 | 4.4627 | 8.0194 | 6.0584 | 2.2699 | 0 | 259.1036 | 1.1428 | 34.4214
| кабельные линии, в т.ч. | 14.0402 | 2.3477 | 3.6226 | 0.098 | 0.14381 | 0.08888 | 2.9814 | 0 | 0 | 2.1608 | 0.49734 | 15.1096 | 1.2068 | 0.36867 | 0 | 10.4176 | -1.6635 | -76.9835
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 11.5836 | 0.88295 | 3.7778 | 0.098 | 0.13781 | 0.0037579 | 3.207 | 0 | 0 | 0.78119 | 0.43296 | 15.1013 | 1.2068 | 2.4559 | 0 | 7.8058 | -0.34823 | -44.577
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.4566 | 1.4647 | -0.1552 | 0 | 0.0060055 | 0.085122 | -0.22559 | 0 | 0 | 1.3796 | 0.064379 | 0.0083222 | 0 | 0.36867 | 0 | 2.6118 | -1.3152 | -95.3335
| Подстанции, в т. ч. | 275.9975 | 18.2138 | 4.0662 | 0.099701 | 0.17169 | 0.69629 | -4.7592 | 2.9884 | 6.3485 | 14.4294 | 2.3051 | 12.559 | 2.1881 | 2.4559 | 0 | 271.9313 | -12.1243 | -84.0248
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 275.9975 | 18.2138 | 4.0662 | 0.099701 | 0.17169 | 0.69629 | -4.7592 | 2.9884 | 6.3485 | 14.4294 | 2.3051 | 12.559 | 2.1881 | 0 | 0 | 271.9313 | -12.1243 | -84.0248
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО г. Сургут |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
101 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Сургут | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО г. Нягань |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
102 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 64.5257 | 24.5257 | 13.0531 | 1.7738 | 1.7738 | 1.0239 | 1.0239 | 2 | 4.0846 | 19.728 | 6.1709 | 1.8961 | 1.1654 | 0.67048 | 0 | 51.4726 | -13.5572 | -68.7204
| Объекты всего, в т.ч. | 64.5257 | 24.5257 | 13.0531 | 1.7738 | 1.7738 | 1.0239 | 1.0239 | 2 | 4.0846 | 19.728 | 6.1709 | 1.8961 | 1.1654 | 0.67048 | 0 | 51.4726 | -13.5572 | -68.7204
| Электрические линии, в т.ч. | 28.333 | 12.299 | 2.5073 | 1.0442 | 1.0442 | 0.51355 | 0.51355 | 0 | 0.46463 | 10.7412 | 0.48483 | 1.8309 | 1.1548 | 0.67048 | 0 | 25.8258 | -10.2564 | -95.4862
| воздушные линии, в т.ч. | 17.6954 | 6.9992 | 1.9425 | 0.70596 | 0.70596 | 0.51355 | 0.51355 | 0 | 0.17817 | 5.7797 | 0.54479 | 1.6866 | 1.1548 | 0.5262 | 0 | 15.7529 | -5.2349 | -90.5741
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.2367 | 1.3794 | 0.2233 | 0 |  | 0.2233 | 0.2233 |  |  | 1.1561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0134 | -1.1561 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 14.4586 | 5.6198 | 1.7192 | 0.70596 | 0.70596 | 0.29025 | 0.29025 |  | 0.17817 | 4.6236 | 0.54479 | 1.6866 | 1.1548 | 0.5262 | 0 | 12.7394 | -4.0788 | -88.2171
| кабельные линии, в т.ч. | 10.6377 | 5.2998 | 0.56478 | 0.33828 | 0.33828 | 0 | 0 | 0 | 0.28646 | 4.9615 | -0.059959 | 0.14427 | 0 | 0.14427 | 0 | 10.0729 | -5.0215 | -101.2085
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.7478 | 1.4424 | 0.33828 | 0.33828 | 0.33828 |  |  |  |  | 1.1041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4096 | -1.1041 | -100
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.8898 | 3.8574 | 0.2265 | 0 |  |  |  |  | 0.28646 | 3.8574 | -0.059959 | 0.14427 | 0 | 0.14427 | 0 | 7.6633 | -3.9173 | -101.5544
| Подстанции, в т. ч. | 36.1927 | 12.2267 | 10.5458 | 0.72954 | 0.72954 | 0.51031 | 0.51031 | 2 | 3.62 | 8.9868 | 5.686 | 0.065148 | 0.010628 | 0 | 0 | 25.6468 | -3.3008 | -36.7293
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 36.1927 | 12.2267 | 10.5458 | 0.72954 | 0.72954 | 0.51031 | 0.51031 | 2 | 3.62 | 8.9868 | 5.686 | 0.065148 | 0.010628 | 0 | 0 | 25.6468 | -3.3008 | -36.7293
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
103 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) |  | 0 | 0.12969 |  | 0.12969 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.12969 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.12969 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.12969 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.12969 |  | 0.12969 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Нягань | 64.5257 | 24.5257 | 13.1828 | 1.7738 | 1.9035 | 1.0239 | 1.0239 | 2 | 4.0846 | 19.728 | 6.1709 | 1.8961 | 1.1654 | 0.67048 | 0 | 51.3429 | -13.5572 | -68.7204
| Объекты всего, в т.ч. | 64.5257 | 24.5257 | 13.1828 | 1.7738 | 1.9035 | 1.0239 | 1.0239 | 2 | 4.0846 | 19.728 | 6.1709 | 1.8961 | 1.1654 | 0.67048 | 0 | 51.3429 | -13.5572 | -68.7204
| Электрические линии, в т.ч. | 28.333 | 12.299 | 2.6369 | 1.0442 | 1.1739 | 0.51355 | 0.51355 | 0 | 0.46463 | 10.7412 | 0.48483 | 1.8309 | 1.1548 | 0.67048 | 0 | 25.6961 | -10.2564 | -95.4862
| воздушные линии, в т.ч. | 17.6954 | 6.9992 | 2.0722 | 0.70596 | 0.83565 | 0.51355 | 0.51355 | 0 | 0.17817 | 5.7797 | 0.54479 | 1.6866 | 1.1548 | 0.5262 | 0 | 15.6232 | -5.2349 | -90.5741
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.2367 | 1.3794 | 0.2233 | 0 | 0 | 0.2233 | 0.2233 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0134 | -1.1561 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 14.4586 | 5.6198 | 1.8489 | 0.70596 | 0.83565 | 0.29025 | 0.29025 | 0 | 0.17817 | 4.6236 | 0.54479 | 1.6866 | 1.1548 | 0.5262 | 0 | 12.6098 | -4.0788 | -88.2171
| кабельные линии, в т.ч. | 10.6377 | 5.2998 | 0.56478 | 0.33828 | 0.33828 | 0 | 0 | 0 | 0.28646 | 4.9615 | -0.059959 | 0.14427 | 0 | 0.14427 | 0 | 10.0729 | -5.0215 | -101.2085
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.7478 | 1.4424 | 0.33828 | 0.33828 | 0.33828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4096 | -1.1041 | -100
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.8898 | 3.8574 | 0.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28646 | 3.8574 | -0.059959 | 0.14427 | 0 | 0.14427 | 0 | 7.6633 | -3.9173 | -101.5544
| Подстанции, в т. ч. | 36.1927 | 12.2267 | 10.5458 | 0.72954 | 0.72954 | 0.51031 | 0.51031 | 2 | 3.62 | 8.9868 | 5.686 | 0.065148 | 0.010628 | 0 | 0 | 25.6468 | -3.3008 | -36.7293
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 36.1927 | 12.2267 | 10.5458 | 0.72954 | 0.72954 | 0.51031 | 0.51031 | 2 | 3.62 | 8.9868 | 5.686 | 0.065148 | 0.010628 | 0 | 0 | 25.6468 | -3.3008 | -36.7293
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочее строительство, в т.ч. | 296.2591 | 15.3264 | 79.2175 | 0 | 0.094694 | 0.84538 | 13.2495 | 3 | 22.6241 | 11.481 | 43.2492 | 123.4675 | 69.4916 | 27.0709 | 0 | 217.0416 | 31.7682 | 276.7032
| Объекты всего, в т.ч. | 296.2591 | 15.3264 | 79.2175 | 0 | 0.094694 | 0.84538 | 13.2495 | 3 | 22.6241 | 11.481 | 43.2492 | 123.4675 | 69.4916 | 27.0709 | 0 | 217.0416 | 31.7682 | 276.7032
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 296.2591 | 15.3264 | 79.2175 | 0 | 0.094694 | 0.84538 | 13.2495 | 3 | 22.6241 | 11.481 | 43.2492 | 123.4675 | 69.4916 | 27.0709 | 0 | 217.0416 | 31.7682 | 276.7032
104 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
105 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | -2.6645e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6645e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 8.8818e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | -
106 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | -1.3323e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | -
107 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | -1.7764e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
108 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
109 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 15.3264 | 15.3264 | 14.4811 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.84538 | 3 | 3 | 11.481 | 10.6357 | 14.4811 | 0 | 14.5308 | 0 | 0.84524 | -0.84524 | -7.3621
| Объекты всего, в т.ч. | 15.3264 | 15.3264 | 14.4811 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.84538 | 3 | 3 | 11.481 | 10.6357 | 14.4811 | 0 | 14.5308 | 0 | 0.84524 | -0.84524 | -7.3621
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 15.3264 | 15.3264 | 14.4811 |  |  | 0.84538 | 0.84538 | 3 | 3 | 11.481 | 10.6357 | 14.4811 | 0 | 14.5308 | 0 | 0.84524 | -0.84524 | -7.3621
111 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
112 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 51.9099 |  | 67.4961 | 0 | 0 |  | 0.21842 |  | 39.6241 |  | 27.6536 | 76.7461 | 49.9916 | 0 | 0 | -15.5862 | 27.6536 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 51.9099 | 0 | 67.4961 | 0 | 0 | 0 | 0.21842 | 0 | 39.6241 | 0 | 27.6536 | 76.7461 | 49.9916 | 0 | 0 | -15.5862 | 27.6536 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 51.9099 |  | 67.4961 |  |  |  | 0.21842 |  | 39.6241 |  | 27.6536 | 76.7461 | 49.9916 | 0 | 0 | -15.5862 | 27.6536 | -
113 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 59.437 |  | -15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |  | 4.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 74.937 | 4.5 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 59.437 | 0 | -15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 4.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 74.937 | 4.5 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 59.437 |  | -15.5 | [5 empty] | -20 |  | 4.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 74.937 | 4.5 | -
114 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 169.5859 | 0 | 12.7403 | 0 | 0.094694 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 | 0.4599 | 12.7403 | 0 | 12.5402 | 0 | 156.8456 | 0.4599 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 169.5859 | 0 | 12.7403 | 0 | 0.094694 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 | 0.4599 | 12.7403 | 0 | 12.5402 | 0 | 156.8456 | 0.4599 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 169.5859 |  | 12.7403 |  | 0.094694 |  | 12.1857 |  |  |  | 0.4599 | 12.7403 | 0 | 12.5402 | 0 | 156.8456 | 0.4599 | -
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 10.5742 | 1326.2159 | 1328.0537 | 158.4338 | 161.1778 | 1.1589 | 1.1589 | 1164.412 | 1163.5082 | 2.2112 | 2.2088 | 1327.8037 | 0 | 1327.7532 | 0 | -1317.4796 | -0.002392 | -0.10818
| Объекты всего, в т.ч. | 10.5742 | 1326.2159 | 1328.0537 | 158.4338 | 161.1778 | 1.1589 | 1.1589 | 1164.412 | 1163.5082 | 2.2112 | 2.2088 | 1327.8037 | 0 | 1327.7532 | 0 | -1317.4796 | -0.002392 | -0.10818
| Электрические линии, в т.ч. | 0.1981 | 1008.83 | 1010.3843 | 131.4926 | 131.4926 | 0 | 0 | 877.2643 | 878.8917 | 0.0731 | 0 | 1010.2593 | 0 | 1010.2593 | 0 | -1010.1862 | -0.0731 | -100
| воздушные линии, в т.ч. | 0.1481 | 743.0361 | 743.6292 | 82.939 | 82.939 | 0 | 0 | 660.024 | 660.6902 | 0.0731 | 0 | 743.5542 | 0 | 743.5542 | 0 | -743.4811 | -0.0731 | -100
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 436.4847 | 436.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4847 | 436.4847 | 0 | 0 | 436.4847 | 0 | 436.4847 | 0 | -436.4847 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 102.3492 | 102.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3492 | 102.3492 | 0 | 0 | 102.3492 | 0 | 102.3492 | 0 | -102.3492 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.1481 | 93.881 | 93.5196 | 32.1846 | 32.1846 | 0 | 0 | 61.6233 | 61.335 | 0.0731 | 0 | 93.4446 | 0 | 93.4446 | 0 | -93.3715 | -0.0731 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 110.3212 | 111.2757 | 50.7543 | 50.7543 | 0 | 0 | 59.5669 | 60.5213 | 0 | 0 | 111.2757 | 0 | 111.2757 | 0 | -111.2757 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.05 | 265.7939 | 266.7551 | 48.5537 | 48.5537 | 0 | 0 | 217.2402 | 218.2014 | 0 | 0 | 266.7051 | 0 | 266.7051 | 0 | -266.7051 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.05 | 142.5116 | 142.5116 | 17.4888 | 17.4888 | 0 | 0 | 125.0227 | 125.0227 | 0 | 0 | 142.4616 | 0 | 142.4616 | 0 | -142.4616 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 123.2823 | 124.2435 | 31.0648 | 31.0648 | 0 | 0 | 92.2175 | 93.1787 | 0 | 0 | 124.2435 | 0 | 124.2435 | 0 | -124.2435 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.0311 | 175.6181 | 176.0379 | 18.5085 | 18.5085 | 0 | 0 | 157.1096 | 157.5294 | 0 | 0 | 175.9129 | 0 | 175.9129 | 0 | -174.0068 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 61.1602 | 61.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1602 | 61.2602 | 0 | 0 | 61.2602 | 0 | 61.2602 | 0 | -61.2602 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 1.1369 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 1.1369 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 1.1369 | 0 | -1.1369 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.0311 | 113.321 | 113.6407 | 18.5085 | 18.5085 | 0 | 0 | 94.8125 | 95.1323 | 0 | 0 | 113.5157 | 0 | 113.5157 | 0 | -111.6097 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 8.345 | 141.7678 | 141.6316 | 8.4327 | 11.1767 | 1.1589 | 1.1589 | 130.0381 | 127.0872 | 2.1381 | 2.2088 | 141.6316 | 0 | 141.5811 | 0 | -133.2866 | 0.070708 | 3.3071
115 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 3.0315 | 1.4946 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4946 | 0 | 0 | 2.2088 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 0.82272 | 2.2088 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.0315 | 1.4946 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 2.2088 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 0.82272 | 2.2088 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 3.0315 | 1.4946 | 2.2088 |  |  |  |  | 1.4946 |  |  | 2.2088 | 2.2088 | 0 | 2.2088 | 0 | 0.82272 | 2.2088 | -
116 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 1.17 | 1.17 | 1.4627 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1589 | 0 | 0.30384 | 0.011094 |  | 1.4627 | 0 | 1.4627 | 0 | -0.29274 | -0.011094 | -100
| Объекты всего, в т.ч. | 1.17 | 1.17 | 1.4627 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1589 | 0 | 0.30384 | 0.011094 | 0 | 1.4627 | 0 | 1.4627 | 0 | -0.29274 | -0.011094 | -100
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 1.17 | 1.17 | 1.4627 |  |  | 1.1589 | 1.1589 | 0 | 0.30384 | 0.011094 |  | 1.4627 | 0 | 1.4627 | 0 | -0.29274 | -0.011094 | -100
117 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | -4.4409e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -4.4409e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | -4.4409e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-15 | 0 | -
118 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
119 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 2.2292 | 1321.4244 | 1324.3822 | 158.4338 | 161.1778 | 0 |  | 1162.9174 | 1163.2044 | 0.0731 |  | 1324.1322 | 0 | 1324.0817 | 0 | -1322.153 | -0.0731 | -100
| Объекты всего, в т.ч. | 2.2292 | 1321.4244 | 1324.3822 | 158.4338 | 161.1778 | 0 | 0 | 1162.9174 | 1163.2044 | 0.0731 | 0 | 1324.1322 | 0 | 1324.0817 | 0 | -1322.153 | -0.0731 | -100
| Электрические линии, в т.ч. | 0.1981 | 1008.83 | 1010.3843 | 131.4926 | 131.4926 | 0 | 0 | 877.2643 | 878.8917 | 0.0731 | 0 | 1010.2593 | 0 | 1010.2593 | 0 | -1010.1862 | -0.0731 | -100
| воздушные линии, в т.ч. | 0.1481 | 743.0361 | 743.6292 | 82.939 | 82.939 | 0 | 0 | 660.024 | 660.6902 | 0.0731 | 0 | 743.5542 | 0 | 743.5542 | 0 | -743.4811 | -0.0731 | -100
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 436.4847 | 436.4847 |  |  |  |  | 436.4847 | 436.4847 |  |  | 436.4847 | 0 | 436.4847 | 0 | -436.4847 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 102.3492 | 102.3492 |  |  |  |  | 102.3492 | 102.3492 |  |  | 102.3492 | 0 | 102.3492 | 0 | -102.3492 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.1481 | 93.881 | 93.5196 | 32.1846 | 32.1846 |  |  | 61.6233 | 61.335 | 0.0731 |  | 93.4446 | 0 | 93.4446 | 0 | -93.3715 | -0.0731 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 110.3212 | 111.2757 | 50.7543 | 50.7543 |  |  | 59.5669 | 60.5213 |  |  | 111.2757 | 0 | 111.2757 | 0 | -111.2757 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.05 | 265.7939 | 266.7551 | 48.5537 | 48.5537 | 0 | 0 | 217.2402 | 218.2014 | 0 | 0 | 266.7051 | 0 | 266.7051 | 0 | -266.7051 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.05 | 142.5116 | 142.5116 | 17.4888 | 17.4888 |  |  | 125.0227 | 125.0227 |  |  | 142.4616 | 0 | 142.4616 | 0 | -142.4616 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 123.2823 | 124.2435 | 31.0648 | 31.0648 |  |  | 92.2175 | 93.1787 |  |  | 124.2435 | 0 | 124.2435 | 0 | -124.2435 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.0311 | 175.6181 | 176.0379 | 18.5085 | 18.5085 | 0 | 0 | 157.1096 | 157.5294 | 0 | 0 | 175.9129 | 0 | 175.9129 | 0 | -174.0068 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 61.1602 | 61.2602 |  |  |  |  | 61.1602 | 61.2602 |  |  | 61.2602 | 0 | 61.2602 | 0 | -61.2602 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 1.1369 | 1.1369 |  |  |  |  | 1.1369 | 1.1369 |  |  | 1.1369 | 0 | 1.1369 | 0 | -1.1369 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.0311 | 113.321 | 113.6407 | 18.5085 | 18.5085 |  |  | 94.8125 | 95.1323 |  |  | 113.5157 | 0 | 113.5157 | 0 | -111.6097 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 5.7732e-15 | 136.9762 | 137.96 | 8.4327 | 11.1767 |  |  | 128.5435 | 126.7833 |  |  | 137.96 | 0 | 137.9096 | 0 | -137.96 | 0 | -
120 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 4.1435 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1435 | -2.127 | -100
| Объекты всего, в т.ч. | 4.1435 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1435 | -2.127 | -100
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 4.1435 | 2.127 | 0 | [6 empty] | 2.127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1435 | -2.127 | -100

## 7.2.-2016
Приложение №7.2
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2016 год
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«_______»______________ 2017 года
М.П.
млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Плановый объем финансирования на 2016 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 1618.4689 | 32.7985 | 132.7155 | 49.0586 | 1403.8963 | 1739.2237 | -33.7089 | 184.988 | 109.7611 | 1478.1835 | 120.7547 | -66.5075 | 52.2725 | 60.7025 | 74.2872 | 1855.7449 | 9.6641 | 280.4693 | 85.3799 | 1480.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.855
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.4444 | 3.2736 | 2.9934 | 0.50999 | 1.6674 | 14.3317 | 8.0532 | -22.4504 | 17.1107 | 11.6182 | 5.8873 | 4.7795 | -25.4438 | 16.6007 | 9.9508 | 11.8849 | 1.9522 | 1.3415 | 1.1302 | 7.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.4444 | 3.2736 | 2.9934 | 0.50999 | 1.6674 | 7.1306 | 3.9125 | 1.634 | 1.1497 | 0.43447 | -1.3138 | 0.63883 | -1.3594 | 0.63966 | -1.2329 | 4.6838 | 1.9522 | 1.3415 | 1.1302 | 0.25997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8474 | 1.8 | 0 | 0 | 0.047355 | -0.052645 | 0 | 0 | 0 | -0.052645 | 1.8474 | 1.8 | 0 | 0 | 0.047355
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 1.19 | 1.1669 | 0 | 0 | 0.023149 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023149 | 0 | 0 | -0.023149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 3.09 | 2.9669 | 0 | 0 | 0.12315 | 3.0374 | 2.99 | 0 | 0 | 0.047355 | -0.052645 | 0.023149 | 0 | 0 | -0.075794 | 1.8474 | 1.8 | 0 | 0 | 0.047355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 4.6144 | 0.30678 | 2.9934 | 0.50999 | 0.80421 | 3.3533 | 0.18246 | 1.634 | 1.1497 | 0.38712 | -1.2611 | -0.12432 | -1.3594 | 0.63966 | -0.41709 | 2.8365 | 0.15216 | 1.3415 | 1.1302 | 0.21262 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 1*400 | 0.63 | 2016 | 10 |  | Кабель АВБбШв | 0.01
| ИТОГО по прочим объектам | 4.6144 | 0.30678 | 2.9934 | 0.50999 | 0.80421 | 3.3533 | 0.18246 | 1.634 | 1.1497 | 0.38712 | -1.2611 | -0.12432 | -1.3594 | 0.63966 | -0.41709 | 2.8365 | 0.15216 | 1.3415 | 1.1302 | 0.21262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.01 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 4.1407 | -24.0844 | 15.961 | 11.1837 | 7.2011 | 4.1407 | -24.0844 | 15.961 | 11.1837 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 |  |  |  |  | 7.2011 | 4.1407 | -24.0844 | 15.961 | 11.1837 | 7.2011 | 4.1407 | -24.0844 | 15.961 | 11.1837 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 7.2011
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 1610.0245 | 29.5249 | 129.7221 | 48.5487 | 1402.2289 | 1724.892 | -41.7621 | 207.4383 | 92.6504 | 1466.5653 | 114.8675 | -71.287 | 77.7163 | 44.1018 | 64.3364 | 1843.8601 | 7.712 | 279.1279 | 84.2497 | 1472.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.845
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1610.0245 | 29.5249 | 129.7221 | 48.5487 | 1402.2289 | 1724.892 | -41.7621 | 207.4383 | 92.6504 | 1466.5653 | 114.8675 | -71.287 | 77.7163 | 44.1018 | 64.3364 | 1843.8601 | 7.712 | 279.1279 | 84.2497 | 1472.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.625 | 0 | 0 | 0 |  | 182.845
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0.832 | 0.782 | 0 | 0 | 0.05 | 0.782 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.13114 | 0 | 0 | 0 | 0.13114
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.18428 | 0 | 0 | 0 | 0.18428
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.10795 | 0 | 0 | 0 | 0.10795 | 0.0079531 | 0 | 0 | 0 | 0.0079531 | 0.091903 | 0 | 0 | 0 | 0.091903
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5667 | 1.508 | 0 | 0 | 0.058726 | 0.066726 | 0.208 | 0 | 0 | -0.14127 | 1.5667 | 1.508 | 0 | 0 | 0.058726
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.45849 | 0.0020706 | 0.33346 | 0 | 0.12296 | 0.45849 | 0.0020706 | 0.33346 | 0 | 0.12296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | [5 empty] | 0.0073772 | 0 | 0 | 0 | 0.0073772 | 0.0073772 | 0 | 0 | 0 | 0.0073772 | 0.20576 | 0.067307 | 0.12935 | 0 | 0.0091 | [8 empty] | 2016 | 15 |  | Кабель АВБбШв | 0.18
| ИТОГО по МО Белоярский район | 2.9905 | 2.1841 | 0.33346 | 0 | 0.47296 | 2.9225 | 2.2921 | 0.33346 | 0 | 0.29702 | -0.067944 | 0.108 | 0 | 0 | -0.17594 | 2.1798 | 1.5753 | 0.12935 | 0 | 0.47515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.18
| МО Березовский район | 0
26 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 2*1000 | 2 | 2016 | 15 | деревянные, металлические | Кабель АПвПу2г Провод CCSX AAAС, АС | 18.558
27 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 16.116 | 0 | 10.6373 | 0 | 5.4787 | 23.7378 | 0 | 14.4363 | -4.6771 | 13.9786 | 7.6218 | 0 | 3.799 | -4.6771 | 8.4998 | 23.7601 | 0 | 11.0409 | 0 | 12.7192
28 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 21.1238 | 0.1134 | 12.8238 | 0 | 8.1866 | 24.1796 | 0 | 18.6016 | -4.4682 | 10.0462 | 3.0559 | -0.1134 | 5.7779 | -4.4682 | 1.8596 | 63.189 | 0 | 18.6157 | 34.3534 | 10.2199 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 2*1000, ТМГ 1*400 | 2.4 | 2016 | 15 | деревянные, металлические | Провод CCSX AAAС, СИП-2, АС, кабель АПвВнг, АПвПуг | 33.143
30 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 9.1413 | 0.15889 | 6.019 | 0.6054 | 2.358 | 16.0899 | 1.2946 | 8.9873 | 3.5311 | 2.2769 | 6.9485 | 1.1357 | 2.9682 | 2.9257 | -0.081062 | 19.9321 | 2.0991 | 9.5954 | 5.3337 | 2.9039 | [8 empty] | 2016 | 15 | деревян. | СИП-4 | 0.618
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | [5 empty] | 5.727 | 1.1274 | 3.2554 | 0.11401 | 1.2301 | 5.727 | 1.1274 | 3.2554 | 0.11401 | 1.2301 | 5.5755 | 1.1587 | 3.0727 | 0.11401 | 1.2301
36 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 7.304 | 0.55101 | 4.849 | 0.17501 | 1.7289 | 7.5906 | 0.44008 | 5.2004 | 0.16154 | 1.7886 | 0.28656 | -0.11094 | 0.35134 | -0.013473 | 0.059632 | 7.5906 | 0.44008 | 5.2004 | 0.16154 | 1.7886 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 3*1600 | 4.8 | 2016 | 15 |  | Кабель АПвПУ2г, ПвБШп, АВБбШнг, ВВГнг | 0.289
37 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64998 | 0.64998 | 0 | 0 | 0 | 0.64998 | 0.64998 | 0 | 0 | 0 | 0.64998 | 0.64998 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 53.6851 | 0.8233 | 34.3291 | 0.78041 | 17.7522 | 77.9748 | 3.512 | 50.481 | -5.3386 | 29.3204 | 24.2897 | 2.6887 | 16.1519 | -6.119 | 11.5681 | 120.6972 | 4.3478 | 47.5251 | 39.9626 | 28.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 |  |  |  |  | 52.608
| МО г. Когалым | 0
40 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 6.1429 | 1.0714 | 2.4809 | 2.1275 | 0.46315 | 5.7094 | 0 | 1.55 | 3.9535 | 0.20591 | -0.43349 | -1.0714 | -0.93085 | 1.826 | -0.25725 | 12.4377 | 2.0602 | 4.9047 | 4.4476 | 1.0252 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 1*630 | 0.63 | 2016 | 15 | ж/б | Кабель АСБ-10 3х95 Провод СИП-3 1х50 | 0.802
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | 0 |  |  |  |  | 16.2516 | 0 | 5.8873 | 6.012 | 4.3523 | 16.2516 | 0 | 5.8873 | 6.012 | 4.3523 | 24.5789 | 1.097 | 9.5041 | 7.6996 | 6.2782 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТС - 2*6300 ТМГ 2*1250 | 15.1 | 2016 | 15 |  | Кабель АПвПу-(1х50/25)-35 Кабель АПвПу2г Кабель АВБбШв | 1.073
44 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0.39 | 0.04065 | 0.23902 | 0.051831 | 0.058498 | 1.2984 | 0 | 0 | 0 | 1.2984 | 0.90837 | -0.04065 | -0.23902 | -0.051831 | 1.2399 | 1.0034 | 0.95554 | 0 | 0 | 0.047833
| ИТОГО по МО г. Когалым | 6.5329 | 1.112 | 2.7199 | 2.1794 | 0.52165 | 23.2594 | 0 | 7.4373 | 9.9655 | 5.8566 | 16.7265 | -1.112 | 4.7174 | 7.7862 | 5.3349 | 38.02 | 4.1128 | 14.4088 | 12.1472 | 7.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 1.875
| МО Кондинский район | 0
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 10.004 | 0 | 5.1268 | 1.3275 | 3.5496 | 17.0302 | 0 | 5.1268 | 1.3275 | 10.5759 | 7.0262 | 0 | 0 | 0 | 7.0262 | 10.5796 | 0 | 0 | 0 | 10.5796
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.0411 | -7.2492 | -4.5156 | 2.7542 | 15.0516 | 5.7411 | -7.2492 | -4.5156 | 2.7542 | 14.7516 | 13.2356 | 0 | 1.8252 | 4.3888 | 7.0217 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 7*400, ТМГ 1*250 | 3.05 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-3, СИП-2, СИП-4, кабель АСБ | 47.408
57 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 26.7056 | 2.53 | 5.714 | 15.9204 | 2.5412 | 10.2952 | 0.85195 | 7.341 | 1.5089 | 0.59334 | -16.4105 | -1.6781 | 1.627 | -14.4115 | -1.9479 | 2.8965 | 0.26159 | 2.3424 | 0.018946 | 0.27355 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 2*630 | 1.26 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2, кабель АПвПУ2Г (1х120/50) Кабель АВБбШв 4х35 в траншее Кабель АВБбШв 4х120 в траншее | 0.987
60 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9617 | 0.09143 | 12.2707 | 0 | 0.59957 | 12.9617 | 0.09143 | 12.2707 | 0 | 0.59957 | 21.6876 | 0.051615 | 18.6176 | 0.95316 | 2.0653 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | провод СИП-2, | 0.271
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 1.09 | 0.99 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0789 | 0.99 | 0 | 0 | 0.088874 | -0.011126 | 0 | 0 | 0 | -0.011126 | 1.0789 | 0.99 | 0 | 0 | 0.088874
63 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | -2e-08 | 2.3406 | 1e-08 | 1e-08 | -1.9984e-14 | -2e-08 | -1.5099e-14 | 1e-08 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 40.5902 | 3.52 | 13.1814 | 17.248 | 6.6409 | 49.7977 | -5.3158 | 22.5634 | 5.5907 | 26.9593 | 9.2074 | -8.8358 | 9.382 | -11.6573 | 20.3184 | 49.5283 | 1.3032 | 22.7852 | 5.3609 | 20.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 48.666
| МО Ханты-Мансийский район | 0
67 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 83.081 | 0 | 43.653 | 3.8183 | 35.6097 | 97.4555 | -82.2742 | 55.3828 | 69.4551 | 54.8918 | 14.3745 | -82.2742 | 11.7298 | 65.6368 | 19.2821 | 96.4471 | -41.7521 | 68.7795 | 7.9389 | 61.4808 |  |  |  |  | 2016 | 20 | TMCRES 4*1600 | 6.4 | 2016 | 15 | деревянные, металлические | Кабель АПвВнг(В).LS, провод ССSX 99-AL7W 24kV. провод ССSX 99-AL7W 24kV, провод AC | 73.955
68 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 2.5179 | 0.12841 | 1.6991 | 0.41134 | 0.27903 | 2.3529 | 0.16387 | 1.3265 | 0.46484 | 0.39776 | -0.16491 | 0.035466 | -0.37262 | 0.053508 | 0.11873 | 3.7336 | 0.16387 | 2.7071 | 0.46484 | 0.39776 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 1*160 | 0.16 | 2016 | 15 | ж/б, металлические | Провод СИП-2, АС | 0.867
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 0.41416 | 1.1691 | -0.739 | 0 | -0.015916 | 0.41416 | 1.1691 | -0.739 | 0 | -0.015916 | 0.41416 | 0.02329 | 0.37954 | 0 | 0.011334 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 | 0.149
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 85.5989 | 0.12841 | 45.3521 | 4.2296 | 35.8887 | 100.2226 | -80.9412 | 55.9703 | 69.9199 | 55.2736 | 14.6237 | -81.0696 | 10.6182 | 65.6903 | 19.3849 | 100.5948 | -41.5649 | 71.8661 | 8.4038 | 61.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.56 |  |  |  |  | 74.971 | 0
| МО Октябрьский район | 0
72 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 7.8 | 2.5657 |  | 4.95 | 0.28432 | 7.5669 | 2.5657 | 0 | 4.95 | 0.051175 | -0.23314 | 0 | 0 | 0 | -0.23314 | 2.6169 | 2.5657 | 0 | 0 | 0.051175
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 7.8 | 2.5657 | 0 | 4.95 | 0.28432 | 7.5669 | 2.5657 | 0 | 4.95 | 0.051175 | -0.23314 | 0 | 0 | 0 | -0.23314 | 2.6169 | 2.5657 | 0 | 0 | 0.051175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| МО г. Югорск | 0
76 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0.635 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0.69007 | 0.69007 | 0 | 0 | 0 | 0.055075 | 0.055075 | 0 | 0 | 0 | 0.57196 | 0 | 0 | 0 | 0.57196
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | -0.44025 | -0.6606 | 0 | 0 | 0.22035 | -1.3432 | -0.6606 | 0 | 0 | -0.68265 | -0.32214 | 0 | 0 | 0 | -0.32214
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 7.592 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 9.2665 | 9.1003 | 0 | 0 | 0.16624 | 1.6745 | 1.5083 | 0 | 0 | 0.16624 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 9.2665
81 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 9.1449 | 0.6254 | 4.2832 | 3.682 | 0.55432 | 7.6763 | 2.7365 | 2.6385 | 1.7355 | 0.56575 | -1.4686 | 2.1111 | -1.6447 | -1.9465 | 0.011425 | 11.5921 | 1.046 | 5.8363 | 4.2961 | 0.41366 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 1*25, ТМГ 2*250 | 0.825 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-3, кабель АВБбШВ, ААБл | 0.826
82 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | [5 empty] | 3.9831 | 0.3083 | 3.5316 | 0 | 0.14319 | 3.9831 | 0.3083 | 3.5316 | 0 | 0.14319 | 7.7141 | 0.80993 | 5.9348 | 0.7494 | 0.22001 | [8 empty] | 2016 | 15 |  | Кабель ААБлУ (3х95) Кабель ААБл 3х70 Кабель ААБл 3х70 | 0.86
83 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 18.2749 | 8.8524 | 4.2832 | 3.682 | 1.4573 | 21.1757 | 12.1746 | 6.1702 | 1.7355 | 1.0955 | 2.9009 | 3.3222 | 1.887 | -1.9465 | -0.3618 | 28.8225 | 1.8559 | 11.7711 | 5.0455 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.825 |  |  |  |  | 1.686
| МО Советский район | 0
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1773 | 6.9923 | 0 | 0 | 0.18494 | 7.1773 | 6.9923 | 0 | 0 | 0.18494 | 8.5273 | 8.3423 | 0 | 0 | 0.18494
94 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5335 | 0 | 10.2434 | 0 | 1.2902 | 11.5335 | 0 | 10.2434 | 0 | 1.2902 | 24.2685 | 0 | 22.4286 | 0.54969 | 1.2902
96 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 26.4377 | 7.0273 | 5.7138 | 8.2283 | 5.4683 | -0.024608 | -4.2047 | 4.8053 | -2.5201 | 1.8949 | -26.4623 | -11.232 | -0.90856 | -10.7484 | -3.5734 | 14.7249 | 0.5357 | 4.5065 | 8.5901 | 1.0926 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 (4х16), СИП-2 (4х95), СИП-2А (4х16), кабель АВБбШв (4х95), кабель ААБлУ, провод СИП-3, СИП-2А, АС-50 | 2.277
97 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | [5 empty] | 0.78217 | 0.067221 | 0.67687 | 0 | 0.038078 | 0.78217 | 0.067221 | 0.67687 | 0 | 0.038078 | 0.71255 | 0.14794 | 0.53499 | 0.0014789 | 0.028138 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШв, провод СИП-2А | 0.254
98 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 26.4377 | 7.0273 | 5.7138 | 8.2283 | 5.4683 | 19.4719 | 2.8548 | 15.7255 | -2.5201 | 3.4117 | -6.9657 | -4.1724 | 10.0117 | -10.7484 | -2.0566 | 48.2332 | 9.026 | 27.4701 | 9.1413 | 2.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.531
МО г. Сургут
101 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 2.0464 | 2e-08 | 1.1309 | 0 | 0.91553 | 2.0464 | 2e-08 | 2.3419 | -1.211 | 0.91553 | 0 | 0 | 1.211 | -1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 2.0464 | 2e-08 | 1.1309 | 0 | 0.91553 | 2.0464 | 2e-08 | 2.3419 | -1.211 | 0.91553 | 0 | 0 | 1.211 | -1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
МО г. Нягань
102 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 24.5257 | 0.85158 | 15.6821 | 2.6382 | 5.3538 | 13.0531 | 1.7705 | 8.2182 | 1.5897 | 1.4747 | -11.4726 | 0.91894 | -7.4638 | -1.0486 | -3.8791 | 1.8961 | 0.095352 | 1.5425 | 0 | 0.25818 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШв в траншее Провод СИП-2 на ж/б опорах Провод СИП-4 на ж/б опорах | 0.328
103 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) | [5 empty] | 0.12969 | 0 | 0.093024 | 0.0041397 | 0.032523 | 0.12969 | 0 | 0.093024 | 0.0041397 | 0.032523
| ИТОГО по МО г. Нягань | 24.5257 | 0.85158 | 15.6821 | 2.6382 | 5.3538 | 13.1828 | 1.7705 | 8.3113 | 1.5938 | 1.5072 | -11.3429 | 0.91894 | -7.3708 | -1.0444 | -3.8466 | 1.8961 | 0.095352 | 1.5425 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.328 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 15.3264 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.2573 | 79.2175 | 19.3252 | 38.104 | 7.9647 | 13.8236 | 63.8911 | 16.8651 | 31.1079 | 3.3519 | 12.5663 | 123.4675 | 24.3948 | 81.6297 | 4.1884 | 13.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 15.3264 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.2573 | 14.4811 | 0.68475 | 12.3912 | 0.69912 | 0.70606 | -0.84524 | -1.7754 | 5.3951 | -3.9137 | -0.55125 | 14.4811 | 0.68475 | 12.3912 | 0.69912 | 0.70606
111 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4961 | 7.9061 | 41.8423 | 10.4809 | 7.2667 | 67.4961 | 7.9061 | 41.8423 | 10.4809 | 7.2667 | 76.7461 | 3.8196 | 67.3129 | 0.19337 | 5.4202
113 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5 | 10.3439 | -18.0551 | -6.5113 | -1.2776 | -15.5 | 10.3439 | -18.0551 | -6.5113 | -1.2776 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0
114 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7403 | 0.39043 | 1.9255 | 3.2959 | 7.1284 | 12.7403 | 0.39043 | 1.9255 | 3.2959 | 7.1284 | 12.7403 | 0.39043 | 1.9255 | 3.2959 | 7.1284
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 1326.2159 | 0 | 0 | 0 | 1326.2159 | 1328.0537 | 0 | 0 | 0 | 1328.0537 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 1327.8037 | 0 | 0 | 0 | 1327.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 2.2088 | 0.71424 | 0 | 0 | 0 | 0.71424 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 2.2088
116 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 0.29274 | 0 | 0 | 0 | 0.29274 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 1.4627
117 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 1321.4244 | 0 | 0 | 0 | 1321.4244 | 1324.3822 | 0 | 0 | 0 | 1324.3822 | 2.9578 | 0 | 0 | 0 | 2.9578 | 1324.1322 | 0 | 0 | 0 | 1324.1322
120 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.127 | 0 | 0 | 0 | -2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.-4 кв. 2016
Приложение № 8
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне), млн. рублей
за 4 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________А.И. Бусурин
«_______»______________ 2017 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования на 2016 год
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1501.8082 | 1739.2237 | 204.5201 | 246.3129 | 62.3583 | 136.555 | 1209.3106 | 1235.9275 | 25.6193 | 120.4282
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 34.654 | 0 | 7.7975 | 0 | 4.808 | 0 | 10.3891 | 0 | 11.6594
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 34.654 | 0 | 7.7975 | 0 | 4.808 | 0 | 10.3891 | 0 | 11.6594
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 34.654 |  | 7.7975 |  | 4.808 |  | 10.3891 |  | 11.6594
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 140.2504 | 335.0303 | 40.8265 | 68.9488 | 51.5466 | 114.276 | 43.951 | 59.1385 | 3.9263 | 92.6669
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 140.2504 | 335.0303 | 40.8265 | 68.9488 | 51.5466 | 114.276 | 43.951 | 59.1385 | 3.9263 | 92.6669
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС | 44.8909 | 52.8132 | 5.5097 | 9.2188 | 10.8117 | 17.471 | 6.8764 | 10.0216 | 21.693 | 16.1019
1.4 | Прочие собственные средства | 1316.667 | 1316.7261 | 158.1838 | 160.3478 | 0 | 0 | 1158.4832 | 1156.3783 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 1316.667 | 1316.7261 | 158.1838 | 160.3478 |  |  | 1158.4832 | 1156.3783
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 116.6607 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6607 | 0
2.1 | Кредиты | 116.6607 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 116.6607
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 1618.4689 | 1739.2237 | 204.5201 | 246.3129 | 62.3583 | 136.555 | 1209.3106 | 1235.9275 | 142.28 | 120.4282
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
0

## 9.-4 кв. 2016
Приложение № 9
Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 4 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«_______»______________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей
|  | План |  |  |  | Факт |  |  |  | План |  |  |  | Факт
|  | IV кв. |  | 2016 |  | IV кв. |  | 2016 |  | IV кв. |  | 2016 |  | IV кв. |  | 2016
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО | 20.859 | 13.355 | 175.8089 | 30.005 | 20.275 | 5.69 | 182.855 | 37.255 | 1.17 | 0.4 | 1.17 | 0.4 | 0 | 0 | 54.597 | 1.57
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района (реконструкция) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский (реконструкция) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 1.17 | 0.4 | 1.17 | 0.4 |  | 0.23 | 0.01 | 0.63 | 1.17 | 0.4 | 1.17 | 0.4 |  |  | 0 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) |  |  | 0 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги |  |  | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района |  |  | 33.1439 | 2.4 |  |  | 33.143 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
31 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 2.62 | 1.26 | 2.62 | 1.26 |  |  | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
36 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово |  |  | 0.9 | 4.8 |  |  | 0.289 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
37 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
40 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0.825 | 0.63 | 0.825 | 0.63 |  |  | 0.802 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) |  |  | 0 | 0 | 0.369 | 2.5 | 1.073 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
44 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района |  |  | 46.951 | 3.05 |  |  | 47.408 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.597 | 1.32
57 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
59 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 1.079 | 1.26 | 1.079 | 1.26 | 0.146 |  | 0.987 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25
60 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
62 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
63 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
65 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
66 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
67 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино |  |  | 73.955 | 6.4 | 0.049 |  | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.45 | 0.16 | 1.45 | 0.16 | 0.61 | 0.16 | 0.867 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
72 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
73 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
74 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
75 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры
76 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
77 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 2.582 | 1.825 | 2.582 | 1.825 | 0.334 | 0.8 | 0.826 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
82 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) |  |  | 0 | 0 | 0.029 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
83 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
84 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
89 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1,2 очередь |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3,4 очередь |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
92 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
94 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
95 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
96 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 6.168 | 5.79 | 6.168 | 5.79 |  |  | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
97 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
98 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
99 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
100 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
101 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
102 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 4.965 | 2.03 | 4.965 | 2.03 |  |  | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
103 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## 12.-4 кв.2016
Приложение № 12
Финансовые показатели за 4 квартал 2016 года
Утверждаю: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК" ________________ А.И. Бусурин "__" ________ 2017 года М.П.
тыс. рублей
Наименование показателя
место учета | на конец 4 квартала 2016 года/ за 4 квартал 2016 года | на конец 2015 года/ за 2015 год
1 | 2 | 3
Выручка | 999015 | 3029675
Чистая прибыль | -40148 | -597005
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA | 126729.9294 | -294088.9734
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 462973 | 565651
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал | 8008752 | 5619241
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 3543016 | 4262432
кредиты | 3528843 | 4258743
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 1182224 | 2072940
кредиты и займы* | 0 | 0
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 346514 | 1588340
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 158546.7199 | 634669.1609
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 146427.331 | 752142.5031
ИП по централизованной зоне | 142279.9567 | 733984.9793
ИП по децентрализованной зоне | 4147.3743 | 18157.5238
Профинансировано на отчетную дату | 122046.647 | 976362.7744
ИП по централизованной зоне | 120428.2429 | 962361.6993
ИП по децентрализованной зоне | 1618.4041 | 14001.0752
Обеспеченность источниками финансирования | 83.3496 | 129.8109
ИП по централизованной зоне | 84.6417 | 131.1146
ИП по децентрализованной зоне | 39.0224 | 77.1089
Дефицит финансирования | -24380.684 | 224220.2713
ИП по централизованной зоне | -21851.7138 | 228376.72
ИП по децентрализованной зоне | -2528.9702 | -4156.4487
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.