## 1. Рек-ция г. Белоярский.1 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. КЛ-10 кВ. 1 этап строительства
2 | Идентификатор проекта | 1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Протяженность сетей – 11,40 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г.Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Моральный и физический износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | В объем реконструкции 1-го этапа входит замена силовых кабелей 10 кВ на следующих участках: - от ЦРП "Город" до КТП №7 "2мкрн; - от КТП №7 "2мкрн" до КТП №8 "Бассейн"; - от ЦРП "Город" до КТП №6 "Клуб"; - от КТП №6 "Клуб" до КТП №2 "Школа №2"; - от КТП №2 "Школа №2" до КТП №3 "3мкрн"; - от КТП №3 "3мкрн" до КТП №4 "Детсад"; - от ЦРП "Город" до КТП №5 "Школа №3"; - от КТП№5 "Школа №3" до КТП №16 "1мкрн"; - от КТП №16 "1мкрн" до КТП №27 "Милиция". При реализации проекта планируется применение кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг. Сечение кабелей 10 кВ будет определено расчетным путём, в соответствии с ПУЭ, с учётом существующих и перспективных нагрузок.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 04.09.2015 №223 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г.Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 11,40 км, из них КЛ-10 кВ - 11,40 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г.Белоярском | Моральный и физический износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | ЗАО "Энроса" | 2014 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Протяженность сетей – 11,40 км | 15 лет |  | 55.0964
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 55.0964
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 2. Рек-ция г.Белоярский.2 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства
2 | Идентификатор проекта | 2
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 16,34 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Моральный и физический износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает частичную реконструкцию основного средства Общества «Линия электропередачи 6 кВ протяженностью 50594 м г. Белоярский» (инвентарный номер 000004549). В объем реконструкции 2-го этапа входит: - замена силового кабеля на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг; - замена голого провода АС на СИП, с частичной заменой опор. Тип и способ установки опор будет определен проектом по результатам инженерных изысканий. Сечение кабеля и провода 6 кВ будет определен расчетным путём, в соответствии с ПУЭ, с учётом существующих и перспективных нагрузок.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 04.09.2015 №224 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 16,34 км, из них ВЛЗ 6 кВ - 15,70 км, КЛ-6 кВ - 0,64 км.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском | Моральный и физический износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | ЗАО "Энроса" | 2014 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Вводимая протяженность сетей – 16,34 км | 15 лет |  | 40.8645
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 40.8645
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 3. Рек-ция г. Белоярский.3 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства
2 | Идентификатор проекта | 3
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,69 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Моральный и физический износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает частичную реконструкцию основного средства Общества «Линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 15850 м г. Белоярский» (инвентарный номер 000004550). В объем реконструкции 3-го этапа входит замена провода А, АС на СИП-2, с частичной заменой опор.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 05.05.2016 №114 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,69 км, из них ВЛИ 0,4 - 1,65 км; КЛ 0,4 - 0,04 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском | Моральный и физический износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | ЗАО "Энроса" | 2014 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский. ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Вводимая протяженность сетей – 1,69 км | 15 лет |  | 5.9169
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 5.9169
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 4. Рекн-ция внут.сети Полноват
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района
2 | Идентификатор проекта | 4
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Протяженность сетей – 15,27 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Моральный и физический износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает реконструкцию линии электропередачи 10 кВ и линии электропередачи 0,4 кВ. Реконструкция линии электропередачи 10 кВ: - замена кабеля на новый (выход с ПС 110/10 кВ "Полноват"); - замена голого провода на провод СИП-3, материал линейоной арматуры - стекло; - частичная замена ж/б опор на новые. Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ: - замена голого провода на СИП-2 и СИП-4; -частичная замена ж/б опор на новые.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 05.05.2016 №114 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 15,27 км, из них КЛ-10 кВ - 0,11 км; ВЛЗ 10 - 2,43 км, ВЛИ 0,4 - 12,72 км; КЛ-0,4 - 0,01 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском | Моральный и физический износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | ООО "ЮГРАЭНЕРГО" | 2015 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | Протяженность сетей – 15,27 км | 15 лет |  | 26.1382
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 26.1382
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 5. Рек-ция КЛ-0,4 Белояр-ий
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района
2 | Идентификатор проекта | 5
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Протяженность сетей – 0,88 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Моральный и физический износ оборудования (Акты комплексной качественной оценки технического состояния линии электропередачи от 29.06.2015 г.)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает реконструкцию кабельной линии 0,4 кВ в г. Белоярский (инв. №000004561) В объем реконструкции входит: - замена КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2 ф. №15 к жилому дому № 3; - замена КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3 ф.№21 к жилому дому № 6; - замена КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4 ф. № 7 к жилому дому № 25; - замена КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №8 №1 к жилому дому № 14. Пересечение КЛ-0,4 кВ с автодорогами и инженерными сетями выполнить в гильзах из ПНД труб. Пересечение КЛ-0,4 кВ с автодорогами выполнить методом горизонтального наклонного бурения.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 22.12.2015 №356 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 0,88 км, из них КЛ-0,4 кВ - 0,88 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярском | Моральный и физический износ оборудования (Акты комплексной качественной оценки технического состояния линии электропередачи от 29.06.2015 г.)
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | ЗАО "ЭНРОСА" | 2015 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Протяженность сетей – 0,88 км | 15 лет |  | 6.1101
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 6.1101
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 6.КТП в районе шк.№2 Белоярский
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района
2 | Идентификатор проекта | 6
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность – 0,63 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения школы №2 в г. Белоярский Белоярском районе
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Существующая трансформаторная подстанция не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии.
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена оборудования трансформаторной подстанций (замена трансформаторов на 630 кВА), оборудования РУ-0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0.
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения школы №2 в г. Белоярский Белоярском районе
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность – 0,63 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - Администрация Белоярского района / потребители - население
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения школы №2 в г. Белоярский Белоярском районе | Существующая трансформаторная подстанция не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурской процедурой | 2019 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | Вводимая мощность – 0,63 МВА | 15 лет |  | 4.3054
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 4.3054
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 7.Рекон-ция КЛ-10 Белоярский
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района
2 | Идентификатор проекта | 7
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Белоярский
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 12 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Текущее состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии.
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок, а также исключение аварийных ситуаций и потерь электроэнергии
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена старых маслонаполненных распределительных кабелей 6-10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0.
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 12 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - Администрация Белоярского района / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в г. Белоярский | Текущее состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурской процедурой | 2019 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Вводимая протяженность сетей – 12 км | 15 лет |  | 28.5582
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 28.5582
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 8 ПС "ЮМАС"
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 8
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | п.г.т. Междуреченский Кондинского района
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 80 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Междуреченского, с.Леуши, п. Лиственичный, с. Ямки, д.Юмас, п.г.т. Луговой
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | ПС 110/35/10 Юмас не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Междуреченского
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение модернизации ПС 110/35/10 кВ "ЮМАС" с заменой силовых трансформаторов, а также реконструкцией ЗРУ 10 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Междуреченского, с.Леуши, п. Лиственичный, с. Ямки, д.Юмас, п.г.т. Луговой
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 80 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Неудовлетворительное техническое состояние, при увеличении нагрузки возможны сбои в электроснабжении
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Междуреченского, с.Леуши, п. Лиственичный, с. Ямки, д.Юмас, п.г.т. Луговой | ПС 110/35/10 Юмас не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | ООО "Энергоцентр" | 2012 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Вводимая мощность - 80 МВА | 15 лет |  | 193.9237
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 193.9237
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 9 ПС "Фарада"
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 9
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | п.г.т. Кондинское Кондинского района
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 12,6 МВА Вводимая протяженность сетей – 0,35 км.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Кондинского
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | ПС 10/35 кВ "Фарада" не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Кондинского
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализацией инвестиционного проекта предусмотрено: -Замена силовых трансформаторов ТМН-6300/35 УХЛ1 35/10 кв с реконструкцией фундаментов, маслоприемников и маслосборника. -Замена ячеек К-37 шкафами КМУ-12, устанавливаемыми в блочно-модульном здании. -Замена ОРУ-35 на ЗРУ-35БМ. -Замена ОПУ, контрольных кабелей и кабелей 0,4 кв. -Замена трансформаторов собственных нужд на ТМ-63/10 на ТМГ-63 10/0,4 кВ. -Замена ошиновки 10 кВ и 35 кВ с установкой блоков опорных изоляторов. -Строительство кабельной эстакады. -Перезаводка отходящих линий в новые ЗРУ-10 и ЗРУ-35. -Демонтаж всего существующего оборудования и фундаментов подстанции
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Кондинского
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 12,6 МВА Вводимая протяженность сетей – 0,35 км.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Неудовлетворительное техническое состояние, при увеличении нагрузки возможны сбои в электроснабжении
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Кондинского | ПС 10/35 кВ "Фарада" не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | ЗАО "СИБЭЛ" | 2012 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Вводимая мощность - 12,6 МВА Вводимая протяженность сетей – 0,35 км. | 15 лет |  | 133.8417
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 133.8417
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 10 ЗРУ Западная 3 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап
2 | Идентификатор проекта | 10
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Ханты-Мансийск
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Ханты-Мансийска
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Техническое состояние объекта не позволяет осуществить присоединение новых мощностей энергопринимающих устройств потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Ханты-Мансийска
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает реконструкцию существующего ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийске. На 3 этапе строительства предусмотрено: - установка системы заземление и молниезащиты; - установка двух ячеек в КРУН 10 кВ серии К-59 ХЛ, по 1 шт. на каждую секцию шин.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Ханты-Мансийска
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 0
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Техническое состояние объекта не позволяет осуществить присоединение новых мощностей энергопринимающих устройств потребителей
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Ханты-Мансийска | Техническое состояние объекта не позволяет осуществить присоединение новых мощностей энергопринимающих устройств потребителей
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | ООО "ТехноСтройПроект" (ПИР) | 2014 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 | 15 лет |  | 6.5802
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 6.5802
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 11 ТИ и ТС на ПС 35-220 кВ
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ
2 | Идентификатор проекта | 11
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение качественного управления и контроля над рабочими процессами на объектах ПС 35-220 кВ в ХМАО-Югре
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение качественного управления и контроля над рабочими процессами на объектах ПС 35-220 кВ в ХМАО-Югре
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Проект предполагает организацию и внедрение комплексной телемеханической системы, предназначенной для управления объектами и контроля за их состоянием на расстоянии, предусматривающая возможность телерегулирования, на подстанциях и диспетчерских щитах
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение качественного управления и контроля над рабочими процессами на объектах ПС 35-220 кВ в ХМАО-Югре
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 0
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение качественного управления и контроля над рабочими процессами на объектах ПС 35-220 кВ в ХМАО-Югре | Проект предполагает организацию и внедрение комплексной телемеханической системы, предназначенной для управления объектами и контроля за их состоянием на расстоянии, предусматривающая возможность телерегулирования, на подстанциях и диспетчерских щитах
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | ООО "СисКонт", ООО "Би.Си.Си" | 2012 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 15 лет |  | 61.8542
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 61.8542
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 12 КТП (3 шт) Белоярский
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района
2 | Идентификатор проекта | 12
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Белоярский район, г. Белоярский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 3,78 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Износ оборудования (Акты комплексной качественной оценки технического состояния линии электропередачи от 11.06.2015 г.)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализацией инвестиционного проекта предусмотрено строительство и монтаж отдельно стоящих 2БКТП-10/0,4 кВ взамен существующих 2БКТП-10/0,4 кВ № 3 "3 микрорайон", №4 "Детский сад", №8 "Плавбассейн". В РУ-10 кВ предусмотрена установка ячеек с выключателями нагрузки, маршрутизаторы типа RTR-512. Кроме того в проектируемых БКТП-10/0,4 кВ будет установлена система обогрева , система заземления и молниезащиты зданий 2БКТП-10/0,4 кВ и устанавленного в них оборудования. Так же проектом предусмотрен перезавод кабельных линий 10-0,4 кВ из существующих 2БКТП в новые 2 БКТП, демонтаж существующих 2БКТП.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 13.12.2016 №250 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 3,78 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском | Износ оборудования (Акты комплексной качественной оценки технического состояния линии электропередачи от 11.06.2015 г.)
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 1.926
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 2.4152
| NPV через 10 лет, руб. | 70843808.5977
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | ЗАО "ЭНРОСА" (ПИР) | 2015 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | Вводимая мощность - 3,78 МВА | 15 лет |  | 30.0033
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 30.0033
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 13 РП-6кВ в г.Белоярском 1 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства
2 | Идентификатор проекта | 13
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Белоярский район, г. Белоярский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 3,2 МВА Вводимая протяженность сетей – 6,507 км, в том числе КЛ 10- 4,364 км; КЛ 0,4 - 2,143;
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта «РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский.КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства» предусматривает: - строительство и монтаж отдельно стоящих двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (ктп-10/0,4 Кв) взамен существующих КТП-6/0,4 кВ №1201 «Крановый», №1202 «ЮТЭК», №1203 «Юность», №1204 «СМУ-25», №1205 «1000 мелочей» и №1206 «Медпункт»; - установку в проектируемых КТП-10/0,4 кВ системы обогрева с использованием инфракрасного оборудования с терморегулятором и датчиком, а также системы заземления и молниезащиты устанавливаемых блоков и оборудования; - строительство двух КЛ 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг в одножильном исполнении; - строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП планируется выпольнить кабелем АВБбШв сечение определено проектом. - Демонтаж существующих КТП-10/0,4, демонтаж ЛЭП-6 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы № 264 от 27.12.2016 "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 3,2 МВА Вводимая протяженность сетей – 6,507 км, в том числе КЛ 10- 4,364 км; КЛ 0,4 - 2,143;
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском | Износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 3.2116
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 4.5679
| NPV через 10 лет, руб. | 50380045.12
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | ЗАО "ЭНРОСА" (ПИР) | 2014 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | Вводимая мощность - 3,2 МВА Вводимая протяженность сетей – 6,507 км, в том числе КЛ 10- 4,364 км; КЛ 0,4 - 2,143; | 15 лет |  | 55.9075
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 55.9075
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 14 РП-6кВ г. Белоярском 2 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства
2 | Идентификатор проекта | 14
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Белоярский район, г. Белоярский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 0,5 МВА Вводимая протяженность сетей – 4,59 км, в том числе КЛ 6 - 4,36 км; ЛЭП 0,4 - 0,23
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта «РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства» предусматривает: - строительство нового отдельно стоящего РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ; - строительство КЛ - 6 кВ для переподключения существующих линий на проектируемый РП с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг в одножильном исполнении; - строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемого РП-6 кВ до вводов потребителей планируется выпольнить кабелем АВБбШв сечение определено проектом. - Демонтаж существующих ЛЭП-6 кВ .
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы № 265 от 28.12.2016 "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 0,5 МВА Вводимая протяженность сетей – 4,59 км, в том числе КЛ 6 - 4,36 км; ЛЭП 0,4 - 0,23
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском | Износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 21.2532
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -51617905.9331
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | ЗАО "ЭНРОСА" (ПИР) | 2014 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | Вводимая мощность - 0,5 МВА Вводимая протяженность сетей – 4,59 км, в том числе КЛ 6 - 4,36 км; ЛЭП 0,4 - 0,23 | 15 лет |  | 55.0167
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 55.0167
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 15 КТП, ЛЭП с.Полноват
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района
2 | Идентификатор проекта | 15
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Белоярский район, с. Полноват
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 2,13 МВА Вводимая протяженность сетей – 1,65 км, в том числе ВЛЗ 10 - 1,10 км; КЛ 10 - 0,55 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает: 1. Строительство и монтаж отдельно стоящей двухтрансорматоной подстанции 10/0,4 кВ (КТП-10/0,4 кВ) взамен существующей КТП -10/0,4 кВ №6П7 "Больница". Проектируемая КТП-10/0,4 кВ-комплектная полной заводской готовности модульного исполнения в корпусе из утепленных сэндвич панелей, проходного типа. Тип трансформаторов 10/0,4 кВ-ТМГ12. 2. Строительство комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (КТП 10/0,4 кВ) взамен существующих КТП-10/0,4 кВ №6П1, №6П2, №6П4, №6П5, №6П6 (5 шт.). 3. Строительство ЛЭП -10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 "Полноват" до проектируемой двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ, с отпайкой к существующим КТП-10/0,4 кВ №6П2 и №6П3 будет выполнена одножильным самонесущим изолированным проводом типа СИП-3 на железобетонных опорах. 4. Проектируемая КЛ 10кВ выполнена трехжильным аллюминиевым кабелем, с нестекающим изоляционным пропиточным составом, типа ЦААБл-10. Кабельная линия проложена в существующем кабельном лотке по территории ПС 110/10кВ "Полноват" и в траншее в земле. При приближении и пересечении кабельной линии с существующими коммуникациями прокладка кабеля выполнена в ПНД/ПВД трубе.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 13.12.2016 №245 "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 2,13 МВА Вводимая протяженность сетей – 1,65 км, в том числе ВЛЗ 10 - 1,10 км; КЛ 10 - 0,55 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г.Белоярском | Износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 1.2431
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 1.4801
| NPV через 10 лет, руб. | 71024747.3358
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | ООО "ЮГРАЭНЕГРО" (ПИР) | 2015 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | Вводимая мощность - 2,13 МВА Вводимая протяженность сетей – 1,65 км, в том числе ВЛЗ 10 - 1,10 км; КЛ 10 - 0,55 км | 15 лет |  | 16.3202
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 16.3202
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 16 ЛЭП Озерный-2 этап 1
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап
2 | Идентификатор проекта | 16
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Белоярский район, г. Белоярский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 11,75 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Строительство сетей предполагает подключение 165 жилых дома с приусадебными участками (с ориентировочным объёмом ввода индивидуального жилья 8,64 тыс. кв. м.) в микрорайоне "Озёрная - 2" в г. Белоярский Белоярского района.
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие сетей электроснабжения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г.Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Инвестиционным проектом предусмотено строительство ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью 11,75 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением территории застройки
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 11,75 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Заявитель проета - Администрация Белоярского района Потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением территории застройки | Строительство сетей предполагает подключение 165 жилых дома с приусадебными участками (с ориентировочным объёмом ввода индивидуального жилья 8,64 тыс. кв. м.) в микрорайоне "Озёрная - 2" в г. Белоярский Белоярского района.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | не окупается
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -29681607.3993
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурской процедурой | 2019 год | 2021 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | Вводимая протяженность сетей – 11,75 км | 15 лет |  | 27.823
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 27.823
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 17 ЛЭП Озерный-2 этап 2
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап
2 | Идентификатор проекта | 17
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Белоярский район, г. Белоярский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 7,75 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Строительство сетей предполагает подключение 165 жилых дома с приусадебными участками (с ориентировочным объёмом ввода индивидуального жилья 8,64 тыс. кв. м.) в микрорайоне "Озёрная - 2" в г. Белоярский Белоярского района.
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие сетей электроснабжения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г.Белоярском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство новых сетей электроснабжения, строительство линий электропередач ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 7,75 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением территории застройки
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 7,75 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Заявитель проекта - Администрация Белоярского района Потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением территории застройки | Строительство сетей предполагает подключение 165 жилых дома с приусадебными участками (с ориентировочным объёмом ввода индивидуального жилья 8,64 тыс. кв. м.) в микрорайоне "Озёрная - 2" в г. Белоярский Белоярского района.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 18.645
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -14906843.7776
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурской процедурой | 2021 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | Вводимая протяженность сетей – 7,75 км | 15 лет |  | 16.658
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 16.658
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 18 Сети 6-0,4кВ Игрим Берез
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района
2 | Идентификатор проекта | 18
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Березовский район, пгт.Игрим
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей14,40 км, из них: ВЛЗ 6 кВ - 9,52 км; КЛ 6 кВ- 0,48 км; ВЛИ 0,4 кВ - 4,1 км., КЛ 0,4 кВ- 0,3 км.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в пгт. Игрим
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в пгт. Игрим
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает: - строительство ВЛЗ-6 кВ от существующего РП-6 кВ №2 с использованием провода СИП-3 на железнобетонных опорах - строительство ВЛИ-0,4 кВ на железнобетонных опорах с использованием провода СИП-2, СИП-4 с применением полимерной изоляции. - строительство КЛ - 6 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПуг, АВБбШв - строительство КЛ-0,4 кВ планируется выпольнить кабелем АВБбШв сечение определено проектом. - Демонтаж существующих ЛЭП-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 11,1 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 29.09.2015 №248 "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в пгт. Игрим
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей14,40 км, из них: ВЛЗ 6 кВ - 9,52 км; КЛ 6 кВ- 0,48 км; ВЛИ 0,4 кВ - 4,1 км., КЛ 0,4 кВ- 0,3 км.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в пгт. Игрим | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 8.1675
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -72674850.0025
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | ООО "ЛЭПстройпроект" (ПИР) | 2014 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Вводимая протяженность сетей14,40 км, из них: ВЛЗ 6 кВ - 9,52 км; КЛ 6 кВ- 0,48 км; ВЛИ 0,4 кВ - 4,1 км., КЛ 0,4 кВ- 0,3 км. | 15 лет |  | 25.8602
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 25.8602
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 19 РДГ Шайтанка
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | РДГ в п. Шайтанка Березовского района
2 | Идентификатор проекта | 19
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Березовский район, п. Шайтанка
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 0,19 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие резервного источника электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п. Шайтанка в случае аварийных отключений.
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство резервной ДЭС 150кВт в непосредственной близости к существующей БКТП 20/10кВ в п. Шайтанка
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 0,19 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - повышению надежности и бесперебойности производства электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| РДГ в п. Шайтанка Березовского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2021 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| РДГ в п. Шайтанка Березовского района | Вводимая мощность - 0,19 МВА | 15 лет |  | 3.429
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 3.429
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 20 РДГ Теги
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | РДГ в п.Теги Березовского района
2 | Идентификатор проекта | 20
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Березовский район, п. Теги
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 0,5 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие резервного источника электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п. Теги в случае аварийных отключений.
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство резервной ДЭС 400кВт в непосредственной близости к существующей БКТП 20/10кВ в п. Теги
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 0,5 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - повышению надежности и бесперебойности производства электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| РДГ в п.Теги Березовского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2021 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| РДГ в п.Теги Березовского района | Вводимая мощность - 0,5 МВА | 15 лет |  | 10.5466
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 10.5466
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 21 РДГ Ванзетур
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | РДГ в п. Ванзетур Березовского района
2 | Идентификатор проекта | 21
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Березовский район, п. Ванзетур
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 0,38 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие резервного источника электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п. Ванзетур
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство резервной ДЭС 300кВт, 0,4кВ в непосредственной близости к существующей ТП №11-2157
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 0,38 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Для обеспечения безаварийного электроснабжения населенного пункта требуется строительство дизельной генераторной установки в непосредственной близости от существующей РП в качестве резервного источника электроэнергии | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов; - повышению надежности и бесперебойности производства электроэнергии; - повышению эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| РДГ в п. Ванзетур Березовского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2021 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| РДГ в п. Ванзетур Березовского района | Вводимая мощность - 0,38 МВА | 15 лет |  | 8.5426
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 8.5426
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 22 ЛЭП для элект-ия ИЖС юг-зап.
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района
2 | Идентификатор проекта | 22
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Березовский район, пгт. Березово
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 2,9 МВА Вводимая протяженность сетей – 8,4 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Строительство сетей электороснабжения необходимо для осуществления подключение технологического присоединнеия объектов индивидуального жилищного строительства (количество участков 123)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие сетей электроснабжения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, осуществление технологического присоединения объектов индивидуальной жилой застройки в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство: ВЛ-6 протяженностью 2,6 км., ВЛ-0,4 протяженностью 5,8 км. КТП 1х400 6/0,4 - 2 шт., КТП 2х400 6/0,4 - 2 шт., КТП 2х250 6/0,4 - 1шт.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением территории застройки
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 2,9 МВА Вводимая протяженность сетей – 8,4 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Заявитель Администрация Березовского района/потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением территории застройки | Строительство сетей электороснабжения необходимо для осуществления подключение технологического присоединнеия объектов индивидуального жилищного строительства (количество участков 123)
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 3.1036
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 4.3882
| NPV через 10 лет, руб. | 31191081.6811
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | Вводимая мощность - 2,9 МВА Вводимая протяженность сетей – 8,4 км | 15 лет |  | 32.7055
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 32.7055
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 23 Сети 0,4 и 6-20 кВ ТП Березв
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района
2 | Идентификатор проекта | 23
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Березовский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 7,35 км. Вводимая мощность – 0,06 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей Березовского района
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в Березовском районе
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Березовском районе, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит проводится отдельно по каждому конкретному объекту технологического присоединения потребителей
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Общественные обсуждения проводились.
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в Березовском районе
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 7,35 км. Вводимая мощность – 0,06 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в Березовском районе | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | ОАО "ЮТЭК-Березово" | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | Вводимая протяженность сетей – 7,35 км. Вводимая мощность – 0,06 МВА. | 15 лет |  | 20.6341
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 20.6341
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 24 ЛЭП 0,4 многок-ый Набережная
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым
2 | Идентификатор проекта | 24
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО г. Когалым, п. Пионерный
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,44 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Инвестиционный проект направлен на перевод питания жилых домов в п.Пионерный от новых ТП, построенных АО «ЮРЭСК» в рамках инвестиционной программы, так же предполагает перевод нагрузок в рамках разрешенной мощности по ф.Аэропорт-1, ф. Аэропорт-2.
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает прокладку 1,44 км кабельных линий.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Инвестиционный проект направлен на перевод питания жилых домов в п.Пионерный от новых ТП, построенных АО «ЮРЭСК» в рамках инвестиционной программы, так же предполагает перевод нагрузок в рамках разрешенной мощности по ф.Аэропорт-1, ф. Аэропорт-2.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,44 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель ОАО "ЮТЭК-Когалым"/потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности | Инвестиционный проект направлен на перевод питания жилых домов в п.Пионерный от новых ТП, построенных АО «ЮРЭСК» в рамках инвестиционной программы, так же предполагает перевод нагрузок в рамках разрешенной мощности по ф.Аэропорт-1, ф. Аэропорт-2.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 3.4184
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 4.9666
| NPV через 10 лет, руб. | 2398654.5497
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2018 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | Вводимая протяженность сетей – 1,44 км | 15 лет |  | 3.0414
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 3.0414
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 25 ЛЭП от ПС в п. Пионерном
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым
2 | Идентификатор проекта | 25
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО г. Когалым, п. Пионерный
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 3,6 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Износ электросетевого оборудования, требуется полная замена двух взаимо-резервируемых кабельных линий в связи с ветхим состоянием существующих КЛ-6 кВ. Выход из строя соединительных муфт, количество которых превысило строительные нормы.
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного и бесперебойного электроснабжения
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Прокладка 3,6 км кабельных линий.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение населения услугой качественного и бесперебойного электроснабжения
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 3,6 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение населения услугой качественного и бесперебойного электроснабжения | Износ электросетевого оборудования, требуется полная замена двух взаимо-резервируемых кабельных линий в связи с ветхим состоянием существующих КЛ-6 кВ. Выход из строя соединительных муфт, количество которых превысило строительные нормы.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 18.1549
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -14355169.0611
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2018 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | Вводимая протяженность сетей – 3,6 км | 15 лет |  | 16.3334
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 16.3334
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 26 КТП (2 шт) Когалым
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым
2 | Идентификатор проекта | 26
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО г. Когалым
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 1,26 МВА Вводимая протяженность сетей – 1,85 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | В связи с увеличением потребляемой мощности проживающими на ЗУ СОНТ, существующие однотрансформаторные ТП№2-60, ТП№2-70 не обеспечивают надежность электроснабжения.
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности на территории ЗУ СОНТ
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство ЛЭП-10 кВ от ЦРП№2-14; длина-1,85 км. Строительство двухтрансформаторных подстанций в количестве 2-х шт.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 1,26 МВА Вводимая протяженность сетей – 1,85 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме | В связи с увеличением потребляемой мощности проживающими на ЗУ СОНТ, существующие однотрансформаторные ТП№2-60, ТП№2-70 не обеспечивают надежность электроснабжения.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 2.1941
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 2.8309
| NPV через 10 лет, руб. | 29369246.3647
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2018 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | Вводимая мощность - 1,26 МВА Вводимая протяженность сетей – 1,85 км | 15 лет |  | 15.3838
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 15.3838
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 27 ЛЭП ЦРП№2-4-КТП-3...Когалым
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП -10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым
2 | Идентификатор проекта | 27
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО г. Когалым
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,76 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Ветхое состояние существующей ВЛ-10 кВ (истек срок полезного использования воздушной линии, год ввода в эксплуатацию – 1985г.) Требуется выправка опор с частичной заменой, полная замена провода и подвесной арматуры.Для обеспечения надежности электроснабжения скважин городского водозабора необходимо выполнить строительство ВЛ-10 кВ.
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, надежности электроснабжения в г. Когалыме
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство новой двухцепной ЛЭП-10 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,76 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме | Ветхое состояние существующей ВЛ-10 кВ (истек срок полезного использования воздушной линии, год ввода в эксплуатацию – 1985г.) Требуется выправка опор с частичной заменой, полная замена провода и подвесной арматуры.Для обеспечения надежности электроснабжения скважин городского водозабора необходимо выполнить строительство ВЛ-10 кВ.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 6.338
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 13.9965
| NPV через 10 лет, руб. | -720828.5278
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП -10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2018 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП -10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | Вводимая протяженность сетей – 1,76 км | 15 лет |  | 5.5695
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 5.5695
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 28 ЛЭП ТП№2-ТП№2-37-..Когалым
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП -10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым
2 | Идентификатор проекта | 28
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО г. Когалым
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 0,8 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Необходима полная замена кабельных линий в связи с ветхим состоянием существующих КЛ-10 кВ. Выход из строя соединительных муфт, количество которых превысило строительные нормы.
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, надежности электроснабжения в г. Когалыме
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Прокладка кабельных линий.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 0,8 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Когалыме | Необходима полная замена кабельных линий в связи с ветхим состоянием существующих КЛ-10 кВ. Выход из строя соединительных муфт, количество которых превысило строительные нормы.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 4.1732
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 6.6646
| NPV через 10 лет, руб. | 1493206.587
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП -10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП -10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | Вводимая протяженность сетей – 0,8 км | 15 лет |  | 3.6296
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 3.6296
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 29 Сети 0,4 и 6-20кВ ТП Когалым
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым
2 | Идентификатор проекта | 29
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Когалым
9 | Тип проекта | Новое строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 19,1 км. Вводимая мощность – 6,78 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Когалыма
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Когалыме
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в г. Когалыме, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит проводится отдельно по каждому конкретному объекту технологического присоединения потребителей г. Когалыма
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Когалыме
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 19,1 км. Вводимая мощность – 6,78 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Когалыме | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | ОАО "ЮТЭК-Когалым" | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | Вводимая протяженность сетей – 19,1 км. Вводимая мощность – 6,78 МВА. | 15 лет |  | 146.0877
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 146.0877
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 30 ЛЭП 10 кВ от ПС ЮМАС до РП№2
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 30
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | п. Междуреченский Кондинского района
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,92 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Междуреченского
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей (износ) не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Междуреченского
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Междуреченского
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,92 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п.г.т. Междуреченского | Состояние сетей (износ) не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 1.9893
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 2.5086
| NPV через 10 лет, руб. | 35266896.2357
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурской процедурой | 2012 год | 2018 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 1,92 км | 15 лет |  | 14.5794
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 14.5794
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 31 ЛЭП и ПС Назарово Мулымья
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 51
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район п. Мулымья
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 4,39 км. Вводимая мощность – 5 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в п . Мулымья
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в п . Мулымья
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Подстанция состоит из основных элементов: -Модульного здания ЗРУ 35 кв заводской готовности -Силовых трансформаторов 35/6 кв, 2х2500 кВА - Модульного здания РУ-6 кВ заводской поставки, в которой размещены комплектное распределительное устройство 6 кВ, конденсаторные установки УКРМ 56 6,3-900 (450+450), щит собственных нужд -Стальных порталов 35 кВ -Кабельных эстакад -гибкой ошиновки 35 и 6 кВ -Внешнего стального сплошного ограждения - Стального молниеотвода - Линия 35 кВ выполнена сталеалюминевым проводом на металлических опорах
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 17.06.2015 №119 "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в п . Мулымья
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 4,39 км. Вводимая мощность – 5 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в п . Мулымья | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 8.8965
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -88762724.0034
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | ЗАО "Сибирская электротехника" (ПИР) ООО "РОСПроект" (ПИР) | 2012 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 4,39 км. Вводимая мощность – 5 МВА. | 15 лет |  | 202.4209
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 202.4209
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 32 Сети 0,4 кВ замена КТП Мулым
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 32
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район п. Мулымья, п. Назарово, п. Чантырья, п. Шаим
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 30,57 км. Вводимая мощность – 6,16 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в поселках Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей (износ) не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в поселках Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в поселках Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 30,57 км. Вводимая мощность – 6,16 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в поселках Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим | Состояние сетей (износ) не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 3.6167
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 5.3409
| NPV через 10 лет, руб. | 123401374.4057
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | ООО "Дельта" (ПИР) | 2012 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 30,57 км. Вводимая мощность – 6,16 МВА. | 15 лет |  | 171.4688
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 171.4688
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 33 Сети Ушья
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья
2 | Идентификатор проекта | 33
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район п.Ушья
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 3,2 МВА Вводимая протяженность сетей – 9,6 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в п. Ушья
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в п. Ушья
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ в п Ушья. Общая протяженность сетей составит – 9,6 км, вводимая мощность – 3,2 МВА.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от от 18.11.2016 №235 "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в п. Ушья
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 3,2 МВА Вводимая протяженность сетей – 9,6 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в п. Ушья | Износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 3.7907
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 5.7631
| NPV через 10 лет, руб. | 49059142.0354
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | ООО "ФЕНИКС ЭНЕРГО" (ПИР) | 2014 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | Вводимая мощность - 3,2 МВА Вводимая протяженность сетей – 9,6 км | 15 лет |  | 82.3043
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 82.3043
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 34 ЛЭП от ПС Назарово до Ушья..
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 34
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район п.Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 26,88 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в поселках Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Износ оборудования
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в поселках Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района Общая протяженность сетей составит – 26,88 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Согласовано
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в поселках Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 26,88 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в поселках Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим | Износ оборудования
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 2.7933
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 3.8004
| NPV через 10 лет, руб. | 84108007.4957
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | ЗАО "Сибирская электротехника" (ПИР) ООО "РОСПроект" (ПИР) | 2018 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 26,88 км | 15 лет |  | 67.7966
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 67.7966
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 35 ЛЭП Сибирская Междуреч...
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 35
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район, пгт. Междуреченский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 1,68 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в пгт. Междуреченский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Реализация проекта обусловлена техническим и моральным износом существующих сетей по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский, а также необходимостью повышения качества и надежности электроснабжения потребителей и значительному снижения потерь электроэнергии
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в пгт. Междуреченский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 1,68 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в пгт. Междуреченский | Реализация проекта обусловлена техническим и моральным износом существующих сетей по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский, а также необходимостью повышения качества и надежности электроснабжения потребителей и значительному снижения потерь электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 18.6247
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -15629781.3451
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2018 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 1,68 км | 15 лет |  | 17.3924
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 17.3924
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 36 ЛЭП, КТП ИЖС Южный Междуреч.
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" пгт. Междуреченский Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 36
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район, пгт. Междуреченский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 3,78 МВА Вводимая протяженность сетей – 4,7 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Строительство сетей предполагает подключение жилого комплекса в микрорайоне «Южный» ( 72 зем. участка ).
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие сетей электроснабжения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в микрорайоне "Южный".
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает: - строительство 3-х двухтрансформаторных КТП-10/0,4 кВ; - строительство 2-х ЛЭП-10 кВ от ближайших опор двухцепной ВЛЗ-10 кВ ф. «Леуши», ф. «Листеничный» до проектируемых КТП-10/0,4 кВ; - строительство 2-х ЛЭП-10 кВ от ближайших опор двухцепной ВЛЗ-10 кВ ф. «Поселок-3», ф. «Поселок-4» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ; - строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемых КТП-10/0,4 кВ до присоединяемых объектов.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации Кондинского района.
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Строительство сетей предполагает подключение жилого комплекса в микрорайоне «Южный» ( 72 зем. участка ).
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 3,78 МВА Вводимая протяженность сетей – 4,7 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - администрация Кондинского района / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в микрорайоне "Южный". | Строительство сетей предполагает подключение жилого комплекса в микрорайоне «Южный» ( 72 зем. участка ).
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 1.5642
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 1.889
| NPV через 10 лет, руб. | 33243390.3407
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" пгт. Междуреченский Кондинского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" пгт. Междуреченский Кондинского района | Вводимая мощность - 3,78 МВА Вводимая протяженность сетей – 4,7 км | 15 лет |  | 26.4603
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 26.4603
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 37 ЛЭП Нефтяник-2 Междуреч..
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" пгт. Междуреченский Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 37
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район, пгт. Междуреченский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 2,52 МВА Вводимая протяженность сетей – 7,94 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Строительство сетей предполагает подключение индивидуальной жилой застройки в микрорайоне «Нефтяник-2» (120 зем. участков)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие сетей электроснабжения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в микрорайоне "Нефтяник-2".
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает: - строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП 10 кВ № 12-2 ориентировочно 3 км; - строительство ЛЭП 10 кВ от существующих ЛЭП-10 кВ до проектируемых КТП 10/0,4 кВ, протяженность сетей ориентировочно 1,19 км; - строительство КТП 10/0,4 кВ 2 шт.; - строительство ВЛ 0,4 кВ протяженность сетей ориентировочно 3, 75 км.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации Кондинского района.
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Строительство сетей предполагает подключение индивидуальной жилой застройки в микрорайоне «Нефтяник-2» (120 зем. участков)
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 2,52 МВА Вводимая протяженность сетей – 7,94 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - администрация Кондинского района / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в микрорайоне "Нефтяник-2". | Строительство сетей предполагает подключение индивидуальной жилой застройки в микрорайоне «Нефтяник-2» (120 зем. участков)
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 4.267
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 6.9166
| NPV через 10 лет, руб. | 10892374.5237
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" пгт. Междуреченский Кондинского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" пгт. Междуреченский Кондинского района | Вводимая мощность - 2,52 МВА Вводимая протяженность сетей – 7,94 км | 15 лет |  | 29.4418
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 29.4418
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 38 ЛЭП 10-04 Кв Кама Кондинский
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 38
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район д. Кама
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 7,54 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче электроэнергии
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии.
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче электроэнергии
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации сельского поселения Болчары от 11.01.2017.
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче электроэнергии
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 7,54 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - Администрация сельского поселения Болчары / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче электроэнергии | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 18.1564
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -14081295.1006
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурской процедурой | 2021 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 7,54 км | 15 лет |  | 16.0136
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 16.0136
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 39 ЛЭП 10-0,4 Алтай Кондинский
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 39
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район д. Алтай
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 10,35 км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче электроэнергии
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии.
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче электроэнергии
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации сельского поселения Болчары от 11.01.2017.
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче электроэнергии
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 10,35 км
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - Администрация сельского поселения Болчары / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче электроэнергии | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 18.4193
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -14149062.2609
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурской процедурой | 2021 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 10,35 км | 15 лет |  | 22.7086
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 22.7086
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 40. ТП. МО Кондинский район
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района
2 | Идентификатор проекта | 40
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Кондинский район
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 11,78 км. Вводимая мощность – 10,72 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей МО Кондинского района
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинского района
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Кондинском районе, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит проводится отдельно по каждому конкретному объекту технологического присоединения потребителей Кондинского района
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинского района
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 11,78 км. Вводимая мощность – 10,72 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в МО Кондинского района | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | ОАО "ЮТЭК-Конда" | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | Вводимая протяженность сетей – 11,78 км. Вводимая мощность – 10,72 МВА. | 15 лет |  | 64.7545
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 64.7545
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 41 ПС 110-6 кВ Лорба
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ПС 110/6 кВ «Лорба» в Октябрьском районе ХМАО-Югры
2 | Идентификатор проекта | 41
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Октябрьский район, б.н.п. Сосновый (Лорба).
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая мощность - 2,50 МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Реализация проекта направлена на восстановление электроснабжения на территории б.н.п. Сосновый (Лорба) Октябрьского района
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Акт технического обследования оборудования и сооружений № КР-11 от 20.06.16
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Востановление электроснабжения б.н.п. Сосновый (Лорба) Октябрьского района
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Подстанция состоит из основных элементов: - блочного открытого распределительного устройства 110 кв (ОРУ-110 кВ) -силового трансформатора 110/6 кВ, 2500 кВА -модульного здания заводской поставки, в котором размещены комплектное распределительное устройство 6 кВ, шкафы релейной защиты -Кабельной эстакады с металлическими коробами -Ошиновки 110 и 6 кВ -Внешнего ограждения -маслосборного резервуара V=40 м. куб. -фундаменты под блоки железобетонные сваи
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 18.11.2016 №225 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реализация проекта направлена на восстановление электроснабжения на территории б.н.п. Сосновый (Лорба) Октябрьского района
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая мощность - 2,50 МВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Отсутствуют, в связи с отсутствием других альтернативных точек присоединения.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | В связи с единственной ближайшей точкой присоединения.
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реализация проекта направлена на восстановление электроснабжения на территории б.н.п. Сосновый (Лорба) Октябрьского района | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - восстановление, а также повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей б.н.п. Сосновый (Лорба); - обеспечения возможности присоединения новых потребителей; - предупреждение несчастных случаев, связанные с эксплуатацией оборудования, отработавшего свой эксплуатационный ресурс.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | не окупается
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -48892032.1306
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ПС 110/6 кВ «Лорба» в Октябрьском районе ХМАО-Югры | ООО "ТСП" (ПИР) | 2016 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/6 кВ «Лорба» в Октябрьском районе ХМАО-Югры | Вводимая мощность - 2,50 МВА | 15 лет |  | 47.2084
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 47.2084
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 42. Зелёная зона.1 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. «Зелёная зона» г. Югорск (1 этап)
2 | Идентификатор проекта | 42
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяжённость сетей – 32,96 км. Вводимая мощность – 1,62 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство: -5 шт. отдельно стоящих однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 1-ой двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 взамен существующих. Тип силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ с общей мощностью силовых трансформаторов 1,62 МВА. - Строительство ВЛЗ-10 кВ предусмотрено самонесущим изолированным проводом типа СИП-3 на железобетонных опорах. -Строительство КЛ-10 кВ предусмотрено кабелем типа ААБл, ЦААБл - Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено самонесущим изолированным проводом типа СИП-2 на железобетонных опорах. - Строительство КЛ-0,4 кВ предусмотрено кабелем марки АВБбШв, сечение определено проектом. - Демонтаж существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ, КТП 5 шт
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 26.08.2015 №214, от 26.10.2015 №286 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей –32,96 км, из них ВЛЗ-10 кВ составит 6,376 км, трассы КЛ-10 кВ – 0,09 км, трассы ВЛИ-0,4 кВ – 26,036 км, трассы КЛ-0,4 кВ – 0,462 км. Вводимая мощность – 1,62 МВА (КТП 1х160 - 2 шт.; КТП 1х250 - 2 шт.; КТП 2х400 - 1 шт.)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 9.7108
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -53835630.8381
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. «Зелёная зона» г. Югорск (1 этап) | ЗАО "Сибгипрокоммунэнерго" (ПИР) | 2014 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. «Зелёная зона» г. Югорск (1 этап) | Вводимая протяжённость сетей – 32,96 км. Вводимая мощность – 1,62 МВА. | 15 лет |  | 105.8925
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 105.8925
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 43. Зеленая зона 2 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап)
2 | Идентификатор проекта | 43
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяжённость сетей – 55,88 км Вводимая мощность – 2,37 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство: -Строительство 12 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ взамен существующих. Тип силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ с общей мощностью силовых трансформаторов 2,37 МВА. - Строительство ВЛЗ-10 кВ предусмотрено самонесущим изолированным проводом типа СИП-3 на железобетонных опорах. -Строительство КЛ-10 кВ предусмотрено кабелем типа ААБл, ЦААБл - Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено самонесущим изолированным проводом типа СИП-2 на железобетонных опорах. - Строительство КЛ-0,4 кВ предусмотрено кабелем марки АВБбШв, сечение определено проектом. - Демонтаж существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ, КТП 12 шт
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 26.08.2015 №212, от 13.01.2016 №04 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 55,88 км. Вводимая мощность – 2,37 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 10.3762
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -109204873.543
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | ЗАО "Сибгипрокоммунэнерго" (ПИР) | 2014 год | 2021 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | Вводимая протяжённость сетей – 55,88 км Вводимая мощность – 2,37 МВА. | 15 лет |  | 196.8544
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 196.8544
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 44. Зеленая зона 3 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап)
2 | Идентификатор проекта | 44
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяжённость сетей – 48,41 км Вводимая мощность – 1,22 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство: -Строительство 9 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ взамен существующих. Тип силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ. - Строительство ВЛЗ-10 кВ предусмотрено самонесущим изолированным проводом типа СИП-3 на железобетонных опорах. -Строительство КЛ-10 кВ предусмотрено кабелем типа ААБл, ЦААБл, АПвП - Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено самонесущим изолированным проводом типа СИП-2 на железобетонных опорах. - Строительство КЛ-0,4 кВ предусмотрено кабелем марки АВБбШв, сечение определено проектом. - Демонтаж существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ, КТП 9 шт
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 26.08.2015 №213, от 15.09.20166 №184 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 48,41 км. Вводимая мощность – 1,22 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 15.226
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -118472628.5479
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | ЗАО "Сибгипрокоммунэнерго" (ПИР) | 2014 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | Вводимая протяжённость сетей – 48,41 км Вводимая мощность – 1,22 МВА. | 15 лет |  | 152.6528
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 152.6528
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 45 ЛЭП, КТП в Югорске 1 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап)
2 | Идентификатор проекта | 45
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяжённость сетей – 8,6 км. Вводимая мощность – 2 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительсво ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяжённость сетей – 8,6 км. Вводимая мощность – 2 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - филиал АО "ЮРЭСК" в г.Югорске / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | не окупается
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -61157799.9649
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2019 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | Вводимая протяжённость сетей – 8,6 км. Вводимая мощность – 2 МВА. | 15 лет |  | 51.3113
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 51.3113
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 46 ЛЭП, КТП в Югорске 2 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап)
2 | Идентификатор проекта | 46
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяжённость сетей – 1,5 км. Вводимая мощность – 1,26 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительсво ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - филиал АО "ЮРЭСК" в г.Югорске / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | не окупается
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -18568049.6046
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2021 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | Вводимая протяжённость сетей – 1,5 км. Вводимая мощность – 1,26 МВА. | 15 лет |  | 19.1867
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 19.1867
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 47 ЛЭП, КТП в Югорске 3 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап)
2 | Идентификатор проекта | 47
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяжённость сетей – 4,7 км. Вводимая мощность – 1,26 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительсво ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяжённость сетей – 4,7 км. Вводимая мощность – 1,26 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - филиал АО "ЮРЭСК" в г.Югорске / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | не окупается
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -28632599.8243
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2021 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | Вводимая протяжённость сетей – 4,7 км. Вводимая мощность – 1,26 МВА. | 15 лет |  | 26.7356
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 26.7356
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 48 ЛЭП, КТП ИЖС Югорск
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск
2 | Идентификатор проекта | 48
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяжённость сетей – 22 км. Вводимая мощность – 2,35 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ необходимо для обеспечения электроснабжением ИЖС в микрорайоне №19 г. Югорск
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие сетей электроснабжения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г.Югорск
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает: - строительство ЛЭП-10 кВ; - строительство ЛЭП-0,4кВ; - строительство ТП типа 2БКТП – 5 шт.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Администрации г. Югорска № ДЖКиСК-70 от 13.01.2017
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г.Югорск
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяжённость сетей – 22 км. Вводимая мощность – 2,35 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - администрация г. Югорска / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г.Югорск | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ необходимо для обеспечения электроснабжением ИЖС в микрорайоне №19 г. Югорск
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 13.6563
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -61099030.4556
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2019 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск | Вводимая протяжённость сетей – 22 км. Вводимая мощность – 2,35 МВА. | 15 лет |  | 26.7356
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 26.7356
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 49 ТП МО г.Югорск
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск
2 | Идентификатор проекта | 49
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Югорск
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 10,17 км. Вводимая мощность – 3,82 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Югорска
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Югорске
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в г. Югорск, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит проводится отдельно по каждому конкретному объекту технологического присоединения потребителей г. Югорска
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95,еmail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Югорске
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 10,17 км. Вводимая мощность – 3,82 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Югорске | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | ОАО "ЮТЭК-Югорск" | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 кВ и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | Вводимая протяженность сетей – 10,17 км. Вводимая мощность – 3,82 МВА. | 15 лет |  | 83.766
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 83.766
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 50 Сети элек-ния Агириш 1,2 оч.
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь
2 | Идентификатор проекта | 50
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район пгт. Агириш
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 16,81 км. Вводимая мощность – 3,27 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п. Агириш
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п. Агириш
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 18.11.2016 №225 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95,e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п. Агириш
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 16,81 км. Вводимая мощность – 3,27 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей п. Агириш | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 6.1248
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 12.5778
| NPV через 10 лет, руб. | -11038749.9109
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | "ЮТЭК-Региональные сети" (ПИР) | 2012 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | Вводимая протяженность сетей – 16,81 км. Вводимая мощность – 3,27 МВА. | 15 лет |  | 155.9423
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 155.9423
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 51 Сети АИИСКУЭ Советский 1этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап)
2 | Идентификатор проекта | 51
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район г. Советский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 47,30 км. Вводимая мощность – 6,82 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство - строительство 12 комплектных трансформаторных подстанций типа 10/0,4 кВ ТМГ, в том числе: БРТП 2х630 - 1 шт; КТП 1х250 - 6 шт.; КТП 1х400 - 1 шт.; КТП 2х400 - 3 шт.; КТП 2х630 - 1 шт.; - строительство ЛЭП-10 кВ – 21,90 км, ВЛИ-0,4 кВ – 25,40 км; - монтаж АИИС КУЭ на распределительных сетях; - замена ячеек 10 кВ и 0,4 кв в БКТП №11
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 47,30 км. Вводимая мощность – 6,82 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов; - повышению надежности и бесперебойности производства электроэнергии; - повышению эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 4.384
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 7.199
| NPV через 10 лет, руб. | 62963637.6982
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | ООО "ЭлектроСтройКомплекс" (ПИР) | 2015 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | Вводимая протяженность сетей – 47,30 км. Вводимая мощность – 6,82 МВА. | 15 лет |  | 186.9525
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 186.9525
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 52 Сети АИИСКУЭ 2 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап)
2 | Идентификатор проекта | 52
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район г. Советский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 24,91 км. Вводимая мощность – 4,12 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство сетей электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский. Вводимая протяженность сетей – 24,91 км, вводимая мощность – 4,12 МВА.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 24,91 км. Вводимая мощность – 4,12 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов; - повышению надежности и бесперебойности производства электроэнергии; - повышению эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 6.0167
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 12.5928
| NPV через 10 лет, руб. | -10908637.6102
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) |  | 2019 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | Вводимая протяженность сетей – 24,91 км. Вводимая мощность – 4,12 МВА. | 15 лет |  | 186.9525
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 186.9525
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 53 Сети АИИСКУЭ 3 этап
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап)
2 | Идентификатор проекта | 53
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район г. Советский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 15,44 км. Вводимая мощность – 5 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство сетей электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский. Вводимая протяженность сетей – 15,4 км, вводимая мощность – 5 МВА.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 15,44 км. Вводимая мощность – 5 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей города Советский | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов; - повышению надежности и бесперебойности производства электроэнергии; - повышению эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 3.8615
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 5.9631
| NPV через 10 лет, руб. | 61172893.5817
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) |  | 2020 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | Вводимая протяженность сетей – 15,44 км. Вводимая мощность – 5 МВА. | 15 лет |  | 186.9525
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 186.9525
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 54 Сети эл-ния АИИСКУЭ Алябьевс
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района
2 | Идентификатор проекта | 54
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район п. Алябьевский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 27,42 км. Вводимая мощность – 3,70 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Алябьевский
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Алябьевский
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство В рамках данного инвестиционного проекта предусматривается: -Строительство 8 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Тип силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ. - Строительство ВЛЗ-10 кВ предусмотрено самонесущим изолированным проводом типа СИП-3 на железобетонных опорах. -Строительство КЛ-10 кВ предусмотрено кабелем типа АПвПг - Строительство ВЛИ-0,4 кВ предусмотрено самонесущим изолированным проводом типа СИП-2 на железобетонных опорах. - Строительство КЛ-0,4 кВ предусмотрено кабелем марки АВБбШв, сечение определено проектом.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы № 232 от 29.11.2016, от 18.11.2016 №236 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Алябьевский
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Данные из проекта * КТП 10/0,4 кВ (мет.)-8 шт. - 1х250 кВА - №16-301Н - 2х630 кВА - №16-302Н - 1х630 кВА - №16-303Н - 1х250 кВА - №16-304Н - 1х400 кВА - №16-305Н - 2х250 кВА - №16-306Н - 1х160 кВА - №16-307Н - 1х250 кВА - №16-312Н * ЛЭП 10 кВ - 12,396 - ВЛЗ 2ц 10+10 кВ - 2,7 км - ВЛЗ 1ц 10 кВ - 5,99 км - ВЛЗ 2ц 10+0,4 кВ-2,136 км - КЛ 10 кВ - 1,57 км * ЛЭП 0,4 кВ – 15,023 км - ВЛИ 0,4 кВ – 13,681 км - КЛ 0,4 - 1,342 * АИИСКУЭ 3 уровня
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Алябьевский | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 10.6158
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -84387439.6491
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | ЗАО "ЭНРОСА" (ПИР) | 2015 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | Вводимая протяженность сетей – 27,42 км. Вводимая мощность – 3,70 МВА. | 15 лет |  | 146.6698
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 146.6698
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 55 Сети эл-ния АИИСКУЭ Коммунис
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района
2 | Идентификатор проекта | 55
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район п. Коммунистический
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 43,60 км. Вводимая мощность – 3,41МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Коммунистический
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Коммунистический
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство В рамках данного инвестиционного проекта предусматривается: - строительство 9 комплектных трансформаторных подстанций типа 10/0,4 кВ ТМГ, в том числе: КТП 1х100 - 1 шт., КТП 1х160 - 1 шт.; КТП 1х250 - 1 шт., КТП 1х400 - 4 шт., КТП 2х250 - 1 шт., КТП 2х400 - 1 шт.; - строительство ЛЭП-10 кВ – 7,50 км, ВЛИ-0,4 кВ – 36,10 км; - монтаж АИИС КУЭ на распределительных сетях.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы №246 от 09.12.2016 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Коммунистический
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 43,60 км. Вводимая мощность – 3,41МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Коммунистический | Состояние сетей не обеспечивает возросшую потребность в электроэнергии
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 4.6559
| Дисконтированный период окупаемости, лет | 7.9363
| NPV через 10 лет, руб. | 27850883.3232
| Целесообразность реализации проекта | да
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" (ПИР) | 2015 год | 2021 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | Вводимая протяженность сетей – 43,60 км. Вводимая мощность – 3,41МВА. | 15 лет |  | 114.9676
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 114.9676
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 56 ЛЭП, КТП Картопья-4
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района
2 | Идентификатор проекта | 56
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район, г. Советский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 7,3 км. Вводимая мощность – 0,5 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ необходимо для обеспечения электроснабжением нового микрорайона "Картопья-4" в г. Советский Советского района
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие сетей электроснабжения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г. Советском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство: - ЛЭП-10 кВ - 2 км, ЛЭП-0,4 кВ 5,3 км - КТП 10/0,4 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Аминистрации Советского района № 232/17 от 16.01.2017.
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ необходимо для обеспечения электроснабжением нового микрорайона "Картопья-4" в г. Советский Советского района
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 7,3 км. Вводимая мощность – 0,5 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - администрация Советского района / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г. Советском | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ необходимо для обеспечения электроснабжением нового микрорайона "Картопья-4" в г. Советский Советского района
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 9.5733
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -9836580.5899
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | Вводимая протяженность сетей – 7,3 км. Вводимая мощность – 0,5 МВА. | 15 лет |  | 19.6996
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 19.6996
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 57 ЛЭП, КТП Картопья-5
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района
2 | Идентификатор проекта | 57
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район, г. Советский
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 7,9 км. Вводимая мощность – 0,5 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ необходимо для обеспечения электроснабжением нового микрорайона "Картопья-5" в г. Советский Советского района
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Отсутствие сетей электроснабжения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г. Советском
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает сторительство: - строительстьво ЛЭП-10 кВ - 1,7 км, - строительво ЛЭП-0,4 кВ - 6,2 км, - КТП 10/0,4 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании письма Аминистрации Советского района № 232/17 от 16.01.2017.
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ необходимо для обеспечения электроснабжением нового микрорайона "Картопья-5" в г. Советский Советского района
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 7,9 км. Вводимая мощность – 0,5 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - администрация Советского района / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение населения услугой качественного электроснабжения, покрытия дефицита мощности для индивидуальной жилой застройки в г. Советском | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ необходимо для обеспечения электроснабжением нового микрорайона "Картопья-5" в г. Советский Советского района
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | 10.1115
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -11201460.479
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2020 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | Вводимая протяженность сетей – 7,9 км. Вводимая мощность – 0,5 МВА. | 15 лет |  | 19.6996
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 19.6996
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 58. ТП. МО Советский район
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района
2 | Идентификатор проекта | 58
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Советский район
9 | Тип проекта | Новое строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 41,34 км. Вводимая мощность – 4,21 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей Советского района
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в Советском районе
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Советском районе, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит проводится отдельно по каждому конкретному объекту технологического присоединения потребителей МО Советсткого района
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в Советском районе
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 41,34 км. Вводимая мощность – 4,21 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в Советском районе | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | ОАО "ЮТЭК-Совэнерго" | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | Вводимая протяженность сетей – 41,34 км. Вводимая мощность – 4,21 МВА. | 15 лет |  | 114.7193
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 114.7193
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 59. Сети для ТП Сургут
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут
2 | Идентификатор проекта | 59
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО г. Сургут
9 | Тип проекта | Новое строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 4,55 км. Вводимая мощность – 13,2 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Сургуте
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Сургуте
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в Советском районе, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит проводится отдельно по каждому конкретному объекту технологического присоединения потребителей Мо г. Сургута
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Сургуте
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 4,55 км. Вводимая мощность – 13,2 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в г. Сургуте | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут |  | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут | Вводимая протяженность сетей – 4,55 км. Вводимая мощность – 13,2 МВА. | 15 лет |  | 114.7193
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 114.7193
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 60 КЛ взамен ВЛ Нягань
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань
2 | Идентификатор проекта | 60
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО г. Нягань
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 14,35 км.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Вынос воздушных линий 10 кВ необходим в свзязи с тем, что указанные линии расположены на территориях многоквартирных жилых домов (фидера "Восточный-1","Восточный-2","17-1", "17-2""Город-1", "РП-1-1", "РП-1-2", "КНС-2","ТП 1-01", "ТП 1-06", "Детская поликлиника"), что в свою очередь затрудняет обслуживание воздушных линий
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство КЛ-10 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Включено в перечень инвестиционных проектов АО "ЮРЭСК" на основании писем Администрации г. Нягани №4455 от 24.10.2016, №120 от 13.01.2017
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 14,35 км.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | заявитель - администрация г. Нягани / потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей | Вынос воздушных линий 10 кВ необходим в свзязи с тем, что указанные линии расположены на территориях многоквартирных жилых домов (фидера "Восточный-1","Восточный-2","17-1", "17-2""Город-1", "РП-1-1", "РП-1-2", "КНС-2","ТП 1-01", "ТП 1-06", "Детская поликлиника"), что в свою очередь затрудняет обслуживание воздушных линий
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Простой период окупаемости, лет | не окупается
| Дисконтированный период окупаемости, лет | не окупается
| NPV через 10 лет, руб. | -39126309.8188
| Целесообразность реализации проекта | нет
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2019 год | 2020 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | Вводимая протяженность сетей – 14,35 км. | 15 лет |  | 35.0692
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 35.0692
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 61 Сети для ТП Нягань
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань
2 | Идентификатор проекта | 61
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Нягань
9 | Тип проекта | Новое строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Вводимая протяженность сетей – 11,61 км. Вводимая мощность – 8,80 МВА.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей г. Нягани
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Строительство сетей электроснабжения и КТП в соответствии с поданными заявками потребителей
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в городе Нягань.
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в городе Нягань, что включает в себя строительство линий электропередач 0,4-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит проводится отдельно по каждому конкретному объекту технологического присоединения потребителей МО Советсткого района
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в городе Нягань.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Вводимая протяженность сетей – 11,61 км. Вводимая мощность – 8,80 МВА.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | потребители - население (физ. лица, юр. лица)
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Технологическое присоединение потребителей к электрическом сетям в городе Нягань. | В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевая организация обязана осуществлять необходимые мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам. Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и отказу в присоединении новых потребителей, что является нарушением действующего законодательства.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | ОАО "ЮТЭК-Нягань" | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | Вводимая протяженность сетей – 11,61 км. Вводимая мощность – 8,80 МВА. | 15 лет |  | 65.3998
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 65.3998
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 62 База Нягань
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань
2 | Идентификатор проекта | 62
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Нягань
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей г. Нягани
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей г. Нягани
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство двухэтажного здания базы электрических сетей
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Ценовой аудит: заключение ценовой экспертизы от 28.04.2016 №106 ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей г. Нягани
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 0
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей г. Нягани | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов; - повышению надежности и бесперебойности производства электроэнергии; - повышению эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | ООО "ТехноСтройПроект" (ПИР, СМР) | 2014 год | 2019 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 15 лет |  | 132.3422
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 132.3422
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 63 База Березово
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово
2 | Идентификатор проекта | 63
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Березовский район, пгт. Березово
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Организация базы электрических сетей в пг. Березово необходима для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей населенного пункта
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Организация базы электрических сетей в пг. Березово необходима для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей населенного пункта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство здания базы электрических сетей в пгт. Березово
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Организация базы электрических сетей в пг. Березово необходима для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей населенного пункта
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Организация базы электрических сетей в пг. Березово необходима для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей населенного пункта | Наличие базы электрических сетей – неотъемлемый фактор качественной работы всей энергетической системы. Централизованная система управления энергоснабжением позволяет достичь согласованности работы, обеспечения равномерности загрузки, непрерывности, ритмичности и экономичности выполнения всех процессов, что в конечном итоге приводит к достижению наивысших технико-экономических показателей, безопасности и точности работы.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2019 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | 0 | 15 лет |  | 59.6424
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 59.6424
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 64 База Игрим
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим
2 | Идентификатор проекта | 64
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Проекты поддержания и развития инфраструктуры / Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | МО Березовский район, пгт. Игрим
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Организация базы электрических сетей в пг. Игрим необходима для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей населенного пункта
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Организация базы электрических сетей в пг. Игрим необходима для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей населенного пункта
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство здания базы электрических сетей в пгт. Игрим Березовского района
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Организация базы электрических сетей в пг. Игрим необходима для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей населенного пункта
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Организация базы электрических сетей в пг. Игрим необходима для осуществления оперативного диспетчерского управления электросетей населенного пункта | Наличие базы электрических сетей – неотъемлемый фактор качественной работы всей энергетической системы. Централизованная система управления энергоснабжением позволяет достичь согласованности работы, обеспечения равномерности загрузки, непрерывности, ритмичности и экономичности выполнения всех процессов, что в конечном итоге приводит к достижению наивысших технико-экономических показателей, безопасности и точности работы.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | Подрядчики будут определены в соответствии с конкурсной процедурой | 2019 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | 0 | 15 лет |  | 49.7025
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 49.7025
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 65 Система ТИ и ТС
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС
2 | Идентификатор проекта | 65
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры / 3. Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
9 | Тип проекта | Новое строительство и расширение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Обеспечение качественного управления и контроля над рабочими процессами на объектах ПС 35-220 кВ в ХМАО-Югре
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение качественного управления и контроля над рабочими процессами на объектах ПС 35-220 кВ в ХМАО-Югре
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Проект предполагает организацию и внедрение комплексной телемеханической системы, предназначенной для управления объектами и контроля за их состоянием на расстоянии, предусматривающая возможность телерегулирования, на подстанциях и диспетчерских щитах
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | По данному проекту предусмотрено проведение ценовой экспертизы ООО "ИЦ "Сургутстройцена"
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обеспечение качественного управления и контроля над рабочими процессами на объектах ПС 35-220 кВ в ХМАО-Югре
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 0
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение качественного управления и контроля над рабочими процессами на объектах ПС 35-220 кВ в ХМАО-Югре | В результате реализации инвестиционного проекта решаются следующие задачи: - повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов; - повышению надежности и бесперебойности производства электроэнергии; - повышению эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | ООО "СисКонт" (СМР, ПНР) ООО "Би.Си.Си" (СМР) | 2014 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 15 лет |  | 187.2789
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 187.2789
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 66 Приобретение о.с.
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности
2 | Идентификатор проекта | 66
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
9 | Тип проекта | Приобретение основных средств
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Потребность в замене техники и приобретение новой (в связи с выходом существующей из строя, физический износ)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Создание надежной, функциональной информационной среды предприятия
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предполагает приобретение: -Система хранения HPE MSA 2040 SAN (Dual Ctl Flash Bndl 6x900Gb 10K 2.5 SSD RAID 2x (M0T60A)); -HP ProLiant DL380 Gen9-4 шт.; -Коммутатор HP 5120-48G-PoE+ EI Switch w/2 Intf Slts (44x10/100/1000 PoE+ + 4x10/100/1000 PoE or SFP + 4 optional 10GbE ports, Managed static L3, IRF Stacking, 19') (repl. for JE071A)-2 шт.; -Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer (A3, 600dpi, 20(20)ppm, 192Mb, Duplex, 2trays 250+100, USB/LAN)-10 шт.); -Система Видеоконференц связи Polycom (HDX 7000-720, RMX 1500, RSS 4000)-1 шт.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не предусмотрен
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Создание надежной, функциональной информационной среды предприятия
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Создание надежной, функциональной информационной среды предприятия | В результате реализации инвестиционного проекта решается следующая задача: - повышение эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | не определены | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 3 года |  | 25.9251
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 25.9251
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 67 Приоб-ние спецтехники и авт
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение спецтехники и автотранспорта
2 | Идентификатор проекта | 67
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
9 | Тип проекта | Приобретение основных средств
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Потребность в замене техники и приобретение новой (в связи с выходом существующей из строя, физический износ) Для перевозки инженерно-технических работников для производства инженерных осмотров электрооборудования в труднодоступной местности
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Для перевозки инженерно-технических работников для производства инженерных осмотров электрооборудования в труднодоступной местности
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предполагает приобретение: -ARGO 750 HDI 8х8 (ARGO Avenger 8X8 ST); -Автомобиль УАЗ Патриот.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не предусмотрен
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Пробретение основных средств необходимо для перевозки инженерно-технических работников с целью производства инженерных осмотров электрооборудования в труднодоступной местности
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Пробретение основных средств необходимо для перевозки инженерно-технических работников с целью производства инженерных осмотров электрооборудования в труднодоступной местности | В результате реализации инвестиционного проекта решается следующая задача: - повышение эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Приобретение спецтехники и автотранспорта | не определены | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 3 года |  | 4.661
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 4.661
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 68 Приоб. электр. и проч.имущ.
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение электросетевого и прочего имущества
2 | Идентификатор проекта | 68
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | -
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
9 | Тип проекта | Приобретение основных средств
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | Потребность в приобретение элелектросетевого оборудования и склада для его хранения
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | В рамках реализации распоряжения ХМАО – Югры от 07.10.2011 № 571 – рп "О формировании условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с целью консолидации электосетевого имущества на территории ХМАО-Югры, расширения зоны обслуживания Общества, осуществления технологического присоединения большего количества потребителей и эффективного оперативного управления энергопотреблением
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предполагает приобретение электросетевого имущество на территрии МО г. Когалым, МО Кондинского района, а также складского помещения в г. Ханты-Мансийске.
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | не требует
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | Приобретение электосетевого имущества включено в соответствии с поступившими предложениями от Администрациии МО Кондинский район (письмо от 31.01.2017 №08-11-589/17-0-0), МО г. Когалым, а также коммерческим предложением от ИП Яковлев О.Б. о реализации складского помещения в г. Ханты-Мансийске
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | В рамках реализации распоряжения ХМАО – Югры от 07.10.2011 № 571 – рп "О формировании условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с целью консолидации электосетевого имущества на территории ХМАО-Югры, расширения зоны обслуживания Общества, осуществления технологического присоединения большего количества потребителей и эффективного оперативного управления энергопотреблением
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реализация инвестиционного проекта предполагает приобретение электросетевого имущество на территрии МО г. Когалым, МО Кондинского района, а также складского помещения в г. Ханты-Мансийске.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Цели: - консолидировать электосетевое имущество на территории ХМАО-Югры, - расширить зоны обслуживания Общества, - осуществление эффективного оперативного управления энергопотреблением | В рамках реализации распоряжения ХМАО – Югры от 07.10.2011 № 571 – рп "О формировании условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с целью консолидации электосетевого имущества на территории ХМАО-Югры, расширения зоны обслуживания Общества, осуществления технологического присоединения большего количества потребителей и эффективного оперативного управления энергопотреблением
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Приобретение электросетевого и прочего имущества | не определены | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 15 лет |  | 315.7571
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 315.7571
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 69 приоб. оборуд. вне сметы
Паспорт инвестиционного объекта
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек
2 | Идентификатор проекта | 69
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | -
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
9 | Тип проекта | Приобретение основных средств
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Реализация проекта направлена на организацию эффективного обслуживания электросетевого имущества АО «ЮРЭСК».
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | Не предусмотрен
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Проект выставлен на общественное обсуждение
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | АО "ЮРЭСК", 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, тел. 8 (3467) 31-85-95, доб. 1280, e-mail: office@yuresk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Создание надежной производственной базы предприятия
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 0
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативные варианты отсутствуют
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Создание надежной, функциональной информационной среды предприятия
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | 7 лет
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Создание надежной производственной базы предприятия | В результате реализации инвестиционного проекта решается следующая задача: - повышение эффективности производства
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.4
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Котловой тариф на услуги по передачи электрической энергии, ХМАЮ-Югра | Влияние не оказывает, рост тарифов не выше установленного Правительством РФ предельного уровня
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 | 45.3
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
| Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | не определены | 2018 год | 2022 год
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 |  |  | 22.661
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  |  | 22.661
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48