## I-ЦЗ
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2014 | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 1829.1638 | 370.29 |  |  | 10707.3661 | 6741.2592 | 0 | 17.357 | 12.1 | 320.1647 | 41.31 | 440.3354 | 82.19 | 270.395 | 35.6 | 648.66 | 189.77 | 1696.9121 | 360.97 | 3007.6098 | 1831.9349 | 1492.7128 | 1005.1482 | 1861.1944 | 9198.6
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 64.5947 | 100.09 |  |  | 985.5903 | 884.0086 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 70.0115 | 85.6251 | 69.5591 | 104.6461 | 583.1782 | 913.0201
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 64.5947 | 100.09 |  |  | 674.2625 | 573.9558 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 70.0115 | 31.9115 | 55.74 | 92.6461 | 352.6582 | 602.9673
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | С/П | 22 | 0 | 2014 | 2016 | 60 | 60 | [7 empty] | 22 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6 | 0 | 60
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Полноват | С/П | 11.0173 | 0.8 | 2015 | 2018 | 45 | 45 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Казым | С/П | 6.0173 | 0.8 | 2015 | 2018 | 30 | 30 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17
| ИТОГО по Белоярскому району |  | 39.0347 | 1.6 |  |  | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 52 | 16 | 20 | 94
Кондинский район
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 80 | 2012 | 2017 | 228.812 | 220.4699 | [9 empty] | 0 | 80 | 0 | 80 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0.35 | 12.6 | 2012 | 2017 | 175 | 157.6744 | [9 empty] | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 9 | 0.1 | 0.74 | 10 | 146.8344 | 166.6744
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0.58 | 0 | 2012 | 2014 | 56.5337 | 2.3243 |  |  |  | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 | 0 | 49.8421 | 2.3243 |  |  |  | 52.1664
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | С/П | 14.94 | 0 | 2013 | 2014 | 10.9 | 7.3772 |  |  |  | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.3772 |  |  |  | 10.9
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 2.14 | 2013 | 2014 | 9.11 | 9.11 |  |  |  | 0 | 2.14 | [6 empty] | 0 | 2.14 | 0 | 9.11 |  |  |  | 9.11
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 15.87 | 94.74 |  |  | 480.3557 | 396.9558 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 68.5308 | 18.9115 | 0.74 | 62.6461 | 314.6582 | 465.4866
МО г. Когалым
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 16.2897 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.86361 | 0 |  |  |  | 0.86361
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
МО г. Ханты-Мансийск
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Прочие объекты
11 | АИИС КУЭ 1 уровня | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 6.6171 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.6171
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | С/П | 9.69 | 3.75 | 2013 | 2017 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 4 | 1 | 12 | 16 | 33
| ИТОГО по прочим объектам |  | 9.69 | 3.75 |  |  | 39.6171 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0.6171 | 4 | 3 | 14 | 18 | 39.6171
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 311.3278 | 310.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7136 | 13.8191 | 12 | 230.52 | 310.0528
13 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | С/П | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 242.52 | 242.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 230.52 | 242.52
14 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 68.8078 | 67.5328 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 53.7136 | 13.8191 |  |  | 67.5328
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1764.5691 | 270.2 |  |  | 9721.7759 | 5857.2506 | 0 | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 2937.5983 | 1746.3097 | 1423.1536 | 900.5021 | 1278.0162 | 8285.5799
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1764.5691 | 270.2 |  |  | 9721.7759 | 5857.2506 | 0 | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 2937.5983 | 1746.3097 | 1423.1536 | 900.5021 | 1278.0162 | 8285.5799
МО Белоярский район
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | С/П | 4 | 8.82 | 2015 | 2017 | 80 | 80 | [9 empty] | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 | 0 |  | 3 | 15 | 62 | 80
16 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | С/П | 14 | 3.76 | 2014 | 2016 | 100 | 100 | [7 empty] | 14 | 3.76 |  |  | 14 | 3.76 | 0 | 12 | 74 | 14 | 0 | 100
17 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | С/П | 7.47 | 3.71 | 2014 | 2015 | 30 | 30 | [5 empty] | 7.47 | 3.71 |  |  |  |  | 7.47 | 3.71 |  | 5 | 25 |  |  | 30
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 25.47 | 16.29 |  |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 25.47 | 16.29 | 0 | 17 | 102 | 29 | 62 | 210
МО Березовский район
18 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | С/П | 32.485 | 0.1 | 2012 | 2014 | 231.3 | 81.6705 |  |  |  | 32.485 | 0.1 | [6 empty] | 32.485 | 0.1 | 129.2287 | 81.6705 |  |  |  | 210.8991
19 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | С/П | 18.558 | 2 | 2012 | 2015 | 160.1979 | 66.26 | [5 empty] | 18.558 | 2 |  |  |  |  | 18.558 | 2 | 74.2983 | 20.26 | 46 |  |  | 140.5583
20 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | С/П | 54.2 | 12.59 | 2012 | 2017 | 331.97 | 319.167 | [9 empty] | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 0 |  |  | 40 | 279.167 | 319.167
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | С/П | 33.1439 | 2.4 | 2012 | 2015 | 228.4217 | 97.2108 | [5 empty] | 33.1439 | 2.4 |  |  |  |  | 33.1439 | 2.4 | 126.6133 | 63.9108 | 33.3 |  |  | 223.8242
22 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | С/П | 46.8665 | 2.63 | 2012 | 2015 | 303.2 | 156.0896 | [5 empty] | 46.8665 | 2.63 |  |  |  |  | 46.8665 | 2.63 | 144.2604 | 124.4 | 31.6896 |  |  | 300.35
23 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 9.5 | 1.3 | 2012 | 2014 | 117.74 | 0.74204 |  |  |  | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 106.918 | 0.74204 |  |  |  | 107.66
24 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | С/П | 7.151 | 0.5 | 2012 | 2014 | 47.915 | 0.24048 |  |  |  | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 41.2095 | 0.24048 |  |  |  | 41.45
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | С/П | 3.329 | 1.2 | 2012 | 2014 | 43.5761 | 0.77945 |  |  |  | 3.329 | 1.2 | [6 empty] | 3.329 | 1.2 | 38.7966 | 0.77945 |  |  |  | 39.5761
26 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 19.9 | 6.31 | 2013 | 2017 | 66 | 66 |  |  |  | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 | 3.28 | 0.56 | 12.68 | 4.96 | 19.9 | 6.31 | 0 | 3 | 9 | 9 | 45 | 66
27 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | С/П | 0.9 | 4.8 | 2013 | 2015 | 85.95 | 85.95 | [5 empty] | 0.9 | 4.8 |  |  |  |  | 0.9 | 4.8 | 0 | 84 | 1.95 |  |  | 85.95
28 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 8.53 | 0 | 2012 | 2014 | 30.19 | 21.64 |  |  |  | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 | 8.55 | 21.64 |  |  |  | 30.19
29 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | С/П | 3 | 0 | 2014 | 2015 | 7 | 7 | [5 empty] | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 0 | 7
30 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | С/П | 20 | 0 | 2014 | 2017 | 92 | 92 | [9 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 40 | 92
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 257.5634 | 33.83 |  |  | 1745.4606 | 994.7499 | 0 | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 105.0484 | 12.62 | 3.28 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 257.5634 | 33.83 | 669.8748 | 408.6433 | 132.9396 | 89 | 364.167 | 1664.6246
МО г. Когалым
31 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | С/П | 3.117 | 6.3 | 2012 | 2013 | 82.8513 | 0 |  | 3.117 | 6.3 | [8 empty] | 3.117 | 6.3 | 0.25152 |  |  |  |  | 0.25152
32 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 2.75 | 1.26 | 2017 | 2017 | 20.3 | 20.3 | [9 empty] | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 |  |  |  | 20.3 | 20.3
33 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 0.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 25.06 | 25.06 | [9 empty] | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 | 0 |  |  |  | 25.06 | 25.06
34 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | С/П | 7.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | [9 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 | 0 |  |  |  | 75.32 | 75.32
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | С/П | 5.275 | 6.42 | 2013 | 2015 | 68.1515 | 61.5462 |  | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 |  |  |  |  | 5.275 | 6.42 | 6.6053 | 45.7 | 15.8462 |  |  | 68.1515
36 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | С/П | 1.13 | 1.26 | 2014 | 2015 | 20 | 20 | [5 empty] | 1.13 | 1.26 |  |  |  |  | 1.13 | 1.26 | 0 |  | 20 |  |  | 20
37 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | С/П | 2.15 | 0 | 2014 | 2015 | 14 | 14 | [5 empty] | 2.15 | 0 |  |  |  |  | 2.15 | 0 | 0 |  | 14 |  |  | 14
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 22.222 | 17.76 |  |  | 305.6827 | 216.2262 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 22.222 | 17.76 | 6.8568 | 45.7 | 49.8462 | 0 | 120.68 | 223.083
МО Кондинский район
38 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 1.26 | 2012 | 2013 | 32.5472 | 0 |  | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 26.9353 |  |  |  |  | 26.9353
39 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 1.92 | 0 | 2012 | 2017 | 17.2037 | 14.6 | [9 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12.6 | 14.6
40 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | С/П | 81 | 5.71 | 2012 | 2018 | 634.3481 | 592.61 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 83.3411 | 0 | 83.3411
41 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 58.248 | 4 | 2012 | 2014 | 163.9299 | 2.02 |  |  |  | 58.248 | 4 | [6 empty] | 58.248 | 4 | 43.4157 | 2.02 |  |  |  | 45.4357
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | С/П | 43.205 | 4.63 | 2012 | 2015 | 169.46 | 27.641 | [5 empty] | 43.205 | 4.63 |  |  |  |  | 43.205 | 4.63 | 40.2018 | 17.641 | 10 |  |  | 67.8428
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 87.023 | 12.64 | 2012 | 2015 | 318.77 | 114.8704 | [5 empty] | 87.023 | 12.64 |  |  |  |  | 87.023 | 12.64 | 112.2054 | 64.8704 | 50 |  |  | 227.0758
44 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | С/П | 6.542 | 0.8 | 2012 | 2014 | 52.02 | 1.6578 |  |  |  | 6.542 | 0.8 | [6 empty] | 6.542 | 0.8 | 29.6365 | 1.6578 |  |  |  | 31.2943
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | С/П | 44.662 | 1.25 | 2012 | 2015 | 183.284 | 96.7368 | [5 empty] | 44.662 | 1.25 |  |  |  |  | 44.662 | 1.25 | 68.8472 | 45.4528 | 51.284 |  |  | 165.584
46 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | С/П | 2.023 | 0.4 | 2012 | 2015 | 8.06 | 4.9485 | [5 empty] | 2.023 | 0.4 |  |  |  |  | 2.023 | 0.4 | 2.2115 | 2.9485 | 2 |  |  | 7.16
47 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | С/П | 51.902 | 4.31 | 2012 | 2015 | 227.739 | 116.2151 | [5 empty] | 51.902 | 4.31 |  |  |  |  | 51.902 | 4.31 | 107.3287 | 54.9961 | 61.219 |  |  | 223.5438
48 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | С/П | 50.361 | 3.05 | 2012 | 2014 | 162.85 | 2.7054 |  |  |  | 50.361 | 3.05 | [6 empty] | 50.361 | 3.05 | 151.9773 | 2.7054 |  |  |  | 154.6827
49 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | С/П | 6 | 5 | 2012 | 2017 | 200 | 187.4179 | [9 empty] | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.37 | 7.57 | 0.5 | 50 | 129.3479 | 193.7879
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | С/П | 35 | 5.46 | 2012 | 2017 | 144.58 | 134.6175 | [9 empty] | 35 | 5.46 | 35 | 5.46 | 0.1 | 4.3875 | 36 | 24 | 70.23 | 134.7175
51 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 115.077 | 27.38 | 2012 | 2017 | 410.4434 | 338.1549 |  | 12.834 | 3.28 | 9.733 | 5.46 | 17.86 | 8.58 | 35.94 | 5.98 | 38.71 | 4.08 | 115.077 | 27.38 | 56.6028 | 78.3753 | 50 | 103.7711 | 106.0085 | 394.7577
52 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 2.205 | 0.63 | 2012 | 2012 | 5.3888 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
53 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | С/П | 11.242 | 2.52 | 2014 | 2015 | 40 | 40 | [5 empty] | 11.242 | 2.52 |  |  |  |  | 11.242 | 2.52 | 0 | 4 | 36 |  |  | 40
54 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | С/П | 29.33 | 0 | 2016 | 2017 | 112 | 112 | [9 empty] | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 |  |  | 12 | 100 | 112
55 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | С/П | 5.257 | 0.16 | 2013 | 2014 | 15.8 | 0.41426 |  |  |  | 5.257 | 0.16 | [6 empty] | 5.257 | 0.16 | 15.3857 | 0.41426 |  |  |  | 15.8
56 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | С/П | 32.635 | 2.62 | 2013 | 2015 | 113.29 | 30.5298 | [5 empty] | 32.635 | 2.62 |  |  |  |  | 32.635 | 2.62 | 82.7602 | 0.52976 | 30 |  |  | 113.29
57 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 1.8 | 2013 | 2014 | 6.152 | 3.7348 |  |  |  | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 2.4172 | 3.7348 |  |  |  | 6.152
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 663.632 | 83.62 |  |  | 3017.8661 | 1820.8741 | 0 | 12.834 | 4.54 | 130.141 | 15.27 | 290.552 | 36.95 | 35.94 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 580.427 | 77.28 | 746.4153 | 291.3036 | 327.003 | 275.1121 | 418.1864 | 2058.0205
МО Ханты-Мансийский район
58 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | С/П | 73.955 | 6.4 | 2012 | 2016 | 594.7 | 342.9101 | [7 empty] | 73.955 | 6.4 |  |  | 73.955 | 6.4 | 205.2327 | 124.1269 | 168 | 50.7832 |  | 548.1428
59 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | С/П | 6.28 | 0.5 | 2012 | 2013 | 2.0751 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.0751 |  |  |  |  | 1.0751
60 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | С/П | 1.414 | 0.1 | 2012 | 2015 | 49.024 | 43.2508 | [5 empty] | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 | 1.7732 | 40 | 3.2508 |  |  | 45.024
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 0.52 | 0.63 | 2013 | 2014 | 4.3844 | 4.1485 |  | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | [6 empty] | 0.52 | 0.63 | 0.23594 | 4.1485 |  |  |  | 4.3844
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 82.169 | 7.63 |  |  | 650.1834 | 390.3093 | 0 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 75.889 | 7.13 | 208.3169 | 168.2754 | 171.2508 | 50.7832 | 0 | 598.6262
МО Октябрьский район
62 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | С/П | 28.114 | 0.63 | 2012 | 2014 | 228.1 | 118.6222 |  |  |  | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 100.8233 | 118.6222 |  |  |  | 219.4454
63 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | С/П | 8.393 | 0.75 | 2012 | 2015 | 38.47 | 6.9445 |  |  |  | 8.393 | 0.75 | [6 empty] | 8.393 | 0.75 | 31.5255 | 6.9445 |  |  |  | 38.47
64 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | С/П | 25.732 | 0.88 | 2012 | 2014 | 8.42 | 1.67 | [11 empty] | 0 | 0 | 6.75 | 1.67 |  |  |  | 8.42
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 62.239 | 2.26 |  |  | 274.99 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 266.3354
МО г. Югорск
65 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | С/П | 18.8616 | 0 | 2012 | 2014 | 53.35 | 17.7272 |  |  |  | 18.8616 | 0 | [6 empty] | 18.8616 | 0 | 26.6403 | 17.7272 |  |  |  | 44.3675
66 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | С/П | 0.958 | 3.82 | 2012 | 2014 | 34.9499 | 0.0036401 |  |  |  | 0.958 | 3.82 | [6 empty] | 0.958 | 3.82 | 15.3945 | 0.0036401 |  |  |  | 15.3981
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | С/П | 133.15 | 3.7 | 2013 | 2017 | 242.84 | 242.84 | [9 empty] | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 | 0 | 12 | 84 | 72 | 74.84 | 242.84
68 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | С/П | 16.54 | 3.57 | 2013 | 2015 | 90.7957 | 89.5296 |  | 0.32 | 0 | 9.69 | 1.89 | 6.53 | 1.68 |  |  |  |  | 16.54 | 3.57 | 1.2661 | 74.5296 | 15 |  |  | 90.7957
69 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | С/П | 1.35 | 0 | 2014 | 2014 | 7.5957 | 7.5957 |  |  |  | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 7.5957 |  |  |  | 7.5957
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 170.8596 | 11.09 |  |  | 429.5312 | 357.6961 | 0 | 0.32 | 0 | 30.8596 | 5.71 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 170.8596 | 11.09 | 43.301 | 111.8561 | 99 | 72 | 74.84 | 400.9971
МО Советский район
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | С/П | 3.93 | 0.8 | 2012 | 2014 | 20.095 | 2.3 |  |  |  | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 13.6354 | 2.3 |  |  |  | 15.9354
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | С/П | 4.1991 | 0.16 | 2012 | 2014 | 20.1915 | 1.0454 |  |  |  | 4.1991 | 0.16 | [6 empty] | 4.1991 | 0.16 | 13.0523 | 1.0454 |  |  |  | 14.0977
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | С/П | 4.029 | 0.82 | 2012 | 2014 | 21.449 | 0.76402 |  |  |  | 4.029 | 0.82 | [6 empty] | 4.029 | 0.82 | 14.2608 | 0.76402 |  |  |  | 15.0248
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | С/П | 14.64 | 0 | 2012 | 2014 | 30.36 | 2.3335 |  |  |  | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 18.8377 | 2.3335 |  |  |  | 21.1712
74 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | С/П | 0.517 | 3.02 | 2012 | 2014 | 29.7695 | 1.9216 |  |  |  | 0.517 | 3.02 | [6 empty] | 0.517 | 3.02 | 23.205 | 1.9216 |  |  |  | 25.1266
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | С/П | 35.15 | 6.5 | 2012 | 2016 | 138.5112 | 131.8878 | [7 empty] | 35.15 | 6.5 |  |  | 35.15 | 6.5 | 1.3822 | 2.72 | 50.55 | 78.6178 |  | 133.27
76 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | С/П | 298.41 | 46.82 | 2015 | 2017 | 503.3275 | 503.3275 | [9 empty] | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 | 0 |  | 130.7475 | 186.29 | 186.29 | 503.3275
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | С/П | 39.7 | 2.95 | 2015 | 2016 | 71.39 | 71.39 | [7 empty] | 39.7 | 2.95 |  |  | 39.7 | 2.95 | 0 |  | 30 | 41.39 |  | 71.39
78 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | С/П | 40.78 | 3.45 | 2015 | 2016 | 74.13 | 74.13 | [7 empty] | 40.78 | 3.45 |  |  | 40.78 | 3.45 | 0 |  | 30 | 44.13 |  | 74.13
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | С/П | 13.196 | 6.24 | 2013 | 2015 | 90.83 | 85.8455 | [5 empty] | 13.196 | 6.24 |  |  |  |  | 13.196 | 6.24 | 4.9846 | 38.6298 | 47.2157 |  |  | 90.83
80 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | С/П | 17.76 | 8.54 | 2013 | 2015 | 121.2901 | 90 |  | 0.59 | 0 | 10.77 | 4.03 | 6.4 | 4.51 |  |  |  |  | 17.76 | 8.54 | 31.2901 | 70 | 20 |  |  | 121.2901
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | С/П | 2.787 | 0.16 | 2012 | 2014 | 5.6019 | 0.1 |  |  |  | 2.787 | 0.16 | [6 empty] | 2.787 | 0.16 | 3.1817 | 0.1 |  |  |  | 3.2817
82 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | С/П | 1.88 | 0 | 2012 | 2014 | 5.1296 | 0.1 |  |  |  | 1.88 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 0 | 2.1114 | 0.1 |  |  |  | 2.2114
83 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | С/П | 0.166 | 1.26 | 2012 | 2013 | 11.2065 | 0 |  | 0.166 | 1.26 | [8 empty] | 0.166 | 1.26 | 0.11515 |  |  |  |  | 0.11515
| ИТОГО по МО Советский район |  | 477.1441 | 80.72 |  |  | 1143.2818 | 965.1452 | 0 | 0.756 | 1.26 | 42.7521 | 8.99 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 477.1441 | 80.72 | 126.0562 | 119.9142 | 308.5131 | 350.4278 | 186.29 | 1091.2014
МО г. Сургут
84 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | С/П | 1 | 12 | 2014 | 2015 | 110.14 | 110.14 | [5 empty] | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | 12 | 0 | 3.99 | 106.15 |  |  | 110.14
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 1 | 12 |  |  | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3.99 | 106.15 | 0 | 0 | 110.14
МО г. Нефтеюганск
85 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | С/П | 1.5 | 5 | 2015 | 2016 | 30 | 30 | [7 empty] | 1.5 | 5 |  |  | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 27 |  | 30
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск |  | 1.5 | 5 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 30
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0.77 | 0 |  |  | 427.6391 | 266.3103 | 0 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 120.7086 | 142.8594 | 123.4509 | 0 | 0 | 387.0189
86 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0.73 | 0 | 2012 | 2014 | 124.062 | 9.9286 |  | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | [6 empty] | 0.73 | 0 | 74.3781 | 9.9286 |  |  |  | 84.3068
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 18.3691 | 4.0853 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14.2837 | 4.0853 |  |  |  | 18.3691
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 21.6309 | 21.6309 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.6309 |  |  |  | 21.6309
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 21.9292 | 4.1181 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17.8111 | 4.1181 |  |  |  | 21.9292
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 21.15 | 21.15 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.15 |  |  |  | 21.15
91 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 12.98 | 12.98 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.98 |  |  |  | 12.98
92 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | С/П | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 13.64 | 13.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 |  |  | 13.64
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | С/П | 0.04 | 0 | 2013 | 2013 | 14.2356 | 0 |  | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0.04 | 0 | 14.2356 |  |  |  |  | 14.2356
94 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 15
95 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 85 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 |  |  | 85
96 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 79.6422 | 78.7772 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.9663 | 54.8109 |  |  | 78.7772
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 1377.0009 | 368.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.9699 | 309.5312 | 0 | 7.1789 | 51.8528 | 1245.5329
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 38.7767 | 21.4596 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6318 | 7.6786 |  | 7.1789 | 6.602 | 36.0913
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 262.5778 | 180.7406 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1738 | 156.5501 |  |  | 24.1905 | 216.9144
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 87.5761 | 7.9202 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 53.7705 | 7.9202 |  |  |  | 61.6907
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 200 | 75 | [11 empty] | 0 | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 150
101 | Приобретение электросетевого и прочего имущества |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 730.3345 | 49.7755 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3511 | 49.7755 |  |  |  | 727.1266
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 57.7357 | 33.6672 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0427 | 12.6068 |  |  | 21.0603 | 53.7099

## II-ЦЗ (2014)
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования в 2014 году, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [13 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО | [7 empty] | 49.31 |  |  |  |  | 54.6847 |  | 1831.9349 | 95.3894 | 1011.4595 | 266.2824 | 458.8037 | [7 empty] | 41.31 |  |  |  |  | 320.1627 |  | 1833550
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 49.31 |  |  |  |  | 54.6847 |  | 85.6251 | 6.306 | 32.6249 | 36.6569 | 10.0373 | [7 empty] | 2.93 |  |  |  |  | 16.23 |  | 612351
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 49.31 |  |  |  |  | 54.6847 |  | 31.9115 | 2.9419 | 22.2266 | 3.8202 | 2.9227 | [7 empty] | 2.93 |  |  |  |  | 16.23 |  | 612351
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | [14 empty] | 6 | 0.44531 | 4.8857 | 0.0040471 | 0.66498
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Полноват | [14 empty] | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Казым | [14 empty] | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 39.0347 |  | 6 | 0.44531 | 4.8857 | 0.0040471 | 0.66498 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Кондинский район
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 0
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3243 | 0 | 2.3243 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2014 | 20 | по эстакаде | АПВП | 0.58
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | [7 empty] | 0 | 1970 | 15 | ж/б | АС-95, АС-70 | 14.94 |  | 7.3772 |  | 6.9609 |  | 0.41633 | [7 empty] | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП | 14.94 |  | 79021
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  |  |  |  | 1993 | 20 | ТМ | 2.32 |  |  |  |  | 0 |  | 9.11 | 1.7735 | 4.6995 | 1.6948 | 0.94219 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 2.14 |  |  |  |  | 0 |  | 533330
| ИТОГО по Кондинскому району | [7 empty] | 46.92 |  |  |  |  | 14.94 |  | 18.9115 | 1.7735 | 13.9846 | 1.6948 | 1.4585 | [7 empty] | 2.14 |  |  |  |  | 15.52 |  | 612351
МО г. Когалым
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
МО г. Ханты-Мансийск
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск | [14 empty] | 3 | 0.24 | 0.57 | 1.8 | 0.39 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | [14 empty] | 3 | 0.24 | 0.57 | 1.8 | 0.39 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Прочие объекты
11 | АИИС КУЭ 1 уровня | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры |  |  |  |  | 1980- 1998 | 20 | ТМ | 0.79 | 1980- 1998 | 10 | дер. | АС-95, АС-70 | 0.71 |  | 4 | 0.48308 | 2.7863 | 0.32139 | 0.4092 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ, ТМ | 0.79 | 2014 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 0.71
| ИТОГО по прочим объектам | [7 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 0.71 |  | 4 | 0.48308 | 2.7863 | 0.32139 | 0.4092 | [7 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 0.71
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 53.7136 | 3.3641 | 10.3983 | 32.8366 | 7.1146 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | [14 empty] | 53.7136 | 3.3641 | 10.3983 | 32.8366 | 7.1146 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство и расширение: | [14 empty] | 1746.3097 | 89.0833 | 978.8346 | 229.6255 | 448.7664 | [7 empty] | 38.38 |  |  |  |  | 303.9327 |  | 1221199
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 1746.3097 | 89.0833 | 978.8346 | 229.6255 | 448.7664 | [7 empty] | 38.38 |  |  |  |  | 303.9327 |  | 1221199
МО Белоярский район
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский.
16 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | [14 empty] | 12 | 1.7639 | 5.0888 | 2.7142 | 2.4331
17 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | [14 empty] | 5 | 0.61782 | 3.4479 | 0.42475 | 0.50958
| ИТОГО по МО Белоярский район | [14 empty] | 17 | 2.3817 | 8.5367 | 3.1389 | 2.9427 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО Березовский район
18 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | [14 empty] | 81.6705 |  | 74.7451 |  | 6.9253 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 0.1 | 2014 | 15 | дер. | СИП | 32.485 |  | 80040
19 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | [14 empty] | 20.26 |  | 17.1088 | 2.443 | 0.70822
20 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | [14 empty] | 0
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | [14 empty] | 63.9108 |  | 47.3331 | 12.7081 | 3.8696
22 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | [14 empty] | 124.4 |  | 100.8804 | 20.5495 | 2.9701
23 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | [14 empty] | 0.74204 |  |  |  | 0.74204 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 1.3 | 2014 | 15 | ж/б | СИП 2XS(FL)2Y-3 N2XSEYFGB2Y | 9.5 |  | 67070
24 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | [14 empty] | 0.24048 |  |  |  | 0.24048 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 0.5 | 2014 | 15 | ж/б | АПвПу | 7.151 |  | 73050
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | [14 empty] | 0.77945 |  |  |  | 0.77945 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 1.2 | 2014 | 15 | дерево | АПвПу2г, ААБл СИП-3, СИП-2 | 3.329 |  | 84220
26 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [14 empty] | 3 | 0.34312 | 2.1372 | 0.20988 | 0.30978 | [8 empty] | 2014 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 1.36
27 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | [14 empty] | 84 | 6.6705 | 22.8996 | 43.8798 | 10.5501
28 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | [14 empty] | 21.64 | 0.12355 | 18.7819 | 0.60833 | 2.1262 | [7 empty] | 0 | 2014 | 15 | ж/б | СИП АПвПуГ | 8.53 |  | 47070
29 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [14 empty] | 6 | 0.45365 | 4.831 | 0.13212 | 0.58327 | [7 empty] | 0
30 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | [14 empty] | 2 | 0.15122 | 1.6103 | 0.044039 | 0.19442 | [7 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | [14 empty] | 408.6433 | 7.742 | 290.3275 | 80.5749 | 29.999 | [7 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 62.355 |  | 351450
МО г. Когалым
31 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | [14 empty] | 0
32 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [14 empty] | 0
33 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [14 empty] | 0
34 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | [14 empty] | 0
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [14 empty] | 45.7 | 7.7191 | 24.3581 | 7.9229 | 5.6999 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 3.3 | 2014 | 15 | ж/б | СИП | 0.36
36 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | [14 empty] | 0
37 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | [14 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | [14 empty] | 45.7 | 7.7191 | 24.3581 | 7.9229 | 5.6999 | [7 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 0.36 |  | 0
МО Кондинский район
38 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 0
39 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
40 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | [14 empty] | 0
41 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 2.02 |  |  | 1.2858 | 0.7342 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 4 | 2014 | 15 | ж/б | СИП | 58.248 |  | 99808
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | [14 empty] | 17.641 |  | 13.7109 | 3.4907 | 0.43932
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 64.8704 | 2.164 | 33.8151 | 12.3499 | 16.5413
44 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | [14 empty] | 1.6578 |  |  |  | 1.6578 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 0.8 | 2014 | 15 | ж/б | АСБ, СИП, АСБл | 6.542 |  | 239690
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | [14 empty] | 45.4528 |  | 40.3234 | 2.4226 | 2.7068
46 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | [14 empty] | 2.9485 |  | 2.9485
47 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | [14 empty] | 54.9961 | 4.1356 | 48.247 |  | 2.6135
48 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | [14 empty] | 2.7054 |  |  |  | 2.7054 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 3.05 | 2014 | 15 | ж/б | АСБ, СИП | 50.361 |  | 100514
49 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | [14 empty] | 7.57 | 0.25214 | 6.9856 | 0.22654 | 0.10574
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | [14 empty] | 4.3875 |  | 4.3875
51 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [14 empty] | 78.3753 | 7.8541 | 55.0526 | 8.1299 | 7.3387 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 5.46 | 2014 | 15 | ж/б | СИП 3, АВБбШв | 9.733
52 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 0
53 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | [14 empty] | 4 | 0.66862 | 2.3125 | 0.45651 | 0.56237
54 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | [14 empty] | 0
55 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | [14 empty] | 0.41426 |  |  |  | 0.41426 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 0.16 | 2014 | 15 | ж/б | СИП 2 СИП 3 | 5.257 |  | 98054
56 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | [14 empty] | 0.52976 |  |  |  | 0.52976
57 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [14 empty] | 3.7348 |  | 3.1736 |  | 0.56128 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ | 1.8 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [14 empty] | 291.3036 | 15.0745 | 210.9567 | 28.362 | 36.9104 | [7 empty] | 15.27 |  |  |  |  | 130.141 |  | 538066
МО Ханты-Мансийский район
58 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | [14 empty] | 124.1269 |  | 97.666 | 11.1416 | 15.3194
59 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | [14 empty] | 0
60 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | [14 empty] | 40 | 1.5969 | 34.2594 | 3.3394 | 0.80425
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [14 empty] | 4.1485 | 0.4731 | 2.3619 | 0.64309 | 0.67038 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ, ТМ | 0.63 | 2014 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 0.29
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | [14 empty] | 168.2754 | 2.07 | 134.2872 | 15.124 | 16.794 | [7 empty] | 0.63 |  |  |  |  | 0.29 |  | 0
МО Октябрьский район
62 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | [14 empty] | 118.6222 |  | 92.3622 | 20.2979 | 5.962 |  |  |  |  | 2014 | 20 | 1х630 кВА - 1 шт. (ТMCRES) 1х455 - 1 шт. (ДЭС) | 0.63 | 2014 | 10 | дер | CCSX99-AL7 АПвВнг АВВГнг | 28.114 |  | 55094
63 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | [14 empty] | 6.9445 |  | 6.4185 |  | 0.52599 |  |  |  |  | 2014 | 20 | 1х250 кВА - 3 шт. (ТМГ) | 0.75 | 2014 | 15 | ж/б | СИП, АПвП, АВБшв | 8.393
64 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | [14 empty] | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67
| ИТОГО по МО Октябрьский район | [14 empty] | 127.2366 | 0 | 98.7807 | 20.2979 | 8.158 | [7 empty] | 1.38 |  |  |  |  | 36.507 |  | 55094
МО г. Югорск
65 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | [14 empty] | 17.7272 | 0.27866 | 11.9304 |  | 5.5182 | [7 empty] | 0 | 2014 |  |  |  | 18.8616 |  | 39584
66 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | [14 empty] | 0.0036401 |  |  |  | 0.0036401 |  |  |  |  | 2014 | 15.0833 | 2х400 кВА - 1 шт. 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 3.82 | 2014 | 10.0833 |  | ААБл, ААШв, АВВГ, АСБУ, ААБ, АВБбШв, ААШв | 0.958
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | [14 empty] | 12 | 1.024 | 9.3785 | 0.42494 | 1.1726
68 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [14 empty] | 74.5296 | 12.2037 | 44.7568 | 6.7327 | 10.8364 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ, ТМ | 1.89 | 2014 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 9.688
69 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | [14 empty] | 7.5957 | 0.5634 | 6.1872 | 0 | 0.8451 | [7 empty] | 0 | 2014 | 10.0833 | - | ААБлУ | 1.35
| ИТОГО по МО г. Югорск | [14 empty] | 111.8561 | 14.0697 | 72.2528 | 7.1576 | 18.3759 | [7 empty] | 5.71 |  |  |  |  | 30.8576 |  | 39584
МО Советский район
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | [14 empty] | 2.3 | 0.1295 | 1.9184 |  | 0.25213 |  |  |  |  | 2014 | 15.0833 | 2х400 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.8 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКП2г, АВБбШв, СИП2, СИП4 | 3.93 |  | 34430
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | [14 empty] | 1.0454 |  | 1.0454 | [6 empty] | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА-1 шт (ТМГ) | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП3, АС,АВБбШв, СИП2, СИП4 | 4.1991 |  | 25180
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | [14 empty] | 0.76402 |  |  |  | 0.76402 |  |  |  |  | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА-1 шт; 2х250 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.82 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, АПвПг, СИП3, АВБбШв, СИП2, СИП4 | 4.029 |  | 71300
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [14 empty] | 2.3335 |  |  | 1.7898 | 0.54371 | [7 empty] | 0 | 2014 | 10.0833 | ж/б | ААБл, АПвКПг, СИП3, АВБбШв, СИП2, СИП4 | 14.64 |  | 60690
74 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | [14 empty] | 1.9216 |  | 1.5842 | 0.040046 | 0.29733 |  |  |  |  | 2014 | 15.0833 | 2х630 кВА - 2 шт. 2х250 кВА - 2 шт. (ТМГ) | 3.02 | 2014 | 10.0833 |  | АВБбШв | 0.517
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | [14 empty] | 2.72 |  | 1.9446 | 0.27535 | 0.50001
76 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | [14 empty] | 0
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | [14 empty] | 0
78 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | [14 empty] | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | [14 empty] | 38.6298 | 0.63418 | 14.4417 | 23.5107 | 0.043285
80 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [14 empty] | 70 | 11.7363 | 41.1651 | 9.3221 | 7.7765 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ, ТМ | 4.03 | 2014 | 15 | ж/б дерево | СИП, АПвПу2г, АВВбШв | 10.77
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | [14 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 2014 | 15.0833 | 1х160 кВА - 1 шт. (ТМГ) | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, СИП3, АВБбШв, СИП2, СИП4 | 2.787 |  | 25553
82 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | [14 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АВБбШв СИП 2 | 1.88 |  | 19852
83 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | [14 empty] | 0
| ИТОГО по МО Советский район | [14 empty] | 119.9142 | 12.5 | 62.0993 | 34.938 | 10.3769 | [7 empty] | 8.99 |  |  |  |  | 42.7521 |  | 237005
МО г. Сургут
84 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | [14 empty] | 3.99 | 0.75714 | 2.1606 | 0.70505 | 0.3672
| ИТОГО по МО г. Сургут | [14 empty] | 3.99 | 0.75714 | 2.1606 | 0.70505 | 0.3672
МО г. Нефтеюганск
85 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | [14 empty] | 0
ИТОГО по МО г. Нефтеюганск
| Прочее строительство, в т.ч. | [14 empty] | 142.8594 | 26.7692 | 75.075 | 31.4042 | 9.611 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.67
86 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [14 empty] | 9.9286 |  | 8.7994 |  | 1.1293 | [7 empty] | 0 | 2014 | 10.0833 |  | АВБбШв | 0.67
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | [14 empty] | 4.0853 | 0 | 1.9317 | 1.7478 | 0.40589 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | [14 empty] | 21.6309 | 3.461 | 9.8421 | 6.4893 | 1.8386 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | [14 empty] | 4.1181 | 0 | 3.26 | 0.048949 | 0.80914 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | [14 empty] | 21.15 | 3.384 | 9.6233 | 6.345 | 1.7977 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
91 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | [14 empty] | 12.98 | 2.0768 | 5.9059 | 3.894 | 1.1033 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
92 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
94 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | [14 empty] | 10 | 2.616 | 5.1586 | 1.8604 | 0.36503 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
95 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | [14 empty] | 35 | 9.1561 | 18.0551 | 6.5113 | 1.2776 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
96 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | [14 empty] | 23.9663 | 6.0753 | 12.499 | 4.5076 | 0.88444 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | [14 empty] | 309.5312 | 0 | 0 | 0 | 309.5312 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [14 empty] | 7.6786 |  |  |  | 7.6786 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | [14 empty] | 156.5501 |  |  |  | 156.5501 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | [14 empty] | 7.9202 |  |  |  | 7.9202 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | [14 empty] | 75 |  |  |  | 75 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
101 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | [14 empty] | 49.7755 |  |  |  | 49.7755 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | [14 empty] | 12.6068 |  |  |  | 12.6068 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## III-ЦЗ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года |  | План 2014 года |  | План 2015 года |  | План 2016 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
| ВСЕГО, |  | 62.2 |  | 80.2 |  | 80.2 |  | 13.2784 |  | 10.957 |  | 7.156 |  | 30.082 |  | 39.122 |  | 39.122
1 | ПС Юмас 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х16 |  | 2х25 |  | 2х25 |  | 7.8774 |  | 6.391 |  | 3.86 |  | 15.46 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2.7988 |  | 2.481 |  | 1.956 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 99808 |  | 0 |  | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2.8672 |  | 2.549 |  | 2.01 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ПС Луговая 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | -0.265 |  | -0.464 |  | -0.67 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## IV-2014
План ввода основных средств по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | км/МВА/другое | [49 empty] | млн. руб.
|  | 2013 год |  | в том числе: | [7 empty] | 2014 год |  | в том числе: | [7 empty] | 2015 год |  | в том числе: | [7 empty] | 2016 год |  | в том числе: | [7 empty] | 2017 год |  | в том числе: | [7 empty] | План 2013 | в том числе: |  |  |  | План 2014 | в том числе: |  |  |  | План 2015 | в том числе: |  |  |  | План 2016 | в том числе: |  |  |  | План 2017 | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 320.1627 | 41.31 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 6.6 | 287.2367 | 27.47 | 440.3354 | 82.19 | 0 | 0 | 161.712 | 22.57 | 55.74 | 1.25 | 222.8834 | 58.37 | 270.395 | 35.6 | 0 | 0 | 97.405 | 6.4 | 15.77 | 0 | 157.22 | 29.2 | 648.66 | 189.77 | 0 | 0 | 33.4023 | 0 | 17.9862 | 0 | 597.27 | 189.77 | 831.7024 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.4896 | 1859.1069 | 9.3029 | 179.0854 | 433.3401 | 1237.3786 | 2244.252 | 32.6882 | 633.8948 | 174.762 | 1402.9071 | 1019.8365 | 0 | 545.8504 | 35.6685 | 438.3176 | 2298.1466 | 0 | 58.9688 | 42.9504 | 2196.2274
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 16.23 | 0.79 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 94.56 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 111.7163 | 0 | 0 | 7.7203 | 103.9959 | 33.8791 | 0 | 0 | 0 | 33.8791 | 62.7119 | 0 | 0 | 0 | 62.7119 | 562.9932 | 0 | 0 | 0 | 562.9932
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 16.23 | 0.79 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 94.56 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 82.199 | 0 | 0 | 7.7203 | 74.4787 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 62.7119 | 0 | 0 | 0 | 62.7119 | 357.4678 | 0 | 0 | 0 | 357.4678
| МО Белоярский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 22 | 0 | [6 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50.8475 |  |  |  | 50.8475 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 80 | [6 empty] | 0 | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 193.9085 |  |  |  | 193.9085
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.35 | 12.6 | [6 empty] | 0.35 | 12.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 148.3051 |  |  |  | 148.3051
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | [8 empty] | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.14 |  |  |  |  | 0 | 2.14 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.7203 | 0 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.002 | 0 | 0 | 7.7203 | 57.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2136 | 0 | 0 | 0 | 342.2136
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 |  |  |  | 2.5424 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
11 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.56171 |  |  |  | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 |  |  |  | 1.6949 | 1.6949 |  |  |  | 1.6949 | 1.6949 |  |  |  | 1.6949
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0.71 | 0.79 | [6 empty] | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | [6 empty] | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | [6 empty] | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | [6 empty] | 4.36 | 1.96 | 0 |  |  |  |  | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.84746 |  |  |  | 0.84746 | 10.1695 |  |  |  | 10.1695 | 13.5593 |  |  |  | 13.5593
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 1.96 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 11.8644 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 15.2542 | 0 | 0 | 0 | 15.2542
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 28.7944 | 0 | 0 | 0 | 28.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5254 | 0 | 0 | 0 | 205.5254
13 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 205.5254 |  |  |  | 205.5254
14 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 28.7944 |  |  |  | 28.7944 | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 303.9327 | 38.38 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 4.46 | 271.0067 | 26.68 | 439.8054 | 82.19 | 0 | 0 | 161.712 | 22.57 | 55.74 | 1.25 | 222.3534 | 58.37 | 244.305 | 34.6 | 0 | 0 | 97.405 | 6.4 | 15.77 | 0 | 131.13 | 28.2 | 643.95 | 95.21 | 0 | 0 | 33.4023 | 0 | 17.9862 | 0 | 592.56 | 95.21 | 831.1407 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 159.9279 | 1747.3907 | 9.3029 | 179.0854 | 425.6197 | 1133.3827 | 2210.3729 | 32.6882 | 633.8948 | 174.762 | 1369.0279 | 957.1246 | 0 | 545.8504 | 35.6685 | 375.6057 | 1735.1534 | 0 | 58.9688 | 42.9504 | 1633.2342
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 303.9327 | 38.38 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 4.46 | 271.0067 | 26.68 | 439.8054 | 82.19 | 0 | 0 | 161.712 | 22.57 | 55.74 | 1.25 | 222.3534 | 58.37 | 244.305 | 34.6 | 0 | 0 | 97.405 | 6.4 | 15.77 | 0 | 131.13 | 28.2 | 643.95 | 95.21 | 0 | 0 | 33.4023 | 0 | 17.9862 | 0 | 592.56 | 95.21 | 831.1407 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 159.9279 | 1747.3907 | 9.3029 | 179.0854 | 425.6197 | 1133.3827 | 2210.3729 | 32.6882 | 633.8948 | 174.762 | 1369.0279 | 957.1246 | 0 | 545.8504 | 35.6685 | 375.6057 | 1735.1534 | 0 | 58.9688 | 42.9504 | 1633.2342
| МО Белоярский район | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | 8.82 | [6 empty] | 4 | 8.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 67.7966 |  |  |  | 67.7966
16 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 14 | 3.76 | [6 empty] | 14 | 3.76 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.7458 |  |  |  | 84.7458 | 0
17 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 7.47 | 3.71 |  |  | 5.77 |  | 1.7 |  |  | 3.71 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 |  | 11.1731 | 3.9638 | 10.2868 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 3.71 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 11.1731 | 3.9638 | 10.2868 | 84.7458 | 0 | 0 | 0 | 84.7458 | 67.7966 | 0 | 0 | 0 | 67.7966
| МО Березовский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
18 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | [8 empty] | 32.485 | 0.1 | [6 empty] | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 196.3255 | 0 | 0 | 0 | 196.3255 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 18.558 | 2 | [6 empty] | 18.558 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8892 |  |  |  | 135.8892 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 54.2 | 12.59 | [6 empty] | 54.2 | 12.59 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 281.3305 |  |  |  | 281.3305
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 33.1439 | 2.4 | [6 empty] | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.762 |  |  |  | 193.762 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 46.8665 | 2.63 | [6 empty] | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0457 |  |  |  | 257.0457 | 0 |  |  |  |  | 0
23 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5 | 1.3 |  |  |  |  | 9.5 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 100.091 | 0 | 0 | 100.091 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | [8 empty] | 7.151 | 0.5 |  |  |  |  | 7.151 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 40.7367 | 0 | 0 | 40.7367 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.329 | 1.2 |  |  |  |  | 0.942 | 0 | 2.387 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 37.1727 | 0 | 0 | 21.389 | 15.7836 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 1.36 | 0 | [6 empty] | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 |  |  |  |  | 1.478 |  | 1.102 | 0.79 | 3.28 | 0.56 |  |  | 2.53 |  | 0.75 |  |  | 0.56 | 12.68 | 4.96 |  |  | 8.2789 |  | 4.4 |  |  | 4.96 | 0 |  |  |  |  | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | 9.0272 |  | 1.4001 | 3.6067 | 4.0205 | 7.6271 |  | 4.3812 | 1.5105 | 1.7355 | 38.1356 |  | 14.394 | 9.5559 | 14.1857
27 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.9 | 4.8 |  |  | 0.9 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.839 |  | 72.839 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 25.5847 | 0 | 0 | 0 | 25.5847 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 |  | 5.9322 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 20 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 77.9661 |  |  |  | 77.9661
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 1.8 | 44.762 | 1.3 | 105.0484 | 12.62 | 0 | 0 | 3.9 | 4.8 | 1.478 | 0 | 99.6704 | 7.82 | 3.28 | 0.56 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 0 | 0 | 8.2789 | 0 | 4.4 | 0 | 74.2 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.0529 | 0 | 0 | 162.2168 | 238.8361 | 674.4953 | 0 | 80.1712 | 3.6067 | 590.7173 | 7.6271 | 0 | 4.3812 | 1.5105 | 1.7355 | 397.4322 | 0 | 14.394 | 9.5559 | 373.4824
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
31 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | [6 empty] | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 70.2589 |  |  |  | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.75 | 1.26 | [6 empty] | 2.75 | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.2034 |  |  |  | 17.2034
33 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 1.26 | [6 empty] | 0.4 | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.2373 |  |  |  | 21.2373
34 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 7.4 | 1.26 | [6 empty] | 7.4 | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 63.8305 |  |  |  | 63.8305
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0.36 | 3.3 | [6 empty] | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 |  |  | 0.83 | 0.4 | 3.43 |  | 0.655 | 2.72 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 38.4627 | 0 | 0 | 0 | 38.4627 | 19.332 |  | 7.6777 | 1.1206 | 10.5337 | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.13 | 1.26 | [6 empty] | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9492 |  |  |  | 16.9492 | 0 |  |  |  |  | 0
37 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.15 | 0 | [6 empty] | 2.15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 |  |  |  | 11.8644 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 0.83 | 0.4 | 3.43 | 0 | 3.935 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 38.4627 | 0 | 0 | 0 | 38.4627 | 48.1455 | 0 | 7.6777 | 1.1206 | 39.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2712 | 0 | 0 | 0 | 102.2712
| МО Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
38 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 27.6941 |  |  |  | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.92 | 0 | [6 empty] | 1.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.5794 |  |  |  | 14.5794
40 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
41 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 58.248 | 4 | [6 empty] | 58.248 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 139.2873 | 0 | 0 | 0 | 139.2873 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 43.205 | 4.63 |  |  | 43.205 | 4.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.871 |  | 143.871 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 87.023 | 12.64 |  |  | 87.023 | 12.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3628 |  | 270.3628 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 6.542 | 0.8 | [6 empty] | 6.542 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 44.1924 | 0 | 0 | 0 | 44.1924 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 44.662 | 1.25 |  |  |  |  | 44.662 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3407 |  |  | 155.3407 |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.023 | 0.4 | [6 empty] | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8305 |  |  |  | 6.8305 | 0 |  |  |  |  | 0
47 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 51.902 | 4.31 | [6 empty] | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0186 |  |  |  | 193.0186 | 0 |  |  |  |  | 0
48 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 50.361 | 3.05 | [6 empty] | 50.361 | 3.05 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 138.4121 | 0 | 0 | 0 | 138.4121 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 6 | 5 | [6 empty] | 6 | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 169.4915 |  |  |  | 169.4915
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 35 | 5.46 | [6 empty] | 35 | 5.46 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 122.5407 |  |  |  | 122.5407
51 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 12.834 | 3.28 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 0 | 9.733 | 5.46 |  |  | 1.723 | 0.4 | 4.24 | 2.5 | 3.77 | 2.56 | 17.86 | 8.58 |  |  | 14.96 |  | 2.9 |  |  | 8.58 | 35.94 | 5.98 |  |  | 20.92 |  | 15.02 |  |  | 5.98 | 38.71 | 4.08 |  |  | 25.1234 |  | 13.5862 |  |  | 4.08 | 38.4525 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 3.7646 | 81.3373 | 0 | 7.1244 | 34.9583 | 39.2546 | 50.4168 |  | 22.9975 | 7.4017 | 20.0176 | 87.9416 |  | 37.0819 | 34.158 | 16.7017 | 89.8377 |  | 44.5748 | 33.3945 | 11.8684
52 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
53 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 11.242 | 2.52 | [6 empty] | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8983 |  |  |  | 33.8983 | 0 |  |  |  |  | 0
54 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 29.33 | 0 | [6 empty] | 29.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 94.9153 |  |  |  | 94.9153
55 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 5.257 | 0.16 | [6 empty] | 5.257 | 0.16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 13.4296 | 0 | 0 | 0 | 13.4296 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.635 | 2.62 | [6 empty] | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0085 |  |  |  | 96.0085 | 0 |  |  |  |  | 0
57 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 5.2148 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 12.834 | 4.54 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 1.26 | 130.141 | 15.27 | 0 | 0 | 1.723 | 0.4 | 4.24 | 2.5 | 124.178 | 12.37 | 290.552 | 36.95 | 0 | 0 | 145.188 | 17.27 | 47.562 | 1.25 | 97.802 | 18.43 | 35.94 | 5.98 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 15.02 | 0 | 0 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 0 | 0 | 25.1234 | 0 | 13.5862 | 0 | 72.25 | 14.54 | 66.1465 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 31.4587 | 421.8735 | 0 | 7.1244 | 34.9583 | 379.7907 | 949.7471 | 0 | 437.2313 | 162.7424 | 349.7734 | 87.9416 | 0 | 37.0819 | 34.158 | 16.7017 | 491.3646 | 0 | 44.5748 | 33.3945 | 413.3952
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
58 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 73.955 | 6.4 |  |  | 73.955 | 6.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 504.3873 |  | 504.3873 |  |  | 0
59 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
60 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0.1 |  |  | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5628 |  | 41.5628 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 |  | 0.29 | 0.63 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.20126 |  |  |  | 0.20126 | 3.5156 | 0 | 0 | 0.52572 | 2.9899 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 3.5156 | 0 | 0 | 0.52572 | 2.9899 | 41.5628 | 0 | 41.5628 | 0 | 0 | 504.3873 | 0 | 504.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Октябрьский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
62 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | [8 empty] | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 193.5505 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | [8 empty] | 8.393 | 0.75 | [6 empty] | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6882 | 32.6882 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 32.6882 | 32.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Югорск | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
65 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 18.8616 | 0 | [6 empty] | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 45.2807 | 0 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0.958 | 3.82 |  |  | 0.958 | 3.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 29.8157 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 133.15 | 3.7 | [6 empty] | 133.15 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 205.7966 |  |  |  | 205.7966
68 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0.32 | 0 | [6 empty] | 0.32 |  | 9.688 | 1.89 |  |  | 0.66 | 0 | 0.198 | 0 | 8.83 | 1.89 | 6.53 | 1.68 |  |  | 4.61 |  | 1.57 |  | 0.35 | 1.68 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.0782 |  |  |  | 1.0782 | 46.9636 | 0 | 0.73097 | 1.0457 | 45.1869 | 28.9123 |  | 8.8237 | 3.3285 | 16.7601 | 0 |  |  |  |  | 0
69 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 30.8576 | 5.71 | 0 | 0 | 1.618 | 3.82 | 0.198 | 0 | 29.0416 | 1.89 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 1.57 | 0 | 0.35 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 128.497 | 0 | 30.5466 | 1.0457 | 96.9046 | 28.9123 | 0 | 8.8237 | 3.3285 | 16.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7966 | 0 | 0 | 0 | 205.7966
| МО Советский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.1044 | 0 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.1991 | 0.16 | [6 empty] | 4.1991 | 0.16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.1738 | 0 | 0 | 0 | 17.1738 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.029 | 0.82 | [6 empty] | 4.029 | 0.82 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.2493 | 0 | 0 | 0 | 18.2493 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 25.822 | 0 | 0 | 0 | 25.822 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
74 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0.517 | 3.02 |  |  | 0.517 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 25.3302 | 0 | 25.3302 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 35.15 | 6.5 | [6 empty] | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117.5932 |  |  |  | 117.5932 | 0
76 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 298.41 | 46.82 | [6 empty] | 298.41 | 46.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 426.5487 |  |  |  | 426.5487
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 39.7 | 2.95 | [6 empty] | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 60.5 | 0
78 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 40.78 | 3.45 | [6 empty] | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 62.822 |  |  |  | 62.822 | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 13.196 | 6.24 | [6 empty] | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.988 |  |  |  | 76.988 | 0 |  |  |  |  | 0
80 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0.59 |  | 10.77 | 4.03 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 9.27 | 4.03 | 6.4 | 4.51 | [6 empty] | 6.4 | 4.51 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.0092 |  |  |  | 1.0092 | 53.6377 | 0 | 0 | 2.6147 | 51.0229 | 48.1466 |  |  |  | 48.1466 | 0 |  |  |  |  | 0
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 2.787 | 0.16 |  |  |  |  | 2.787 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.7952 | 0 | 0 | 4.7952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
82 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.3799 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
83 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 |  |  |  |  | 0.166 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5123 |  |  | 9.5123 |  | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0.756 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.59 | 0 | 42.7521 | 8.99 | 1.88 | 0 | 0.517 | 3.02 | 4.287 | 0.16 | 36.0681 | 5.81 | 19.596 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | 10.5215 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.0092 | 166.4924 | 4.3799 | 25.3302 | 7.41 | 129.3724 | 125.1346 | 0 | 0 | 0 | 125.1346 | 240.9153 | 0 | 0 | 0 | 240.9153 | 426.5487 | 0 | 0 | 0 | 426.5487
| МО г. Сургут | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
84 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 12 | [6 empty] | 1 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 |  |  |  | 93.339 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
85 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.5 | 5 | [6 empty] | 1.5 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.4237 |  |  |  | 25.4237 | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 124.2622 | 0 | 34.2764 | 74.8307 | 15.1551 | 190.9245 | 0 | 47.255 | 0 | 143.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 35.707 |  |  |  | 35.707 | 69.8567 | 0 | 0 | 69.8567 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3313 |  | 18.3313 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.6528 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9237 |  | 17.9237 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
91 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
92 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5593 |  |  |  | 11.5593 | 0 |  |  |  |  | 0
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 12.1267 |  |  |  | 12.1267 | 0
94 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 |  |  |  | 12.7119 | 0 |  |  |  |  | 0
95 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0339 |  |  |  | 72.0339 | 0 |  |  |  |  | 0
96 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20.1291 | 0 | 0 | 4.974 | 15.1551 | 47.3644 |  |  |  | 47.3644 | 0 |  |  |  |  | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.1007 | 0.98594 | 187.719 | 438.3077 | 8.088 | 269.6838 | 4.923 | 81.8077 | 144.6325 | 38.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0839 | 0 | 0 | 0 | 6.0839 | 43.9435 | 0 | 0 | 0 | 43.9435
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 11.8067 | 0.14296 | 4.9045 | 1.7647 | 4.9946 | 7.1793 | 0 | 0 | 0.27997 | 6.8993 | 0 |  |  |  |  | 6.0839 |  |  |  | 6.0839 | 5.5949 |  |  |  | 5.5949
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 30.6901 | 0.84298 | 12.3471 | 16.5212 | 0.97881 | 132.8012 | 3.4623 | 6.6587 | 122.6801 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20.5009 |  |  |  | 20.5009
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 74.217 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
101 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 575.4644 |  | 170.4674 | 404.997 |  | 44.8026 | 0 | 0 | 14.9738 | 29.8288 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 17.1394 |  |  | 15.0248 | 2.1146 | 10.6837 | 1.4606 | 0.93203 | 6.6986 | 1.5925 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.8478 |  |  |  | 17.8478
2.2 | Прочее новое строительство | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| в том числе ПТП | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| в том числе ПТП | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
… | [21 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Справочно: | [21 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
… | [21 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0