## 1.1
Приложение № 1.1.
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
___________________ М.С. Козлов
«_______»____________ 2017 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2018-2022 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2018 | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2018 года |  | план 2019 года |  | план 2020 года |  | план 2021 года |  | план 2022 года |  | итого |  | план 2018 года | план 2019 года | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 715.6871 | 222.5613 |  |  | 5480.5619 | 5114.8552 | 11.881 | 6.77 | 103.5775 | 37.123 | 230.2136 | 118.956 | 129.2354 | 15.6863 | 240.7796 | 44.026 | 715.6871 | 222.5613 | 1170.5556 | 1127.0213 | 1081.4061 | 872.2774 | 863.5948 | 5114.8552
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 57.9226 | 93.23 | 0 | 0 | 705.6323 | 600.7828 | 0 | 0 | 30.657 | 13.23 | 15.2656 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.9226 | 93.23 | 139.2099 | 286.0396 | 139.7524 | 6.7397 | 29.0413 | 600.7828
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 57.9226 | 93.23 | 0 | 0 | 632.9279 | 595.5729 | 0 | 0 | 30.657 | 13.23 | 15.2656 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.9226 | 93.23 | 134 | 286.0396 | 139.7524 | 6.7397 | 29.0413 | 595.5729
| МО Белоярский район | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Строительство | 11.4 | 0 | 2014 | 2019 | 79.3117 | 76.4589 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 30 | 46.4589 |  |  |  | 76.4589
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Строительство | 16.34 | 0 | 2014 | 2019 | 58.7294 | 56.1991 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 24 | 32.1991 |  |  |  | 56.1991
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Строительство | 1.69 | 0 | 2014 | 2019 | 8.2919 | 6.5455 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 |  | 6.5455 |  |  |  | 6.5455
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | Строительство | 15.2656 | 0 | 2015 | 2020 | 30.5105 | 28.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2656 | 0 |  | 20 | 8.6632 |  |  | 28.6632
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Строительство | 0.877 | 0 | 2015 | 2019 | 7.2059 | 5.7831 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 |  | 5.7831 |  |  |  | 5.7831
6 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | Проектирование | 0 | 0.63 | 2019 | 2019 | 5.0804 | 5.0804 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 5.0804 |  |  |  | 5.0804
7 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Проектирование | 12 |  | 2019 | 2022 | 33.6986 | 33.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 3.3699 | 5.0548 | 6.7397 | 18.5343 | 33.6986
| ИТОГО по Белоярскому району |  | 57.5726 | 0.63 |  |  | 222.8285 | 212.4288 | 0 | 0 | 30.307 | 0.63 | 15.2656 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.5726 | 0.63 | 54 | 119.4369 | 13.718 | 6.7397 | 18.5343 | 212.4288
| Кондинский район | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | Строительство | 0 | 80 | 2012 | 2020 | 194.4765 | 186.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 60 | 126.0344 |  |  | 186.0344
9 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | Строительство | 0.35 | 12.6 | 2012 | 2019 | 204.7683 | 186.6027 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 80 | 106.6027 |  |  |  | 186.6027
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 0.35 | 92.6 |  |  | 399.2448 | 372.6371 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 80 | 166.6027 | 126.0344 | 0 | 0 | 372.6371
| МО г. Ханты-Мансийск | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2022 | 10.8546 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.507 | 10.507
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 |  |  | 10.8546 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 10.507
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 72.7045 | 5.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2099
11 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | Строительство | 0 | 0 | 2012 | 2019 | 72.7045 | 5.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2099 |  |  |  |  | 5.2099
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 657.7645 | 129.3313 |  |  | 4774.9296 | 4514.0724 | 11.881 | 6.77 | 72.9205 | 23.893 | 214.948 | 38.956 | 129.2354 | 15.6863 | 228.7796 | 44.026 | 657.7645 | 129.3313 | 1031.3457 | 840.9817 | 941.6537 | 865.5377 | 834.5535 | 4514.0724
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 657.7645 | 129.3313 |  |  | 4774.9296 | 4514.0724 | 11.881 | 6.77 | 72.9205 | 23.893 | 214.948 | 38.956 | 129.2354 | 15.6863 | 228.7796 | 44.026 | 657.7645 | 129.3313 | 1031.3457 | 840.9817 | 941.6537 | 865.5377 | 834.5535 | 4514.0724
| МО Белоярский район | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | Строительство | 0 | 3.78 | 2015 | 2019 | 35.4039 | 34.3168 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 17 | 17.3168 |  |  |  | 34.3168
13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | Строительство | 6.507 | 3.2 | 2014 | 2020 | 65.9542 | 59.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 3.2 |  | 20 | 39.8269 |  |  | 59.8269
14 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | Строительство | 4.585 | 0.5 | 2014 | 2019 | 64.9168 | 58.8519 | 0 | 0 | 4.585 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.585 | 0.5 | 50 | 8.8519 |  |  |  | 58.8519
15 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | Строительство | 1.654 | 2.13 | 2015 | 2020 | 18.9758 | 17.4091 | 0 | 0 |  |  | 1.654 | 2.13 |  |  |  |  | 1.654 | 2.13 |  | 17.4091 |  |  |  | 17.4091
16 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | Проектирование | 11.75 |  | 2019 | 2021 | 32.8312 | 32.8312 | [6 empty] | 11.75 | 0 |  |  | 11.75 | 0 |  | 3.2831 | 13.1325 | 16.4156 |  | 32.8312
17 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | Проектирование | 7.75 |  | 2021 | 2022 | 19.6564 | 19.6564 | [8 empty] | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 |  |  |  | 1.9656 | 17.6908 | 19.6564
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 32.246 | 9.61 |  |  | 237.7384 | 222.8923 | 0 | 0 | 4.585 | 4.28 | 8.161 | 5.33 | 11.75 | 0 | 7.75 | 0 | 32.246 | 9.61 | 67 | 66.8609 | 52.9594 | 18.3812 | 17.6908 | 222.8923
| МО Березовский район | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
18 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | Строительство | 14.398 | 0 | 2014 | 2019 | 59.5069 | 53.9546 |  |  | 14.398 | 0 | [6 empty] | 14.398 | 0 | 24 | 29.9546 |  |  |  | 53.9546
19 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | Проектирование |  | 0.15464 | 2020 | 2021 | 4.0462 | 4.0462 | [6 empty] | 0 | 0.15464 |  |  | 0 | 0.15464 |  |  |  | 0.40462 | 3.6416 | 4.0462
20 | РДГ в п.Теги Березовского района | Проектирование |  | 0.30928 | 2020 | 2021 | 12.445 | 12.445 | [6 empty] | 0 | 0.30928 |  |  | 0 | 0.30928 |  |  |  | 1.2445 | 11.2005 | 12.445
21 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | Проектирование |  | 0.41237 | 2020 | 2021 | 10.0802 | 10.0802 | [6 empty] | 0 | 0.41237 |  |  | 0 | 0.41237 |  |  |  | 1.008 | 9.0722 | 10.0802
22 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | Проектирование | 8.4 | 2.9 | 2020 | 2022 | 38.5924 | 38.5924 | [8 empty] | 8.4 | 2.9 | 8.4 | 2.9 |  |  |  | 19.2962 | 19.2962 | 38.5924
23 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | Строительство | 7.35 | 0.063 | 2018 | 2022 | 24.3482 | 24.3482 | 1 |  | 5.4 | 0.063 | 0.95 | [5 empty] | 7.35 | 0.063 | 2.4348 | 4.8696 | 6.087 | 7.3045 | 3.6522 | 24.3482
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 30.148 | 3.8393 |  |  | 149.0189 | 143.4667 | 1 | 0 | 19.798 | 0.063 | 0.95 | 0 | 0 | 0.87629 | 8.4 | 2.9 | 30.148 | 3.8393 | 26.4348 | 34.8243 | 6.087 | 29.2578 | 46.8627 | 143.4667
| МО г. Когалым | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
24 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | Проектирование | 1.44 | 0 | 2018 | 2019 | 3.5888 | 3.5888 |  |  | 1.44 | 0 | [6 empty] | 1.44 | 0 | 2.1533 | 1.4355 |  |  |  | 3.5888
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | Проектирование | 3.6 | 0 | 2018 | 2019 | 19.2734 | 19.2734 |  |  | 3.6 | 0 | [6 empty] | 3.6 | 0 | 1.9273 | 17.346 |  |  |  | 19.2734
26 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | Проектирование | 1.85 | 1.26 | 2018 | 2019 | 18.1529 | 18.1529 |  |  | 1.85 | 1.26 | [6 empty] | 1.85 | 1.26 | 12.707 | 5.4459 |  |  |  | 18.1529
27 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | Проектирование | 1.76 | 0 | 2018 | 2019 | 6.572 | 6.572 |  |  | 1.76 | 0 | [6 empty] | 1.76 | 0 | 0.6572 | 5.9148 |  |  |  | 6.572
28 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | Проектирование | 0.8 | 0 | 2020 | 2021 | 4.283 | 4.283 | [6 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 3.3407 | 0.94225 |  | 4.283
29 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | Строительство | 19.1 | 6.78 | 2018 | 2022 | 172.3834 | 172.3834 | 1.91 | 1.26 | 2.865 | 2.52 | 3.82 | 1 | 2.865 |  | 7.64 | 2 | 19.1 | 6.78 | 17.2383 | 25.8575 | 34.4767 | 51.715 | 43.0959 | 172.3834
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 28.55 | 8.04 |  |  | 224.2535 | 224.2535 | 1.91 | 1.26 | 11.515 | 3.78 | 3.82 | 1 | 3.665 | 0 | 7.64 | 2 | 28.55 | 8.04 | 34.6832 | 55.9998 | 37.8174 | 52.6573 | 43.0959 | 224.2535
| МО Кондинский район | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
30 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | Строительство | 1.92 | 0 | 2012 | 2018 | 21.7573 | 19.1536 | 1.92 | 0 | [8 empty] | 1.92 | 0 | 19.1536 |  |  |  |  | 19.1536
31 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | Строительство | 4.3975 | 5 | 2012 | 2022 | 238.83 | 218.4598 | [8 empty] | 4.3975 | 5 | 4.3975 | 5 |  |  | 20 | 90 | 108.4598 | 218.4598
32 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | Строительство | 30.566 | 6.16 | 2012 | 2020 | 273.7266 | 196.8001 |  |  |  |  | 30.566 | 6.16 |  |  |  |  | 30.566 | 6.16 | 80 | 50 | 66.8001 |  |  | 196.8001
33 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | Строительство | 9.598 | 3.2 | 2014 | 2019 | 96.0783 | 90.9995 |  |  | 9.598 | 3.2 | [6 empty] | 9.598 | 3.2 | 50 | 40.9995 |  |  |  | 90.9995
34 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | Строительство | 26.88 | 0 | 2018 | 2020 | 103.9205 | 103.9205 |  |  |  |  | 26.88 | 0 |  |  |  |  | 26.88 | 0 | 8 | 35 | 60.9205 |  |  | 103.9205
35 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 4.265 | 0 | 2018 | 2019 | 20.523 | 20.523 |  |  | 4.265 | 0 | [6 empty] | 4.265 | 0 | 2 | 18.523 |  |  |  | 20.523
36 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 4.7 | 3.78 | 2020 | 2022 | 31.2232 | 31.2232 | [8 empty] | 4.7 | 3.78 | 4.7 | 3.78 |  |  | 3.1223 | 12.4893 | 15.6116 | 31.2232
37 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | Проектирование | 7.94 | 2.52 | 2020 | 2022 | 34.7413 | 34.7413 | [8 empty] | 7.94 | 2.52 | 7.94 | 2.52 |  |  | 3.4741 | 15.6336 | 15.6336 | 34.7413
38 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | Проектирование | 7.54 | 0 | 2021 | 2022 | 18.896 | 18.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 7.54 | 0 |  |  |  | 1.8896 | 17.0064 | 18.896
39 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | Проектирование | 10.35 | 0 | 2021 | 2022 | 26.7962 | 26.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0 |  |  |  | 2.6796 | 24.1166 | 26.7962
40 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | Строительство | 11.78 | 10.72 | 2018 | 2022 | 76.4103 | 76.4103 | 1.178 | 1.66 | 1.767 | 4.06 | 2.356 | 1.26 | 2.945 | 1.66 | 3.534 | 2.08 | 11.78 | 10.72 | 11.4615 | 15.2821 | 15.2821 | 15.2821 | 19.1026 | 76.4103
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 119.9365 | 31.38 |  |  | 942.9026 | 837.9235 | 3.098 | 1.66 | 15.63 | 7.26 | 59.802 | 7.42 | 2.945 | 1.66 | 38.4615 | 13.38 | 119.9365 | 31.38 | 170.6152 | 159.8045 | 169.5992 | 137.9741 | 199.9305 | 837.9235
| МО Октябрьский район | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
41 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | Строительство | 0 | 2.5 | 2016 | 2019 | 55.6967 | 48.1299 |  |  | 0 | 2.5 | [6 empty] | 0 | 2.5 | 30 | 18.1299 |  |  |  | 48.1299
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 0 | 2.5 |  |  | 55.6967 | 48.1299 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 30 | 18.1299 | 0 | 0 | 0 | 48.1299
| МО г. Югорск | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | Строительство | 32.964 | 1.62 | 2014 | 2020 | 117.9257 | 112.7436 |  |  |  |  | 32.964 | 1.62 |  |  |  |  | 32.964 | 1.62 | 30 | 40 | 42.7436 |  |  | 112.7436
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | Строительство | 55.882 | 2.37 | 2014 | 2021 | 239.2383 | 230.9776 | [6 empty] | 55.882 | 2.37 |  |  | 55.882 | 2.37 |  | 20 | 50 | 160.9776 |  | 230.9776
44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | Строительство | 48.413 | 1.216 | 2014 | 2022 | 180.092 | 170.1186 | [8 empty] | 48.413 | 1.216 | 48.413 | 1.216 |  |  | 18.0092 | 70 | 82.1094 | 170.1186
45 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | Проектирование | 8.6 | 2 | 2019 | 2020 | 60.5473 | 60.5473 |  |  |  |  | 8.6 | 2 |  |  |  |  | 8.6 | 2 |  | 6.0547 | 54.4926 |  |  | 60.5473
46 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | Проектирование | 1.5 | 1.26 | 2020 | 2021 | 22.6403 | 22.6403 | [6 empty] | 1.5 | 1.26 |  |  | 1.5 | 1.26 |  |  | 2.264 | 20.3763 |  | 22.6403
47 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | Проектирование | 4.7 | 1.26 | 2021 | 2022 | 31.548 | 31.548 | [8 empty] | 4.7 | 1.26 | 4.7 | 1.26 |  |  |  | 3.1548 | 28.3932 | 31.548
48 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск | Проектирование | 22 | 2.35 | 2019 | 2022 | 99.9578 | 99.9578 | [8 empty] | 22 | 2.35 | 22 | 2.35 |  | 9.9958 | 14.9937 | 19.9916 | 54.9768 | 99.9578
49 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | Строительство | 10.291 | 8.36 | 2018 | 2022 | 119.2329 | 119.2329 | 1.178 | 2.4 | 1.767 | 2.35 | 2.356 | 1.3 | 2.945 | 2.31 | 2.045 |  | 10.291 | 8.36 | 23.8466 | 23.8466 | 23.8466 | 23.8466 | 23.8466 | 119.2329
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 184.35 | 20.436 |  |  | 871.1823 | 847.766 | 1.178 | 2.4 | 1.767 | 2.35 | 43.92 | 4.92 | 60.327 | 5.94 | 77.158 | 4.826 | 184.35 | 20.436 | 53.8466 | 99.8971 | 206.3496 | 298.3468 | 189.3259 | 847.766
| МО Советский район | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | Строительство | 16.82 | 3.266 | 2012 | 2020 | 141.3666 | 137.9125 |  |  |  |  | 16.82 | 3.266 |  |  |  |  | 16.82 | 3.266 | 5 | 40 | 92.9125 |  |  | 137.9125
51 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | Строительство | 47.3 | 6.82 | 2015 | 2020 | 231.3121 | 217.9581 |  |  |  |  | 47.3 | 6.82 |  |  |  |  | 47.3 | 6.82 | 70 | 70 | 77.9581 |  |  | 217.9581
52 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | Проектирование | 24.907 | 4.12 | 2019 | 2022 | 83.4081 | 83.4081 | [8 empty] | 24.907 | 4.12 | 24.907 | 4.12 |  | 10 | 10 | 30 | 33.4081 | 83.4081
53 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | Проектирование | 15.438 | 5 | 2020 | 2022 | 66.063 | 66.063 | [8 empty] | 15.438 | 5 | 15.438 | 5 |  |  | 6.3 | 30 | 29.763 | 66.063
54 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | Строительство | 27.419 | 3.7 | 2015 | 2020 | 173.0371 | 164.5098 |  |  |  |  | 27.419 | 3.7 |  |  |  |  | 27.419 | 3.7 | 60 | 60 | 44.5098 |  |  | 164.5098
55 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | Проектирование | 43.6 | 3.41 | 2015 | 2021 | 128.9299 | 119.7764 | [6 empty] | 43.6 | 3.41 |  |  | 43.6 | 3.41 | 20 | 20 | 40 | 39.7764 |  | 119.7764
56 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | Проектирование | 7.3 | 0.5 | 2020 | 2022 | 23.2455 | 23.2455 | [8 empty] | 7.3 | 0.5 | 7.3 | 0.5 |  |  | 2.3246 | 11.6228 | 9.2982 | 23.2455
57 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | Проектирование | 7.9 | 0.5 | 2020 | 2022 | 24.5442 | 24.5442 | [8 empty] | 7.9 | 0.5 | 7.9 | 0.5 |  |  | 2.4544 | 12.2721 | 9.8177 | 24.5442
58 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | Строительство | 41.34 | 4.21 | 2018 | 2022 | 135.3688 | 135.3688 | 3.534 | 0.65 | 3.534 | 1.26 | 3.534 | 0.9 | 4.123 | 1.4 | 26.615 |  | 41.34 | 4.21 | 13.5369 | 20.3053 | 27.0738 | 33.8422 | 40.6106 | 135.3688
| ИТОГО по МО Советский район |  | 232.024 | 31.526 |  |  | 1007.2754 | 972.7864 | 3.534 | 0.65 | 3.534 | 1.26 | 95.073 | 14.686 | 47.723 | 4.81 | 82.16 | 10.12 | 232.024 | 31.526 | 168.5369 | 220.3053 | 303.5331 | 157.5134 | 122.8976 | 972.7864
| МО г. Сургут | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
59 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут | Проектирование | 4.55 | 13.2 | 2018 | 2022 | 159.9062 | 159.9062 |  |  |  |  | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 2.45 | 10 | 4.55 | 13.2 | 15.9906 | 15.9906 | 15.9906 | 31.9812 | 79.9531 | 159.9062
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 4.55 | 13.2 |  |  | 159.9062 | 159.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 2.45 | 10 | 4.55 | 13.2 | 15.9906 | 15.9906 | 15.9906 | 31.9812 | 79.9531 | 159.9062
| МО г. Нягань | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
60 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | Проектирование | 14.35 | 0 | 2019 | 2020 | 41.3816 | 41.3816 |  |  | 14.35 | 0 | [6 empty] | 14.35 | 0 |  | 12.4145 | 28.9671 |  |  | 41.3816
61 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | Строительство | 11.61 | 8.8 | 2018 | 2022 | 158.2423 | 158.2423 | 1.161 | 0.8 | 1.7415 | 2.4 | 2.322 | 2.4 | 1.6254 | 2.4 | 4.7601 | 0.8 | 11.61 | 8.8 | 15.8242 | 31.6485 | 39.5606 | 39.5606 | 31.6485 | 158.2423
| ИТОГО по МО г. Нягань |  | 25.96 | 8.8 |  |  | 199.624 | 199.624 | 1.161 | 0.8 | 16.0915 | 2.4 | 2.322 | 2.4 | 1.6254 | 2.4 | 4.7601 | 0.8 | 25.96 | 8.8 | 15.8242 | 44.063 | 68.5277 | 39.5606 | 31.6485 | 199.624
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 491.9066 | 421.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100.7394 | 53.1512 | 92.2268 | 95.7815 | 421.8989
62 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2019 | 156.1638 | 136.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 66.6638 |  |  |  | 136.6638
63 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | Проектирование | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 70.378 | 70.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.0378 | 14.0756 | 21.1134 | 28.1512 | 70.378
64 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | Проектирование | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 58.649 | 58.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.0378 | 14.0756 | 21.1134 | 16.4222 | 58.649
65 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | Строительство | 0 | 0 | 2014 | 2022 | 206.7158 | 156.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 50 | 51.2081 | 156.2081
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 435.425 | 435.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4142 | 24.367 | 27.6384 | 7.6384 | 7.367 | 435.425
66 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Приобретение | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 30.5916 | 30.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 2.019 | 22.2904 | 2.2904 | 2.019 | 30.5916
| Система хранения HPE MSA 2040 SAN (Dual Ctl Flash Bndl 6x900Gb 10K 2.5 SSD RAID 2x (M0T60A)) | [5 empty] | 1.7493 | [13 empty] | 1.7493 |  |  |  |  | 1.7493
| HP ProLiant DL380 Gen9-4 шт. | [5 empty] | 7.1821 | [14 empty] | 1.7955 | 1.7955 | 1.7955 | 1.7955 | 7.1821
| Коммутатор HP 5120-48G-PoE+ EI Switch w/2 Intf Slts (44x10/100/1000 PoE+ + 4x10/100/1000 PoE or SFP + 4 optional 10GbE ports, Managed static L3, IRF Stacking, 19') (repl. for JE071A)-2 шт. | [5 empty] | 0.54281 | [15 empty] | 0.27141 | 0.27141 |  | 0.54281
| Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer (A3, 600dpi, 20(20)ppm, 192Mb, Duplex, 2trays 250+100, USB/LAN)-10 шт. | [5 empty] | 1.1174 | [13 empty] | 0.22348 | 0.22348 | 0.22348 | 0.22348 | 0.22348 | 1.1174
| Система Видеоконференц связи Polycom (HDX 7000-720, RMX 1500, RSS 4000)-1 шт. | [5 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  |  | 20
67 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Приобретение | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5
| ARGO 750 HDI 8х8 (ARGO Avenger 8X8 ST) | [5 empty] | 4.2 | [13 empty] | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 4.2
| Автомобиль УАЗ Патриот | [5 empty] | 1.3 | [13 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
68 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | Приобретение | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 372.5934 | 372.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.6934 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 372.5934
| ЭСИ - Кондинский район | [5 empty] | 47.6934 | [13 empty] | 47.6934 |  |  |  |  | 47.6934
| ЭСИ - г. Когалым | [5 empty] | 310 | [13 empty] | 310 |  |  |  |  | 310
| Складское помещение | [5 empty] | 14.9 | [14 empty] | 14.9 |  |  |  | 14.9
69 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Приобретение | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 26.74 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 26.74

## 1.2
Приложение № 1.2
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
________________ М.С. Козлов
«___»________ 2016 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 годы
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9943 |  | 5114.8552 | 247.2422 | 2729.598 | 1197.7968 | 940.2182 |  |  |  | 222.5613 |  |  |  |  | 715.6871
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9943 |  | 600.7828 | 3.4213 | 263.1482 | 288.931 | 45.2823 |  |  |  | 93.23 |  |  |  |  | 57.9226
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 598.9943 |  | 595.5729 | 3.4213 | 262.5405 | 287.375 | 42.2361 |  |  |  | 93.23 |  |  |  |  | 57.9226
| МО Белоярский район | [10 empty] | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988-1992 | 15 | ж/б | АСБ, ААБлУ, ААБ2лУ | 10 |  | 76.4589 |  | 74.8238 | 0 | 1.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 15 | ж/б | АПвПг | 11.4
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-1986 | 15 | ж/б | АС | 21.2 |  | 56.1991 |  | 50.4791 | 3.7786 | 1.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 16.34
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-1986 | 15 | ж/б | АС | 2.541 |  | 6.5455 |  | 5.7528 | 0.27655 | 0.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 1.69
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989-2002 | 15 | ж/б | АС, ААБШву, АВВГ | 26.342 |  | 28.6632 | 0.324 | 23.6266 | 1.3568 | 3.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 15.2656
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 15 |  | ААБШву, АВВГ | 1.67 |  | 5.7831 |  | 5.184 | 0 | 0.59915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 15 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0.877
6 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | [10 empty] | 5.0804 | 0.38803 | 2.3435 | 1.9055 | 0.44347 | 2019 | 20 | ТМГ | 0.63 | 2019
7 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | [10 empty] | 33.6986 | 2.7093 | 26.9254 |  | 4.064 |  |  |  |  | 2022 | 15 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 12
| ИТОГО по Белоярскому району |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 61.753 |  | 212.4288 | 3.4213 | 189.1351 | 7.3175 | 12.5549 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 57.5726
| Кондинский район | [10 empty] | 0
8 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2003 | 20 | ТДТН-16000/110/35/10-У1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.0344 |  | 33.8786 | 141.938 | 10.2179 | 2020 | 20 | ТП 2х40 000 | 80 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 1982 | 20 | ТМН-6300/35 | 12.6 | 1982 | 15 | ж/б | ААБШву | 0.7 |  | 186.6027 |  | 39.2568 | 131.2084 | 16.1375 | 2019 | 20 | ТМН | 12.6 | 2019 | 15 | ж/б | АПвПг | 0.35
| ИТОГО по Кондинскому району |  |  |  | 44.6 |  |  |  |  | 0.7 |  | 372.6371 | 0 | 73.1354 | 273.1464 | 26.3553 |  |  |  | 92.6 |  |  |  |  | 0.35
| МО г. Ханты-Мансийск | [10 empty] | 0
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.507 |  | 0.27001 | 6.9111 | 3.3259 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0.27001 | 6.9111 | 3.3259 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2099 | 0 | 0.60776 | 1.556 | 3.0461 | [8 empty] | 0
11 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2099 |  | 0.60776 | 1.556 | 3.0461 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4514.0724 | 243.8209 | 2466.4497 | 908.8659 | 894.9359 |  |  |  | 129.3313 |  |  |  |  | 657.7645
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4514.0724 | 243.8209 | 2466.4497 | 908.8659 | 894.9359 |  |  |  | 129.3313 |  |  |  |  | 657.7645
| МО Белоярский район | [10 empty] | 0
12 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.3168 |  | 9.5723 | 21.9849 | 2.7596 | 2019 | 20 | ТМГ | 3.78 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.8269 |  | 17.7615 | 39.3912 | 2.6742 | 2020 | 20 | ТМГ | 3.2 | 2020 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг | 6.507
14 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58.8519 |  | 19.4598 | 37.3395 | 2.0526 | 2019 | 20 | ТМГ | 0.5 | 2019 | 15 | - | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг | 4.585
15 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.4091 | 0.27144 | 5.0671 | 11.0688 | 1.0018 | 2020 | 20 | ТМГ | 2.13 | 2020 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 1.654
16 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | [10 empty] | 32.8312 | 3.3144 | 24.2927 | 0.96271 | 4.2613 |  |  |  |  | 2021 | 15 | ж/б | СИП | 11.75
17 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | [10 empty] | 19.6564 | 1.9844 | 14.5443 | 0.57639 | 2.5513 |  |  |  |  | 2022 | 15 | ж/б | СИП | 7.75
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222.8923 | 5.5702 | 90.6977 | 111.3236 | 15.3009 |  |  |  | 9.61 |  |  |  |  | 32.246
| МО Березовский район | [10 empty] | 0
18 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.9546 |  | 48.6543 | 2.3643 | 2.936 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АПвПг, СИП | 14.398
19 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | [10 empty] | 4.0462 | 0.36258 | 2.1897 | 1.0795 | 0.41437 | 2021 | 7 | 1х187,5 кВА-1 шт. (ДЭС) | 0.15464 | 2021
20 | РДГ в п.Теги Березовского района | [10 empty] | 12.445 | 1.1152 | 6.7351 | 3.3202 | 1.2745 | 2021 | 7 | 1х500 кВА-1 шт. (ДЭС) | 0.30928 | 2021
21 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | [10 empty] | 10.0802 | 0.90329 | 5.4553 | 2.6893 | 1.0323 | 2021 | 7 | 1х375 кВА-1 шт. (ДЭС) | 0.41237 | 2021
22 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | [10 empty] | 38.5924 | 4.1094 | 21.871 | 7.3914 | 5.2206 | 2022 | 20 | 1х400 кВА-2 шт. 2х400 кВА-2 шт. 2х250 кВА-1 шт. (ТМГ) | 2.9 | 2022 | 15 | ж/б | СИП | 8.4
23 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.3482 | 2.3976 | 17.9334 | 0.87912 | 3.1381 | 2022 | 20 | 1х63 кВА-1 шт. (ТМГ) | 0.063 | 2022 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 7.35
| ИТОГО по МО Березовский район | [10 empty] | 143.4667 | 8.888 | 102.8388 | 17.7239 | 14.0159 |  |  |  | 3.8393 |  |  |  |  | 30.148
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0
24 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5888 | 0.29416 | 2.8534 |  | 0.44124 |  |  |  |  | 2019 | 15 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 1.44
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 19.2734 | 1.5798 | 15.324 |  | 2.3697 |  |  |  |  | 2019 | 15 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 3.6
26 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | [10 empty] | 18.1529 | 2.0385 | 7.9393 | 5.605 | 2.5701 | 2019 | 20 | 2х630 кВА-2 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2019 | 15 | ж/б | СИП | 1.85
27 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | [10 empty] | 6.572 | 0.70603 | 4.7532 | 0.20508 | 0.90775 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ж/б | СИП | 1.76
28 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | [10 empty] | 4.283 | 0.35106 | 3.4053 |  | 0.52659 |  |  |  |  | 2021 | 15 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 0.8
29 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.3834 | 20.4442 | 81.5272 | 44.1062 | 26.3059 | 2022 | 20 | 2х630 кВА-8 шт. 2х1000 кВА-1 шт. (ТМГ) | 6.78 | 2022 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 19.1
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.2535 | 25.4137 | 115.8023 | 49.9162 | 33.1213 |  |  |  | 8.04 |  |  |  |  | 28.55
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
30 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.1536 |  | 18.629 | 0.096138 | 0.42848 |  |  |  |  | 2018 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 1.92
31 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.4598 |  | 73.9029 | 126.5757 | 17.9812 | 2022 | 20 | ТМГ | 5 | 2022 | 15 | ж/б | СИП | 4.3975
32 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.8001 |  | 185.6454 |  | 11.1547 | 2020 | 20 | ТМГ | 6.16 | 2020 | 15 | ж/б | СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 30.566 |  | 24.9645 | 9.8625 | 0 | 15.102 | 0
33 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.9995 |  | 63.3144 | 20.365 | 7.32 | 2019 | 20 | ТМГ | 3.2 | 2019 | 15 | ж/б | СИП | 9.598
34 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 1972-1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.9205 | 11.1641 | 75.1598 | 3.2428 | 14.3538 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ж/б | СИП, АПвПг | 26.88
35 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 20.523 | 1.6126 | 16.5264 |  | 2.3839 |  |  |  |  | 2019 | 15 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 4.265
36 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 31.2232 | 3.233 | 15.5136 | 8.2211 | 4.2555 | 2022 | 20 | 2х630 кВА-3 шт. (ТМГ) | 3.78 | 2022 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП | 4.7
37 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 34.7413 | 3.5826 | 20.6081 | 5.831 | 4.7195 | 2022 | 20 | 2х630 кВА-2 шт. (ТМГ) | 2.52 | 2022 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП | 7.94
38 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | [10 empty] | 18.896 | 2.03 | 13.6664 | 0.58964 | 2.61 |  |  |  |  | 2022 | 15 | ж/б | СИП | 7.54
39 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | [10 empty] | 26.7962 | 2.8787 | 19.3801 | 0.83616 | 3.7012 |  |  |  |  | 2022 | 15 | ж/б | СИП | 10.35
40 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [10 empty] | 76.4103 | 8.2147 | 38.4533 | 19.1977 | 10.5446 | 2022 | 20 | ТМГ | 10.72 | 2022 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП | 11.78
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 837.9235 | 32.7157 | 540.7995 | 184.9553 | 79.4529 |  |  |  | 31.38 |  |  |  |  | 119.9365
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0
41 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.1299 |  | 16.1836 | 28.0942 | 3.852 | 2019 | 20 | ТМ - 1 шт | 2.5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.1299 | 0 | 16.1836 | 28.0942 | 3.852 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.7436 |  | 81.2856 | 26.228 | 5.23 | 2020 | 15.0833 | 1х160 кВА-2 шт; 1х250 кВА-2 шт; 2х400 кВА-1 шт (ТМГ) | 1.62 | 2020 | 10.0833 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 32.964
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230.9776 |  | 173.0577 | 48.5686 | 9.3513 | 2021 | 15 | 1х160 - 7 шт.; 1х250 - 5 шт. (ТМГ) | 2.37 | 2021 | 10 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 55.882
44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170.1186 |  | 124.0044 | 38.1052 | 8.009 | 2022 | 15 | 1х100 -2 шт. 1х160 - 4 шт.; 1х250 - 1 шт.; 1х63 -2 шт. (ТМГ) | 1.216 | 2022 | 10 | ж/б | АПвПг, СИП, ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 48.413
45 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | [10 empty] | 60.5473 | 6.2537 | 35.4538 | 10.6961 | 8.1437 | 2020 | 15 | 1х1000-1 шт. (ТМГ) | 2 | 2020 | 10 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП; АС | 8.6
46 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | [10 empty] | 22.6403 | 2.4467 | 8.9961 | 8.0365 | 3.161 | 2021 | 15 | 2х630 кВА-1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2021 | 10 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 1.5
47 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | [10 empty] | 31.548 | 3.1692 | 16.1156 | 8.0365 | 4.2267 | 2022 | 15 | 2х630 кВА-1 шт. (ТМГ) | 1.26 | 2022 | 10 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 4.7
48 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск | [10 empty] | 99.9578 | 11.2031 | 57.7966 | 16.7393 | 14.2188 | 2022 | 20 | 1х250 кВА-3 шт. 2х400 кВА-2 шт. (ТМГ) | 2.35 | 2022 | 15 | ж/б | СИП | 22
49 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.2329 | 13.4434 | 51.1778 | 37.5198 | 17.0919 | 2022 | 20 | ТМГ, ТМ | 8.36 | 2022 | 15 | ж/б | СИП, кабель ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 10.291
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 847.766 | 36.516 | 547.8875 | 193.93 | 69.4324 |  |  |  | 20.436 |  |  |  |  | 184.35
| МО Советский район | [10 empty] | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.9125 |  | 107.3762 | 21.1864 | 9.3499 | 2020 | 15.0833 | 2х630 кВА-2 шт. 2х250 кВА-2 шт. (ТМГ) | 3.266 | 2020 | 10.0833 | 0 | АВБбШв | 16.82
51 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.9581 | 17.5522 | 152.9661 | 18.1674 | 29.2725 | 2020 | 15.0833 | 2х63 кВА - 1шт.; 1х100 кВА - 1 шт.; 1х160 кВА - 3 шт.; 1х250 кВА - 2 шт.; 2х250 кВА - 1 шт; 1х400 кВА - 2 шт.; 2х400 кВА - 2шт.; 2х630 кВА - 1шт.; (ТМГ) | 6.82 | 2020 | 10.0833 | ж/б | ААШв, СИП3, АВБбШв, СИП2, СИП4 | 47.3
52 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | [10 empty] | 83.4081 | 11.0002 | 55.4986 | 6.2903 | 10.619 | 2022 | 15 | ТМГ | 4.12 | 2022 | 10 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП | 24.907
53 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | [10 empty] | 66.063 | 10.1266 | 40.6123 | 7.5384 | 7.7858 | 2022 | 15 |  | 5 | 2022 | 10 |  |  | 15.438
54 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.5098 |  | 119.4954 | 37.7699 | 7.2446 | 2020 | 20 | ТМГ | 3.7 | 2020 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 27.419
55 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 1977-1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.7764 | 6.5512 | 88.8699 | 7.3685 | 16.9868 | 2021 | 20 | ТМГ | 3.41 | 2021 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 43.6
56 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | [10 empty] | 23.2455 | 2.1144 | 16.6028 | 1.591 | 2.9374 | 2022 | 20 | 1х250 кВА-2 шт. (ТМГ) | 0.5 | 2022 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП | 7.3
57 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | [10 empty] | 24.5442 | 2.1985 | 17.6988 | 1.5621 | 3.0849 | 2022 | 20 | 1х250 кВА-2 шт. (ТМГ) | 0.5 | 2022 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП | 7.9
58 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.3688 | 12.3401 | 93.641 | 13.1105 | 16.2772 | 2022 | 20 | ТМГ | 4.21 | 2022 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП | 41.34
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.7864 | 61.8831 | 692.7609 | 114.5843 | 103.558 |  |  |  | 31.526 |  |  |  |  | 232.024
| МО г. Сургут | [10 empty] | 0
59 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут | [10 empty] | 159.9062 | 17.3465 | 56.6861 | 63.8324 | 22.0412 | 2022 | 20 | ТМГ | 13.2 | 2022 | 15 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 4.55
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159.9062 | 17.3465 | 56.6861 | 63.8324 | 22.0412 |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  | 4.55
| МО г. Нягань | [10 empty] | 0
60 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | [10 empty] | 41.3816 | 3.3197 | 32.8671 |  | 5.1948 |  |  |  |  | 2020 | 15 |  | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ | 14.35
61 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.2423 | 17.5654 | 64.7553 | 53.4348 | 22.4868 | 2022 | 20 | 2х400 кВА-8 шт. 2х1000 кВА-1 шт. 1х400 кВА-1 шт. (ТМГ) | 8.8 | 2022 | 15 | ж/б | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ; СИП | 11.61
| ИТОГО по МО г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.624 | 20.8851 | 97.6224 | 53.4348 | 27.6816 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 25.96
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8989 | 34.6025 | 205.1708 | 91.071 | 91.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6638 |  | 117.6572 | 4.8571 | 14.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.378 | 18.874 | 35.4835 | 13.3869 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.649 | 15.7285 | 29.5699 | 11.1558 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2081 |  | 22.4601 | 61.6712 | 72.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.425 | 0 | 0 | 0 | 435.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5916 | 0 | 0 | 0 | 30.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.5934 | 0 | 0 | 0 | 372.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.3
Приложение 1.3
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 годы
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
________________ М.С. Козлов
«___»________ 2017 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей | [11 empty] | Полная стоимость строительства | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | ИТОГО |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | ИТОГО |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | ИТОГО |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ИТОГО
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.руб., без НДС | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей, с НДС
| ВСЕГО | 11.881 | 6.77 | 103.5775 | 37.123 | 230.2136 | 118.956 | 129.2354 | 15.6863 | 240.7796 | 44.026 | 715.6871 | 222.5613 | 0 | 0 | 35.535 | 3.78 | 116.078 | 47.615 | 1.016 | 0 | 18.847 | 0 | 159.181 | 51.395 | 4852.1613 | 11.881 | 6.77 | 103.5775 | 37.123 | 230.2136 | 118.956 | 129.2354 | 15.6863 | 240.7796 | 44.026 | 715.6871 | 222.5613 | 500.5045 | 1122.813 | 1755.6386 | 586.7347 | 1360.0104 | 5362.5596
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 30.657 | 13.23 | 15.2656 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.9226 | 93.23 | 0 | 0 | 35.135 | 0 | 2.77 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37.61 | 32 | 563.1895 | 0 | 0 | 30.657 | 13.23 | 15.2656 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.9226 | 93.23 | 0 | 363.3876 | 224.987 | 0 | 44.5533 | 638.1377
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 30.657 | 13.23 | 15.2656 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.9226 | 93.23 | 0 | 0 | 35.135 | 0 | 2.77 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37.61 | 32 | 501.3353 | 0 | 0 | 30.657 | 13.23 | 15.2656 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.9226 | 93.23 | 0 | 363.3876 | 224.987 | 0 | 44.5533 | 632.9279
| МО Белоярский район | [10 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.0964 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 79.3117 | 0 | 0 | 0 | 79.3117
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0 | 40.8645 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 58.7294 | 0 | 0 | 0 | 58.7294
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 5.9169 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 8.2919 | 0 | 0 | 0 | 8.2919
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2656 | 0 | 0 | 0 | 30.5105 | 0 | 0 | 30.5105
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 6.1101 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 7.2059 |  | 0 |  | 7.2059
6 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0.295 | [9 empty] | 4.3054 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 5.0804 |  |  |  | 5.0804
7 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | [8 empty] | 12 |  |  |  | 28.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | 33.6986 | 33.6986
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 30.307 | 0.63 | 15.2656 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.5726 | 0.63 | 0 | 0 | 35.135 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37.61 | 0 | 166.9897 | 0 | 0 | 30.307 | 0.63 | 15.2656 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57.5726 | 0.63 | 0 | 158.6193 | 30.5105 | 0 | 33.6986 | 222.8285
| Кондинский район | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 193.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 194.4765 | 0 | 0 | 194.4765
9 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8417 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 204.7683 | 0 | 0 | 0 | 204.7683
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 327.7654 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 0 | 204.7683 | 194.4765 | 0 | 0 | 399.2448
| МО г. Ханты-Мансийск | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8546 | 10.8546
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8546 | 10.8546
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2099
11 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2099 | 5.2099
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 11.881 | 6.77 | 72.9205 | 23.893 | 214.948 | 38.956 | 129.2354 | 15.6863 | 228.7796 | 44.026 | 657.7645 | 129.3313 | 0 | 0 | 0.4 | 3.78 | 113.308 | 15.615 | 1.016 | 0 | 6.847 | 0 | 121.571 | 19.395 | 4288.9718 | 11.881 | 6.77 | 72.9205 | 23.893 | 214.948 | 38.956 | 129.2354 | 15.6863 | 228.7796 | 44.026 | 657.7645 | 129.3313 | 500.5045 | 759.4254 | 1530.6516 | 586.7347 | 1315.4572 | 4724.4219
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.881 | 6.77 | 72.9205 | 23.893 | 214.948 | 38.956 | 129.2354 | 15.6863 | 228.7796 | 44.026 | 657.7645 | 129.3313 | 0 | 0 | 0.4 | 3.78 | 113.308 | 15.615 | 1.016 | 0 | 6.847 | 0 | 121.571 | 19.395 | 4288.9718 | 11.881 | 6.77 | 72.9205 | 23.893 | 214.948 | 38.956 | 129.2354 | 15.6863 | 228.7796 | 44.026 | 657.7645 | 129.3313 | 500.5045 | 759.4254 | 1530.6516 | 586.7347 | 1315.4572 | 4724.4219
| МО Белоярский район | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 30.0033 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 35.4039 | 0 | 0 |  | 35.4039
13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.84 | 55.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 3.2 | 0 | 0 | 65.9542 | 0 |  | 65.9542
14 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0 | 0 | 4.585 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 55.0167 | 0 | 0 | 4.585 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0.5 | 0 | 64.9168 | 0 | 0 |  | 64.9168
15 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 16.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 2.13 | 0 | 0 | 18.9758 | 0 |  | 18.9758
16 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 |  | 32.8312 |  | 32.8312
17 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | [12 empty] | 16.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 |  |  |  |  | 19.6564 | 19.6564
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 4.585 | 4.28 | 8.161 | 5.33 | 11.75 | 0 | 7.75 | 0 | 32.246 | 9.61 | 0 | 0 | 0.4 | 3.78 | 3.4 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 7.32 | 201.7286 | 0 | 0 | 4.585 | 4.28 | 8.161 | 5.33 | 11.75 | 0 | 7.75 | 0 | 32.246 | 9.61 | 0 | 100.3207 | 84.9301 | 32.8312 | 19.6564 | 237.7384
| МО Березовский район | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 14.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.357 | 0 | 0 | 14.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.398 | 0 | 0 | 59.5069 | 0 | 0 | 0 | 59.5069
19 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 4.0462 | 0 | 4.0462
20 | РДГ в п.Теги Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30928 | 0 | 0 | 0 | 0.30928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30928 | 0 | 0 | 0 | 0.30928 | 0 | 0 | 0 | 12.445 | 0 | 12.445
21 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41237 | 0 | 0 | 0 | 0.41237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41237 | 0 | 0 | 0 | 0.41237 | 0 | 0 | 0 | 10.0802 | 0 | 10.0802
22 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.9 | 8.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.9 | 8.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5924 | 38.5924
23 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 1 | 0 | 5.4 | 0.063 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6341 | 1 | 0 | 5.4 | 0.063 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0.063 | 2.4348 | 4.8696 | 6.087 | 7.3045 | 3.6522 | 24.3482
| ИТОГО по МО Березовский район | 1 | 0 | 19.798 | 0.063 | 0.95 | 0 | 0 | 0.87629 | 8.4 | 2.9 | 30.148 | 3.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2146 | 1 | 0 | 19.798 | 0.063 | 0.95 | 0 | 0 | 0.87629 | 8.4 | 2.9 | 30.148 | 3.8393 | 2.4348 | 64.3765 | 6.087 | 33.8759 | 42.2447 | 149.0189
| МО г. Когалым | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 |  | 3.5888 |  |  |  | 3.5888
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3334 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  | 19.2734 |  |  |  | 19.2734
26 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | 0 | 0 | 1.85 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3838 | 0 | 0 | 1.85 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.26 |  | 18.1529 |  |  |  | 18.1529
27 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 |  | 6.572 |  |  |  | 6.572
28 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | [12 empty] | 3.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  |  |  | 4.283 |  | 4.283
29 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 1.91 | 1.26 | 2.865 | 2.52 | 3.82 | 1 | 2.865 | 0 | 7.64 | 2 | 19.1 | 6.78 | [12 empty] | 146.0877 | 1.91 | 1.26 | 2.865 | 2.52 | 3.82 | 1 | 2.865 | 0 | 7.64 | 2 | 19.1 | 6.78 | 17.2383 | 25.8575 | 34.4767 | 51.715 | 43.0959 | 172.3834
| ИТОГО по МО г. Когалым | 1.91 | 1.26 | 11.515 | 3.78 | 3.82 | 1 | 3.665 | 0 | 7.64 | 2 | 28.55 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0454 | 1.91 | 1.26 | 11.515 | 3.78 | 3.82 | 1 | 3.665 | 0 | 7.64 | 2 | 28.55 | 8.04 | 17.2383 | 73.4446 | 34.4767 | 55.998 | 43.0959 | 224.2535
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
30 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 21.7573 |  |  |  |  | 21.7573
31 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3975 | 5 | 4.3975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3975 | 5 | 4.3975 | 5 |  |  |  |  | 238.83 | 238.83
32 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.566 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.566 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.565 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.565 | 2.59 | 171.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.566 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.566 | 6.16 |  |  | 273.7266 |  |  | 273.7266
33 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 9.598 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3043 | 0 | 0 | 9.598 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 3.2 |  | 96.0783 |  |  |  | 96.0783
34 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 |  |  | 103.9205 |  |  | 103.9205
35 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3924 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 |  | 20.523 |  |  |  | 20.523
36 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.78 | 4.7 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.78 | 4.7 | 3.78 |  |  |  |  | 31.2232 | 31.2232
37 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 2.52 | 7.94 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 2.52 | 7.94 | 2.52 |  |  |  |  | 34.7413 | 34.7413
38 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 7.54 | 0 |  |  |  |  | 18.896 | 18.896
39 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0 |  |  |  |  | 26.7962 | 26.7962
40 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 1.178 | 1.66 | 1.767 | 4.06 | 2.356 | 1.26 | 2.945 | 1.66 | 3.534 | 2.08 | 11.78 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7545 | 1.178 | 1.66 | 1.767 | 4.06 | 2.356 | 1.26 | 2.945 | 1.66 | 3.534 | 2.08 | 11.78 | 10.72 | 11.4615 | 15.2821 | 15.2821 | 15.2821 | 19.1026 | 76.4103
| ИТОГО по МО Кондинский район | 3.098 | 1.66 | 15.63 | 7.26 | 59.802 | 7.42 | 2.945 | 1.66 | 38.4615 | 13.38 | 119.9365 | 31.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.565 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.565 | 2.59 | 715.3411 | 3.098 | 1.66 | 15.63 | 7.26 | 59.802 | 7.42 | 2.945 | 1.66 | 38.4615 | 13.38 | 119.9365 | 31.38 | 33.2188 | 131.8834 | 392.9291 | 15.2821 | 369.5892 | 942.9026
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2084 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 55.6967 | 0 | 0 | 0 | 55.6967
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2084 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 55.6967 | 0 | 0 | 0 | 55.6967
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.964 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.964 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 105.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.964 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.964 | 1.62 |  |  | 117.9257 |  |  | 117.9257
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.882 | 2.37 | 0 | 0 | 55.882 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 |  | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 196.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.882 | 2.37 | 0 | 0 | 55.882 | 2.37 |  |  |  | 239.2383 |  | 239.2383
44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.413 | 1.216 | 48.413 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.847 |  | 6.847 | 0 | 152.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.413 | 1.216 | 48.413 | 1.216 |  |  |  |  | 180.092 | 180.092
45 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2 |  |  | 60.5473 |  |  | 60.5473
46 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.26 | 0 | 0 | 1.5 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.26 | 0 | 0 | 1.5 | 1.26 |  |  |  | 22.6403 |  | 22.6403
47 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.26 | 4.7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.26 | 4.7 | 1.26 |  |  |  |  | 31.548 | 31.548
48 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.35 | 22 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.35 | 22 | 2.35 |  |  |  |  | 99.9578 | 99.9578
49 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 1.178 | 2.4 | 1.767 | 2.35 | 2.356 | 1.3 | 2.945 | 2.31 | 2.045 | 0 | 10.291 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0448 | 1.178 | 2.4 | 1.767 | 2.35 | 2.356 | 1.3 | 2.945 | 2.31 | 2.045 | 0 | 10.291 | 8.36 | 23.8466 | 23.8466 | 23.8466 | 23.8466 | 23.8466 | 119.2329
| ИТОГО по МО г. Югорск | 1.178 | 2.4 | 1.767 | 2.35 | 43.92 | 4.92 | 60.327 | 5.94 | 77.158 | 4.826 | 184.35 | 20.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 1.016 | 0 | 6.847 | 0 | 9.887 | 0 | 738.388 | 1.178 | 2.4 | 1.767 | 2.35 | 43.92 | 4.92 | 60.327 | 5.94 | 77.158 | 4.826 | 184.35 | 20.436 | 23.8466 | 23.8466 | 202.3196 | 285.7252 | 335.4444 | 871.1823
| МО Советский район | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 3.266 |  |  | 141.3666 |  |  | 141.3666
51 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.025 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.025 | 3.46 | 186.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 6.82 |  |  | 231.3121 |  |  | 231.3121
52 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.907 | 4.12 | 24.907 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.907 | 4.12 | 24.907 | 4.12 |  |  |  |  | 83.4081 | 83.4081
53 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.438 | 5 | 15.438 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.438 | 5 | 15.438 | 5 |  |  |  |  | 66.063 | 66.063
54 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.419 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.419 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 3.405 | 146.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.419 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.419 | 3.7 |  |  | 173.0371 |  |  | 173.0371
55 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 3.41 | 0 | 0 | 43.6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.844 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.844 | 2.62 | 114.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 3.41 | 0 | 0 | 43.6 | 3.41 |  |  | 128.9299 |  |  | 128.9299
56 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.5 | 7.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.5 | 7.3 | 0.5 |  |  |  |  | 23.2455 | 23.2455
57 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.5 | 7.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.5 | 7.9 | 0.5 |  |  |  |  | 24.5442 | 24.5442
58 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 3.534 | 0.65 | 3.534 | 1.26 | 3.534 | 0.9 | 4.123 | 1.4 | 26.615 | 0 | 41.34 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7193 | 3.534 | 0.65 | 3.534 | 1.26 | 3.534 | 0.9 | 4.123 | 1.4 | 26.615 | 0 | 41.34 | 4.21 | 13.5369 | 20.3053 | 27.0738 | 33.8422 | 40.6106 | 135.3688
| ИТОГО по МО Советский район | 3.534 | 0.65 | 3.534 | 1.26 | 95.073 | 14.686 | 47.723 | 4.81 | 82.16 | 10.12 | 232.024 | 31.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.319 | 9.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.319 | 9.485 | 1021.3888 | 3.534 | 0.65 | 3.534 | 1.26 | 95.073 | 14.686 | 47.723 | 4.81 | 82.16 | 10.12 | 232.024 | 31.526 | 13.5369 | 20.3053 | 701.7195 | 33.8422 | 237.8715 | 1007.2754
| МО г. Сургут | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
59 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 2.45 | 10 | 4.55 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 2.45 | 10 | 4.55 | 13.2 | 15.9906 | 15.9906 | 15.9906 | 31.9812 | 79.9531 | 159.9062
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 2.45 | 10 | 4.55 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 2.45 | 10 | 4.55 | 13.2 | 15.9906 | 15.9906 | 15.9906 | 31.9812 | 79.9531 | 159.9062
| МО г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
60 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | [12 empty] | 35.0692 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 |  | 41.3816 |  |  |  | 41.3816
61 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 1.161 | 0.8 | 1.7415 | 2.4 | 2.322 | 2.4 | 1.6254 | 2.4 | 4.7601 | 0.8 | 11.61 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1037 | 1.161 | 0.8 | 1.7415 | 2.4 | 2.322 | 2.4 | 1.6254 | 2.4 | 4.7601 | 0.8 | 11.61 | 8.8 | 15.8242 | 31.6485 | 39.5606 | 39.5606 | 31.6485 | 158.2423
| ИТОГО по МО г. Нягань | 1.161 | 0.8 | 16.0915 | 2.4 | 2.322 | 2.4 | 1.6254 | 2.4 | 4.7601 | 0.8 | 25.96 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1728 | 1.161 | 0.8 | 16.0915 | 2.4 | 2.322 | 2.4 | 1.6254 | 2.4 | 4.7601 | 0.8 | 25.96 | 8.8 | 15.8242 | 73.0301 | 39.5606 | 39.5606 |  | 199.624
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176.1638 | 25 | 50 | 180.2351 | 441.3989
62 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156.1638 |  |  |  | 156.1638
63 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70.378 | 70.378
64 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.649 | 58.649
65 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 50 | 51.2081 | 156.2081
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4142 | 24.367 | 27.6384 | 7.6384 | 7.367 | 435.425
66 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 2.019 | 22.2904 | 2.2904 | 2.019 | 30.5916
67 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5
68 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.6934 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 372.5934
69 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 26.74

## 2.2
Приложение № 2.2
Утверждаю:
Генеральный директор АО "ЮРЭСК"
________________ М.С. Козлов
«___»________ 2017 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 годы
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации | [5 empty] | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2018, % | Техни-ческая готовность объекта на 01.01.2018, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2017 г., млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощ-ность, МВт, МВА | выра-ботка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строите-льства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тель-ство (+; -) | Лока-льный сметный расчет (+; -) | Укруп-нен-ный расчет (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договора- ми | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами кон-курсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансо-вая необходи-мость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность |  | срок окупаемости
[24 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
| ВСЕГО |  |  | 222.5613 | 0 | 715.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 8.5889 | 2411.9345 | 277.7345 | 2134.2 | 2.9421e-15
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 93.23 | 0 | 57.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1761 | 16.9124 | 551.2818 | 105.7145 | 445.5673 | 1.5266e-15
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 93.23 | 0 | 57.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8762 | 6.7627 | 474.2784 | 37.3549 | 436.9235 | 1.5266e-15
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 |  | 11.4 | 2014 | 2019 | + | - | - | - | + | + | 4.3425 | 4.3892 | 65.6943 | 2.8528 | 62.8415 | 1.1102e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 |  | 16.34 | 2014 | 2019 | + | - | - | - | + | + | 5.1759 | 5.2493 | 48.8876 | 2.5304 | 46.3572 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 |  | 1.69 | 2014 | 2019 | + | - | - | - | + | + | 24.3459 | 25.0403 | 7.1732 | 1.7464 | 5.4268 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 |  | 15.2656 | 2015 | 2020 | + | - | - | - | + | + | 5.9507 | 6.0548 | 31.0441 | 1.8474 | 29.1967 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 |  | 0.877 | 2015 | 2019 | + | - | - | - | + | + | 19.0773 | 19.7444 | 7.4578 | 1.4228 | 6.0351 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0.63 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок |  | Письмо Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 |  | 12 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок |  | Письмо Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району |  |  | 0.63 | 0 | 57.5726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4894 | 6.5866 | 160.2571 | 10.3997 | 149.8574 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондинский район
8 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | Кондинский район | 80 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | - | - | - | + | + | 5.6959 | 3.6895 | 148.2142 | 8.4421 | 139.7721 | -3.6082e-16 | Реконструкция, повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | ХМАО-Югра | Кондинский район | 12.6 | 0 | 0.35 | 2012 | 2019 | + | - | +/- | - | + | + | 11.5034 | 11.5034 | 157.9152 | 18.1656 | 139.7496 | 1.7764e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району |  |  | 92.6 | 0 | 0.35 | [8 empty] | 8.6916 | 6.8802 | 306.1293 | 26.6077 | 279.5216 | 1.4155e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Ханты-Мансийск
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | ХМАО-Югра | МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | - | - | - | - | + | + | 4.4043 | 4.4858 | 7.892 | 0.34759 | 7.5444 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.4043 | 4.4858 | 7.892 | 0.34759 | 7.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 88.7747 | 94.0239 | 77.0034 | 68.3596 | 8.6438 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2019 | +/- | - | - | - | - | + | 88.7747 | 94.0239 | 77.0034 | 68.3596 | 8.6438 | 0 | Повышение эффективности диспетчерского технологического управления. Повышение надежности и безопасной работы основного и вспомогательного оборудования. Повышение эффективности управления процессом ремонта оборудования |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  |  | 129.3313 | 0 | 657.7645 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.2451 | 6.5944 | 1860.6527 | 172.02 | 1688.6326 | 1.4155e-15
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 129.3313 | 0 | 657.7645 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.2451 | 6.5944 | 1860.6527 | 172.02 | 1688.6326 | 1.4155e-15
МО Белоярский район
12 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 3.78 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | +/- | - | - | - | + | + | 2.9344 | 2.969 | 35.8211 | 1.0511 | 34.77 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2015 | 70.8438 | 52.07% | 1.926 | 2.4152
13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 3.2 | 0 | 6.507 | 2014 | 2020 | +/- | - | - | - | + | + | 18.0214 | 18.3222 | 67.0551 | 12.0843 | 54.9708 | 6.6613e-16 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | 50.38 | 31.11% | 3.2116 | 4.5679
14 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0.5 | 0 | 4.585 | 2014 | 2019 | +/- | - | + | - | + | + | 0.14077 | 0.14157 | 65.2869 | 0.091903 | 65.195 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | -51.6179 | 0% | 21.2532 | не окупается
15 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | ХМАО-Югра | Белоярский район | 2.13 | 0 | 1.654 | 2015 | 2020 | + | - | - | - | + | + | 8.1551 | 8.2564 | 19.2117 | 1.5667 | 17.645 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2015 | 71.0247 | 80.02% | 1.2431 | 1.4801
16 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 |  | 11.75 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надёжным электроснабжением ИЖС в микрорайоне "Озерный-2" |  | Письмо Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0 | -29.6816 | 0% | не окупается | не окупается
17 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | ХМАО-Югра | Белоярский район | 0 |  | 7.75 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Письмо Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0 | -14.9068 | 0% | 18.645 | не окупается
| ИТОГО по МО Белоярский район |  |  | 9.61 | 0 | 32.246 | [8 empty] | 7.8954 | 7.986 | 187.3748 | 14.7941 | 172.5807 | 6.6613e-16
МО Березовский район
18 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0 | 0 | 14.398 | 2014 | 2019 | + | - | - | - | + | + | 11.1564 | 11.2396 | 49.7673 | 5.5522 | 44.2151 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | 116.737 | 57.31% | 1.7472 | 2.1388
19 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0.15464 |  | 0 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка резервного источника питания с целью повышения надежности электроснабжения п. Шайтанка |  | Письмо Березовского филиала АО "ЮРЭСК" от 16.01.2017 №8
20 | РДГ в п.Теги Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0.30928 |  | 0 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка резервного источника питания с целью повышения надежности электроснабжения п.Теги |  | Письмо Березовского филиала АО "ЮРЭСК" от 16.01.2017 №8
21 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0.41237 |  | 0 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка резервного источника питания с целью повышения надежности электроснабжения п. Ванзетур |  | Письмо Березовского филиала АО "ЮРЭСК" от 16.01.2017 №8
22 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 2.9 |  | 8.4 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надёжным электроснабжением ИЖС в юго-западном районе в пгт. Березово |  | Письмо Администрации Березовского района от 20.12.2016 №02-7438/16 | 31.1911 | 31.99% | 3.1036 | 4.3882
23 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0.063 |  | 7.35 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  | Письмо Администрации Березовского района от 20.12.2016 №02-7438/16
| ИТОГО по МО Березовский район |  |  | 3.8393 | 0 | 30.148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1564 | 11.2396 | 49.7673 | 5.5522 | 44.2151 | 0
МО г. Когалым
24 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 0 |  | 1.44 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевод питания жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым от новых ТП, построенных АО «ЮРЭСК», с целью распределения нагрузок в рамках разрешенной мощности по фидерам "Аэропорт-1" и "Аэропорт-2" |  | Письмо АО "ЮТЭК-Когалым" исх.№1483 от 16.12.2016 | 2.3987 | 29.34% | 3.4184 | 4.9666
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 0 |  | 3.6 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Письмо АО "ЮТЭК-Когалым" исх.№1483 от 16.12.2016 | -14.3552 | 0% | 18.1549 | не окупается
26 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 1.26 |  | 1.85 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей на территории СОНТ " (увеличение потребляемой мощности в связи с разрешением постоянной просписки на территории СОНТ) |  | 1. Акт технического обследования объекта от 11.07.2016 г. 2. Письмо от 16.12.2013 №3138 Обращение садово-огороднических некоммерческих товариществ г. Когалым 3. Письмо Администрации г. Когалыма от 11.04.2012 №03-905 О включении объектов в инвестиционную программу АО «ЮРЭСК» | 29.3692 | 45.62% | 2.1941 | 2.8309
27 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 0 |  | 1.76 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения скважин городского водозабора |  | Письмо АО "ЮТЭК-Когалым" исх.№1483 от 16.12.2016 | -0.72083 | 14.56% | 6.338 | 13.9965
28 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 0 |  | 0.8 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Письмо АО "ЮТЭК-Когалым" исх.№1483 от 16.12.2016 | 1.4932 | 23.59% | 4.1732 | 6.6646
29 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | ХМАО-Югра | МО г. Когалым | 6.78 |  | 19.1 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  | Письмо Администрации г. Когалыма № 1-Исх.-6561 от 28.12.2016, № 1-Исх-6476 от 22.12.2016
| ИТОГО по МО г. Когалым |  |  | 8.04 | 0 | 28.55 | [17 empty] | 1.4932 | 0.23591 | 4.1732 | 6.6646
МО Кондинский район
30 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 | 0 | 1.92 | 2012 | 2018 | + | + | - | - | - | + | - | 15.1345 | 0 | 2.6037 | -2.6037 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2012 | 35.2669 | 51.43% | 1.9893 | 2.5086
31 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 5 | 0 | 4.3975 | 2012 | 2022 | + | + | +/- | - | - | + | 8.5016 | 8.5294 | 239.6026 | 20.3701 | 219.2324 | -5.5511e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2012 | -88.7627 | 8.816% | 8.8965 | не окупается
32 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 6.16 | 0 | 30.566 | 2012 | 2020 | +/- | - | +/- | - | - | + | - | 7.2007 | 0 | 14.5652 | -14.5652 | 1.1935e-15 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2012 | 123.4014 | 28.16% | 3.6167 | 5.3409
33 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 3.2 | 0 | 9.598 | 2014 | 2019 | + | + | +/- | - | + | + | 5.2304 | 5.2862 | 97.1031 | 5.0789 | 92.0242 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей; перевод на новый источник питания |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | 49.0591 | 24.28% | 3.7907 | 5.7631
34 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 | 0 | 26.88 | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей; перевод на новый источник питания |  | 1.Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2018 2.Акты технического обследования объекта от 14.01.2015 и 20.01.2015 | 84.108 | 34.74% | 2.7933 | 3.8004
35 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 |  | 4.265 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Письмо Аминистрации Кондинского района от 13.01.2017 №б/н | -15.6298 | 0% | 18.6247 | не окупается
36 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 3.78 |  | 4.7 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надёжным электроснабжением ИЖС в микрорайоне "Южный" |  | Письмо Аминистрации Кондинского района от 13.01.2017 №б/н | 33.2434 | 63.89% | 1.5642 | 1.889
37 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 2.52 |  | 7.94 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надёжным электроснабжением ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" |  | Письмо Аминистрации Кондинского района от 13.01.2017 №б/н | 10.8924 | 22.94% | 4.267 | 6.9166
38 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 |  | 7.54 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей д. Кама |  | Письмо Аминистрации Кондинского района от 13.01.2017 №б/н | -14.0813 | 0% | 18.1564 | не окупается
39 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 0 |  | 10.35 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей д. Алтай |  | Письмо Аминистрации Кондинского района от 13.01.2017 №б/н | -14.1491 | 0% | 18.4193 | не окупается
40 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | ХМАО-Югра | МО Кондинский район | 10.72 |  | 11.78 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  | Письмо Аминистрации Кондинского района от 13.01.2017 №б/н
| ИТОГО по МО Кондинский район |  |  | 31.38 | 0 | 119.9365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6573 | 6.718 | 336.7057 | 42.6179 | 294.0878 | 6.3838e-16
МО Октябрьский район
41 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | ХМАО-Югра | МО Октябрьский район | 2.5 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | + | + | + | - | + | + | 4.6802 | 4.6984 | 55.9134 | 2.6169 | 53.2965 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей .н.п. Лорба |  | 1.Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2018 2.Акт технического обследования № КР-11 от 01.03.2016 | -48.892 | 0% | не окупается | не окупается
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  |  | 2.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6802 | 4.6984 | 55.9134 | 2.6169 | 53.2965 | 0
МО г. Югорск
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 1.62 | 0 | 32.964 | 2014 | 2020 | + | + | +/- | - | + | + | 10.3381 | 10.7903 | 123.0843 | 12.7246 | 110.3597 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | -53.8356 | 7.172% | 9.7108 | не окупается
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 2.37 | 0 | 55.882 | 2014 | 2021 | + | + | +/- | - | + | + | 0.57271 | 0.57633 | 240.7484 | 1.3788 | 239.3696 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | -109.2049 | 6.139% | 10.3762 | не окупается
44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 1.216 | 0 | 48.413 | 2014 | 2022 | + | + | +/- | - | + | + | 5.1273 | 5.1712 | 181.6328 | 9.3129 | 172.3199 | 0 | Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | -118.4726 | 0.7698% | 15.226 | не окупается
45 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 2 |  | 8.6 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, расположенных на территориях ИЖС (территории частных жилых домов, огородов, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», что затрудняет обслуживание воздушных линий. |  | Письмо Советского филиала АО "ЮРЭСК" от 17.01.2017 №24 | -61.1578 | 0% | не окупается | не окупается
46 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 1.26 |  | 1.5 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -18.568 | 0% | не окупается | не окупается
47 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 1.26 |  | 4.7 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -28.6326 | 0% | не окупается | не окупается
48 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 2.35 |  | 22 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надёжным электроснабжением ИЖС в микрорайоне №19 |  | Письмо Администрации города Югорска №ДЖКиСК-70 от 13.01.2017 | -61.099 | 0% | 13.6563 | не окупается
49 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | ХМАО-Югра | МО г. Югорск | 8.36 |  | 10.291 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  | Письмо Администрации города Югорска №ДЖКиСК-70 от 13.01.2017
| ИТОГО по МО г. Югорск |  |  | 20.436 | 0 | 184.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2929 | 4.3585 | 545.4656 | 23.4162 | 522.0493 | 0 | [7 empty] | 0
МО Советский район
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | ХМАО-Югра | МО Советский район | 3.266 | 0 | 16.82 | 2012 | 2020 | + | - | +/- | - | + | + | 3.2315 | 1.8774 | 106.89 | 3.4541 | 103.4358 | 1.1102e-16 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2012 | -11.0387 | 15.57% | 6.1248 | 12.5778
51 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | ХМАО-Югра | МО Советский район | 6.82 | 0 | 47.3 | 2015 | 2020 | - | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, исключение несанкционированного подключения к ЛЭП |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2015 Реализация объекта разделена на этапы | 62.9636 | 22.38% | 4.384 | 7.199
52 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | ХМАО-Югра | МО Советский район | 4.12 |  | 24.907 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -10.9086 | 15.5% | 6.0167 | 12.5928
53 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | ХМАО-Югра | МО Советский район | 5 |  | 15.438 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.1729 | 25.52% | 3.8615 | 5.9631
54 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 3.7 | 0 | 27.419 | 2015 | 2020 | + | + | - | - | + | + | 4.8937 | 4.928 | 174.2509 | 8.5273 | 165.7236 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, исключение несанкционированного подключения к ЛЭП |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2015 | -84.3874 | 5.837% | 10.6158 | не окупается
55 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 3.41 | 0 | 43.6 | 2015 | 2021 | - | - | - | - | - | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, исключение несанкционированного подключения к ЛЭП |  | 1.Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2015 2.Акт технического обследования объекта от 12.07.2016 | 27.8509 | 20.86% | 4.6559 | 7.9363
56 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0.5 |  | 7.3 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надёжным электроснабжением ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" |  | Письмо Аминистрации Советского района 232/17 от 16.01.2017 | -9.8366 | 7.376% | 9.5733 | не окупается
57 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 0.5 |  | 7.9 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надёжным электроснабжением ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" |  | Письмо Аминистрации Советского района 232/17 от 16.01.2017 | -11.2015 | 6.541% | 10.1115 | не окупается
58 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | ХМАО-Югра | МО Советский район | 4.21 |  | 41.34 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  | Письмо Главы городского поселения поселения Пионерский №2362 от 27.12.2016 Письмо Аминистрации Советского района 232/17 от 16.01.2017
| ИТОГО по МО Советский район |  |  | 31.526 | 0 | 232.024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2617 | 1.6958 | 281.1408 | 11.9814 | 269.1594 | 1.1102e-16
МО г. Сургут
59 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут | ХМАО-Югра | МО г. Сургут | 13.2 |  | 4.55 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  | 1. Поступившие заявки на осуществление ТП 2. Письмо от Администрации г. Сургут №02-02-979/17-0 от 14.02.2017
| ИТОГО по МО г. Сургут |  |  | 13.2 | 0 | 4.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Нягань
60 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | ХМАО-Югра | МО г. Нягань | 0 |  | 14.35 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос воздушных линий 10 кВ на территориях застраиваемых многоквартирными жилыми домами (фидера "Восточный-1","Восточный-2","17-1", "17-2""Город-1", "РП-1-1", "РП-1-2", "КНС-2","ТП 1-01", "ТП 1-06", "Детская поликлиника") |  | Письма Администрации г. Нягани №4455 от 24.10.2016 и №120 от 13.01.2017 | -39.1263 | 0 | не окупается | не окупается
61 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | ХМАО-Югра | МО г. Нягань | 8.8 | 0 | 11.61 | 2018 | 2022 | +/- | - | - | - | - | + | 95.769 | 2.4576 | 1.9798 | 1.8961 | 0.083767 | 0 | Обеспечение технологического присоединения потребителей |  | Письма Администрации г. Нягани №120 от 13.01.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нягань |  |  | 8.8 | 0 | 25.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.769 | 2.4576 | 1.9798 | 1.8961 | 0.083767 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17.1872 | 19.0546 | 402.3053 | 69.1452 | 333.1601 | 0
62 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | ХМАО-Югра | МО г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | +/- | - | + | - | + | + | 12.3543 | 12.4885 | 157.8597 | 19.5025 | 138.3572 | 0 | Обеспечение качественного и эффективного оперативно-диспетчерского управления электросетевым комплексом МО г. Нягань |  | Ранее строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденной приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168. Год начала строительства- 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение качественного и эффективного оперативно-диспетчерского управления электросетевым комплексом населенного пункта Березово и Березовского района в целом |  | Письмо Березовского филиала АО "ЮРЭСК" от 16.01.2017 №8
64 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | ХМАО-Югра | МО Березовский район | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение качественного оперативно-диспетчерского управления электросетевым комплексом населенного пункта Игрим и Березовского района в целом |  | Письмо Березовского филиала АО "ЮРЭСК" от 16.01.2017 №8
65 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | +/- | - | - | - | - | + | 20.3083 | 24.0149 | 244.4455 | 49.6427 | 194.8029 | 0 | Обеспечение необходимого объема и повышение качества передаваемой технологической информации на верхний уровень управления и контроля (ЦУС ОАО «ЮРЭСК»); создания информационно-технической базы для дальнейшего развития АСДУ, АСУТП и АСУП. |  | Инвестиционная программа АО "ЮРЭСК" (по ЦЗ) на 2013-2017 гг., утвержденная приказом Департамента ЖКК и строительства ХМАО-Югры от 26.12.2016 №168 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств, в т.ч.
66 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | ХМАО-Югра | г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологических процессов, организация эффективной IT- структуры |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | ХМАО-Югра | г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонтно-эксплуатационное и оперативно-техническое обслуживание ПС, ЛЭП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевого имущества с целью повышения качества энергоснабжения потребителей |  | Письмо Администрации МО Кондинский район от 31.01.2017 №08-11-589/17-0-0 Письмо Администрации МО г. Когалым от 02.04.2015 №1-Исх-1612 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | ХМАО-Югра | г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонтно-эксплуатационное и оперативно-техническое обслуживание ПС, ЛЭП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## 4.1
Приложение № 4.1
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "ЮРЭСК"
__________________ М.С. Козлов
"___" _______________ 2017 год
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 годы по централизованной зоне
тыс. рублей
№ п/п | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 1823646 | 2553435.5 | 2504424.9266 | 2903968.24 | 3189208.6
в том числе:
1.1 | Выручка от основной деятельности, в том числе: | 1823646 | 2553435.5 | 2504424.9266 | 2903968.24 | 3189208.6
| передача электрической энергии | 1823646 | 2553435.5 | 2504424.9266 | 2903968.24 | 3189208.6
технологическое присоединение
1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 2055485.7 | 2195432.7994 | 2517054.0395 | 2533057.23 | 2589802.1
1 | Материальные расходы, всего | 737650 | 769787.8171 | 51886.3616 | 21104.64 | 21968.664
в том числе:
1.1 | Топливо |  |  | 13154.69 | 0 | 0
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 45650 | 47638.8719 | 34204.6556 | 21104.64 | 21968.664
1.3 | Покупная электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Энергия на х/б нужды |  |  | 4527.0159 | 0 | 0
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 321777 | 335796.1288 | 624747.3229 | 377148.68 | 392589.147
3 | Амортизационные отчисления | 537675.8 | 617087.5 | 926175.855 | 1073128.66 | 1085705.77
4 | Налоги и сборы, всего | 190 | 190 | 3136.6293 | 2356.56 | 3020.93
5 | Прочие расходы, всего | 458192.9 | 472571.3535 | 911107.8707 | 1059318.69 | 1086517.5891
в том числе:
5.1 | Ремонт основных средств | 205701 | 214662.9482 | 91055.3198 | 152146.2 | 158375.0654
5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 128165.9 | 128165.9 | 184503.9103 | 77181.56 | 60885.8
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка (ПАО "ФСК ЕЭС") |  |  | 0 | 12222.23 | 23586.42
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | -231839.7 | 358002.7006 | -12629.1129 | 370911.01 | 599406.5
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -257112.5 | -406673.3 | -757293.3326 | -792802.25 | -853100.71
1 | Внереализационные доходы, всего |  |  | 583.4347 | 0 | 0
в том числе
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 | Проценты от размещения средств
2 | Внереализационные расходы, всего | 257112.5 | 406673.3 | 757876.7674 | 792802.25 | 853100.71
в том числе
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 211240.4 | 358930.1 | 626013.4122 | 679635.12 | 732252.96
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | -488952.2 | -48670.5994 | -769922.4455 | -421891.24 | -253694.21
VI | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
VII | Чистая прибыль | -488952.2 | -48670.5994 | -769922.4455 | -421891.24 | -253694.21
VIII | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 77140.9396 | 56206.14 | 44358.45
в том числе:
1 | Фонд накопления
2 | Резервный фонд
3 | Выплата дивидендов
4 | Прочие расходы из прибыли |  |  | 10153.8404 | 0 | 0
5 | Денежные выплаты социального характера |  |  | 66987.0992 | 56206.14 | 44358.45
IX | Изменение дебиторской задолженности
1 | Увеличение дебиторской задолженности
2 | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X | Изменение кредиторской задолженности
1 | Увеличение кредиторской задолженности
2 | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI | Привлечение заемных средств | 1983333.8719 | 1842026.6086 | 92539.661 | 33898.3051 | 254237.2881
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы | 1907915.2602 | 599309.2373 | 79500.678 |  | 0
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка) | 75418.6117 | 1242717.3713 | 13038.9831 | 33898.3051 | 254237.2881
XII | Погашение заемных средств | 0 | 395158.3051 | 0 | 410677.678 | 737203.3898
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка) |  | 395158.3051 |  | 410677.678 | 737203.3898
XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 376098.6918 | 246971.3843 | 101695.972 | 44890.85 | 66582.2786
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
XVI | Капитальные вложения | 2631511.0685 | 1483822.8401 | 602244.2072 | 252476.8208 | 370617.7214
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 4683078.5637 | 4642433.4929 | 2699243.9944 | 2982757.3951 | 3510028.1668
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 4406433.4685 | 3863999.7446 | 3028140.0986 | 2972091.4588 | 3509376.6012
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 276645.0953 | 778433.7483 | -328896.1042 | 10665.9363 | 651.5656
Справочно:
1 | EBITDA | 259964 | 927347.0006 | 782266.8217 | 1330872.54 | 1564264.52
2 | Долг на конец периода | 2480374.2897 | 3927242.5932 | 4019782.2542 | 3643002.8813 | 3160036.7797
3 | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## 4.2
Приложение № 4.2
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "ЮРЭСК"
__________________ М.С. Козлов
"___" _______________ 2017 год
Источники финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 годы по централизованной зоне (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого * 2018-2022 годы
1 | Собственные средства | 1170.5556 | 1113.5426 | 1066.2133 | 872.2774 | 863.5948 | 5086.1837
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 35.237 | 406.0313 | 422.2725 | 226.3032 | 209.9488 | 1299.7928
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 35.237 | 406.0313 | 422.2725 | 226.3032 | 209.9488 | 1299.7928
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [5 empty] | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [5 empty] | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | [5 empty] | 0
1.2 | Амортизация | 956.7592 | 535.5928 | 478.9806 | 512.915 | 521.9113 | 3006.1588
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 956.7592 | 535.5928 | 478.9806 | 512.915 | 521.9113 | 3006.1588
1.2.2 | Прочая амортизация | [5 empty] | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 178.5593 | 171.9185 | 164.9603 | 133.0593 | 131.7348 | 780.2322
1.4 | Прочие собственные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | [5 empty] | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | [5 empty] | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 13.4787 | 15.1927 | 0 | 0 | 28.6715
2.1 | Кредиты | 0 | 13.4787 | 15.1927 | 0 | 0 | 28.6715
2.2 | Облигационные займы | [5 empty] | 0
2.3 | Займы организаций | [5 empty] | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | [5 empty] | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | [5 empty] | 0
2.6 | Использование лизинга | [5 empty] | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | [5 empty] | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1170.5556 | 1127.0213 | 1081.4061 | 872.2774 | 863.5948 | 5114.8552
| для ОГК/ТГК, в том числе | [5 empty] | 0
| ДПМ | [5 empty] | 0
| вне ДПМ | [5 empty] | 0
* плановые источники финансирования сформированы на основании ожидаемых объемов амортизации и могут быть откорректированы по результатам решения Региональной энергетической комисии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

## 4.3
Приложение № 4.3
Утверждаю
Генеральный директор
АО "ЮРЭСК"
__________________ М.С. Козлов
"___" _______________ 2017 год
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2022 года включительно
тыс. рублей
Источник финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого 2018-2022 годы
Выручка | 3482936.5826 | 4061493.7558 | 4134420.6917 | 3884569.7707 | 3847591.8036 | 19411012.6044
Себестоимость | 2693394.184 | 2801129.9514 | 2913175.1494 | 3029702.1554 | 3150890.2416 | 14588291.6818
Операционная прибыль | 789542.3986 | 1260363.8044 | 1221245.5423 | 854867.6153 | 696701.562 | 4822720.9227
Внереализационные расходы | 687826.4136 | 692853.68 | 631036.513 | 507126.2248 | 366803.0158 | 2885645.8472
Проценты | 562144.7536 | 562144.7536 | 495099.2295 | 365751.45 | 219773.25 | 2204913.4367
Налог на прибыль | 20343.197 | 113502.0249 | 118041.8059 | 69548.2781 | 65979.7092 | 387415.0151
Чистая прибыль/убыток | 81372.788 | 454008.0995 | 472167.2235 | 278193.1124 | 263918.8369 | 1549660.0604
Операционный денежный поток
Поступления | 3482936.5826 | 4061493.7558 | 4134420.6917 | 3884569.7707 | 3847591.8036 | 19411012.6044
Выбытия | 2321448.8227 | 2487455.8733 | 2478991.797 | 2341114.308 | 2287341.9542 | 11916352.7553
Итого операционный денежный поток | 1161487.7599 | 1574037.8825 | 1655428.8947 | 1543455.4627 | 1560249.8493 | 7494659.8492
Инвестиционный денежный поток
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выбытия | 991996.2345 | 955102.7978 | 916445.8439 | 739218.1746 | 731860.0188 | 4334623.0695
Итого инвестиционный денежный поток | -991996.2345 | -955102.7978 | -916445.8439 | -739218.1746 | -731860.0188 | -4334623.0695
Финансовый денежный поток
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выбытия | 169491.5254 | 618935.0847 | 738983.0508 | 804237.2881 | 828389.8305 | 3160036.7797
Итого финансовый денежный поток | -169491.5254 | -618935.0847 | -738983.0508 | -804237.2881 | -828389.8305 | -3160036.7797
Итого денежный поток | 2.3254e-08 | 2.0606e-08 | 5.7044e-09 | 6.7521e-09 | 7.1013e-09 | 6.3417e-08
Нарастающим итогом | 2.3254e-08 | 4.3859e-08 | 4.9564e-08 | 5.6316e-08 | 6.3417e-08 | 2.3641e-07
Остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало | 3160036.7797 | 2990545.2542 | 2371610.1695 | 1632627.1186 | 828389.8305
Кредиты на конец | 2990545.2542 | 2371610.1695 | 1632627.1186 | 828389.8305 | 0