## МО Белоярский район
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень необходимых работ | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Мероприятия необходимо учесть в рамках Программы по капитальному ремонту АО "ЮРЭСК" | Белоярский | г. Белоярский | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в районе Школы №3 г. Белоярский | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | Нагрузка на шинах ТП существующая 360 кВт, Расчетная нагрузка на шинах ТП 435 кВт, Мощность транс-ров 2х630 кВА | Замена оборудования трансформаторной подстанций. (Замена трансформаторов по сроку эксплуатации) | 2018-2022 год. | Письмо от Администрации Белоярского района от 18.01.2017 №02-1-05-69/17-0-0
2 | Мероприятия необходимо учесть в рамках Программы по капитальному ремонту АО "ЮРЭСК" | Белоярский | г. Белоярский | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 2 микрорайон г. Белоярский (в районе ул. Центральная д.2) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | Нагрузка на шинах ТП существующая 535 кВт, Расчетная нагрузка на шинах ТП 690 кВт, Мощность транс-ров 2х1000 кВА | Замена оборудования трансформаторной подстанций. (Замена трансформаторов по сроку эксплуатации). Замена оборудования РУ-0,4 кВ. | 2018-2022 год.
3 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района" | Белоярский | г. Белоярский | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 3 микрорайон (в районе домов д.6,7,11) г. Белоярский | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | Нагрузка на шинах ТП существующая 335 кВт, Расчетная нагрузка на шинах ТП 420 кВт, Мощность транс-ров 2х630 кВА | Замена оборудования трансформаторной подстанций. Кап. Ремонт здания ТП. Замена оборудования РУ-0,4 кВ. | 2018-2022 год.
4 | Мероприятия необходимо учесть в рамках Программы по капитальному ремонту АО "ЮРЭСК" | Белоярский | г. Белоярский | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «Клуб» в районе ДК «Камертон» г. Белоярский | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | Нагрузка на шинах ТП существующая 335 кВт, Расчетная нагрузка на шинах ТП 405 кВт, Мощность транс-ров 2х630 кВА | Замена оборудования трансформаторной подстанций. Замена оборудования РУ-0,4 кВ. | 2018-2022 год.
5 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района" | Белоярский | г. Белоярский | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ «Детсад» в районе д.с. «Снегирек» в 3 мкр. г. Белоярский | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | Нагрузка на шинах ТП существующая 450 кВт, Расчетная нагрузка на шинах ТП 545 кВт, Мощность транс-ров 2х1000 кВА | Замена оборудования трансформаторной подстанций. Кап. Ремонт здания ТП. | 2018-2022 год.
6 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района" | Белоярский | г. Белоярский | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в районе плавбассейна г. Белоярский | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | Нагрузка на шинах ТП существующая 335 кВт, Расчетная нагрузка на шинах ТП 405 кВт, Мощность транс-ров 2х1000 кВА | Замена оборудования трансформаторной подстанций. Кап. Ремонт здания ТП. Замена оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ. | 2018-2022 год.
7 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Технологическое перевооружение и реконструкция". Титул объекта "Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района" | Белоярский | г. Белоярский | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 г. Белоярский | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | Нагрузка на шинах ТП существующая 295 кВт, Расчетная нагрузка на шинах ТП 360 кВт,Мощность транс-ров 2х400 кВА | Замена оборудования трансформаторной подстанций. (Замена трансформаторов на 630 кВА). В связи с увеличением мощности. Замена оборудования РУ-0,4 кВ. | 2018-2022 год.
8 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. Мероприятия по реконструкции не согласованы с собственником имущества | Белоярский | г. Белоярский | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ КОС (2 очередь) г. Белоярский | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | Нагрузка на шинах ТП существующая 270 кВт,Расчетная нагрузка на шинах ТП 325 кВт,Мощность транс-ров 2х630кВА | Замена оборудования трансформаторной подстанций. | 2018-2022 год.
9 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Технологическое перевооружение и реконструкция". Титул объекта "Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района" | Белоярский | г. Белоярский | Строительство и монтаж линии тремя одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, сечением 3х1х240/50 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок. Исключение аварийных ситуаций и потерь электроэнергии | Протяженность линий - 14,2 км. (уточнить проектом) | Замена старых маслонаполненных распределительных кабелей 6-10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет (14,2км) | 2018-2022 год.
|  | Белоярский | г. Белоярский | Строительство и монтаж линии тремя одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, сечением 3х1х120/35 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок. Исключение аварийных ситуаций и потерь электроэнергии | Протяженность линий - 4,5 км. (уточнить проектом) | Замена старых маслонаполненных распределительных кабелей 6-10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет (4,5км) | 2018-2022 год.
|  | Белоярский | г. Белоярский | Строительство и монтаж линии тремя одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, сечением 3х1х95/35 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок. Исключение аварийных ситуаций и потерь электроэнергии | Протяженность линий -15,8 км. (уточнить проектом) | Замена старых маслонаполненных распределительных кабелей 6-10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет 15,8км) | 2018-2022 год.
|  | Белоярский | г. Белоярский | Строительство и монтаж линии тремя одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, сечением 3х1х70/35 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок. Исключение аварийных ситуаций и потерь электроэнергии | Протяженность линий -0,2 км. (уточнить проектом) | Замена старых маслонаполненных распределительных кабелей 6-10кВ со сроком эксплуатации более 25 лет (0,2км) | 2018-2022 год.
10 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титулы объектов: 1."Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" г. Белоярский Белоярского района -1 этап" | Белоярский | г. Белоярский | «Озерный-2. Сети электроснабжения. 1 этап» | К инженерным сетям будут подключены 165 ж.д. с приусадебными участками, ориентировочный объем ввода индивидуального жилья 8,64 тыс.кв.м. Строительство сетей предполагает подключение инженерных сетей для перспективного развития застройки на проектную мощность (2 этап) | Предусматриваются следующие мероприятия:- строительство линий электропередач ЛЭП 10 кВ протяженностью 4 км (4000 м) -1 этап | Строительство новых сетей электроснабжения, строительство линий электропередач ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 15,5 км (15500 м); 1 этап – 7750, 2 этап – 7750. | 1 этап - 2018-2020гг. 2 этап - 2020-2022гг.
2. "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" г. Белоярский Белоярского района - 2 этап"
11 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. Запрощена дополнительная информация | Белоярский район | д. Нумто | Централизованное электроснабжение д. Нумто Белоярского района | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | Электроснабжение потребителей деревни осуществляется от дизельных электростанций. Что характеризуется низкой надежностью, необходимостью долгосрочного завоза топлива "по зимнику". Зимник необходимо устраивать исключительно для указанных целей. | Разработка ПСД | 2017-2022 этапы установить проектом | Администрация Белоярского района, письмо №02-1-05-Э58М7-0-0 от 13.02.2017

## МО г. Югорск
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО г. Югорск
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень необходимых работ | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | г. Югорск | Жилой дом по ул. Менделеева, 36 | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД __Есть__ Кол-во квартир __80__ Площадь __5 846,10 м2__ Потребляемая площадь в соответствии с ПСД __76кВт__ Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ, ориентировочное расстояние – 185м_ | 4квартал 2017 года, Строительство начато | Письмо от Администрации города Югорска №ДЖКиСК-70 от 13.01.2017
2 | Заключен договор на ТП №СВ-139.16 от 23.05.2016 | Советский | г. Югорск | Многоквартирный трехэтажный жилой дом в 14 мкр. по ул. Лунная, 2 | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД __Есть__ Кол-во квартир __63__ Площадь _3316 м2__ Потребляемая мощность в соответствии с ПСД __82 кВт Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ, ориентировочное расстояние – 150м | 3квартал 2017 года,
3 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | г. Югорск | Многоквартирный трехэтажный жилой дом в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная потребляемая мощность ___76___кВт Ориентировочная площадь дома 1600 м2 Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 160м | 4квартал 2017 года,
4 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный трехэтажный жилой дом в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная потребляемая мощность ___76___кВт Ориентировочная площадь дома 1600 м2 Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 150м | 4квартал 2017 года,
5 |  | Советский | г. Югорск | Жилой дом по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная потребляемая мощность ___80___кВт Ориентировочная площадь дома 2500 м2 Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 325 м | 4квартал 2017 года – 1 квартал 2018 года
6 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск" | Советский | г. Югорск | Индивидуальное жилищное строительство мкр.19 в Югорске | Исполнение поручения председателя Правительства РФ на пленарном заседании форума, состоявшемся в Санкт-Петербурге 25 марта 2016 года «Обеспечение льготных категорий граждан земельными участками под ИЖС», обеспечение граждан земельными участками под ИЖС для развития МО г. Югорск | Наличие ПСД ____нет___ Всего земельных участков подлежащих распределению и реализации 680 шт. Категория _2_ | Реконструкция ВЛ-10 «КОС-1», «КОС-2», строительство ЛЭП-10 ориентировочное расстояние – 5000 м , строительство ЛЭП-0,4кВ ориентировочное расстояние -17 000 м , строительство ТП типа 2БКТП – 5 шт. | 2017 год – 157 шт. льготным категориям, 60 участков будут реализованы с аукциона. 2018 год - 157 шт. льготным категориям, 66 участков будут реализованы с аукциона. 2019 год - 60 участков будут реализованы с аукциона. 2020 год - 60 участков будут реализованы с аукциона. 2021 год - 60 участков будут реализованы с аукциона. 2022 год - 60 участков будут реализованы с аукциона.
7 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | г. Югорск | Индивидуальное жилищное строительство мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | Исполнение поручения председателя Правительства РФ на пленарном заседании форума, состоявшемся в Санкт-Петербурге 25 марта 2016 года «Обеспечение льготных категорий граждан земельными участками под ИЖС», обеспечение граждан земельными участками под ИЖС для развития МО г. Югорск | Наличие ПСД ____нет___ Всего земельных участков распределено 15шт. Категория _3_ | Строительство ЛЭП-0,4кВ – 1000м | 2017-2018 годы.
8 |  | Советский | г. Югорск | Индивидуальное жилищное строительство мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | Исполнение поручения председателя Правительства РФ на пленарном заседании форума, состоявшемся в Санкт-Петербурге 25 марта 2016 года «Обеспечение льготных категорий граждан земельными участками под ИЖС», обеспечение граждан земельными участками под ИЖС для развития МО г. Югорск | Наличие ПСД ____нет___ Всего земельных участков распределено 20шт. Категория _3_ | Строительство ЛЭП-10кВ ориентировочное расстояние -500, Строительство ТП-типа КТПН, Строительство ЛЭП-0,4кВ ориентировочное расстояние – 1000 м | 2017-2018 годы.
9 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный пятиэтажный жилой дом по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 5000 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _120__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 55м, вынос КТП 10/04кВ | 4 квартал 2018 года
10 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 6500 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _135__кВт Категория _2_ | Строительство ЛЭП-10кВ ориентировочное расстояние – 500м, Строительство ТП- типа 2БКТП, Строительство КЛ-0,4кВ – 150 м | 4квартал 2018 - 2 квартал 2019 года
11 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 7000 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _145__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-0,4кВ – 70 м | 4 квартал 2019 года
12 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный трехэтажный жилой дом №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 3300 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _82__кВт Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ – 50 м | 4 квартал 2020 года
13 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный трехэтажный жилой дом №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | Исполнение государственной программы автономного округа | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 3300 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _82__кВт Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ – 106 м | 4 квартал 2021 года
14 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный трехэтажный жилой дом №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | Исполнение государственной программы автономного округа | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 3300 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _82__кВт Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ – 90 м | 4 квартал 2021 года
15 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 6500 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _135__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-0,4кВ – 300 м | 4 квартал 2022 года
16 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 7000 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _145__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-0,4кВ – 270 м | 4 квартал 2022 года
17 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД __Есть__ Кол-во квартир __66__ Площадь _3474 м2__ Потребляемая мощность в соответствии с ПСД __82 кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 50м (фактическое присоединение до границы 25 м) | 4 квартал 2019 года
18 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 5000 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _120__кВт Категория __2_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 100м | 4 квартал 2019 года
19 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Садовая 66 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 1600 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _80__кВт Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 100м | 4 квартал 2018 года
20 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Попова, 23 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 3300 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _100__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 100м, увеличение мощности ТП | 4 квартал 2019 года
21 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 4500 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _120__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 120м, | 4 квартал 2020 года
22 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 3300 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _100__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 100м, | 4 квартал 2020 года
23 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 55 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы» | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 1600 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _80__кВт Категория _3_ | Строительство ЛЭП-10 кВ – 500 м, Строительство ТП | 4 квартал 2018 года
24 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 2000 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _80__кВт Категория _3_ | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 100м | 4 квартал 2021 года
25 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | Исполнение государственной программы автономного округа | Наличие ПСД ____нет___ Ориентировочная площадь дома 4500 м2 Ориентировочная потребляемая мощность _120__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ-10кВ ориентировочное расстояние – 200м, строительство ТП- типа 2БКТП | 4 квартал 2021 года
26 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД ____нет___, Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность _149__кВт Категория _2_ | Строительство ЛЭП -300 м | 4 квартал 2018 года
27 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД ____нет___, Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность _149__кВт Категория _2_ | Строительство ЛЭП-10кВ – 700 м, Строительство ТП- типа 2БКТП 1шт | 4 квартал 2018 года
28 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД ____нет___, Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность _149__кВт Категория _3_ | Строительство ТП-типа КТПН | 4 квартал 2019 года
29 | Заключен договор на ТП №ЮГ-739.14 от 08.09.2014 | Советский | г. Югорск | Земельный участок (выставочный центр) Вавилова, 5 г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД ____нет___, Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность _149__кВт Категория _3_ | Строительство 2КЛ-0,4кВ-504 м | 4 квартал 2019 года
30 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | г. Югорск | Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД ____нет___, Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность _149__кВт Категория _3_ | Строительство ЛЭП-10 150 м, строительство ТП | 4 квартал 2020 года
31 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД ____нет___, Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность _149__кВт Категория _3_ | Строительство ЛЭП-10 – 300м, Строительство ТП-типа КТПН | 4 квартал 2020 года
32 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД ____нет___, Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность _100__кВт Категория _2_ | Строительство КЛ- 0,4кВ -150 м | 4 квартал 2021 года
33 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД ____нет___, Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность _250__кВт Категория _3_ | Строительство ТП-типа КТПН | 4 квартал 2021 года
34 |  | Советский | г. Югорск | Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Наличие ПСД ____есть___, Подключение КНС 2-х штук, Общая потребляемая мощность _60_кВт, Категория _2__ | Строительство 2КЛ-0,4кВ, ориентировочно на каждую КНС по 360 м | 4 квартал 2019 года
35 |  | Советский | г. Югорск | Общеобразовательная школа на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» | Наличие ПСД __нет__, Ориентировочная потребляемая мощность __450__кВт., Категория _2_ | Строительство ТП- типа 2БКТП, Строительство 2КЛ-10кВ – 250 м. | 2020-2021 годы
36 |  | Советский | г. Югорск | Муниципальное образовательное учреждение на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» | Наличие ПСД __да__, потребляемая мощность __226__кВт., Категория_2_ | Строительство КЛ-0,4кВ - 200 м | 2020-2021 годы
37 |  | Советский | г. Югорск | Муниципальное детское дошкольное учреждение на 300 мест в городе Югорске (Ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» | Наличие ПСД __нет__, Ориентировочная потребляемая мощность __350__кВт., Категория_2_ | Строительство 2КЛ-0,4кВ ориентировочное расстояние – 100м, | 2020-2022 годы
38 |  | Советский | г. Югорск | Животноводческая ферма до 50 голов (Зеленая зона) | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД __нет__, Ориентировочная потребляемая мощность __200__кВт., Категория_3_ | Строительство ЛЭП-10кв ориентировочно - 500 м. Строительство ТП-типа КТПН1 шт. | 2019 год
39 |  | Советский | г. Югорск | Животноводческая ферма до 100 голов (Зеленая зона) | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД __нет__, Ориентировочная потребляемая мощность __400__кВт., Категория_3_ | Строительство ЛЭП-10кв ориентировочно - 500 м. Строительство ТП- типа КТПН 1 шт. | 2019 год
40 |  | Советский | г. Югорск | Предприятия растениеводства (зеленая зона) | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД __нет__, Ориентировочная потребляемая мощность __400__кВт., Категория_2_ | Строительство ЛЭП-10кВ ориентировочно - 500 м. Строительство ТП- типа 2БКТП1 шт. | 2019 год
41 | Объект построен | Советский | г. Югорск | Детский сад на 300 мест по ул. Сибирский бульвар в г. Югорске | Исполнение соглашения ГЧП между Правительством ХМАО-Югра и инвестором | Наличие ПСД __Есть__, Категория_2_ | Строительство ТП- типа 2БКТП (вынос с пятна застройки КТП) Демонтаж КТП 10/0,4кВ, прокладка КЛ-0,4кВ – 2083 м | 3 квартал 2017 года
42 | Строительство сетей электроснабжения не трубуется. Существует точка присоединения от объектов электросетевого хозяйства, принажлежащих АО "ЮРЭСК" | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Менделеева, 55 в г. Югорске | Исполнение госудпрственной программы автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы" | Наличие ПСД _Есть_Площадь_3500 м2_Потребляемая мощность в соответствии с ПСД _75кВт_Категория _3_ | Фактическое присоединение | 4 квартал 2017 года
43 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Менделеева, 57 в г. Югорске | Исполнение госудпрственной программы автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы" | Наличие ПСД _нет_Ориентировочная потребляемая мощность Ориентировачная площадь 3500 м2 _75кВт_Категория _3_ | Фактическое присоединение | 4 квартал 2017 года
44 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный трехэтажный жилой дом №4 в границх ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | Исполнение госудпрственной программы автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2016-2020 годы" | Наличие ПСД _нет_Ориентировочная потребляемая мощность Ориентировачная площадь 3300 м2 _82кВт_Категория _3_ | Фактическое присоединение | 4 квартал 2020 года
45 |  | Советский | г. Югорск | Многоквартирный жилой дом по ул. Железнодорожная, 15, 2-я очередь в г. Югорске | Исполнение госудпрственной программы автономного округа | Наличие ПСД _нет_Ориентировочная потребляемая мощность_100_кВт Ориентировачная площадь 3500 м2 Категория _2_ | Фактическое присоединение | 4 квартал 2022 года
46 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (склады) Промышленная, 29 г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД_нет_ Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность_149_кВт Категория _2_ | Фактическое присоединение | 4 картал 2018 года
47 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (оптово-розничная торговая база) Железнодорожная, 67 г. Югорск | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД_нет_ Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность_149_кВт Категория _2_ | Фактическое присоединение | 4 квартал 2020 года
48 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (склады) западная промзона (кад. № 86:22:0001003:576) г. Югосрк | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД_нет_ Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность_250_кВт Категория _3_ | Фактическое присоединение | 4 квартал 2022 года
49 |  | Советский | г. Югорск | Земельный участок (склады) западная промзона (кад. № 86:22:0001004:7) г. Югосрк | Развитие инвестиционных проектов на территории города Югорска | Наличие ПСД_нет_ Электроосвещение, электроснабжение территории, Ориентировочная потребляемая мощность_250_кВт Категория _3_ | Фактическое присоединение
50 |  | Советский | г. Югорск | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 500 м3 в сутки в Югосрке-2 | Исполнение государственной программы автономного округа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" | Наличие ПСД_есть_, Потребляемая мощность в соответствии с ПСД_223кВт_Категория (фактическое присоединение) | Фактическое присоединение
51 |  | Советский | г. Югорск | Кафедральный Собор на 600 молящихся в квартале ул. Студенческая-Менделеева-Березовая-Сахарова в г. Югорск | Развитиеконфессиональных отношений в городе Югорске | Наличие ПСД_нет_ Ориентировочная потребляемая мощность_80_кВт Категория _3_ | Фактическое присоединение (заявитель заявился на ТП) | 2020-2021
52 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап)" |  |  | ВЛ-10 кВ ф.№19 «Лесозавод» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ №10-20 яч. №19 ф. «Лесозавод», инв.№000006834) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), а также в охранной зоне магистрального газопровода «Уренгой-Помары –Ужгород», что затрудняет обслуживание данной линии. Срок службы более 25 лет. | Протяженность 4 115 | Реконструкция ВЛ- 10 кВ, КЛ-10. Вынос(строительство): ВЛ-10 кВ 5000 м. КЛ-10 – 1000 м. Демонтаж ВЛ-10 кВ – 4115 м. | 2018 | Предложения Советского филиала АО "ЮРЭСК" от 17.02.2017 №173
53 |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.№17 «Строитель» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ № 10-18 яч. №17ф. "Строитель», инв.№000006641) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии и нарушает требования ПУЭ | Протяженность 3290 | Демонтаж ВЛ-10 кВ – 150 м. Строительство КЛ-10 кВ – 350 м. | 2019
54 |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.№ 3 «Нижний склад» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ № 10-14 яч. № зф. "Нижний склад", инв.№000006553) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии. Провод не соответствует перспективе застройки города. (Строительство микрорайона 17) | Протяженность 3440 м | Реконструкция ЛЭП-10 кВ. Замена провода 3500 м. Строительство ВЛ-10 - 1300 м, КЛ-10 – 750 м. Демонтаж 1300 | 2019
55 |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.№13 «Жил.поселок-1» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ № 10-16 яч. №13ф. "Жилой поселок-1», протяженность 1450 м. инв.№000006644) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии. | Протяженность 1450 м | Строительство КЛ-10 кВ – 200 м. | 2018
56 |  |  |  | ТП №9-12-4 Основное средство: (Трансформаторная подстанция-№12-4 “Больница" 2x630 кВА, общая площадь 53,9 кв.м) | Срок службы оборудования более 25 лет. Не обеспечена надежность электроснабжения потребителя, имеющего значение для обеспечения жизнедеятельности. Действующие нагрузки больничного комплекса привели к систематической перегрузки трансформаторов. | Категория надежности I | Строительство новой БКТП 2*1000 кВА | 2019
57 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап)" |  |  | ВЛ-10 кВ ф.№1 «Лесокомбинат» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ № 10-15 яч. № 4ф. "Лесокомбинат", инв.№000006554) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии. | Протяженность 1748 м | Демонтаж ВЛ-10 кВ- 1200 м. Монтаж КЛ-10 кВ 1500 м. | 2020
58 |  |  |  | ТП №9-13-8 (Основное средство: ТП-№ 13-8 "Котельная №9" 2х400кВА, общая площадь 42 кв.м. инв.№ 000006602) | Устаревшее оборудование. Частичное разрушение стен и фундамента, крыши. | ТП 2*630 | Строительство новой БКТП 2*630 кВА | 2020
59 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап)" |  |  | ВЛ-10 кВ ф. Водозабор-1 (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ № 10-22 яч. № 21ф. "Водозабор - 1", протяженность 1011 м инв.№6555) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии. | 1011 м | Строительство КЛ-10 кВ - 700 м | 2022
60 |  |  |  | ТП 9-4-2 (Основное средство: ТП-№ 4-2 "ТП-№2" 2х630кВА, общая площадь 55,7 кв.м инв.№ 000006563) | Устаревшее оборудование. Частичное разрушение стен и фундамента, крыши. | ТП 2*630 | Строительство новой БКТП 2*630 кВА | 2021
61 |  |  |  | КЛЭП-10 кВ №10-20 яч. №12 ф. «ТП 1-2» (р-н Югорск-2), протяженностью 3 421 м. | Не обеспечена надежность электроснабжения. Снижение пропускной способности КЛ-10 кВ. | 3 421 м | Строительство новой КЛ-10 кВ. 4000 м. | 2022

## МО г. Когалым
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО г. Когалым
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень выполняемых мероприятий | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта: "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Когалым | г. Когалым | Проектирование и строительство сетей электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников | Для подключения 83 земельных участков | строительство сетей 6/0,4 кВ, ТП, протяженность внутриквартальныйх проездов 1920 м | строительство сетей: КЛ- 6кВ L=1,2 км; КЛ-0,4 кВ L=1,2км; ВЛИ-0,4 кВ L=3,0км, строительство БКТП-2х630/6/0,4 кВ - 2шт.; | 2017 | Письмо от Администрации г. Когалыма № 1-Исх.-6561 от 28.12.2016
2 |  | Когалым | г. Когалым | Проектирование и строительство сетей электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова | Для подключения 3-х этажных жилых домов в количестве 18 шт. | строительство сетей 6/0,4 кВ, ТП, 1 категоря надежности | строительство сетей: КЛ- 6кВ L=1,4 км; КЛ-0,4 кВ L=4,5км; строительство БКТП-2х630/6/0,4 кВ - 4шт.; | 2018
3 |  | Когалым | г. Когалым | Проектирование и строительство сетей электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | ИЖС 91 земельный участок | строительство сетей 10/0,4 кВ, ТП, | строительство сетей: КЛ- 10кВ L=1,2 км; КЛ-0,4 кВ L=1,3км; ВЛИ-0,4 кВ L=3,0км, строительство КТП-2х630/10/0,4 кВ - 2шт.; | 2018
4 | Мероприятия не включенные в в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг., так как объекты не относятся к льготной категории потребителей. Таким образом, при заключении договоров об осуществлении технологического присоединения в состав платы будут включены затраты на компенсацию расходов связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства на основании стандартизированных тарифных ставок, утвержденных Распоряжением РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. | Когалым | г. Когалым | Проектирование и строительство сетей электроснабжения территории 10 микрорайона г. Когалыма | Для подключения двух 9-ти этажных жилых домов | строительство сетей 10/0,4 кВ, ТП, 1 категоря надежности | строительство сетей: КЛ- 10кВ L=0,7 км; КЛ-0,4 кВ L=0,6км; , строительство БКТП-2х630/10/0,4 кВ -1шт.; | 2019-2020
5 |  | Когалым | г. Когалым | "Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие капусного типа на 100 мест) | Для подключения "Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие капусного типа на 100 мест) | строительство сетей 10/0,4 кВ, ТП, 1 категоря надежности | строительство сетей: КЛ- 10кВ L=0,6 км; КЛ-0,4 кВ L=0,2км; , строительство БКТП-2х630/10/0,4 кВ -1шт.; | 2019-2020
6 |  | Когалым | г. Когалым | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в г. Когалыме | Для подключения Средней общеобразовательной школы на 1100 мест в г. Когалыме по ул. Сибирской | строительство сетей 10/0,4 кВ реконструкция ТП 2-88 (705 кВт), 1 категоря надежности | строительство КЛ-0,4 кВ общей протяженностью ориентировочно 0,8 км реконструкция ТП 2-88 (705 кВт) с заменой мощности силовых трансформаторов, ошиновки и электрооборудования, 1 категоря надежности | 2018-2020
7 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта: "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Когалым | г. Когалым | Строительство сетей электроснабжения по ул. Комсомольской | Для подключения объектов: 3-х этажных жилых домов в количестве 4-х штук, Регионального центра спортивной подготовки | строительство сетей 6/0,4 кВ, ТП, 1 категоря надежности | строительство КЛ- 6кВ L=1,2 км, КЛ-0,4 кВ L=1,1км; БКТП-2х1000/6/0,4 кВ, 1 категоря надежности | 2018-2020
8 | Мероприятия могут быть включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 гг. Титул объекта: "Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым" | п. Пионерный | п. Пионерный | Строительство сетей квартал "Б" квартал "М" |  |  | Строительство 2КЛ-6 кВ от РП-1 квартал "Б" до ТП 2х630 кВА квартал "М" протяженностью 1,46 км |  | Письмо от АО "ЮТЭК-Когалым" исх.№1483 от 16.12.2016
9 |  | п. Пионерный | п. Пионерный | Строительство ТП-2х630 кВА квартал "М" |  |  | Строительство ТП-2х630 кВА квартал "М"
10 |  | п. Пионерный | п. Пионерный | Строительство сетей квартал "М" "Н" |  |  | Строительстьво 2КЛ-6 кВ протяженностью 0,8 км
11 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 гг. Титул объекта: "ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в г. Когалым" |  |  | ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 1,44 км., в т.ч: 1.2КЛ-0,4 кВ ТП№2-157 - ул.Широкая, 15 - 0,24км; 2КЛ-0,4 кВ ТП№2-157 - ул.Набережная, 2 - 0,3км; КЛ-0,4 кВ ТП№2-158 - ул.Набережная,14 - 0,4км; КЛ-0,4 кВ ТП№2-158 - ул.Набережная,18 - 0,5км; п. Пионерный. | Перевод питания существующих жилых домов в п.Пионерный от новых ТП, построенных АО «ЮРЭСК» по ИП, для перевода нагрузок в рамках разрешенной мощности по ф.Аэропорт-1, ф. Аэропорт-2. | Общая протяженность КЛ-0,4 кВ – 1,44 км. Категория надежности электроснабжения- 2. | Согласование земляных работ с заинтересованными организациями. Заказ материалов. Прокладка 1,44 км кабельных линий в земле и трубах. Пусконаладочные работы. | 2018г.
12 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 гг. Титул объекта: "ЛЭП-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым" |  |  | ЛЭП-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | Полная замена двух взаимо-резервируемых кабельных линий в связи с ветхим состоянием существующих КЛ-6 кВ. Выходы из строя соединительных муфт, количество которых превысило строительные нормы. | Общая протяженность 2КЛ-6 кВ – 3,6 км. Сечение кабеля -3х240мм². | Проектно-изыскательские работы. Согласование земляных работ с заинтересованными организациями. Заказ материалов. Прокладка кабельных линий в земле и трубах. | 2019
13 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 гг. Титул объекта: "КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым" |  |  | Трансформаторные подстанции ТП№2-60, ТП№2-70 ЛЭП 10 кВ , | В связи с разрешением прописки на территории СОНТ увеличилась потребляемая мощность проживающих на ЗУ СОНТ. Существующие однотрансформаторные ТП№2-60, ТП№2-70 не обеспечивают надежность электроснабжения потребителей | Категория надеж-ности электро-снабжения-3. Проектируемая КТП-2х630/10/0,4 кВ – 2шт. Проектируемая ВЛ-10 кВ – 1850 м. | Строительство ЛЭП-10 кВ от ЦРП№2-14; длина-1850 м . Строительство двухтрансформаторных подстанций в количестве 2-х шт. (Две точки присоединения: 1-я: существующая ЦРП-5 фидер № 5-5 до ТП№2-70; 2-я: проектируемая ЛЭП-10кВ от ЦРП-14 до ТП№2-60, (между ТП№2-60 и ТП№2-70существующая ЛЭП-10кВ). | 2018г.
14 | Мероприятия могут быть включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 гг. Титул объекта: "ЛЭП -10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым" |  |  | ЛЭП-10кВ: ЦРП№2-4 - КТП-3, КТП-4. | Ветхое состояние существующей ВЛ-10 кВ. Истек срок полезного использования воздушной линии. Год ввода в эксплуатацию – 1985г. Требуется выправка опор с частичной заменой, полная замена провода и подвесной арматуры. Для обеспечения надежности электроснабжения скважин городского водозабора лучшее предложение – выполнить новое строительство ВЛ-10 кВ. | Категория надеж-ности электро-снабжения-2. Опоры ж.б. – 24шт.; длина ВЛ-10 кВ – 2х1760 м.; сечение провода -70мм². | Строительство новой двухцепной ЛЭП-10 кВ. (Проектно-изыскательские работы. Согласование земляных работ с заинтересованными организациями. Прокладка кабельных линий в земле и трубах). | 2019 г.
15 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 гг. Титул объекта: "ЛЭП -10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым" |  |  | ЛЭП-10 кВ: ТП2-1 – ТП2-37 – ТП№2-38 | Полная замена кабельных линий в связи с ветхим состоянием существующих КЛ-10 кВ. Выходы из строя соединительных муфт, количество которых превысило строительные нормы. | Две взаимо- резервируемые кабельные линии. Сечение кабеля 3х150, протяженность 2КЛ-10 кВ = 2х800м. | Проектно-изыскательские работы. Согласование земляных работ с заинтересованными организациями. Прокладка кабельных линий в земле и трубах. | 2020 г.

## МО г.Нягань
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО г. Нягань
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень выполняемых мероприятий | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Территория не входит в зону деятельности АО "ЮРЭСК" как сетевой компании и обслуживается другой сетевой организацией. | Нягань | г. Нягань | 4 микрорайон, участок 30, для многоквартирной застройки | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2019 | Администрация г. Нягани №120 от 13.01.2017
2 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань" | Нягань | г. Нягань | 6 микрорайон, дом 5 | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | строительство КЛ 0,4 кВ - 0,1 км от БКТП 5-607 | 2020
3 |  | Нягань | г. Нягань | проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | Стр-во КЛ 10 кВ 1,2 км от ф.Промбаза, переустройство ф.ПНГС в КЛ 10 кВ 0,6 км БКТП 2*400 | 2017
4 | Заключен договор на осуществление технологического присоединения ( №ОК-1069.16) | Нягань | г. Нягань | 4 микрорайон, участок 4, для многоквартирной застройки | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | 2 КЛ-0,4 кВ 0,2 км от ТП 4-06 | 2018
5 | Заключен договор на осуществление технологического присоединения (№ОК-2.17) | Нягань | г. Нягань | 3 микрорайон , 9А, 10Б, для строительства многоквартирных жилых домов | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | КЛ-0,4 кВ от ТП 3-03 (ТУ выданы 2016г.) | 2018
6 | Территория не входит в зону деятельности АО "ЮРЭСК" как сетевой компании и обслуживается другой сетевой организацией. | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная, 24, для многоквартирного жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017
7 |  | Нягань | г. Нягань | квартал 36, д 13, секции Б, В, для многоквартирного жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2019
8 |  | Нягань | г. Нягань | улица Раимкулова, участок 2, под многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018
9 |  | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная, 121, для строительства многоквартирных жилых домов | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2020
10 |  | Нягань | г. Нягань | улица Мира, 4, 4А, 6, многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017, 2018
11 |  | Нягань | г. Нягань | улица Киевская, 25А, для многоквартирных жилых домов | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017-2020
12 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Нягань | г. Нягань | Проект планировки и проекта межевания части территории индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань |  | категория надежности 2. | строительство 2 КЛ-10 кВ-2 км от РП 4 2*1000 (ЮТЭК РС), БКТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА-2шт, ВЛ- 0,4 кВ-3 км. | 2017-2021
13 |  | Нягань | г. Нягань | Комплексное освоение в целях жилищного строительства, микрорайон №9 | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | строительство КЛ-10 кВ -0,2 км от ф.Пионерный и ф.УДС. БКТП 2х400 кВА | 2019-2022
14 |  | Нягань | г. Нягань | ул. Отрадная, 15, блокированная жилая застройка |  | категория надежности 2. | строительство БКТП 2х1000, расширенное РУ-10, РУ-0,4 кВ, перезаводка КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ - 1,3 км | 2018-2021
15 |  | Нягань | г. Нягань | ул. Московская, 9, многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017-2021
16 |  | Нягань | г. Нягань | улица Декабристов, 100А, многоэтажное жилищное строительство | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018-2022
17 |  | Нягань | г. Нягань | ул. Московская, 7, многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017-2021
18 | Территория не входит в зону деятельности АО "ЮРЭСК" как сетевой компании и обслуживается другой сетевой организацией. | Нягань | г. Нягань | ул. Московская, 1, многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018-2022
19 |  | Нягань | г. Нягань | 10 микрорайон, № 6/1,6/3,6/5, многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017-2022
20 |  | Нягань | г. Нягань | квартал 36, участок 2, учаток 3, участок 4, участок 5, многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017-2022
21 | Заключен договор на осуществление технологического присоединения | Нягань | г. Нягань | Проект планировки и проект межевания части территории ж/р «Заречный», г. Нягань (земельные участки для льготной категории граждан) | Социальное( льготное предоставление земельных участков под ИЖС) | категория надежности 3. | Стр-во КЛ 10 кВ 1,2 км от ф.КОС-4, БКТП 400 кВА - 2 шт | 2017-2022
22 | Территория не входит в зону деятельности АО "ЮРЭСК" как сетевой компании и обслуживается другой сетевой организацией. | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная, 34, для многоквартирного жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017-2022
23 |  | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная, 36, для многоквартирного жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2017-2022
24 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная, 60, для многоквартирного жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | строительство КЛ-10 кВ - 0,25 км от ф.14-04 до ТП 14-05. Замена ТП 14-05 на БКТП 2х400 кВА(расширенное РУ-10 кВ), КЛ-10 кВ от 14-05 - 0,3 км до ТП 14-06. Замена ТП 14-06 на БКТП 2х400 кВА | 2017-2022
25 |  | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная, 83, для многоквартирного жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018-2022
26 |  | Нягань | г. Нягань | ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | строительство КЛ-10 кВ от ТП 14-49 до ТП 14-19 - 0,35 км, Кл-0,4 кВ -0,1 км | 2018-2022
27 |  | Нягань | г. Нягань | ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройка | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 14-49 - 0,45 км | 2018-2022
28 |  | Нягань | г. Нягань | улица Пионерская, 98, комплексное освоение в целях жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018-2022
29 | Заключен договор на осуществление технологического присоединения | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная, 107/3, 115, 117, многоэтажная жилая застройка | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | КЛ-0,4 от ТП 14-49 - 0,3 км | 2017-2022
30 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 3 | БКТП 400 кВА, КЛ-10 - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,6 км | 2018-2022
31 |  | Нягань | г. Нягань | улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | КЛ-0,4 от ТП 14-01 - 0,2 км | 2018-2022
32 |  | Нягань | г. Нягань | улица Уральская, 67/1, для многоквартирных жилых домов | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | ТП 2х400кВА , расширенное РУ-10 кВ, перезаводка ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ - 0,15 кВ | 2018-2022
33 |  | Нягань | г. Нягань | ул. Уральская, 87, 89, 63, 63А, для строительства многоквартирных жилых домов | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018-2022
34 |  | Нягань | г. Нягань | ул. Чернышова, участок 1 Г, среднеэтажная жилая застройка | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. | Строительство КЛ-10 кВ от РП -20 - 0,4 км, БКТП 2х400 кВА, ВЛ-0,4 кВ-0,2 км | 2018-2022
36 | Территория не входит в зону деятельности АО "ЮРЭСК" как сетевой компании и обслуживается другой сетевой организацией. | Нягань | г. Нягань | улица Строительная, 1, 1А, многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018-2022
37 |  | Нягань | г. Нягань | улица Киевская, 20, для многоэтажного жилищного строительства | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018-2022
38 |  | Нягань | г. Нягань | улица Торговая, 6, 8, среднеэтажная жилая застройка | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2018-2022
39 |  | Нягань | г. Нягань | Проект межевания части территории ж/р «Западный», г. Нягань (земельные участки для льготной категории граждан) | Социальное( льготное предоставление земельных участков под ИЖС) | категория надежности 2. |  | 2017-2022
40 |  | Нягань | г. Нягань | 11 микрорайон, многоквартирные жилые дома | Социальное( переселение из аварийного, ветхого жилого жилого фонда и вагонообразования) | категория надежности 2. |  | 2020-2023
41 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань" | Нягань | г. Нягань | Ф. Восточный 1, Ф. Восточный 2. |  | категория надежности 2. | КЛ-10 ф.Восточный -1 - 0,8 км; КЛ-10 ф.Восточный -2 - 0,3 км | 2017-2018 | Администрация г. Нягани №4455 от 24.10.2016
42 |  | Нягань | г. Нягань | Ф.17-1, Ф.- 17/2 |  | категория надежности 2. | КЛ-10 ф.РП 17-1 - 1,9 км; КЛ-10 ф.РП 17-2 - 1,9 км | 2017-2018 | Администрация г. Нягани №4455 от 24.10.2016
43 |  | Нягань | г. Нягань | Ф. Транзит-1 ,Ф. Транзит-2. | от ул. Сергинская до ул. Ленина. | категория надежности 2. | КЛ-10 кВ Тр-1 завод- 2 км ; КЛ-10 Тр-2 в ПС Чульчам- 2 км | 2017-2018 | Администрация г. Нягани №120 от 13.01.2017
44 |  | Нягань | г. Нягань | Ф. город-1, Ф. РП-1-1, Ф. РП-1-2, Ф. КНС-2. | 10 микрорайон | категория надежности 2. | реконструкция КЛ 10 ф.Город-1 - 1,5 км; КЛ 10 ф.РП-1-1 - 1,5 км; КЛ 10 ф.РП-1-2 - 1,5 км; ф.КНС-2 - 0,3 км | 2017-2018 | Администрация г. Нягани №4455 от 24.10.2016
45 |  | Нягань | г. Нягань | Ф. ТП 1-01 - ТП 1-06 | 1 микрорайон | категория надежности 2. | 2КЛ 10 кВ -0,3 км | 2017-2018 | Администрация г. Нягани №120 от 13.01.2017
46 |  | Нягань | г. Нягань | Ф. Детская поликлиника |  | категория надежности 2. | Демонтаж 7 опор, строительство КЛ 10 кВ-0,35 км | 2017-2018 | Администрация г. Нягани №120 от 13.01.2017
47 | Мероприятия необходимо включить в Программу по капитальному ремонту АО "ЮРЭСК" | Нягань | г. Нягань | реконструкция ТП 5-110, 2*400 кВа расположеной в 1мкр. дом 23. |  | категория надежности 2. | БКТП 2х400, КЛ-10 - 0,1 км; КЛ-0,4 - 0,1 км | 2017-2018 | Администрация г. Нягани №120 от 13.01.2017
48 |  | Нягань | г. Нягань | КЛ 10 кВ ф.2-03 - 2-04 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1988 | замена существующих КЛ 10 кВ на 2 КЛ 10 кВ 1000м | 2018 | Предложения филиала АО "ЮРЭСК"
49 |  | Нягань |  | КЛ 10 кВ ф.1-06 - 1-07 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1989 | замена на 2 КЛ 10 кВ 600м | 2018
50 |  | Нягань |  | КЛ 10 кВ ф.1-07 - 1-08 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1988 | замена на 2 КЛ 10 кВ 500м | 2018
51 |  | Нягань |  | КЛ 10 кВ ф.1-08 - 1-09 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1988 | замена на 2 КЛ 10 кВ 600м | 2018
52 |  | Нягань |  | КЛ 10 кВ ф.1-09 - 1-11 | Реконструкция существующих сетей |  | строительство 2 КЛ 10 кВ 800м | 2018
53 |  | Нягань |  | КЛ 10 кВ ф.1-10 - 1-11 | Реконструкция существующих сетей |  | замена на 2 КЛ 10 кВ 400м | 2018
54 |  | Нягань |  | КЛ 10 кВ ф.1-11 | Реконструкция существующих сетей |  | Переключение КЛ с ТП 5-111 на ТП 5-109 с добавлением КЛ длиной 200м | 2018
55 |  | Нягань |  | КЛ 10 кВ ф.Восточный 1,2 на ТП 14-37 | Реконструкция существующих сетей |  | замена на 2 КЛ 10 кВ 420м | 2020
56 |  | Нягань |  | РТП 5-6 | Реконструкция существующих сетей | РП 16 ячеек 10 кВ | Замена на РТП 10 кВ с 17 ячейками с Вакуумными выключателями, устройством РЗА, 400кВА тр-р 6 яч. 0,4 кВ | 2019
57 |  | Нягань |  | РП 5-13 | Реконструкция существующих сетей | РП 16 ячеек 10 кВ | Замена на РП 10 кВ с 17 ячейками с Вакуумными выключателями, устройством РЗА | 2019
58 |  | Нягань |  | РП 5-14 | Реконструкция существующих сетей | РП 12 ячеек 10 кВ | Замена на РП 10 кВ с 12 ячейками с Вакуумными выключателями, устройством РЗА | 2020
59 |  | Нягань |  | ТП 5-109 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1989 | замена на БКТП 2х400кВА с расширенным РУ-10 | 2018
60 |  | Нягань |  | ТП 14-03 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1986 | замена на БКТП 2х400кВА | 2021
61 |  | Нягань |  | ТП 14-05 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1986 | замена на БКТП 2х400кВА | 2022
62 |  | Нягань |  | ТП 5-1434 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1988 | замена на БКТП 400кВА | 2021
63 |  | Нягань |  | ТП 5-2036, ТП 5-2037, РП 5-9 | Реконструкция существующих сетей | Корпус ТП из дорожных плит год ввода 1985, оборудование устарело замене и ремонту не подлежит | Замена на БКТП 2*400 | 2018
64 |  | Нягань |  | ТП 5-2002 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1990 | замена на БКТП 2х400кВА | 2022
65 |  | Нягань |  | ТП 5-2004 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1985 | замена на БКТП 2х400кВА | 2019
66 |  | Нягань |  | ТП 5-2014 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1986 | замена на БКТП 2х630кВА | 2022
67 |  | Нягань |  | ТП 5-2017 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1988 | замена на БКТП 400кВА | 2022
68 |  | Нягань |  | ТП 5-2122 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1990 | замена на БКТП 400кВА | 2021
69 |  | Нягань |  | ВЛ-10 ф.Аэропорт 1, ф.Аэропорт 2 | Реконструкция существующих сетей | год ввода 1986 ,1995 | Реконструкция ВЛ 10кВ в СИП, опоры установить на трубах (болотистая местность) 28км | 2020

## МО Кондинский район
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО Кондинский район
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень выполняемых мероприятий | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Объект посторен. Введен в эксплуатацию в 2015 году. | Кондинский |  | Фидер ВЛ 10 кВ п/с 35/10кВ«Кама»-п/с 10кВ Алтай | Обеспечение 1-2 категории надёжности электроснабжения электроприёмников строящегося объекта по ул. Школьная №10 «Школа- Детский сад-Интернат в д. Алтай». | 1-2 категория надёжности, протяжённость | Строительство линии ВЛ 10 кВ (ориентировочно 18 км), Установка двух трансформаторной подстанции 2*1000кВА | 2018 г. | Письмо Администрации Кондинского района от 13.01.2017 б/н
2 | Поступила заявка на осуществление ТП. Расторжение договора | Кондинский |  | Фидер ВЛ 10 кВ от РП-2 до площадки по ул.Нефтепроводная 2Б (котельная мкр. «Нефтяник») | Обеспечение 1-2 категории надёжности электроснабжения электроприёмников объектов жизнеобеспечения | 1-2 категория надёжности, протяжённость, 350 кВт | Строительство двухцепной ЛЭП 10 кВ от ВЛЗ-10 кВ "Леуши", "Лиственичный" (ориентировочно 200 м). Установка двух трансформаторной подстанции 2*630кВА | 2018 г.
3 | Объект посторен. Введен в эксплуатацию в 2015 году. | Кондинский | пгт. Междуреченский | Фидер ВЛ 10 кВ от пгт. Междуреченский до площадки по ул. Совхозная 1 (Очистные сооружения бытовых сточных вод-КОС3500) | Обеспечение 1-2 категории надёжности электроснабжения электроприёмников объектов жизнеобеспечения | 1-2 категория надёжности, протяжённость,300 кВт | Строительство линии ВЛ 10 кВ, Установка двух трансформаторной подстанции 2/400кВА | 2018 г.
4 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2013-2017 гг. в виду планируемого внесения изменений в целевую Программу ХМАО-Югры о переводе на централизованное электроснабжение населенных пунктов ХМАО-Югры и необходимости аккутализации экономического обоснования мероприятий программы | Кондинский |  | Фидер ВЛ 35 кВ от п/с 35/10«Луговская» до п/с д. Шугур | Обеспечение 1-2 категории надёжности электроснабжения электроприёмников объектов жизнеобеспечения | 1-2 категория надёжности, протяжённость,300 кВт | Строительство линии ВЛ 35 кВ, Установка трансформатора 35/10 и РП. | 2018 – 2022 г.
5 | Объект посторен | Кондинский |  | Фидер ВЛ 10 кВ от пгт. Луговой п/с «Луговская»до детского лагеря «Юбилейный» | Обеспечение 1-2 категории надёжности электроснабжения электроприёмников объектов жизнеобеспечения | 1-2 категория надёжности, протяжённость,1600 кВт | Строительство линии ВЛ 10 кВ, Установка двух трансформаторной подстанции ТП10/0,4 | 2018-2020 г.
6 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение". Титул объекта "ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района" | Кондинский | Кама | ВЛ-0,4кВ Гараж от КТП № 12-718 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,48 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 0,48 км. | 2018 | Письмо Администрации сельского поселения Болчары от 11.01.2017 б/н
7 |  | Кондинский | Кама | ВЛ-0,4кВ Школа от КТП № 12-718 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 1,56 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно,1,56 км. | 2019
8 |  | Кондинский | Кама | ВЛ-0,4кВ Школа от КТП № 12-719 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,48 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно,0,48 км. | 2019
9 |  | Кондинский | Кама | ВЛ-0,4кВ Дет.сад от КТП № 12-719 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,72 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно,0,72 км. | 2018
10 |  | Кондинский | Кама | ВЛ-0,4кВ Дом культуры от КТП № 12-720 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 1,52 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 1,52 км. | 2020
11 |  | Кондинский | Кама | ВЛ-0,4кВ Сотовая связь от КТП № 12-720 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,32 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 0,32 км. | 2020
12 |  | Кондинский | Кама | ВЛ-0,4кВ Звероферма от КТП № 12-720 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 1,16 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 1,16 км. | 2021
13 |  | Кондинский | Кама | ВЛ-10кВ Кама | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-10кВ, 1,3 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 1,3 км. | 2022
14 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение". Титул объекта "ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района" | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Ленина, Лесная от КТП № 12-721 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 1,53 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 1,53 км. | 2018
15 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Котельная от КТП № 12-722 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,192 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 0,192 км. | 2018
16 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ ДК от КТП № 12-722 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,37 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 0,37 км. | 2019
17 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Дет.сад от КТП № 12-722 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 1,163 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 1,163 км. | 2019
18 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Гагарина от КТП № 12-723 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 1,178 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 1,18 км. | 2020
19 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Школа от КТП № 12-723 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,305 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 0,3 км. | 2020
20 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Ленина от КТП № 12-723 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 1,302 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 1,3 км. | 2021
21 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Нюркойская от КТП № 12-723 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 1,086 км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 1,01 км. | 2021
22 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Цех лесопиления от КТП № 12-724 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,131 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 0,13 км. | 2021
23 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-0,4кВ Холодильник от КТП № 12-724 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-0,4кВ, 0,108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ориентировочно, 0,11 км. | 2022
24 |  | Кондинский | Алтай | ВЛ-10кВ Алтай от опоры № 64 до опоры № 100/6 | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-10кВ, 2,99 км | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ориентировочно, 2,99 км. | 2022
25 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Кондинский | Болчары | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | Повышение качества и надёжности электроснабжения, снижение потерь при передаче | ВЛ-10кВ, 1,36 км | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ориентировочно, 1,36 км. | 2018
26 |  | Кондинский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, 3д | Детский сад на 200 мест | Социально-бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,25 МВт Категория надёжности – 2 | 1. Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ ориентировочно 1500 м. 2. Строительство КТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА. 3. Переподключение существующих потребителей от КТП № 12-53 на проектируемую двухтрансформаторную КТП 10/0,4 кВ. | С 2018 по 2022 годы | Письмо Администрации Кондинского района от 13.01.2017 б/н
27 |  | Кондинский | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 51 | Школа - детский сад на 400 мест (200+200) | Социально-бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,36 МВт, Категория надёжности – 2 | Реконструкция: 1. Замена в РП 10/0,4 кВ № 12-3 трансформаторов 2*630 кВА на 2*1000 кВА. | С 2018 по 2022 годы
28 |  | Кондинский | Междуреченский, ул. Ленина, 8 | Спортивный комплекс | Социально-бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,36 МВт, Категория надёжности – 2 | Новое строительство: Замена КТП 10/0,4 кВ № 12-39 на двух-трансформаторную , КТП 10/0,4 кВ, номинальной мощностью 2*630 кВА. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ (ориентировочно КЛ 200 м) | С 2018 по 2022 годы
29 |  | Кондинский | пгт. Междуреченский, ул. Титова, 21 | Здание администрации | Административная | Максимальная мощность объекта – 0,36 МВт, Категория надёжности – 2 | Новое строительство. 1. Замена КТП-10/0,4 кВ № 12-25 на более мощную. Мощность силовых трансформаторов определить проектом. 2. Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от I с.ш. и II с.ш. РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ до присоединяемых объектов (ориентировочно 2*250 метров) | С 2018 по 2022 годы
30 | Объект посторен. Введен в эксплуатацию в 2015 году. | Кондинский | пгт. Междуреченский, ул. Мира, 3б/1 | Воскресная школа | Социальная | Максимальная мощность объекта – 0,15 МВт. Категория надёжности – 3 | Новое строительство Для присоединения объекта необходимо: 1. Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) взамен существующей ТП № 12-3. 2. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры фид. 10 кВ «Морозова» до РУ-10 кВ вновь строящейся ТП-10/0,4 кВ. 3. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры фид. 10 к5В 2Маяковского» до РУ-10 кВ вновь строящейся ТП-10/0,4 кВ. | С 2018 по 2022 годы
31 | Объект посторен. Введен в эксплуатацию в 2015 году. | Кондинский | пгт. Междуреченский, ул. Совхозная | Очистные сооружения бытовых сточных вод | Производственная | Максимальная мощность объекта – 0,3 МВт. Категория надёжности – 2 | Новое строительство. Для присоединения объекта необходимо: 1. Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ. 2. Строительство от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ. | С 2018 по 2022 годы
32 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Кондинский | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 154 ( 26 зем. участков ) | Жилой комплекс (бывшая база ТВК) | Бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,6 МВт. Категория надёжности – 2 | Новое строительство (ИЖС). Для присоединения объектов необходимо: 1. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до объектов заявителей (ориентировочно 2*1500 метров). | С 2018 по 2022 годы
33 |  | Кондинский | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5 (2 зем. уч.) | Жилой комплекс | Бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,4 МВт. Категория надёжности – 2 | Новое строительство.1. Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП 10 кВ № 12-3 до присоединяемого объекта (ориентировочно 2*200 метров). | С 2018 по 2022 годы
34 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" пгт. Междуреченский Кондинского района" | Кондинский | пгт. Междуреченский | Жилой комплекс микрорайон «Южный» ( 72 зем. участка ) | Бытовая | Максимальная мощность объекта – 2,15 МВт. Категория надёжности – 2 | Новое строительство Строительство 3-х двухтрансформаторных КТП-10/0,4 кВ. Мощность силовых трансформаторов определить проектом; 2. Строительство 2-х ЛЭП-10 кВ от ближайших опор двухцепной ВЛЗ-10 кВ ф. «Леуши», ф. «Листеничный» (ориентировочно 2*600 метров) до проектируемых КТП-10/0,4 кВ. Тип, марку и сечение провода (кабеля), трассу прохождения ЛЭП определить проектом; 3. Строительство 2-х ЛЭП-10 кВ от ближайших опор двухцепной ВЛЗ-10 кВ ф. «Поселок-3», ф. «Поселок-4» (ориентировочно 2*100 метров) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, Тип, марку и сечение провода (кабеля), трассу прохождения ЛЭП определить проектом; 4. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемых КТП-10/0,4 кВ до присоединяемых объектов (ориентировочно 4000 метров). | С 2018 по 2022 годы
35 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" пгт. Междуреченский Кондинского района" | Кондинский | пгт. Междуреченский | Индивидуальная жилая застройка микрорайон «Нефтяник-2» ( 120 зем. участков ) | Бытовая | Максимальная мощность объекта – 1,8 МВт, Категория надёжности – 3 | Новое строительство 1. Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП 10 кВ № 12-2 ориентировочно 3000 м. 2. Строительство ЛЭП 10 кВ от существующих ЛЭП-10 кВ до проектируемых КТП 10/0,4 кВ, протяженность сетей ориентировочно1186 м. 3. Строительство КТП 10/0,4 кВ 2 шт. 4. Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженность сетей ориентировочно 3750 м. | С 2018 по 2022 годы
36 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" |  | пгт. Междуреченский, ул. Магистральная | Индивидуальная жилая застройка (28 зем. участков ) | Бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,4 МВт Категория надёжности – 2 | Новое строительство Строительство ЛЭП 0,4 кВ 300 метров. Строительство КТП 10/0,4 кВ 400 кВА | С 2018 по 2022 годы
37 | Объект посторен. Введен в эксплуатацию в 2015 году. | Кондинский | пгт. Луговой, ул. Корповская | Вторая очередь «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Юбилейный» | Социально – бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,14 МВт, Категория надёжности – 2 | Новое строительство 1. Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Луговая" до проектируемой КТП 10/0,4 кВ ориентировочно 6000 м. 2. Строительство КТП 10/0,4 кВ | С 2018 по 2022 годы
38 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района" | Кондинский | пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | Амбулатория | Социально – бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,14 МВт Категория надёжности – 2 | Новое строительство Для присоединения объекта требуется: 1. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 12-619 (ориентировочно 250 метров). . Строительство ЛЭП-6 кВ от ЗРУ-6 кВ НПС "Кума" до КТП-6/0,4 кВ (ориентировочно 2200 метров). | С 2018 по 2022 годы
39 |  | Кондинский | с. Болчары | Амбулатория, | Социально – бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,14 МВт Категория надёжности – 2 | 1. Замена КТП-10/0,4 кВ № 12-710 на более мощную. Мощность силового трансформатора определить проектом. 2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ориентировочно 100 метров). 3. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ "Аэропорт" до КТП № 12-710 (ориентировочно 600м) | С 2018 по 2022 годы
40 | Объект посторен. Введен в эксплуатацию в 2014 году. | Кондинский | с. Болчары, ул. Комсомольская, 27-б | ВОС на 200 м3/сут., | Производственная | Максимальная мощность объекта – 0,045 МВт, Категория надёжности – 2 | Замена КТП № 12-713 на 2-х трансформаторную, строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ "Школа" до проектируемой КТП (ориентировочно 500 м.), строительство 2х ЛЭП-0,4 кВ от 1 и 2 СШ-0,4 кВ (ориентировочно по 100 м.) | С 2018 по 2022 годы
41 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Кондинский | с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | Пождепо | Социально – бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,16 МВт, Категория надёжности – 2 | Замена КТП № 12-703 на 2х трансформаторную, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ "Школа" ориентировочно 200 м. Строительство 2х ЛЭП-0,4 кВ от 1 и 2 СШ-0,4 кВ КТП № 12-703 (ориентировочно по 40 м.) | С 2018 по 2022 годы
42 |  | Кондинский | Болчары, ул. Комсомольская, 1а | Детский сад на 120 мес | Социально – бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,16 МВт, Категория надёжности – 2 | Новое строительство, 1. Строительство ЛЭП 10 кВ до КТП 10/0,4 кВ № 12-704 ориентировочно 500 м. 2. Замена КТП 10/0,4 кВ № 12-704 номинальной мощностью 250 кВА на КТП 10/0,4 кВ 2*250 кВА. 3. Строительство двухцепной ЛЭП 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12-704 ориентировочно 150 м. | С 2018 по 2022 годы
43 |  | Кондинский | с. Болчары, ул. Киевская, 2 | Храм (Строящийся объект) | Социальная | Максимальная мощность объекта – 0,15 МВт, Категория надёжности – 2 | Строительство 2х трансформаторной КТП, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ "Аэропорт" (ориентировочно 50 м.), строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ "Школа" (ориентировочно 500 м.), строительство 2х ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ-0,4 Заявителя. | С 2017 – 2018 годы
44 | Объект посторен. Введен в эксплуатацию в 2015 году. | Кондинский | с. Алтай, ул. Школьная, 10 | Школа – детский сад интернат (50/25/18) (Строящийся объект) | Социально – бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,614 МВт, Категория надёжности – 2 | Новое строительство Для присоединения объекта требуется: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ | С 2017 – 2018 годы
45 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района" | Кондинский | с.Леуши | ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | Производственная | Максимальная мощность объекта – 0,045 МВт, Категория надёжности – 2 | Для присоединения объекта требуется: 1.Монтаж КТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА. .Строительство ВЛ 10 кВ 2х60 метров.3. В ТП 10/0,4 кВ установить маршрутизатор RTR512.7-6L/G | С 2018 по 2022 годы | Администрация сельского поселения Леуши №2204 от 30.12.2016
46 |  | Кондинский | с.Леуши | Строительство ЛЭП вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой под ИЖС | 320 м (по одной стороне) 3 категория | строительство ВЛ-0,4 кВ 320м | 2018-2022
47 | Объект посторен. Введен в эксплуатацию в 2015 году. | Кондинский | с.Леуши | Строительство ЛЭП вдоль участка ул. Магистральная | обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой под ИЖС | 290 м (по одной стороне) 3 категория | строительство ВЛ-0,4 Кв 290м | 2018-2022
48 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Кондинский | п. Лиственичный | Строительство ЛЭП вдоль участка вновь образованная улица | обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой под ИЖС | 600 м (по одной стороне) 3 категория | строительство ВЛ-0,4 кВ 600м | 2018
49 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района" | Кондинский | п. Мулымья | Строительство ЛЭП35 кВ ПС | Улучшение качества электрической энергии |  | Строительство ЛЭП35 кВ ПС | 2018 | Администрация МО сельского поселения исх.№04 от 10.01.2017
50 |  | Кондинский | п. Мулымья, Назарово, Чантырья | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | Улучшение качества электрической энергии | 14,5 км | строительство ВЛ-0,4 кВ | 2018
51 |  | Кондинский | Ушья, Назарово, Шаим, Чантырья | Строительство ЛЭП-6 кВ | Улучшение качества электрической энергии | 29,3 км | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Назарово | 2018
52 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Кондинский | пгт. Кондинское, ул. Советская, 3 | Храм (Строящийся объект) | Социальная | Максимальная мощность объекта – 0,15 МВт, Категория надёжности – 2 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 2 СШ-0,4 кВ КТП № 12-530(ориентировочно 500 м.), замена трансформатора 2Т в КТП № 12-530 на ТМГ-400/10, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП № 12-514 (ориентировочно 400 м.) | С 2017 – 2018 годы | Письмо Администрации Кондинского района от 13.01.2017 б/н

## МО Березовский район
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО Березовский район
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень необходимых работ | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района" | Березовский | п. Березово | Строительство сетей электроснабжения / юго-западный микрорайон населенного пункта Березово | Индивидуальное жилищное строительство, количество участков 123 | Линия электропередач протяжённость 5 км, напряжением 0,4 кВ, мощность 1845 кВт, III категория надежность. | Строительство линии электропередач: ВЛ-6 протяженностью 2,6 км., ВЛ-0,4 протяженностью 5,8 км. Строительство ТП: КТП 1х400 6/0,4 - 2 шт., КТП 2х400 6/0,4 - 2 шт., КТП 2х250 6/0,4 - 1шт. | Планировка под застройку земельных участков и подъезды к ним планируется выполнить до 2020 года. | Письмо от Администрации Березовского района от 20.12.2016 №02-7438/16
Административно-производственные здания (нежилые), многоквартирные дома
2 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Березовский |  | Строительство сетей электроснабжения / п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | Индивидуальное жилищное строительство, количество участков 7. | Линия электропередач протяжённость 0,25 км, напряжением 0,4 кВ, мощность 105 кВт, III категория надежность. | Строительство линии электропередач: ВЛ-0,4 протяженностью 1 км от РП №11-1051. | Планировка под застройку земельных участков и подъезды к ним планируется выполнить до 2018 года.
3 | Заключен договор на ТП, (ДС №14) Выполнены РД,СМ. Приняты выполнения в части РД. Ждем письмо от заявителя на расторжение | Березовский |  | Строительство сетей электроснабжения / водоочистные сооружения п. Теги, ул. Новая 7б. | ВОС п. Теги | Линия электропередач протяжённость 0,05 км, напряжением 0,4 кВ, мощность 100 кВт, I категория надежность. | Строительство линии электропередач: ВЛ-0,4 протяэженнностью 0,5 км. Реконструкция ТП №11-1143 1х630 10/0.4. | Строительство в 2019-2020 гг.
4 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Березовский |  | Строительство сетей электроснабжения / водоочистные сооружения п. Светлый, ул. Набережная, 102а | ВОС п. Светлый | Линия электропередач протяжённость 0,95 км, напряжением 0,4 кВ, мощность 100 кВт, I категория надежность. | 2 КЛ-0,4кВ 0,95 км, напряжением 0,4 кВ, мощность 100 кВт, I категория надежность. | Строительство в 2019-2020 гг.
5 |  | Березовский |  | Строительство сетей электроснабжения / База отдыха "Сорнисей" | База отдыха | Линия электропередач протяжённость 5,4 км, напряжением 6 кВ, мощность 30 кВт. Общая мощность 30кВт, III категория надежности. (ТУ выданы) | Строительство линии электропередач: ВЛ-6 протяженностью 5,4 км. Строительство ТП: 1х63 6/0,4кВА | 2018-2019
6 | Мероприятия включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "РДГ в п. Шайтанка Березовского района" | Березовский | Шайтанка | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью 150кВт, 0,4кВ | Строительство резервной ДЭС внепосредственной близости к БКТП 20/0,4кВ | 2018-2019
7 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "РДГ в п.Теги Березовского района" | Березовский | Теги | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью | Строительство резервной ДЭС 400кВт, 0,4кВ внепосредственной близости к БКТП 20/10кВ | 2017-2019
8 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "РДГ в п. Ванзетур Березовского района" | Березовский | Ванзетур | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью | Строительство резервной ДЭС 300кВт, 0,4кВ внепосредственной близости к ТП №11-2157 | 2018-2019
9 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Прочее строительство" Титул объекта "База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово" | Березовский | Березово | Строительство производственной базы | Здания для размещения персонала, автотранспорта. Устройство подъездных путей, устройство территории для размещения габаритных материалов, аварийного запаса. | Совместное здание для размещения технического персонала, автотранспорта (водителей, ОВБ, диспетчерская, склад) 450 кв.м., огоророженная площадка складирования 300 кв.м. | Строительство, с подводом всех необходимх инженерных сетей (вода, канализация, тепловые сети) | 2018-2020
10 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Прочее строительство" Титул объекта "База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим" | Березовский | Игрим | Строительство производственной базы участка | Здания для размещения персонала, автотранспорта. Устройство подъездных путей, устройство территории для размещения габаритных материалов, аварийного запаса. | Совместное здание для размещения административного персонала,технического персонала (водителей, ОВБ, склад) 250кв.м., огороженная пощадка складирования 300м. | Строительство, с подводом всех необходимх инженерных сетей (вода, канализация, тепловые сети) | 2018-2020
11 | Мероприятия необходимо учесть в рамках Программы по капитальному ремонту АО "ЮРЭСК" | Березовский | Березово | Прокладка кабеля от ВЛ-6 №3 на КТП № 11-1016, от КТП №11-1016. | Кольцевание ВЛ-6№3 с ВЛ-6 №3РП, и ВЛ-6 №2 | КЛ-6 кВ сшитый полиэтилен 120 мм, протяженностью 250м. | Учтановка РЛНД на опору, прокладка кабеля с проколом через дорогу, демонтаж ВЛ-6 100 м. | 2018-2019
12 |  | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2071 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1976 | КТП 6/0,4кВ, 2х1000кВА | Замена КТП | 2019-2022
13 |  | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2068 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1980 | КТП 6/0,4кВ, 250кВА | Замена КТП | 2019-2022
14 |  | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2062 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1978 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022
15 |  | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2058 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1988 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022
16 |  | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2051 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1981 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022
17 |  | Березовский | Березово | Замена трансформаторов тока ПС Березово в яч. № 1, 22; замена КЛ-6 кВ входящих в состав ВЛ-6 №3,4. | Увеличение пропускной способности ячеек и кабелей, перевод нагрузки с ВЛ-6 №3 на ВЛ-6№4 при зимних нагрузках. | Прокладка КЛ-6 от ПС Березово яч.№1,22 до 1 опор ВЛ-6 №3,4. Замена ТТ. | КЛ-6 сшитый полиэтилен 120 мм общей протяженностью -200 м., трансформаторы тока ТО-10 200/5 - 6 шт. | 2018

## МО Советский район
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО Советский район
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень необходимых работ | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | п. Пионерский | ул. Юбилейная | Обеспечение эл.сетями зем. Участков под ИЖС (35 участков) | протяженность ЛЭП 1,125 км | Строительство ВЛ-0,4 кВ 1,125 км, ВЛ-10 кВ-0,4 км, монтаж ТП 1х400 | 2017-2020 | Письмо Главы городского поселения п. Пионерский №2362 от 27.12.2016
2 |  | Советский | п. Пионерский | ул. Таежная-пер. Спортивный | Обеспечение эл.сетями зем. Участков под ИЖС и строительстьво 4-х кв. ж.д. | протяженность ЛЭП 0,382 км | Строительство ВЛ-0,4 кВ 0,4 км, монтаж ТП 1х250 | 2017-2020
3 |  | Советский | п. Пионерский | ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина | строительство пяти 3-х этажных домов | ЛЭП-0,18 км | Строительство ВЛ-0,4 кВ 0,2 км, монтаж ТП 1х630 | 2017-2020
4 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. Запрощена дополнительная информация | Советский | п. Пионерский | мкр. Сольтья | реконструкция ТП№22 |  | входит в состав ул.Юбилейная | 2018-2022
5 | Заключен договор на осуществление технологического присоединения | Советский | п. Советский | ДНП "Микрорайон "Мегаполис" | Электроснабжение 140 зем. Участков |  | ДНП "Мегаполис" заключил договор на тех.присоединение на 2 ТП | 2018-2022 | Письмо от Аминистрации Советского района 232/17 от 16.01.2017
6 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | п. Советский | СОТ "Гудок" | Реконструкция ветких сетей электроснабжения | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 4 км | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,8 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 4 км, монтаж ТП | 2018-2022
7 |  | Советский | п. Советский | мкр. Западный | реконструктция КТП 250/10/0,4 |  | монтаж ТП 1х400 | 2018-2022
8 | Заключен договор на осуществление технологического присоединения | Советский | п. Советский | с/т "Букет" | Реконструкция ветких сетей электроснабжения, трансформаторной подстанции | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,685 ТП№125 | (входит в состав объекта Букет-Кедровый-Березка), строительство 4 ТП, ЛЭП-10кВ, подписано доп.соглашение с ОАО "ЮТЭК-Совэнерго" | 2018-2022
9 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | п. Советский | с/т "Дружба" | Реконструкция ветких сетей электроснабжения, трансформаторной подстанции | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,388 км ТП№126 | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5 км, монтаж 2ТП 1х250 | 2018-2022
10 |  | Советский | п. Советский | с/т "Строитель" | Реконструкция ветких сетей электроснабжения, трансформаторной подстанции | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,6 км | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,8 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,6 км, монтаж 2ТП 1х250 | 2018-2022
11 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. Запрощена дополнительная информация | Советский | п. Советский | мкр. Картопья-3 | реконструкция | ТП№133 | ТП (Передача электросетевого имущества) | 2018-2022
12 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | п. Советский | СНТ "Лесовик" | реконструкция |  | строительство ЛЭП-10 кВ-1,2 км, строительстьво ЛЭП-0,4 км-4,2 км | 2018-2022
13 |  | Советский | п. Советский | СНТ "Дорожник" | реконструкция |  | строительство ЛЭП-10 кВ-1,2 км, строительстьво ЛЭП-0,4 кВ - 3,5км, строительстьво 2тп 1х250 | 2018-2022
14 |  | Советский | п. Советский | район ул. Чехова-Лопарева |  | ИЖС 25 зем.участков | строительство ЛЭП-10 кВ - 1,6, строительство ТП 1х400, строительство ЛЭП-0,4 кВ - 3км | 2018-2022
15 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап)" | Советский | п. Советский | район ул. Деревообработчиков-ул. Солнечная |  | 3 МКД | строительство ЛЭП-10 кВ-1,7 км, стротельство ТП 1х400, строительство ЛЭП-0,4 кВ 6 км | 2018-2022
16 |  | Советский | п. Советский | ул. Трассовиков |  | 8 МКД | ЛЭП-0,4 кВ 2 км | 2018-2022
17 |  | Советский | п. Советский | район ул. Обская-ул. Школьная |  | 12 МКД | ЛЭП-0,4 кВ - 6,2км | 2018-2022
18 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района" | Советский | п. Советский | мкр. Картопья-4 |  | 70 земельных участков под ИЖС | строительство ЛЭП-10 кВ 2км, 2 ТП 1х250, ЛЭП-0,4 кВ 5,3 км | 2018-2022
19 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района" | Советский | п. Советский | мкр. Картопья-5 |  | 100 земельных участков под ИЖС | строительстьво ЛЭП-10 кВ1,7 км, 2ТП 1х250, ЛЭП-0,4 кВ 6,2 км | 2018-2022
20 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап)" | Советский | п. Советский | район ул. Загородная-ул. Е.Вдовенко-ул.П.Багаева |  | дошкольное образовательное учреждение | строительство ЛЭП-10 кВ-0,8км, монтаж ТП 2х400 | 2018-2022
21 |  | Советский | п. Советский | район ул. Обская-ул. Школьная (ул. Промышленная-ул. Октябрьская) |  | Школа | ЛЭП-0,4кВ - 1,7км | 2018-2022
22 |  | Советский | п. Советский | район ул. Строительная-ул. Гастелло-ул. Курчатова |  | Школа | строительство ЛЭП-10 кВ-2км, монтаж ТП 2х630 | 2018-2022
23 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | п.Таежный | СОТ "Уралочка" | Реконструкция ветких сетей электроснабжения | протяженность 200м | монтаж ЛЭП-0,4 кВ 0,2 км | 2018-2022
24 |  | Советский | п.Таежный | ул. Тупиковая | создание условий для развития малого и среднего ИП | ЛЭП-0,4 кВ 0,7 км | ЛЭП-0,4 кВ 0,7 км | 2018-2022
25 |  | Советский | п.Таежный | ул. Желзнодорожная,19 | гаражи | ЛЭП-0,4 кВ 0,165 км | ЛЭП-0,4 кВ 0,165 км | 2018-2022
26 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района" | Советский | п. Алябьевский | ул. Кедровая | ИЖС | ЛЭП-10/0,4 кВ, ТП | ЛЭП-0,4 кВ 0,300 | 2017
27 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. Запрощена дополнительная информация | Советский | п. Алябьевский | Селитебная зона |  |  | Строительство ЛЭП-10 кВ 1,135 км, ЛЭП-0,4 кВ 2,105 км | апрель-май 2017
28 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. Запрощена дополнительная информация | Советский | п. Зеленоборск | район ул. Политехническая-ул. Новая-ул. Южная-ул. Жезедорожная |  |  | Строительство ЛЭП-10 кВ 1,135 км, ТП, ЛЭП-0,4 кВ 2,105 км | 2018-2019
29 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. Запрощена дополнительная информация | Советский | п. Зеленоборск | район ул.Еловая-ул. Кедровая |  |  | монтаж ТП, ЛЭП-0,4 кВ 0,35 км | 2018-2019
30 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ в п. Агириш. 1, 2 очередь" | Советский | п. Агириш | район ул. 8 Марта-ул. Сибирская, район ул. Вокзальная, 15 | электроснабжение ИЖС, гаражи |  | строительство ЛЭП-10 кВ 0,15 км, ТП 1х400кВа | 2017-2018
31 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Советский | п. Малиновский | ул. Центральная | Амбулатория |  | строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,2 км | 2018
32 |  | Советский | п. Малиновский | ул. Кузнецова | Спортивно-оздоровительный комплекс |  | строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,2 км | 2020
33 |  | Советский | п. Малиновский | ул. Пионерская | Котельная |  | строительство ЛЭП-10 кВ 3,5 км | 2019
34 |  | Советский | п. Малиновский | 2МКД, ул. Ленина |  |  | строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,3 км | 2021
35 |  | Советский | п. Малиновский | 2МКД, ул. Гагарина |  |  | строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,3 км | 2019
36 |  | Советский | п. Малиновский | 2МКД, ул. Первомайская |  |  | строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,35 км | 2020
37 |  | Советский | п. Малиновский | МКД, ул. Терешкова |  |  | строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,7 км | 2018
38 |  | Советский | п. Малиновский | ул. Свердлова | Двухквартирный жилой дом |  | строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,8 км | 2018
39 | Мероприятия по объекту учтены при реализации инвестиционного проекта АО "ЮРЭСК": "Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап)" "Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап)" | Советский |  | ВЛ-10 кВ «Ж\Д-1» (Основное средство:ВЛЭП-10 кВ от опоры 104/11 до ТП 10/0,4 кВ №16-008, фид. 10 кВ «Ж/Д-1», № инв. №000004627) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям многоэтажной жилой застройки (территория многоквартирных жилых домов, соц-объектов). Срок службы более 25 лет |  | Реконструкция ВЛ- 10 кВ, КЛ-10. Вынос (строительство): ВЛ-10 кВ 120 м. КЛ-10 – 600 м. Демонтаж ВЛ-10 кВ – 120 м. КЛ-10-600 м | 2018 | Предложения Советского филиала АО "ЮРЭСК" от 17.02.2017 №173
40 |  | Советский |  | ВЛ-10 кВ «СУ-881» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ опоры №1-61 фид. 10 кВ «СУ-881», инв.№ 000004627) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, и над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии. А так же увеличения сечения для снижения потерь |  | Демонтаж ВЛ-10 кВ – 4700 м. Демонтаж КЛ-10 кВ – 160 м. Вынос (строительство): ВЛ-10; КЛ-10. | 2018
41 |  | Советский |  | ВЛ-10 кВ «Строительный» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ № оп.12-12/3-№ 20-26, фид. «Строительный», инв. № 000004627) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии. Подвеска провод не соответствует условиям прохождения по городской территории |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ. Замена провода 1200 м. Вынос (строительство): ВЛ-10 кВ 600 м, КЛ-10 – 120 м. | 2019
42 |  | Советский |  | ВЛ-10 кВ «Поселок» (Основное средство:ВЛЭП-10 кВ опора №51 до ТП 10/0,4 кВ №16-0,32, от ТП 10/0,4 кВ 16-032 до ТП 10/0,4 кВ №16-034, от ТП 10/0,4 кВ №16-034 до ТП 10/0,4 кВ №16-015, участок опора №24-46, фид. 10 кВ «Поселок», инв.№ 000004627) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии. Подвеска провод не соответствует условиям прохождения по городской территории |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 1700 м. Монтаж КЛ-10 кВ 700 м. | 2019
43 |  | Советский |  | ВЛ-10 кВ «МК-156» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ участок опоры №22-40/2 фид. 10 кВ «МК-156», протяженность 2100 м. инв.№ 000004627) | Срок службы более 25 лет. Прохождения в трудно доступном месте, что затрудняет обслуживание данной линии |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 2100 м | 2020
44 |  | Советский |  | ВЛ-10 кВ ф. «ПМК» (Основное средство: ВЛЭП-10 кВ опоры №31-42, фид. 10 кВ «ПМК», протяженность 700 м инв.№ 000004627) | Прохождение ВЛ-10 кВ по территориям индивидуальной жилой застройки (территория частных жилых домов, огороды, а также над жилыми строениями), что затрудняет обслуживание данной линии. Расположения линии в близи с проезжей частью |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 700 м | 2020
45 |  | Советский |  | ТП №16-061 Основное средство: (Трансформаторная подстанция-№ 061 1x400 кВА, общая площадь 12 кв.м., инв.№ 000004784) | Срок службы оборудования более 25 лет. Не обеспечена надежность электроснабжения потребителя. Действующие нагрузки привели к систематической перегрузки трансформатора |  | Строительство новой БКТП 1*630 кВА | 2018
46 |  | Советский |  | ТП №16-002 (Основное средство: ТП-№ 002 1х400кВА, общая площадь 24 кв.м. инв.№ 000004836) | Устаревшее оборудование. Частичное разрушение стен и фундамента, крыши. Срок службы оборудования более 25 лет |  | Строительство новой БКТП 1*630 кВА | 2022
47 |  | Советский |  | ТП №16-065 (Основное средство: ТП-№ 065 1х400кВА, общая площадь 12 кв.м. инв.№ 000004842) | Устаревшее оборудование. Частичное разрушение стен и фундамента. Срок службы оборудования более 25 лет |  | Строительство новой БКТП 1*630 кВА | 2021
48 |  | Советский |  | ТП №16-068 (Основное средство: ТП-№ 068 1х400кВА, общая площадь 12 кв. м., инв.№ 000004875) | Устаревшее оборудование. Частичное разрушение стен и фундамента. Срок службы оборудования более 25 лет |  | Строительство новой БКТП 1*630 кВА | 2022

## Березово-филиал (hidden)
Перечень объектов, для разработки мероприятий и дальнейшего формирования предложений для включения в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг.
№ п/п | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень выполняемых мероприятий | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | основание
1 | Березовский | Березово | Внедрение АИИСКУЭ | Обеспечение учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии АИИСКУЭ ООО "Матрица": трехфазные счетчики 200 шт., однофазные счетчики 1200 шт., маршрутизаторы 40 шт., СИП 4х16- 4км., СИП 2х16 -24км. | Установка узлов учета АИИСКУЭ на распределительных сетях 0,4кВ | 2018-2019 | Снижение потерь электроэнергии
2 | Березовский | Теги | Внедрение АИИСКУЭ | Обеспечение учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии АИИСКУЭ ООО "Матрица": трехфазные счетчики 15 шт., однофазные счетчики 128 шт., марщрутизатор 6 шт., СИП 4х16 - 0,35 км., СИП 2х16 - 3км. | Установка узлов учета АИИСКУЭ на распределительных сетях 0,4кВ | 2018-2019 | Снижение потерь электроэнергии
3 | Березовский | Шайтанка | Внедрение АИИСКУЭ | Обеспечение учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии АИИСКУЭ ООО "Матрица": трехфазные счетчики 2 шт., однофазные счетчики 20 шт., СИП 4х16 - 0,040км., СИП 4х16 - 0,45км. | Установка узлов учета АИИСКУЭ на распределительных сетях 0,4кВ | 2018-2019 | Снижение потерь электроэнергии
4 | Березовский | Ванзетур | Внедрение АИИСКУЭ | Обеспечение учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии АИИСКУЭ ООО "Матрица": трехфазные счетчики 20 шт., однофазные счетчики 140 шт., маршрутизаторы 5 шт., СИП 4х16 - 0,4 км, СИП 2х16 - 3,0 км. | Установка узлов учета АИИСКУЭ на распределительных сетях 0,4кВ | 2018-2019 | Снижение потерь электроэнергии
5 | Березовский | Шайтанка | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью 150кВт, 0,4кВ | Строительство резервной ДЭС внепосредственной близости к БКТП 20/0,4кВ | 2018-2019 | Восстановление электроснабжения населенного пункта при отсутсвии питания от основного источника.
6 | Березовский | Теги | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью 400кВт, 0,4кВ | Строительство резервной ДЭС внепосредственной близости к БКТП 20/10кВ | 2017-2019 | Восстановление электроснабжения населенного пункта при отсутсвии питания от основного источника.
7 | Березовский | Ванзетур | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью 300кВт, 0,4кВ | Строительство резервной ДЭС внепосредственной близости к ТП №11-2157 | 2018-2019 | Восстановление электроснабжения населенного пункта при отсутсвии питания от основного источника.
8 | Березовский | Березово | Строительство сетей электроснабжения в юго-западном микрорайоне н | Электроснабжение административных, производственных зданий (нежилые), многоквартирных домов. | III, II категория надежности, | Строительство ВЛ-6 - 0,5 км., ВЛ, КЛ-0,4 - 0,8 км. Строительство КТП 2х400 6/0,4 - 2 шт., КТП 2х250 6/0,4 - 1шт. | 2020 | Внесение объектов строительства в градостроительную документацию
9 | Березовский | Березово | Строительство производственной базы | Здания для размещения персонала, автотранспорта. Устройство подъездных путей, устройство территории для размещения габаритных материалов, аварийного запаса. | Совместное здание для размещения технического персонала, автотранспорта (водителей, ОВБ, диспетчерская, склад) 450 кв.м., огоророженная площадка складирования 300 кв.м. | Строительство, с подводом всех необходимх инженерных сетей (вода, канализация, тепловые сети) | 2018-2020 | Создание необходимых условий труда
10 | Березовский | Игрим | Строительство производственной базы участка | Здания для размещения персонала, автотранспорта. Устройство подъездных путей, устройство территории для размещения габаритных материалов, аварийного запаса. | Совместное здание для размещения административного персонала,технического персонала (водителей, ОВБ, склад) 250кв.м., огороженная пощадка складирования 300м. | Строительство, с подводом всех необходимх инженерных сетей (вода, канализация, тепловые сети) | 2018-2020 | Создание необходимых условий труда
11 | Березовский | Березово | Прокладка кабеля от ВЛ-6 №3 на КТП № 11-1016, от КТП №11-1016. | Кольцевание ВЛ-6№3 с ВЛ-6 №3РП, и ВЛ-6 №2 | КЛ-6 кВ сшитый полиэтилен 120 мм, протяженностью 250м. | Учтановка РЛНД на опору, прокладка кабеля с проколом через дорогу, демонтаж ВЛ-6 100 м. | 2018-2019 | Увеличение надежности электроснабжения, возможность перевода нагрузки.
12 | Березовский | Березово | Строительство сетей электроснабжения для Базы отдыха "Сорнисей" | Электроснабжение базы отдыха | Общая мощность 30кВт, III категория надежности. (ТУ выданы) | Строительство ВЛ-6 - 5,4 км., КТП 6/0,4 63кВА | 2018-2019 | Березовский филиал
13 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2071 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1976 | КТП 6/0,4кВ, 2х1000кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
14 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2068 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1980 | КТП 6/0,4кВ, 250кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
15 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2062 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1978 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
16 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2058 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1988 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
17 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2051 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1981 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
18 | Березовский | Березово | Замена трансформаторов тока ПС Березово в яч. № 1, 22; замена КЛ-6 кВ входящих в состав ВЛ-6 №3,4. | Увеличение пропускной способности ячеек и кабелей, перевод нагрузки с ВЛ-6 №3 на ВЛ-6№4 при зимних нагрузках. | КЛ-6 сшитый полиэтилен 120 мм общей протяженностью -200 м., трансформаторы тока ТО-10 200/5 - 6 шт. | Прокладка КЛ-6 от ПС Березово яч.№1,22 до 1 опор ВЛ-6 №3,4. Замена ТТ. | 2018 | Повышение нагрузки при зимних максимумах.
19 | Березовский | Березово | Строительство сетей электроснабжения в юго-западном микрорайоне н | Индивидуальное жилищное строительство, количество участков 123 | III категория надежностьи, общая мощность 1840 кВт. | Строительство ВЛ-0,4 - 5 км., ВЛ-6 - 2,1км., КТП 1х400 6/0,4 - 2 шт. | 2020 | Глава Березовского района эл. Ответ.
20 | Березовский | Березово | Строительство сетей электроснабжения по ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | Индивидуальное жилищное строительство, количество участков 7. | III категория надежности, общая мощность 105кВт. | Строительство ВЛ-0,4 протяженностью 1,0 км от существующей РП №11-1051. | Планировка под застройку земельных участков и подъезды к ним планируется выполнить до 2018 года. | Глава Березовского района эл. Ответ.
21 | Березовский | Теги | Строительство сетей электроснабженияк водоочистным сооружениям | Электроснабжение ВОС | I категория надежность, мощность 100кВт. | СтроительствоВЛ-0,4 протяэженнностью 00,5 км. Реконструкция ТП №11-1143 1х630 10/0,4 | Строительство в 2019-2020 гг. | Глава Березовского района эл. Ответ.

## МО г. Сургут
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО г. Сургут
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень необходимых работ | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Мероприятия включены в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. по статье "Новое строительство и расширение" Титул объекта "Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г.Сургут" Необходимы заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК" | Сургут | г. Сургут | Строительство КЛ-10 кВ, БКТП-10/0.4 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая | Электроснабжение объектов строящегося микрорайона жилой застройки | Максимальная мощность 4984.35 кВт. Категория надежности электроснабжения II | Строительство КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) протяженностью 2,3 км. Строительство БКТП-10/0.4 кВ (2х1000 кВА) - 5 шт. | 2017-2025 | Письмо от Администрации г. Сургут №02-02-979/17-0 от 14.02.2017
2 |  | Сургут | г. Сургут | Строительство КЛ-10 кВ, БКТП-10/0.4 кВ для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров | Электроснабжение административно-деловых зданий. Развитие сетей 10 кВ от ПС 110/10/6 кВ "Пионерная-2" | максимальная мощность 1500 кВт, Категория надежности электроснабжения II | Строительство КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) протеженностью 0.9 км. Строительство БКТП 2х1600 кВА - 1 шт. | 2017-2018
3 |  | Сургут | г. Сургут | Строительство КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | Электроснабжение многоквартирных жилых домов | Максимальная мощность | Строительство КЛ-0.4 кВпротяженностью 1.2 км | 2017-2020

## МО Октябрьский район
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.
МО Октябрьский район
№ п/п | Примечание | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень необходимых работ | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Мероприятия не включены в ИП АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг. С 1 ноября 2016 года АО «ЮРЭСК» прекратило осуществлять функции территориальной сетевой организации в децентрализованной зоне энергоснабжения. | Октябрьский | п. Горнореченск с.п. Карымкары | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 и ТП 0,4/10 кВ в п. Горнореченск с п. Карымкары Октябрьского района | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения населения, объектов ЖКХ и социальной сферы | 5,85 км (категория II) | Замена ВЛ; приобретение и замена выработавшего ресурс оборудования ТП, с увеличением мощности ТП | 2018-2020 годы | Письмо от Администрации Октябрьского района, №01-20-8733/16-0-1 от 17.01.2017
2 |  | Октябрьский | п. Горнореченск с.п. Карымкары | Реконструкция источника автономного электроснабжения (ДЭС) в п. Горнореченск с п. Карымкары Октябрьского района | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения населения, объектов ЖКХ и социальной сферы | 750 кВт (категория II) | Приобретение и замена выработавшего ресурс оборудования ДЭС, с увеличением мощности ДЭС; строительство нового здания ДЭС; реконструкция емкостного парка | 2017-2020