## 7.1
Приложение № 7.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2 квартал 2016 года
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования в 2016 году | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение за отчетный квартал
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал
| ВСЕГО | 301.1494 | 12.6323 | 5.4215 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 0 | 4.1474 | 0 | 7.8506 | 6.9835 | 1.5671 | 0.69999 | 295.7279 | 0.7423 | 74.3124
| Объекты всего, в т.ч. | 301.1494 | 12.6323 | 5.4215 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 0 | 4.1474 | 0 | 7.8506 | 6.9835 | 1.5671 | 0.69999 | 295.7279 | 0.7423 | 74.3124
| Электрические линии, в т.ч. | 236.3792 | 4.9837 | 2.4512 | 1.5989 | 1.6155 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 0 | 2.2951 | 0 | 4.0635 | 3.1964 | 1.5671 | 0.69999 | 233.9279 | 0.7423 | 793.9878
| воздушные линии, в т.ч. | 206.0534 | 4.8736 | 2.3869 | 1.5402 | 1.5568 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 0 | 2.2951 | 0 | 3.7202 | 2.8531 | 1.5671 | 0.69999 | 203.6665 | 0.7423 | 846.0857
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 65.9746 | 3.2359 | 1.5945 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 1.5399 | 1.5399 | 0 | 0 | 64.3801 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 140.0788 | 1.6377 | 0.79242 | 0.22292 | 0.23952 | -0.1894 | 0.5529 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 2.1804 | 1.3132 | 1.5671 | 0.69999 | 139.2864 | 0.7423 | -391.9288
| кабельные линии, в т.ч. | 30.3257 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 30.2614 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.3485 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 30.2841 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 64.7702 | 7.6486 | 2.9703 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 0 | 1.8523 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 64.7702 | 7.6486 | 2.9703 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 0 | 1.8523 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.8469 | 2.8469 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.8469 | 2.8469 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 5.8469 | 2.8469 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 |  |  |  |  | 2.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | 0 | [6 empty] | 0.98763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 |  |  |  |  | 9.541e-18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.7561 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 0 | [6 empty] | 1.8523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 5.8469 | 2.8469 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8523 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 295.3025 | 9.7854 | 5.4146 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 0 | 1.3074 | 0 | 7.8506 | 6.9835 | 1.5671 | 0.69999 | 289.8879 | 0.7423 | 74.3124
| Объекты всего, в т.ч. | 295.3025 | 9.7854 | 5.4146 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 0 | 1.3074 | 0 | 7.8506 | 6.9835 | 1.5671 | 0.69999 | 289.8879 | 0.7423 | 74.3124
| Электрические линии, в т.ч. | 232.3846 | 3.9891 | 2.4443 | 1.5919 | 1.6085 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 0 | 1.3074 | 0 | 4.0635 | 3.1964 | 1.5671 | 0.69999 | 229.9403 | 0.7423 | 793.9878
| воздушные линии, в т.ч. | 202.7309 | 3.879 | 2.3799 | 1.5333 | 1.5499 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 0 | 1.3074 | 0 | 3.7202 | 2.8531 | 1.5671 | 0.69999 | 200.351 | 0.7423 | 846.0857
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 64.4152 | 2.2483 | 1.5945 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 |  | 0 |  | 0 | 1.5399 | 1.5399 | 0 | 0 | 62.8207 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 138.3157 | 1.6308 | 0.78547 | 0.21596 | 0.23256 | -0.1894 | 0.5529 |  | 0 |  | 0 | 2.1804 | 1.3132 | 1.5671 | 0.69999 | 137.5303 | 0.7423 | -391.9288
| кабельные линии, в т.ч. | 29.6537 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 29.5893 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6764 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 29.612 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 62.9179 | 5.7963 | 2.9703 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 59.9477 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 62.9179 | 5.7963 | 2.9703 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 59.9477 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 295.3025 | 9.7854 | 5.4146 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 0 | 1.3074 | 0 | 7.8506 | 6.9835 | 1.5671 | 0.69999 | 289.8879 | 0.7423 | 74.3124
| Объекты всего, в т.ч. | 295.3025 | 9.7854 | 5.4146 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 0 | 1.3074 | 0 | 7.8506 | 6.9835 | 1.5671 | 0.69999 | 289.8879 | 0.7423 | 74.3124
| Электрические линии, в т.ч. | 232.3846 | 3.9891 | 2.4443 | 1.5919 | 1.6085 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 0 | 1.3074 | 0 | 4.0635 | 3.1964 | 1.5671 | 0.69999 | 229.9403 | 0.7423 | 793.9878
| воздушные линии, в т.ч. | 202.7309 | 3.879 | 2.3799 | 1.5333 | 1.5499 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 0 | 1.3074 | 0 | 3.7202 | 2.8531 | 1.5671 | 0.69999 | 200.351 | 0.7423 | 846.0857
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 64.4152 | 2.2483 | 1.5945 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 | 0.93746 | 0 | 0 | 0 | 1.5399 | 1.5399 | 0 | 0 | 62.8207 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 138.3157 | 1.6308 | 0.78547 | 0.21596 | 0.23256 | -0.1894 | 0.5529 | 0.37029 | 0 | 1.3074 | 0 | 2.1804 | 1.3132 | 1.5671 | 0.69999 | 137.5303 | 0.7423 | -391.9288
| кабельные линии, в т.ч. | 29.6537 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 29.5893 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6764 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 29.612 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 62.9179 | 5.7963 | 2.9703 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 59.9477 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 62.9179 | 5.7963 | 2.9703 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 59.9477 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.22306 |  | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.22306 |  | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 | 0 | [9 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [11 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.11324 | 0.005 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.11324 | 0.005 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.11324 | 0.005 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.11324 | 0.005 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.11324 | 0.005 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Березовский район
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 124.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 124.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 105.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0121 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 76.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9359 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 30.8008 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8008 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 46.1351 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1351 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 28.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0762 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 28.0989 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 19.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3095 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 19.3095 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3095 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 9.5958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 9.5958 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 7.807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.807 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 89.6928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 89.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 61.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.989 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 61.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.458 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 18.1221 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1221 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 43.3359 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3359 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.53099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.53099 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 27.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 27.7038 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 49.2999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 49.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 40.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4369 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 39.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8685 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 13.244 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 26.6244 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6244 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.56841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.56841 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 8.863 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 1.8709 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 1.8709 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 1.029 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 1.029 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.25131 | 0.25131 | 0.25131 |  |  | 0.25131 | 0.25131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.77765 | -0.22235 | -0.22235 |  |  | -0.22235 | -0.22235 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 |  |  | 0.8419 | 0.8419 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 282.5879 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7171 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 282.5879 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7171 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 225.8697 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8407 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 196.6941 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6651 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 62.4182 | 0.25131 | 0.25131 | 0 | 0 | 0.25131 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1669 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 134.2759 | -0.22235 | -0.22235 | 0 | 0 | -0.22235 | -0.22235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4982 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 29.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1756 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1983 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 56.7183 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8764 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 56.7183 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8764 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Кондинский район
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Ханты-Мансийский район
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 4.1031 | 1.1031 | 0.018751 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 |  | 1.0844 |  | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 4.0844 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 4.1031 | 1.1031 | 0.018751 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 4.0844 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 2.8579 | 1.1031 | 0.018751 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 2.8391 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 2.6899 | 1.1031 | 0.018751 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 2.6711 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.6899 | 1.1031 | 0.018751 |  |  | 0.018751 | 0.018751 |  |  | 1.0844 |  | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 0.69999 | 2.6711 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0.16802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.16802 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.2452 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 7.583 | 3.7607 | 3.6554 | 3.6554 | 0.10528 | 0.10528 | 3.8223 |  | 0 |  | 6.2785 | 6.2785 | 0 | 0 | 3.8223 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 7.583 | 7.583 | 3.7607 | 3.6554 | 3.6554 | 0.10528 | 0.10528 | 3.8223 | 0 | 0 | 0 | 6.2785 | 6.2785 | 0 | 0 | 3.8223 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 2.6286 | 2.6286 | 1.6323 | 1.5905 | 1.5905 | 0.041776 | 0.041776 | 1.5168 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 2.4914 | 0 | 0 | 0.99628 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 2.5185 | 2.5185 | 1.5679 | 1.5319 | 1.5319 | 0.03602 | 0.03602 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 2.1481 | 0 | 0 | 0.95058 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.997 | 1.997 | 1.3432 | 1.3173 | 1.3173 | 0.025821 | 0.025821 | 0.93746 |  |  |  | 1.5399 | 1.5399 | 0 | 0 | 0.65381 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.52155 | 0.52155 | 0.22477 | 0.21458 | 0.21458 | 0.010199 | 0.010199 | 0.37029 |  |  |  | 0.60824 | 0.60824 | 0 | 0 | 0.29677 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0.11006 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 0.045695 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.11006 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 |  |  |  | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 0.045695 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 4.9544 | 4.9544 | 2.1284 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 2.8261 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.9544 | 4.9544 | 2.1284 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 |  |  |  | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 2.8261 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 11.6861 | 8.6861 | 3.7794 | 3.6554 | 3.6554 | 0.12403 | 0.12403 | 3.8223 | 0 | 1.0844 | 0 | 6.9785 | 6.9785 | 0.69999 | 0.69999 | 7.9067 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 11.6861 | 8.6861 | 3.7794 | 3.6554 | 3.6554 | 0.12403 | 0.12403 | 3.8223 | 0 | 1.0844 | 0 | 6.9785 | 6.9785 | 0.69999 | 0.69999 | 7.9067 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 5.4865 | 3.7317 | 1.651 | 1.5905 | 1.5905 | 0.060527 | 0.060527 | 1.5168 | 0 | 1.0844 | 0 | 3.1914 | 3.1914 | 0.69999 | 0.69999 | 3.8354 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 5.2084 | 3.6216 | 1.5867 | 1.5319 | 1.5319 | 0.05477 | 0.05477 | 1.3078 | 0 | 1.0844 | 0 | 2.8481 | 2.8481 | 0.69999 | 0.69999 | 3.6217 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.997 | 1.997 | 1.3432 | 1.3173 | 1.3173 | 0.025821 | 0.025821 | 0.93746 | 0 | 0 | 0 | 1.5399 | 1.5399 | 0 | 0 | 0.65381 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.2114 | 1.6247 | 0.24353 | 0.21458 | 0.21458 | 0.02895 | 0.02895 | 0.37029 | 0 | 1.0844 | 0 | 1.3082 | 1.3082 | 0.69999 | 0.69999 | 2.9679 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0.27808 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 0.21371 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.27808 | 0.11006 | 0.064363 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0.34331 | 0.34331 | 0 | 0 | 0.21371 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 6.1996 | 4.9544 | 2.1284 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 4.0713 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 6.1996 | 4.9544 | 2.1284 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 0 | 0 | 4.0713 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Октябрьский район
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 |  | 0 |  | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.7423 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.7423 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.7423 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.7423 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.7589 |  | 0.0166 |  | 0.7423 |  |  | 0 |  | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0.7423 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0.7423 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0.7423 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0.7423 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0.7423 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0.7423 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Нижневартовский район
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.

## 7.2
Приложение №7.2
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 1 полугодие 2016 года
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2016 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 12.6323 | 1.5889 | 6.9153 | 1.8776 | 2.2505 | 5.4215 | 0.92846 | 3.7805 | 0.30113 | 0.41141 | -7.2108 | -0.66044 | -3.1348 | -1.5765 | -1.846 | 7.8506 | 0.17514 | 4.4966 | 2.3238 | 0.85501 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.502
| Техническое перевооружение и реконструкция | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | -2.84 | -0.19042 | -1.6266 | -0.36856 | -0.66134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | -2.84 | -0.19042 | -1.6266 | -0.36856 | -0.66134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | -2.84 | -0.19042 | -1.6266 | -0.36856 | -0.66134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | -2.84 | -0.19042 | -1.6266 | -0.36856 | -0.66134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Новое строительство и расширение: | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 | 5.4146 | 0.92846 | 3.7805 | 0.30113 | 0.40446 | -4.3709 | -0.47002 | -1.5082 | -1.2079 | -1.1847 | 7.8506 | 0.17514 | 4.4966 | 2.3238 | 0.85501 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.502
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 | 5.4146 | 0.92846 | 3.7805 | 0.30113 | 0.40446 | -4.3709 | -0.47002 | -1.5082 | -1.2079 | -1.1847 | 7.8506 | 0.17514 | 4.4966 | 2.3238 | 0.85501 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.502
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | -0.22445 | -0.015531 | -0.15906 | -0.0070889 | -0.042774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.1
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001389 | 0 | 0 | 0 | 0.001389 | 0.001389 | 0 | 0 | 0 | 0.001389 | 0.11324 | 0.026259 | 0.076588 | 0 | 0.010389
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | 0.005389 | 0 | 0 | 0 | 0.005389 | -0.22306 | -0.015531 | -0.15906 | -0.0070889 | -0.041385 | 0.11324 | 0.026259 | 0.076588 | 0 | 0.010389 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.1
МО Березовский район
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 | 0.87086 | 0.071378 | 0.41976 | 0.29317 | 0.08656 | 0 | 0.0013937 | 0.0081959 | 0.0057242 | -0.015314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 | 0.87086 | 0.071378 | 0.41976 | 0.29317 | 0.08656 | 0 | 0.0013937 | 0.0081959 | 0.0057242 | -0.015314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Кондинский район
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.1031 | 0.32693 | 0.52635 | 0.067201 | 0.18264 | 0.018751 | 0 | 0 | 0 | 0.018751 | -1.0844 | -0.32693 | -0.52635 | -0.067201 | -0.16389 | 0.69999 | 0.049679 | 0.63156 | 0 | 0.018751 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.346
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 0.98604 | 4.1918 | 1.1473 | 1.2578 | 3.7607 | 0.8 | 2.8554 | 0 | 0.10528 | -3.8223 | -0.18604 | -1.3364 | -1.1473 | -1.1526 | 6.2785 | 0.042116 | 3.2831 | 2.3159 | 0.63739
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 8.6861 | 1.313 | 4.7181 | 1.2145 | 1.4405 | 3.7794 | 0.8 | 2.8554 | 0 | 0.12403 | -4.9067 | -0.51296 | -1.8628 | -1.2145 | -1.3165 | 6.9785 | 0.091795 | 3.9147 | 2.3159 | 0.65615 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.346
МО Октябрьский район
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б, деревянные | СИП-4 | 0.056
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.056
МО Нижневартовский район
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 8
Приложение № 8
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне)
за 2 квартал 2016 года
млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования 2016 года
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 12.6323 | 5.4215 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 0 | 4.1474 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.6544 | 2.6124 | 1.8535 | 1.8701 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0.80086 | 0
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.6544 | 1.8535 | 1.8535 | 1.8535 |  |  |  |  | 0.80086
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.7589 |  | 0.0166 |  | 0.7423
1.1.4 | Прочая прибыль | 0
1.2 | Амортизация | 4.8309 | 2.1187 | 1.2526 | 1.2526 | 0.86605 | 0.86605 | 0.098034 | 0 | 2.6142 | 0
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 4.8309 | 2.1187 | 1.2526 | 1.2526 | 0.86605 | 0.86605 | 0.098034 |  | 2.6142
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 1.9001 | 0.69045 | 0.5576 | 0.5576 | 0.13284 | 0.13284 | 0.59913 |  | 0.61052
1.4 | Прочие собственные средства | 3.2469 | 0 |  |  |  |  | 3.1252 |  | 0.12178
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 12.6323 | 5.4215 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 0 | 4.1474 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## 9
Приложение № 9
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей | [7 empty] | Дата ввода
|  | план * |  |  |  | факт |  |  |  | план * |  |  |  | факт
|  | II кв. |  | 2016 |  | II кв. |  | 2016 |  | II кв. |  | 2016 |  | II кв. |  | 2016
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 2.988 | 1.91 | 0.346 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | 0.52 | 0.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | 0.63 | 0 | 0.346 |  | 0.346 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2016-06-30
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района |  |  | 1.738 | 1.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0