## Приложение (Деп. ЖКХ)
Приложение №1
Перечень предложений для корректировки инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» на 2018-2022 гг.
№ пп | Муниципальное образование | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Признак наличия проекта в ИП на 2018-2022 гг., утвержденной в 2017 году | Год начала реализации инвестиционного проекта | Предложения по корректироке срока начала реализации | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта (план) | Предложения по корректировке срока окончания реализации | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Иные предложения по корректировке | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень необходимых работ | Основание | Позиция Общеста относительно предложений МО
1 | Белоярский район | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | В составе ИП | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 | 32.8312 |  |  |  |  | Письмо первого заместителя главы Белоярского района №02-1-05-3032/17-0-0 от 29.11.2017 | Согласие
2 | Когалым | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | В составе ИП | 2018 |  | 2019 |  | 3.8675 | Включить мероприятия по строительству КЛ-0,4кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №№16, 19 по ул. Нефтяников | Перевод питания существующих жилых домов в п.Пионерный от ТП№2-155, построенной АО «ЮРЭСК» по ИП, для перевода нагрузок в рамках разрешенной мощности по ф.Аэропорт-1, ф. Аэропорт-2. | КЛ-0,4 кВ ТП№2-155 - ул.Нефтяников, 19 - 0,35км; КЛ-0,4 кВ ТП№2-155 - ул.Нефтяников, 19 - 0,14км; Общая протяженность КЛ-0,4 кВ – 0,49 км. Категория надежности электроснабжения- 2. | Согласование земляных работ с заинтересованными организациями. Заказ материалов. Прокладка 1,44 км кабельных линий в земле и трубах. Пусконаладочные работы. | Письмо администрации города Когалым №1-исх-98 от 15.01.2018. | Согласие
3 | Кондинский район | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | В составе ИП | 2018 |  | 2019 |  | 8.8563 | Строительство объекта запланировано в 2018 году по адресу ул. Сибирская, 49, пгт. Междуреченский, участок под застройку расположен в непосредственной близости от РП 10 кВ № 12-3, Установленная мощность 2 трансформатора по 630 кВА, резервная мощность составляет 1Т- 400 кВт, 2Т-600 кВт, подключение детского сада будет выполнено от РП №12-3, в этой связи дополнительных мероприятий по подключению запланированного к строительству объекта не требуется. |  |  |  | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Согласие
4 | Кондинский район | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | В составе ИП | 2018 | 2022 | 2018 | 2024 | 0.31611 |  |  |  |  | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Согласие
5 | Кондинский район | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | В составе ИП | 2019 | 2017 | 2019 | 2018 | 2.8753 |  |  |  |  | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Согласие
6 | Кондинский район | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | В составе ИП | 2019 | 2018 | 2019 |  | 4.7525 |  |  |  |  | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Согласие
7 | Кондинский район | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | В составе ИП | 2018 | 2023 | 2018 |  | 1.4987 |  |  |  |  | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Согласие
8 | Кондинский район | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | В составе ИП | 2020 | 2018 | 2022 |  | 34.7413 | В первую очередь необходимо обеспечить возможность электроподключения земельных участок по улицам Комбинатская, Весенняя, 50 лет Победы, Речников и ул. Кедровая |  |  |  | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Согласие
9 | Нягань | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | В составе ИП | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 16.6449 |  |  |  |  | Письмо администрации города Нягани №6368 от 04.12.2017 г. | Согласие
10 | Нягань | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | В составе ИП | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 1.2133 |  |  |  |  | Письмо администрации города Нягани №6368 от 04.12.2017 г. | Согласие
11 | Нягань | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | В составе ИП | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 0.49845 |  |  |  |  | Письмо администрации города Нягани №6368 от 04.12.2017 г. | Согласие
12 | Нягань | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | В составе ИП | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 0.63787 |  |  |  |  | Письмо администрации города Нягани №6368 от 04.12.2017 г. | Согласие
13 | Нягань | Вынос ВЛ -10 кВ с территории 10 микрорайона | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2019 | 6.8675 |  |  |  |  | Письмо администрации города Нягани №6887 от 27.12.2017 г. | Согласие
14 | Советский район | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | В составе ИП | 2020 | 2018 | 2022 | 2020 | 24.5442 |  |  |  |  | Письмо администрации Советского р-на ish-114/18 от 11.01.2018 | Согласие
15 | Югорск | Электрические сети для Богоявленского Кафедрального собора, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Сахарова,1 "А" | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2019 | 4.24 |  | Электрификация объекта строительства | Максимальная мощность объектов 250 кВ |  | Письмо от 20.12.2017 № 1382, от 10.01.2018 № 13 Югосркая Епархия | Согласие
16 | Югорск | Электрические сети для Духовно-просветительского центра, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Сахарова,1 "Б" | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2019 | 0.10661 |  | Электрификация объекта строительства | Максимальная мощность объектов 250 кВ |  | Письмо от 20.12.2017 № 1382, от 10.01.2018 № 13 Югосркая Епархия | Согласие
17 | Советский район | СНТ "Рябинка" | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2022 | 12.25 |  | Электрификация земельных участков | Сеть электроснабжения ВЛ -0,4 кВ прояженностью 1,4 км, ТП-250 КВА-2 шт. | Строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ТП | Письмо администрации Советского р-на ish-114/18 от 11.01.2019 | Согласие
18 | Югорск | Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  |  | 33.2543 |  | Государственная программа ХМАО-Югры "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы" | Протяженность ЛЭП - 1520 м. Расчетная мощность 814,6 кВт | Строительство КЛ -10 кВ и 3-х однотрансформаторных БКТП-Д 100,4 кВ | Письмо Департамента ЖКиСК от 11.01.2018 № Исх. ДЖКиСК-26. | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год) Планируется включение проекта в ИП 2018-2022 гг. со сроками реализации 2019 - 2021 гг.
19 | Белоярский район | Централизованное электроснабжение д. Нумто Белоярского района | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2020 | 241.108 |  | Обеспечение постоянным, бесперебойным электроснабжением всех категорий потребителей населенного пункта | Протяженность сетей ЛЭП = 32 км. | Прокладка ЛЭП, установка разводящих сетей на территории поселения | Письмо первого заместителя главы Белоярского района №02-1-05-3032/17-0-0 от 29.11.2017. | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год). Планируется включение ПИР по объекту в ИП 2018-2022 гг. со сроками реализации 2019-2019 гг.
20 | Березовский район | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | В составе ИП | 2019 | 2018 | 2022 | 2020 | 18.4326 |  |  |  |  | Письмо департамента ЖКК и энергетики №33-исх-6745 от 21.11.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год). Объект запланирован в ИП 2018-2022 гг. со сроками реализации 2019-2022 гг.
21 | Советский район | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | В составе ИП | 2015 |  | 2021 |  | 128.9299 | Предусмотреть совместное устройство сетей наружного освещения |  |  |  | Письмо администрации Советского р-на ish-114/18 от 11.01.2018 | Отказ (В составе инвестиционных программ АО «ЮРЭСК» на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг. запланирован и реализуется со сроком 2015 -2021 гг. проект «Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п. Коммунистический Советского района», в котором предусмотрена возможность подключения светильников наружного освещения вдоль улиц на построенных опорах 0,4 кВ. Щиты наружного освещения, светильники и их установка проектом не предусматриваются. Согласно подпункту 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация освещения улиц относится к вопросам местного значения)
22 | Кондинский район | д. Сотник ул. Дачная количество земельных участков под застройку -70 | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2019 |  |  | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | Планируемая мощность каждого участка 15 кВт/ 1950 кВт | Установка опор, проведение ЛЭП | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
23 | Кондинский район | д. Сотник ул. Лесная количество земельных участков под застройку –10 | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2020 |  |  | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | Планируемая мощность каждого участка 15 кВт/ 1950 кВт | Установка опор, проведение ЛЭП | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
24 | Кондинский район | д. Сотник ул. Садовая количество земельных участков под застройку - 50 | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2021 |  |  | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | Планируемая мощность каждого участка 15 кВт/ 1950 кВт | Установка опор, проведение ЛЭП | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
25 | Кондинский район | п. Лиственичный ВЛ-0,4 кВ ул. Совхозная | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2019 |  |  | Обеспечение жилищного фонда электрической энергией |  | Строительство новых электросетевых объектов для подключения жилых домов; уличное освещение с установкой светильников | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
26 | Кондинский район | п. Лиственичный ВЛ-0,4 кВ пер. Кооперативный | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2019 |  |  | Обеспечение жилищного фонда электрической энергией |  | Строительство новых электросетевых объектов для подключения жилых домов; уличное освещение с установкой светильников | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
27 | Кондинский район | п. Лиственичный ВЛ-0,4 кВ "Яблоневый сад" | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2019 |  |  | Благоустройство общественной территории |  | Уличное освещение с установкой светильников | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
28 | Кондинский район | ВОС на 300 м3/сут. ,с. Болчары, ул. Комсомольская, 27-б | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2022 |  |  | Производственная | Максимальная мощность объекта – 0,0614 МВт Категория надёжности – 2 Для присоединения объекта требуется: 1. строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 12-713 ориентировочно 165 м. | Новое строительство | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
29 | Нягань | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне " Восточном" города Нягани на 1125 мест (адрес пересечение улиц Интернациональная и улицы 9 Мая). | Новый объект | Новый объект |  | 2018 |  | 2020 |  |  |  | Необходимо строительство 2БКТП 1000кВа, 2 кабельных линии 10 кВ( приблизительно 500 м), 2 кабельных линии 0,4 кв(приблизительно 300 м), 2 категория надежности . |  | Письмо администрации города Нягани №6887 от 27.12.2017 г. | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
30 | Октябрьский район | Электроснабжение д. Верхние Нарыкары | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  |  |  |  | Электроснабжение домов круглогодичного проживания |  |  | Письмо заместителя Главы Октябрьского района № 01-21-вх-8139/17-01 от 15.01.2018 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
31 | Советский район | Объект "Пункт питания - Мотель", Комсомольское участковое лесничество, Кондинское урочище, квартал 19, выдел 7,10. Кадастровый номер 86:09:0301014:5 | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  |  |  |  | Электрификация объектов малого бизнеса (дорожного сервиса) | Общая площадь земельного участка 1 Га, ВЛ-10 кВ, протяженность ~0,8 км, мощность ТП - 63 КВА, категория надежности III | Строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ТП | Письмо администрации Советского р-на ish-114/18 от 11.01.2018 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
32 | Советский район | СОТ "Сосновый бор" | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2022 |  |  | Электрификация земельных участков | Сеть электроснабжения ВЛ -0,4 кВ прояженностью 0,6 км, ТП-250 КВА-1 шт. | Строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ТП | Письмо администрации Советского р-на ish-114/18 от 11.01.2020 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
33 | Советский район | КЛ 10 кВ от ТП по ул. Маршала Жукова г.п. Советский | Новый объект | Новый проект |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Вынос кабельной линии электропередач за пределы земельного участка, находящегося в собственности физического лица | Протяженность 0,06 км | Реконструкция кабельной линии от ВЛ 10 кВ до ТП | Письмо администрации Советского р-на ish-114/18 от 11.01.2021 | Отказ (Отсутствие дополнительных источников финансирования ИП согласно утвержденному тарифному плану на 2018 год)
34 | Советский район | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | В составе ИП | 2012 |  | 2020 | 2018 | 141.3666 |  |  |  |  | Письмо администрации Советского р-на ish-114/18 от 11.01.2018 | Отказ (Требуется корректировка ПИР)
35 | Кондинский район | с. Болчары ВЛЗ-10кВ Болчары, ВЛЗ-10кВ Кедровое | Новый объект | Новый проект |  | 2022 |  |  |  |  | Повышение качества и надёжности электроснабжения (в связи с тем что протяжённость линии составляет около 20 км в зимнее время напряжение на КТП 219В -218В у потребителей в конце линии ещё ниже при положении анцапфы на КТП в максимальном (5) положении) | Совместный подвес, протяжённость 20км, ВЛЗ-10кВ | Установка вольтдобавочного трансформатора 10/10,5 (2 шт) | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.: генеральный план застройки территории с указанием красных линий и границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие сооружения и линейные объекты; схемы участков, выделенных под строительство электросетевых объектов, в соответствии с проектом планировки и межевания в границах выше указанной территории; сроки, в которые будет выполнена планировка территории под застройку, очистка земельных участков от зеленых насаждений, реализация необходимой инфраструктуры в виде дорог (проездов), которые обеспечат досту к земельным участкам; акты технического обследования объектов.
36 | Кондинский район | с. Болчары ВЛЗ-10кВ Болчары, ВЛЗ-10кВ Кедровое | Новый объект | Новый проект |  | 2020 |  |  |  |  | Повышение качества и надёжности электроснабжения (при ликвидации аварийных ситуаций позволит сократить количество отключенных электроустановок, а также сократить врямя ликвидации аварийной ситуациии и ее последсвий) | Совместный подвес, протяжённость 20км,ВЛЗ-10кВ | В пролёте опор № 388-389 (кабельная вставка) разделить линию и установить ЛР-10 (4 шт) | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.актов технического обследования объектов)
37 | Кондинский район | с. Болчары ВЛЗ-10кВ Аэропорт | Новый объект | Новый проект |  | 2020 |  |  |  |  | Повышение качества и надёжности электроснабжения (при ликвидации аварийных ситуаций позволит сократить количество отключенных электроустановок, а также сократить врямя ликвидации аварийной ситуациии и ее последсвий (отключение части ВЛЗ-10 будет возможно под нагрузкой) | Протяжённость 6,08км,ВЛЗ-10кВ | Установка реклоузера опрора № 16 | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.актов технического обследования объектов)
38 | Кондинский район | с. Болчары ВЛЗ-10кВ Аэропорт | Новый объект | Новый проект |  | 2020 |  |  |  |  | повышение качества и надёжности электроснабжения (при ликвидации аварийных ситуаций позволит сократить количество отключенных электроустановок, а также сократить врямя ликвидации аварийной ситуациии и ее последсвий (отключение части ВЛЗ-10 будет возможно под нагрузкой) | протяжённость 6,08км,ВЛЗ-10кВ | установка реклоузер опрора № 41 | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.актов технического обследования объектов)
39 | Кондинский район | д. Сотник планируемая улица за ул. Садовая количество земельных участков под застройку - 80 | Новый объект | Новый проект |  | 2019 |  | 2020 |  |  | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | Планируемая мощность каждого участка 15 кВт/1200 кВт | Установка опор, проведение ЛЭП | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.: генеральный план застройки территории с указанием красных линий и границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие сооружения и линейные объекты; схемы участков, выделенных под строительство электросетевых объектов, в соответствии с проектом планировки и межевания в границах выше указанной территории; сроки, в которые будет выполнена планировка территории под застройку, очистка земельных участков от зеленых насаждений, реализация необходимой инфраструктуры в виде дорог (проездов), которые обеспечат досту к земельным участкам; акты технического обследования объектов.
40 | Кондинский район | Детский сад на 200 мест «Чебурашка»,пгт. Междуреченский, ул. Лесная, 10 | Новый объект | Новый проект |  | 2022 |  | 2024 |  |  | Социально-бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,25 МВт Категория надёжности – 2 Для присоединения объекта требуется: 1. Строительство ВЛ 10 кВ от существующей КТП 10/0,4 кВ ориентировочно 200 м. 2. Строительство КТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА. | Новое строительство | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.: генеральный план застройки территории с указанием красных линий и границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие сооружения и линейные объекты; схемы участков, выделенных под строительство электросетевых объектов, в соответствии с проектом планировки и межевания в границах выше указанной территории; сроки, в которые будет выполнена планировка территории под застройку, очистка земельных участков от зеленых насаждений, реализация необходимой инфраструктуры в виде дорог (проездов), которые обеспечат досту к земельным участкам; акты технического обследования объектов.
41 | Кондинский район | «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр Юбилейный», пгт. Луговой,(2очередь) ул. Корповская | Новый объект | Новый проект |  | 2021 |  | 2022 |  |  | Социально – бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,14 МВт Категория надёжности – 2 Для присоединения объекта требуется: 1. Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Луговая" до проектируемой КТП 10/0,4 кВ ориентировочно 6000 м. 2. Строительство КТП 10/0,4 кВ | новое строительство | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.: генеральный план застройки территории с указанием красных линий и границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие сооружения и линейные объекты; схемы участков, выделенных под строительство электросетевых объектов, в соответствии с проектом планировки и межевания в границах выше указанной территории; сроки, в которые будет выполнена планировка территории под застройку, очистка земельных участков от зеленых насаждений, реализация необходимой инфраструктуры в виде дорог (проездов), которые обеспечат досту к земельным участкам; акты технического обследования объектов.
42 | Кондинский район | Школа – детский сад, д. Ушья | Новый объект | Новый проект |  | 2020 |  | 2021 |  |  | Социально – бытовая | Максимальная мощность объекта – 0,170 МВт Категория надёжности – 2 | Новое строительство | Письмо администрации Кондинского района №08-11-9029/17-0-0 от 19.12.2017 | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.: генеральный план застройки территории с указанием красных линий и границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие сооружения и линейные объекты; схемы участков, выделенных под строительство электросетевых объектов, в соответствии с проектом планировки и межевания в границах выше указанной территории; сроки, в которые будет выполнена планировка территории под застройку, очистка земельных участков от зеленых насаждений, реализация необходимой инфраструктуры в виде дорог (проездов), которые обеспечат досту к земельным участкам; акты технического обследования объектов.
43 | Нягань | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне №№5,6,7, города Нягани на 1125 мест (адрес улица 20 Лет Нягани). | Новый объект | Новый объект |  | 2021 |  | 2023 |  |  | Социально – бытовая | Необходимо строительство 2БКТП 1000кВа, 2 кабельных линии 10 кВ( приблизительно 1000 м), 2 кабельных линии 0,4 кв(приблизительно 500 м) 2 категория надежности. | Новое строительство | Письмо администрации города Нягани №6887 от 27.12.2017 г. | Отказ (Отсутствие дополнительной информации, необходимой для обоснования корректировки ИП, в т.ч.: генеральный план застройки территории с указанием красных линий и границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие сооружения и линейные объекты; схемы участков, выделенных под строительство электросетевых объектов, в соответствии с проектом планировки и межевания в границах выше указанной территории; сроки, в которые будет выполнена планировка территории под застройку, очистка земельных участков от зеленых насаждений, реализация необходимой инфраструктуры в виде дорог (проездов), которые обеспечат досту к земельным участкам; акты технического обследования объектов.