## I-ЦЗ
0.2
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2012 год, млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2012 год |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение за год |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план ** | факт ***
| ВСЕГО | 8443.02 | 1367.43 | 1290.4657 | 1338.503 | 592.8218 | 7152.5543 | -76.9643 | -5.6284
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 779.65 | 55.38 | 56.8085 | 56.7735 | 24.3733 | 722.8415 | 1.4285 | 2.5795
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 368.68 | 53.24 | 54.6685 | 54.6335 | 24.3733 | 314.0115 | 1.4285 | 2.6832
| Кондинский район | [6 empty] | 0 | -
1 | ПС 110/35/10 кВ «Юмас» в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 78 | 2.1 | 2.1762 | 2.1762 | 0 | 75.8238 | 0.0762 | 3.6286
2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Луговой | 24.38 | 24.38 | 24.3733 | 24.3733 | 24.3733 | 0.0066626 | -0.0066626 | -0.027328
3 | ПС 10/35 кВ «Фарада» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 175 | 8.17 | 8.3256 | 8.3256 | 0 | 166.6744 | 0.15557 | 1.9042
4 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Тесла» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 75 | 4.18 | 4.3673 | 4.3323 | 0 | 70.6327 | 0.18732 | 4.4813
| ИТОГО по Кондинскому району | 352.38 | 38.83 | 39.2424 | 39.2074 | 24.3733 | 313.1376 | 0.41243 | 1.0621
| МО г. Когалым | [6 empty] | 0 | -
5 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 16.3 | 14.41 | 15.4261 | 15.4261 | 0 | 0.87391 | 1.0161 | 7.0513
| ИТОГО по МО г. Когалым | 16.3 | 14.41 | 15.4261 | 15.4261 | 0 | 0.87391 | 1.0161 | 7.0513
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 410.97 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0 | 408.83 | 0 | 0
6 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | -
7 | Организация ТИ, ТС, телеуправления и средств технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО | 168.45 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0 | 166.31 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 7663.37 | 1312.05 | 1233.6572 | 1281.7295 | 568.4485 | 6429.7128 | -78.3928 | -5.9748
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 7663.37 | 1312.05 | 1233.6572 | 1281.7295 | 568.4485 | 6429.7128 | -78.3928 | -5.9748
| МО Березовский район | [6 empty] | 0 | -
8 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры | 328.91 | 20.4 | 20.4009 | 20.4009 | 0 | 308.5091 | 0.0008845 | 0.0043358
9 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги | 275.83 | 19.64 | 19.6395 | 19.6395 | 0 | 256.1905 | -0.00045196 | -0.0023012
10 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 331.97 | 12.8 | 12.803 | 12.803 | 0 | 319.167 | 0.0030386 | 0.023739
11 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 135 | 7 | 4.5975 | 4.9875 | 0 | 130.4025 | -2.4025 | -34.3214
12 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 180 | 10 | 2.85 | 2.85 | 0 | 177.15 | -7.15 | -71.5
13 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» в п.г.т. Игрим Берёзовского района | 100 | 9 | 10.08 | 6.9642 | 0 | 89.92 | 1.08 | 12
14 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» в п.г.т. Берёзово | 43.1 | 4.1 | 6.465 | 3.8766 | 0 | 36.635 | 2.365 | 57.6829
15 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Пунга» для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 47 | 4 | 4 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 1441.81 | 86.94 | 80.836 | 75.5218 | 0 | 1360.974 | -6.104 | -7.021
| МО г. Когалым | [6 empty] | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 72.78 | 60.9 | 82.5998 | 81.9392 | 0 | -9.8198 | 21.6998 | 35.6318 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
| ИТОГО по МО г. Когалым | 72.78 | 60.9 | 82.5998 | 81.9392 | 0 | -9.8198 | 21.6998 | 35.6318
| МО Кондинский район | [6 empty] | 0 | -
17 | БКТП 35/10 кВ "Луговая" | 155.66 | 155.66 | 157.2579 | 157.2579 | 157.2579 | -1.5979 | 1.5979 | 1.0265 | Длительность проведения конкурсных процедур на право заключения договоров строительного подряда
18 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Междуреченский | 38.35 | 9.61 | 5.6119 | 2.6119 | 0 | 32.7381 | -3.9981 | -41.6031
19 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | 34.05 | 2.6 | 2.6037 | 2.6037 | 0 | 31.4463 | 0.0036851 | 0.14174
20 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 717.68 | 41.74 | 41.7381 | 41.7381 | 0 | 675.9419 | -0.0018802 | -0.0045046
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 185.9 | 114.74 | 81.0791 | 81.0791 | 0 | 104.8209 | -33.6609 | -29.3367
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 162.97 | 105.84 | 71.8384 | 72.4817 | 0 | 91.1316 | -34.0016 | -32.1255
23 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 499.5 | 85.68 | 71.0854 | 71.0854 | 0 | 428.4146 | -14.5946 | -17.0338
24 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 110.96 | 17.95 | 20.7257 | 20.7257 | 0 | 90.2343 | 2.7757 | 15.4637
25 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 6.17 | 6.17 | 5.3688 | 5.3888 | 5.3888 | 0.80122 | -0.80122 | -12.9858
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 118.88 | 44.92 | 17.7 | 17.7 | 0 | 101.18 | -27.22 | -60.5966
27 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 10.06 | 2.63 | 0.9 | 0.9 | 0 | 9.16 | -1.73 | -65.7795
28 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 97.35 | 8 | 2.5 | 5.1432 | 0 | 94.85 | -5.5 | -68.75
29 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 152.96 | 12.63 | 3 | 8.3947 | 0 | 149.96 | -9.63 | -76.247
30 | ЛЭП 35 кВ и ПС «Назарово» в г.п. Мулымья Кондинского района | 200 | 11.17 | 6.2121 | 11.3821 | 0 | 193.7879 | -4.9579 | -44.3858
31 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 144.58 | 12.64 | 9.8625 | 9.8625 | 0 | 134.7175 | -2.7775 | -21.9739
32 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 762.42 | 20 | 15.6857 | 20.0008 | 0 | 746.7343 | -4.3143 | -21.5715
| ИТОГО по МО Кондинский район | 3397.49 | 651.98 | 513.1694 | 528.3556 | 162.6467 | 2884.3206 | -138.8106 | -21.2906
| МО Ханты-Мансийский район | [6 empty] | 0 | -
33 | 2-х цепная ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 Сыньеганского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района | 754.77 | 51.02 | 46.5572 | 46.5572 | 0 | 708.2128 | -4.4628 | -8.7471
34 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.13 | 0 | -
35 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | 24.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | -1 | -50
36 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчино Ханты-Мансийского района | 60 | 4 | 4 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 944.1 | 57.02 | 51.5572 | 51.5572 | 0 | 892.5428 | -5.4628 | -9.5805
| МО Октябрьский район | [6 empty] | 0 | -
37 | ВЛ 10 (35) кВ Игрим - Н.Нарыкары | 216.15 | 8.7 | 8.6546 | 8.6546 | 0 | 207.4954 | -0.045411 | -0.52197 | Длительность проведения конкурсных процедур на право заключения договоров строительного подряда
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 41.49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | -4 | -100
39 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 73.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | -7 | -100
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 331.24 | 19.7 | 8.6546 | 8.6546 | 0 | 322.5854 | -11.0454 | -56.0681
| МО г. Югорск | [6 empty] | 0 | -
40 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 42.01 | 42.01 | 42.2427 | 42.2427 | 42.2427 | -0.23267 | 0.23267 | 0.55384
41 | Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск | 13.5 | 13.5 | 13.6226 | 13.6226 | 13.6226 | -0.12264 | 0.12264 | 0.90842
42 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорске | 58.08 | 6 | 7.3998 | 7.3998 | 0 | 50.6802 | 1.3998 | 23.3297
43 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорске | 33.12 | 3.25 | 2.8001 | 2.8001 | 0 | 30.3199 | -0.44986 | -13.8418
| ИТОГО по МО г. Югорск | 146.71 | 64.76 | 66.0652 | 66.0652 | 55.8653 | 80.6448 | 1.3052 | 2.0155
| МО Советский район | [6 empty] | 0 | -
44 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 2.99 | 2.99 | 1.0138 | 1.0523 | 0 | 1.9762 | -1.9762 | -66.0925 | Длительность проведения инженерных изысканий и оформления земельных участков
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 17.74 | 9.68 | 1.1 | 2.1 | 0 | 16.64 | -8.58 | -88.6359
46 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 5.81 | 5.81 | 2.8069 | 3.7001 | 0 | 3.0031 | -3.0031 | -51.6886
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 20.89 | 11.48 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.29 | -8.88 | -77.3518
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 33.08 | 21.99 | 3.4259 | 3.8824 | 0 | 29.6541 | -18.5641 | -84.4207
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 30.53 | 9.82 | 3.4472 | 3.6995 | 0 | 27.0828 | -6.3728 | -64.8958
50 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 33.3 | 8.48 | 4.643 | 6.1019 | 0 | 28.657 | -3.837 | -45.2481
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 142.29 | 5.24 | 5.2412 | 5.2412 | 0 | 137.0488 | 0.0012076 | 0.023046
52 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 8.88 | 8.88 | 11.0913 | 11.0913 | 0 | -2.2113 | 2.2113 | 24.9023
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 76.83 | 5.28 | 0 | 3 | 0 | 76.83 | -5.28 | -100
| Итого по МО Советский район | 372.34 | 89.65 | 35.3694 | 42.4689 | 0 | 336.9706 | -54.2806 | -60.5472
| Прочее строительство, в т.ч.: | 212.24 | 130.26 | 123.4924 | 128.1187 | 83.7371 | 88.7476 | -6.7676 | -5.1955
54 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 74.34 | 41.25 | 39.7552 | 44.3815 | 0 | 34.5848 | -1.4948 | -3.6237
55 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 14 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 14 | -5.11 | -100
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | -
57 | АИИС КУЭ 1 уровня на объектах коммунальной энергетики, в ХМАО | 83.9 | 83.9 | 83.7371 | 83.7371 | 83.7371 | 0.16286 | -0.16286 | -0.19411
| Приобретение основных средств, в т.ч.: | 744.66 | 150.84 | 271.9133 | 299.0483 | 266.1994 | 472.7467 | 121.0733 | 80.266
58 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 31.13 | 2.66 | 2.6854 | 2.6854 | 2.6854 | 28.4446 | 0.025366 | 0.95359 | Приобретение материалов и оборудования для своевременной реализации инвестиционных проектов на отдаленных территориях ХМАО-Югры (ограниченость транспортной схемы)
59 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 126.81 | 46.02 | 45.6634 | 45.6634 | 45.6634 | 81.1466 | -0.35658 | -0.77483
60 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ ОАО "ЮРЭСК" в ХМАО-Югра | 78.12 | 28.1 | 25.8854 | 32.7309 | 0 | 52.2346 | -2.2146 | -7.8811
61 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 200 | 50 | 50 | 200 | 200 | 150 | 0 | 0
62 | Приобретение имущества производственной базы, пгт. Междуреченский Кондинского района | 8.78 | 8.78 | 10.7348 | 10.7348 | 10.7348 | -1.9548 | 1.9548 | 22.2645
63 | Приобретение электросетевого имущества | 255.23 | 8.03 | 3.2079 | 3.2079 | 3.2079 | 252.0221 | -4.8221 | -60.0507
64 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 44.59 | 7.25 | 4.0258 | 4.0258 | 3.9078 | 40.5642 | -3.2242 | -44.4714
65 | Приобретение оборудования и материалов для реализации инвестиционной программы |  |  | 129.7105 |  |  | -129.7105 | 129.7105 | -
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.

## II-ЦЗ (2012)
Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) в 2012 году
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2012 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты***
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 1367.43 | 464.6615 | 482.2744 | 195.139 | 225.3551 | 1290.4657 | 345.185 | 285.322 | 429.2518 | 230.7069 | -76.9643 | -119.4765 | -196.9524 | 234.1128 | 5.3518 | 1338.503 | 359.25 | 307.3456 | 284.9956 | 386.9118 |  |  |  | 8.15 |  |  |  |  | 23.869 |  | 9797.76
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 55.38 | 19.17 | 21.251 | 11.299 | 3.66 | 56.8085 | 19.2428 | 18.0956 | 15.8758 | 3.5944 | 1.4285 | 0.072774 | -3.1554 | 4.5768 | -0.065576 | 56.7735 | 19.2078 | 18.0956 | 15.8758 | 3.5944 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.285 |  | 9797.76
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 53.24 | 17.03 | 21.251 | 11.299 | 3.66 | 54.6685 | 17.1028 | 18.0956 | 15.8758 | 3.5944 | 1.4285 | 0.072774 | -3.1554 | 4.5768 | -0.065576 | 54.6335 | 17.0678 | 18.0956 | 15.8758 | 3.5944 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.285 |  | 9797.76
Кондинский район
1 | ПС 110/35/10 кВ «Юмас» в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 2.1762 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 2.1762 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Луговой | 24.38 | 0.95 | 16.67 | 3.18 | 3.58 | 24.3733 | 0.9466 | 16.674 | 3.1834 | 3.5693 | -0.0066626 | -0.0034023 | 0.0040195 | 0.0034406 | -0.01072 | 24.3733 | 0.9466 | 16.674 | 3.1834 | 3.5693 |  |  |  |  | 2012 | 10.0833 | ж/б | СИП ВБбШВнг | 12.285 |  | 9797.76
3 | ПС 10/35 кВ «Фарада» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 8.17 | 8.17 |  |  |  | 8.3256 | 8.3256 | 0 | 0 | 0 | 0.15557 | 0.15557 | 0 | 0 | 0 | 8.3256 | 8.3256 | 0 | 0 | 0
4 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Тесла» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 4.18 | 4.18 |  |  |  | 4.3673 | 4.3673 | 0 | 0 | 0 | 0.18732 | 0.18732 | 0 | 0 | 0 | 4.3323 | 4.3323 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 38.83 | 15.4 | 16.67 | 3.18 | 3.58 | 39.2424 | 15.8157 | 16.674 | 3.1834 | 3.5693 | 0.41243 | 0.41569 | 0.0040195 | 0.0034406 | -0.01072 | 39.2074 | 15.7807 | 16.674 | 3.1834 | 3.5693 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.285 |  | 9797.76
МО г. Когалым
5 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 14.41 | 1.63 | 4.581 | 8.119 | 0.08 | 15.4261 | 1.2871 | 1.4215 | 12.6923 | 0.025145 | 1.0161 | -0.34292 | -3.1595 | 4.5733 | -0.054855 | 15.4261 | 1.2871 | 1.4215 | 12.6923 | 0.025145 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 14.41 | 1.63 | 4.581 | 8.119 | 0.08 | 15.4261 | 1.2871 | 1.4215 | 12.6923 | 0.025145 | 1.0161 | -0.34292 | -3.1595 | 4.5733 | -0.054855 | 15.4261 | 1.2871 | 1.4215 | 12.6923 | 0.025145 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
6 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
7 | Организация ТИ, ТС, телеуправления и средств технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО | 2.14 | 2.14 |  |  |  | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 1312.05 | 445.4915 | 461.0234 | 183.84 | 221.6951 | 1233.6572 | 325.9422 | 267.2265 | 413.376 | 227.1125 | -78.3928 | -119.5493 | -193.7969 | 229.536 | 5.4174 | 1281.7295 | 340.0422 | 289.25 | 269.1199 | 383.3174 |  |  |  | 8.15 |  |  |  |  | 11.584 |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1312.05 | 445.4915 | 461.0234 | 183.84 | 221.6951 | 1233.6572 | 325.9422 | 267.2265 | 413.376 | 227.1125 | -78.3928 | -119.5493 | -193.7969 | 229.536 | 5.4174 | 1281.7295 | 340.0422 | 289.25 | 269.1199 | 383.3174 |  |  |  | 8.15 |  |  |  |  | 11.584 |  | 0
МО Березовский район
8 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры | 20.4 | 18.689 |  |  | 1.711 | 20.4009 | 18.689 | 0 | 0 | 1.7119 | 0.0008845 | 0 | 0 | 0 | 0.0008845 | 20.4009 | 18.689 | 0 | 0 | 1.7119 | [10 empty] | 0
9 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги | 19.64 | 18.1384 |  |  | 1.5016 | 19.6395 | 18.1384 | 0 | 0 | 1.5011 | -0.00045196 | 0 | 0 | 0 | -0.00045196 | 19.6395 | 18.1384 | 0 | 0 | 1.5011 | [10 empty] | 0
10 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 12.8 | 12.5261 |  |  | 0.27388 | 12.803 | 12.5261 | 0 | 0 | 0.27692 | 0.0030386 | 0 | 0 | 0 | 0.0030386 | 12.803 | 12.5261 | 0 | 0 | 0.27692 | [10 empty] | 0
11 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 7 | 7 |  |  |  | 4.5975 | 4.5975 | 0 | 0 | 0 | -2.4025 | -2.4025 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
12 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 10 | 10 |  |  |  | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | -7.15 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
13 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» в п.г.т. Игрим Берёзовского района | 9 | 9 |  |  |  | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 6.9642 | 6.9642 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
14 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» в п.г.т. Берёзово | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 6.465 | 6.465 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 3.8766 | 3.8766 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
15 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Пунга» для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 86.94 | 83.4536 | 0 | 0 | 3.4864 | 80.836 | 77.3461 | 0 | 0 | 3.4899 | -6.104 | -6.1075 | 0 | 0 | 0.0034711 | 75.5218 | 72.0319 | 0 | 0 | 3.4899 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО г. Когалым
16 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 60.9 | 7.28 | 30.41 | 23.21 | 0 | 82.5998 | 8.2854 | 12.8834 | 59.3602 | 2.0708 | 21.6998 | 1.0054 | -17.5266 | 36.1502 | 2.0708 | 81.9392 | 8.2854 | 25.929 | 46.3145 | 1.4102 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 60.9 | 7.28 | 30.41 | 23.21 | 0 | 82.5998 | 8.2854 | 12.8834 | 59.3602 | 2.0708 | 21.6998 | 1.0054 | -17.5266 | 36.1502 | 2.0708 | 81.9392 | 8.2854 | 25.929 | 46.3145 | 1.4102 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО Кондинский район
17 | БКТП-35/10 кВ "Луговая" | 155.66 | 15.57 | 68.49 | 63.82 | 7.78 | 157.2579 | 3.1147 | 21.0188 | 121.2279 | 11.8965 | 1.5979 | -12.4553 | -47.4712 | 57.4079 | 4.1165 | 157.2579 | 3.1147 | 21.0188 | 121.2279 | 11.8965 | 2012 | 20 | 2 х ТМГ | 5 | 2012 | 15 | ж/б | АС АПвП | 0.47 |  | 0
18 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Междуреченский | 9.61 | 3.84 | 5.4334 |  | 0.33659 | 5.6119 | 2.2754 | 1.5 | 1.5 | 0.33659 | -3.9981 | -1.5646 | -3.9334 | 1.5 | 0 | 2.6119 | 2.2754 | 0 | 0 | 0.33659 | [10 empty] | 0
19 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | 2.6 | 1.8153 |  |  | 0.78473 | 2.6037 | 1.8153 | 0 | 0 | 0.78841 | 0.0036851 | 0 | 0 | 0 | 0.0036851 | 2.6037 | 1.8153 | 0 | 0 | 0.78841 | [10 empty] | 0
20 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 41.74 | 41.74 |  |  |  | 41.7381 | 39.3477 | 0 | 0 | 2.3904 | -0.0018802 | -2.3923 | 0 | 0 | 2.3904 | 41.7381 | 39.3477 | 0 | 0 | 2.3904 | [10 empty] | 0
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 114.74 | 18.59 | 61.97 | 34.18 |  | 81.0791 | 9.7566 | 66.3167 | 3.5811 | 1.4248 | -33.6609 | -8.8334 | 4.3467 | -30.5989 | 1.4248 | 81.0791 | 9.7566 | 66.3167 | 3.5811 | 1.4248 | [10 empty] | 0
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 105.84 | 16.3 | 89.54 |  |  | 71.8384 | 8.2957 | 45.3353 | 14.3257 | 3.8817 | -34.0016 | -8.0043 | -44.2047 | 14.3257 | 3.8817 | 72.4817 | 8.2957 | 45.9786 | 14.3257 | 3.8817 | [10 empty] | 0
23 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 85.68 | 49.95 | 35.73 |  |  | 71.0854 | 15.0943 | 38.0153 | 9.3282 | 8.6476 | -14.5946 | -34.8557 | 2.2853 | 9.3282 | 8.6476 | 71.0854 | 15.0943 | 38.0153 | 9.3282 | 8.6476 | [10 empty] | 0
24 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 17.95 | 11.1 | 1.57 | 5.28 |  | 20.7257 | 15.435 | 2.8665 | 2.0049 | 0.41939 | 2.7757 | 4.335 | 1.2965 | -3.2751 | 0.41939 | 20.7257 | 15.435 | 2.8665 | 2.0049 | 0.41939 | [10 empty] | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 6.17 | 0.3 | 3.6 | 1.54 | 0.73 | 5.3688 | 0.29737 | 3.5986 | 1.3049 | 0.16794 | -0.80122 | -0.0026286 | -0.001414 | -0.23512 | -0.56206 | 5.3888 | 0.29737 | 3.5986 | 1.3049 | 0.18794 | 2012 | 20 | 1 х ТМГ | 0.63 | 2012 | 15 | ж/б | СИП | 2.205 |  | 0
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 44.92 | 11.89 | 33.03 |  |  | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | -27.22 | 5.81 | -33.03 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
27 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 2.63 | 1.01 | 1.62 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -1.73 | -0.11 | -1.62 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
28 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 8 | 8 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.1432 | 5.1432 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 12.63 | 12.63 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9.63 | -9.63 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 8.3947 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30 | ЛЭП 35 кВ и ПС «Назарово» в г.п. Мулымья Кондинского района | 11.17 | 11.17 |  |  |  | 6.2121 | 6.2121 | 0 | 0 | 0 | -4.9579 | -4.9579 | 0 | 0 | 0 | 11.3821 | 11.3821 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
31 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 12.64 | 12.64 |  |  |  | 9.8625 | 9.8625 | 0 | 0 | 0 | -2.7775 | -2.7775 | 0 | 0 | 0 | 9.8625 | 9.8625 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
32 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 20 | 20 |  |  |  | 15.6857 | 2.7877 | 8.1727 | 3.203 | 1.5223 | -4.3143 | -17.2123 | 8.1727 | 3.203 | 1.5223 | 20.0008 | 2.7877 | 12.4878 | 3.203 | 1.5223 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 651.98 | 236.5453 | 300.9834 | 104.82 | 9.6313 | 513.1694 | 138.3943 | 186.8238 | 156.4757 | 31.4755 | -138.8106 | -98.1509 | -114.1596 | 51.6557 | 21.8442 | 528.3556 | 151.6022 | 190.2822 | 154.9757 | 31.4955 |  |  |  | 5.63 |  |  |  |  | 2.675 |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
33 | 2-х цепная ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 Сыньеганского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района | 51.02 | 46.2149 |  |  | 4.8051 | 46.5572 | 41.7521 | 0 | 0 | 4.8051 | -4.4628 | -4.4628 | 0 | 0 | 0 | 46.5572 | 41.7521 | 0 | 0 | 4.8051 | [10 empty] | 0
34 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
35 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
36 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчино Ханты-Мансийского района | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 57.02 | 52.2149 | 0 | 0 | 4.8051 | 51.5572 | 46.7521 | 0 | 0 | 4.8051 | -5.4628 | -5.4628 | 0 | 0 | 0 | 51.5572 | 46.7521 | 0 | 0 | 4.8051 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО Октябрьский район
37 | ВЛ 10 (35) кВ Игрим - Н.Нарыкары | 8.7 | 8.14 |  |  | 0.56 | 8.6546 | 8.1436 | 0 | 0 | 0.51096 | -0.045411 | 0.0036287 | 0 | 0 | -0.04904 | 8.6546 | 8.1436 | 0 | 0 | 0.51096 | [10 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
39 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 7 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 19.7 | 19.14 | 0 | 0 | 0.56 | 8.6546 | 8.1436 | 0 | 0 | 0.51096 | -11.0454 | -10.9964 | 0 | 0 | -0.04904 | 8.6546 | 8.1436 | 0 | 0 | 0.51096 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 42.01 | 4.2 | 17.12 | 18.89 | 1.8 | 42.2427 | 1.6479 | 12.6131 | 25.7366 | 2.245 | 0.23267 | -2.5521 | -4.5069 | 6.8466 | 0.44499 | 42.2427 | 1.6479 | 12.6131 | 25.7366 | 2.245 | 2012 | 20 | 10 х ТМГ | 2.02 | 2012 | 15 | ж/б | СИП АВБбШв ААБл | 4.932 |  | 0
41 | Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск | 13.5 | 1.35 | 6.18 | 3.51 | 2.46 | 13.6226 | 1.6306 | 5.3464 | 6.2123 | 0.43334 | 0.12264 | 0.28063 | -0.8336 | 2.7023 | -2.0267 | 13.6226 | 1.6306 | 5.3464 | 6.2123 | 0.43334 | 2012 | 20 | 2 х ТМГ | 0.5 | 2012 | 15 | ж/б | СИП АВБбШв АСБл | 3.977 |  | 0
42 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорске | 6 |  | 6 |  |  | 7.3998 | 7.3998 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 7.3998 | -6 | 0 | 0 | 7.3998 | 7.3998 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
43 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорске | 3.25 |  | 3.25 |  |  | 2.8001 | 2.8001 | 0 | 0 | 0 | -0.44986 | 2.8001 | -3.25 | 0 | 0 | 2.8001 | 2.8001 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 64.76 | 5.55 | 32.55 | 22.4 | 4.26 | 66.0652 | 13.4785 | 17.9595 | 31.9489 | 2.6783 | 1.3052 | 7.9285 | -14.5905 | 9.5489 | -1.5817 | 66.0652 | 13.4785 | 17.9595 | 31.9489 | 2.6783 |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 8.909 |  | 0
МО Советский район
44 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 2.99 | 0.3 | 2.54 | 0 | 0.15 | 1.0138 | 0.56213 | 0.038492 | 0.41321 | 0 | -1.9762 | 0.26213 | -2.5015 | 0.41321 | -0.15 | 1.0523 | 0.60062 | 0.038492 | 0.41321 | 0 | [10 empty] | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 9.68 |  | 9.68 |  |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -8.58 | 1.1 | -9.68 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
46 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 5.81 | 0.58 | 4.94 | 0.29 |  | 2.8069 | 0.69974 | 1.5233 | 0.58382 | 0 | -3.0031 | 0.11974 | -3.4167 | 0.29382 | 0 | 3.7001 | 0.69974 | 2.4166 | 0.58382 | 0 | [10 empty] | 0
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 11.48 |  | 11.48 |  |  | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | -8.88 | 2.6 | -11.48 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 21.99 | 3.31 | 18.35 | 0.33 |  | 3.4259 | 1.9435 | 0.36194 | 1.0259 | 0.094602 | -18.5641 | -1.3665 | -17.9881 | 0.69588 | 0.094602 | 3.8824 | 2.4 | 0.36194 | 1.0259 | 0.094602 | [10 empty] | 0
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 9.82 | 3.05 | 6.77 |  |  | 3.4472 | 2.5479 | 0.85724 | 0.042121 | 0 | -6.3728 | -0.50213 | -5.9128 | 0.042121 | 0 | 3.6995 | 2.8001 | 0.85724 | 0.042121 | 0 | [10 empty] | 0
50 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 8.48 | 3.33 | 5.15 |  |  | 4.643 | 1.3412 | 0.29822 | 2.8428 | 0.16075 | -3.837 | -1.9888 | -4.8518 | 2.8428 | 0.16075 | 6.1019 | 2.8001 | 0.29822 | 2.8428 | 0.16075 | [10 empty] | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 5.24 | 4.8278 |  |  | 0.41221 | 5.2412 | 4.8278 | 0 | 0 | 0.41342 | 0.0012076 | 0 | 0 | 0 | 0.0012076 | 5.2412 | 4.8278 | 0 | 0 | 0.41342 | [10 empty] | 0
52 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 8.88 | 0.89 | 2.07 | 4.65 | 1.27 | 11.0913 | 1.0451 | 2.1891 | 6.2201 | 1.6371 | 2.2113 | 0.1551 | 0.1191 | 1.5701 | 0.36707 | 11.0913 | 1.0451 | 2.1891 | 6.2201 | 1.6371 | [10 empty] | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 5.28 | 5.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.28 | -5.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| Итого по МО Советский район | 89.65 | 21.5678 | 60.98 | 5.27 | 1.8322 | 35.3694 | 16.6673 | 5.2683 | 11.1279 | 2.3058 | -54.2806 | -4.9005 | -55.7117 | 5.8579 | 0.47363 | 42.4689 | 22.8736 | 6.1616 | 11.1279 | 2.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Прочее строительство, в т.ч.: | 130.26 | 19.74 | 36.1 | 28.14 | 46.28 | 123.4924 | 16.8749 | 44.2914 | 24.7529 | 37.5732 | -6.7676 | -2.8651 | 8.1914 | -3.3871 | -8.7068 | 128.1187 | 16.8749 | 48.9177 | 24.7529 | 37.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
54 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 41.25 | 7.43 | 21.34 | 3.77 | 8.71 | 39.7552 | 5.964 | 33.2412 | 0.5448 | 0.0052335 | -1.4948 | -1.466 | 11.9012 | -3.2252 | -8.7048 | 44.3815 | 5.964 | 37.8675 | 0.5448 | 0.0052335 | [10 empty] | 0
55 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 5.11 | 1.4 | 3.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.11 | -1.4 | -3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
57 | АИИС КУЭ 1 уровня на объектах коммунальной энергетики, в ХМАО | 83.9 | 10.91 | 11.05 | 24.37 | 37.57 | 83.7371 | 10.9109 | 11.0502 | 24.2081 | 37.568 | -0.16286 | 0.00091997 | 0.0002002 | -0.16194 | -0.0020376 | 83.7371 | 10.9109 | 11.0502 | 24.2081 | 37.568 | [10 empty] | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч.: | 150.84 | 0 | 0 | 0 | 150.84 | 271.9133 | 0 | 0 | 129.7105 | 142.2028 | 121.0733 | 0 | 0 | 129.7105 | -8.6372 | 299.0483 | 0 | 0 | 0 | 299.0483 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
58 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 2.66 |  |  |  | 2.66 | 2.6854 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 | 0.025366 | 0 | 0 | 0 | 0.025366 | 2.6854 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 | [10 empty] | 0
59 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 46.02 |  |  |  | 46.02 | 45.6634 | 0 | 0 | 0 | 45.6634 | -0.35658 | 0 | 0 | 0 | -0.35658 | 45.6634 | 0 | 0 | 0 | 45.6634 | [10 empty] | 0
60 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ ОАО "ЮРЭСК" в ХМАО-Югра | 28.1 |  |  |  | 28.1 | 25.8854 | 0 | 0 | 0 | 25.8854 | -2.2146 | 0 | 0 | 0 | -2.2146 | 32.7309 | 0 | 0 | 0 | 32.7309 | [10 empty] | 0
61 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | [10 empty] | 0
62 | Приобретение имущества производственной базы, пгт. Междуреченский Кондинского района | 8.78 |  |  |  | 8.78 | 10.7348 | 0 | 0 | 0 | 10.7348 | 1.9548 | 0 | 0 | 0 | 1.9548 | 10.7348 | 0 | 0 | 0 | 10.7348 | [10 empty] | 0
63 | Приобретение электросетевого имущества | 8.03 |  |  |  | 8.03 | 3.2079 | 0 | 0 | 0 | 3.2079 | -4.8221 | 0 | 0 | 0 | -4.8221 | 3.2079 | 0 | 0 | 0 | 3.2079 | [10 empty] | 0
64 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 7.25 |  |  |  | 7.25 | 4.0258 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 | -3.2242 | 0 | 0 | 0 | -3.2242 | 4.0258 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 | [10 empty] | 0
65 | Приобретение оборудования и материалов для реализации инвестиционной программы | 0 |  |  |  |  | 129.7105 | 0 | 0 | 129.7105 | 0 | 129.7105 | 0 | 0 | 129.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
*** | Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
**** | Для сетевых организаций.

## III (hidden)
Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
2
…

## III-ЦЗ
Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | Факт 2011 года | Факт 2012 года | Факт 2011 года | Факт 2012 года | Факт 2011 года | Факт 2012 года | Факт 2011 года | Факт 2012 года
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | ПС Юмас* 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 0 | 32 | 0 | -0.357 | 0 | 15.456 | 0 | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 0 | 12.6 | 0 | 3.1098 | 0 | 6.086 | 0 | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 0 | 12.6 | 0 | 3.186 | 0 | 6.086 | 0 | 0
4 | ПС Луговая* 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 0 | 3.2 | 0 | -1.706 | 0 | 1.546 | 0 | 0

## IV-ЦЗ
Отчет о вводах объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) в 2012 году
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [9 empty] | млн. руб.
|  | Факт 2012 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2012 года | в том числе:
|  |  |  | II кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО | 23.869 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285 | 0 | 11.584 | 8.15 | 592.8218 | 3.3611 | 24.9745 | 250.8572 | 313.629
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 24.3733 | 0 | 0 | 24.3733 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 24.3733 | 0 | 0 | 24.3733 | 0
Кондинский район
1 | ПС 110/35/10 кВ «Юмас» в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Луговой | 12.285 | 0 |  |  |  |  | 12.285 | 0 |  |  | 24.3733 |  |  | 24.3733
3 | ПС 10/35 кВ «Фарада» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Тесла» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 12.285 | 0 |  |  |  |  | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 24.3733 |  |  | 24.3733 | 0
МО г. Когалым
5 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 | 0
7 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 11.584 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.584 | 8.15 | 568.4485 | 3.3611 | 24.9745 | 226.4838 | 313.629
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.584 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.584 | 8.15 | 568.4485 | 3.3611 | 24.9745 | 226.4838 | 313.629
МО Березовский район
8 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | [8 empty] | 0
10 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0
11 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
13 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» в п.г.т. Игрим Берёзовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
14 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» в п.г.т. Берёзово | 0 | 0 | [8 empty] | 0
15 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Пунга» для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Когалым
16 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
17 | БКТП 35/10 кВ "Луговая" | 0.47 | 5 | [6 empty] | 0.47 | 5 | 157.2579 |  |  |  | 157.2579
18 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Междуреченский | 0 | 0 | [8 empty] | 0
19 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | 0 | 0 | [8 empty] | 0
20 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | [8 empty] | 0
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
23 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
24 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2.205 | 0.63 | [6 empty] | 2.205 | 0.63 | 5.3888 |  |  |  | 5.3888
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
27 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
28 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
29 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
30 | ЛЭП 35 кВ и ПС «Назарово» в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
31 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
32 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 2.675 | 5.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 5.63 | 162.6467 |  |  |  | 162.6467
МО Ханты-Мансийский район
33 | 2-х цепной ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 Сыньеганского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
34 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
35 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
36 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчино Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Октябрьский район
37 | ВЛ 10 (35) кВ Игрим - Н.Нарыкары | 0 | 0 | [8 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
39 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Югорск
40 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 4.932 | 2.02 | [6 empty] | 4.932 | 2.02 | 42.2427 |  |  |  | 42.2427
41 | Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск | 3.977 | 0.5 | [6 empty] | 3.977 | 0.5 | 13.6226 |  |  |  | 13.6226
42 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорске | 0 | 0 | [8 empty] | 0
43 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорске | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 8.909 | 2.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.909 | 2.52 | 55.8653 |  |  |  | 55.8653
МО Советский район
44 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
46 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0
50 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 0 | 0 | [8 empty] | 0
52 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | [8 empty] | 83.7371 | 0 | 0 | 5.3864 | 78.3508
54 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
55 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО | 0 | 0 | [8 empty] | 0
57 | АИИС КУЭ 1 уровня на объектах коммунальной энергетики, в ХМАО | 0 | 0 | [8 empty] | 83.7371 |  |  | 5.3864 | 78.3508
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | [8 empty] | 266.1994 | 3.3611 | 24.9745 | 221.0975 | 16.7663
58 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | [8 empty] | 2.6854 | 0.10637 | 0.31153 | 2.0992 | 0.16823
59 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | [8 empty] | 45.6634 | 3.2547 | 24.663 | 12.4466 | 5.2991
60 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ ОАО "ЮРЭСК" в ХМАО-Югра | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
61 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | [8 empty] | 200 |  |  | 200
62 | Приобретение имущества производственной базы, пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 10.7348 |  |  |  | 10.7348
63 | Приобретение электросетевого имущества | 0 | 0 | [8 empty] | 3.2079 |  |  | 3.2079
64 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | [8 empty] | 3.9078 |  |  | 3.3437 | 0.56412