## 6.1. (hidden)
Приложение № 6.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне)
за 2013 год
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финасам ОАО "ЮРЭСК"
________________ А.В. Соколовский
«_______»______________ 2014 года
млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2013 год |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение за отчетный год |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план | факт | всего | всего
| ВСЕГО | 9239.6 | 3146.27 | 3007.6098 | 2196.8236 | 979.003 | 6231.9902 | -138.6602 | -4.4071 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства, длительность проведения конкурсных процедур
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1177.0921 | 117.5439 | 70.0115 | 69.788 | 0.6171 | 1107.0806 | -47.5324 | -40.438
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 788.2621 | 112.5639 | 70.0115 | 69.688 | 0.6171 | 718.2506 | -42.5524 | -37.8029
| МО Белоярский район |  |  |  |  | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в г.Белоярский | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | -
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | -
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -
| ИТОГО по Белоярскому району | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | -
| Кондинский район |  |  |  |  | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 226.6358 | 8.46 | 6.1659 | 6.1659 | 0 | 220.4699 | -2.2941 | -27.117
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 166.6744 | 9.74 | 9 | 9.84 | 0 | 157.6744 | -0.74 | -7.5975
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 59.99 | 59.99 | 49.8421 | 52.2014 | 0 | 10.1479 | -10.1479 | -16.9159
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 12 | 5 | 3.5228 | 0 | 0 | 8.4772 | -1.4772 | -29.5447
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 9.088 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.088 | -6 | -100
| ИТОГО по Кондинскому району | 474.3882 | 89.19 | 68.5308 | 68.2073 | 0 | 405.8574 | -20.6592 | -23.1631
| МО г. Когалым |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0.87391 | 0.87391 | 0.86361 | 0.86361 | 0 | 0.010301 | -0.010301 | -1.1787
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0.87391 | 0.87391 | 0.86361 | 0.86361 | 0 | 0.010301 | -0.010301 | -1.1787
| Прочие объекты |  |  |  |  | 0
10 | АИИС КУЭ 1 уровня | 10 | 2 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6171 | 9.3829 | -1.3829 | -69.145
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 68 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 68 | -20.5 | -100
| ИТОГО по прочим объектам | 78 | 22.5 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6171 | 77.3829 | -21.8829 | -97.2573
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 388.83 | 4.98 | 0 | 0.1 | 0 | 388.83 | -4.98 | -100
12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | -
13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 146.31 | 4.98 | 0 | 0.1 | 0 | 146.31 | -4.98 | -100
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 8062.5079 | 3028.7261 | 2937.5983 | 2127.0356 | 978.3859 | 5124.9096 | -91.1278 | -3.0088
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8062.5079 | 3028.7261 | 2937.5983 | 2127.0356 | 978.3859 | 5124.9096 | -91.1278 | -3.0088
| МО Белоярский район |  |  |  |  | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. * | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | -
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 0 | -
| МО Березовский район |  |  |  |  | 0
17 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 201.5991 | 125.82 | 129.2287 | 119.0943 | 0 | 72.3705 | 3.4087 | 2.7092
18 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 121.3605 | 74 | 74.2983 | 35.4488 | 0 | 47.0621 | 0.29832 | 0.40314
19 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 319.167 |  | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
20 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 172.65 | 106 | 126.6133 | 21.8006 | 0 | 46.0367 | 20.6133 | 19.4465
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 247.15 | 169 | 144.2604 | 23.817 | 0 | 102.8896 | -24.7396 | -14.6388
22 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 117.689 | 95 | 106.918 | 110.0338 | 0 | 10.771 | 11.918 | 12.5452
23 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 42.844 | 41.81 | 41.2095 | 43.7979 | 0 | 1.6345 | -0.60048 | -1.4362
24 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 40 | 38.04 | 38.7966 | 38.7966 | 0 | 1.2034 | 0.75662 | 1.989
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81 | -9 | -100
26 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 | -40 | -100
27 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 28.5 | 3 | 8.55 | 0.017662 | 0 | 19.95 | 5.55 | 185
| ИТОГО по МО Березовский район | 1426.9595 | 701.67 | 669.8748 | 392.8067 | 0 | 757.0848 | -31.7952 | -4.5314
| МО г. Когалым |  |  |  |  | 0
28 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0.5 | 0.5 | 0.25152 | 0.91211 | 82.8513 | 0.24848 | -0.24848 | -49.6967
29 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 20.3 |  | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | -
30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 25.06 |  | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | -
31 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 75.32 |  | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | -
32 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 45 | 27 | 6.6053 | 13.8534 | 0 | 38.3947 | -20.3947 | -75.536
33 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -3 | -100
34 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 14 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2.1 | -100
| ИТОГО по МО г. Когалым | 200.18 | 32.6 | 6.8568 | 14.7655 | 82.8513 | 193.3232 | -25.7432 | -78.9669
| МО Кондинский район |  |  |  |  | 0
35 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 27.6 | 27.6 | 26.9353 | 29.9353 | 32.5472 | 0.6647 | -0.6647 | -2.4083
36 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 14.6 |  | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
37 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 592.61 |  | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 51.2 | 46.4 | 43.4157 | 80.8307 | 0 | 7.7843 | -2.9843 | -6.4316
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 61.3528 | 50 | 40.2018 | 47.5027 | 0 | 21.151 | -9.7982 | -19.5964
40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 165 | 73.7851 | 112.2054 | 34.5444 | 0 | 52.7946 | 38.4204 | 52.0707
41 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 29.27 | 25 | 29.6365 | 29.6365 | 0 | -0.36648 | 4.6365 | 18.5459
42 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 154.3 | 103.65 | 68.8472 | 0.1 | 0 | 85.4528 | -34.8028 | -33.5773
43 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 9.16 | 2.04 | 2.2115 | 0 | 0 | 6.9485 | 0.17147 | 8.4053
44 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 188.8 | 152 | 107.3287 | 0 | 0 | 81.4713 | -44.6713 | -29.389
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 164.323 | 161.323 | 151.9773 | 129.1998 | 0 | 12.3457 | -9.3457 | -5.7932
46 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 193.7879 | 13.94 | 6.37 | 1.2 | 0 | 187.4179 | -7.57 | -54.3042
47 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 134.7175 | 4.388 | 0.1 | 4.4875 | 0 | 134.6175 | -4.288 | -97.7211
48 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 344.7577 | 86.0153 | 56.6028 | 25.2725 | 45.238 | 288.1549 | -29.4125 | -34.1945
49 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | -4.2674e-16 | 4.2674e-16 | 2.1316e-12
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | -
51 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | -
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 23 | 20 | 15.3857 | 15.3857 | 0 | 7.6143 | -4.6143 | -23.0713
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 128 | 99.75 | 82.7602 | 0 | 0 | 45.2398 | -16.9898 | -17.0323
54 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 5.912 | 4 | 2.4172 | 0 | 0 | 3.4948 | -1.5828 | -39.5711
| ИТОГО по МО Кондинский район | 2440.4109 | 869.9113 | 746.4153 | 398.0951 | 77.7852 | 1693.9955 | -123.496 | -14.1964
| МО Ханты-Мансийский район |  |  |  |  | 0
55 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 339.39 | 60 | 205.2327 | 147.43 | 0 | 134.1573 | 145.2327 | 242.0545
56 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | 105.13 |  | 0 | 0 | 0 | 105.13 | 0 | -
57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | 45.2 | 1 | 1.0751 | 1.0751 | 0 | 44.1249 | 0.07505 | 7.505
58 | ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района | 5.85 |  | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | -
59 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 56 | 9 | 1.7732 | 1.7743 | 0 | 54.2268 | -7.2268 | -80.2975
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 9 | 4.5 | 0.23594 | 0.23594 | 0.23594 | 8.7641 | -4.2641 | -94.757
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 560.57 | 74.5 | 208.3169 | 150.5153 | 0.23594 | 352.2531 | 133.8169 | 179.62
| МО Октябрьский район |  |  |  |  | 0
61 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 149.5 | 50 | 100.8233 | 86.2557 | 0 | 48.6767 | 50.8233 | 101.6465
62 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 41.49 | 35 | 31.5255 | 29.5144 | 0 | 9.9645 | -3.4745 | -9.927
63 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 207.28 | 7.28 | 6.75 | 6.75 | 0 | 200.53 | -0.53 | -7.2802
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 398.27 | 92.28 | 139.0988 | 122.5201 | 0 | 259.1712 | 46.8188 | 50.7356
| МО г. Югорск |  |  |  |  | 0
64 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 49.1 | 39.5 | 26.6403 | 17.0545 | 0 | 22.4597 | -12.8597 | -32.5561
65 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 16.65 | 16.65 | 15.3945 | 32.1461 | 0 | 1.2555 | -1.2555 | -7.5405
66 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | 242.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 242.84 | -3 | -100
67 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 81 | 36 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2661 | 79.7339 | -34.7339 | -96.4829
68 | Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -2 | -100
| ИТОГО по МО г. Югорск | 439.59 | 97.15 | 43.301 | 50.4668 | 1.2661 | 396.289 | -53.849 | -55.4287
| МО Советский район |  |  |  |  | 0
69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 14.5803 | 14.5803 | 13.6354 | 15.695 | 0 | 0.94499 | -0.94499 | -6.4813
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 14.7962 | 14.7962 | 13.0523 | 9.4697 | 0 | 1.7439 | -1.7439 | -11.7862
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 26.6558 | 26.6558 | 14.2608 | 16.8026 | 0 | 12.395 | -12.395 | -46.5003
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 21.3412 | 21.3412 | 18.8377 | 22.3726 | 0 | 2.5035 | -2.5035 | -11.7308
73 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 25.36 | 25.36 | 23.205 | 12.507 | 0 | 2.155 | -2.155 | -8.4976
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 133.27 | 0.5 | 1.3822 | 1.3822 | 0 | 131.8878 | 0.88217 | 176.4333
75 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 503.3275 |  | 0 | 0 | 0 | 503.3275 | 0 | -
76 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 71.39 |  | 0 | 0 | 0 | 71.39 | 0 | -
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 74.13 |  | 0 | 0 | 0 | 74.13 | 0 | -
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 76.83 | 4.897 | 4.9846 | 1.9846 | 0 | 71.8455 | 0.087598 | 1.7888
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 72 | 27 | 31.2901 | 1.1847 | 1.1847 | 40.7099 | 4.2901 | 15.8891
80 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 3.2 | 2.8917 | 2.1114 | 1.3295 | 0 | 1.0886 | -0.78035 | -26.9857
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 2.8917 | 3.2 | 3.1817 | 4.4496 | 0 | -0.28999 | -0.018286 | -0.57144
82 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.025139 | 0.025139 | 0.11515 | 0.11515 | 11.2065 | -0.090012 | 0.090012 | 358.0535
| ИТОГО по МО Советский район | 1039.7979 | 141.2474 | 126.0562 | 87.2925 | 12.3912 | 913.7417 | -15.1912 | -10.755
| МО г. Сургут |  |  |  |  | 0
83 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.14 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Сургут | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.14 | 0 | -
| МО г. Сургут |  |  |  |  | 0
84 | РДГ п. Горный Сургутского района | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.4 | -100
| ИТОГО по МО г. Сургут | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.4 | -100
| Прочее строительство, в т.ч.: | 240.36 | 136.11 | 120.7086 | 116.2101 | 56.2997 | 119.6514 | -15.4014 | -11.3154
85 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 86.74 | 80.26 | 74.3781 | 69.8797 | 42.064 | 12.3619 | -5.8819 | -7.3285
86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 40 | 18.5 | 14.2837 | 14.2837 | 0 | 25.7163 | -4.2163 | -22.7907
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду г. Советский и Советского района | 22.1 | 18.6 | 17.8111 | 17.8111 | 0 | 4.2889 | -0.7889 | -4.2414
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Пионерский Советского района | 23.15 |  | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | -
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Малиновский Советского района | 10.98 |  | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | -
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Зеленоборск Советского района | 13.64 |  | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | -
91 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 18.75 | 18.75 | 14.2356 | 14.2356 | 14.2356 | 4.5144 | -4.5144 | -24.0765
92 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
94 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
95 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
96 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 1053.1296 | 880.8574 | 876.9699 | 794.3635 | 747.5565 | 176.1597 | -3.8875 | -0.44133
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 36.8668 | 2.6854 | 14.6318 | 13.8709 | 13.8709 | 22.235 | 11.9464 | 444.8705
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 74.9525 | 50.762 | 36.1738 | 36.1738 | 36.1738 | 38.7787 | -14.5882 | -28.7384
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 54.0406 | 31 | 53.7705 | 46.925 | 0 | 0.27009 | 22.7705 | 73.4532
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 150 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
101 | Приобретение электросетевого имущества | 677.0513 | 677.0513 | 677.3511 | 677.3511 | 677.3511 | -0.29982 | 0.29982 | 0.044283
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 60.2184 | 31.4334 | 20.0427 | 20.0427 | 20.1607 | 40.1757 | -11.3907 | -36.2375

## 13.08.2014 (hidden)
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | [38 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югра | [36 empty] | Первый заместитель генерального директора- технический директор ОАО "ЮРЭСК"
________________ В.Н. Нанака | ________________ В.Н. Нанака | [38 empty] | ________________ А.Н. Маслов
«_______»______________ 2014 года | «_______»______________ 2014 года | [38 empty] | «_______»______________ 2014 года
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
[36 empty] | 1903.4 | 1074.3233 | 1352.4077 | 1860.86 | 9198.6
[36 empty] | -151.2671 | 321.7264 | -170.7946 | 0.33445 | 0 |  | 1.0424
[32 empty] | 0 |  |  | -138.6602 | 103.1629 | 348.9198 | -139.1368 | -174.2855 | 0 |  | 1.374 | [5 empty] | -138.6611
[32 empty] | план |  |  | 3146.27 | 1648.97 | 1047.13 | 1320.75 | 2035.48 | 9198.6 | 18397.2 | 0.33164
| № № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Удельная стоимость (по аналогам) в тек. Ценах | Ориентировочная стоимость строительства | Полная стоимость строитель- ства ** |  | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2014 | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [16 empty] | Объем финансирования****
[14 empty] | СТАРАЯ |  |  |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | факт2012 | оборудование | факт 2013 года | план 2014 (старый) | отклонение | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
[5 empty] | С/П * | км | МВА | проч. |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | [5 empty] | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  | Отклонение | [32 empty] | 361.3398 | 223.1629 | 396.0198 | -84.1368 | -52.2855 | 844.1
|  | Эксперты | [32 empty] | 2646.27 | 1528.97 | 1000.03 | 1265.75 | 1913.48 | 8354.5
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1807.0338 | 356.71 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10498.028 | 6532.7861 | 0 | 17.357 | 12.1 | 320.1647 | 41.31 | 419.7054 | 73.61 | 268.895 | 30.6 | 648.66 | 189.77 | 1674.7821 | 347.39 | 828.7867 | 129.7105 | 3007.6098 | 1903.4 | -151.2671 | 3007.6098 | 1752.1329 | 1396.0498 | 1181.6132 | 1861.1944 | 9198.6 | #REF! |  | 2665.8139 | 8354.5 | 844.1 |  | -341.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.2517 | -9.32 |  |  |  | #REF!
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 64.5947 | 100.09 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1080.4141 | 1209.5273 | 985.5903 | 884.0086 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 31.5702 | 0 | 70.0115 | 115.5255 | -29.9004 | 70.0115 | 85.6251 | 69.5591 | 104.6461 | 583.1782 | 913.0201 | -167.394 |  | 29.0115 | 71.4 | 841.6201 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -167.394
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ТЭП |  |  | 64.5947 | 100.09 |  |  |  | #REF! | #REF! | 769.0863 | 818.5573 | 674.2625 | 573.9558 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 30.2952 | 0 | 70.0115 | 48.8578 | -16.9463 | 70.0115 | 31.9115 | 55.74 | 92.6461 | 352.6582 | 602.9673 | -166.119 |  | 29.0115 | 71.4 | 531.5673 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -166.119
|  | МО Белоярский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | итого | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Кондинский | 1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | КЛ 10 - 8 км ЛЭП 6 - 10 км ЛЭП 0,4 - 4 км |  | С/П | 22 | 0 |  | 2014 | 2016 |  | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | [7 empty] | 22 | 0 |  |  | 22 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6 | 0 | 60 | -100 |  | 0 | млн. рублей | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -100
| 2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Полноват |  |  | С/П | 11.0173 | 0.8 |  | 2015 | 2018 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17 | [6 empty] | -28
| 3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Казым |  |  | С/П | 6.0173 | 0.8 |  | 2015 | 2018 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17 | [6 empty] | -13
|  | ИТОГО по Белоярскому району |  |  |  | 39.0347 | 1.6 |  |  |  | 0 | 160 | 235 | 235 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 16 | 20 | 94 | -141 |  | -41 | -6e-06 | 94 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -141
|  | Кондинский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Кондинский | 4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | ТП 2 х 40 000 |  | С/П | 0 | 80 |  | 2012 | 2017 |  | 226.6358 | 226.6358 | 228.812 | 228.812 | 220.4699 | [9 empty] | 0 | 80 | 0 | 80 | 2.1762 |  | 6.1659 | 0 | 0 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358 | 0 |  | 6.1659 | 70.2 | 156.4358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2КЛ 10 - 0,35; КТП 2 х 6300 |  | С/П | 0.35 | 12.6 |  | 2012 | 2017 |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 157.6744 | [9 empty] | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 8.3256 |  | 9 | 0.84 | -0.74 | 9 | 0.1 | 0.74 | 10 | 146.8344 | 166.6744 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | КЛ 10 - 0,58 (0,04 - по эстакаде) |  | С/П | 0.58 | 0 |  | 2012 | 2014 |  | 56.5337 | 56.5337 | 64.3573 | 56.5337 | 2.3243 |  |  |  | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 | 0 | 4.3673 |  | 49.8421 | 2.7905 | -0.46629 | 49.8421 | 2.3243 |  |  |  | 52.1664 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" |  |  | С/П | 14.94 | 0 |  | 2013 | 2014 |  | 10.9 | 10.9 | 12 | 10.9 | 7.3772 |  |  |  | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 |  |  | 3.5228 | 9.6172 | -2.24 | 3.5228 | 7.3772 |  |  |  | 10.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | КТП 1х400 - 1 шт.; КТП 1х160 - 4 шт.; КТП 1х250 - 4 шт.; КТП 1х100 - 1 шт.; |  | С/П | 0 | 2.14 |  | 2013 | 2014 |  | 9.11 | 9.11 | 9.088 | 9.11 | 9.11 |  |  |  | 0 | 2.14 | [6 empty] | 0 | 2.14 |  |  | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 9.11 |  |  |  | 9.11 | 18.22 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по Кондинскому району |  |  |  | 15.87 | 94.74 |  |  |  | 0 | 226.6358 | 478.1795 | 489.2573 | 480.3557 | 396.9558 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 14.8691 | 0 | 68.5308 | 22.3578 | -3.4463 | 68.5308 | 18.9115 | 0.74 | 62.6461 | 314.6582 | 465.4866 | -12.6929 |  | 68.5308 | 70.2 | 395.2866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.6929
|  | МО г. Когалым | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО г. Когалым | 9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме |  |  | С/П | 0 | 0 | 1 к-т | 2012 | 2014 |  |  | 16.2897 | 16.3 | 16.2897 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15.4261 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 |  |  |  | 0.86361 | -15.4261 |  | 0.86361 | 1.2 | -0.33639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4261
|  | ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.2897 | 16.3 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4261 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | -15.4261 |  | 0.86361 | 1.2 | -0.33639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4261
|  | МО г. Ханты-Мансийск | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 3 | #REF! | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | #REF! | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие объекты | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | АИИС КУЭ 1 уровня |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2017 |  |  | 6.6171 | 10 | 6.6171 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6171 | 2 | -2 | 0.6171 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.6171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры |  |  | С/П | 9.69 | 3.75 |  | 2013 | 2017 |  |  | 33 | 68 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 |  |  | 0 | 18.5 | -14.5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 16 | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по прочим объектам |  |  |  | 9.69 | 3.75 |  |  |  | 0 | 0 | 39.6171 | 78 | 39.6171 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 0 | 0.6171 | 20.5 | -16.5 | 0.6171 | 4 | 3 | 14 | 18 | 39.6171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | #REF! | 311.3278 | 390.97 | 311.3278 | 310.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 66.6678 | -12.9541 | 0 | 53.7136 | 13.8191 | 12 | 230.52 | 310.0528 | -1.275 |  | 0 | 0 | 310.0528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1.275
| 13 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2016 | 2017 |  |  | 242.52 | 242.52 | 242.52 | 242.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 230.52 | 242.52 | 0 |  | 0 | 1.2 | 241.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2012 | 2015 |  |  | 68.8078 | 148.45 | 68.8078 | 67.5328 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.275 |  | 0 | 66.6678 | -12.9541 | 0 | 53.7136 | 13.8191 |  |  | 67.5328 | -1.275 |  | 0 | 0 | 67.5328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Новое строительство и расширение: |  |  |  | 1742.4391 | 256.62 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9512.4378 | 5648.7775 | 0 | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 419.1754 | 73.61 | 242.805 | 29.6 | 643.95 | 95.21 | 1627.2221 | 248.9 | 797.2165 | 129.7105 | 2937.5983 | 1787.8745 | -121.3667 | 2937.5983 | 1666.5077 | 1326.4906 | 1076.9671 | 1278.0162 | 8285.5799 | #REF! |  | 2636.8024 | 8283.1 | 2.4799 |  | -300.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.217 | -7.72 |  |  |  | #REF!
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 1742.4391 | 256.62 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9512.4378 | 5648.7775 | 0 | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 419.1754 | 73.61 | 242.805 | 29.6 | 643.95 | 95.21 | 1627.2221 | 248.9 | 797.2165 | 129.7105 | 2937.5983 | 1787.8745 | -128.9624 | 2937.5983 | 1666.5077 | 1326.4906 | 1076.9671 | 1278.0162 | 8285.5799 | #REF! |  | 2636.8024 | 8283.1 | 2.4799 |  | -300.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.217 | -7.72 |  |  |  | #REF!
|  | МО Белоярский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 71.4 | -71.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. |  |  | С/П | 4 | 8.82 |  | 2015 | 2017 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 15 | 62 | 80 | 0 |  | 0 | 70.2 | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 16 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | РП 6 кВ со встр. ТП (2х400); КТП 2х630 - 1 шт.; КТП 2х100 - 1 шт.; КТП 2х250 - 3 шт.; КЛ 10- 5 км; КЛ 6 - 7 км; ЛЭП 0,4 - 2 |  | С/П | 14 | 3.76 |  | 2014 | 2016 |  |  |  |  | 100 | 100 | [7 empty] | 14 | 3.76 |  |  | 14 | 3.76 |  |  |  | 14 | -2 | 0 | 12 | 74 | 14 | 0 | 100
|  | ИТОГО по МО Белоярский район |  |  |  | 18 | 12.58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 18 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 12 | 77 | 29 | 62 | 180 | 100 |  | 0 | 0 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 180
|  | МО Березовский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 17 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | ТП 1х100; ВЛ 20 - 4,538 км; 2ВЛ 20 - 0,174 км; КЛ 0,4 - 0,01 км. ВЛЗ 20 - 27,457 км; КЛ 20 - 0,106 км; ВЛИ 0,4 - 0,21 км |  | С/П | 32.485 | 0.1 |  | 2012 | 2014 |  |  | 231.3 | 222 | 231.3 | 81.6705 |  |  |  | 32.485 | 0.1 | [6 empty] | 32.485 | 0.1 | 20.4009 |  | 129.2287 | 81.6705 | 0 | 129.2287 | 81.6705 |  |  |  | 210.8991 | -20.4009 |  | 129.2287 | 308.51 | -97.6109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -20.4009
ЮТЭК-РС (доп) | 18 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | ТП 2х1000; ВЛ 20 - 1,045 км; ВЛЗ 20 - 17,456 км; КЛ 20 - 0,057 км |  | С/П | 18.558 | 2 |  | 2012 | 2015 |  |  | 160.1979 | 141 | 160.1979 | 66.26 | [5 empty] | 18.558 | 2 |  |  |  |  | 18.558 | 2 | 19.6395 |  | 74.2983 | 39.26 | -19 | 74.2983 | 20.26 | 46 |  |  | 140.5583 | -19.6395 |  | 74.2983 | 256.13 | -115.5717 |  | 0 | 160.2 | 20.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.6395
ЮТЭК-РС (доп) | 19 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ |  |  | С/П | 54.2 | 12.59 |  | 2012 | 2017 |  |  | 331.97 | 331.97 | 331.97 | 319.167 | [9 empty] | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 12.803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 279.167 | 319.167 | -12.803 |  | 0 | 417.91 | -98.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.803
ЮТЭК-РС (доп) | 20 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | КПП 2х1000; КТП 1х400; ВЛЗ 20 - 32,68 км; КЛ 20 - 0,2043 км; КЛ 6 - 0,2126 км; ВЛИ 0,4 - 0,047 км |  | С/П | 33.1439 | 2.4 |  | 2012 | 2015 |  |  | 228.4217 | 177.2475 | 228.4217 | 97.2108 | [5 empty] | 33.1439 | 2.4 |  |  |  |  | 33.1439 | 2.4 | 4.5975 |  | 126.6133 | 49.2108 | 0 | 126.6133 | 49.2108 | 48 |  |  | 223.8242 | -4.5975 |  | 126.6133 | 108 | 115.8242 |  | 0 | 228.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5975
| 21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | КТПП 2х1000; КТП 1х630; ВЛЗ 20 - 46,668 км; ВЛЗ 10 - 0,009 км; КЛ 20 - 0,0579 км; КЛ 6 - 0,1316 км; |  | С/П | 46.8665 | 2.63 |  | 2012 | 2015 |  |  | 303.2 | 250 | 303.2 | 156.0896 | [5 empty] | 46.8665 | 2.63 |  |  |  |  | 46.8665 | 2.63 | 2.85 |  | 144.2604 | 90 | 0 | 144.2604 | 90 | 66.0896 |  |  | 300.35 | -2.85 |  | 144.2604 | 165 | 135.35 |  | 0 | 303.2 | 156.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | РП 6 кВ со встр. ТП (2х250), РП 6 кВ со встр. ТП (2х400), КЛ 6 - 9,50 км |  | С/П | 9.5 | 1.3 |  | 2012 | 2014 |  |  | 117.74 | 127.769 | 117.74 | 0.74204 |  |  |  | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 10.08 |  | 106.918 | 0.84204 | -0.1 | 106.918 | 0.74204 |  |  |  | 107.66 | -10.08 |  | 106.918 | 90 | 17.66 |  | 0 | 117.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | РП 6 кВ со встр. ТП (2х250); ВЛЗ 6 - 3,776; КЛ 6 -0,425 км; ВЛИ 0,4 - 2,950 |  | С/П | 7.151 | 0.5 |  | 2012 | 2014 |  |  | 47.915 | 49.309 | 47.915 | 0.24048 |  |  |  | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 6.465 |  | 41.2095 | 0.43548 | -0.195 | 41.2095 | 0.24048 |  |  |  | 41.45 | -6.465 |  | 41.2095 | 38.79 | 2.66 |  | 0 | 48.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 24 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 1 этап: КПП 6 кВ; ВЛЗ 6 - 0,942 км; КЛ 6 - 0,891 км; 2 этап: КТП 1х400 - 1 шт.; КТП 2х400 - 1 шт.; ВЛИ 0,4 - 1,471 км; 2 КЛ 6 - 0,025 км; 3 этап: АИИС КУЭ |  | С/П | 3.329 | 1.2 |  | 2012 | 2014 |  |  | 43.5761 | 44 | 43.5761 | 0.77945 |  |  |  | 3.329 | 1.2 | [6 empty] | 3.329 | 1.2 | 4 |  | 38.7966 | 1.1034 | -0.32393 | 38.7966 | 0.77945 |  |  |  | 39.5761 | -4 |  | 38.7966 | 40 | -0.42393 |  | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4
| 25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  |  | С/П | 19.9 | 6.31 |  | 2013 | 2017 |  |  | 66 | 81 | 66 | 66 |  |  |  | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 | 3.28 | 0.56 | 12.68 | 4.96 | 19.9 | 6.31 |  |  | 0 | 9 | -6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 45 | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | ДЭС 1700 - 2 шт.; 1250 - 1 шт.; КТП 1х1600 - 3 шт.; ЛЭП 0,4 - 0,5 км; ЛЭП 6 - 0,4 км |  | С/П | 0.9 | 4.8 |  | 2013 | 2015 |  |  | 85.95 | 55 | 85.95 | 85.95 | [5 empty] | 0.9 | 4.8 |  |  |  |  | 0.9 | 4.8 |  |  | 0 | 41.95 | 42.05 | 0 | 84 | 1.95 |  |  | 85.95 | 171.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | ВЛЗ 6 - 6,783 км; ВЛИ 0,4 - 1,12 км; КЛ 6 - 0,472 км; КЛ 0,4 - 0,155 км. |  | С/П | 8.53 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 30.19 | 28.5 | 30.19 | 21.64 |  |  |  | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 |  |  | 8.55 | 21.19 | 0.45 | 8.55 | 21.64 |  |  |  | 30.19 | 51.83 | [5 empty] | 0 | 29.74 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | ВЛЗ 6 - 3,00 км |  | С/П | 3 | 0 |  | 2014 | 2015 | 20.3 | 20.3 | 7 | 55 | 7 | 7 | [5 empty] | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | -31.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | ВЛЗ 6 - 20,00 км |  | С/П | 20 | 0 |  | 2014 | 2017 | 20.3 | 20.3 | 92 | 28.5 | 92 | 92 | [9 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 40 | 40 | 92 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Березовский район |  |  |  | 257.5634 | 33.83 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1646.4606 | 1507.7955 | 1745.4606 | 994.7499 | 0 | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 105.0484 | 12.62 | 3.28 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 257.5634 | 33.83 | 80.836 | 0 | 669.8748 | 334.6622 | 24.8811 | 669.8748 | 359.5433 | 182.0396 | 89 | 364.167 | 1664.6246 | 18.164 |  | 669.8748 | 1424.34 | 240.2846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1664.6246
|  | МО г. Когалым | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 30 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | КТП 2х630 - 5 шт.; 2 КЛ 6 - 3,117 км |  | С/П | 3.117 | 6.3 |  | 2012 | 2013 |  |  | 82.8513 | 83.0998 | 82.8513 | 0 |  | 3.117 | 6.3 | [8 empty] | 3.117 | 6.3 | 82.5998 |  | 0.25152 | 0 | 0 | 0.25152 |  |  |  |  | 0.25152 | -82.5998 |  | 0.25152 | 2.78 | -2.5285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | С/П | 2.75 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | [9 empty] | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | С/П | 0.4 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | [9 empty] | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный |  |  | С/П | 7.4 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | [9 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75.32 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым |  |  | С/П | 5.275 | 6.42 |  | 2013 | 2015 |  |  | 68.1515 | 45 | 68.1515 | 61.5462 |  | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 |  |  |  |  | 5.275 | 6.42 |  |  | 6.6053 | 18 | 27.7 | 6.6053 | 45.7 | 15.8462 |  |  | 68.1515 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | КТП- 2х630; 2КЛ 6 - 1,13 км; |  | С/П | 1.13 | 1.26 |  | 2014 | 2015 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 1.13 | 1.26 |  |  |  |  | 1.13 | 1.26 |  |  | 0 | 20 | -20 | 0 |  | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 2 КЛ 6 - 2,15 км; |  | С/П | 2.15 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | [5 empty] | 2.15 | 0 |  |  |  |  | 2.15 | 0 |  |  | 0 | 14 | -14 | 0 |  | 14 |  |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 22.222 | 17.76 | [5 empty] | 305.6827 | 282.7798 | 305.6827 | 216.2262 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 22.222 | 17.76 | 82.5998 | 0 | 6.8568 | 52 | -6.3 | 6.8568 | 45.7 | 49.8462 | 0 | 120.68 | 223.083 | -82.5998 |  | 6.8568 | 123.46 | 99.623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 223.083
|  | МО Кондинский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ИП ЮТЭК-РС | 37 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района |  |  | С/П | 0 | 1.26 |  | 2012 | 2013 |  | 32.5472 | 32.5472 | 33.2119 | 32.5472 | 0 |  | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 5.6119 |  | 26.9353 | 0 | 0 | 26.9353 |  |  |  |  | 26.9353 | -5.6119 |  | 26.9353 | 28.35 | -1.4147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -5.6119 | 37.3 | -10.3647
ИП ЮТЭК-РС | 38 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района |  |  | С/П | 1.92 | 0 |  | 2012 | 2017 |  | 17.2037 | 17.2037 | 17.2037 | 17.2037 | 14.6 | [9 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 2.6037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12.6 | 14.6 | -2.6037 |  | 0 | 23.57 | -8.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6037 | 151.1 | -136.5
ИП ЮТЭК-РС | 39 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым |  |  | С/П | 81 | 5.71 |  | 2012 | 2018 |  | 334.4173 | 334.4173 | 634.3481 | 634.3481 | 592.61 | [11 empty] | 0 | 0 | 41.7381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 292.6792 | 0 | 292.6792 | -41.7381 |  | -299.9308 | 675.88 | -383.2008 |  | -299.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | -5.71 |  |  |  | -41.7381 | 822.95 | -530.2708
| 40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | КТП - 1х400 - 10 шт.; ВЛЗ 10 - 20,00 км; КЛ 10 - 0,245 км; ВЛ 0,4 - 38,00 км; КЛ 0,4 - 0,003 км |  | С/П | 58.248 | 4 |  | 2012 | 2014 |  | 163.9299 | 163.9299 | 169.6942 | 163.9299 | 2.02 |  |  |  | 58.248 | 4 | [6 empty] | 58.248 | 4 | 81.0791 | 37.4151 | 43.4157 | 4.0201 | -2.0001 | 43.4157 | 2.02 |  |  |  | 45.4357 | -118.4942 |  | 43.4157 | 70.9 | -25.4643 |  | 0 | 165.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | КТП 1х400 - 5 шт.; 1х630 - 1 шт.; КТП 2х1000 - 1 шт.; ВЛЗ 10 - 10,02 км; КЛ 10 - 1,728 км; ВЛИ 0,4 - 28,733 км; КЛ 0,4 - 2,724 км |  | С/П | 43.205 | 4.63 |  | 2012 | 2015 |  | 159.46 | 159.46 | 162.97 | 159.46 | 17.641 | [5 empty] | 43.205 | 4.63 |  |  |  |  | 43.205 | 4.63 | 71.8384 | 29.7788 | 40.2018 | 17.641 | 0 | 40.2018 | 17.641 |  |  |  | 57.8428 | -101.6172 |  | 40.2018 | 112.97 | -55.1272 |  | 0 | 159.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | КТП 2х630 - 2 шт.; КТП 2х400 - 1 шт.; КТП 2х250 1 шт.; КТП 1х630 - 14 шт.; ВЛЗ 10 - 23,399 км; КЛ 10 - 2,746 км; ВЛИ 0,4 - 60,338 км; КЛ 0,4 - 0,540 км |  | С/П | 87.023 | 12.64 |  | 2012 | 2015 |  | 318.77 | 318.77 | 256.6942 | 318.77 | 114.8704 | [5 empty] | 87.023 | 12.64 |  |  |  |  | 87.023 | 12.64 | 71.0854 | 20.6088 | 112.2054 | 64.8704 | 0 | 112.2054 | 64.8704 | 50 |  |  | 227.0758 | 341.9461 | 23.1761 |  | 227.0758 | 70.9 | 271.0461 | 0 | 318.77 | 203.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | КТП 2х400 - 1 шт.; ВЛЗ 6 - 5,812 км; КЛ 6 - 0,730 км |  | С/П | 6.542 | 0.8 |  | 2012 | 2014 |  | 52.02 | 52.02 | 49.9957 | 52.02 | 1.6578 |  |  |  | 6.542 | 0.8 | [6 empty] | 6.542 | 0.8 | 20.7257 |  | 29.6365 | 1.6578 | 0 | 29.6365 | 1.6578 |  |  |  | 31.2943 | -20.7257 |  | 29.6365 | 85.96 | -54.6657 |  | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | КТП 2х250 - 1 шт.; КТП 1х250 - 3 шт.; ВЛЗ 10 - 26,704 км; КЛ 10 - 0,261 км; ВЛИ 0,4 - 17,697 км |  | С/П | 44.662 | 1.25 |  | 2012 | 2015 |  | 172 | 172 | 172 | 172 | 85.4528 | [5 empty] | 44.662 | 1.25 |  |  |  |  | 44.662 | 1.25 | 17.7 |  | 68.8472 | 80.4528 | -35 | 68.8472 | 45.4528 | 40 |  |  | 154.3 | -17.7 |  | 68.8472 | 73.88 | 80.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | КТП 1х400 - 1 шт.; ВЛЗ 6 - 0,55 км; ВЛИ 0,4 - 1,473 км; |  | С/П | 2.023 | 0.4 |  | 2012 | 2015 |  | 8.06 | 8.06 | 10.06 | 8.06 | 4.9485 | [5 empty] | 2.023 | 0.4 |  |  |  |  | 2.023 | 0.4 | 0.9 |  | 2.2115 | 3.9485 | -1 | 2.2115 | 2.9485 | 2 |  |  | 7.16 | -0.9 |  | 2.2115 | 9.16 | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | КТП 1х400 - 7 шт.; КТП 2х630 - 1 шт.; КТП 1х250 - 1 шт.; ВЛЗ 10 - 32,233 км; КЛ 10 - 0,217 км; ВЛИ 0,4 - 19,452 км |  | С/П | 51.902 | 4.31 |  | 2012 | 2015 |  | 151.26 | 151.26 | 192.9952 | 151.26 | 39.7361 | [5 empty] | 51.902 | 4.31 |  |  |  |  | 51.902 | 4.31 | 2.5 | 1.6952 | 107.3287 | 33.9961 | -9 | 107.3287 | 24.9961 | 14.74 |  |  | 147.0648 | -4.1952 |  | 107.3287 | 87.35 | 59.7148 |  | 0 | 151.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | КТП 1х400 - 7 шт.; КТП 1х250 - 1 шт.; ВЛЗ 10 - 33,148 км; КЛ 10 - 0,23 км; ВЛИ 0,4 - 16,983 км |  | С/П | 50.361 | 3.05 |  | 2012 | 2014 |  | 162.85 | 162.85 | 172.4903 | 162.85 | 2.7054 |  |  |  | 50.361 | 3.05 | [6 empty] | 50.361 | 3.05 | 3 | 5.1673 | 151.9773 | 4.7054 | -2 | 151.9773 | 2.7054 |  |  |  | 154.6827 | -8.1673 |  | 151.9773 | 137.96 | 16.7227 |  | 0 | 164.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | КТП 2х2500; ВЛ 35 - 6,00 км; |  | С/П | 6 | 5 |  | 2012 | 2017 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 187.4179 | [9 empty] | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.2121 |  | 6.37 | 7.57 | 0 | 6.37 | 7.57 | 0.5 | 50 | 129.3479 | 193.7879 | -6.2121 |  | 6.37 | 180 | 13.7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | КТП 1х630 - 1 шт.; 1х160 - 3 шт.; 1х400 - 5 шт.; 1х100 - 1 шт.; 1х250 - 9 шт.; ВЛИ 0,4 - 35 км |  | С/П | 35 | 5.46 |  | 2012 | 2017 |  | 144.58 | 144.58 | 144.58 | 144.58 | 134.6175 | [9 empty] | 35 | 5.46 | 35 | 5.46 | 9.8625 |  | 0.1 | 4.3875 | 0 | 0.1 | 4.3875 | 36 | 24 | 70.23 | 134.7175 | -9.8625 |  | 0.1 | 129.58 | 5.1375 |  | 0 | 130.23 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | С/П | 100.517 | 22.51 |  | 2012 | 2017 |  | 360.4434 | 360.4434 | 360.4434 | 360.4434 | 288.1549 |  | 12.834 | 3.28 | 9.733 | 5.46 | 3.3 | 3.71 | 35.94 | 5.98 | 38.71 | 4.08 | 100.517 | 22.51 | 15.6857 |  | 56.6028 | 78.3753 | 0 | 56.6028 | 78.3753 |  | 103.7711 | 106.0085 | 344.7577 | -15.6857 | перебор по плану | 56.6028 | 750.76 | -406.0023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  |  | С/П | 2.205 | 0.63 |  | 2012 | 2012 |  | 5.3888 | 5.3888 | 5.3888 | 5.3888 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 5.3688 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | -5.3688 |  | 0.02 | 68 | -67.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.205 | -0.63
| 52 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | КТП 1х160 - 2 шт.; 1х250 - 4 шт.; 1х400 - 3 шт.; ВЛЗ 6 - 1,4 км; ЛЭП 0,4 - 9,842 км |  | С/П | 11.242 | 2.52 |  | 2014 | 2015 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 11.242 | 2.52 |  |  |  |  | 11.242 | 2.52 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 |  |  | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района |  |  | С/П | 29.33 | 0 |  | 2016 | 2017 |  |  | 112 | 112 | 112 | 112 | [9 empty] | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 100 | 112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | КТП 1х160 - 1 шт.; ВЛЗ 10 - 4,12 км; ВЛИ 0,4 - 1,137 км |  | С/П | 5.257 | 0.16 |  | 2013 | 2014 |  |  | 15.8 | 23 | 15.8 | 0.41426 |  |  |  | 5.257 | 0.16 | [6 empty] | 5.257 | 0.16 |  |  | 15.3857 | 0.81426 | -0.4 | 15.3857 | 0.41426 |  |  |  | 15.8 | [6 empty] | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | КТП 1х160 - 2 шт.; 1х250 - 6 шт.; 2х400 - 1 шт.; ВЛЗ 10 - 14,2 км; ВЛИ 0,4 - 18,435 км |  | С/П | 32.635 | 2.62 |  | 2013 | 2015 |  |  | 98.29 | 128 | 98.29 | 15.5298 | [5 empty] | 32.635 | 2.62 |  |  |  |  | 32.635 | 2.62 |  |  | 82.7602 | 15.5298 | -15 | 82.7602 | 0.52976 | 15 |  |  | 98.29 | [6 empty] | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | КТП 1х250 - 4 шт, 1х400 - 2 шт. |  | С/П | 0 | 1.8 |  | 2013 | 2014 |  |  | 6.152 | 5.912 | 6.152 | 3.7348 |  |  |  | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 |  |  | 2.4172 | 3.4948 | 0.24 | 2.4172 | 3.7348 |  |  |  | 6.152 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Кондинский район |  |  |  | 649.072 | 78.75 |  |  |  |  | 384.1682 | 2555.1722 | 2890.9875 | 2855.1031 | 1658.1111 | 0 | 12.834 | 4.54 | 130.141 | 15.27 | 275.992 | 32.08 | 35.94 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 565.867 | 72.41 | 355.9115 | 94.6652 | 746.4153 | 325.4637 | -64.1601 | 746.4153 | 261.3036 | 194.24 | 484.4502 | 418.1864 | 2104.5956 | -450.5767 |  | 446.4845 | 3040.82 | -936.2244 |  | -299.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | -450.5767
|  | МО Ханты-Мансийский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 57 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | КТП 2х1600 - 2 шт.; ВЛЗ 20 - 31,072 км; ВЛЗ 10 - 42,467 км; КЛ 20-0,084 км; КЛ 10 - 0,142 км; 2КЛ 6 -0,19 км |  | С/П | 73.955 | 6.4 |  | 2012 | 2016 |  |  | 594.7 | 385.9472 | 594.7 | 342.9101 | [7 empty] | 73.955 | 6.4 |  |  | 73.955 | 6.4 | 46.5572 |  | 205.2327 | 130 | 0 | 205.2327 | 130 | 168 | 44.9101 |  | 548.1428 | -46.5572 |  | 205.2327 | 703.75 | -155.6072 |  | 0 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 548.1428
| 58 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | КТП 2х250 - 1 шт.; ВЛ 6 - 4,9 км (в габаритах 35 кВ); ВЛЗ 6 - 0,69 км; КЛ 6 - 0,69 км |  | С/П | 6.28 | 0.5 |  | 2012 | 2013 |  |  | 2.0751 | 46.2 | 2.0751 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 1.0751 | 0 | 0 | 1.0751 |  |  |  |  | 1.0751 | -1 |  | 1.0751 | 22.2 | -21.1249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.28 | -0.5
| 59 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | КТП 1х100 - 1 шт; ВЛЗ 10 - 0,514 км; ВЛ 10 - 0,9 км (больш. возд. переход через р. Иртыш) |  | С/П | 1.414 | 0.1 |  | 2012 | 2015 |  |  | 49.024 | 60 | 49.024 | 43.2508 | [5 empty] | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 | 4 |  | 1.7732 | 40 | 0 | 1.7732 | 40 | 3.2508 |  |  | 45.024 | -4 |  | 1.7732 | 54 | -8.976 |  | 0 | 49.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | С/П | 0.52 | 0.63 |  | 2013 | 2014 |  |  | 4.3844 | 9 | 4.3844 | 4.1485 |  | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | [6 empty] | 0.52 | 0.63 |  |  | 0.23594 | 8.7641 | -4.6156 | 0.23594 | 4.1485 |  |  |  | 4.3844 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  |  |  | 82.169 | 7.63 | [5 empty] | 650.1834 | 501.1472 | 650.1834 | 390.3093 | 0 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 75.889 | 7.13 | 51.5572 | 0 | 208.3169 | 178.7641 | -4.6156 | 208.3169 | 174.1485 | 171.2508 | 44.9101 | 0 | 598.6262 | -51.5572 |  | 208.3169 | 874.58 | -275.9538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.28 | -0.5
|  | МО Октябрьский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ИП ЮТЭК-РС | 61 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | БКТП - 1х630; ДЭС 0,4 кВ, 0,455 кВА; ВЛЗ 20 - 27,716 км; КЛ 20 - 0,384 км; КЛ 0,4 - 0,014 км |  | С/П | 28.114 | 0.63 |  | 2012 | 2014 |  |  | 228.1 | 158.1546 | 228.1 | 118.6222 |  |  |  | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 8.6546 |  | 100.8233 | 118.6222 | 0 | 100.8233 | 118.6222 |  |  |  | 219.4454 | -8.6546 |  | 100.8233 | 207.45 | 11.9954 |  | 0 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -8.6546 | 32.6 | 186.8454
ЮТЭК-РС (доп) | 62 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | ВЛЗ 20 - 2,402 км; КЛ 20 - 0,098 км; ВЛИ 0,4 - 5,769 км; КТП 1х250 - 3 шт.; КЛ 0,4 - 0,124 км |  | С/П | 8.393 | 0.75 |  | 2012 | 2015 |  |  | 38.47 | 41.49 | 38.47 | 6.9445 |  |  |  | 8.393 | 0.75 | [6 empty] | 8.393 | 0.75 |  |  | 31.5255 | 6.9445 | 0 | 31.5255 | 6.9445 |  |  |  | 38.47 | 0 |  | 31.5255 | 37.39 | 1.08 |  | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.47
| 63 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | ВЛЗ 20 - 25,407 км; КЛ 20 - 0,2 км; КЛ 10 - 0,125 км; КТП 1х630 - 1 шт.; 1х250 - 1 шт. |  | С/П | 25.732 | 0.88 |  | 2012 | 2014 |  |  | 8.42 | 207.28 | 8.42 | 1.67 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 6.75 | 1.67 | 0 | 6.75 | 1.67 |  |  |  | 8.42 | 0 |  | 6.75 | 66.1 | -57.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.732 | -0.88
|  | ИТОГО по МО Октябрьский район |  |  |  | 62.239 | 2.26 | [5 empty] | 274.99 | 406.9246 | 274.99 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 8.6546 | 0 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 266.3354 | -8.6546 |  | 139.0988 | 310.94 | -44.6046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.732 | -0.88 |  |  |  | -8.6546
|  | МО г. Югорск | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | КЛ 10 - 7,61 км; ВЛЗ 10 - 11,2516 км |  | С/П | 18.8616 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 52.65 | 58.0825 | 52.65 | 17.0272 |  |  |  | 18.8616 | 0 | [6 empty] | 18.8616 | 0 | 7.3998 | 1.5827 | 26.6403 | 16.4772 | 0.55 | 26.6403 | 17.0272 |  |  |  | 43.6675 | -8.9825 |  | 26.6403 | 52.08 | -8.4125 |  | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | БКТП 10/0,4 кВ, 2х630 кВА - 2 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 2х400 кВА - 1 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 2х250 кВА - 1 шт. |  | С/П | 0.958 | 3.82 |  | 2012 | 2014 |  |  | 34.9499 | 36.2017 | 34.9499 | 0.0036401 |  |  |  | 0.958 | 3.82 | [6 empty] | 0.958 | 3.82 | 2.8001 | 16.7516 | 15.3945 | 0.023773 | -0.020133 | 15.3945 | 0.0036401 |  |  |  | 15.3981 | -19.5517 |  | 15.3945 | 29.12 | -13.7219 |  | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | КТП 1х100 - 1 шт.; 1х160 - 5 шт.; 1х250 - 8 шт.; 1х400 - 2 шт.; ВЛЗ 10 - 23,15 км; ВЛИ 0,4 - 110 км |  | С/П | 133.15 | 3.7 | 19 шт | 2013 | 2017 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | [9 empty] | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 |  |  | 0 | 24 | -12 | 0 | 12 | 84 | 72 | 74.84 | 242.84 | 0 | новые | 0 | 242.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск |  |  | С/П | 16.54 | 3.57 |  | 2013 | 2015 |  |  | 90.7957 | 81 | 90.7957 | 89.5296 |  | 0.32 | 0 | 9.69 | 1.89 | 6.53 | 1.68 |  |  |  |  | 16.54 | 3.57 |  |  | 1.2661 | 75 | -0.47044 | 1.2661 | 74.5296 | 15 |  |  | 90.7957 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | КЛ-10 - 1,350 км |  | С/П | 1.35 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 7.5957 | 7.5957 |  |  |  | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 | [5 empty] | 0 | 7.5957 |  |  |  | 7.5957
|  | ИТОГО по МО г. Югорск |  |  |  | 170.8596 | 11.09 | [5 empty] | 421.2356 | 418.1242 | 428.8312 | 356.9961 | 0 | 0.32 | 0 | 30.8596 | 5.71 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 170.8596 | 11.09 | 10.1999 | 18.3343 | 43.301 | 115.501 | -11.9406 | 43.301 | 111.1561 | 99 | 72 | 74.84 | 400.2971 | -20.9385 |  | 43.301 | 324.04 | 76.2571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО Советский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 68 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 2КЛ 10 - 0,19 км; КЛ 0,4 - 1,45 км; ВЛИ 0,4 - 2,29 км; 2БКТП х400 - 1 шт. |  | С/П | 3.93 | 0.8 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.2727 | 20.095 | 18.74 | 20.095 | 2.3 |  |  |  | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 1.1 | 3.0596 | 13.6354 | 0.59499 | 1.705 | 13.6354 | 2.3 |  |  |  | 15.9354 | -4.1597 |  | 13.6354 | 2.74 | 13.1954 |  | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | ВЛИ 0,4 - 1,36 км; КЛ 0,4 - 0,1261 км; ВЛЗ 10 - 1,571 км; КЛ 10 - 1,142 км; КТП 1х160 - 1 шт.; |  | С/П | 4.1991 | 0.16 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.4968 | 20.1915 | 20.89 | 20.1915 | 1.0454 |  |  |  | 4.1991 | 0.16 | [6 empty] | 4.1991 | 0.16 | 2.6 | 3.4938 | 13.0523 | 4.3239 | -3.2785 | 13.0523 | 1.0454 |  |  |  | 14.0977 | -6.0938 |  | 13.0523 | 10.89 | 3.2077 |  | -3.5527e-15 | 20.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | КТП 1х160 - 1 шт.; 2х250 - 1 шт.; ВЛИ 0,4 - 1,996 км; ВЛЗ 10 - 0,180 км; кл 0,4 - 0,098 км; КЛ 10 - 1,755 км |  | С/П | 4.029 | 0.82 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.3551 | 21.449 | 33.08 | 21.449 | 0.76402 |  |  |  | 4.029 | 0.82 | [6 empty] | 4.029 | 0.82 | 3.4259 | 2.9983 | 14.2608 | 0.67402 | 0.09 | 14.2608 | 0.76402 |  |  |  | 15.0248 | -6.4242 |  | 14.2608 | 18.08 | -3.0552 |  | -1.7764e-15 | 21.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | ВЛИ 0,4 - 5,022 км; КЛ 0,4 - 0,431 км; ВЛЗ 10 - 8,069 км; КЛ 10 - 1,118 км |  | С/П | 14.64 | 0 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 12.1914 | 30.36 | 30.53 | 30.36 | 2.3335 |  |  |  | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 3.4472 | 5.7416 | 18.8377 | 4.8335 | -2.5 | 18.8377 | 2.3335 |  |  |  | 21.1712 | -9.1888 |  | 18.8377 | 20.53 | 0.64119 |  | 3.5527e-15 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | БКТП 10/0,04 кВ, 2х630 кВА- 2 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 1х250 кВА - 1 шт; КТП 10/0,4 кВ, 1х250 кВА - 1 шт; КЛ 0,4 - 0,517 |  | С/П | 0.517 | 3.02 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 0.43053 | 29.7695 | 30.003 | 29.7695 | 1.9216 |  |  |  | 0.517 | 3.02 | [6 empty] | 0.517 | 3.02 | 4.643 |  | 23.205 | 2.672 | -0.75048 | 23.205 | 1.9216 |  |  |  | 25.1266 | -4.643 |  | 23.205 | 23.3 | 1.8266 |  | 0 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | БКТП 10/0,04 кВ, 2х630 кВА- 1 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 2х400 кВА - 2 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 1х400 кВА - 2 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 2х250 кВА -1 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 1х250 кВА - 2 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 1х160 кВА -3шт; БКТП 10/0,4 кВ, 1х100 кВА - 1 шт; БКТП 10/0,4 кВ, 2х630 кВА - 1 шт; ВЛЗ 10 - 8,7 км; ВЛИ 0,4 - 22,38; КЛ 0,4 - 4,07 км |  | С/П | 35.15 | 6.5 |  | 2012 | 2016 | 0.83274 | 29.271 | 138.5112 | 138.5112 | 138.5112 | 131.8878 | [7 empty] | 35.15 | 6.5 |  |  | 35.15 | 6.5 | 5.2412 |  | 1.3822 | 2.72 | 0 | 1.3822 | 2.72 | 50.55 | 78.6178 |  | 133.27 | -5.2412 |  | 1.3822 | 137.05 | -3.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский |  |  | С/П | 298.41 | 46.82 |  | 2015 | 2017 | 634.73 | 634.73 | 503.3275 | 503.3275 | 503.3275 | 503.3275 | [9 empty] | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.7475 | 186.29 | 186.29 | 503.3275 | 0 | новые | 0 | 634.73 | -131.4025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района |  |  | С/П | 39.7 | 2.95 |  | 2015 | 2016 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | [7 empty] | 39.7 | 2.95 |  |  | 39.7 | 2.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 41.39 |  | 71.39 | 0 | новые | 0 | 71.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района |  |  | С/П | 40.78 | 3.45 |  | 2015 | 2016 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | [7 empty] | 40.78 | 3.45 |  |  | 40.78 | 3.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 44.13 |  | 74.13 | 0 | новые | 0 | 74.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | ВЛИ 0,4 - 6,593 км; КЛ 0,4 - 0,74 км; ВЛЗ 10 - 1,863 км; КЛ 10 - 4 км; КТП 2х630 - 4 шт.; 1х400 - 1 шт.; 2х400 - 1 шт. |  | С/П | 13.196 | 6.24 |  | 2013 | 2015 | 21.83 | 21.83 | 90.83 | 76.83 | 90.83 | 85.8455 | [5 empty] | 13.196 | 6.24 |  |  |  |  | 13.196 | 6.24 |  |  | 4.9846 | 35.79 | 2.8398 | 4.9846 | 38.6298 | 47.2157 |  |  | 90.83 | 0 | новые | 4.9846 | 21.83 | 69.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района |  |  | С/П | 17.76 | 8.54 |  | 2013 | 2015 | 78.06 | 78.06 | 121.2901 | 72 | 121.2901 | 90 |  | 0.59 | 0 | 10.77 | 4.03 | 6.4 | 4.51 |  |  |  |  | 17.76 | 8.54 |  |  | 31.2901 | 70 | 0 | 31.2901 | 70 | 20 |  |  | 121.2901 | 0 | новые | 31.2901 | 84.8 | 36.4901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | КТП 1х160; ВЛЗ 10 - 0,332 км; КЛ 10 - 0,089 км; ВЛИ 0,4 - 2,218 км; КЛ 0,4 - 0,148 км |  | С/П | 2.787 | 0.16 |  | 2012 | 2014 |  |  | 5.6019 | 5.5202 | 5.6019 | 0.1 |  |  |  | 2.787 | 0.16 | [6 empty] | 2.787 | 0.16 | 1.0138 | 1.3063 | 3.1817 | 0.64 | -0.54 | 3.1817 | 0.1 |  |  |  | 3.2817 | [6 empty] | 4.4409e-16 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района |  |  | С/П | 1.88 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 5.1296 | 5.81 | 5.1296 | 0.1 |  |  |  | 1.88 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 0 | 2.8069 | 0.11138 | 2.1114 | 0 | 0.1 | 2.1114 | 0.1 |  |  |  | 2.2114 | [6 empty] | 8.8818e-16 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский |  |  | С/П | 0.166 | 1.26 |  | 2012 | 2013 |  |  | 11.2065 | 11.1165 | 11.2065 | 0 |  | 0.166 | 1.26 | [8 empty] | 0.166 | 1.26 | 11.0913 |  | 0.11515 | 0 | 0 | 0.11515 |  |  |  |  | 0.11515 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Советский район |  |  |  | 477.1441 | 80.72 |  |  |  | 4.9965 | 52.0175 | 1143.2818 | 1091.8783 | 1143.2818 | 965.1452 | 0 | 0.756 | 1.26 | 42.7521 | 8.99 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 477.1441 | 80.72 | 35.3694 | 16.711 | 126.0562 | 122.2484 | -2.3342 | 126.0562 | 119.9142 | 308.5131 | 350.4278 | 186.29 | 1091.2014 | -52.0804 |  | 126.0562 | 1099.47 | -8.2686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -52.0804
|  | МО г. Сургут | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | РП-10 кВ с ТП (2х1000 = 1 шт.) - 1 шт.; ТП 2х1000 - 5 шт.; 2КЛ 10 - 0,3 км; РУ-0,4 кВ |  | С/П | 0.3 | 12 |  | 2014 | 2015 |  |  | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | [5 empty] | 0.3 | 12 |  |  |  |  | 0.3 | 12 |  |  | 0 | 14.99 | -11 | 0 | 3.99 | 106.15 |  |  | 110.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Сургут |  |  |  | 0.3 | 12 | [5 empty] | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | -11 | 0 | 3.99 | 106.15 | 0 | 0 | 110.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО г. Нефтеюганск | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | РП-6 кВ, КЛ-6 кВ в г. Нефтеюганск | РП 6 кВ; КЛ 6 - 2,1 км |  | С/П | 2.1 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  | 50 | #REF! | 50 | 50 | [5 empty] | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Нефтеюганск |  |  |  | 2.1 | 0 | [5 empty] | 50 | #REF! | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочее строительство, в т.ч. |  |  |  | 0.77 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 226.3639 | 255.1152 | 397.6371 | 237.1733 | 0 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 40.6202 | 0 | 120.7086 | 203.7041 | -60.8467 | 120.7086 | 142.8574 | 93.4509 | 0 | 0 | 357.0169 | 130.653 |  | 119.8436 | 537.37 | -180.3531 |  | -0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130.653
ЮТЭК (доп) | 83 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2 этап: КЛ 0,4 - 0,279 км; ВЛИ 0,4 - 0,391 км |  | С/П | 0.73 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 124.06 | 126.4952 | 124.06 | 9.9266 |  | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | [6 empty] | 0.73 | 0 | 39.7552 |  | 74.3781 | 9.9266 | 0 | 74.3781 | 9.9266 |  |  |  | 84.3048 | -39.7552 |  | 74.3781 | 40 | 44.3048 |  | 0 | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 18.3691 | 40 | 18.3691 | 4.0853 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 14.2837 | 25.7163 | -21.6309 | 14.2837 | 4.0853 |  |  |  | 18.3691 | 0 |  | 14.2837 | 40 | -21.6309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) |  |  |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 21.6309 | 21.6309 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.6309 | 0 | 21.6309 |  |  |  | 21.6309
| 85 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 21.9292 | 22.1 | 21.9292 | 4.1181 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 17.8111 | 4.2889 | -0.17079 | 17.8111 | 4.1181 |  |  |  | 21.9292 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района |  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  | 21.15 | 23.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 21.15 |  |  |  | 21.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района |  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  | 12.98 | 10.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 |  |  |  | 12.98 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района |  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2015 | 2015 |  |  | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 |  |  | 13.64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района |  |  | С/П | 0.04 | 0 |  | 2013 | 2013 |  |  | 14.2356 | 18.75 | 14.2356 | 0 |  | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0.04 | 0 | 0 |  | 14.2356 | 0 | 0 | 14.2356 |  |  |  |  | 14.2356 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск |  | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | -5 | 0 | 10 | 5 |  |  | 15 | [6 empty] | 0
| 91 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань |  | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 55 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 20 |  |  | 55 | [6 empty] | 0
| 92 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  | 79.6422 | 1184.5976 | 79.6422 | 79.6422 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.865 |  | 0 | 79.6422 | -55.6759 | 0 | 23.9663 | 54.8109 |  |  | 78.7772 | [6 empty] | -0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение основных средств, в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1371.1278 | 1184.5976 | 1371.1278 | 362.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.468 | 0 | 876.9699 | 299.3044 | 4.3537 | 876.9699 | 303.6581 | 0 | 7.1789 | 51.8528 | 1239.6598 | -131.468 |  | 876.9699 | 548.08 | 691.5798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -131.468
| 93 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 38.7767 | 39.5521 | 38.7767 | 21.4596 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 |  | 14.6318 | 7.4752 | 0.20348 | 14.6318 | 7.6786 |  | 7.1789 | 6.602 | 36.0913 | -2.6854 | перебор по плану | 14.6318 | 28.48 | 7.6113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6854
| 94 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 262.5778 | 120.6159 | 262.5778 | 180.7406 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6634 |  | 36.1738 | 150 | 6.5501 | 36.1738 | 156.5501 |  |  | 24.1905 | 216.9144 | -45.6634 |  | 36.1738 | 80.78 | 136.1344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -45.6634
| 95 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 87.5761 | 79.926 | 87.5761 | 7.9202 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25.8854 |  | 53.7705 | 8.2701 | -0.34993 | 53.7705 | 7.9202 |  |  |  | 61.6907 | -25.8854 |  | 53.7705 | 54.28 | 7.4107 |  | 0 | 87.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -25.8854
ЮТЭК (доп) | 96 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2012 |  |  | 200 | 200 | 200 | 75 | [11 empty] | 0 | 0 | 50 |  | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 150 | -50 |  | 75 | 100 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | Приобретение электросетевого и прочего имущества |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 724.4614 | 680.2592 | 724.4614 | 43.9024 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2079 |  | 677.3511 | 50 | -6.0976 | 677.3511 | 43.9024 |  |  |  | 721.2535 | -3.2079 | перебор по плану | 677.3511 | 247.2 | 474.0535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 57.7357 | 64.2442 | 57.7357 | 33.6672 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 |  | 20.0427 | 8.5592 | 4.0477 | 20.0427 | 12.6068 |  |  | 21.0603 | 53.7099 | -4.0258 |  | 20.0427 | 37.34 | 16.3699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Прочее новое строительство
| 1 | Объект 1
в том числе ПТП
| 2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
| #REF! | доп. по г. Югорск
ТП (5 шт) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова г. Югорск
Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск
доп. по МО г. Югорск
ВСЕГО (поквартально):
ВСЕГО по КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ
ВСЕГО по СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
ВСЕГО по г. ЮГОРСК
ВСЕГО по г. КОГАЛЫМ
ИТОГО по МО Березовский район
ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район
ИТОГО по МО Октябрьский район
ИТОГО Приобретение ОС
ИТОГО по МО Белоярский р-он
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [32 empty] | 0 | 3 | 9 | 9 | 45
[35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [32 empty] | 6.6053 | 45.7 | 15.8462 | 0 | 0
[35 empty] | 3 | 2
|  | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [32 empty] | 56.6028 | 78.3753 | 0 | 103.7711 | 106.0085
[35 empty] | 9 | 5 | 0 | 11 | 11
|  | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Ханты-Мансийского района | [32 empty] | 0.23594 | 4.1485 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [32 empty] | 1.2661 | 74.5296 | 15 | 0 | 0
[35 empty] | 4 | 5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [32 empty] | 31.2901 | 70 | 20 | 0 | 0
[35 empty] | 3 | 5
[31 empty] | реконструкция |  |  |  | 20.5 | 18.5 | 1 | 12 | 16
Note on C109: Абдулмажидова Светлана Степановна: возможно увеличение цены!
Note on C122: Щукина Элина Васильевна: Не сходятся ТЭП с приказом???

## Приложение 1
Приложение 1 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30.09.2014 № 99-П
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала реализации инвестицион-ного проекта | Год реализации инвестицион-ного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта на 01.01.2014 | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования
[9 empty] | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 1829.1638 | 370.29 |  |  | 10707.3661 | 6741.2592 | 17.357 | 12.1 | 320.1647 | 41.31 | 440.3354 | 82.19 | 270.395 | 35.6 | 648.66 | 189.77 | 1696.9121 | 360.97 | 3007.6098 | 1831.9349 | 1492.7128 | 1005.1482 | 1861.1944 | 9198.6 | -656.4501
| Объекты всего, в т.ч. |  | 1829.1638 | 370.29 |  |  | 10707.3661 | 6741.2592 | 17.357 | 12.1 | 320.1647 | 41.31 | 440.3354 | 82.19 | 270.395 | 35.6 | 648.66 | 189.77 | 1696.9121 | 360.97 | 3007.6098 | 1831.9349 | 1492.7128 | 1005.1482 | 1861.1944 | 9198.6
| Электрические линии, в т.ч. |  | 1829.1638 | 0 |  |  | 6138.3735 | 3941.3938 | 17.357 | 0 | 319.2847 | 0 | 440.3354 | 0 | 270.395 | 0 | 648.66 | 0 | 1696.0321 | 0 | 1712.1917 | 841.3922 | 975.5872 | 714.4436 | 951.7279 | 5195.3425
| воздушные линии, в т.ч. |  | 1605.5392 | 0 |  |  | 4989.0893 | 3221.8918 | 13.359 | 0 | 276.0766 | 0 | 407.331 | 0 | 198.099 | 0 | 585.115 | 0 | 1479.9806 | 0 | 1349.6626 | 736.5414 | 805.9801 | 588.5374 | 647.7139 | 4128.4354
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 87 | 0 |  |  | 675.2735 | 624.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.822 | 5.3483 | 0.35326 | 105.4791 | 91.3861 | 206.3888
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 688.6296 | 0 |  |  | 2799.5584 | 1570.6636 | 5.246 | 0 | 179.5936 | 0 | 230.841 | 0 | 143.607 | 0 | 93.615 | 0 | 652.9026 | 0 | 1030.5119 | 622.3357 | 522.0494 | 210.4853 | 202.5206 | 2587.9029
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 829.9096 | 0 |  |  | 1514.2573 | 1026.5822 | 8.113 | 0 | 96.483 | 0 | 176.49 | 0 | 54.492 | 0 | 485.5 | 0 | 821.078 | 0 | 315.3287 | 108.8573 | 283.5775 | 272.573 | 353.8072 | 1334.1436
| кабельные линии, в т.ч. |  | 223.6246 | 0 |  |  | 1149.2842 | 719.502 | 3.998 | 0 | 43.2081 | 0 | 33.0044 | 0 | 72.296 | 0 | 63.545 | 0 | 216.0515 | 0 | 362.5291 | 104.8508 | 169.6071 | 125.9062 | 304.014 | 1066.9071
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0.098 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 179.1195 | 0 |  |  | 893.4353 | 606.7735 | 3.44 | 0 | 29.94 | 0 | 22.8304 | 0 | 64.966 | 0 | 51.93 | 0 | 173.1064 | 0 | 232.1113 | 75.4394 | 141.0798 | 99.1767 | 278.1873 | 825.9945
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 44.4071 | 0 |  |  | 255.8489 | 112.7285 | 0.558 | 0 | 13.1701 | 0 | 10.174 | 0 | 7.33 | 0 | 11.615 | 0 | 42.8471 | 0 | 130.4179 | 29.4113 | 28.5272 | 26.7294 | 25.8267 | 240.9126
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 370.29 |  |  | 3191.6094 | 1929.1583 | 0 | 12.1 | 0.88 | 41.31 | 0 | 82.19 | 0 | 35.6 | 0 | 189.77 | 0.88 | 360.97 | 959.471 | 497.1202 | 377.8556 | 269.5257 | 625.0937 | 2729.0662
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 80 |  |  | 281.3842 | 272.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 6.1659 | 3 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 229.6358
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 17.6 |  |  | 384.0182 | 316.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6 | 0 | 19.6 | 61.3901 | 4.6459 | 0.77949 | 36.4125 | 169.3134 | 272.5415
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 272.69 |  |  | 2526.207 | 1339.8145 | 0 | 12.1 | 0.88 | 41.31 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 91.17 | 0.88 | 261.37 | 891.915 | 489.4742 | 377.0761 | 180.4671 | 287.9565 | 2226.8889
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 1377.3832 | 870.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.947 | 493.4225 | 139.27 | 21.1789 | 284.3728 | 1274.1913
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 64.5947 | 100.09 |  |  | 985.5903 | 884.0086 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 70.0115 | 85.6251 | 69.5591 | 104.6461 | 583.1782 | 913.0201 | -167.394
| Объекты всего, в т.ч. |  | 64.5947 | 100.09 |  |  | 985.5903 | 884.0086 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 70.0115 | 85.6251 | 69.5591 | 104.6461 | 583.1782 | 913.0201
| Электрические линии, в т.ч. |  | 64.5947 | 0 |  |  | 182.9627 | 170.6538 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 47.56 | 0 | 3.5228 | 14.6934 | 52.5979 | 24.9366 | 42.2666 | 138.0173
| воздушные линии, в т.ч. |  | 36.2947 | 0 |  |  | 65.0926 | 61.5699 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 25.82 | 0 | 3.5228 | 8.665 | 4.5067 | 10.5573 | 16.8056 | 44.0573
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 23.3 | 0 |  |  | 41.2611 | 37.7383 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 3.5228 | 7.3772 | 1.4229 | 5.2708 | 10.392 | 27.9856
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 12.9947 | 0 |  |  | 23.8316 | 23.8316 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 1.2878 | 3.0838 | 5.2865 | 6.4136 | 16.0717
| кабельные линии, в т.ч. |  | 28.3 | 0 |  |  | 117.8701 | 109.0839 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 6.0284 | 48.0913 | 14.3793 | 25.4611 | 93.9599
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 24.85 | 0 |  |  | 110.9354 | 102.1492 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 5.816 | 47.9317 | 12.3876 | 23.1236 | 89.259
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 3.45 | 0 |  |  | 6.9347 | 6.9347 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0.21236 | 0.15956 | 1.9916 | 2.3374 | 4.701
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 100.09 |  |  | 553.4904 | 464.8348 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.56 | 0 | 98.49 | 65.8716 | 17.2181 | 1.1421 | 65.7095 | 308.3916 | 458.333
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 80 |  |  | 281.3842 | 272.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 6.1659 | 3 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 229.6358
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 12.6 |  |  | 224.9436 | 161.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 58.8421 | 2.4243 | 0.63274 | 8.5506 | 131.3517 | 201.8014
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 7.49 |  |  | 47.1626 | 30.8729 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 3.89 | 0.86361 | 11.7939 | 0.50933 | 4.5129 | 9.2161 | 26.8958
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 249.1371 | 248.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 53.7136 | 15.8191 | 14 | 232.52 | 316.6699
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 64.5947 | 100.09 |  |  | 674.2625 | 573.9558 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 70.0115 | 31.9115 | 55.74 | 92.6461 | 352.6582 | 602.9673 | -166.119
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 64.5947 | 100.09 |  |  | 674.2625 | 573.9558 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 70.0115 | 31.9115 | 55.74 | 92.6461 | 352.6582 | 602.9673
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 64.5947 | 0 |  |  | 182.9627 | 170.6538 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 47.56 | 0 | 3.5228 | 14.6934 | 52.5979 | 24.9366 | 42.2666 | 138.0173
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 36.2947 | 0 |  |  | 65.0926 | 61.5699 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 25.82 | 0 | 3.5228 | 8.665 | 4.5067 | 10.5573 | 16.8056 | 44.0573
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 23.3 | 0 |  |  | 41.2611 | 37.7383 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 3.5228 | 7.3772 | 1.4229 | 5.2708 | 10.392 | 27.9856
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 12.9947 | 0 |  |  | 23.8316 | 23.8316 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 1.2878 | 3.0838 | 5.2865 | 6.4136 | 16.0717
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 28.3 | 0 |  |  | 117.8701 | 109.0839 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 6.0284 | 48.0913 | 14.3793 | 25.4611 | 93.9599
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 24.85 | 0 |  |  | 110.9354 | 102.1492 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 5.816 | 47.9317 | 12.3876 | 23.1236 | 89.259
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 3.45 | 0 |  |  | 6.9347 | 6.9347 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0.21236 | 0.15956 | 1.9916 | 2.3374 | 4.701
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 100.09 |  |  | 484.6827 | 397.302 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.56 | 0 | 98.49 | 65.8716 | 17.2181 | 1.1421 | 65.7095 | 308.3916 | 458.333
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 80 |  |  | 231.812 | 223.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 6.1659 | 3 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 229.6358
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 12.6 |  |  | 205.7081 | 142.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 58.8421 | 2.4243 | 0.63274 | 8.5506 | 131.3517 | 201.8014
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 7.49 |  |  | 47.1626 | 30.8729 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 3.89 | 0.86361 | 11.7939 | 0.50933 | 4.5129 | 9.2161 | 26.8958
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 6.6171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.6171
| МО Белоярский район | [25 empty] | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | С/П | 22 | 0 | 2014 | 2016 | 60 | 60 | [6 empty] | 22 | 0 |  |  | 22 | 0 |  | 6 | 48 | 6 | 0 | 60 | -100
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 22 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6 | 0 | 60
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 22 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6 | 0 | 60
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 4 | 0 |  |  | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.184 | 1.472 | 0.184 | 0 | 1.84
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 4 |  |  |  | 1.84 | 1.84 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0.184 | 1.472 | 0.184 |  | 1.84
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 18 | 0 |  |  | 58.16 | 58.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5.816 | 46.528 | 5.816 | 0 | 58.16
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 18 |  |  |  | 58.16 | 58.16 | [6 empty] | 18 |  |  |  | 18 | 0 |  | 5.816 | 46.528 | 5.816 |  | 58.16
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Полноват | С/П | 11.0173 | 0.8 | 2015 | 2018 | 45 | 45 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 5 | 10 | 17
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 11.0173 | 0.8 |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 11.0173 | 0 |  |  | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 4.49 | 8.98 | 15.266
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 6.6573 | 0 |  |  | 23.43 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 2.6033 | 5.2067 | 8.8513
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 3 |  |  |  | 12.08 | 12.08 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.53689 | 1.3422 | 2.6844 | 4.5636
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 3.6573 |  |  |  | 11.35 | 11.35 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.50444 | 1.2611 | 2.5222 | 4.2878
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 4.36 | 0 |  |  | 16.98 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75467 | 1.8867 | 3.7733 | 6.4147
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.8 |  |  |  | 13.39 | 13.39 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.59511 | 1.4878 | 2.9756 | 5.0584
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.56 |  |  |  | 3.59 | 3.59 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.15956 | 0.39889 | 0.79778 | 1.3562
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.51 | 1.02 | 1.734
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.8 |  |  | 4.59 | 4.59 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.204 | 0.51 | 1.02 | 1.734
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП -10/0,4 кВ в п.Казым | С/П | 6.0173 | 0.8 | 2015 | 2018 | 30 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 5 | 10 | 17
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 6.0173 | 0.8 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 6.0173 | 0 |  |  | 25.42 | 25.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 4.2367 | 8.4733 | 14.4047
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 3.8173 | 0 |  |  | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 2.4833 | 4.9667 | 8.4433
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 3.3 |  |  |  | 13.29 | 13.29 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.886 | 2.215 | 4.43 | 7.531
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.51733 |  |  |  | 1.61 | 1.61 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.10733 | 0.26833 | 0.53667 | 0.91233
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 2.2 | 0 |  |  | 10.52 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70133 | 1.7533 | 3.5067 | 5.9613
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.2 |  |  |  | 10.52 | 10.52 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.70133 | 1.7533 | 3.5067 | 5.9613
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30533 | 0.76333 | 1.5267 | 2.5953
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.8 |  |  | 4.58 | 4.58 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.30533 | 0.76333 | 1.5267 | 2.5953
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по Белоярскому району |  | 39.0347 | 1.6 |  |  | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 30 | 52 | 16 | 20 | 94 | -141
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 39.0347 | 1.6 |  |  | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 52 | 16 | 20 | 94
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 39.0347 | 0 |  |  | 125.83 | 125.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 51.4907 | 14.7267 | 17.4533 | 89.6707
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 14.4747 | 0 |  |  | 40.17 | 40.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.184 | 3.5067 | 5.2707 | 10.1733 | 19.1347
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 6.3 | 0 |  |  | 25.37 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4229 | 3.5572 | 7.1144 | 12.0946
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 8.1747 | 0 |  |  | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.184 | 2.0838 | 1.7134 | 3.0589 | 7.0401
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 24.56 | 0 |  |  | 85.66 | 85.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5.816 | 47.984 | 9.456 | 7.28 | 70.536
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 23 | 0 |  |  | 82.07 | 82.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5.816 | 47.8244 | 9.0571 | 6.4822 | 69.1798
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.56 | 0 |  |  | 3.59 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15956 | 0.39889 | 0.79778 | 1.3562
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.6 |  |  | 9.17 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50933 | 1.2733 | 2.5467 | 4.3293
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 1.6 |  |  | 9.17 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50933 | 1.2733 | 2.5467 | 4.3293
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | [25 empty] | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 80 | 2012 | 2017 | 228.812 | 220.4699 | [8 empty] | 0 | 80 | 0 | 80 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 80 |  |  | 228.812 | 220.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 80 |  |  | 228.812 | 220.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 80 |  |  | 228.812 | 220.4699 | [9 empty] | 80 | 0 | 80 | 6.1659 |  |  | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0.35 | 12.6 | 2012 | 2017 | 175 | 157.6744 | [8 empty] | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 9 | 0.1 | 0.74 | 10 | 146.8344 | 166.6744
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.35 | 12.6 |  |  | 175 | 157.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 9 | 0.1 | 0.74 | 10 | 146.8344 | 166.6744
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.35 | 0 |  |  | 25.365 | 17.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 1.4494 | 15.4828 | 17.0395
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.35 | 0 |  |  | 25.365 | 17.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 1.4494 | 15.4828 | 17.0395
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.35 |  |  |  | 25.365 | 17.0395 | [8 empty] | 0.35 |  | 0.35 | 0 |  |  | 0.10726 | 1.4494 | 15.4828 | 17.0395
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 12.6 |  |  | 149.635 | 140.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 9 | 0.1 | 0.63274 | 8.5506 | 131.3517 | 149.635
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 12.6 |  |  | 149.635 | 140.635 | [9 empty] | 12.6 | 0 | 12.6 | 9 | 0.1 | 0.63274 | 8.5506 | 131.3517 | 149.635
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0.58 | 0 | 2012 | 2014 | 56.5337 | 2.3243 |  |  | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 | 0 | 49.8421 | 2.3243 |  |  |  | 52.1664
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.58 | 0 |  |  | 56.5337 | 2.3243 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 49.8421 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 52.1664
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.58 | 0 |  |  | 0.46058 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.58 | 0 |  |  | 0.46058 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.58 |  |  |  | 0.46058 | 0 |  |  | 0.58 | [7 empty] | 0.58 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 56.0731 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8421 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 52.1664
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [5 empty] | 56.0731 | 2.3243 | [10 empty] | 0 | 0 | 49.8421 | 2.3243 |  |  |  | 52.1664
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | С/П | 14.94 | 0 | 2013 | 2014 | 10.9 | 7.3772 |  |  | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.3772 |  |  |  | 10.9
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 14.94 | 0 |  |  | 10.9 | 7.3772 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.3772 | 0 | 0 | 0 | 10.9
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 14.94 | 0 |  |  | 10.9 | 7.3772 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.3772 | 0 | 0 | 0 | 10.9
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 14.94 | 0 |  |  | 10.9 | 7.3772 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.3772 | 0 | 0 | 0 | 10.9
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 14.94 |  |  |  | 10.9 | 7.3772 |  |  | 14.94 | [7 empty] | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.3772 |  |  |  | 10.9
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 2.14 | 2013 | 2014 | 9.11 | 9.11 |  |  | 0 | 2.14 | [6 empty] | 0 | 2.14 |  | 9.11 |  |  |  | 9.11
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 2.14 |  |  | 9.11 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 9.11
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 2.14 |  |  | 9.11 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 9.11
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2.14 |  |  | 9.11 | 9.11 |  |  |  | 2.14 | [6 empty] | 0 | 2.14 |  | 9.11 |  |  |  | 9.11
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 15.87 | 94.74 |  |  | 480.3557 | 396.9558 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 68.5308 | 18.9115 | 0.74 | 62.6461 | 314.6582 | 465.4866 | -12.6929
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 15.87 | 94.74 |  |  | 480.3557 | 396.9558 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 68.5308 | 18.9115 | 0.74 | 62.6461 | 314.6582 | 465.4866
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 15.87 | 0 |  |  | 36.7256 | 24.4167 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 15.87 | 0 | 3.5228 | 7.3772 | 0.10726 | 1.4494 | 15.4828 | 27.9395
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 14.94 | 0 |  |  | 10.9 | 7.3772 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.3772 | 0 | 0 | 0 | 10.9
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 14.94 | 0 |  |  | 10.9 | 7.3772 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 3.5228 | 7.3772 | 0 | 0 | 0 | 10.9
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 25.8256 | 17.0395 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 1.4494 | 15.4828 | 17.0395
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.93 | 0 |  |  | 25.8256 | 17.0395 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 1.4494 | 15.4828 | 17.0395
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 94.74 |  |  | 443.6301 | 372.5391 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 94.74 | 65.008 | 11.5343 | 0.63274 | 61.1967 | 299.1755 | 437.5472
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 80 |  |  | 228.812 | 220.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 12.6 |  |  | 205.7081 | 142.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 58.8421 | 2.4243 | 0.63274 | 8.5506 | 131.3517 | 201.8014
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 2.14 |  |  | 9.11 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 9.11
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | [25 empty] | 0
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 16.2897 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.86361 | 0 |  |  |  | 0.86361 | -15.4261
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [5 empty] | 16.2897 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.86361 |  |  |  |  | 0.86361
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | -15.4261
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 |  |  | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Ханты-Мансийск
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Уровень входящего напряжения ВН | [5 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  | 3
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие объекты
11 | АИИС КУЭ 1 уровня | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 6.6171 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.6171
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.6171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.6171
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 6.6171 | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6171 |  | 2 | 2 | 2 | 6.6171
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | С/П | 9.69 | 3.75 | 2013 | 2017 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 |  | 4 | 1 | 12 | 16 | 33
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 9.69 | 3.75 |  |  | 33 | 33 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 4 | 1 | 12 | 16 | 33
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 9.69 | 0 |  |  | 20.4071 | 20.4071 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 0 | 4.36 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 1.3161 | 1 | 8.7605 | 9.3305 | 20.4071
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 6.88 | 0 |  |  | 14.0226 | 14.0226 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 2.62 | 0 | 3.14 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 1.1038 | 1 | 5.2866 | 6.6322 | 14.0226
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.06 |  |  |  | 4.9911 | 4.9911 | [6 empty] | 0.71 |  | 1.35 |  | 2.06 | 0 |  |  |  | 1.7135 | 3.2775 | 4.9911
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 4.82 |  |  |  | 9.0316 | 9.0316 |  |  | 0.59 |  | 0.53 |  | 1.91 |  | 1.79 |  | 4.82 | 0 |  | 1.1038 | 1 | 3.5731 | 3.3547 | 9.0316
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 2.81 | 0 |  |  | 6.3845 | 6.3845 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.22 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0.21236 | 0 | 3.4738 | 2.6983 | 6.3845
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.92 |  |  |  | 3.0398 | 3.0398 | [6 empty] | 0.57 |  | 0.35 |  | 0.92 | 0 |  |  |  | 1.8811 | 1.1587 | 3.0398
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.89 |  |  |  | 3.3447 | 3.3447 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.9 |  | 0.87 |  | 1.89 | 0 |  | 0.21236 |  | 1.5927 | 1.5396 | 3.3447
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.75 |  |  | 12.5929 | 12.5929 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 3.75 | 0 | 2.6839 | 0 | 3.2395 | 6.6695 | 12.5929
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.75 |  |  | 12.5929 | 12.5929 |  |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0.96 | 0 | 1.75 |  | 2.6839 |  | 3.2395 | 6.6695 | 12.5929
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по прочим объектам |  | 9.69 | 3.75 |  |  | 39.6171 | 39 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0.6171 | 4 | 3 | 14 | 18 | 39.6171
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 9.69 | 3.75 |  |  | 39.6171 | 39 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0.6171 | 4 | 3 | 14 | 18 | 39.6171
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 9.69 | 0 |  |  | 20.4071 | 20.4071 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 0 | 4.36 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 1.3161 | 1 | 8.7605 | 9.3305 | 20.4071
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 6.88 | 0 |  |  | 14.0226 | 14.0226 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 2.62 | 0 | 3.14 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 1.1038 | 1 | 5.2866 | 6.6322 | 14.0226
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.06 | 0 |  |  | 4.9911 | 4.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7135 | 3.2775 | 4.9911
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 4.82 | 0 |  |  | 9.0316 | 9.0316 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 1.91 | 0 | 1.79 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 1.1038 | 1 | 3.5731 | 3.3547 | 9.0316
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 2.81 | 0 |  |  | 6.3845 | 6.3845 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.22 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0.21236 | 0 | 3.4738 | 2.6983 | 6.3845
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.92 | 0 |  |  | 3.0398 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8811 | 1.1587 | 3.0398
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.89 | 0 |  |  | 3.3447 | 3.3447 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0.21236 | 0 | 1.5927 | 1.5396 | 3.3447
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.75 |  |  | 12.5929 | 12.5929 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 3.75 | 0 | 2.6839 | 0 | 3.2395 | 6.6695 | 12.5929
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 3.75 |  |  | 12.5929 | 12.5929 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.75 | 0 | 2.6839 | 0 | 3.2395 | 6.6695 | 12.5929
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 6.6171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.6171
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 311.3278 | 310.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.7136 | 13.8191 | 12 | 230.52 | 310.0528 | -1.275
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 311.3278 | 310.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7136 | 13.8191 | 12 | 230.52 | 310.0528
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 68.8078 | 67.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 49.5722 | 48.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 19.2355 | 18.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 242.52 | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7136 | 13.8191 | 12 | 230.52 | 310.0528
13 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | С/П | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 242.52 | 242.52 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 230.52 | 242.52
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 242.52 | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230.52 | 242.52
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 242.52 | 242.52 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 230.52 | 242.52
14 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 68.8078 | 67.5328 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 53.7136 | 13.8191 |  |  | 67.5328
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 68.8078 | 67.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7136 | 13.8191 | 0 | 0 | 67.5328
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 68.8078 | 67.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [5 empty] | 49.5722 | 48.9797 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [5 empty] | 19.2355 | 18.553 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  | 53.7136 | 13.8191 |  |  | 67.5328
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1764.5691 | 270.2 |  |  | 9721.7759 | 5857.2506 | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 2937.5983 | 1746.3097 | 1423.1536 | 900.5021 | 1278.0162 | 8285.5799 | -489.0561
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1764.5691 | 270.2 |  |  | 9721.7759 | 5857.2506 | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 2937.5983 | 1746.3097 | 1423.1536 | 900.5021 | 1278.0162 | 8285.5799
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1764.5691 | 0 |  |  | 5955.4107 | 3770.74 | 17.357 | 0 | 303.0547 | 0 | 439.8054 | 0 | 244.305 | 0 | 643.95 | 0 | 1648.4721 | 0 | 1708.6689 | 826.6988 | 922.9893 | 689.507 | 909.4612 | 5057.3253
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 1569.2445 | 0 |  |  | 4923.9966 | 3160.3219 | 13.359 | 0 | 260.5466 | 0 | 406.801 | 0 | 191.479 | 0 | 581.975 | 0 | 1454.1606 | 0 | 1346.1398 | 727.8764 | 801.4734 | 577.9801 | 630.9084 | 4084.3781
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 87 | 0 |  |  | 675.2735 | 624.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.822 | 5.3483 | 0.35326 | 105.4791 | 91.3861 | 206.3888
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 665.3296 | 0 |  |  | 2758.2973 | 1532.9253 | 5.246 | 0 | 164.6536 | 0 | 230.841 | 0 | 142.897 | 0 | 92.265 | 0 | 635.9026 | 0 | 1026.9891 | 614.9585 | 520.6265 | 205.2145 | 192.1286 | 2559.9173
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 816.9149 | 0 |  |  | 1490.4258 | 1002.7506 | 8.113 | 0 | 95.893 | 0 | 175.96 | 0 | 48.582 | 0 | 483.71 | 0 | 812.258 | 0 | 315.3287 | 107.5696 | 280.4937 | 267.2865 | 347.3936 | 1318.0719
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 195.3246 | 0 |  |  | 1031.4141 | 610.418 | 3.998 | 0 | 42.5081 | 0 | 33.0044 | 0 | 52.826 | 0 | 61.975 | 0 | 194.3115 | 0 | 362.5291 | 98.8224 | 121.5158 | 111.5269 | 278.5529 | 972.9472
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0.098 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 154.2695 | 0 |  |  | 782.4999 | 504.6243 | 3.44 | 0 | 29.36 | 0 | 22.8304 | 0 | 46.396 | 0 | 51.23 | 0 | 153.2564 | 0 | 232.1113 | 69.6234 | 93.1481 | 86.7891 | 255.0636 | 736.7356
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 40.9571 | 0 |  |  | 248.9142 | 105.7937 | 0.558 | 0 | 13.0501 | 0 | 10.174 | 0 | 6.43 | 0 | 10.745 | 0 | 40.9571 | 0 | 130.4179 | 29.199 | 28.3677 | 24.7378 | 23.4893 | 236.2116
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 270.2 |  |  | 2638.119 | 1464.3236 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 95.21 | 0.88 | 262.48 | 893.5994 | 479.9021 | 376.7135 | 203.8161 | 316.7021 | 2270.7332
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 5 |  |  | 159.0746 | 155.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.548 | 2.2217 | 0.14674 | 27.8619 | 37.9617 | 70.7401
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 265.2 |  |  | 2479.0444 | 1308.9417 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 90.21 | 0.88 | 257.48 | 891.0514 | 477.6804 | 376.5667 | 175.9542 | 278.7404 | 2199.9931
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 1128.2461 | 622.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3299 | 439.7089 | 123.4509 | 7.1789 | 51.8528 | 957.5215
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1764.5691 | 270.2 |  |  | 9721.7759 | 5857.2506 | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 2937.5983 | 1746.3097 | 1423.1536 | 900.5021 | 1278.0162 | 8285.5799 | -489.0561
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1764.5691 | 270.2 |  |  | 9721.7759 | 5857.2506 | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 2937.5983 | 1746.3097 | 1423.1536 | 900.5021 | 1278.0162 | 8285.5799
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1764.5691 | 0 |  |  | 5955.4107 | 3770.74 | 17.357 | 0 | 303.0547 | 0 | 439.8054 | 0 | 244.305 | 0 | 643.95 | 0 | 1648.4721 | 0 | 1708.6689 | 826.6988 | 922.9893 | 689.507 | 909.4612 | 5057.3253
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 1569.2445 | 0 |  |  | 4923.9966 | 3160.3219 | 13.359 | 0 | 260.5466 | 0 | 406.801 | 0 | 191.479 | 0 | 581.975 | 0 | 1454.1606 | 0 | 1346.1398 | 727.8764 | 801.4734 | 577.9801 | 630.9084 | 4084.3781
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 87 | 0 |  |  | 675.2735 | 624.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.822 | 5.3483 | 0.35326 | 105.4791 | 91.3861 | 206.3888
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 665.3296 | 0 |  |  | 2758.2973 | 1532.9253 | 5.246 | 0 | 164.6536 | 0 | 230.841 | 0 | 142.897 | 0 | 92.265 | 0 | 635.9026 | 0 | 1026.9891 | 614.9585 | 520.6265 | 205.2145 | 192.1286 | 2559.9173
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 816.9149 | 0 |  |  | 1490.4258 | 1002.7506 | 8.113 | 0 | 95.893 | 0 | 175.96 | 0 | 48.582 | 0 | 483.71 | 0 | 812.258 | 0 | 315.3287 | 107.5696 | 280.4937 | 267.2865 | 347.3936 | 1318.0719
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 195.3246 | 0 |  |  | 1031.4141 | 610.418 | 3.998 | 0 | 42.5081 | 0 | 33.0044 | 0 | 52.826 | 0 | 61.975 | 0 | 194.3115 | 0 | 362.5291 | 98.8224 | 121.5158 | 111.5269 | 278.5529 | 972.9472
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0.098 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 154.2695 | 0 |  |  | 782.4999 | 504.6243 | 3.44 | 0 | 29.36 | 0 | 22.8304 | 0 | 46.396 | 0 | 51.23 | 0 | 153.2564 | 0 | 232.1113 | 69.6234 | 93.1481 | 86.7891 | 255.0636 | 736.7356
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 40.9571 | 0 |  |  | 248.9142 | 105.7937 | 0.558 | 0 | 13.0501 | 0 | 10.174 | 0 | 6.43 | 0 | 10.745 | 0 | 40.9571 | 0 | 130.4179 | 29.199 | 28.3677 | 24.7378 | 23.4893 | 236.2116
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 270.2 |  |  | 2638.119 | 1464.3236 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 95.21 | 0.88 | 262.48 | 893.5994 | 479.9021 | 376.7135 | 203.8161 | 316.7021 | 2270.7332
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 5 |  |  | 159.0746 | 155.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.548 | 2.2217 | 0.14674 | 27.8619 | 37.9617 | 70.7401
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 265.2 |  |  | 2479.0444 | 1308.9417 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 90.21 | 0.88 | 257.48 | 891.0514 | 477.6804 | 376.5667 | 175.9542 | 278.7404 | 2199.9931
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 1128.2461 | 622.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3299 | 439.7089 | 123.4509 | 7.1789 | 51.8528 | 957.5215
МО Белоярский район
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | С/П | 4 | 8.82 | 2015 | 2017 | 80 | 80 | [8 empty] | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 |  |  | 3 | 15 | 62 | 80 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 4 | 8.82 |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 | 0 | 0 | 3 | 15 | 62 | 80
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 4 | 0 |  |  | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25725 | 1.2862 | 5.3165 | 6.86
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 3.4 | 0 |  |  | 5.84 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 1.095 | 4.526 | 5.84
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.58 |  |  |  | 1.23 | 1.23 | [8 empty] | 0.58 |  | 0.58 | 0 |  |  | 0.046125 | 0.23062 | 0.95325 | 1.23
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.82 |  |  |  | 4.61 | 4.61 | [8 empty] | 2.82 |  | 2.82 | 0 |  |  | 0.17288 | 0.86438 | 3.5728 | 4.61
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.03825 | 0.19125 | 0.7905 | 1.02
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.28 |  |  |  | 0.71 | 0.71 | [8 empty] | 0.28 |  | 0.28 | 0 |  |  | 0.026625 | 0.13312 | 0.55025 | 0.71
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.32 |  |  |  | 0.31 | 0.31 | [8 empty] | 0.32 |  | 0.32 | 0 |  |  | 0.011625 | 0.058125 | 0.24025 | 0.31
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 8.82 |  |  | 73.14 | 73.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 2.7428 | 13.7137 | 56.6835 | 73.14
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 8.82 |  |  | 73.14 | 73.14 | [9 empty] | 8.82 | 0 | 8.82 |  |  | 2.7428 | 13.7137 | 56.6835 | 73.14
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
16 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | С/П | 14 | 3.76 | 2014 | 2016 | 100 | 100 | [6 empty] | 14 | 3.76 |  |  | 14 | 3.76 |  | 12 | 74 | 14 | 0 | 100
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 14 | 3.76 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 12 | 74 | 14 | 0 | 100
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 14 | 0 |  |  | 41.5236 | 41.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.9828 | 30.7275 | 5.8133 | 0 | 41.5236
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2 | 0 |  |  | 2.6913 | 2.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32296 | 1.9916 | 0.37679 | 0 | 2.6913
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2 |  |  |  | 2.6913 | 2.6913 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0.32296 | 1.9916 | 0.37679 |  | 2.6913
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 12 | 0 |  |  | 38.8323 | 38.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.6599 | 28.7359 | 5.4365 | 0 | 38.8323
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 12 |  |  |  | 20.7083 | 20.7083 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 0 |  | 2.485 | 15.3241 | 2.8992 |  | 20.7083
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 18.124 | 18.124 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 2.1749 | 13.4118 | 2.5374 |  | 18.124
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.76 |  |  | 58.4764 | 58.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 7.0172 | 43.2725 | 8.1867 | 0 | 58.4764
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.76 |  |  | 58.4764 | 58.4764 | [7 empty] | 3.76 |  |  | 0 | 3.76 |  | 7.0172 | 43.2725 | 8.1867 |  | 58.4764
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | С/П | 7.47 | 3.71 | 2014 | 2015 | 30 | 30 |  |  | 1.78 | 0.16 | 7.47 | 3.71 |  |  |  |  | 9.25 | 3.87 |  | 5 | 25 |  |  | 30
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 7.47 | 3.71 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 30
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 7.47 | 0 |  |  | 17.8615 | 17.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 4.3343 | 13.5273 | 0 | 0 | 17.8615
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 5.77 | 0 |  |  | 13.1843 | 13.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 3.4999 | 9.6843 | 0 | 0 | 13.1843
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [24 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [24 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4.32 |  |  |  | 10.4735 | 10.4735 |  |  |  |  | 4.32 | [5 empty] | 4.32 | 0 |  | 3.2195 | 7.2539 |  |  | 10.4735
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.45 |  |  |  | 2.7108 | 2.7108 |  |  |  |  | 1.45 | [5 empty] | 1.45 | 0 |  | 0.28043 | 2.4304 |  |  | 2.7108
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.7 | 0 |  |  | 4.6773 | 4.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.83432 | 3.8429 | 0 | 0 | 4.6773
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [24 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [24 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.1 |  |  |  | 3.6154 | 3.6154 |  |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 0 |  | 0.65735 | 2.9581 |  |  | 3.6154
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.6 |  |  |  | 1.0618 | 1.0618 |  |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0 |  | 0.17697 | 0.88485 |  |  | 1.0618
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.71 |  |  | 12.1385 | 12.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0.66573 | 11.4727 | 0 | 0 | 12.1385
| Уровень входящего напряжения ВН | [24 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [24 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.71 |  |  | 12.1385 | 12.1385 | [5 empty] | 3.71 |  |  |  |  | 0 | 3.71 |  | 0.66573 | 11.4727 |  |  | 12.1385
| Уровень входящего напряжения НН | [24 empty] | 0
| Прочие объекты | [24 empty] | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 25.47 | 16.29 |  |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 25.47 | 16.29 |  | 17 | 102 | 29 | 62 | 210 |  | 0 | 210
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 25.47 | 16.29 |  |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 25.47 | 16.29 | 0 | 17 | 102 | 29 | 62 | 210
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 25.47 | 0 |  |  | 66.2452 | 66.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 25.47 | 0 | 0 | 9.3171 | 44.512 | 7.0996 | 5.3165 | 66.2452
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 11.17 | 0 |  |  | 21.7156 | 21.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 2 | 0 | 3.4 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 3.8229 | 11.8949 | 1.4718 | 4.526 | 21.7156
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4.9 | 0 |  |  | 11.7035 | 11.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 3.2195 | 7.3001 | 0.23062 | 0.95325 | 11.7035
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 6.27 | 0 |  |  | 10.0122 | 10.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 2.82 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0.60339 | 4.5949 | 1.2412 | 3.5728 | 10.0122
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 14.3 | 0 |  |  | 44.5295 | 44.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 5.4942 | 32.6171 | 5.6278 | 0.7905 | 44.5295
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 13.38 | 0 |  |  | 25.0337 | 25.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 3.1423 | 18.3088 | 3.0323 | 0.55025 | 25.0337
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.92 | 0 |  |  | 19.4958 | 19.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 2.3519 | 14.3083 | 2.5955 | 0.24025 | 19.4958
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 16.29 |  |  | 143.7548 | 143.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 3.76 | 0 | 8.82 | 0 | 16.29 | 0 | 7.6829 | 57.488 | 21.9004 | 56.6835 | 143.7548
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 16.29 |  |  | 143.7548 | 143.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 3.76 | 0 | 8.82 | 0 | 16.29 | 0 | 7.6829 | 57.488 | 21.9004 | 56.6835 | 143.7548
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Березовский район | [17 empty] | 0 | 0
18 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | С/П | 32.485 | 0.1 | 2012 | 2014 | 231.3 | 81.6705 |  |  | 32.485 | 0.1 | [6 empty] | 32.485 | 0.1 | 129.2287 | 81.6705 |  |  |  | 210.8991 | -20.4009
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 32.485 | 0.1 |  |  | 231.3 | 81.6705 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 129.2287 | 81.6705 | 0 | 0 | 0 | 210.8991
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 32.485 | 0 |  |  | 215.9435 | 78.8663 | 0 | 0 | 32.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0 | 116.6764 | 78.8663 | 0 | 0 | 0 | 195.5426
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 32.369 | 0 |  |  | 215.2452 | 78.1679 | 0 | 0 | 32.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.369 | 0 | 116.6764 | 78.1679 | 0 | 0 | 0 | 194.8443
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 32.169 |  |  |  | 214.498 | 77.4207 |  |  | 32.169 | [7 empty] | 32.169 | 0 | 116.6764 | 77.4207 |  |  |  | 194.0971
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.2 |  |  |  | 0.74722 | 0.74722 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 |  | 0.74722 |  |  |  | 0.74722
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.116 | 0 |  |  | 0.69834 | 0.69834 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.69834 | 0 | 0 | 0 | 0.69834
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.106 |  |  |  | 0.67366 | 0.67366 |  |  | 0.106 | [7 empty] | 0.106 | 0 |  | 0.67366 |  |  |  | 0.67366
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.01 |  |  |  | 0.024681 | 0.024681 |  |  | 0.01 | [7 empty] | 0.01 | 0 |  | 0.024681 |  |  |  | 0.024681
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 15.3565 | 2.8042 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12.5523 | 2.8042 | 0 | 0 | 0 | 15.3565
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.1 |  |  | 15.3565 | 2.8042 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | 12.5523 | 2.8042 |  |  |  | 15.3565
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
19 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | С/П | 18.558 | 2 | 2012 | 2015 | 160.1979 | 66.26 |  |  |  |  | 18.558 | 2 |  |  |  |  | 18.558 | 2 | 74.2983 | 20.26 | 46 |  |  | 140.5583 | -19.6395
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 18.558 | 2 |  |  | 160.1979 | 66.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 74.2983 | 20.26 | 46 | 0 | 0 | 140.5583
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 18.558 | 0 |  |  | 129.7888 | 66.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 0 | 43.8892 | 20.26 | 46 | 0 | 0 | 110.1492
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 18.501 | 0 |  |  | 129.351 | 65.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 | 43.8892 | 19.8222 | 46 | 0 | 0 | 109.7115
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 18.501 |  |  |  | 129.351 | 65.8222 |  |  |  |  | 18.501 | [5 empty] | 18.501 | 0 | 43.8892 | 19.8222 | 46 |  |  | 109.7115
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.057 | 0 |  |  | 0.43777 | 0.43777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.43777 | 0 | 0 | 0 | 0.43777
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.057 |  |  |  | 0.43777 | 0.43777 |  |  |  |  | 0.057 | [5 empty] | 0.057 | 0 |  | 0.43777 | 0 |  |  | 0.43777
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 2 |  |  | 30.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4091
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2 |  |  | 30.4091 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 30.4091 | 0 |  |  |  | 30.4091
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
20 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | С/П | 54.2 | 12.59 | 2012 | 2017 | 331.97 | 319.167 | [8 empty] | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 |  |  |  | 40 | 279.167 | 319.167 | -12.803
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 54.2 | 12.59 |  |  | 331.97 | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 40 | 279.167 | 319.167
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 54.2 | 0 |  |  | 258.78 | 248.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1811 | 217.6185 | 248.7997
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 27.37 | 0 |  |  | 107.55 | 103.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 0 | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.959 | 90.4431 | 103.4021
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 24.635 |  |  |  | 99.08 | 95.2588 | [8 empty] | 24.635 |  | 24.635 | 0 |  |  |  | 11.9384 | 83.3204 | 95.2588
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.735 |  |  |  | 8.47 | 8.1433 | [8 empty] | 2.735 |  | 2.735 | 0 |  |  |  | 1.0206 | 7.1228 | 8.1433
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 26.83 | 0 |  |  | 151.23 | 145.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2221 | 127.1754 | 145.3975
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 21.965 |  |  |  | 134.6 | 129.4089 | [8 empty] | 21.965 |  | 21.965 | 0 |  |  |  | 16.2183 | 113.1906 | 129.4089
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 4.865 |  |  |  | 16.63 | 15.9886 | [8 empty] | 4.865 |  | 4.865 | 0 |  |  |  | 2.0038 | 13.9848 | 15.9886
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 12.59 |  |  | 73.19 | 70.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 8.8189 | 61.5484 | 70.3673
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 12.59 |  |  | 73.19 | 70.3673 | [9 empty] | 12.59 | 0 | 12.59 |  |  |  | 8.8189 | 61.5484 | 70.3673
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | С/П | 33.1439 | 2.4 | 2012 | 2015 | 228.4217 | 97.2108 |  |  |  |  | 33.1439 | 2.4 |  |  |  |  | 33.1439 | 2.4 | 126.6133 | 63.9108 | 33.3 |  |  | 223.8242 | -4.5975
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 33.1439 | 2.4 |  |  | 228.4217 | 97.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 126.6133 | 63.9108 | 33.3 | 0 | 0 | 223.8242
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 33.1439 | 0 |  |  | 146.0501 | 63.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 0 | 78.4214 | 40.8638 | 22.1674 | 0 | 0 | 141.4526
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 32.7269 | 0 |  |  | 144.8027 | 62.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.727 | 0 | 77.9305 | 40.5148 | 21.7599 | 0 | 0 | 140.2052
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 32.68 |  |  |  | 144.7242 | 62.2354 |  |  |  |  | 32.68 | [5 empty] | 32.68 | 0 | 77.8913 | 40.4929 | 21.7425 |  |  | 140.1267
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.0469 |  |  |  | 0.07851 | 0.039313 |  |  |  |  | 0.047 | [5 empty] | 0.047 | 0 | 0.039197 | 0.021967 | 0.017347 |  |  | 0.07851
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.417 | 0 |  |  | 1.2474 | 0.75649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0.49091 | 0.34901 | 0.40748 | 0 | 0 | 1.2474
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.417 |  |  |  | 1.2474 | 0.75649 |  |  |  |  | 0.4169 | [5 empty] | 0.4169 | 0 | 0.49091 | 0.34901 | 0.40748 |  |  | 1.2474
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 2.4 |  |  | 82.3715 | 34.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 48.1919 | 23.047 | 11.1326 | 0 | 0 | 82.3715
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2.4 |  |  | 82.3715 | 34.1796 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 48.1919 | 23.047 | 11.1326 |  |  | 82.3715
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
22 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | С/П | 46.8665 | 2.63 | 2012 | 2015 | 303.2 | 156.0896 |  |  |  |  | 46.8665 | 2.63 |  |  |  |  | 46.8665 | 2.63 | 144.2604 | 124.4 | 31.6896 |  |  | 300.35
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 46.8665 | 2.63 |  |  | 303.2 | 156.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 144.2604 | 124.4 | 31.6896 | 0 | 0 | 300.35
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 46.8665 | 0 |  |  | 208.319 | 109.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 0 | 95.7732 | 79.6959 | 30 | 0 | 0 | 205.469
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 46.677 | 0 |  |  | 207.7401 | 109.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 | 95.3661 | 79.524 | 30 | 0 | 0 | 204.8901
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 46.677 |  |  |  | 207.7401 | 109.524 |  |  |  |  | 46.677 | [5 empty] | 46.677 | 0 | 95.3661 | 79.524 | 30 |  |  | 204.8901
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.1895 | 0 |  |  | 0.57892 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | 0.40703 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0.57892
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.1895 |  |  |  | 0.57892 | 0.17189 |  |  |  |  | 0.1895 | [5 empty] | 0.1895 | 0 | 0.40703 | 0.17189 | 0 |  |  | 0.57892
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 2.63 |  |  | 94.881 | 46.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 48.4872 | 44.7041 | 1.6896 | 0 | 0 | 94.881
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2.63 |  |  | 94.881 | 46.3938 | [5 empty] | 2.63 |  |  |  |  | 0 | 2.63 | 48.4872 | 44.7041 | 1.6896 |  |  | 94.881
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 9.5 | 1.3 | 2012 | 2014 | 117.74 | 0.74204 |  |  | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 106.918 | 0.74204 |  |  |  | 107.66
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 9.5 | 1.3 |  |  | 117.74 | 0.74204 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 106.918 | 0.74204 | 0 | 0 | 0 | 107.66
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 9.5 | 0 |  |  | 47.7773 | 0.30111 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 43.285 | 0.30111 | 0 | 0 | 0 | 43.5861
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 9.5 | 0 |  |  | 47.7773 | 0.30111 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 43.285 | 0.30111 | 0 | 0 | 0 | 43.5861
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 9.5 |  |  |  | 47.7773 | 0.30111 |  |  | 9.5 | [7 empty] | 9.5 | 0 | 43.285 | 0.30111 |  |  |  | 43.5861
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.3 |  |  | 69.9627 | 0.44093 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 63.6329 | 0.44093 | 0 | 0 | 0 | 64.0739
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.3 |  |  | 69.9627 | 0.44093 |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | 0 | 1.3 | 63.6329 | 0.44093 |  |  |  | 64.0739
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
24 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | С/П | 7.151 | 0.5 | 2012 | 2014 | 47.915 | 0.24048 |  |  | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 41.2095 | 0.24048 |  |  |  | 41.45
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 7.151 | 0.5 |  |  | 47.915 | 0.24048 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 41.2095 | 0.24048 | 0 | 0 | 0 | 41.45
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 7.151 | 0 |  |  | 11.4132 | 0.074115 | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 9.1111 | 0.074115 | 0 | 0 | 0 | 9.1853
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 6.726 | 0 |  |  | 9.7835 | 0.065936 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 7.7705 | 0.065936 | 0 | 0 | 0 | 7.8364
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 3.776 |  |  |  | 7.1892 | 0.052916 |  |  | 3.776 | [7 empty] | 3.776 | 0 | 6.0675 | 0.052916 |  |  |  | 6.1204
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.95 |  |  |  | 2.5943 | 0.01302 |  |  | 2.95 | [7 empty] | 2.95 | 0 | 1.703 | 0.01302 |  |  |  | 1.716
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.425 | 0 |  |  | 1.6297 | 0.0081794 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 1.3407 | 0.0081794 | 0 | 0 | 0 | 1.3488
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.425 |  |  |  | 1.6297 | 0.0081794 |  |  | 0.425 | [7 empty] | 0.425 | 0 | 1.3407 | 0.0081794 |  |  |  | 1.3488
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 36.5018 | 0.16637 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 32.0984 | 0.16637 | 0 | 0 | 0 | 32.2647
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.5 |  |  | 36.5018 | 0.16637 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0.5 | 32.0984 | 0.16637 |  |  |  | 32.2647
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | С/П | 3.329 | 1.2 | 2012 | 2014 | 43.5761 | 0.77945 |  |  | 3.329 | 1.2 | [6 empty] | 3.329 | 1.2 | 38.7966 | 0.77945 |  |  |  | 39.5761 | -4
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 3.329 | 1.2 |  |  | 43.5761 | 0.77945 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 38.7966 | 0.77945 | 0 | 0 | 0 | 39.5761
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 3.329 | 0 |  |  | 12.0584 | 0.32681 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 11.6516 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 11.9739
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.413 | 0 |  |  | 8.3484 | 0.18008 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 8.0883 | 0.17558 | 0 | 0 | 0 | 8.2639
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.942 |  |  |  | 3.619 | 0.12148 |  |  | 0.942 | [7 empty] | 0.942 | 0 | 3.4975 | 0.11697 |  |  |  | 3.6145
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.471 |  |  |  | 4.7294 | 0.058603 |  |  | 1.471 | [7 empty] | 1.471 | 0 | 4.5908 | 0.058603 |  |  |  | 4.6494
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.916 | 0 |  |  | 3.71 | 0.14672 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 3.5633 | 0.14672 | 0 | 0 | 0 | 3.71
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.916 |  |  |  | 3.71 | 0.14672 |  |  | 0.916 | [7 empty] | 0.916 | 0 | 3.5633 | 0.14672 |  |  |  | 3.71
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 26.8058 | 0.32441 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 22.5614 | 0.32441 | 0 | 0 | 0 | 22.8858
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.2 |  |  | 26.8058 | 0.32441 |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 0 | 1.2 | 22.5614 | 0.32441 |  |  |  | 22.8858
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 4.7119 | 0.12824 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.5836 | 0.13274 |  |  |  | 4.7164
26 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 19.9 | 6.31 | 2013 | 2017 | 66 | 66 |  |  | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 | 3.28 | 0.56 | 12.68 | 4.96 | 19.9 | 6.31 |  | 3 | 9 | 9 | 45 | 66
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 19.9 | 6.31 |  |  | 66 | 66 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 | 3.28 | 0.56 | 12.68 | 4.96 | 19.9 | 6.31 | 0 | 3 | 9 | 9 | 45 | 66
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 19.9 | 0 |  |  | 44.5291 | 44.5291 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.58 | 0 | 3.28 | 0 | 12.68 | 0 | 19.02 | 0 | 0 | 2.4513 | 6.0111 | 6.0111 | 30.0556 | 44.5291
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 13.672 | 0 |  |  | 28.0666 | 28.0666 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.8 | 0 | 2.53 | 0 | 8.28 | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 1.2045 | 3.8374 | 3.8374 | 19.1872 | 28.0666
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4.2 |  |  |  | 10.1968 | 10.1968 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.8 |  | 2.7 |  | 4.2 | 0 |  | 0.26056 | 1.4195 | 1.4195 | 7.0973 | 10.1968
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 9.472 |  |  |  | 17.8698 | 17.8698 |  |  | 0.18 |  | 1.1 |  | 1.73 |  | 5.58 |  | 8.59 | 0 |  | 0.94395 | 2.418 | 2.418 | 12.0899 | 17.8698
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 6.228 | 0 |  |  | 16.4626 | 16.4626 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.78 | 0 | 0.75 | 0 | 4.4 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 1.2468 | 2.1737 | 2.1737 | 10.8684 | 16.4626
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 3.378 |  |  |  | 11.102 | 11.102 |  |  |  |  | 0.78 |  | 0.3 |  | 2.3 |  | 3.38 | 0 |  | 0.28369 | 1.5455 | 1.5455 | 7.7274 | 11.102
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.85 |  |  |  | 5.3606 | 5.3606 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.45 |  | 2.1 |  | 2.85 | 0 |  | 0.96315 | 0.6282 | 0.6282 | 3.141 | 5.3606
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 6.31 |  |  | 21.4709 | 21.4709 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.56 | 0 | 4.96 | 0.88 | 6.31 | 0 | 0.54865 | 2.9889 | 2.9889 | 14.9444 | 21.4709
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 6.31 |  |  | 21.4709 | 21.4709 |  |  | 0.88 |  |  | 0.79 |  | 0.56 |  | 4.96 | 0.88 | 6.31 |  | 0.54865 | 2.9889 | 2.9889 | 14.9444 | 21.4709
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
27 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | С/П | 0.9 | 4.8 | 2013 | 2015 | 85.95 | 85.95 |  |  |  |  | 0.9 | 4.8 |  |  |  |  | 0.9 | 4.8 |  | 84 | 1.95 |  |  | 85.95
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.9 | 4.8 |  |  | 85.95 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 84 | 1.95 | 0 | 0 | 85.95
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.9 | 0 |  |  | 2.2532 | 2.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2.202 | 0.051119 | 0 | 0 | 2.2532
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.9 | 0 |  |  | 2.2532 | 2.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2.202 | 0.051119 | 0 | 0 | 2.2532
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.4 |  |  |  | 1.2386 | 1.2386 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | 1.2105 | 0.028101 |  |  | 1.2386
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.5 |  |  |  | 1.0145 | 1.0145 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  | 0.99152 | 0.023018 |  |  | 1.0145
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 83.6968 | 83.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 81.798 | 1.8989 | 0 | 0 | 83.6968
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 4.8 |  |  | 83.6968 | 83.6968 | [5 empty] | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 4.8 |  | 81.798 | 1.8989 |  |  | 83.6968
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
28 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 8.53 | 0 | 2012 | 2014 | 30.19 | 21.64 |  |  | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 | 8.55 | 21.64 |  |  |  | 30.19
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 8.53 | 0 |  |  | 30.19 | 21.64 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 8.55 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 30.19
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 8.53 | 0 |  |  | 30.19 | 21.64 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 8.55 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 30.19
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 7.903 | 0 |  |  | 27.627 | 19.077 | 0 | 0 | 7.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.903 | 0 | 8.55 | 19.077 | 0 | 0 | 0 | 27.627
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 6.783 |  |  |  | 24.5105 | 15.9605 |  |  | 6.783 | [7 empty] | 6.783 | 0 | 8.55 | 15.9605 |  |  |  | 24.5105
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.12 |  |  |  | 3.1165 | 3.1165 |  |  | 1.12 | [7 empty] | 1.12 | 0 |  | 3.1165 |  |  |  | 3.1165
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.627 | 0 |  |  | 2.563 | 2.563 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 2.563
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.472 |  |  |  | 2.309 | 2.309 |  |  | 0.472 | [7 empty] | 0.472 | 0 |  | 2.309 |  |  |  | 2.309
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.155 |  |  |  | 0.25401 | 0.25401 |  |  | 0.155 | [7 empty] | 0.155 | 0 |  | 0.25401 |  |  |  | 0.25401
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
29 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | С/П | 3 | 0 | 2014 | 2015 | 7 | 7 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 6 | 1 |  | 0 | 7
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 3 | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 3 | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 3 | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 3 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 |  | 6 | 1 |  |  | 7
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
30 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | С/П | 20 | 0 | 2014 | 2017 | 92 | 92 | [8 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 2 | 10 | 40 | 40 | 92
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 20 | 0 |  |  | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 40 | 92
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 20 | 0 |  |  | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 40 | 92
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 20 | 0 |  |  | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 40 | 92
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 20 |  |  |  | 92 | 92 | [8 empty] | 20 |  | 20 | 0 |  | 2 | 10 | 40 | 40 | 92
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 257.5634 | 33.83 |  |  | 1745.4606 | 994.7499 | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 105.0484 | 12.62 | 3.28 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 257.5634 | 33.83 | 669.8748 | 408.6433 | 132.9396 | 89 | 364.167 | 1664.6246 |  | 0 | 1664.6246
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 257.5634 | 33.83 |  |  | 1745.4606 | 994.7499 | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 105.0484 | 12.62 | 3.28 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 257.5634 | 33.83 | 669.8748 | 408.6433 | 132.9396 | 89 | 364.167 | 1664.6246
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 257.5634 | 0 |  |  | 1206.1027 | 734.7773 | 0 | 0 | 61.475 | 0 | 105.0484 | 0 | 3.28 | 0 | 86.88 | 0 | 256.6834 | 0 | 407.358 | 254.6769 | 115.2296 | 77.1922 | 287.6741 | 1142.1308
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 211.3579 | 0 |  |  | 977.5145 | 565.5805 | 0 | 0 | 49.591 | 0 | 102.705 | 0 | 2.53 | 0 | 55.65 | 0 | 210.476 | 0 | 358.2711 | 246.552 | 112.5973 | 56.7964 | 149.6303 | 923.8471
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 193.363 | 0 |  |  | 939.9088 | 535.5927 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 101.558 | 0 | 0.8 | 0 | 47.335 | 0 | 193.363 | 0 | 351.9381 | 241.6507 | 110.162 | 53.3579 | 130.4177 | 887.5263
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 17.9949 | 0 |  |  | 37.6057 | 29.9878 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 1.147 | 0 | 1.73 | 0 | 8.315 | 0 | 17.113 | 0 | 6.333 | 4.9013 | 2.4353 | 3.4386 | 19.2127 | 36.3208
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 46.2055 | 0 |  |  | 228.5882 | 169.1968 | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 2.3434 | 0 | 0.75 | 0 | 31.23 | 0 | 46.2074 | 0 | 49.0869 | 8.1249 | 2.6323 | 20.3958 | 138.0438 | 218.2838
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 37.8255 | 0 |  |  | 205.3044 | 146.5544 | 0 | 0 | 11.419 | 0 | 1.8434 | 0 | 0.3 | 0 | 24.265 | 0 | 37.8274 | 0 | 49.0869 | 5.8916 | 1.9811 | 17.7638 | 120.9179 | 195.6413
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 8.38 | 0 |  |  | 23.2838 | 22.6424 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 6.965 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 2.2334 | 0.65122 | 2.632 | 17.1259 | 22.6424
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 33.83 |  |  | 534.6461 | 259.8443 | 0 | 0 | 0.88 | 3.1 | 0 | 12.62 | 0 | 0.56 | 0 | 17.55 | 0.88 | 33.83 | 257.9331 | 153.8336 | 17.7101 | 11.8078 | 76.4929 | 517.7774
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 33.83 |  |  | 534.6461 | 259.8443 | 0 | 0 | 0.88 | 3.1 | 0 | 12.62 | 0 | 0.56 | 0 | 17.55 | 0.88 | 33.83 | 257.9331 | 153.8336 | 17.7101 | 11.8078 | 76.4929 | 517.7774
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 4.7119 | 0.12824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5836 | 0.13274 | 0 | 0 | 0 | 4.7164
| МО г. Когалым | [17 empty] | 0 | 0
31 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | С/П | 3.117 | 6.3 | 2012 | 2013 | 82.8513 | 0 | 3.117 | 6.3 | [8 empty] | 3.117 | 6.3 | 0.25152 |  |  |  |  | 0.25152
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 3.117 | 6.3 |  |  | 82.8513 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25152
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 3.117 | 0 |  |  | 27.129 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0.081514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081514
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 3.117 | 0 |  |  | 27.129 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0.081514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081514
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 3.117 |  |  |  | 27.129 |  | 3.117 | [9 empty] | 3.117 | 0 | 0.081514 |  |  |  |  | 0.081514
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 6.3 |  |  | 55.7222 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 6.3 |  |  | 55.7222 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 6.3 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
32 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 2.75 | 1.26 | 2017 | 2017 | 20.3 | 20.3 | [8 empty] | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 |  |  |  |  | 20.3 | 20.3
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 2.75 | 1.26 |  |  | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 2.75 | 0 |  |  | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 8.52
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.75 | 0 |  |  | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 8.52
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.75 |  |  |  | 8.52 | 8.52 | [8 empty] | 2.75 |  | 2.75 | 0 |  |  |  |  | 8.52 | 8.52
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 11.78 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 11.78
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.26 |  |  | 11.78 | 11.78 | [9 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 11.78 | 11.78
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
33 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 0.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 25.06 | 25.06 | [8 empty] | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 |  |  |  |  | 25.06 | 25.06
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.4 | 1.26 |  |  | 25.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 25.06
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.4 |  |  |  | 6.37 | 6.37 | [8 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 6.37 | 6.37
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 18.69 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 18.69
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.26 |  |  | 18.69 | 18.69 | [9 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 18.69 | 18.69
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
34 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | С/П | 7.4 | 1.26 | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | [8 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 |  |  |  |  | 75.32 | 75.32
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 7.4 | 1.26 |  |  | 75.32 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 75.32
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 7.4 | 0 |  |  | 63.54 | 63.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.54 | 63.54
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 7.4 | 0 |  |  | 63.54 | 63.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.54 | 63.54
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 7.4 |  |  |  | 63.54 | 63.54 | [8 empty] | 7.4 |  | 7.4 | 0 |  |  |  |  | 63.54 | 63.54
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 11.78 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 11.78
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.26 |  |  | 11.78 | 11.78 | [9 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 |  |  |  |  | 11.78 | 11.78
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | С/П | 5.275 | 6.42 | 2013 | 2015 | 68.1515 | 61.5462 | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 |  |  |  |  | 5.275 | 6.42 | 6.6053 | 45.7 | 15.8462 |  |  | 68.1515
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 5.275 | 6.42 |  |  | 68.1515 | 61.5462 | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 6.42 | 6.6053 | 45.7 | 15.8462 | 0 | 0 | 68.1515
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 5.275 | 0 |  |  | 14.0515 | 13.4003 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0.65117 | 5.41 | 7.9904 | 0 | 0 | 14.0515
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 3.64 | 0 |  |  | 7.4475 | 7.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0.83534 | 6.6121 | 0 | 0 | 7.4475
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.16 |  |  |  | 2.8162 | 2.8162 |  |  |  |  | 1.16 | [5 empty] | 1.16 | 0 |  | 0.31588 | 2.5004 |  |  | 2.8162
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.48 |  |  |  | 4.6312 | 4.6312 |  |  |  |  | 2.48 | [5 empty] | 2.48 | 0 |  | 0.51946 | 4.1118 |  |  | 4.6312
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.635 | 0 |  |  | 6.604 | 5.9529 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0.65117 | 4.5746 | 1.3782 | 0 | 0 | 6.604
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.915 |  |  |  | 5.2735 | 4.6223 |  |  | 0.36 |  | 0.555 | [5 empty] | 0.915 | 0 | 0.65117 | 3.7469 | 0.87543 |  |  | 5.2735
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.72 |  |  |  | 1.3305 | 1.3305 |  |  |  |  | 0.72 | [5 empty] | 0.72 | 0 |  | 0.82773 | 0.50279 |  |  | 1.3305
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 6.42 |  |  | 54.1 | 48.1459 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 5.9541 | 40.29 | 7.8558 | 0 | 0 | 54.1
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 6.42 |  |  | 54.1 | 48.1459 |  |  |  | 3.3 |  | 3.12 |  |  |  |  | 0 | 6.42 | 5.9541 | 40.29 | 7.8558 |  |  | 54.1
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
36 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | С/П | 1.13 | 1.26 | 2014 | 2015 | 20 | 20 |  |  |  |  | 1.13 | 1.26 |  |  |  |  | 1.13 | 1.26 |  |  | 20 |  |  | 20
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1.13 | 1.26 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1.13 | 0 |  |  | 4.7405 | 4.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4.7405 | 0 | 0 | 4.7405
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.13 | 0 |  |  | 4.7405 | 4.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4.7405 | 0 | 0 | 4.7405
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.13 |  |  |  | 4.7405 | 4.7405 |  |  |  |  | 1.13 | [5 empty] | 1.13 | 0 |  |  | 4.7405 |  |  | 4.7405
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 15.2595 | 15.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 15.2595 | 0 | 0 | 15.2595
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.26 |  |  | 15.2595 | 15.2595 | [5 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 1.26 |  |  | 15.2595 |  |  | 15.2595
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
37 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | С/П | 2.15 | 0 | 2014 | 2015 | 14 | 14 |  |  |  |  | 2.15 | 0 |  |  |  |  | 2.15 | 0 |  |  | 14 |  |  | 14
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 2.15 | 0 |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 2.15 | 0 |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 2.15 | 0 |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.15 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 2.15 | [5 empty] | 2.15 | 0 |  |  | 14 |  |  | 14
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 22.222 | 17.76 |  |  | 305.6827 | 216.2262 | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 22.222 | 17.76 | 6.8568 | 45.7 | 49.8462 | 0 | 120.68 | 223.083 |  | 0 | 223.083
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 22.222 | 17.76 |  |  | 305.6827 | 216.2262 | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 22.222 | 17.76 | 6.8568 | 45.7 | 49.8462 | 0 | 120.68 | 223.083
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 22.222 | 0 |  |  | 138.351 | 110.5708 | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 8.195 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 22.222 | 0 | 0.73268 | 5.41 | 26.7308 | 0 | 78.43 | 111.3035
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 6.79 | 0 |  |  | 22.3375 | 22.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0.83534 | 6.6121 | 0 | 14.89 | 22.3375
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4.31 | 0 |  |  | 17.7062 | 17.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0.31588 | 2.5004 | 0 | 14.89 | 17.7062
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.48 | 0 |  |  | 4.6312 | 4.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0.51946 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.6312
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 15.432 | 0 |  |  | 116.0135 | 88.2333 | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 15.432 | 0 | 0.73268 | 4.5746 | 20.1187 | 0 | 63.54 | 88.966
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 14.712 | 0 |  |  | 114.683 | 86.9028 | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 14.712 | 0 | 0.73268 | 3.7469 | 19.6159 | 0 | 63.54 | 87.6355
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.72 | 0 |  |  | 1.3305 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.82773 | 0.50279 | 0 | 0 | 1.3305
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 17.76 |  |  | 167.3317 | 105.6554 | 0 | 6.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 17.76 | 6.1241 | 40.29 | 23.1154 | 0 | 42.25 | 111.7795
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 17.76 |  |  | 167.3317 | 105.6554 | 0 | 6.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 17.76 | 6.1241 | 40.29 | 23.1154 | 0 | 42.25 | 111.7795
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Кондинский район | [17 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
38 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 1.26 | 2012 | 2013 | 32.5472 | 0 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 26.9353 |  |  |  |  | 26.9353 | -5.6119 | 37.3 | -10.3647
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 32.5472 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 26.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9353
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 32.5472 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 26.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9353
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.26 |  |  | 32.5472 |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 26.9353 |  |  |  |  | 26.9353
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
39 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 1.92 | 0 | 2012 | 2017 | 17.2037 | 14.6 | [8 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 |  |  |  | 2 | 12.6 | 14.6 | -2.6037 | 151.1 | -136.5
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1.92 | 0 |  |  | 17.2037 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.6 | 14.6
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1.92 | 0 |  |  | 17.2037 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.6 | 14.6
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 3.4211 | 2.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39772 | 2.5057 | 2.9034
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.92 |  |  |  | 3.4211 | 2.9034 | [8 empty] | 0.92 |  | 0.92 | 0 |  |  |  | 0.39772 | 2.5057 | 2.9034
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1 | 0 |  |  | 13.7825 | 11.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023 | 10.0943 | 11.6966
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 13.7825 | 11.6966 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1.6023 | 10.0943 | 11.6966
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | С/П | 81 | 5.71 | 2012 | 2018 | 634.3481 | 592.61 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 83.3411 | 0 | 83.3411 | -41.7381 | 822.95 | -739.6089
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 81 | 5.71 |  |  | 634.3481 | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3411 | 0 | 83.3411
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 81 | 0 |  |  | 533.9707 | 492.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1534 | 0 | 70.1534
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 81 | 0 |  |  | 533.9707 | 492.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1534 | 0 | 70.1534
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 81 |  |  |  | 533.9707 | 492.2325 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 70.1534 |  | 70.1534
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 5.71 |  |  | 100.3775 | 100.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1877 | 0 | 13.1877
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [5 empty] | 100.3775 | 100.3775 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 13.1877 |  | 13.1877
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 5.71 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
41 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 58.248 | 4 | 2012 | 2014 | 163.9299 | 2.02 |  |  | 58.248 | 4 | [6 empty] | 58.248 | 4 | 43.4157 | 2.02 |  |  |  | 45.4357
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 58.248 | 4 |  |  | 163.9299 | 2.02 | 0 | 0 | 58.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 4 | 43.4157 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 45.4357
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 58.248 | 0 |  |  | 147.025 | 1.8117 | 0 | 0 | 58.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 0 | 39.2701 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 41.0818
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 58 | 0 |  |  | 146.1649 | 1.8011 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 39.2308 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 41.0319
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 20 |  |  |  | 50.7747 | 0.62566 |  |  | 20 | [7 empty] | 20 | 0 | 16.0647 | 0.62566 |  |  |  | 16.6903
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 38 |  |  |  | 95.3902 | 1.1754 |  |  | 38 | [7 empty] | 38 | 0 | 23.1661 | 1.1754 |  |  |  | 24.3415
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.248 | 0 |  |  | 0.86007 | 0.010598 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.03934 | 0.010598 | 0 | 0 | 0 | 0.049938
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.245 |  |  |  | 0.85615 | 0.01055 |  |  | 0.245 | [7 empty] | 0.245 | 0 | 0.03934 | 0.01055 |  |  |  | 0.049889
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.003 |  |  |  | 0.0039212 | 4.832e-05 |  |  | 0.003 | [7 empty] | 0.003 | 0 |  | 4.832e-05 |  |  |  | 4.832e-05
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 4 |  |  | 16.9049 | 0.20831 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.1456 | 0.20831 | 0 | 0 | 0 | 4.3539
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 4 |  |  | 16.9049 | 0.20831 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 4.1456 | 0.20831 |  |  |  | 4.3539
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | С/П | 43.205 | 4.63 | 2012 | 2015 | 169.46 | 27.641 |  |  |  |  | 43.205 | 4.63 |  |  |  |  | 43.205 | 4.63 | 40.2018 | 17.641 | 10 |  |  | 67.8428
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 43.205 | 4.63 |  |  | 169.46 | 27.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 4.63 | 40.2018 | 17.641 | 10 | 0 | 0 | 67.8428
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 43.205 | 0 |  |  | 132.5543 | 23.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 0 | 35.7835 | 13.799 | 10 | 0 | 0 | 59.5826
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 38.753 | 0 |  |  | 119.6488 | 22.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.753 | 0 | 28.84 | 12.4556 | 10 | 0 | 0 | 51.2956
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 10.02 |  |  |  | 26.5703 | 2.766 |  |  |  |  | 10.02 | [5 empty] | 10.02 | 0 | 8.1501 | 2.766 |  |  |  | 10.9161
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 28.733 |  |  |  | 93.0785 | 19.6896 |  |  |  |  | 28.733 | [5 empty] | 28.733 | 0 | 20.69 | 9.6896 | 10 |  |  | 40.3795
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 4.452 | 0 |  |  | 12.9055 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 6.9435 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 8.287
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.728 |  |  |  | 6.1001 | 0.63502 |  |  |  |  | 1.728 | [5 empty] | 1.728 | 0 | 5.465 | 0.63502 |  |  |  | 6.1001
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.724 |  |  |  | 6.8054 | 0.70845 |  |  |  |  | 2.724 | [5 empty] | 2.724 | 0 | 1.4785 | 0.70845 |  |  |  | 2.1869
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 4.63 |  |  | 36.9057 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.4183 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 8.2602
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 4.63 |  |  | 36.9057 | 3.8419 | [5 empty] | 4.63 |  |  |  |  | 0 | 4.63 | 4.4183 | 3.8419 |  |  |  | 8.2602
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 87.023 | 12.64 | 2012 | 2015 | 318.77 | 114.8704 |  |  |  |  | 87.023 | 12.64 |  |  |  |  | 87.023 | 12.64 | 112.2054 | 64.8704 | 50 |  |  | 227.0758
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 87.023 | 12.64 |  |  | 318.77 | 114.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 12.64 | 112.2054 | 64.8704 | 50 | 0 | 0 | 227.0758
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 87.023 | 0 |  |  | 142.6259 | 50.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 0 | 92.5557 | 21.3354 | 28.7347 | 0 | 0 | 142.6259
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 83.737 | 0 |  |  | 129.5477 | 37.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.737 | 0 | 91.6856 | 18.674 | 19.1881 | 0 | 0 | 129.5477
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 23.399 |  |  |  | 46.34 | 28.6184 |  |  |  |  | 23.399 | [5 empty] | 23.399 | 0 | 17.7216 | 9.4303 | 19.1881 |  |  | 46.34
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 60.338 |  |  |  | 83.2076 | 9.2437 |  |  |  |  | 60.338 | [5 empty] | 60.338 | 0 | 73.9639 | 9.2437 |  |  |  | 83.2076
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 3.286 | 0 |  |  | 13.0782 | 12.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0.87015 | 2.6614 | 9.5466 | 0 | 0 | 13.0782
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.746 |  |  |  | 11.648 | 10.7779 |  |  |  |  | 2.746 | [5 empty] | 2.746 | 0 | 0.87015 | 2.3704 | 8.4075 |  |  | 11.648
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.54 |  |  |  | 1.4302 | 1.4302 |  |  |  |  | 0.54 | [5 empty] | 0.54 | 0 |  | 0.29104 | 1.1391 |  |  | 1.4302
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 12.64 |  |  | 176.1441 | 64.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 19.6497 | 43.5349 | 21.2653 | 0 | 0 | 84.4499
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 12.64 |  |  | 176.1441 | 64.8002 | [5 empty] | 12.64 |  |  |  |  | 0 | 12.64 | 19.6497 | 43.5349 | 21.2653 |  |  | 84.4499
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
44 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | С/П | 6.542 | 0.8 | 2012 | 2014 | 52.02 | 1.6578 |  |  | 6.542 | 0.8 | [6 empty] | 6.542 | 0.8 | 29.6365 | 1.6578 |  |  |  | 31.2943
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 6.542 | 0.8 |  |  | 52.02 | 1.6578 | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | 29.6365 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 31.2943
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 6.542 | 0 |  |  | 39.6306 | 1.2435 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 26.9615 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 28.205
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 5.812 | 0 |  |  | 34.6525 | 1.0849 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 23.334 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 24.4188
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 5.812 |  |  |  | 34.6525 | 1.0849 |  |  | 5.812 | [7 empty] | 5.812 | 0 | 23.334 | 1.0849 |  |  |  | 24.4188
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.73 | 0 |  |  | 4.978 | 0.15864 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3.6276 | 0.15864 | 0 | 0 | 0 | 3.7862
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.73 |  |  |  | 4.978 | 0.15864 |  |  | 0.73 | [7 empty] | 0.73 | 0 | 3.6276 | 0.15864 |  |  |  | 3.7862
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 12.3894 | 0.41427 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.675 | 0.41427 | 0 | 0 | 0 | 3.0892
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.8 |  |  | 12.3894 | 0.41427 |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 2.675 | 0.41427 |  |  |  | 3.0892
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | С/П | 44.662 | 1.25 | 2012 | 2015 | 183.284 | 96.7368 |  |  |  |  | 44.662 | 1.25 |  |  |  |  | 44.662 | 1.25 | 68.8472 | 45.4528 | 51.284 |  |  | 165.584
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 44.662 | 1.25 |  |  | 183.284 | 96.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 1.25 | 68.8472 | 45.4528 | 51.284 | 0 | 0 | 165.584
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 44.662 | 0 |  |  | 173.8926 | 96.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 0 | 59.4558 | 45.4528 | 51.284 | 0 | 0 | 156.1926
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 44.401 | 0 |  |  | 172.112 | 96.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.401 | 0 | 57.9808 | 45.1472 | 51.284 | 0 | 0 | 154.412
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 26.704 |  |  |  | 113.9573 | 65.5821 |  |  |  |  | 26.704 | [5 empty] | 26.704 | 0 | 48.3753 | 14.2981 | 51.284 |  |  | 113.9573
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 17.697 |  |  |  | 58.1547 | 30.8492 |  |  |  |  | 17.697 | [5 empty] | 17.697 | 0 | 9.6055 | 30.8492 | 0 |  |  | 40.4547
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.261 | 0 |  |  | 1.7806 | 0.30559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 1.475 | 0.30559 | 0 | 0 | 0 | 1.7806
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.261 |  |  |  | 1.7806 | 0.30559 |  |  |  |  | 0.261 | [5 empty] | 0.261 | 0 | 1.475 | 0.30559 | 0 |  |  | 1.7806
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.25 |  |  | 9.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 9.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3914
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.25 |  |  | 9.3914 | 0 | [5 empty] | 1.25 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 9.3914 | 0 | 0 |  |  | 9.3914
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
46 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | С/П | 2.023 | 0.4 | 2012 | 2015 | 8.06 | 4.9485 |  |  |  |  | 2.023 | 0.4 |  |  |  |  | 2.023 | 0.4 | 2.2115 | 2.9485 | 2 |  |  | 7.16
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 2.023 | 0.4 |  |  | 8.06 | 4.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 2.2115 | 2.9485 | 2 | 0 | 0 | 7.16
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 2.023 | 0 |  |  | 4.1747 | 1.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 2.1673 | 1.1074 | 0 | 0 | 0 | 3.2747
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.023 | 0 |  |  | 4.1747 | 1.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 2.1673 | 1.1074 | 0 | 0 | 0 | 3.2747
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.55 |  |  |  | 2.7548 | 1.1074 |  |  |  |  | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 0 | 0.74746 | 1.1074 | 0 |  |  | 1.8548
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.473 |  |  |  | 1.4199 | 0 |  |  |  |  | 1.473 | [5 empty] | 1.473 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 |  |  | 1.4199
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 3.8853 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.044126 | 1.8411 | 2 | 0 | 0 | 3.8853
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.4 |  |  | 3.8853 | 3.8411 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.044126 | 1.8411 | 2 |  |  | 3.8853
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
47 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | С/П | 51.902 | 4.31 | 2012 | 2015 | 227.739 | 116.2151 |  |  |  |  | 51.902 | 4.31 |  |  |  |  | 51.902 | 4.31 | 107.3287 | 54.9961 | 61.219 |  |  | 223.5438
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 51.902 | 4.31 |  |  | 227.739 | 116.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 4.31 | 107.3287 | 54.9961 | 61.219 | 0 | 0 | 223.5438
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 51.902 | 0 |  |  | 199.1272 | 101.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 0 | 93.8212 | 39.8917 | 61.219 | 0 | 0 | 194.932
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 51.685 | 0 |  |  | 197.8575 | 101.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.685 | 0 | 92.5516 | 39.8917 | 61.219 | 0 | 0 | 193.6623
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 32.233 |  |  |  | 135.083 | 97.624 |  |  |  |  | 32.233 | [5 empty] | 32.233 | 0 | 33.2638 | 36.405 | 61.219 |  |  | 130.8878
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 19.452 |  |  |  | 62.7745 | 3.4867 |  |  |  |  | 19.452 | [5 empty] | 19.452 | 0 | 59.2878 | 3.4867 | 0 |  |  | 62.7745
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.217 | 0 |  |  | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 1.2697 |  |  | 0 | 0 | 1.2697
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.217 |  |  |  | 1.2697 | [5 empty] | 0.217 | [5 empty] | 0.217 | 0 | 1.2697 |  |  |  |  | 1.2697
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 4.31 |  |  | 28.6118 | 15.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 13.5075 | 15.1043 | 0 | 0 | 0 | 28.6118
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 4.31 |  |  | 28.6118 | 15.1043 | [5 empty] | 4.31 |  |  |  |  | 0 | 4.31 | 13.5075 | 15.1043 | 0 |  |  | 28.6118
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | С/П | 50.361 | 3.05 | 2012 | 2014 | 162.85 | 2.7054 |  |  | 50.361 | 3.05 | [6 empty] | 50.361 | 3.05 | 151.9773 | 2.7054 |  |  |  | 154.6827
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 50.361 | 3.05 |  |  | 162.85 | 2.7054 | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | 151.9773 | 2.7054 | 0 | 0 | 0 | 154.6827
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 50.361 | 0 |  |  | 123.5673 | 1.2285 | 0 | 0 | 50.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 0 | 122.3388 | 1.2285 | 0 | 0 | 0 | 123.5673
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 50.131 | 0 |  |  | 122.3079 | 1.2285 | 0 | 0 | 50.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.131 | 0 | 121.0794 | 1.2285 | 0 | 0 | 0 | 122.3079
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 33.148 |  |  |  | 94.9663 | 1.2285 |  |  | 33.148 | [7 empty] | 33.148 | 0 | 93.7379 | 1.2285 |  |  |  | 94.9663
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 16.983 |  |  |  | 27.3415 |  |  |  | 16.983 | [7 empty] | 16.983 | 0 | 27.3415 |  |  |  |  | 27.3415
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.23 | 0 |  |  | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2594
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.23 |  |  |  | 1.2594 | 0 |  |  | 0.23 | [7 empty] | 0.23 | 0 | 1.2594 | 0 |  |  |  | 1.2594
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.05 |  |  | 39.2827 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 29.6385 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 31.1154
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.05 |  |  | 39.2827 | 1.477 |  |  |  | 3.05 | [6 empty] | 0 | 3.05 | 29.6385 | 1.477 |  |  |  | 31.1154
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
49 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | С/П | 6 | 5 | 2012 | 2017 | 200 | 187.4179 | [8 empty] | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.37 | 7.57 | 0.5 | 50 | 129.3479 | 193.7879
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 6 | 5 |  |  | 200 | 187.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.37 | 7.57 | 0.5 | 50 | 129.3479 | 193.7879
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 6 | 0 |  |  | 141.3029 | 132.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.822 | 5.3483 | 0.35326 | 35.3257 | 91.3861 | 136.2354
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 6 | 0 |  |  | 141.3029 | 132.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.822 | 5.3483 | 0.35326 | 35.3257 | 91.3861 | 136.2354
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 6 |  |  |  | 141.3029 | 132.4134 | [8 empty] | 6 |  | 6 | 0 | 3.822 | 5.3483 | 0.35326 | 35.3257 | 91.3861 | 136.2354
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 5 |  |  | 58.6971 | 55.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.548 | 2.2217 | 0.14674 | 14.6743 | 37.9617 | 57.5525
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 5 |  |  | 58.6971 | 55.0045 | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | 2.548 | 2.2217 | 0.14674 | 14.6743 | 37.9617 | 57.5525
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | С/П | 35 | 5.46 | 2012 | 2017 | 144.58 | 134.6175 | [8 empty] | 35 | 5.46 | 35 | 5.46 | 0.1 | 4.3875 | 36 | 24 | 70.23 | 134.7175
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 35 | 5.46 |  |  | 144.58 | 134.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.46 | 35 | 5.46 | 0.1 | 4.3875 | 36 | 24 | 70.23 | 134.7175
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 35 | 0 |  |  | 76.2331 | 71.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0.065 | 2.8519 | 18.9818 | 12.6545 | 37.0304 | 71.5836
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 35 | 0 |  |  | 76.2331 | 71.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0.065 | 2.8519 | 18.9818 | 12.6545 | 37.0304 | 71.5836
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 35 |  |  |  | 76.2331 | 71.5186 | [8 empty] | 35 |  | 35 | 0 | 0.065 | 2.8519 | 18.9818 | 12.6545 | 37.0304 | 71.5836
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 5.46 |  |  | 68.3469 | 63.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0.035 | 1.5356 | 17.0182 | 11.3455 | 33.1996 | 63.1339
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 5.46 |  |  | 68.3469 | 63.0989 | [9 empty] | 5.46 | 0 | 5.46 | 0.035 | 1.5356 | 17.0182 | 11.3455 | 33.1996 | 63.1339
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
51 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 115.077 | 27.38 | 2012 | 2017 | 410.4434 | 338.1549 | 12.834 | 3.28 | 9.733 | 5.46 | 17.86 | 8.58 | 35.94 | 5.98 | 38.71 | 4.08 | 115.077 | 27.38 | 56.6028 | 78.3753 | 50 | 103.7711 | 106.0085 | 394.7577
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 115.077 | 27.38 |  |  | 410.4434 | 338.1549 | 12.834 | 3.28 | 9.733 | 5.46 | 17.86 | 8.58 | 35.94 | 5.98 | 38.71 | 4.08 | 115.077 | 27.38 | 56.6028 | 78.3753 | 50 | 103.7711 | 106.0085 | 394.7577
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 115.077 | 0 |  |  | 273.5877 | 237.6769 | 12.834 | 0 | 9.733 | 0 | 17.86 | 0 | 35.94 | 0 | 38.71 | 0 | 115.077 | 0 | 26.1227 | 27.4785 | 34.1314 | 84.0631 | 92.0038 | 263.7996
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 81.667 | 0 |  |  | 174.5344 | 142.3524 | 12.539 | 0 | 8.938 | 0 | 14.15 | 0 | 20.92 | 0 | 25.12 | 0 | 81.667 | 0 | 23.921 | 18.8604 | 27.1371 | 43.7567 | 52.5983 | 166.2734
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 37.718 |  |  |  | 89.8421 | 77.7296 | 4.746 |  | 5.772 |  | 8.81 |  | 8.31 |  | 10.08 |  | 37.718 | 0 | 11.2642 | 12.8257 | 20.2483 | 20.175 | 24.4806 | 88.9938
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 43.949 |  |  |  | 84.6923 | 64.6228 | 7.793 |  | 3.166 |  | 5.34 |  | 12.61 |  | 15.04 |  | 43.949 | 0 | 12.6568 | 6.0347 | 6.8888 | 23.5816 | 28.1177 | 77.2796
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 33.41 | 0 |  |  | 99.0533 | 95.3245 | 0.295 | 0 | 0.795 | 0 | 3.71 | 0 | 15.02 | 0 | 13.59 | 0 | 33.41 | 0 | 2.2017 | 8.6181 | 6.9944 | 40.3064 | 39.4056 | 97.5261
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 21.4 |  |  |  | 74.2227 | 72.1154 | 0.295 |  | 0.125 |  | 1.81 |  | 9.04 |  | 10.13 |  | 21.4 | 0 | 0.58883 | 4.23 | 4.8794 | 29.7236 | 33.2824 | 72.7042
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 12.01 |  |  |  | 24.8306 | 23.2091 |  |  | 0.67 |  | 1.9 |  | 5.98 |  | 3.46 |  | 12.01 | 0 | 1.6129 | 4.3881 | 2.115 | 10.5828 | 6.1232 | 24.8219
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 27.38 |  |  | 136.8557 | 100.478 | 0 | 3.28 | 0 | 5.46 | 0 | 8.58 | 0 | 5.98 | 0 | 4.08 | 0 | 27.38 | 30.4801 | 50.8968 | 15.8686 | 19.708 | 14.0047 | 130.9581
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 27.38 |  |  | 136.8557 | 100.478 |  | 3.28 |  | 5.46 |  | 8.58 |  | 5.98 |  | 4.08 | 0 | 27.38 | 30.4801 | 50.8968 | 15.8686 | 19.708 | 14.0047 | 130.9581
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 2.205 | 0.63 | 2012 | 2012 | 5.3888 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 2.205 | 0.63 |  |  | 5.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 2.205 | 0 |  |  | 3.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.205 | 0 |  |  | 3.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | 0.0066667 |  |  |  |  | 0.0066667
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.205 |  |  |  | 3.2526 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0066667 |  |  |  |  | 0.0066667
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 2.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.63 |  |  | 2.1362 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.0066667 |  |  |  |  | 0.0066667
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
53 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | С/П | 11.242 | 2.52 | 2014 | 2015 | 40 | 40 |  |  |  |  | 11.242 | 2.52 |  |  |  |  | 11.242 | 2.52 |  | 4 | 36 |  |  | 40
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 11.242 | 2.52 |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 2.52 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 40
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 11.242 | 0 |  |  | 24.1161 | 24.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 2.4116 | 21.7045 | 0 | 0 | 24.1161
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 11.242 | 0 |  |  | 24.1161 | 24.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 2.4116 | 21.7045 | 0 | 0 | 24.1161
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.4 |  |  |  | 3.7602 | 3.7602 |  |  |  |  | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 0 |  | 0.37602 | 3.3842 |  |  | 3.7602
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 9.842 |  |  |  | 20.3559 | 20.3559 |  |  |  |  | 9.842 | [5 empty] | 9.842 | 0 |  | 2.0356 | 18.3203 |  |  | 20.3559
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 2.52 |  |  | 15.8839 | 15.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 1.5884 | 14.2955 | 0 | 0 | 15.8839
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2.52 |  |  | 15.8839 | 15.8839 | [5 empty] | 2.52 |  |  |  |  | 0 | 2.52 |  | 1.5884 | 14.2955 |  |  | 15.8839
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
54 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | С/П | 29.33 | 0 | 2016 | 2017 | 112 | 112 | [8 empty] | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 |  |  |  | 12 | 100 | 112
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 29.33 | 0 |  |  | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 112
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 29.33 | 0 |  |  | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 112
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 24.215 | 0 |  |  | 84.4874 | 84.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.215 | 0 | 24.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0522 | 75.4352 | 84.4874
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 24.215 |  |  |  | 84.4874 | 84.4874 | [8 empty] | 24.215 |  | 24.215 | 0 |  |  |  | 9.0522 | 75.4352 | 84.4874
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 5.115 | 0 |  |  | 27.5126 | 27.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9478 | 24.5648 | 27.5126
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 5.115 |  |  |  | 27.5126 | 27.5126 | [8 empty] | 5.115 |  | 5.115 | 0 |  |  |  | 2.9478 | 24.5648 | 27.5126
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
55 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | С/П | 5.257 | 0.16 | 2013 | 2014 | 15.8 | 0.41426 |  |  | 5.257 | 0.16 | [6 empty] | 5.257 | 0.16 | 15.3857 | 0.41426 |  |  |  | 15.8
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 5.257 | 0.16 |  |  | 15.8 | 0.41426 | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | 15.3857 | 0.41426 | 0 | 0 | 0 | 15.8
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 5.257 | 0 |  |  | 14.8863 | 0.36366 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 14.5226 | 0.36366 | 0 | 0 | 0 | 14.8863
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 5.257 | 0 |  |  | 14.8863 | 0.36366 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 14.5226 | 0.36366 | 0 | 0 | 0 | 14.8863
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4.12 |  |  |  | 12.6145 | 0.35629 |  |  | 4.12 | [7 empty] | 4.12 | 0 | 12.2582 | 0.36366 |  |  |  | 12.6218
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.137 |  |  |  | 2.2718 | 0.0073702 |  |  | 1.137 | [7 empty] | 1.137 | 0 | 2.2644 | 1.5613e-17 |  |  |  | 2.2644
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.91374 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.86314 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0.91374
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.16 |  |  | 0.91374 | 0.0506 |  |  |  | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 0.86314 | 0.0506 |  |  |  | 0.91374
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
56 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | С/П | 32.635 | 2.62 | 2013 | 2015 | 113.29 | 30.5298 |  |  |  |  | 32.635 | 2.62 |  |  |  |  | 32.635 | 2.62 | 82.7602 | 0.52976 | 30 |  |  | 113.29
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 32.635 | 2.62 |  |  | 113.29 | 30.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 2.62 | 82.7602 | 0.52976 | 30 | 0 | 0 | 113.29
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 32.635 | 0 |  |  | 92.8596 | 28.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 64.5607 | 0.43423 | 27.8647 | 0 | 0 | 92.8596
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 32.635 | 0 |  |  | 92.8596 | 28.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 64.5607 | 0.43423 | 27.8647 | 0 | 0 | 92.8596
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 14.2 |  |  |  | 53.2954 | 6.6972 |  |  |  |  | 14.2 | [5 empty] | 14.2 | 0 | 46.5982 | 0.24922 | 6.448 |  |  | 53.2954
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 18.435 |  |  |  | 39.5642 | 21.6017 |  |  |  |  | 18.435 | [5 empty] | 18.435 | 0 | 17.9625 | 0.18501 | 21.4167 |  |  | 39.5642
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 2.62 |  |  | 20.4304 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 18.1996 | 0.095535 | 2.1353 | 0 | 0 | 20.4304
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2.62 |  |  | 20.4304 | 2.2308 | [5 empty] | 2.62 |  |  |  |  | 0 | 2.62 | 18.1996 | 0.095535 | 2.1353 |  |  | 20.4304
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
57 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 1.8 | 2013 | 2014 | 6.152 | 3.7348 |  |  | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 2.4172 | 3.7348 |  |  |  | 6.152
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 6.152 | 3.7348 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4172 | 3.7348 | 0 | 0 | 0 | 6.152
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 6.152 | 3.7348 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4172 | 3.7348 | 0 | 0 | 0 | 6.152
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.8 |  |  | 6.152 | 3.7348 |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 2.4172 | 3.7348 |  |  |  | 6.152
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 663.632 | 83.62 |  |  | 3017.8661 | 1820.8741 | 12.834 | 4.54 | 130.141 | 15.27 | 290.552 | 36.95 | 35.94 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 580.427 | 77.28 | 746.4153 | 291.3036 | 327.003 | 275.1121 | 418.1864 | 2058.0205 | -450.5767
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 663.632 | 83.62 |  |  | 3017.8661 | 1820.8741 | 12.834 | 4.54 | 130.141 | 15.27 | 290.552 | 36.95 | 35.94 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 580.427 | 77.28 | 746.4153 | 291.3036 | 327.003 | 275.1121 | 418.1864 | 2058.0205
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 663.632 | 0 |  |  | 2252.0102 | 1390.3279 | 12.834 | 0 | 130.141 | 0 | 290.552 | 0 | 35.94 | 0 | 110.96 | 0 | 580.427 | 0 | 581.4604 | 164.7583 | 254.2734 | 216.1968 | 333.0204 | 1549.7092
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 614.683 | 0 |  |  | 2075.5303 | 1241.7679 | 12.539 | 0 | 128.138 | 0 | 278.626 | 0 | 20.92 | 0 | 91.255 | 0 | 531.478 | 0 | 563.7741 | 151.6604 | 237.7324 | 171.3403 | 258.9556 | 1383.4629
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 87 | 0 |  |  | 675.2735 | 624.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.822 | 5.3483 | 0.35326 | 105.4791 | 91.3861 | 206.3888
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 210.224 | 0 |  |  | 668.0325 | 290.0835 | 4.746 | 0 | 68.852 | 0 | 117.316 | 0 | 8.31 | 0 | 11 | 0 | 210.224 | 0 | 311.522 | 80.7604 | 161.7716 | 20.5727 | 26.9862 | 601.6129
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 317.459 | 0 |  |  | 732.2242 | 327.0384 | 7.793 | 0 | 59.286 | 0 | 161.31 | 0 | 12.61 | 0 | 74.255 | 0 | 315.254 | 0 | 248.43 | 65.5518 | 75.6076 | 45.2884 | 140.5833 | 575.4611
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 48.949 | 0 |  |  | 176.4799 | 148.56 | 0.295 | 0 | 2.003 | 0 | 11.926 | 0 | 15.02 | 0 | 19.705 | 0 | 48.949 | 0 | 17.6864 | 13.0978 | 16.541 | 44.8565 | 74.0647 | 166.2464
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 33.672 | 0 |  |  | 143.4097 | 123.2123 | 0.295 | 0 | 1.33 | 0 | 6.762 | 0 | 9.04 | 0 | 16.245 | 0 | 33.672 | 0 | 14.595 | 7.7102 | 13.2869 | 34.2737 | 67.9416 | 137.8073
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 15.277 | 0 |  |  | 33.0702 | 25.3477 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 5.164 | 0 | 5.98 | 0 | 3.46 | 0 | 15.277 | 0 | 3.0913 | 5.3877 | 3.2541 | 10.5828 | 6.1232 | 28.4391
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 83.62 |  |  | 765.8559 | 430.5461 | 0 | 4.54 | 0 | 15.27 | 0 | 36.95 | 0 | 5.98 | 0 | 14.54 | 0 | 77.28 | 164.9549 | 126.5453 | 72.7296 | 58.9153 | 85.166 | 508.3113
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 5 |  |  | 159.0746 | 155.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.548 | 2.2217 | 0.14674 | 27.8619 | 37.9617 | 70.7401
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 78.62 |  |  | 606.7813 | 275.1642 | 0 | 4.54 | 0 | 15.27 | 0 | 36.95 | 0 | 5.98 | 0 | 9.54 | 0 | 72.28 | 162.4069 | 124.3237 | 72.5828 | 31.0534 | 47.2043 | 437.5711
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Ханты-Мансийский район
58 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | С/П | 73.955 | 6.4 | 2012 | 2016 | 594.7 | 342.9101 | [6 empty] | 73.955 | 6.4 |  |  | 73.955 | 6.4 | 205.2327 | 124.1269 | 168 | 50.7832 |  | 548.1428 |  | 0 | 548.1428
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 73.955 | 6.4 |  |  | 594.7 | 342.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 205.2327 | 124.1269 | 168 | 50.7832 | 0 | 548.1428
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 73.955 | 0 |  |  | 488.4524 | 342.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 0 | 98.9851 | 124.1269 | 168 | 50.7832 | 0 | 441.8951
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 73.539 | 0 |  |  | 485.8702 | 342.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 73.539 | 0 | 96.4029 | 124.1269 | 168 | 50.7832 | 0 | 439.313
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 73.539 |  |  |  | 485.8702 | 342.9101 | [6 empty] | 73.539 |  |  |  | 73.539 | 0 | 96.4029 | 124.1269 | 168 | 50.7832 |  | 439.313
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.416 | 0 |  |  | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5822
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.416 |  |  |  | 2.5822 | 0 | [6 empty] | 0.416 |  |  |  | 0.416 | 0 | 2.5822 | 0 |  |  |  | 2.5822
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 6.4 |  |  | 106.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 106.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2476
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 6.4 |  |  | 106.2476 | 0 | [7 empty] | 6.4 |  |  | 0 | 6.4 | 106.2476 | 0 |  |  |  | 106.2476
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
59 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | С/П | 6.28 | 0.5 | 2012 | 2013 | 2.0751 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.0751 |  |  |  |  | 1.0751
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 6.28 | 0.5 |  |  | 2.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 6.28 | 0 |  |  | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 5.59 | 0 |  |  | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62309
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 5.59 |  |  |  | 1.543 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.62309 |  |  |  |  | 0.62309
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.69 | 0 |  |  | 0.15293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076911
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.69 |  |  |  | 0.15293 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.076911 |  |  |  |  | 0.076911
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37505
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.3791 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.37505 |  |  |  |  | 0.37505
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
60 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | С/П | 1.414 | 0.1 | 2012 | 2015 | 49.024 | 43.2508 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 | 1.7732 | 40 | 3.2508 |  |  | 45.024
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1.414 | 0.1 |  |  | 49.024 | 43.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 1.7732 | 40 | 3.2508 | 0 | 0 | 45.024
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1.414 | 0 |  |  | 33.6042 | 28.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 1.1526 | 27.4186 | 1.033 | 0 | 0 | 29.6042
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 1.414 | 0 |  |  | 33.6042 | 28.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 1.1526 | 27.4186 | 1.033 | 0 | 0 | 29.6042
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.414 |  |  |  | 33.5128 | 28.3602 |  |  |  |  | 1.414 | [5 empty] | 1.414 | 0 | 1.1526 | 27.344 | 1.0162 |  |  | 29.5128
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 |  |  |  | 0.091441 | 0.091441 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0.074609 | 0.016832 |  |  | 0.091441
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 15.4198 | 14.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.62063 | 12.5814 | 2.2177 | 0 | 0 | 15.4198
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.1 |  |  | 15.4198 | 14.7991 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.62063 | 12.5814 | 2.2177 |  |  | 15.4198
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 0.52 | 0.63 | 2013 | 2014 | 4.3844 | 4.1485 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | [6 empty] | 0.52 | 0.63 | 0.23594 | 4.1485 |  |  |  | 4.3844
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.52 | 0.63 |  |  | 4.3844 | 4.1485 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0.23594 | 4.1485 | 0 | 0 | 0 | 4.3844
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.52 | 0 |  |  | 1.0255 | 0.78952 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.23594 | 0.78952 | 0 | 0 | 0 | 1.0255
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0.52 | 0 |  |  | 1.0255 | 0.78952 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.23594 | 0.78952 | 0 | 0 | 0 | 1.0255
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.52 |  |  |  | 1.0255 | 0.78952 | 0.23 |  | 0.29 | [7 empty] | 0.52 | 0 | 0.23594 | 0.78952 |  |  |  | 1.0255
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 3.3589 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 3.3589
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.63 |  |  | 3.3589 | 3.3589 |  |  |  | 0.63 | [6 empty] | 0 | 0.63 |  | 3.3589 |  |  |  | 3.3589
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 82.169 | 7.63 |  |  | 650.1834 | 390.3093 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 75.889 | 7.13 | 208.3169 | 168.2754 | 171.2508 | 50.7832 | 0 | 598.6262
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 82.169 | 7.63 |  |  | 650.1834 | 390.3093 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 75.889 | 7.13 | 208.3169 | 168.2754 | 171.2508 | 50.7832 | 0 | 598.6262
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 82.169 | 0 |  |  | 524.778 | 372.1512 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 1.414 | 0 | 73.955 | 0 | 0 | 0 | 75.889 | 0 | 101.0736 | 152.335 | 169.033 | 50.7832 | 0 | 473.2248
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 81.063 | 0 |  |  | 522.0429 | 372.1512 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 1.414 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 75.473 | 0 | 98.4145 | 152.335 | 169.033 | 50.7832 | 0 | 470.5658
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 80.543 | 0 |  |  | 520.926 | 371.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 74.953 | 0 | 98.1786 | 151.4709 | 169.0162 | 50.7832 | 0 | 469.4489
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.52 | 0 |  |  | 1.1169 | 0.88096 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.23594 | 0.86413 | 0.016832 | 0 | 0 | 1.1169
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.106 | 0 |  |  | 2.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 2.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6591
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.106 | 0 |  |  | 2.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 2.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6591
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 7.63 |  |  | 125.4055 | 18.1581 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 107.2433 | 15.9403 | 2.2177 | 0 | 0 | 125.4014
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 7.63 |  |  | 125.4055 | 18.1581 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 107.2433 | 15.9403 | 2.2177 | 0 | 0 | 125.4014
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Октябрьский район | [25 empty] | 0
62 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | С/П | 28.114 | 0.63 | 2012 | 2014 | 228.1 | 118.6222 |  |  | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 100.8233 | 118.6222 |  |  |  | 219.4454 | -8.6546 | 32.6 | 186.8454
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 28.114 | 0.63 |  |  | 228.1 | 118.6222 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 100.8233 | 118.6222 | 0 | 0 | 0 | 219.4454
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 28.114 | 0 |  |  | 194.6261 | 114.553 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 71.4186 | 114.553 | 0 | 0 | 0 | 185.9715
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 27.716 | 0 |  |  | 192.255 | 114.553 | 0 | 0 | 27.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.716 | 0 | 69.0475 | 114.553 | 0 | 0 | 0 | 183.6004
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 27.716 |  |  |  | 192.255 | 114.553 |  |  | 27.716 | [7 empty] | 27.716 | 0 | 69.0475 | 114.553 |  |  |  | 183.6004
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.398 | 0 |  |  | 2.3711 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 2.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3711
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.384 |  |  |  | 2.1288 | 0 |  |  | 0.384 | [7 empty] | 0.384 | 0 | 2.1288 | 0 |  |  |  | 2.1288
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.014 |  |  |  | 0.24232 | 0 |  |  | 0.014 | [7 empty] | 0.014 | 0 | 0.24232 | 0 |  |  |  | 0.24232
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 33.4739 | 4.0692 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 29.4047 | 4.0692 | 0 | 0 | 0 | 33.4739
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.63 |  |  | 33.4739 | 4.0692 |  |  |  | 0.63 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 29.4047 | 4.0692 |  |  |  | 33.4739
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
63 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | С/П | 8.393 | 0.75 | 2012 | 2015 | 38.47 | 6.9445 |  |  | 8.393 | 0.75 | [6 empty] | 8.393 | 0.75 | 31.5255 | 6.9445 |  |  |  | 38.47 | 0 | 0 | 38.47
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 8.393 | 0.75 |  |  | 38.47 | 6.9445 | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | 31.5255 | 6.9445 | 0 | 0 | 0 | 38.47
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 8.393 | 0 |  |  | 19.5039 | 6.572 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 12.932 | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 19.5039
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 8.171 | 0 |  |  | 18.3299 | 6.3854 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 11.9446 | 6.3854 | 0 | 0 | 0 | 18.3299
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.402 |  |  |  | 4.1246 | 3.4339 |  |  | 2.402 | [7 empty] | 2.402 | 0 | 0.69076 | 3.4339 |  |  |  | 4.1246
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 5.769 |  |  |  | 14.2053 | 2.9515 |  |  | 5.769 | [7 empty] | 5.769 | 0 | 11.2538 | 2.9515 |  |  |  | 14.2053
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.222 | 0 |  |  | 1.174 | 0.18659 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.98741 | 0.18659 | 0 | 0 | 0 | 1.174
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.098 |  |  |  | 0.50756 | 0 |  |  | 0.098 | [7 empty] | 0.098 | 0 | 0.50756 | 0 |  |  |  | 0.50756
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.124 |  |  |  | 0.66644 | 0.18659 |  |  | 0.124 | [7 empty] | 0.124 | 0 | 0.47985 | 0.18659 |  |  |  | 0.66644
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.75 |  |  | 18.9661 | 0.37249 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 18.5936 | 0.37249 | 0 | 0 | 0 | 18.9661
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.75 |  |  | 18.9661 | 0.37249 |  |  |  | 0.75 | [6 empty] | 0 | 0.75 | 18.5936 | 0.37249 |  |  |  | 18.9661
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
64 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | С/П | 25.732 | 0.88 | 2012 | 2014 | 8.42 | 1.67 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.75 | 1.67 |  |  |  | 8.42
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 25.732 | 0.88 |  |  | 8.42 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 8.42
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 25.732 | 0 |  |  | 5.5618 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3875 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 5.5618
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 25.407 | 0 |  |  | 4.9631 | 0.57564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3875 | 0.57564 | 0 | 0 | 0 | 4.9631
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 25.407 |  |  |  | 4.9631 | 0.57564 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.3875 | 0.57564 |  |  |  | 4.9631
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.325 | 0 |  |  | 0.59865 | 0.59865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59865 | 0 | 0 | 0 | 0.59865
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.325 |  |  |  | 0.59865 | 0.59865 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0.59865 |  |  |  | 0.59865
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.88 |  |  | 2.8582 | 0.49571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3625 | 0.49571 | 0 | 0 | 0 | 2.8582
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.88 |  |  | 2.8582 | 0.49571 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.3625 | 0.49571 |  |  |  | 2.8582
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 62.239 | 2.26 |  |  | 274.99 | 127.2366 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 266.3354 | -8.6546
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 62.239 | 2.26 |  |  | 274.99 | 127.2366 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 266.3354
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 62.239 | 0 |  |  | 219.6919 | 122.2992 | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 88.738 | 122.2992 | 0 | 0 | 0 | 211.0373
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 61.294 | 0 |  |  | 215.5481 | 121.514 | 0 | 0 | 35.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.887 | 0 | 85.3796 | 121.514 | 0 | 0 | 0 | 206.8935
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 55.525 | 0 |  |  | 201.3428 | 118.5625 | 0 | 0 | 30.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.118 | 0 | 74.1257 | 118.5625 | 0 | 0 | 0 | 192.6882
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 5.769 | 0 |  |  | 14.2053 | 2.9515 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 11.2538 | 2.9515 | 0 | 0 | 0 | 14.2053
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.945 | 0 |  |  | 4.1437 | 0.78524 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 3.3585 | 0.78524 | 0 | 0 | 0 | 4.1437
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.807 | 0 |  |  | 3.235 | 0.59865 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 2.6363 | 0.59865 | 0 | 0 | 0 | 3.235
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.138 | 0 |  |  | 0.90876 | 0.18659 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.72217 | 0.18659 | 0 | 0 | 0 | 0.90876
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 2.26 |  |  | 55.2981 | 4.9374 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 50.3608 | 4.9374 | 0 | 0 | 0 | 55.2981
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 2.26 |  |  | 55.2981 | 4.9374 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 50.3608 | 4.9374 | 0 | 0 | 0 | 55.2981
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Югорск
65 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | С/П | 18.8616 | 0 | 2012 | 2014 | 53.35 | 17.7272 |  |  | 18.8616 | 0 | [6 empty] | 18.8616 | 0 | 26.6403 | 17.7272 |  |  |  | 44.3675
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 18.8616 | 0 |  |  | 53.35 | 17.7272 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 26.6403 | 17.7272 | 0 | 0 | 0 | 44.3675
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 18.8616 | 0 |  |  | 53.35 | 17.7272 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 26.6403 | 17.7272 | 0 | 0 | 0 | 44.3675
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 11.2516 | 0 |  |  | 28.977 | 4.5227 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 15.4719 | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 19.9946
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 11.2516 |  |  |  | 28.977 | 4.5227 |  |  | 11.2516 | [7 empty] | 11.2516 | 0 | 15.4719 | 4.5227 |  |  |  | 19.9946
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 7.61 | 0 |  |  | 24.373 | 13.2045 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 11.1685 | 13.2045 | 0 | 0 | 0 | 24.373
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 7.61 |  |  |  | 24.373 | 13.2045 |  |  | 7.61 | [7 empty] | 7.61 | 0 | 11.1685 | 13.2045 |  |  |  | 24.373
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
66 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | С/П | 0.958 | 3.82 | 2012 | 2014 | 34.9499 | 0.0036401 |  |  | 0.958 | 3.82 | [6 empty] | 0.958 | 3.82 | 15.3945 | 0.0036401 |  |  |  | 15.3981
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.958 | 3.82 |  |  | 34.9499 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 15.3945 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 15.3981
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.958 | 0 |  |  | 3.3274 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2103
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.958 | 0 |  |  | 3.3274 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2103
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.345 |  |  |  | 1.771 | 0 |  |  | 0.345 | [7 empty] | 0.345 | 0 | 0.99798 |  |  |  |  | 0.99798
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.613 |  |  |  | 1.5564 | 0 |  |  | 0.613 | [7 empty] | 0.613 | 0 | 1.2123 |  |  |  |  | 1.2123
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.82 |  |  | 31.6224 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 13.1842 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 13.1878
| Уровень входящего напряжения ВН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.82 |  |  | 31.6224 | 0.0036401 |  |  |  | 3.82 | [6 empty] | 0 | 3.82 | 13.1842 | 0.0036401 |  |  |  | 13.1878
| Уровень входящего напряжения НН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | С/П | 133.15 | 3.7 | 2013 | 2017 | 242.84 | 242.84 | [8 empty] | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 |  | 12 | 84 | 72 | 74.84 | 242.84
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 133.15 | 3.7 |  |  | 242.84 | 242.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 | 0 | 12 | 84 | 72 | 74.84 | 242.84
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 133.15 | 0 |  |  | 223.0122 | 223.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 133.15 | 0 | 0 | 11.0202 | 77.1414 | 66.1212 | 68.7293 | 223.0122
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 133.15 | 0 |  |  | 223.0122 | 223.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 133.15 | 0 | 0 | 11.0202 | 77.1414 | 66.1212 | 68.7293 | 223.0122
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 23.15 |  |  |  | 47.8671 | 47.8671 | [8 empty] | 23.15 |  | 23.15 | 0 |  | 2.3654 | 16.5576 | 14.1922 | 14.752 | 47.8671
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 110 |  |  |  | 175.145 | 175.145 | [8 empty] | 110 |  | 110 | 0 |  | 8.6548 | 60.5839 | 51.929 | 53.9773 | 175.145
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.7 |  |  | 19.8278 | 19.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0.9798 | 6.8586 | 5.8788 | 6.1107 | 19.8278
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.7 |  |  | 19.8278 | 19.8278 | [9 empty] | 3.7 | 0 | 3.7 |  | 0.9798 | 6.8586 | 5.8788 | 6.1107 | 19.8278
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
68 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | С/П | 16.54 | 3.57 | 2013 | 2015 | 90.7957 | 89.5296 | 0.32 | 0 | 9.69 | 1.89 | 6.53 | 1.68 |  |  |  |  | 16.54 | 3.57 | 1.2661 | 74.5296 | 15 |  |  | 90.7957
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 16.54 | 3.57 |  |  | 90.7957 | 89.5296 | 0.32 | 0 | 9.69 | 1.89 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 3.57 | 1.2661 | 74.5296 | 15 | 0 | 0 | 90.7957
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 16.54 | 0 |  |  | 43.81 | 42.5439 | 0.32 | 0 | 9.69 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 1.2661 | 30.9232 | 11.6207 | 0 | 0 | 43.81
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 4.91 | 0 |  |  | 9.5491 | 9.5491 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0.85857 | 8.6905 | 0 | 0 | 9.5491
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.34 |  |  |  | 3.2533 | 3.2533 |  |  |  |  | 2.91 | [5 empty] | 2.91 | 0 |  |  | 3.2533 |  |  | 3.2533
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 3.57 |  |  |  | 6.2958 | 6.2958 |  |  | 0.66 |  | 1.34 | [5 empty] | 2 | 0 |  | 0.85857 | 5.4373 |  |  | 6.2958
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 11.63 | 0 |  |  | 34.261 | 32.9948 | 0.32 | 0 | 9.03 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 1.2661 | 30.0646 | 2.9302 | 0 | 0 | 34.261
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2.32 |  |  |  | 18.0525 | 18.0525 |  |  | 1.43 |  | 0.89 | [5 empty] | 2.32 | 0 |  | 16.8035 | 1.249 |  |  | 18.0525
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 9.31 |  |  |  | 16.2085 | 14.9423 | 0.32 |  | 7.6 |  | 1.39 | [5 empty] | 9.31 | 0 | 1.2661 | 13.2611 | 1.6812 |  |  | 16.2085
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.57 |  |  | 46.9857 | 46.9857 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 43.6064 | 3.3793 | 0 | 0 | 46.9857
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.57 |  |  | 46.9857 | 46.9857 |  |  |  | 1.89 |  | 1.68 |  |  |  |  | 0 | 3.57 |  | 43.6064 | 3.3793 |  |  | 46.9857
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
69 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | С/П | 1.35 | 0 | 2014 | 2014 | 7.5957 | 7.5957 |  |  | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 |  | 7.5957 |  |  |  | 7.5957
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1.35 | 0 |  |  | 7.5957 | 7.5957 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 7.5957 | 0 | 0 | 0 | 7.5957
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1.35 | 0 |  |  | 7.5957 | 7.5957 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 7.5957 | 0 | 0 | 0 | 7.5957
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.35 | 0 |  |  | 7.5957 | 7.5957 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 7.5957 | 0 | 0 | 0 | 7.5957
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.35 |  |  |  | 7.5957 | 7.5957 |  |  | 1.35 | [7 empty] | 1.35 | 0 |  | 7.5957 |  |  |  | 7.5957
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 170.8596 | 11.09 |  |  | 429.5312 | 357.6961 | 0.32 | 0 | 30.8596 | 5.71 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 170.8596 | 11.09 | 43.301 | 111.8561 | 99 | 72 | 74.84 | 400.9971
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 170.8596 | 11.09 |  |  | 429.5312 | 357.6961 | 0.32 | 0 | 30.8596 | 5.71 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 170.8596 | 11.09 | 43.301 | 111.8561 | 99 | 72 | 74.84 | 400.9971
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 170.8596 | 0 |  |  | 331.0953 | 290.8789 | 0.32 | 0 | 30.8596 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 170.8596 | 0 | 30.1168 | 67.2663 | 88.7621 | 66.1212 | 68.7293 | 320.9957
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 149.3116 | 0 |  |  | 261.5382 | 237.0839 | 0 | 0 | 11.9116 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 149.3116 | 0 | 15.4719 | 16.4015 | 85.8319 | 66.1212 | 68.7293 | 252.5558
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 35.7416 | 0 |  |  | 80.0974 | 55.643 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 37.3116 | 0 | 15.4719 | 6.8881 | 19.8108 | 14.1922 | 14.752 | 71.1149
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 113.57 | 0 |  |  | 181.4409 | 181.4409 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 112 | 0 | 0 | 9.5134 | 66.0211 | 51.929 | 53.9773 | 181.4409
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 21.548 | 0 |  |  | 69.5571 | 53.795 | 0.32 | 0 | 18.948 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.548 | 0 | 14.6449 | 50.8648 | 2.9302 | 0 | 0 | 68.4399
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 11.625 | 0 |  |  | 51.7922 | 38.8527 | 0 | 0 | 10.735 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.625 | 0 | 12.1664 | 37.6037 | 1.249 | 0 | 0 | 51.0191
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 9.923 | 0 |  |  | 17.7649 | 14.9423 | 0.32 | 0 | 8.213 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.923 | 0 | 2.4785 | 13.2611 | 1.6812 | 0 | 0 | 17.4208
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 11.09 |  |  | 98.4359 | 66.8171 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 11.09 | 13.1842 | 44.5898 | 10.2379 | 5.8788 | 6.1107 | 80.0014
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 11.09 |  |  | 98.4359 | 66.8171 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 11.09 | 13.1842 | 44.5898 | 10.2379 | 5.8788 | 6.1107 | 80.0014
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Советский район | [25 empty] | 0
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | С/П | 3.93 | 0.8 | 2012 | 2014 | 20.095 | 2.3 |  |  | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 13.6354 | 2.3 |  |  |  | 15.9354
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 3.93 | 0.8 |  |  | 20.095 | 2.3 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 13.6354 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 15.9354
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 3.93 | 0 |  |  | 10.3729 | 1.9711 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 4.2422 | 1.9711 | 0 | 0 | 0 | 6.2133
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.29 | 0 |  |  | 6.1862 | 0.7224 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 2.4042 | 0.7224 | 0 | 0 | 0 | 3.1266
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.29 |  |  |  | 6.1862 | 0.7224 |  |  | 2.29 | [7 empty] | 2.29 | 0 | 2.4042 | 0.7224 |  |  |  | 3.1266
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.64 | 0 |  |  | 4.1867 | 1.2487 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.838 | 1.2487 | 0 | 0 | 0 | 3.0867
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.19 |  |  |  | 0.64943 | 0.44279 |  |  | 0.19 | [7 empty] | 0.19 | 0 | 0.20664 | 0.44279 |  |  |  | 0.64943
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.45 |  |  |  | 3.5373 | 0.80588 |  |  | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 0 | 1.6313 | 0.80588 |  |  |  | 2.4372
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 9.7221 | 0.32893 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.3931 | 0.32893 | 0 | 0 | 0 | 9.7221
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.8 |  |  | 9.7221 | 0.32893 |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 9.3931 | 0.32893 |  |  |  | 9.7221
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | С/П | 4.1991 | 0.16 | 2012 | 2014 | 20.1915 | 1.0454 |  |  | 4.1991 | 0.16 | [6 empty] | 4.1991 | 0.16 | 13.0523 | 1.0454 |  |  |  | 14.0977
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 4.1991 | 0.16 |  |  | 20.1915 | 1.0454 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | 13.0523 | 1.0454 |  | 0 | 0 | 14.0977
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 4.1991 | 0 |  |  | 17.247 | 1.0454 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 10.7562 | 1.0454 |  | 0 | 0 | 11.8016
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.931 | 0 |  |  | 10.8028 | 0.54524 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 6.757 | 0.54524 |  | 0 | 0 | 7.3023
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.571 |  |  |  | 5.7152 | 0.54524 |  |  | 1.571 | [7 empty] | 1.571 | 0 | 2.7801 | 0.54524 |  |  |  | 3.3254
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.36 |  |  |  | 5.0875 | 0 |  |  | 1.36 | [7 empty] | 1.36 | 0 | 3.9769 | 0 |  |  |  | 3.9769
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.2681 | 0 |  |  | 6.4442 | 0.50014 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 3.9992 | 0.50014 | 0 | 0 | 0 | 4.4993
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.142 |  |  |  | 3.6774 | 0.24917 |  |  | 1.142 | [7 empty] | 1.142 | 0 | 2.3184 | 0.24917 |  |  |  | 2.5676
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.1261 |  |  |  | 2.7668 | 0.25096 |  |  | 0.1261 | [7 empty] | 0.1261 | 0 | 1.6808 | 0.25096 |  |  |  | 1.9318
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 2.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2961
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.16 |  |  | 2.9445 | 0 |  |  |  | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 2.2961 | 0 | 0 |  |  | 2.2961
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | С/П | 4.029 | 0.82 | 2012 | 2014 | 21.449 | 0.76402 |  |  | 4.029 | 0.82 | [6 empty] | 4.029 | 0.82 | 14.2608 | 0.76402 |  |  |  | 15.0248
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 4.029 | 0.82 |  |  | 21.449 | 0.76402 | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | 14.2608 | 0.76402 | 0 | 0 | 0 | 15.0248
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 4.029 | 0 |  |  | 14.2138 | 0.5063 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 8.6104 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 9.1167
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.176 | 0 |  |  | 8.441 | 0.30067 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 3.7636 | 0.30067 | 0 | 0 | 0 | 4.0643
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.18 |  |  |  | 1.1953 | 0.042576 |  |  | 0.18 | [7 empty] | 0.18 | 0 | 0.18023 | 0.042576 |  |  |  | 0.22281
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.996 |  |  |  | 7.2457 | 0.25809 |  |  | 1.996 | [7 empty] | 1.996 | 0 | 3.5834 | 0.25809 |  |  |  | 3.8415
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.853 | 0 |  |  | 5.7728 | 0.20563 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 4.8468 | 0.20563 | 0 | 0 | 0 | 5.0524
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0.098 | [7 empty] | 0.098 | [7 empty] | 0.098 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.755 |  |  |  | 4.3437 | 0.15472 |  |  | 1.755 | [7 empty] | 1.755 | 0 | 4.0176 | 0.15472 |  |  |  | 4.1723
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 1.4291 | 0.050903 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.82924 | 0.050903 |  |  |  | 0.88014
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.82 |  |  | 7.2352 | 0.25772 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 5.6504 | 0.25772 | 0 | 0 | 0 | 5.9081
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.82 |  |  | 7.2352 | 0.25772 |  |  |  | 0.82 | [6 empty] | 0 | 0.82 | 5.6504 | 0.25772 |  |  |  | 5.9081
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | С/П | 14.64 | 0 | 2012 | 2014 | 30.36 | 2.3335 |  |  | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 18.8377 | 2.3335 |  |  |  | 21.1712
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 14.64 | 0 |  |  | 30.36 | 2.3335 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 18.8377 | 2.3335 | 0 | 0 | 0 | 21.1712
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 14.64 | 0 |  |  | 30.36 | 2.3335 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 18.8377 | 2.3335 | 0 | 0 | 0 | 21.1712
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 13.091 | 0 |  |  | 17.347 | 1.3333 | 0 | 0 | 13.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.091 | 0 | 9.8891 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 11.2224
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 8.069 |  |  |  | 4.8955 | 0.37627 |  |  | 8.069 | [7 empty] | 8.069 | 0 | 0.26489 | 0.37627 |  |  |  | 0.64116
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 5.022 |  |  |  | 12.4516 | 0.95704 |  |  | 5.022 | [7 empty] | 5.022 | 0 | 9.6242 | 0.95704 |  |  |  | 10.5813
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.549 | 0 |  |  | 13.013 | 1.0002 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 8.9486 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 9.9488
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.118 |  |  |  | 5.511 | 0.42358 |  |  | 1.118 | [7 empty] | 1.118 | 0 | 4.5225 | 0.42358 |  |  |  | 4.9461
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.431 |  |  |  | 7.5019 | 0.5766 |  |  | 0.431 | [7 empty] | 0.431 | 0 | 4.426 | 0.5766 |  |  |  | 5.0026
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
74 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | С/П | 0.517 | 3.02 | 2012 | 2014 | 29.7695 | 1.9216 |  |  | 0.517 | 3.02 | [6 empty] | 0.517 | 3.02 | 23.205 | 1.9216 |  |  |  | 25.1266
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.517 | 3.02 |  |  | 29.7695 | 1.9216 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 23.205 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 25.1266
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.517 | 0 |  |  | 0.069496 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.517 | 0 |  |  | 0.069496 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.517 |  |  |  | 0.069496 | 0 |  |  | 0.517 | [7 empty] | 0.517 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.02 |  |  | 29.7 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 23.205 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 25.1266
| Уровень входящего напряжения ВН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.02 |  |  | 29.7 | 1.9216 |  |  |  | 3.02 | [6 empty] | 0 | 3.02 | 23.205 | 1.9216 |  |  |  | 25.1266
| Уровень входящего напряжения НН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | С/П | 35.15 | 6.5 | 2012 | 2016 | 138.5112 | 131.8878 | [6 empty] | 35.15 | 6.5 |  |  | 35.15 | 6.5 | 1.3822 | 2.72 | 50.55 | 78.6178 |  | 133.27
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 35.15 | 6.5 |  |  | 138.5112 | 131.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 1.3822 | 2.72 | 50.55 | 78.6178 | 0 | 133.27
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 35.15 | 0 |  |  | 90.7846 | 86.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 1.0742 | 1.7828 | 33.1321 | 51.5286 | 0 | 87.5177
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 31.08 | 0 |  |  | 75.0559 | 71.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0.90553 | 1.4739 | 27.3918 | 42.6011 | 0 | 72.3724
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 8.7 |  |  |  | 25.179 | 23.975 | [6 empty] | 8.7 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0.30378 | 0.49445 | 9.1892 | 14.2914 |  | 24.2788
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 22.38 |  |  |  | 49.8768 | 47.4918 | [6 empty] | 22.38 |  |  |  | 22.38 | 0 | 0.60175 | 0.97945 | 18.2027 | 28.3097 |  | 48.0936
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 4.07 | 0 |  |  | 15.7287 | 14.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0.16871 | 0.30887 | 5.7402 | 8.9275 | 0 | 15.1453
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4.07 | [11 empty] | 4.07 |  |  |  | 4.07 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 15.7287 | 14.9766 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.16871 | 0.30887 | 5.7402 | 8.9275 |  | 15.1453
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 6.5 |  |  | 47.7266 | 45.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.30793 | 0.93723 | 17.4179 | 27.0892 | 0 | 45.7523
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 6.5 |  |  | 47.7266 | 45.4444 | [7 empty] | 6.5 |  |  | 0 | 6.5 | 0.30793 | 0.93723 | 17.4179 | 27.0892 |  | 45.7523
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
76 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | С/П | 298.41 | 46.82 | 2015 | 2017 | 503.3275 | 503.3275 | [8 empty] | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 |  |  | 130.7475 | 186.29 | 186.29 | 503.3275
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 298.41 | 46.82 |  |  | 503.3275 | 503.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 | 0 | 0 | 130.7475 | 186.29 | 186.29 | 503.3275
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 298.41 | 0 |  |  | 368.2376 | 368.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 0 | 298.41 | 0 | 0 | 0 | 95.6557 | 136.291 | 136.291 | 368.2376
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 295.37 | 0 |  |  | 362.5262 | 362.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.37 | 0 | 295.37 | 0 | 0 | 0 | 94.172 | 134.1771 | 134.1771 | 362.5262
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 7.05 |  |  |  | 11.1573 | 11.1573 | [8 empty] | 7.05 |  | 7.05 | 0 |  |  | 2.8983 | 4.1295 | 4.1295 | 11.1573
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 288.32 |  |  |  | 351.3689 | 351.3689 | [8 empty] | 288.32 |  | 288.32 | 0 |  |  | 91.2738 | 130.0476 | 130.0476 | 351.3689
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 3.04 | 0 |  |  | 5.7114 | 5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 | 2.1139 | 2.1139 | 5.7114
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 3.04 |  |  |  | 5.7114 | 5.7114 | [8 empty] | 3.04 |  | 3.04 | 0 |  |  | 1.4836 | 2.1139 | 2.1139 | 5.7114
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 46.82 |  |  | 135.0899 | 135.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.82 | 0 | 46.82 | 0 | 0 | 35.0918 | 49.999 | 49.999 | 135.0899
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 46.82 |  |  | 135.0899 | 135.0899 | [9 empty] | 46.82 | 0 | 46.82 |  |  | 35.0918 | 49.999 | 49.999 | 135.0899
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | С/П | 39.7 | 2.95 | 2015 | 2016 | 71.39 | 71.39 | [6 empty] | 39.7 | 2.95 |  |  | 39.7 | 2.95 |  |  | 30 | 41.39 |  | 71.39
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 39.7 | 2.95 |  |  | 71.39 | 71.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 30 | 41.39 | 0 | 71.39
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 39.7 | 0 |  |  | 63.977 | 63.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 26.8849 | 37.0922 | 0 | 63.977
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 29.665 | 0 |  |  | 45.2089 | 45.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 0 | 18.998 | 26.2109 | 0 | 45.2089
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 25.45 |  |  |  | 40.0954 | 40.0954 | [6 empty] | 25.45 |  |  |  | 25.45 | 0 |  |  | 16.8491 | 23.2462 |  | 40.0954
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 4.215 |  |  |  | 5.1136 | 5.1136 | [6 empty] | 4.215 |  |  |  | 4.215 | 0 |  |  | 2.1489 | 2.9647 |  | 5.1136
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 10.035 | 0 |  |  | 18.7681 | 18.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 7.8869 | 10.8813 | 0 | 18.7681
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 10.035 |  |  |  | 18.7681 | 18.7681 | [6 empty] | 10.035 |  |  |  | 10.035 | 0 |  |  | 7.8869 | 10.8813 |  | 18.7681
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 2.95 |  |  | 7.413 | 7.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 3.1151 | 4.2978 | 0 | 7.413
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 2.95 |  |  | 7.413 | 7.413 | [7 empty] | 2.95 |  |  | 0 | 2.95 |  |  | 3.1151 | 4.2978 |  | 7.413
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
78 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | С/П | 40.78 | 3.45 | 2015 | 2016 | 74.13 | 74.13 | [6 empty] | 40.78 | 3.45 |  |  | 40.78 | 3.45 |  |  | 30 | 44.13 |  | 74.13
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 40.78 | 3.45 |  |  | 74.13 | 74.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 30 | 44.13 | 0 | 74.13
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 40.78 | 0 |  |  | 64.6901 | 64.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 26.1797 | 38.5104 | 0 | 64.6901
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 31.745 | 0 |  |  | 47.8378 | 47.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.745 | 0 | 0 | 0 | 31.745 | 0 | 0 | 0 | 19.3597 | 28.4781 | 0 | 47.8378
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 26.098 |  |  |  | 41.0054 | 41.0054 | [6 empty] | 26.098 |  |  |  | 26.098 | 0 |  |  | 16.5947 | 24.4107 |  | 41.0054
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 5.647 |  |  |  | 6.8324 | 6.8324 | [6 empty] | 5.647 |  |  |  | 5.647 | 0 |  |  | 2.765 | 4.0673 |  | 6.8324
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 9.035 | 0 |  |  | 16.8523 | 16.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 10.0323 | 0 | 16.8523
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 9.035 |  |  |  | 16.8523 | 16.8523 | [6 empty] | 9.035 |  |  |  | 9.035 | 0 |  |  | 6.82 | 10.0323 |  | 16.8523
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 3.45 |  |  | 9.4399 | 9.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 3.8203 | 5.6196 | 0 | 9.4399
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.45 |  |  | 9.4399 | 9.4399 | [7 empty] | 3.45 |  |  | 0 | 3.45 |  |  | 3.8203 | 5.6196 |  | 9.4399
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | С/П | 13.196 | 6.24 | 2013 | 2015 | 90.83 | 85.8455 |  |  |  |  | 13.196 | 6.24 |  |  |  |  | 13.196 | 6.24 | 4.9846 | 38.6298 | 47.2157 |  |  | 90.83
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 13.196 | 6.24 |  |  | 90.83 | 85.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 4.9846 | 38.6298 | 47.2157 | 0 | 0 | 90.83
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 13.196 | 0 |  |  | 50.778 | 47.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 3.24 | 21.5958 | 25.9422 | 0 | 0 | 50.778
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 8.456 | 0 |  |  | 28.3011 | 25.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 3.0321 | 12.0364 | 13.2326 | 0 | 0 | 28.3011
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.863 |  |  |  | 7.5973 | 6.3158 |  |  |  |  | 1.863 | [5 empty] | 1.863 | 0 | 1.2815 | 3.2311 | 3.0847 |  |  | 7.5973
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 6.593 |  |  |  | 20.7038 | 18.9532 |  |  |  |  | 6.593 | [5 empty] | 6.593 | 0 | 1.7506 | 8.8053 | 10.1479 |  |  | 20.7038
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 4.74 | 0 |  |  | 22.4769 | 22.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0.20794 | 9.5594 | 12.7096 | 0 | 0 | 22.4769
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4 |  |  |  | 21.0179 | 21.0179 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 |  | 8.9389 | 12.0791 |  |  | 21.0179
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.74 |  |  |  | 1.459 | 1.251 |  |  |  |  | 0.74 | [5 empty] | 0.74 | 0 | 0.20794 | 0.6205 | 0.63054 |  |  | 1.459
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 6.24 |  |  | 40.052 | 38.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 1.7446 | 17.034 | 21.2734 | 0 | 0 | 40.052
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 6.24 |  |  | 40.052 | 38.3075 | [5 empty] | 6.24 |  |  |  |  | 0 | 6.24 | 1.7446 | 17.034 | 21.2734 |  |  | 40.052
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
80 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | С/П | 17.76 | 8.54 | 2013 | 2015 | 121.2901 | 90 | 0.59 | 0 | 10.77 | 4.03 | 6.4 | 4.51 |  |  |  |  | 17.76 | 8.54 | 31.2901 | 70 | 20 |  |  | 121.2901
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 17.76 | 8.54 |  |  | 121.2901 | 90 | 0.59 | 0 | 10.77 | 4.03 | 6.4 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 8.54 | 31.2901 | 70 | 20 | 0 | 0 | 121.2901
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 17.76 | 0 |  |  | 37.3064 | 19.5739 | 0.59 | 0 | 10.77 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 17.7325 | 13.2354 | 6.3385 | 0 | 0 | 37.3064
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 12.02 | 0 |  |  | 23.4954 | 15.7495 | 0.59 | 0 | 9.49 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 7.7459 | 11.1321 | 4.6175 | 0 | 0 | 23.4954
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.41 |  |  |  | 5.0329 | 2.9775 | 0.5 |  | 0.61 |  | 0.3 | [5 empty] | 1.41 | 0 | 2.0554 | 1.5279 | 1.4496 |  |  | 5.0329
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 10.61 |  |  |  | 18.4625 | 12.7721 | 0.09 |  | 8.88 |  | 1.64 | [5 empty] | 10.61 | 0 | 5.6904 | 9.6042 | 3.1679 |  |  | 18.4625
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 5.74 | 0 |  |  | 13.811 | 3.8243 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 9.9867 | 2.1033 | 1.721 | 0 | 0 | 13.811
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 4.14 |  |  |  | 10.4779 | 0.49124 |  |  | 0.74 |  | 3.4 | [5 empty] | 4.14 | 0 | 9.9867 | 0.36953 | 0.12171 |  |  | 10.4779
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.6 |  |  |  | 3.3331 | 3.3331 |  |  | 0.54 |  | 1.06 | [5 empty] | 1.6 | 0 |  | 1.7338 | 1.5993 |  |  | 3.3331
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 8.54 |  |  | 83.9837 | 70.4261 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 13.5576 | 56.7646 | 13.6615 | 0 | 0 | 83.9837
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 8.54 |  |  | 83.9837 | 70.4261 |  |  |  | 4.03 |  | 4.51 |  |  |  |  | 0 | 8.54 | 13.5576 | 56.7646 | 13.6615 |  |  | 83.9837
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | С/П | 2.787 | 0.16 | 2012 | 2014 | 5.6019 | 0.1 |  |  | 2.787 | 0.16 | [6 empty] | 2.787 | 0.16 | 3.1817 | 0.1 |  |  |  | 3.2817
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 2.787 | 0.16 |  |  | 5.6019 | 0.1 | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 | 3.1817 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.2817
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 2.787 | 0 |  |  | 4.0393 | 0.1 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 2.2663 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3663
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.55 | 0 |  |  | 2.8104 | 0.029574 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 1.8316 | 0.029574 | 0 | 0 | 0 | 1.8611
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.332 |  |  |  | 0.69491 | 0 |  |  | 0.332 | [7 empty] | 0.332 | 0 | 0.10705 |  |  |  |  | 0.10705
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 2.218 |  |  |  | 2.1155 | 0.029574 |  |  | 2.218 | [7 empty] | 2.218 | 0 | 1.7245 | 0.029574 |  |  |  | 1.7541
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.237 | 0 |  |  | 1.229 | 0.070426 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.43476 | 0.070426 | 0 | 0 | 0 | 0.50518
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.089 |  |  |  | 0.42927 | 0 |  |  | 0.089 | [7 empty] | 0.089 | 0 | 0.24218 |  |  |  |  | 0.24218
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.148 |  |  |  | 0.79968 | 0.070426 |  |  | 0.148 | [7 empty] | 0.148 | 0 | 0.19257 | 0.070426 |  |  |  | 0.263
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.91539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91539
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0.16 |  |  | 1.5626 | 0 |  |  |  | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 0.91539 |  |  |  |  | 0.91539
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
82 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | С/П | 1.88 | 0 | 2012 | 2014 | 5.1296 | 0.1 |  |  | 1.88 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 0 | 2.1114 | 0.1 |  |  |  | 2.2114
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1.88 | 0 |  |  | 5.1296 | 0.1 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 2.1114 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1.88 | 0 |  |  | 5.1296 | 0.1 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 2.1114 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 1.81 | 0 |  |  | 4.7161 | 0.09083 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.9089 | 0.09083 | 0 | 0 | 0 | 1.9998
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 1.81 |  |  |  | 4.7161 | 0.09083 |  |  | 1.81 | [7 empty] | 1.81 | 0 | 1.9089 | 0.09083 |  |  |  | 1.9998
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.07 | 0 |  |  | 0.41356 | 0.00917 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.20245 | 0.00917 | 0 | 0 | 0 | 0.21162
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.07 |  |  |  | 0.41356 | 0.00917 |  |  | 0.07 | [7 empty] | 0.07 | 0 | 0.20245 | 0.00917 |  |  |  | 0.21162
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
83 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | С/П | 0.166 | 1.26 | 2012 | 2013 | 11.2065 | 0 | 0.166 | 1.26 | [8 empty] | 0.166 | 1.26 | 0.11515 |  |  |  |  | 0.11515
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.166 | 1.26 |  |  | 11.2065 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11515
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.166 | 0 |  |  | 1.2971 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.016934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016934
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.166 | 0 |  |  | 1.2971 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.016934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016934
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.028 |  |  |  | 0.5752 |  | 0.028 | [9 empty] | 0.028 | 0 | 0.0062376 |  |  |  |  | 0.0062376
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.138 |  |  |  | 0.72192 |  | 0.138 | [9 empty] | 0.138 | 0 | 0.010696 |  |  |  |  | 0.010696
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 9.9094 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.098218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098218
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 1.26 |  |  | 9.9094 |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 0.098218 |  |  |  |  | 0.098218
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Советский район |  | 477.1441 | 80.72 |  |  | 1143.2818 | 965.1452 | 0.756 | 1.26 | 42.7521 | 8.99 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 477.1441 | 80.72 | 126.0562 | 119.9142 | 308.5131 | 350.4278 | 186.29 | 1091.2014 | -52.0804
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 477.1441 | 80.72 |  |  | 1143.2818 | 965.1452 | 0.756 | 1.26 | 42.7521 | 8.99 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 477.1441 | 80.72 | 126.0562 | 119.9142 | 308.5131 | 350.4278 | 186.29 | 1091.2014
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 477.1441 | 0 |  |  | 758.5029 | 656.5162 | 0.756 | 0 | 42.7521 | 0 | 19.596 | 0 | 115.63 | 0 | 298.41 | 0 | 477.1441 | 0 | 68.8879 | 42.6702 | 214.1331 | 263.4221 | 136.291 | 725.4042
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 433.184 | 0 |  |  | 632.7287 | 571.0803 | 0.59 | 0 | 34.338 | 0 | 10.396 | 0 | 92.49 | 0 | 295.37 | 0 | 433.184 | 0 | 38.2379 | 27.6644 | 177.7717 | 231.4672 | 134.1771 | 609.3182
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 80.723 | 0 |  |  | 142.5682 | 126.4904 | 0.5 | 0 | 10.762 | 0 | 2.163 | 0 | 60.248 | 0 | 7.05 | 0 | 80.723 | 0 | 6.973 | 6.2175 | 50.0655 | 66.0779 | 4.1295 | 133.4635
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 352.461 | 0 |  |  | 490.1605 | 444.5899 | 0.09 | 0 | 23.576 | 0 | 8.233 | 0 | 32.242 | 0 | 288.32 | 0 | 352.461 | 0 | 31.2649 | 21.4468 | 127.7061 | 165.3893 | 130.0476 | 475.8548
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 43.9601 | 0 |  |  | 125.7742 | 85.4359 | 0.166 | 0 | 8.4141 | 0 | 9.2 | 0 | 23.14 | 0 | 3.04 | 0 | 43.9601 | 0 | 30.65 | 15.0058 | 36.3614 | 31.9549 | 2.1139 | 116.0859
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0.098 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 38.642 | 0 |  |  | 88.0137 | 64.1112 | 0.028 | 0 | 5.034 | 0 | 7.4 | 0 | 23.14 | 0 | 3.04 | 0 | 38.642 | 0 | 21.3002 | 10.5787 | 28.3913 | 23.0274 | 2.1139 | 85.4114
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 5.2201 | 0 |  |  | 37.7605 | 21.3247 | 0.138 | 0 | 3.2821 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2201 | 0 | 9.3498 | 4.4271 | 7.9701 | 8.9275 | 0 | 30.6745
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 80.72 |  |  | 384.7788 | 308.6289 | 0 | 1.26 | 0 | 8.99 | 0 | 10.75 | 0 | 12.9 | 0 | 46.82 | 0 | 80.72 | 57.1683 | 77.2441 | 94.3801 | 87.0057 | 49.999 | 365.7972
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 80.72 |  |  | 384.7788 | 308.6289 | 0 | 1.26 | 0 | 8.99 | 0 | 10.75 | 0 | 12.9 | 0 | 46.82 | 0 | 80.72 | 57.1683 | 77.2441 | 94.3801 | 87.0057 | 49.999 | 365.7972
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Сургут
84 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | С/П | 1 | 12 | 2014 | 2015 | 110.14 | 110.14 |  |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | 12 |  | 3.99 | 106.15 |  |  | 110.14
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1 | 12 |  |  | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3.99 | 106.15 | 0 | 0 | 110.14
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1 | 0 |  |  | 9.7009 | 9.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35143 | 9.3495 | 0 | 0 | 9.7009
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1 | 0 |  |  | 9.7009 | 9.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35143 | 9.3495 | 0 | 0 | 9.7009
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 9.7009 | 9.7009 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 0.35143 | 9.3495 |  |  | 9.7009
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 12 |  |  | 100.4391 | 100.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6386 | 96.8005 | 0 | 0 | 100.4391
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 12 |  |  | 100.4391 | 100.4391 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 12 |  | 3.6386 | 96.8005 |  |  | 100.4391
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 1 | 12 |  |  | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 3.99 | 106.15 | 0 | 0 | 110.14
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1 | 12 |  |  | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3.99 | 106.15 | 0 | 0 | 110.14
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1 | 0 |  |  | 9.7009 | 9.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35143 | 9.3495 | 0 | 0 | 9.7009
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1 | 0 |  |  | 9.7009 | 9.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35143 | 9.3495 | 0 | 0 | 9.7009
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1 | 0 |  |  | 9.7009 | 9.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35143 | 9.3495 | 0 | 0 | 9.7009
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 12 |  |  | 100.4391 | 100.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6386 | 96.8005 | 0 | 0 | 100.4391
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 12 |  |  | 100.4391 | 100.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6386 | 96.8005 | 0 | 0 | 100.4391
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Нефтеюганск
85 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | С/П | 1.5 | 5 | 2014 | 2015 | 30 | 30 | [6 empty] | 1.5 | 5 |  |  | 1.5 | 5 |  |  | 3 | 27 |  | 30
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1.5 | 5 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 |  | 3 | 27 | 0 | 30
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 9.6577 | 9.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.96577 | 8.692 | 0 | 9.6577
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 9.6577 | 9.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.96577 | 8.692 | 0 | 9.6577
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.5 |  |  |  | 9.6577 | 9.6577 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  | 0.96577 | 8.692 |  | 9.6577
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 5 |  |  | 20.3423 | 20.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 2.0342 | 18.308 | 0 | 20.3423
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 5 |  |  | 20.3423 | 20.3423 | [7 empty] | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 2.0342 | 18.308 |  | 20.3423
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Прочие объекты | [17 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск |  | 1.5 | 5 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 |  |  | 3 | 27 | 0 | 30
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1.5 | 5 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 |  | 3 | 27 | 0 | 30
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 9.6577 | 9.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96577 | 8.692 | 0 | 9.6577
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 9.6577 | 9.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96577 | 8.692 | 0 | 9.6577
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 1.5 | 0 |  |  | 9.6577 | 9.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96577 | 8.692 | 0 | 9.6577
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 5 |  |  | 20.3423 | 20.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.0342 | 18.308 | 0 | 20.3423
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 5 |  |  | 20.3423 | 20.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.0342 | 18.308 | 0 | 20.3423
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0.77 | 0 |  |  | 427.6391 | 266.3103 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 120.7086 | 142.8594 | 123.4509 | 0 | 0 | 387.0189 | 160.655
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.77 | 0 |  |  | 427.6391 | 266.3103 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 120.7086 | 142.8594 | 123.4509 | 0 | 0 | 387.0189
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.77 | 0 |  |  | 2.0077 | 1.7413 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.26637 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 2.0077
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0.391 | 0 |  |  | 1.2178 | 1.2178 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.391 | 0 |  |  | 1.2178 | 1.2178 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.379 | 0 |  |  | 0.78991 | 0.52354 | 0.1 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.26637 | 0.52354 | 0 | 0 | 0 | 0.78991
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.379 | 0 |  |  | 0.78991 | 0.52354 | 0.1 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.26637 | 0.52354 | 0 | 0 | 0 | 0.78991
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 425.6314 | 264.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4422 | 141.118 | 123.4509 | 0 | 0 | 385.0112
86 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0.73 | 0 | 2012 | 2014 | 124.062 | 9.9286 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | [6 empty] | 0.73 | 0 | 74.3781 | 9.9286 |  |  |  | 84.3068
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.73 | 0 |  |  | 124.062 | 9.9286 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 74.3781 | 9.9286 | 0 | 0 | 0 | 84.3068
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.73 | 0 |  |  | 1.9386 | 1.7413 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.19726 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 1.9386
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0.391 | 0 |  |  | 1.2178 | 1.2178 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.391 |  |  |  | 1.2178 | 1.2178 |  |  | 0.391 | [7 empty] | 0.391 | 0 |  | 1.2178 |  |  |  | 1.2178
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.339 | 0 |  |  | 0.7208 | 0.52354 | 0.06 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.19726 | 0.52354 | 0 | 0 | 0 | 0.7208
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.339 |  |  |  | 0.7208 | 0.52354 | 0.06 |  | 0.279 | [7 empty] | 0.339 | 0 | 0.19726 | 0.52354 |  |  |  | 0.7208
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 122.1234 | 8.1873 | [10 empty] | 0 | 0 | 74.1809 | 8.1873 |  |  |  | 82.3682
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 18.3691 | 4.0853 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14.2837 | 4.0853 |  |  |  | 18.3691
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.3691 | 4.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2837 | 4.0853 | 0 | 0 | 0 | 18.3691
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 18.3691 | 4.0853 | [10 empty] | 0 | 0 | 14.2837 | 4.0853 |  |  |  | 18.3691
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) |  | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 21.6309 | 21.6309 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.6309 |  |  |  | 21.6309
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.6309 | 21.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6309 | 0 | 0 | 0 | 21.6309
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 21.6309 | 21.6309 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 21.6309 |  |  |  | 21.6309
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 21.9292 | 4.1181 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17.8111 | 4.1181 |  |  |  | 21.9292
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.9292 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8111 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 21.9292
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 21.9292 | 4.1181 | [10 empty] | 0 | 0 | 17.8111 | 4.1181 |  |  |  | 21.9292
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 21.15 | 21.15 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 21.15 |  |  |  | 21.15
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.15 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 21.15
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 21.15 | 21.15 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 21.15 |  |  |  | 21.15
91 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 12.98 | 12.98 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 12.98 |  |  |  | 12.98
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 12.98
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 12.98 | 12.98 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 12.98 |  |  |  | 12.98
92 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | С/П | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.64 |  |  | 13.64
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.64 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 13.64
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 13.64 | 13.64 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 13.64 |  |  | 13.64
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | С/П | 0.04 | 0 | 2013 | 2013 | 14.2356 | 0 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0.04 | 0 | 14.2356 |  |  |  |  | 14.2356
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0.04 | 0 |  |  | 14.2356 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 14.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2356
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.04 | 0 |  |  | 0.069112 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.069112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069112
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0.04 | 0 |  |  | 0.069112 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.069112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069112
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0.04 |  |  |  | 0.069112 |  | 0.04 | [9 empty] | 0.04 | 0 | 0.069112 |  |  |  |  | 0.069112
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 14.1665 | [11 empty] | 0 | 0 | 14.1665 |  |  |  |  | 14.1665
94 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 5 |  |  | 15
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 15 | 15 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 5 |  |  | 15
95 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 85 | 85 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | 50 |  |  | 85
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 85
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 85 | 85 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 35 | 50 |  |  | 85
96 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 79.6422 | 78.7772 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 23.9663 | 54.8109 |  |  | 78.7772
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.6422 | 78.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9663 | 54.8109 | 0 | 0 | 78.7772
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 79.6422 | 78.7772 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 23.9663 | 54.8109 |  |  | 78.7772
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 1377.0009 | 368.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.9699 | 309.5312 | 0 | 7.1789 | 51.8528 | 1245.5329 | -131.468
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 1377.0009 | 368.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.9699 | 309.5312 | 0 | 7.1789 | 51.8528 | 1245.5329
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 437.2673 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0352 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 435.9083
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 193.8229 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5908 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 192.4639
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 176.0119 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7798 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 174.6529
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 17.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.811
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 243.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4443
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 |  |  | 128.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9346
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 |  |  | 114.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5098
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 241.8307 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6307 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 241.8307
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 |  |  | 241.8307 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6307 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 241.8307
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты |  | 0 | 0 |  |  | 697.9029 | 357.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.3041 | 298.4581 | 0 | 7.1789 | 51.8528 | 567.794
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 38.7767 | 21.4596 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6318 | 7.6786 |  | 7.1789 | 6.602 | 36.0913 | -2.6854
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 38.7767 | 21.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6318 | 7.6786 | 0 | 7.1789 | 6.602 | 36.0913
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 38.7767 | 21.4596 | [10 empty] | 0 | 0 | 14.6318 | 7.6786 |  | 7.1789 | 6.602 | 36.0913
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 262.5778 | 180.7406 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1738 | 156.5501 |  |  | 24.1905 | 216.9144 | -45.6634
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 262.5778 | 180.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1738 | 156.5501 | 0 | 0 | 24.1905 | 216.9144
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 262.5778 | 180.7406 | [10 empty] | 0 | 0 | 36.1738 | 156.5501 |  |  | 24.1905 | 216.9144
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 87.5761 | 7.9202 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 53.7705 | 7.9202 |  |  |  | 61.6907 | -25.8854
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 87.5761 | 7.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7705 | 7.9202 | 0 | 0 | 0 | 61.6907
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 87.5761 | 7.9202 | [10 empty] | 0 | 0 | 53.7705 | 7.9202 |  |  |  | 61.6907
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 200 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 150
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 200 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 150
101 | Приобретение электросетевого и прочего имущества |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 730.3345 | 49.7755 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3511 | 49.7755 |  |  |  | 727.1266
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 730.3345 | 49.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3511 | 49.7755 | 0 | 0 | 0 | 727.1266
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 437.2673 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0352 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 435.9083
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 193.8229 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5908 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 192.4639
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 176.0119 | 5.8731 | [10 empty] | 0 | 0 | 168.7798 | 5.8731 |  |  |  | 174.6529
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 17.811 | [11 empty] | 0 | 0 | 17.811 |  |  |  |  | 17.811
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 243.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4443
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 128.9346 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 128.9346 |  |  |  |  | 128.9346
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 114.5098 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 114.5098 |  |  |  |  | 114.5098
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 241.8307 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6307 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 241.8307
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [5 empty] | 241.8307 | 5.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 236.6307 | 5.2 |  |  |  | 241.8307
| Уровень входящего напряжения НН | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 51.2366 | 38.7024 | [10 empty] | 0 | 0 | 10.6853 | 38.7024 |  |  |  | 49.3877
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 57.7357 | 33.6672 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0427 | 12.6068 |  |  | 21.0603 | 53.7099
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 57.7357 | 33.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0427 | 12.6068 | 0 | 0 | 21.0603 | 53.7099
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | [17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Прочие объекты | [5 empty] | 57.7357 | 33.6672 | [10 empty] | 0 | 0 | 20.0427 | 12.6068 |  |  | 21.0603 | 53.7099
Note on B1543: Абдулмажидова Светлана Степановна: возможно увеличение цены!
Note on B1754: Щукина Элина Васильевна: Не сходятся ТЭП с приказом???Русинова Оксана Борисовна:

## Приложение 2
Приложение 2 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30.09.2014 № 99-П
План ввода основных средств по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2013-2017 годы
[47 empty] | 831.7024 | 1859.1069 |  |  |  |  | 2244.252 | 1019.8365 | 2298.1466 | 8253.0445
№ № | Наименование объекта | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей | [11 empty] | Полная стоимость строительства | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | ИТОГО |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | ИТОГО |  |  | 2013 год |  | 2014 | [9 empty] | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | ИТОГО |  | 2013 год | 2014 |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ИТОГО
[29 empty] | Всего по году |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал | [10 empty] | Всего по году | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн.руб., без НДС | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей, без НДС
| ВСЕГО | 17.357 | 12.1 | 320.1647 | 41.31 | 440.3354 | 82.19 | 270.395 | 35.6 | 648.66 | 189.77 | 1696.9121 | 360.97 | 0 | 0 | 18.03 | 4.19 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 46.56 | 49.36 | 51.75 | 9091.4759 | 17.357 | 12.1 | 320.1627 | 41.31 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 6.6 | 287.2367 | 27.47 | 440.3354 | 82.19 | 270.395 | 35.6 | 648.66 | 189.77 | 1696.9121 | 360.97 | 831.7024 | 1859.1069 | 9.3029 | 179.0854 | 433.3401 | 1237.3786 | 2244.252 | 1019.8365 | 2298.1466 | 8253.0445
| Объекты всего, в т.ч. | 17.357 | 12.1 | 320.1647 | 41.31 | 440.3354 | 82.19 | 270.395 | 35.6 | 648.66 | 189.77 | 1696.9121 | 360.97 | 0 | 0 | 18.03 | 4.19 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 46.56 | 49.36 | 51.75 | 9091.4759 | 17.357 | 12.1 | 320.1627 | 41.31 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 6.6 | 287.2367 | 27.47 | 440.3354 | 82.19 | 270.395 | 35.6 | 648.66 | 189.77 | 1696.9121 | 360.97 | 831.7024 | 1859.1069 | 9.3029 | 179.0854 | 433.3401 | 1237.3786 | 2244.252 | 1019.8365 | 2298.1466 | 8253.0445
| Электрические линии, в т.ч. | 17.357 | 0 | 319.2847 | 0 | 440.3354 | 0 | 270.395 | 0 | 648.66 | 0 | 1696.0321 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 49.36 | 0 | 5183.0033 | 17.357 | 0 | 319.2827 | 0 | 1.88 | 0 | 3.858 | 0 | 27.188 | 0 | 286.3567 | 0 | 440.3354 | 0 | 270.395 | 0 | 648.66 | 0 | 1696.0321 | 0 | 412.2529 | 920.1459 | 4.3799 | 7.9249 | 78.783 | 829.0581 | 1257.2659 | 778.7075 | 1295.7761 | 4664.1484
| воздушные линии, в т.ч. | 13.359 | 0 | 276.0766 | 0 | 407.331 | 0 | 198.099 | 0 | 585.115 | 0 | 1479.9806 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 27.62 | 0 | 4212.5711 | 13.359 | 0 | 276.0766 | 0 | 1.81 | 0 | 2.383 | 0 | 15.584 | 0 | 256.2996 | 0 | 407.331 | 0 | 198.099 | 0 | 585.115 | 0 | 1479.9806 | 0 | 178.8573 | 777.3136 | 4.0261 | 5.035 | 31.3085 | 736.944 | 1151.1733 | 603.9774 | 1006.3366 | 3717.6582
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7482 | 119.7482
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 5.246 | 0 | 179.5936 | 0 | 230.841 | 0 | 143.607 | 0 | 93.615 | 0 | 652.9026 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 2359.2924 | 5.246 | 0 | 179.8336 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 7.45 | 0 | 172.2616 | 0 | 230.841 | 0 | 143.607 | 0 | 93.615 | 0 | 652.9026 | 0 | 149.3493 | 604.576 | 0 | 1.0649 | 21.4152 | 582.0959 | 796.9313 | 522.0116 | 257.5925 | 2330.4608
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.113 | 0 | 96.483 | 0 | 176.49 | 0 | 54.492 | 0 | 485.5 | 0 | 821.078 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 10.62 | 0 | 1281.013 | 8.113 | 0 | 96.243 | 0 | 1.81 | 0 | 2.261 | 0 | 8.134 | 0 | 84.038 | 0 | 176.49 | 0 | 54.492 | 0 | 485.5 | 0 | 821.078 | 0 | 29.508 | 172.7376 | 4.0261 | 3.9701 | 9.8934 | 154.8481 | 354.242 | 81.9658 | 628.9959 | 1267.4492
| кабельные линии, в т.ч. | 3.998 | 0 | 43.2081 | 0 | 33.0044 | 0 | 72.296 | 0 | 63.545 | 0 | 216.0515 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 970.4323 | 3.998 | 0 | 43.2061 | 0 | 0.07 | 0 | 1.475 | 0 | 11.604 | 0 | 30.0571 | 0 | 33.0044 | 0 | 72.296 | 0 | 63.545 | 0 | 216.0515 | 0 | 233.3956 | 142.8323 | 0.35382 | 2.8899 | 47.4745 | 92.1141 | 106.0926 | 174.7301 | 289.4396 | 946.4902
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.44 | 0 | 29.94 | 0 | 22.8304 | 0 | 64.966 | 0 | 51.93 | 0 | 173.1064 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 754.42 | 3.44 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 10.139 | 0 | 22.016 | 0 | 22.8304 | 0 | 64.966 | 0 | 51.93 | 0 | 173.1064 | 0 | 134.4372 | 112.0424 | 0 | 1.5071 | 42.8872 | 67.6481 | 86.5509 | 135.0537 | 265.4362 | 733.5204
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.558 | 0 | 13.1701 | 0 | 10.174 | 0 | 7.33 | 0 | 11.615 | 0 | 42.8471 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 216.0122 | 0.558 | 0 | 10.6081 | 0 | 0.07 | 0 | 1.13 | 0 | 1.465 | 0 | 7.9431 | 0 | 10.174 | 0 | 7.33 | 0 | 11.615 | 0 | 42.8471 | 0 | 98.9585 | 30.7899 | 0.35382 | 1.3829 | 4.5873 | 24.466 | 19.5417 | 39.6764 | 24.0033 | 212.9699
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 12.1 | 0.88 | 41.31 | 0 | 82.19 | 0 | 35.6 | 0 | 189.77 | 0.88 | 360.97 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.56 | 0 | 51.75 | 2730.2331 | 0 | 12.1 | 0.88 | 41.31 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 6.6 | 0.88 | 27.47 | 0 | 82.19 | 0 | 35.6 | 0 | 189.77 | 0.88 | 360.97 | 301.1957 | 552.8693 | 0 | 55.0763 | 138.5413 | 359.2516 | 794.3667 | 233.3502 | 751.2066 | 2632.9886
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 238.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 15.0355 | 0 | 193.9085 | 238.4612
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 325.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.6 | 0 | 19.6 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 16.3013 | 0 | 176.5526 | 240.508
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 12.1 | 0.88 | 41.31 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 91.17 | 0.88 | 261.37 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 5.15 | 2166.1983 | 0 | 12.1 | 0.88 | 39.17 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 4.46 | 0.88 | 27.47 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 91.17 | 0.88 | 261.37 | 301.1957 | 475.698 | 0 | 55.0763 | 138.5413 | 282.0803 | 763.0299 | 233.3502 | 380.7455 | 2154.0194
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2537 | 386.0917 | 4.923 | 116.0841 | 216.0157 | 49.0689 | 192.6194 | 7.7788 | 251.1639 | 955.9075
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 46.56 | 47.56 | 50.49 | 835.4215 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 16.23 | 0.79 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 0.56171 | 111.7163 | 0 | 0 | 7.7203 | 103.9959 | 33.8791 | 62.7119 | 562.9932 | 771.8622
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 46.56 | 47.56 | 50.49 | 835.4215 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 16.23 | 0.79 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 0.56171 | 111.7163 | 0 | 0 | 7.7203 | 103.9959 | 33.8791 | 62.7119 | 562.9932 | 771.8622
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 47.56 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 47.56 | 0 | 155.0648 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 47.56 | 0 | 0 | 10.743 | 0 | 0 | 0 | 10.743 | 0.84746 | 58.2832 | 29.403 | 99.2766
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 25.82 | 0 | 55.1431 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 10.1727 | 0 | 0 | 0 | 10.1727 | 0.84746 | 6.0193 | 5.6205 | 22.66
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 34.961 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 1.4462 | 2.7776 | 13.461
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 8.82 | 0 | 20.182 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0.9354 | 0 | 0 | 0 | 0.9354 | 0.84746 | 4.5732 | 2.843 | 9.199
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 99.9217 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0.5703 | 0 | 0 | 0 | 0.5703 | 0 | 52.2639 | 23.7825 | 76.6166
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 94.0503 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 50.9196 | 22.4777 | 73.7876
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 5.8714 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 1.3443 | 1.3048 | 2.829
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.56 | 0 | 98.49 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.56 | 0 | 50.49 | 469.1849 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.56 | 0 | 98.49 | 0 | 100.9733 | 0 | 0 | 7.7203 | 93.2529 | 31.3368 | 2.7338 | 326.3699 | 461.4137
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 238.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 15.0355 | 0 | 193.9085 | 238.4612
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 190.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 16.3013 | 0 | 126.8093 | 190.7647
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 3.89 | 39.959 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 3.89 | 0 | 23.802 | 0 | 0 | 7.7203 | 16.0816 | 0 | 2.7338 | 5.6521 | 32.1878
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.6949 | 207.2203 | 211.1719
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 46.56 | 47.56 | 50.49 | 571.5844 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 16.23 | 0.79 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 0.56171 | 82.199 | 0 | 0 | 7.7203 | 74.4787 | 5.0847 | 62.7119 | 357.4678 | 508.0251
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 46.56 | 47.56 | 50.49 | 571.5844 | 0 | 0 | 16.23 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 16.23 | 0.79 | 0.53 | 0 | 26.09 | 1 | 4.71 | 94.56 | 47.56 | 98.49 | 0.56171 | 82.199 | 0 | 0 | 7.7203 | 74.4787 | 5.0847 | 62.7119 | 357.4678 | 508.0251
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 47.56 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 47.56 | 0 | 155.0648 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0.53 | 0 | 26.09 | 0 | 4.71 | 0 | 47.56 | 0 | 0 | 10.743 | 0 | 0 | 0 | 10.743 | 0.84746 | 58.2832 | 29.403 | 99.2766
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 25.82 | 0 | 55.1431 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 0 | 0.53 | 0 | 6.62 | 0 | 3.14 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 10.1727 | 0 | 0 | 0 | 10.1727 | 0.84746 | 6.0193 | 5.6205 | 22.66
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 34.961 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 1.4462 | 2.7776 | 13.461
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 8.82 | 0 | 20.182 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 5.91 | 0 | 1.79 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0.9354 | 0 | 0 | 0 | 0.9354 | 0.84746 | 4.5732 | 2.843 | 9.199
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 99.9217 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 1.57 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0.5703 | 0 | 0 | 0 | 0.5703 | 0 | 52.2639 | 23.7825 | 76.6166
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 94.0503 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0.7 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 50.9196 | 22.4777 | 73.7876
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 5.8714 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 1.3443 | 1.3048 | 2.829
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.56 | 0 | 98.49 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.56 | 0 | 50.49 | 410.8732 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.56 | 0 | 98.49 | 0 | 71.456 | 0 | 0 | 7.7203 | 63.7357 | 2.5424 | 2.7338 | 326.3699 | 403.102
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 196.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 193.9085 | 196.4508
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 174.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 14.6 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 126.8093 | 174.4633
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 3.89 | 39.959 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 3.89 | 0 | 23.802 | 0 | 0 | 7.7203 | 16.0816 | 0 | 2.7338 | 5.6521 | 32.1878
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.6949 | 1.6949 | 5.6465
| МО Белоярский район | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 50.8475
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 50.8475
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 50.8475
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 1.5576
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [7 empty] | 1.5576 |  | 1.5576
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 49.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2899 | 0 | 49.2899
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 49.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [7 empty] | 49.2899 |  | 49.2899
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 50.8475
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 50.8475
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 106.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 | 0 | 50.8475
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 1.5576
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 1.5576
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2899 | 0 | 49.2899
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 69.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2899 | 0 | 49.2899
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 193.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9085 | 193.9085
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 193.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9085 | 193.9085
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 193.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9085 | 193.9085
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 193.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | [8 empty] | 193.9085 | 193.9085
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 148.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3051 | 148.3051
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 148.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3051 | 148.3051
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 21.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4958 | 21.4958
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 21.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4958 | 21.4958
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 21.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | [8 empty] | 21.4958 | 21.4958
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 126.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8093 | 126.8093
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 126.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | [8 empty] | 126.8093 | 126.8093
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0.39033
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0.39033
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0.39033 |  |  |  | 0.39033 |  |  |  | 0.39033
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 0 | 47.654
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.654 |  |  |  | 47.654 |  |  |  | 47.654
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 |  | 9.2373 |  |  |  | 9.2373 |  |  |  | 9.2373
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  |  |  |  | 0 | 2.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7203
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  |  |  |  | 0 | 2.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7203
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  |  |  |  | 0 | 2.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7203
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  | 7.7203 |  |  | 7.7203 |  |  |  |  | 7.7203
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 44.6 | 15.87 | 46.74 | 407.2156 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 0 | 65.002 | 0 | 0 | 7.7203 | 57.2817 | 0 | 0 | 342.2136 | 407.2156
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 44.6 | 15.87 | 46.74 | 407.2156 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 0 | 65.002 | 0 | 0 | 7.7203 | 57.2817 | 0 | 0 | 342.2136 | 407.2156
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 15.87 | 0 | 31.1234 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 15.87 | 0 | 0 | 9.6276 | 0 | 0 | 0 | 9.6276 | 0 | 0 | 21.4958 | 31.1234
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 9.2373
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.93 | 0 | 21.8861 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 21.4958 | 21.8861
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.93 | 0 | 21.8861 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 21.4958 | 21.8861
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 46.74 | 376.0922 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 94.74 | 0 | 55.3744 | 0 | 0 | 7.7203 | 47.654 | 0 | 0 | 320.7178 | 376.0922
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 193.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9085 | 193.9085
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 174.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 126.8093 | 174.4633
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7203
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.8072 |  |  |  | 13.8072 |  |  |  | 13.8072
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.8072
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 2.5424
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 2.5424
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 2.5424
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.5424 |  |  | 2.5424
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 2.5424
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 2.5424
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 2.5424
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 2.5424
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.6949 | 1.6949 | 5.6465
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.6949 | 1.6949 | 5.6465
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | [5 empty] | 1.6949 | 1.6949 | 1.6949 | 5.6465
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 27.9661 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | [6 empty] | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.84746 | 10.1695 | 13.5593 | 27.9661
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 27.9661 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | [6 empty] | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.84746 | 10.1695 | 13.5593 | 27.9661
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 0 | 4.36 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 0 | 4.36 | 0 | 9.69 | 0 | 17.3058 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | [6 empty] | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 0 | 4.36 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | 0.84746 | 7.4357 | 7.9072 | 17.3058
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 2.62 | 0 | 3.14 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 2.62 | 0 | 3.14 | 0 | 6.88 | 0 | 11.8652 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 2.62 | 0 | 3.14 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0.9354 | 0 | 0 | 0 | 0.9354 | 0.84746 | 4.4618 | 5.6205 | 11.8652
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 2.06 | 0 | 4.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 2.06 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.4462 | 2.7776 | 4.2237
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 1.91 | 0 | 1.79 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 1.91 | 0 | 1.79 | 0 | 4.82 | 0 | 7.6414 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 1.91 | 0 | 1.79 | 0 | 4.82 | 0 |  | 0.9354 |  |  |  | 0.9354 | 0.84746 | 3.0156 | 2.843 | 7.6414
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.22 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.22 | 0 | 2.81 | 0 | 5.4406 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.22 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 2.974 | 2.2867 | 5.4406
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.92 | 0 | 2.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.6297 | 0.98191 | 2.6116
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 |  | 0.17997 |  |  |  | 0.17997 |  | 1.3443 | 1.3048 | 2.829
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 3.75 | 10.6603 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | [6 empty] | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 3.75 | 0 | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 0 | 2.7338 | 5.6521 | 10.6603
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.75 | 10.6603 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | [6 empty] | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.75 |  | 2.2745 |  |  |  | 2.2745 |  | 2.7338 | 5.6521 | 10.6603
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 33.6126 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0.56171 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 2.5424 | 11.8644 | 15.2542 | 33.6126
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 33.6126 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0 | 4.09 | 1 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 3.75 | 0.56171 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 2.5424 | 11.8644 | 15.2542 | 33.6126
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 0 | 4.36 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 0 | 4.36 | 0 | 9.69 | 0 | 17.3058 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 4.09 | 0 | 4.36 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | 0.84746 | 7.4357 | 7.9072 | 17.3058
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 2.62 | 0 | 3.14 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 2.62 | 0 | 3.14 | 0 | 6.88 | 0 | 11.8652 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 2.62 | 0 | 3.14 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0.9354 | 0 | 0 | 0 | 0.9354 | 0.84746 | 4.4618 | 5.6205 | 11.8652
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 2.06 | 0 | 4.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.35 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 2.7776 | 4.2237
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 1.91 | 0 | 1.79 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 1.91 | 0 | 1.79 | 0 | 4.82 | 0 | 7.6414 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 1.91 | 0 | 1.79 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0.9354 | 0 | 0 | 0 | 0.9354 | 0.84746 | 3.0156 | 2.843 | 7.6414
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.22 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.22 | 0 | 2.81 | 0 | 5.4406 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.22 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 2.974 | 2.2867 | 5.4406
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.92 | 0 | 2.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6297 | 0.98191 | 2.6116
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.87 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 1.3443 | 1.3048 | 2.829
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 3.75 | 10.6603 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 3.75 | 0 | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 0 | 2.7338 | 5.6521 | 10.6603
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.75 | 10.6603 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.75 | 0 | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 0 | 2.7338 | 5.6521 | 10.6603
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.6949 | 1.6949 | 5.6465
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 28.7944 | 0 | 205.5254 | 263.8371
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 28.7944 | 0 | 205.5254 | 263.8371
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 28.7944 | 0 | 0 | 58.3117
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 12.4931 | 0 | 0 | 42.0103
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3013 | 0 | 0 | 16.3013
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5254 | 205.5254
13 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5254 | 205.5254
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5254 | 205.5254
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 205.5254 | 205.5254
14 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 28.7944 | 0 | 0 | 58.3117
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 28.7944 | 0 | 0 | 58.3117
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 28.7944 | 0 | 0 | 58.3117
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.5173 |  |  |  | 29.5173 | 12.4931 |  |  | 42.0103
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.3013 |  |  | 16.3013
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 8256.0543 | 17.357 | 12.1 | 303.9327 | 38.38 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 4.46 | 271.0067 | 26.68 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 831.1407 | 1747.3907 | 9.3029 | 179.0854 | 425.6197 | 1133.3827 | 2210.3729 | 957.1246 | 1735.1534 | 7481.1823
| Объекты всего, в т.ч. | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 8256.0543 | 17.357 | 12.1 | 303.9327 | 38.38 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 4.46 | 271.0067 | 26.68 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 831.1407 | 1747.3907 | 9.3029 | 179.0854 | 425.6197 | 1133.3827 | 2210.3729 | 957.1246 | 1735.1534 | 7481.1823
| Электрические линии, в т.ч. | 17.357 | 0 | 303.0547 | 0 | 439.8054 | 0 | 244.305 | 0 | 643.95 | 0 | 1648.4721 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5027.9386 | 17.357 | 0 | 303.0527 | 0 | 1.88 | 0 | 3.858 | 0 | 27.188 | 0 | 270.1267 | 0 | 439.8054 | 0 | 244.305 | 0 | 643.95 | 0 | 1648.4721 | 0 | 412.2529 | 909.403 | 4.3799 | 7.9249 | 78.783 | 818.3151 | 1256.4185 | 720.4243 | 1266.3731 | 4564.8718
| воздушные линии, в т.ч. | 13.359 | 0 | 260.5466 | 0 | 406.801 | 0 | 191.479 | 0 | 581.975 | 0 | 1454.1606 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4157.428 | 13.359 | 0 | 260.5466 | 0 | 1.81 | 0 | 2.383 | 0 | 15.584 | 0 | 240.7696 | 0 | 406.801 | 0 | 191.479 | 0 | 581.975 | 0 | 1454.1606 | 0 | 178.8573 | 767.1409 | 4.0261 | 5.035 | 31.3085 | 726.7713 | 1150.3258 | 597.9581 | 1000.716 | 3694.9982
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7482 | 119.7482
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 5.246 | 0 | 164.6536 | 0 | 230.841 | 0 | 142.897 | 0 | 92.265 | 0 | 635.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.3314 | 5.246 | 0 | 164.8936 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 7.45 | 0 | 157.3216 | 0 | 230.841 | 0 | 142.897 | 0 | 92.265 | 0 | 635.9026 | 0 | 149.3493 | 595.3387 | 0 | 1.0649 | 21.4152 | 572.8586 | 796.9313 | 520.5655 | 254.8149 | 2316.9998
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.113 | 0 | 95.893 | 0 | 175.96 | 0 | 48.582 | 0 | 483.71 | 0 | 812.258 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1260.8309 | 8.113 | 0 | 95.653 | 0 | 1.81 | 0 | 2.261 | 0 | 8.134 | 0 | 83.448 | 0 | 175.96 | 0 | 48.582 | 0 | 483.71 | 0 | 812.258 | 0 | 29.508 | 171.8022 | 4.0261 | 3.9701 | 9.8934 | 153.9127 | 353.3945 | 77.3926 | 626.1529 | 1258.2502
| кабельные линии, в т.ч. | 3.998 | 0 | 42.5081 | 0 | 33.0044 | 0 | 52.826 | 0 | 61.975 | 0 | 194.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.5105 | 3.998 | 0 | 42.5061 | 0 | 0.07 | 0 | 1.475 | 0 | 11.604 | 0 | 29.3571 | 0 | 33.0044 | 0 | 52.826 | 0 | 61.975 | 0 | 194.3115 | 0 | 233.3956 | 142.262 | 0.35382 | 2.8899 | 47.4745 | 91.5438 | 106.0926 | 122.4662 | 265.6571 | 869.8736
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.44 | 0 | 29.36 | 0 | 22.8304 | 0 | 46.396 | 0 | 51.23 | 0 | 153.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.3697 | 3.44 | 0 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 10.139 | 0 | 21.436 | 0 | 22.8304 | 0 | 46.396 | 0 | 51.23 | 0 | 153.2564 | 0 | 134.4372 | 111.652 | 0 | 1.5071 | 42.8872 | 67.2578 | 86.5509 | 84.1341 | 242.9585 | 659.7327
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.558 | 0 | 13.0501 | 0 | 10.174 | 0 | 6.43 | 0 | 10.745 | 0 | 40.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1409 | 0.558 | 0 | 10.4881 | 0 | 0.07 | 0 | 1.13 | 0 | 1.465 | 0 | 7.8231 | 0 | 10.174 | 0 | 6.43 | 0 | 10.745 | 0 | 40.9571 | 0 | 98.9585 | 30.61 | 0.35382 | 1.3829 | 4.5873 | 24.286 | 19.5417 | 38.3322 | 22.6985 | 210.1409
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 95.21 | 0.88 | 262.48 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2261.0483 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 4.46 | 0.88 | 26.68 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 95.21 | 0.88 | 262.48 | 301.1957 | 451.896 | 0 | 55.0763 | 130.821 | 265.9987 | 763.0299 | 230.6165 | 424.8368 | 2171.5749
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7433 | 49.7433
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 90.21 | 0.88 | 257.48 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2126.2393 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 4.46 | 0.88 | 26.68 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 90.21 | 0.88 | 257.48 | 301.1957 | 451.896 | 0 | 55.0763 | 130.821 | 265.9987 | 763.0299 | 230.6165 | 375.0934 | 2121.8316
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.692 | 386.0917 | 4.923 | 116.0841 | 216.0157 | 49.0689 | 190.9245 | 6.0839 | 43.9435 | 744.7356
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 8256.0543 | 17.357 | 12.1 | 303.9327 | 38.38 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 4.46 | 271.0067 | 26.68 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 831.1407 | 1747.3907 | 9.3029 | 179.0854 | 425.6197 | 1133.3827 | 2210.3729 | 957.1246 | 1735.1534 | 7481.1823
| Объекты всего, в т.ч. | 17.357 | 12.1 | 303.9347 | 38.38 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 8256.0543 | 17.357 | 12.1 | 303.9327 | 38.38 | 1.88 | 0 | 3.858 | 7.24 | 27.188 | 4.46 | 271.0067 | 26.68 | 439.8054 | 82.19 | 244.305 | 34.6 | 643.95 | 95.21 | 1649.3521 | 262.48 | 831.1407 | 1747.3907 | 9.3029 | 179.0854 | 425.6197 | 1133.3827 | 2210.3729 | 957.1246 | 1735.1534 | 7481.1823
| Электрические линии, в т.ч. | 17.357 | 0 | 303.0547 | 0 | 439.8054 | 0 | 244.305 | 0 | 643.95 | 0 | 1648.4721 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5027.9386 | 17.357 | 0 | 303.0527 | 0 | 1.88 | 0 | 3.858 | 0 | 27.188 | 0 | 270.1267 | 0 | 439.8054 | 0 | 244.305 | 0 | 643.95 | 0 | 1648.4721 | 0 | 412.2529 | 909.403 | 4.3799 | 7.9249 | 78.783 | 818.3151 | 1256.4185 | 720.4243 | 1266.3731 | 4564.8718
| воздушные линии, в т.ч. | 13.359 | 0 | 260.5466 | 0 | 406.801 | 0 | 191.479 | 0 | 581.975 | 0 | 1454.1606 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4157.428 | 13.359 | 0 | 260.5466 | 0 | 1.81 | 0 | 2.383 | 0 | 15.584 | 0 | 240.7696 | 0 | 406.801 | 0 | 191.479 | 0 | 581.975 | 0 | 1454.1606 | 0 | 178.8573 | 767.1409 | 4.0261 | 5.035 | 31.3085 | 726.7713 | 1150.3258 | 597.9581 | 1000.716 | 3694.9982
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7482 | 119.7482
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 5.246 | 0 | 164.6536 | 0 | 230.841 | 0 | 142.897 | 0 | 92.265 | 0 | 635.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.3314 | 5.246 | 0 | 164.8936 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 7.45 | 0 | 157.3216 | 0 | 230.841 | 0 | 142.897 | 0 | 92.265 | 0 | 635.9026 | 0 | 149.3493 | 595.3387 | 0 | 1.0649 | 21.4152 | 572.8586 | 796.9313 | 520.5655 | 254.8149 | 2316.9998
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.113 | 0 | 95.893 | 0 | 175.96 | 0 | 48.582 | 0 | 483.71 | 0 | 812.258 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1260.8309 | 8.113 | 0 | 95.653 | 0 | 1.81 | 0 | 2.261 | 0 | 8.134 | 0 | 83.448 | 0 | 175.96 | 0 | 48.582 | 0 | 483.71 | 0 | 812.258 | 0 | 29.508 | 171.8022 | 4.0261 | 3.9701 | 9.8934 | 153.9127 | 353.3945 | 77.3926 | 626.1529 | 1258.2502
| кабельные линии, в т.ч. | 3.998 | 0 | 42.5081 | 0 | 33.0044 | 0 | 52.826 | 0 | 61.975 | 0 | 194.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.5105 | 3.998 | 0 | 42.5061 | 0 | 0.07 | 0 | 1.475 | 0 | 11.604 | 0 | 29.3571 | 0 | 33.0044 | 0 | 52.826 | 0 | 61.975 | 0 | 194.3115 | 0 | 233.3956 | 142.262 | 0.35382 | 2.8899 | 47.4745 | 91.5438 | 106.0926 | 122.4662 | 265.6571 | 869.8736
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.44 | 0 | 29.36 | 0 | 22.8304 | 0 | 46.396 | 0 | 51.23 | 0 | 153.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.3697 | 3.44 | 0 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 10.139 | 0 | 21.436 | 0 | 22.8304 | 0 | 46.396 | 0 | 51.23 | 0 | 153.2564 | 0 | 134.4372 | 111.652 | 0 | 1.5071 | 42.8872 | 67.2578 | 86.5509 | 84.1341 | 242.9585 | 659.7327
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.558 | 0 | 13.0501 | 0 | 10.174 | 0 | 6.43 | 0 | 10.745 | 0 | 40.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1409 | 0.558 | 0 | 10.4881 | 0 | 0.07 | 0 | 1.13 | 0 | 1.465 | 0 | 7.8231 | 0 | 10.174 | 0 | 6.43 | 0 | 10.745 | 0 | 40.9571 | 0 | 98.9585 | 30.61 | 0.35382 | 1.3829 | 4.5873 | 24.286 | 19.5417 | 38.3322 | 22.6985 | 210.1409
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 95.21 | 0.88 | 262.48 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2261.0483 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 4.46 | 0.88 | 26.68 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 95.21 | 0.88 | 262.48 | 301.1957 | 451.896 | 0 | 55.0763 | 130.821 | 265.9987 | 763.0299 | 230.6165 | 424.8368 | 2171.5749
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7433 | 49.7433
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 90.21 | 0.88 | 257.48 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2126.2393 | 0 | 12.1 | 0.88 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 4.46 | 0.88 | 26.68 | 0 | 82.19 | 0 | 34.6 | 0 | 90.21 | 0.88 | 257.48 | 301.1957 | 451.896 | 0 | 55.0763 | 130.821 | 265.9987 | 763.0299 | 230.6165 | 375.0934 | 2121.8316
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.692 | 386.0917 | 4.923 | 116.0841 | 216.0157 | 49.0689 | 190.9245 | 6.0839 | 43.9435 | 744.7356
| МО Белоярский район | [25 empty] | 0 | [18 empty] | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7966 | 67.7966
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7966 | 67.7966
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8148 | 5.8148
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9481 | 4.9481
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | [12 empty] | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | [8 empty] | 1.043 | 1.043
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0 | [12 empty] | 3.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0 | [8 empty] | 3.9051 | 3.9051
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86672 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86672 | 0.86672
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | [12 empty] | 0.59775 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | [8 empty] | 0.59775 | 0.59775
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | [12 empty] | 0.26897 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | [8 empty] | 0.26897 | 0.26897
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9818 | 61.9818
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 8.82 | [12 empty] | 61.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 8.82 | [8 empty] | 61.9818 | 61.9818
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
16 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7458 | 0 | 84.7458
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 14 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7458 | 0 | 84.7458
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1895 | 0 | 35.1895
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0 | 2.2808
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [12 empty] | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [7 empty] | 2.2808 |  | 2.2808
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9087 | 0 | 32.9087
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | [12 empty] | 17.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | [7 empty] | 17.5494 |  | 17.5494
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 15.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.3593 |  | 15.3593
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5563 | 0 | 49.5563
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | [12 empty] | 49.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | [7 empty] | 49.5563 |  | 49.5563
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
17 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 25.4237
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 25.4237
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1369 | 0 | 0 | 15.1369
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1731 | 0 | 0 | 11.1731
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | [12 empty] | 8.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | [6 empty] | 8.8758 |  |  | 8.8758
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | [12 empty] | 2.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | [6 empty] | 2.2973 |  |  | 2.2973
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 0 | 0 | 3.9638
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | [12 empty] | 3.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | [6 empty] | 3.0639 |  |  | 3.0639
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | [12 empty] | 0.89985 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.89985 |  |  | 0.89985
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2868 | 0 | 0 | 10.2868
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | [12 empty] | 10.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | [6 empty] | 10.2868 |  |  | 10.2868
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 25.47 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 25.47 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 84.7458 | 67.7966 | 177.9661
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 25.47 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 3.71 | 14 | 3.76 | 4 | 8.82 | 25.47 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 84.7458 | 67.7966 | 177.9661
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 25.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 25.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1369 | 35.1895 | 5.8148 | 56.1412
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 2 | 0 | 3.4 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 2 | 0 | 3.4 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1731 | 2.2808 | 4.9481 | 18.402
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8758 | 0 | 1.043 | 9.9188
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 2.82 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 2.82 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2973 | 2.2808 | 3.9051 | 8.4832
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9638 | 32.9087 | 0.86672 | 37.7392
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0639 | 17.5494 | 0.59775 | 21.211
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | 15.3593 | 0.26897 | 16.5282
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 3.76 | 0 | 8.82 | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 3.76 | 0 | 8.82 | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2868 | 49.5563 | 61.9818 | 121.8249
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 3.76 | 0 | 8.82 | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 3.76 | 0 | 8.82 | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2868 | 49.5563 | 61.9818 | 121.8249
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Березовский район | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3255 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | [6 empty] | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 196.3255 | 0 | 0 | 0 | 196.3255 | 0 | 0 | 0 | 196.3255
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3255 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | [6 empty] | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0.1 | 0 | 196.3255 | 0 | 0 | 0 | 196.3255 | 0 | 0 | 0 | 196.3255
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 32.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.003 | 0 | 0 | 32.485 | 0 | [6 empty] | 32.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0 | 0 | 183.003 | 0 | 0 | 0 | 183.003 | 0 | 0 | 0 | 183.003
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 32.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4112 | 0 | 0 | 32.369 | 0 | [6 empty] | 32.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.369 | 0 | 0 | 182.4112 | 0 | 0 | 0 | 182.4112 | 0 | 0 | 0 | 182.4112
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 32.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.169 | 0 | [12 empty] | 181.7779 | 0 | 0 | 32.169 | 0 | [6 empty] | 32.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.169 | 0 |  | 181.7779 |  |  |  | 181.7779 |  |  |  | 181.7779
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | [12 empty] | 0.63324 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.63324 |  |  |  | 0.63324 |  |  |  | 0.63324
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59181 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | [6 empty] | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.59181 | 0 | 0 | 0 | 0.59181 | 0 | 0 | 0 | 0.59181
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | [12 empty] | 0.5709 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | [6 empty] | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 |  | 0.5709 |  |  |  | 0.5709 |  |  |  | 0.5709
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 0.020916 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | [6 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  | 0.020916 |  |  |  | 0.020916 |  |  |  | 0.020916
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3225 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13.3225 | 0 | 0 | 0 | 13.3225 | 0 | 0 | 0 | 13.3225
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [12 empty] | 13.3225 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 13.3225 |  |  |  | 13.3225 |  |  |  | 13.3225
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
19 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8892 | 0 | 0 | 135.8892
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8892 | 0 | 0 | 135.8892
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9905 | 0 | 0 | 109.9905
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6195 | 0 | 0 | 109.6195
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 | [12 empty] | 109.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 109.6195 |  |  | 109.6195
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37099 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37099 | 0 | 0 | 0.37099
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | [12 empty] | 0.37099 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37099 |  |  | 0.37099
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8987 | 0 | 0 | 25.8987
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 25.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 25.8987 |  |  | 25.8987
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
20 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3305 | 281.3305
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3305 | 281.3305
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.303 | 219.303
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 0 | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 0 | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1437 | 91.1437
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.635 | 0 | 24.635 | 0 | [12 empty] | 83.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.635 | 0 | 24.635 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 83.9654 | 83.9654
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 2.735 | 0 | [12 empty] | 7.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 2.735 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 7.1783 | 7.1783
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1593 | 128.1593
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.965 | 0 | 21.965 | 0 | [12 empty] | 114.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.965 | 0 | 21.965 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 114.0683 | 114.0683
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 4.865 | 0 | [12 empty] | 14.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 4.865 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 14.091 | 14.091
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0275 | 62.0275
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 12.59 | [12 empty] | 62.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 12.59 |  | 0 | [6 empty] | 62.0275 | 62.0275
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.762 | 0 | 0 | 193.762
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.762 | 0 | 0 | 193.762
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 33.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7713 | 0 | 0 | 123.7713
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7142 | 0 | 0 | 122.7142
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.68 | 0 | [12 empty] | 122.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.68 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 122.6476 |  |  | 122.6476
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | [12 empty] | 0.066534 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.066534 |  |  | 0.066534
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 1.0571
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | [12 empty] | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0571 |  |  | 1.0571
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9907 | 0 | 0 | 69.9907
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | [12 empty] | 69.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0 |  |  |  |  | 69.9907 |  |  | 69.9907
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
22 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0457 | 0 | 0 | 257.0457
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0457 | 0 | 0 | 257.0457
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 46.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5416 | 0 | 0 | 176.5416
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 46.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0509 | 0 | 0 | 176.0509
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 | [12 empty] | 176.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 46.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.677 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 176.0509 |  |  | 176.0509
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49061 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49061 | 0 | 0 | 0.49061
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | [12 empty] | 0.49061 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.49061 |  |  | 0.49061
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5041 | 0 | 0 | 80.5041
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | [12 empty] | 80.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |  | 0 |  |  |  |  | 80.5041 |  |  | 80.5041
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
23 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.091 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 |  |  |  |  | 9.5 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 100.091 | 0 | 0 | 100.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.091
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.091 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 |  |  |  |  | 9.5 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.3 | 0 | 100.091 | 0 | 0 | 100.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.091
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4892 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 40.4892 | 0 | 0 | 40.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4892
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4892 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 40.4892 | 0 | 0 | 40.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4892
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | [12 empty] | 40.4892 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |  | 40.4892 |  |  | 40.4892 |  |  |  |  | 40.4892
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6018 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 59.6018 | 0 | 0 | 59.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6018
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | [12 empty] | 59.6018 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 59.6018 |  |  | 59.6018 |  |  |  |  | 59.6018
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
24 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7367 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 |  |  |  |  | 7.151 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 40.7367 | 0 | 0 | 40.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7367
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7367 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 |  |  |  |  | 7.151 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0.5 | 0 | 40.7367 | 0 | 0 | 40.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7367
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6722 | 0 | 0 | 7.151 | 0 |  |  |  |  | 7.151 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 9.6722 | 0 | 0 | 9.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6722
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2911 | 0 | 0 | 6.726 | 0 |  |  |  |  | 6.726 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 8.2911 | 0 | 0 | 8.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2911
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | [12 empty] | 6.0926 | 0 | 0 | 3.776 | 0 |  |  |  |  | 3.776 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 |  | 6.0926 |  |  | 6.0926 |  |  |  |  | 6.0926
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | [12 empty] | 2.1985 | 0 | 0 | 2.95 | 0 |  |  |  |  | 2.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 |  | 2.1985 |  |  | 2.1985 |  |  |  |  | 2.1985
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0 | 0.425 | 0 |  |  |  |  | 0.425 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3811
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | [12 empty] | 1.3811 | 0 | 0 | 0.425 | 0 |  |  |  |  | 0.425 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 |  | 1.3811 |  |  | 1.3811 |  |  |  |  | 1.3811
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0645 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 31.0645 | 0 | 0 | 31.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0645
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | [12 empty] | 31.0645 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 31.0645 |  |  | 31.0645 |  |  |  |  | 31.0645
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
25 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1727 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 |  |  |  |  | 0.942 | 0 | 2.387 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 37.1727 | 0 | 0 | 21.389 | 15.7836 | 0 | 0 | 0 | 37.1727
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1727 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 |  |  |  |  | 0.942 | 0 | 2.387 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 1.2 | 0 | 37.1727 | 0 | 0 | 21.389 | 15.7836 | 0 | 0 | 0 | 37.1727
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.219 | 0 | 0 | 3.329 | 0 |  |  |  |  | 0.942 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 10.219 | 0 | 0 | 3.0669 | 7.1521 | 0 | 0 | 0 | 10.219
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0749 | 0 | 0 | 2.413 | 0 |  |  |  |  | 0.942 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 7.0749 | 0 | 0 | 3.0669 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 7.0749
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | [12 empty] | 3.0669 | 0 | 0 | 0.942 | 0 |  |  |  |  | 0.942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 |  | 3.0669 |  |  | 3.0669 |  |  |  |  | 3.0669
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | [12 empty] | 4.008 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | [6 empty] | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 |  | 4.008 |  |  |  | 4.008 |  |  |  | 4.008
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1441 | 0 | 0 | 0.916 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 3.1441 | 0 | 0 | 0 | 3.1441 | 0 | 0 | 0 | 3.1441
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | [12 empty] | 3.1441 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 |  | 3.1441 |  |  |  | 3.1441 |  |  |  | 3.1441
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0523 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 23.0523 | 0 | 0 | 14.4208 | 8.6315 | 0 | 0 | 0 | 23.0523
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | [12 empty] | 23.0523 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | [6 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 23.0523 |  |  | 14.4208 | 8.6315 |  |  |  | 23.0523
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 3.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9013 |  |  | 3.9013 |  |  |  |  | 3.9013
26 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 | 3.28 | 0.56 | 12.68 | 4.96 | 19.9 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9322 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | [6 empty] | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 | 3.28 | 0.56 | 12.68 | 4.96 | 19.9 | 6.31 | 0 | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | 9.0272 | 7.6271 | 38.1356 | 55.9322
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 | 3.28 | 0.56 | 12.68 | 4.96 | 19.9 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9322 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | [6 empty] | 1.36 | 0 | 2.58 | 0.79 | 3.28 | 0.56 | 12.68 | 4.96 | 19.9 | 6.31 | 0 | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | 9.0272 | 7.6271 | 38.1356 | 55.9322
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.58 | 0 | 3.28 | 0 | 12.68 | 0 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7366 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | [6 empty] | 0.48 | 0 | 2.58 | 0 | 3.28 | 0 | 12.68 | 0 | 19.02 | 0 | 0 | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | 6.7527 | 5.8917 | 23.9499 | 37.7366
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.8 | 0 | 2.53 | 0 | 8.28 | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7852 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | [6 empty] | 0.18 | 0 | 1.8 | 0 | 2.53 | 0 | 8.28 | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 0.42381 | 0 | 0 | 0 | 0.42381 | 4.5863 | 4.3812 | 14.394 | 23.7852
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 4.2 | 0 | [12 empty] | 8.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 4.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4402 | 1.646 | 5.5551 | 8.6413
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.1 | 0 | 1.73 | 0 | 5.58 | 0 | 8.59 | 0 | [12 empty] | 15.1439 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | [6 empty] | 0.18 | 0 | 1.1 | 0 | 1.73 | 0 | 5.58 | 0 | 8.59 | 0 |  | 0.42381 |  |  |  | 0.42381 | 3.1461 | 2.7352 | 8.8388 | 15.1439
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.78 | 0 | 0.75 | 0 | 4.4 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9513 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0.78 | 0 | 0.75 | 0 | 4.4 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0.71851 | 0 | 0 | 0 | 0.71851 | 2.1664 | 1.5105 | 9.5559 | 13.9513
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0 | 3.38 | 0 | [12 empty] | 9.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0 | 3.38 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1664 | 0.83562 | 6.4064 | 9.4085
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.1 | 0 | 2.85 | 0 | [12 empty] | 4.5429 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.1 | 0 | 2.85 | 0 |  | 0.71851 |  |  |  | 0.71851 |  | 0.67489 | 3.1495 | 4.5429
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.56 | 0 | 4.96 | 0.88 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1957 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | [6 empty] | 0.88 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.56 | 0 | 4.96 | 0.88 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 1.7355 | 14.1857 | 18.1957
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.56 | 0 | 4.96 | 0.88 | 6.31 | [12 empty] | 18.1957 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | [6 empty] | 0.88 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.56 | 0 | 4.96 | 0.88 | 6.31 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2745 | 1.7355 | 14.1857 | 18.1957
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
27 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.839 | 0 | 0 | 72.839
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.839 | 0 | 0 | 72.839
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 1.9095
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 1.9095
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | [12 empty] | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0497 |  |  | 1.0497
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | [12 empty] | 0.85978 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.85978 |  |  | 0.85978
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9295 | 0 | 0 | 70.9295
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | [12 empty] | 70.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |  | 0 |  |  |  |  | 70.9295 |  |  | 70.9295
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
28 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5847 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 25.5847 | 0 | 0 | 0 | 25.5847 | 0 | 0 | 0 | 25.5847
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | [12 empty] | 25.5847 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 25.5847 | 0 | 0 | 0 | 25.5847 | 0 | 0 | 0 | 25.5847
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | [12 empty] | 25.5847 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 25.5847 | 0 | 0 | 0 | 25.5847 | 0 | 0 | 0 | 25.5847
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 7.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.903 | 0 | [12 empty] | 23.4127 | 0 | 0 | 7.903 | 0 | [6 empty] | 7.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.903 | 0 | 0 | 23.4127 | 0 | 0 | 0 | 23.4127 | 0 | 0 | 0 | 23.4127
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 0 | [12 empty] | 20.7716 | 0 | 0 | 6.783 | 0 | [6 empty] | 6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 0 |  | 20.7716 |  |  |  | 20.7716 |  |  |  | 20.7716
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | [12 empty] | 2.6411 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | [6 empty] | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 |  | 2.6411 |  |  |  | 2.6411 |  |  |  | 2.6411
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | [12 empty] | 2.1721 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | [6 empty] | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2.1721 | 0 | 0 | 0 | 2.1721 | 0 | 0 | 0 | 2.1721
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | [12 empty] | 1.9568 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | [6 empty] | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | 1.9568 |  |  |  | 1.9568 |  |  |  | 1.9568
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | [12 empty] | 0.21526 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | [6 empty] | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 |  | 0.21526 |  |  |  | 0.21526 |  |  |  | 0.21526
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
29 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 5.9322
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [12 empty] | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 5.9322
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 5.9322
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 5.9322
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [12 empty] | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 5.9322 |  |  | 5.9322
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
30 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9661 | 77.9661
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9661 | 77.9661
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9661 | 77.9661
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9661 | 77.9661
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | [12 empty] | 77.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | 77.9661 | 77.9661
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 105.0484 | 12.62 | 3.28 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 257.5634 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.6075 | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 1.8 | 44.762 | 1.3 | 105.0484 | 12.62 | 3.28 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 257.5634 | 33.83 | 0 | 401.0529 | 0 | 0 | 162.2168 | 238.8361 | 674.4953 | 7.6271 | 397.4322 | 1480.6075
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 105.0484 | 12.62 | 3.28 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 257.5634 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.6075 | 0 | 0 | 62.355 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 1.8 | 44.762 | 1.3 | 105.0484 | 12.62 | 3.28 | 0.56 | 86.88 | 17.55 | 257.5634 | 33.83 | 0 | 401.0529 | 0 | 0 | 162.2168 | 238.8361 | 674.4953 | 7.6271 | 397.4322 | 1480.6075
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 61.475 | 0 | 105.0484 | 0 | 3.28 | 0 | 86.88 | 0 | 256.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.1188 | 0 | 0 | 61.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 0 | 43.882 | 0 | 105.0484 | 0 | 3.28 | 0 | 86.88 | 0 | 256.6834 | 0 | 0 | 270.1105 | 0 | 0 | 53.2284 | 216.8821 | 424.8977 | 5.8917 | 321.2189 | 1022.1188
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 49.591 | 0 | 102.705 | 0 | 2.53 | 0 | 55.65 | 0 | 210.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.4018 | 0 | 0 | 49.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 0 | 41.923 | 0 | 102.705 | 0 | 2.53 | 0 | 55.65 | 0 | 210.476 | 0 | 0 | 221.6137 | 0 | 0 | 11.358 | 210.2556 | 418.9031 | 4.3812 | 183.5038 | 828.4018
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 101.558 | 0 | 0.8 | 0 | 47.335 | 0 | 193.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.5321 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.718 | 0 | 38.952 | 0 | 101.558 | 0 | 0.8 | 0 | 47.335 | 0 | 193.363 | 0 | 0 | 211.709 | 0 | 0 | 9.1595 | 202.5495 | 415.6905 | 1.646 | 167.4866 | 796.5321
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 1.147 | 0 | 1.73 | 0 | 8.315 | 0 | 17.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8696 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 2.971 | 0 | 1.147 | 0 | 1.73 | 0 | 8.315 | 0 | 17.113 | 0 | 0 | 9.9047 | 0 | 0 | 2.1985 | 7.7061 | 3.2126 | 2.7352 | 16.0172 | 31.8696
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 2.3434 | 0 | 0.75 | 0 | 31.23 | 0 | 46.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7171 | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 1.959 | 0 | 2.3434 | 0 | 0.75 | 0 | 31.23 | 0 | 46.2074 | 0 | 0 | 48.4968 | 0 | 0 | 41.8703 | 6.6265 | 5.9946 | 1.5105 | 137.7151 | 193.7171
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 11.419 | 0 | 1.8434 | 0 | 0.3 | 0 | 24.265 | 0 | 37.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9873 | 0 | 0 | 11.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 1.494 | 0 | 1.8434 | 0 | 0.3 | 0 | 24.265 | 0 | 37.8274 | 0 | 0 | 47.5421 | 0 | 0 | 41.8703 | 5.6718 | 5.1348 | 0.83562 | 120.4747 | 173.9873
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 6.965 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7298 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 6.965 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0.95469 | 0 | 0 | 0 | 0.95469 | 0.85978 | 0.67489 | 17.2404 | 19.7298
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0.88 | 3.1 | 0 | 12.62 | 0 | 0.56 | 0 | 17.55 | 0.88 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.5874 | 0 | 0 | 0.88 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.88 | 1.3 | 0 | 12.62 | 0 | 0.56 | 0 | 17.55 | 0.88 | 33.83 | 0 | 127.0412 | 0 | 0 | 105.0871 | 21.954 | 249.5975 | 1.7355 | 76.2133 | 454.5874
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0.88 | 3.1 | 0 | 12.62 | 0 | 0.56 | 0 | 17.55 | 0.88 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.5874 | 0 | 0 | 0.88 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.88 | 1.3 | 0 | 12.62 | 0 | 0.56 | 0 | 17.55 | 0.88 | 33.83 | 0 | 127.0412 | 0 | 0 | 105.0871 | 21.954 | 249.5975 | 1.7355 | 76.2133 | 454.5874
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9013 | 0 | 0 | 3.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9013
| МО г. Когалым | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2589
| Объекты всего, в т.ч. | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2589
| Электрические линии, в т.ч. | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0202 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 23.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0202
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0202 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 23.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0202
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | [12 empty] | 23.0202 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 23.0202 | [8 empty] | 23.0202
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2387 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 47.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2387
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | [12 empty] | 47.2387 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 47.2387 | [8 empty] | 47.2387
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
32 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2034 | 17.2034
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2034 | 17.2034
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2175 | 7.2175
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2175 | 7.2175
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | [12 empty] | 7.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | [8 empty] | 7.2175 | 7.2175
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9859 | 9.9859
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [12 empty] | 9.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 9.9859 | 9.9859
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
33 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2373 | 21.2373
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2373 | 21.2373
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4016 | 5.4016
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4016 | 5.4016
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [12 empty] | 5.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 5.4016 | 5.4016
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8357 | 15.8357
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [12 empty] | 15.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 15.8357 | 15.8357
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
34 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8305 | 63.8305
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8305 | 63.8305
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8447 | 53.8447
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8447 | 53.8447
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | [12 empty] | 53.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | [8 empty] | 53.8447 | 53.8447
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9859 | 9.9859
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [12 empty] | 9.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 9.9859 | 9.9859
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7947 | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | [6 empty] | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 6.42 | 0 | 38.4627 | 0 | 0 | 0 | 38.4627 | 19.332 | 0 | 0 | 57.7947
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7947 | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | [6 empty] | 0.36 | 3.3 | 4.915 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 6.42 | 0 | 38.4627 | 0 | 0 | 0 | 38.4627 | 19.332 | 0 | 0 | 57.7947
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1228 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | [6 empty] | 0.36 | 0 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0 | 2.7465 | 0 | 0 | 0 | 2.7465 | 9.3764 | 0 | 0 | 12.1228
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3114 | 0 | 0 | 6.3114
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | [12 empty] | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3867 |  |  | 2.3867
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | [12 empty] | 3.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.9248 |  |  | 3.9248
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8114 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | [6 empty] | 0.36 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 2.7465 | 0 | 0 | 0 | 2.7465 | 3.0649 | 0 | 0 | 5.8114
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | [12 empty] | 4.6838 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | [6 empty] | 0.36 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 |  | 2.7465 |  |  |  | 2.7465 | 1.9374 |  |  | 4.6838
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | [12 empty] | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1276 |  |  | 1.1276
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6719 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | [6 empty] | 0 | 3.3 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 35.7163 | 0 | 0 | 0 | 35.7163 | 9.9556 | 0 | 0 | 45.6719
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | [12 empty] | 45.6719 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | [6 empty] | 0 | 3.3 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |  | 35.7163 |  |  |  | 35.7163 | 9.9556 |  |  | 45.6719
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
36 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9492 | 0 | 0 | 16.9492
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9492 | 0 | 0 | 16.9492
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0173 | 0 | 0 | 4.0173
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0173 | 0 | 0 | 4.0173
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | [12 empty] | 4.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | [6 empty] | 4.0173 |  |  | 4.0173
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9318 | 0 | 0 | 12.9318
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | [12 empty] | 12.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | [6 empty] | 12.9318 |  |  | 12.9318
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
37 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 11.8644
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 11.8644
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 11.8644
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 11.8644
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | [12 empty] | 11.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | [6 empty] | 11.8644 |  |  | 11.8644
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 22.222 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1383 | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 22.222 | 17.76 | 70.2589 | 38.4627 | 0 | 0 | 0 | 38.4627 | 48.1455 | 0 | 102.2712 | 259.1383
| Объекты всего, в т.ч. | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 22.222 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1383 | 3.117 | 6.3 | 0.36 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.3 | 8.195 | 4.38 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 22.222 | 17.76 | 70.2589 | 38.4627 | 0 | 0 | 0 | 38.4627 | 48.1455 | 0 | 102.2712 | 259.1383
| Электрические линии, в т.ч. | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 8.195 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4885 | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 8.195 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 22.222 | 0 | 23.0202 | 2.7465 | 0 | 0 | 0 | 2.7465 | 25.2581 | 0 | 66.4637 | 117.4885
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3114 | 0 | 12.6191 | 18.9305
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 12.6191 | 15.0057
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9248 | 0 | 0 | 3.9248
| кабельные линии, в т.ч. | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 15.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.558 | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 15.432 | 0 | 23.0202 | 2.7465 | 0 | 0 | 0 | 2.7465 | 18.9467 | 0 | 53.8447 | 98.558
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 14.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4304 | 3.117 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 14.712 | 0 | 23.0202 | 2.7465 | 0 | 0 | 0 | 2.7465 | 17.8191 | 0 | 53.8447 | 97.4304
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0 | 0 | 1.1276
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 6.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6498 | 0 | 6.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 17.76 | 47.2387 | 35.7163 | 0 | 0 | 0 | 35.7163 | 22.8874 | 0 | 35.8075 | 141.6498
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 6.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6498 | 0 | 6.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 17.76 | 47.2387 | 35.7163 | 0 | 0 | 0 | 35.7163 | 22.8874 | 0 | 35.8075 | 141.6498
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Кондинский район | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | [12 empty] | 27.6941 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 27.6941 | [8 empty] | 27.6941
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
39 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 14.5794
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 14.5794
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 14.5794
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 2.8993
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | [12 empty] | 2.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | [8 empty] | 2.8993 | 2.8993
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6801 | 11.6801
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 11.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 11.6801 | 11.6801
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
40 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 452.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 85.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
41 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 58.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2873 | 0 | 0 | 58.248 | 4 | [6 empty] | 58.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 4 | 0 | 139.2873 | 0 | 0 | 0 | 139.2873 | 0 | 0 | 0 | 139.2873
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 58.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2873 | 0 | 0 | 58.248 | 4 | [6 empty] | 58.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 4 | 0 | 139.2873 | 0 | 0 | 0 | 139.2873 | 0 | 0 | 0 | 139.2873
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 58.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5974 | 0 | 0 | 58.248 | 0 | [6 empty] | 58.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.248 | 0 | 0 | 124.5974 | 0 | 0 | 0 | 124.5974 | 0 | 0 | 0 | 124.5974
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8686 | 0 | 0 | 58 | 0 | [6 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 123.8686 | 0 | 0 | 0 | 123.8686 | 0 | 0 | 0 | 123.8686
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | [12 empty] | 43.0294 | 0 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 43.0294 |  |  |  | 43.0294 |  |  |  | 43.0294
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | [12 empty] | 80.8392 | 0 | 0 | 38 | 0 | [6 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |  | 80.8392 |  |  |  | 80.8392 |  |  |  | 80.8392
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72888 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | [6 empty] | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.72888 | 0 | 0 | 0 | 0.72888 | 0 | 0 | 0 | 0.72888
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | [12 empty] | 0.72555 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | [6 empty] | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 |  | 0.72555 |  |  |  | 0.72555 |  |  |  | 0.72555
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | [12 empty] | 0.003323 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |  | 0.003323 |  |  |  | 0.003323 |  |  |  | 0.003323
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6898 | 0 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.6898 | 0 | 0 | 0 | 14.6898 | 0 | 0 | 0 | 14.6898
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [12 empty] | 14.6898 | 0 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 14.6898 |  |  |  | 14.6898 |  |  |  | 14.6898
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.871 | 0 | 0 | 143.871
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.871 | 0 | 0 | 143.871
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3342 | 0 | 0 | 112.3342
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 38.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3973 | 0 | 0 | 101.3973
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | [12 empty] | 22.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | [6 empty] | 22.5172 |  |  | 22.5172
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.733 | 0 | [12 empty] | 78.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 28.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.733 | 0 | [6 empty] | 78.8801 |  |  | 78.8801
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9369 | 0 | 0 | 10.9369
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | [12 empty] | 5.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | [6 empty] | 5.1695 |  |  | 5.1695
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | [12 empty] | 5.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | [6 empty] | 5.7673 |  |  | 5.7673
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5368 | 0 | 0 | 31.5368
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | [12 empty] | 31.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | [6 empty] | 31.5368 |  |  | 31.5368
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3628 | 0 | 0 | 270.3628
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3628 | 0 | 0 | 270.3628
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 87.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8694 | 0 | 0 | 120.8694
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 83.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7862 | 0 | 0 | 109.7862
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.399 | 0 | [12 empty] | 39.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 23.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.399 | 0 | [6 empty] | 39.2712 |  |  | 39.2712
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.338 | 0 | [12 empty] | 70.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 60.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.338 | 0 | [6 empty] | 70.515 |  |  | 70.515
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0832 | 0 | 0 | 11.0832
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | [12 empty] | 9.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | [6 empty] | 9.8712 |  |  | 9.8712
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | [12 empty] | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | [6 empty] | 1.212 |  |  | 1.212
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4935 | 0 | 0 | 149.4935
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | [12 empty] | 149.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | [6 empty] | 149.4935 |  |  | 149.4935
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
44 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1924 | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | [6 empty] | 6.542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | 0 | 44.1924 | 0 | 0 | 0 | 44.1924 | 0 | 0 | 0 | 44.1924
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1924 | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | [6 empty] | 6.542 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0.8 | 0 | 44.1924 | 0 | 0 | 0 | 44.1924 | 0 | 0 | 0 | 44.1924
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5852 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | [6 empty] | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 33.5852 | 0 | 0 | 0 | 33.5852 | 0 | 0 | 0 | 33.5852
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3666 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | [6 empty] | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 29.3666 | 0 | 0 | 0 | 29.3666 | 0 | 0 | 0 | 29.3666
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | [12 empty] | 29.3666 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | [6 empty] | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 |  | 29.3666 |  |  |  | 29.3666 |  |  |  | 29.3666
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2187 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | [6 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 4.2187 | 0 | 0 | 0 | 4.2187 | 0 | 0 | 0 | 4.2187
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | [12 empty] | 4.2187 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | [6 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 |  | 4.2187 |  |  |  | 4.2187 |  |  |  | 4.2187
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6072 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10.6072 | 0 | 0 | 0 | 10.6072 | 0 | 0 | 0 | 10.6072
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [12 empty] | 10.6072 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 10.6072 |  |  |  | 10.6072 |  |  |  | 10.6072
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3407 | 0 | 0 | 155.3407
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3407 | 0 | 0 | 155.3407
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 44.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0171 | 0 | 0 | 132.0171
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 44.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8412 | 0 | 0 | 130.8412
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.704 | 0 | [12 empty] | 85.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 26.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.704 | 0 | [6 empty] | 85.2951 |  |  | 85.2951
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0 | [12 empty] | 45.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0 | [6 empty] | 45.5461 |  |  | 45.5461
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1759 | 0 | 0 | 1.1759
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | [12 empty] | 1.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | [6 empty] | 1.1759 |  |  | 1.1759
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3236 | 0 | 0 | 23.3236
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | [12 empty] | 23.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | [6 empty] | 23.3236 |  |  | 23.3236
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
46 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8305 | 0 | 0 | 6.8305
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8305 | 0 | 0 | 6.8305
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5379 | 0 | 0 | 3.5379
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5379 | 0 | 0 | 3.5379
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | [12 empty] | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | [6 empty] | 1.2033 |  |  | 1.2033
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | [12 empty] | 2.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | [6 empty] | 2.3346 |  |  | 2.3346
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2926 | 0 | 0 | 3.2926
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | [12 empty] | 3.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | [6 empty] | 3.2926 |  |  | 3.2926
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
47 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0186 | 0 | 0 | 193.0186
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0186 | 0 | 0 | 193.0186
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 51.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7519 | 0 | 0 | 168.7519
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 51.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6759 | 0 | 0 | 167.6759
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.233 | 0 | [12 empty] | 114.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.233 | 0 | [6 empty] | 114.4771 |  |  | 114.4771
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.452 | 0 | [12 empty] | 53.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.452 | 0 | [6 empty] | 53.1987 |  |  | 53.1987
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 1.076
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | [12 empty] | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | [6 empty] | 1.076 |  |  | 1.076
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0 | 24.2667
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | [12 empty] | 24.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | [6 empty] | 24.2667 |  |  | 24.2667
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
48 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4121 | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | [6 empty] | 50.361 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | 0 | 138.4121 | 0 | 0 | 0 | 138.4121 | 0 | 0 | 0 | 138.4121
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4121 | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | [6 empty] | 50.361 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 3.05 | 0 | 138.4121 | 0 | 0 | 0 | 138.4121 | 0 | 0 | 0 | 138.4121
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 50.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.718 | 0 | 0 | 50.361 | 0 | [6 empty] | 50.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 0 | 0 | 104.718 | 0 | 0 | 0 | 104.718 | 0 | 0 | 0 | 104.718
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 50.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6507 | 0 | 0 | 50.131 | 0 | [6 empty] | 50.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.131 | 0 | 0 | 103.6507 | 0 | 0 | 0 | 103.6507 | 0 | 0 | 0 | 103.6507
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 33.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.148 | 0 | [12 empty] | 80.48 | 0 | 0 | 33.148 | 0 | [6 empty] | 33.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.148 | 0 |  | 80.48 |  |  |  | 80.48 |  |  |  | 80.48
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 16.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.983 | 0 | [12 empty] | 23.1708 | 0 | 0 | 16.983 | 0 | [6 empty] | 16.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.983 | 0 |  | 23.1708 |  |  |  | 23.1708 |  |  |  | 23.1708
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 0 | 0 | 1.0673
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | [12 empty] | 1.0673 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |  | 1.0673 |  |  |  | 1.0673 |  |  |  | 1.0673
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.694 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | [6 empty] | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 33.694 | 0 | 0 | 0 | 33.694 | 0 | 0 | 0 | 33.694
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | [12 empty] | 33.694 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | [6 empty] | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |  | 33.694 |  |  |  | 33.694 |  |  |  | 33.694
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
49 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4915 | 169.4915
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4915 | 169.4915
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7482 | 119.7482
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7482 | 119.7482
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | [12 empty] | 119.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 119.7482 | 119.7482
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7433 | 49.7433
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | [12 empty] | 49.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | [8 empty] | 49.7433 | 49.7433
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.46 | 35 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.46 | 35 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5407 | 122.5407
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.46 | 35 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.46 | 35 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5407 | 122.5407
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6043 | 64.6043
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6043 | 64.6043
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | [12 empty] | 64.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | [8 empty] | 64.6043 | 64.6043
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9363 | 57.9363
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | [12 empty] | 57.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | [8 empty] | 57.9363 | 57.9363
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
51 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 12.834 | 3.28 | 9.733 | 5.46 | 17.86 | 8.58 | 35.94 | 5.98 | 38.71 | 4.08 | 115.077 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9859 | 12.834 | 3.28 | 9.733 | 5.46 |  |  | 1.723 | 0.4 | 4.24 | 2.5 | 3.77 | 2.56 | 17.86 | 8.58 | 35.94 | 5.98 | 38.71 | 4.08 | 115.077 | 27.38 | 38.4525 | 81.3373 | 0 | 7.1244 | 34.9583 | 39.2546 | 50.4168 | 87.9416 | 89.8377 | 347.9859
| Объекты всего, в т.ч. | 12.834 | 3.28 | 9.733 | 5.46 | 17.86 | 8.58 | 35.94 | 5.98 | 38.71 | 4.08 | 115.077 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9859 | 12.834 | 3.28 | 9.733 | 5.46 |  |  | 1.723 | 0.4 | 4.24 | 2.5 | 3.77 | 2.56 | 17.86 | 8.58 | 35.94 | 5.98 | 38.71 | 4.08 | 115.077 | 27.38 | 38.4525 | 81.3373 | 0 | 7.1244 | 34.9583 | 39.2546 | 50.4168 | 87.9416 | 89.8377 | 347.9859
| Электрические линии, в т.ч. | 12.834 | 0 | 9.733 | 0 | 17.86 | 0 | 35.94 | 0 | 38.71 | 0 | 115.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3004 | 12.834 | 0 | 9.733 | 0 |  |  | 1.723 | 0 | 4.24 | 0 | 3.77 | 0 | 17.86 | 0 | 35.94 | 0 | 38.71 | 0 | 115.077 | 0 | 21.182 | 28.5099 | 0 | 4.304 | 10.5965 | 13.6093 | 30.3992 | 71.2399 | 77.9694 | 229.3004
| воздушные линии, в т.ч. | 12.539 | 0 | 8.938 | 0 | 14.15 | 0 | 20.92 | 0 | 25.12 | 0 | 81.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7859 | 12.539 | 0 | 8.938 | 0 |  |  | 1.723 | 0 | 3.815 | 0 | 3.4 | 0 | 14.15 | 0 | 20.92 | 0 | 25.12 | 0 | 81.667 | 0 | 19.519 | 24.6127 | 0 | 4.304 | 8.5745 | 11.7341 | 22.9975 | 37.0819 | 44.5748 | 148.7859
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.746 | 0 | 5.772 | 0 | 8.81 | 0 | 8.31 | 0 | 10.08 | 0 | 37.718 | 0 | [12 empty] | 76.29 | 4.746 | 0 | 5.772 | 0 |  |  | 0.122 |  | 2.4 |  | 3.25 |  | 8.81 | 0 | 8.31 | 0 | 10.08 | 0 | 37.718 | 0 | 5.5556 | 15.7311 |  | 1.0649 | 5.7937 | 8.8726 | 17.1596 | 17.0975 | 20.7463 | 76.29
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.793 | 0 | 3.166 | 0 | 5.34 | 0 | 12.61 | 0 | 15.04 | 0 | 43.949 | 0 | [12 empty] | 72.4959 | 7.793 | 0 | 3.166 | 0 |  |  | 1.601 |  | 1.415 |  | 0.15 |  | 5.34 | 0 | 12.61 | 0 | 15.04 | 0 | 43.949 | 0 | 13.9634 | 8.8815 |  | 3.2391 | 2.7808 | 2.8616 | 5.838 | 19.9844 | 23.8286 | 72.4959
| кабельные линии, в т.ч. | 0.295 | 0 | 0.795 | 0 | 3.71 | 0 | 15.02 | 0 | 13.59 | 0 | 33.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5145 | 0.295 | 0 | 0.795 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.425 |  | 0.37 |  | 3.71 | 0 | 15.02 | 0 | 13.59 | 0 | 33.41 | 0 | 1.663 | 3.8972 | 0 | 0 | 2.0221 | 1.8752 | 7.4017 | 34.158 | 33.3945 | 80.5145
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.295 | 0 | 0.125 | 0 | 1.81 | 0 | 9.04 | 0 | 10.13 | 0 | 21.4 | 0 | [12 empty] | 60.1525 | 0.295 | 0 | 0.125 | 0 |  |  |  |  | 0.125 |  |  |  | 1.81 | 0 | 9.04 | 0 | 10.13 | 0 | 21.4 | 0 | 1.663 | 0.95947 |  |  | 0.65308 | 0.30639 | 4.1351 | 25.1895 | 28.2054 | 60.1525
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.9 | 0 | 5.98 | 0 | 3.46 | 0 | 12.01 | 0 | [12 empty] | 20.362 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.37 |  | 1.9 | 0 | 5.98 | 0 | 3.46 | 0 | 12.01 | 0 |  | 2.9378 |  |  | 1.369 | 1.5688 | 3.2666 | 8.9685 | 5.1891 | 20.362
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 3.28 | 0 | 5.46 | 0 | 8.58 | 0 | 5.98 | 0 | 4.08 | 0 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6855 | 0 | 3.28 | 0 | 5.46 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.56 | 0 | 8.58 | 0 | 5.98 | 0 | 4.08 | 0 | 27.38 | 17.2705 | 52.8274 | 0 | 2.8204 | 24.3618 | 25.6453 | 20.0176 | 16.7017 | 11.8684 | 118.6855
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 3.28 | 0 | 5.46 | 0 | 8.58 | 0 | 5.98 | 0 | 4.08 | 0 | 27.38 | [12 empty] | 118.6855 | 0 | 3.28 | 0 | 5.46 |  |  |  | 0.4 |  | 2.5 |  | 2.56 | 0 | 8.58 | 0 | 5.98 | 0 | 4.08 | 0 | 27.38 | 17.2705 | 52.8274 |  | 2.8204 | 24.3618 | 25.6453 | 20.0176 | 16.7017 | 11.8684 | 118.6855
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
52 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.45891 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
53 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8983 | 0 | 0 | 33.8983
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8983 | 0 | 0 | 33.8983
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4374 | 0 | 0 | 20.4374
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4374 | 0 | 0 | 20.4374
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | [12 empty] | 3.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | [6 empty] | 3.1866 |  |  | 3.1866
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.842 | 0 | [12 empty] | 17.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.842 | 0 | [6 empty] | 17.2507 |  |  | 17.2507
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4609 | 0 | 0 | 13.4609
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | [12 empty] | 13.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | [6 empty] | 13.4609 |  |  | 13.4609
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
54 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9153 | 94.9153
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9153 | 94.9153
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9153 | 94.9153
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.215 | 0 | 24.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.215 | 0 | 24.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5995 | 71.5995
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.215 | 0 | 24.215 | 0 | [12 empty] | 71.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.215 | 0 | 24.215 | 0 | [8 empty] | 71.5995 | 71.5995
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3158 | 23.3158
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 | [12 empty] | 23.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 | [8 empty] | 23.3158 | 23.3158
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
55 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | [6 empty] | 5.257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 0 | 13.4296
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | [6 empty] | 5.257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0.16 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 0 | 13.4296
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8543 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | [6 empty] | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 10.8543 | 0 | 0 | 0 | 10.8543 | 0 | 0 | 0 | 10.8543
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8543 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | [6 empty] | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 10.8543 | 0 | 0 | 0 | 10.8543 | 0 | 0 | 0 | 10.8543
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | [12 empty] | 9.2389 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | [6 empty] | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 |  | 9.2389 |  |  |  | 9.2389 |  |  |  | 9.2389
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | [12 empty] | 1.6154 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | [6 empty] | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 |  | 1.6154 |  |  |  | 1.6154 |  |  |  | 1.6154
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5752 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.5752 | 0 | 0 | 0 | 2.5752 | 0 | 0 | 0 | 2.5752
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | [12 empty] | 2.5752 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 2.5752 |  |  |  | 2.5752 |  |  |  | 2.5752
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
56 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0085 | 0 | 0 | 96.0085
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0085 | 0 | 0 | 96.0085
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6946 | 0 | 0 | 78.6946
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6946 | 0 | 0 | 78.6946
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | [12 empty] | 45.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | [6 empty] | 45.1656 |  |  | 45.1656
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | [12 empty] | 33.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.435 | 0 | [6 empty] | 33.529 |  |  | 33.529
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3139 | 0 | 0 | 17.3139
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | [12 empty] | 17.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | [6 empty] | 17.3139 |  |  | 17.3139
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
57 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 5.2148
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 5.2148
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 5.2148
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | [12 empty] | 5.2148 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 5.2148 |  |  |  | 5.2148 |  |  |  | 5.2148
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 12.834 | 4.54 | 130.141 | 15.27 | 290.552 | 36.95 | 35.94 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 580.427 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.2344 | 12.834 | 4.54 | 130.141 | 15.27 | 0 | 0 | 1.723 | 0.4 | 4.24 | 2.5 | 124.178 | 12.37 | 290.552 | 36.95 | 35.94 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 580.427 | 77.28 | 66.1465 | 421.8735 | 0 | 7.1244 | 34.9583 | 379.7907 | 949.7471 | 87.9416 | 491.3646 | 2017.0733
| Объекты всего, в т.ч. | 12.834 | 4.54 | 130.141 | 15.27 | 290.552 | 36.95 | 35.94 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 580.427 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.2344 | 12.834 | 4.54 | 130.141 | 15.27 | 0 | 0 | 1.723 | 0.4 | 4.24 | 2.5 | 124.178 | 12.37 | 290.552 | 36.95 | 35.94 | 5.98 | 110.96 | 14.54 | 580.427 | 77.28 | 66.1465 | 421.8735 | 0 | 7.1244 | 34.9583 | 379.7907 | 949.7471 | 87.9416 | 491.3646 | 2017.0733
| Электрические линии, в т.ч. | 12.834 | 0 | 130.141 | 0 | 290.552 | 0 | 35.94 | 0 | 110.96 | 0 | 580.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.102 | 12.834 | 0 | 130.141 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 4.24 | 0 | 124.178 | 0 | 290.552 | 0 | 35.94 | 0 | 110.96 | 0 | 580.427 | 0 | 21.182 | 302.2649 | 0 | 4.304 | 10.5965 | 287.3643 | 667.0416 | 71.2399 | 371.8165 | 1433.5449
| воздушные линии, в т.ч. | 12.539 | 0 | 128.138 | 0 | 278.626 | 0 | 20.92 | 0 | 91.255 | 0 | 531.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.305 | 12.539 | 0 | 128.138 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 3.815 | 0 | 122.6 | 0 | 278.626 | 0 | 20.92 | 0 | 91.255 | 0 | 531.478 | 0 | 19.519 | 292.3528 | 0 | 4.304 | 8.5745 | 279.4743 | 635.368 | 37.0819 | 303.4261 | 1287.7478
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7482 | 119.7482
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.746 | 0 | 68.852 | 0 | 117.316 | 0 | 8.31 | 0 | 11 | 0 | 210.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8793 | 4.746 | 0 | 68.852 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 2.4 | 0 | 66.33 | 0 | 117.316 | 0 | 8.31 | 0 | 11 | 0 | 210.224 | 0 | 5.5556 | 177.846 | 0 | 1.0649 | 5.7937 | 170.9874 | 328.2758 | 17.0975 | 23.6455 | 552.4204
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.793 | 0 | 59.286 | 0 | 161.31 | 0 | 12.61 | 0 | 74.255 | 0 | 315.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.16 | 7.793 | 0 | 59.286 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 1.415 | 0 | 56.27 | 0 | 161.31 | 0 | 12.61 | 0 | 74.255 | 0 | 315.254 | 0 | 13.9634 | 114.5069 | 0 | 3.2391 | 2.7808 | 108.4869 | 307.0921 | 19.9844 | 160.0324 | 615.5792
| кабельные линии, в т.ч. | 0.295 | 0 | 2.003 | 0 | 11.926 | 0 | 15.02 | 0 | 19.705 | 0 | 48.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7971 | 0.295 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 1.578 | 0 | 11.926 | 0 | 15.02 | 0 | 19.705 | 0 | 48.949 | 0 | 1.663 | 9.9121 | 0 | 0 | 2.0221 | 7.89 | 31.6737 | 34.158 | 68.3904 | 145.7971
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.295 | 0 | 1.33 | 0 | 6.762 | 0 | 9.04 | 0 | 16.245 | 0 | 33.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4524 | 0.295 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1.205 | 0 | 6.762 | 0 | 9.04 | 0 | 16.245 | 0 | 33.672 | 0 | 1.663 | 6.971 | 0 | 0 | 0.65308 | 6.3179 | 21.4277 | 25.1895 | 63.2013 | 118.4524
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 5.164 | 0 | 5.98 | 0 | 3.46 | 0 | 15.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3447 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.373 | 0 | 5.164 | 0 | 5.98 | 0 | 3.46 | 0 | 15.277 | 0 | 0 | 2.9411 | 0 | 0 | 1.369 | 1.5721 | 10.246 | 8.9685 | 5.1891 | 27.3447
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 4.54 | 0 | 15.27 | 0 | 36.95 | 0 | 5.98 | 0 | 14.54 | 0 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.1324 | 0 | 4.54 | 0 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 12.37 | 0 | 36.95 | 0 | 5.98 | 0 | 14.54 | 0 | 77.28 | 44.9646 | 119.6086 | 0 | 2.8204 | 24.3618 | 92.4264 | 282.7055 | 16.7017 | 119.548 | 583.5284
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7433 | 49.7433
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 4.54 | 0 | 15.27 | 0 | 36.95 | 0 | 5.98 | 0 | 9.54 | 0 | 72.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.3234 | 0 | 4.54 | 0 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 12.37 | 0 | 36.95 | 0 | 5.98 | 0 | 9.54 | 0 | 72.28 | 44.9646 | 119.6086 | 0 | 2.8204 | 24.3618 | 92.4264 | 282.7055 | 16.7017 | 69.8047 | 533.785
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3873 | 0 | 504.3873
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3873 | 0 | 504.3873
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 73.955 | 0 | 0 | 0 | 73.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.9427 | 0 | 413.9427
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.7544 | 0 | 411.7544
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 73.539 | 0 | [12 empty] | 411.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 73.539 | 0 | [7 empty] | 411.7544 |  | 411.7544
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 0 | 2.1883
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | [12 empty] | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | [7 empty] | 2.1883 |  | 2.1883
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4447 | 0 | 90.4447
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | [12 empty] | 90.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | [7 empty] | 90.4447 |  | 90.4447
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
59 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33272 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.33272 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
60 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5628 | 0 | 0 | 41.764
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.1 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5628 | 0 | 0 | 41.764
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4782 | 0 | 0 | 28.6794
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4782 | 0 | 0 | 28.6794
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | [12 empty] | 28.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | [6 empty] | 28.4007 |  |  | 28.4007
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.27875 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | [5 empty] | 0.077492 |  |  | 0.27875
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0846 | 0 | 0 | 13.0846
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [12 empty] | 13.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 13.0846 |  |  | 13.0846
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5156 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 3.5156 | 0 | 0 | 0.52572 | 2.9899 | 0 | 0 | 0 | 3.5156
| Объекты всего, в т.ч. | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5156 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.63 | 0 | 3.5156 | 0 | 0 | 0.52572 | 2.9899 | 0 | 0 | 0 | 3.5156
| Электрические линии, в т.ч. | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66909 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.66909 | 0 | 0 | 0.52572 | 0.14336 | 0 | 0 | 0 | 0.66909
| воздушные линии, в т.ч. | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66909 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.66909 | 0 | 0 | 0.52572 | 0.14336 | 0 | 0 | 0 | 0.66909
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | [12 empty] | 0.66909 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 |  | 0.66909 |  |  | 0.52572 | 0.14336 |  |  |  | 0.66909
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8466 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.8466 | 0 | 0 | 0 | 2.8466 | 0 | 0 | 0 | 2.8466
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | [12 empty] | 2.8466 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 2.8466 |  |  |  | 2.8466 |  |  |  | 2.8466
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 75.889 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.437 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 75.889 | 7.13 | 0.20126 | 3.5156 | 0 | 0 | 0.52572 | 2.9899 | 41.5628 | 504.3873 | 0 | 549.667
| Объекты всего, в т.ч. | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 75.889 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.437 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.63 | 1.414 | 0.1 | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 75.889 | 7.13 | 0.20126 | 3.5156 | 0 | 0 | 0.52572 | 2.9899 | 41.5628 | 504.3873 | 0 | 549.667
| Электрические линии, в т.ч. | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 1.414 | 0 | 73.955 | 0 | 0 | 0 | 75.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.7284 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 1.414 | 0 | 73.955 | 0 | 0 | 0 | 75.889 | 0 | 0.20126 | 0.66909 | 0 | 0 | 0.52572 | 0.14336 | 28.4782 | 413.9427 | 0 | 443.2912
| воздушные линии, в т.ч. | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 1.414 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 75.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.4105 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 1.414 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 75.473 | 0 | 0.20126 | 0.66909 | 0 | 0 | 0.52572 | 0.14336 | 28.4782 | 411.7544 | 0 | 441.1029
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 74.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 74.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4007 | 411.7544 | 0 | 440.1551
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94784 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.20126 | 0.66909 | 0 | 0 | 0.52572 | 0.14336 | 0.077492 | 0 | 0 | 0.94784
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 0 | 2.1883
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 0 | 2.1883
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7085 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 2.8466 | 0 | 0 | 0 | 2.8466 | 13.0846 | 90.4447 | 0 | 106.3758
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7085 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 2.8466 | 0 | 0 | 0 | 2.8466 | 13.0846 | 90.4447 | 0 | 106.3758
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Октябрьский район | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 0 | 193.5505
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 0 | 193.5505
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9374 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | [6 empty] | 28.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 0 | 164.9374 | 0 | 0 | 0 | 164.9374 | 0 | 0 | 0 | 164.9374
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 27.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.928 | 0 | 0 | 27.716 | 0 | [6 empty] | 27.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.716 | 0 | 0 | 162.928 | 0 | 0 | 0 | 162.928 | 0 | 0 | 0 | 162.928
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 27.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.716 | 0 | [12 empty] | 162.928 | 0 | 0 | 27.716 | 0 | [6 empty] | 27.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.716 | 0 |  | 162.928 |  |  |  | 162.928 |  |  |  | 162.928
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | [6 empty] | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 2.0094
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | [12 empty] | 1.804 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | [6 empty] | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 |  | 1.804 |  |  |  | 1.804 |  |  |  | 1.804
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | [12 empty] | 0.20535 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | [6 empty] | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 |  | 0.20535 |  |  |  | 0.20535 |  |  |  | 0.20535
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6131 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 28.6131 | 0 | 0 | 0 | 28.6131 | 0 | 0 | 0 | 28.6131
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | [12 empty] | 28.6131 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 28.6131 |  |  |  | 28.6131 |  |  |  | 28.6131
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
63 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6882 | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | [6 empty] | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6882 | 0 | 0 | 32.6882
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6882 | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | [6 empty] | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6882 | 0 | 0 | 32.6882
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5288 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | [6 empty] | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5288 | 0 | 0 | 16.5288
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5339 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | [6 empty] | 8.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5339 | 0 | 0 | 15.5339
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | [12 empty] | 3.4954 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | [6 empty] | 2.402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | [6 empty] | 3.4954 |  |  | 3.4954
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | [12 empty] | 12.0384 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | [6 empty] | 5.769 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | [6 empty] | 12.0384 |  |  | 12.0384
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99491 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | [6 empty] | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99491 | 0 | 0 | 0.99491
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | [12 empty] | 0.43014 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | [6 empty] | 0.098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | [6 empty] | 0.43014 |  |  | 0.43014
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | [12 empty] | 0.56478 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | [6 empty] | 0.124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | [6 empty] | 0.56478 |  |  | 0.56478
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1594 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | [6 empty] | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1594 | 0 | 0 | 16.1594
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | [12 empty] | 16.1594 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | [6 empty] | 16.1594 |  |  | 16.1594
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
64 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 4.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50733 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.50733 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4887 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 32.6882 | 0 | 0 | 226.2387
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4887 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 1.38 | 0 | 193.5505 | 0 | 0 | 0 | 193.5505 | 32.6882 | 0 | 0 | 226.2387
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1795 | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.507 | 0 | 0 | 164.9374 | 0 | 0 | 0 | 164.9374 | 16.5288 | 0 | 0 | 181.4662
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 35.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6679 | 0 | 0 | 35.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.887 | 0 | 0 | 162.928 | 0 | 0 | 0 | 162.928 | 15.5339 | 0 | 0 | 178.4619
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 30.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6295 | 0 | 0 | 30.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.118 | 0 | 0 | 162.928 | 0 | 0 | 0 | 162.928 | 3.4954 | 0 | 0 | 166.4234
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0384 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0384 | 0 | 0 | 12.0384
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5116 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0.99491 | 0 | 0 | 3.0043
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7415 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0.43014 | 0 | 0 | 2.2342
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77013 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.20535 | 0 | 0 | 0 | 0.20535 | 0.56478 | 0 | 0 | 0.77013
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3091 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 28.6131 | 0 | 0 | 0 | 28.6131 | 16.1594 | 0 | 0 | 44.7725
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3091 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 28.6131 | 0 | 0 | 0 | 28.6131 | 16.1594 | 0 | 0 | 44.7725
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Югорск | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | [6 empty] | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 0 | 45.2807
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | [6 empty] | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 0 | 45.2807
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | [6 empty] | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 0 | 45.2807 | 0 | 0 | 0 | 45.2807
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5543 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | [6 empty] | 11.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 0 | 24.5543 | 0 | 0 | 0 | 24.5543 | 0 | 0 | 0 | 24.5543
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | [12 empty] | 24.5543 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | [6 empty] | 11.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 |  | 24.5543 |  |  |  | 24.5543 |  |  |  | 24.5543
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7263 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | [6 empty] | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 20.7263 | 0 | 0 | 0 | 20.7263 | 0 | 0 | 0 | 20.7263
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | [12 empty] | 20.7263 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | [6 empty] | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 |  | 20.7263 |  |  |  | 20.7263 |  |  |  | 20.7263
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
66 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 |  |  | 0.958 | 3.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 29.8157 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8157
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 |  |  | 0.958 | 3.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 3.82 | 0 | 29.8157 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8157
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  |  | 0.958 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  |  | 0.958 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | [12 empty] | 1.5071 | 0 | 0 | 0.345 | 0 |  |  | 0.345 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 |  | 1.5071 |  | 1.5071 | [5 empty] | 1.5071
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | [12 empty] | 1.324 | 0 | 0 | 0.613 | 0 |  |  | 0.613 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 |  | 1.324 |  | 1.324 | [5 empty] | 1.324
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  |  | 0 | 3.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 26.9847 | 0 | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9847
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | [12 empty] | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  |  | 0 | 3.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  | 26.9847 |  | 26.9847 | [5 empty] | 26.9847
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7966 | 205.7966
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7966 | 205.7966
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 133.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 133.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9933 | 188.9933
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 133.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 133.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9933 | 188.9933
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 23.15 | 0 | [12 empty] | 40.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 23.15 | 0 | [8 empty] | 40.5653 | 40.5653
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | [12 empty] | 148.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | [8 empty] | 148.428 | 148.428
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8033 | 16.8033
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | [12 empty] | 16.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | [8 empty] | 16.8033 | 16.8033
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
68 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0.32 | 0 | 9.69 | 1.89 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.954 | 0.32 | 0 | 9.688 | 1.89 |  |  | 0.66 | 0 | 0.198 | 0 | 8.83 | 1.89 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 3.57 | 1.0782 | 46.9636 | 0 | 0.73097 | 1.0457 | 45.1869 | 28.9123 | 0 | 0 | 76.954
| Объекты всего, в т.ч. | 0.32 | 0 | 9.69 | 1.89 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.954 | 0.32 | 0 | 9.688 | 1.89 |  |  | 0.66 | 0 | 0.198 | 0 | 8.83 | 1.89 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 3.57 | 1.0782 | 46.9636 | 0 | 0.73097 | 1.0457 | 45.1869 | 28.9123 | 0 | 0 | 76.954
| Электрические линии, в т.ч. | 0.32 | 0 | 9.69 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1357 | 0.32 | 0 | 9.688 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | 0.198 | 0 | 8.83 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 1.0782 | 20.4121 | 0 | 0.73097 | 1.0457 | 18.6354 | 15.6454 | 0 | 0 | 37.1357
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0958 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0.73097 | 0 | 0.73097 | 0 | 0 | 7.3648 | 0 | 0 | 8.0958
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | [12 empty] | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.757 |  |  | 2.757
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [12 empty] | 5.3388 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |  |  | 0.66 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0.73097 |  | 0.73097 |  |  | 4.6078 |  |  | 5.3388
| кабельные линии, в т.ч. | 0.32 | 0 | 9.03 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0399 | 0.32 | 0 | 9.028 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 8.83 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 1.0782 | 19.6811 | 0 | 0 | 1.0457 | 18.6354 | 8.2806 | 0 | 0 | 29.0399
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | [12 empty] | 15.2987 | 0 | 0 | 4.01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.01 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 |  | 9.9926 |  |  |  | 9.9926 | 5.3061 |  |  | 15.2987
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.32 | 0 | 7.6 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | [12 empty] | 13.7412 | 0.32 | 0 | 5.018 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.198 |  | 4.82 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 1.0782 | 9.6885 |  |  | 1.0457 | 8.6428 | 2.9745 |  |  | 13.7412
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8184 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 26.5515 | 0 | 0 | 0 | 26.5515 | 13.2668 | 0 | 0 | 39.8184
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | [12 empty] | 39.8184 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.89 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |  | 26.5515 |  |  |  | 26.5515 | 13.2668 |  |  | 39.8184
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
69 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 6.437
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | [12 empty] | 6.437 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | [6 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 |  | 6.437 |  |  |  | 6.437 |  |  |  | 6.437
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0.32 | 0 | 30.8596 | 5.71 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 170.8596 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.284 | 0.32 | 0 | 30.8576 | 5.71 | 0 | 0 | 1.618 | 3.82 | 0.198 | 0 | 29.0416 | 1.89 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 170.8596 | 11.09 | 1.0782 | 128.497 | 0 | 30.5466 | 1.0457 | 96.9046 | 28.9123 | 0 | 205.7966 | 364.284
| Объекты всего, в т.ч. | 0.32 | 0 | 30.8596 | 5.71 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 170.8596 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.284 | 0.32 | 0 | 30.8576 | 5.71 | 0 | 0 | 1.618 | 3.82 | 0.198 | 0 | 29.0416 | 1.89 | 6.53 | 1.68 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 170.8596 | 11.09 | 1.0782 | 128.497 | 0 | 30.5466 | 1.0457 | 96.9046 | 28.9123 | 0 | 205.7966 | 364.284
| Электрические линии, в т.ч. | 0.32 | 0 | 30.8596 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 170.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6777 | 0.32 | 0 | 30.8576 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0.198 | 0 | 29.0416 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 170.8596 | 0 | 1.0782 | 74.9608 | 0 | 3.562 | 1.0457 | 70.3531 | 15.6454 | 0 | 188.9933 | 280.6777
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 11.9116 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 149.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6435 | 0 | 0 | 11.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 149.3116 | 0 | 0 | 25.2853 | 0 | 0.73097 | 0 | 24.5543 | 7.3648 | 0 | 188.9933 | 221.6435
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 37.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8767 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2516 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 37.3116 | 0 | 0 | 24.5543 | 0 | 0 | 0 | 24.5543 | 2.757 | 0 | 40.5653 | 67.8767
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7668 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0.73097 | 0 | 0.73097 | 0 | 0 | 4.6078 | 0 | 148.428 | 153.7668
| кабельные линии, в т.ч. | 0.32 | 0 | 18.948 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0342 | 0.32 | 0 | 18.946 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0.198 | 0 | 17.79 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.548 | 0 | 1.0782 | 49.6755 | 0 | 2.831 | 1.0457 | 45.7987 | 8.2806 | 0 | 0 | 59.0342
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 10.735 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9691 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.625 | 0 | 0 | 38.663 | 0 | 1.5071 | 0 | 37.1559 | 5.3061 | 0 | 0 | 43.9691
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.32 | 0 | 8.213 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0651 | 0.32 | 0 | 5.631 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.198 | 0 | 4.82 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.923 | 0 | 1.0782 | 11.0125 | 0 | 1.324 | 1.0457 | 8.6428 | 2.9745 | 0 | 0 | 15.0651
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6063 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 11.09 | 0 | 53.5362 | 0 | 26.9847 | 0 | 26.5515 | 13.2668 | 0 | 16.8033 | 83.6063
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6063 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 11.09 | 0 | 53.5362 | 0 | 26.9847 | 0 | 26.5515 | 13.2668 | 0 | 16.8033 | 83.6063
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Советский район | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 0 | 17.1044
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0.8 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 0 | 17.1044 | 0 | 0 | 0 | 17.1044
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7906 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | [6 empty] | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 8.7906 | 0 | 0 | 0 | 8.7906 | 0 | 0 | 0 | 8.7906
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | [6 empty] | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 0 | 5.2426
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | [12 empty] | 5.2426 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | [6 empty] | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 |  | 5.2426 |  |  |  | 5.2426 |  |  |  | 5.2426
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | [6 empty] | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 3.548
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | [12 empty] | 0.55036 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | [6 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  | 0.55036 |  |  |  | 0.55036 |  |  |  | 0.55036
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | [12 empty] | 2.9977 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | [6 empty] | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 |  | 2.9977 |  |  |  | 2.9977 |  |  |  | 2.9977
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3138 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 8.3138 | 0 | 0 | 0 | 8.3138 | 0 | 0 | 0 | 8.3138
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [12 empty] | 8.3138 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 8.3138 |  |  |  | 8.3138 |  |  |  | 8.3138
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1738 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | [6 empty] | 4.1991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | 0 | 17.1738 | 0 | 0 | 0 | 17.1738 | 0 | 0 | 0 | 17.1738
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1738 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | [6 empty] | 4.1991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.16 | 0 | 17.1738 | 0 | 0 | 0 | 17.1738 | 0 | 0 | 0 | 17.1738
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6161 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | [6 empty] | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 0 | 14.6161 | 0 | 0 | 0 | 14.6161 | 0 | 0 | 0 | 14.6161
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | [6 empty] | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | 0 | 9.1549 | 0 | 0 | 0 | 9.1549
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | [12 empty] | 4.8434 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | [6 empty] | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 |  | 4.8434 |  |  |  | 4.8434 |  |  |  | 4.8434
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | [12 empty] | 4.3115 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | [6 empty] | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 |  | 4.3115 |  |  |  | 4.3115 |  |  |  | 4.3115
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4612 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | [6 empty] | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 5.4612 | 0 | 0 | 0 | 5.4612 | 0 | 0 | 0 | 5.4612
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | [12 empty] | 3.1164 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | [6 empty] | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 |  | 3.1164 |  |  |  | 3.1164 |  |  |  | 3.1164
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 0 | [12 empty] | 2.3447 | 0 | 0 | 0.1261 | 0 | [6 empty] | 0.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 0 |  | 2.3447 |  |  |  | 2.3447 |  |  |  | 2.3447
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | 0 | 2.5577
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | [12 empty] | 2.5577 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 2.5577 |  |  |  | 2.5577 |  |  |  | 2.5577
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2493 | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | [6 empty] | 4.029 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | 0 | 18.2493 | 0 | 0 | 0 | 18.2493 | 0 | 0 | 0 | 18.2493
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2493 | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | [6 empty] | 4.029 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0.82 | 0 | 18.2493 | 0 | 0 | 0 | 18.2493 | 0 | 0 | 0 | 18.2493
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0456 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | [6 empty] | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 12.0456 | 0 | 0 | 0 | 12.0456 | 0 | 0 | 0 | 12.0456
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1534 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | [6 empty] | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 7.1534 | 0 | 0 | 0 | 7.1534 | 0 | 0 | 0 | 7.1534
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | [12 empty] | 1.013 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | [6 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |  | 1.013 |  |  |  | 1.013 |  |  |  | 1.013
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | [12 empty] | 6.1404 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | [6 empty] | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 |  | 6.1404 |  |  |  | 6.1404 |  |  |  | 6.1404
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8922 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | [6 empty] | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 4.8922 | 0 | 0 | 0 | 4.8922 | 0 | 0 | 0 | 4.8922
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | [6 empty] | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | [12 empty] | 3.6811 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | [6 empty] | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 |  | 3.6811 |  |  |  | 3.6811 |  |  |  | 3.6811
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2111 |  |  |  | 1.2111 |  |  |  | 1.2111
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2037 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | [6 empty] | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 6.2037 | 0 | 0 | 0 | 6.2037 | 0 | 0 | 0 | 6.2037
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | [12 empty] | 6.2037 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | [6 empty] | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  | 6.2037 |  |  |  | 6.2037 |  |  |  | 6.2037
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 0 | 25.822
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 0 | 25.822
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 0 | 25.822 | 0 | 0 | 0 | 25.822
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 13.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.794 | 0 | 0 | 13.091 | 0 | [6 empty] | 13.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.091 | 0 | 0 | 14.794 | 0 | 0 | 0 | 14.794 | 0 | 0 | 0 | 14.794
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 8.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.069 | 0 | [12 empty] | 4.1487 | 0 | 0 | 8.069 | 0 | [6 empty] | 8.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.069 | 0 |  | 4.1487 |  |  |  | 4.1487 |  |  |  | 4.1487
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | [12 empty] | 10.6453 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | [6 empty] | 5.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 0 |  | 10.6453 |  |  |  | 10.6453 |  |  |  | 10.6453
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0279 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | [6 empty] | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 11.0279 | 0 | 0 | 0 | 11.0279 | 0 | 0 | 0 | 11.0279
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | [12 empty] | 4.6704 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | [6 empty] | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 |  | 4.6704 |  |  |  | 4.6704 |  |  |  | 4.6704
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | [12 empty] | 6.3576 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | [6 empty] | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 |  | 6.3576 |  |  |  | 6.3576 |  |  |  | 6.3576
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
74 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 25.3302 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 |  |  | 0.517 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 25.3302 | 0 | 25.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3302
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 25.3302 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 |  |  | 0.517 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 3.02 | 0 | 25.3302 | 0 | 25.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3302
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058895 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |  |  | 0.517 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0.058895 | 0 | 0.058895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058895
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058895 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |  |  | 0.517 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0.058895 | 0 | 0.058895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058895
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058895 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |  |  | 0.517 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |  | 0.058895 |  | 0.058895 | [5 empty] | 0.058895
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 25.2713 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | 0 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 25.2713 | 0 | 25.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2713
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 25.2713 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | 0 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  | 25.2713 |  | 25.2713 | [5 empty] | 25.2713
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5932 | 0 | 117.5932
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 35.15 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5932 | 0 | 117.5932
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9361 | 0 | 76.9361
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6067 | 0 | 63.6067
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | [12 empty] | 21.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | [7 empty] | 21.3382 |  | 21.3382
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 0 | [12 empty] | 42.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 0 | [7 empty] | 42.2685 |  | 42.2685
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3294 | 0 | 13.3294
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 13.3294 |  | 13.3294
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6571 | 0 | 40.6571
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | [12 empty] | 40.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | [7 empty] | 40.6571 |  | 40.6571
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
76 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5487 | 426.5487
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5487 | 426.5487
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 0 | 298.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.41 | 0 | 298.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0657 | 312.0657
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.37 | 0 | 295.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.37 | 0 | 295.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2256 | 307.2256
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | [12 empty] | 9.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | [8 empty] | 9.4553 | 9.4553
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.32 | 0 | 288.32 | 0 | [12 empty] | 297.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.32 | 0 | 288.32 | 0 | [8 empty] | 297.7703 | 297.7703
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8401 | 4.8401
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | [12 empty] | 4.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | [8 empty] | 4.8401 | 4.8401
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.82 | 0 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.82 | 0 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4829 | 114.4829
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.82 | 0 | 46.82 | [12 empty] | 114.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.82 | 0 | 46.82 | [8 empty] | 114.4829 | 114.4829
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 39.7 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2178 | 0 | 54.2178
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3126 | 0 | 38.3126
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | [12 empty] | 33.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | [7 empty] | 33.9791 |  | 33.9791
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | [12 empty] | 4.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | [7 empty] | 4.3335 |  | 4.3335
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9052 | 0 | 15.9052
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | [12 empty] | 15.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | [7 empty] | 15.9052 |  | 15.9052
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2822 | 0 | 6.2822
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | [12 empty] | 6.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | [7 empty] | 6.2822 |  | 6.2822
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
78 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.822 | 0 | 62.822
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 40.78 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.822 | 0 | 62.822
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8221 | 0 | 54.8221
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.745 | 0 | 0 | 0 | 31.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 31.745 | 0 | 0 | 0 | 31.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5405 | 0 | 40.5405
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.098 | 0 | 0 | 0 | 26.098 | 0 | [12 empty] | 34.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 26.098 | 0 | 0 | 0 | 26.098 | 0 | [7 empty] | 34.7503 |  | 34.7503
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | [12 empty] | 5.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | [7 empty] | 5.7901 |  | 5.7901
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2816 | 0 | 14.2816
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | [12 empty] | 14.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | [7 empty] | 14.2816 |  | 14.2816
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9999 | 0 | 7.9999
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | [12 empty] | 7.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | [7 empty] | 7.9999 |  | 7.9999
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.988 | 0 | 0 | 76.988
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.988 | 0 | 0 | 76.988
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0322 | 0 | 0 | 43.0322
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.984 | 0 | 0 | 23.984
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | [12 empty] | 6.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | [6 empty] | 6.4384 |  |  | 6.4384
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 0 | [12 empty] | 17.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 0 | [6 empty] | 17.5456 |  |  | 17.5456
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0482 | 0 | 0 | 19.0482
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [12 empty] | 17.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 17.8118 |  |  | 17.8118
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | [12 empty] | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | [6 empty] | 1.2364 |  |  | 1.2364
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9558 | 0 | 0 | 33.9558
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | [12 empty] | 33.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | [6 empty] | 33.9558 |  |  | 33.9558
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
80 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0.59 | 0 | 10.77 | 4.03 | 6.4 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7935 | 0.59 | 0 | 10.77 | 4.03 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 9.27 | 4.03 | 6.4 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 8.54 | 1.0092 | 53.6377 | 0 | 0 | 2.6147 | 51.0229 | 48.1466 | 0 | 0 | 102.7935
| Объекты всего, в т.ч. | 0.59 | 0 | 10.77 | 4.03 | 6.4 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7935 | 0.59 | 0 | 10.77 | 4.03 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 9.27 | 4.03 | 6.4 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 8.54 | 1.0092 | 53.6377 | 0 | 0 | 2.6147 | 51.0229 | 48.1466 | 0 | 0 | 102.7935
| Электрические линии, в т.ч. | 0.59 | 0 | 10.77 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4166 | 0.59 | 0 | 10.77 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 9.27 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 1.0092 | 17.2289 | 0 | 0 | 2.6147 | 14.6142 | 12.1784 | 0 | 0 | 30.4166
| воздушные линии, в т.ч. | 0.59 | 0 | 9.49 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8529 | 0.59 | 0 | 9.49 | 0 |  |  |  |  | 0.96 | 0 | 8.53 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 1.0092 | 14.6343 | 0 | 0 | 1.5635 | 13.0708 | 3.2094 | 0 | 0 | 18.8529
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.5 | 0 | 0.61 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | [12 empty] | 3.2053 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.85 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0.75999 | 1.8343 |  |  |  | 1.8343 | 0.61103 |  |  | 3.2053
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.09 | 0 | 8.88 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 0 | [12 empty] | 15.6476 | 0.09 | 0 | 8.64 | 0 |  |  |  |  | 0.96 | 0 | 7.68 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 0 | 0.24924 | 12.8 |  |  | 1.5635 | 11.2365 | 2.5984 |  |  | 15.6476
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5637 | 0 | 0 | 1.28 | 0 |  |  |  |  | 0.54 | 0 | 0.74 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 1.0512 | 1.5434 | 8.969 | 0 | 0 | 11.5637
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | [12 empty] | 8.8796 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 |  | 1.5434 |  |  |  | 1.5434 | 7.3362 |  |  | 8.8796
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [12 empty] | 2.6841 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |  |  |  |  | 0.54 | 0 | 0.02 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  | 1.0512 |  |  | 1.0512 |  | 1.6329 |  |  | 2.6841
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3769 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 36.4088 | 0 | 0 | 0 | 36.4088 | 35.9681 | 0 | 0 | 72.3769
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | [12 empty] | 72.3769 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 |  | 36.4088 |  |  |  | 36.4088 | 35.9681 |  |  | 72.3769
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7952 | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 |  |  |  |  | 2.787 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 | 0 | 4.7952 | 0 | 0 | 4.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7952
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7952 | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 |  |  |  |  | 2.787 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0.16 | 0 | 4.7952 | 0 | 0 | 4.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7952
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4232 | 0 | 0 | 2.787 | 0 |  |  |  |  | 2.787 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 3.4232 | 0 | 0 | 3.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4232
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 0 | 2.55 | 0 |  |  |  |  | 2.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3817
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | [12 empty] | 0.58891 | 0 | 0 | 0.332 | 0 |  |  |  |  | 0.332 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 |  | 0.58891 |  |  | 0.58891 |  |  |  |  | 0.58891
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | [12 empty] | 1.7928 | 0 | 0 | 2.218 | 0 |  |  |  |  | 2.218 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 |  | 1.7928 |  |  | 1.7928 |  |  |  |  | 1.7928
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0.237 | 0 |  |  |  |  | 0.237 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | [12 empty] | 0.36379 | 0 | 0 | 0.089 | 0 |  |  |  |  | 0.089 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 |  | 0.36379 |  |  | 0.36379 |  |  |  |  | 0.36379
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | [12 empty] | 0.6777 | 0 | 0 | 0.148 | 0 |  |  |  |  | 0.148 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 |  | 0.6777 |  |  | 0.6777 |  |  |  |  | 0.6777
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.3721 | 0 | 0 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | [12 empty] | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 1.3721 |  |  | 1.3721 |  |  |  |  | 1.3721
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
82 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.3799 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 4.3799 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3799
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.3799 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 4.3799 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3799
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.3799 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 4.3799 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3799
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.0261 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 4.0261 | 4.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0261
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.0261 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 |  | 4.0261 | 4.0261 | [6 empty] | 4.0261
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35382 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.35382 | 0.35382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35382
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35382 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  | 0.35382 | 0.35382 | [6 empty] | 0.35382
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
83 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 9.5123 | 0 | [7 empty] | 9.5123
| Объекты всего, в т.ч. | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 0.166 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 9.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123
| Электрические линии, в т.ч. | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 1.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 1.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | [12 empty] | 0.48746 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.48746 | [8 empty] | 0.48746
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | [12 empty] | 0.6118 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.6118 | [8 empty] | 0.6118
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.413 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 8.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.413
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | [12 empty] | 8.413 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 8.413 | [8 empty] | 8.413
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0.756 | 1.26 | 42.7521 | 8.99 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 477.1441 | 80.72 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 969.6124 | 0.756 | 1.26 | 42.7521 | 8.99 | 1.88 | 0 | 0.517 | 3.02 | 4.287 | 0.16 | 36.0681 | 5.81 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 477.1441 | 80.72 | 10.5215 | 166.4924 | 4.3799 | 25.3302 | 7.41 | 129.3724 | 125.1346 | 240.9153 | 426.5487 | 969.6124
| Объекты всего, в т.ч. | 0.756 | 1.26 | 42.7521 | 8.99 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 477.1441 | 80.72 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 969.6124 | 0.756 | 1.26 | 42.7521 | 8.99 | 1.88 | 0 | 0.517 | 3.02 | 4.287 | 0.16 | 36.0681 | 5.81 | 19.596 | 10.75 | 115.63 | 12.9 | 298.41 | 46.82 | 477.1441 | 80.72 | 10.5215 | 166.4924 | 4.3799 | 25.3302 | 7.41 | 129.3724 | 125.1346 | 240.9153 | 426.5487 | 969.6124
| Электрические линии, в т.ч. | 0.756 | 0 | 42.7521 | 0 | 19.596 | 0 | 115.63 | 0 | 298.41 | 0 | 477.1441 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 641.726 | 0.756 | 0 | 42.7521 | 0 | 1.88 | 0 | 0.517 | 0 | 4.287 | 0 | 36.0681 | 0 | 19.596 | 0 | 115.63 | 0 | 298.41 | 0 | 477.1441 | 0 | 2.1085 | 86.3651 | 4.3799 | 0.058895 | 6.0379 | 75.8884 | 55.2106 | 185.976 | 312.0657 | 641.726
| воздушные линии, в т.ч. | 0.59 | 0 | 34.338 | 0 | 10.396 | 0 | 92.49 | 0 | 295.37 | 0 | 433.184 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 535.2749 | 0.59 | 0 | 34.338 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 29.018 | 0 | 10.396 | 0 | 92.49 | 0 | 295.37 | 0 | 433.184 | 0 | 1.0092 | 57.3869 | 4.0261 | 0 | 3.9452 | 49.4156 | 27.1934 | 142.4598 | 307.2256 | 535.2749
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.5 | 0 | 10.762 | 0 | 2.163 | 0 | 60.248 | 0 | 7.05 | 0 | 80.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7607 | 0.5 | 0 | 11.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 10.67 | 0 | 2.163 | 0 | 60.248 | 0 | 7.05 | 0 | 80.723 | 0 | 0.75999 | 12.4283 | 0 | 0 | 0.58891 | 11.8394 | 7.0494 | 90.0676 | 9.4553 | 119.7607
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.09 | 0 | 23.576 | 0 | 8.233 | 0 | 32.242 | 0 | 288.32 | 0 | 352.461 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 415.5142 | 0.09 | 0 | 23.336 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 18.348 | 0 | 8.233 | 0 | 32.242 | 0 | 288.32 | 0 | 352.461 | 0 | 0.24924 | 44.9586 | 4.0261 | 0 | 3.3563 | 37.5763 | 20.1439 | 52.3922 | 297.7703 | 415.5142
| кабельные линии, в т.ч. | 0.166 | 0 | 8.4141 | 0 | 9.2 | 0 | 23.14 | 0 | 3.04 | 0 | 43.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4511 | 0.166 | 0 | 8.4141 | 0 | 0.07 | 0 | 0.517 | 0 | 0.777 | 0 | 7.0501 | 0 | 9.2 | 0 | 23.14 | 0 | 3.04 | 0 | 43.9601 | 0 | 1.0993 | 28.9782 | 0.35382 | 0.058895 | 2.0927 | 26.4728 | 28.0173 | 43.5162 | 4.8401 | 106.4511
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.028 | 0 | 5.034 | 0 | 7.4 | 0 | 23.14 | 0 | 3.04 | 0 | 38.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5878 | 0.028 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 4.925 | 0 | 7.4 | 0 | 23.14 | 0 | 3.04 | 0 | 38.642 | 0 | 0.48746 | 13.9255 | 0 | 0 | 0.36379 | 13.5617 | 25.148 | 30.1868 | 4.8401 | 74.5878
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.138 | 0 | 3.2821 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8632 | 0.138 | 0 | 3.3021 | 0 | 0.07 | 0 | 0.517 | 0 | 0.688 | 0 | 2.0271 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2201 | 0 | 0.6118 | 15.0527 | 0.35382 | 0.058895 | 1.7289 | 12.9111 | 2.8693 | 13.3294 | 0 | 31.8632
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 1.26 | 0 | 8.99 | 0 | 10.75 | 0 | 12.9 | 0 | 46.82 | 0 | 80.72 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 327.8865 | 0 | 1.26 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0.16 | 0 | 5.81 | 0 | 10.75 | 0 | 12.9 | 0 | 46.82 | 0 | 80.72 | 8.413 | 80.1274 | 0 | 25.2713 | 1.3721 | 53.484 | 69.9239 | 54.9392 | 114.4829 | 327.8865
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 1.26 | 0 | 8.99 | 0 | 10.75 | 0 | 12.9 | 0 | 46.82 | 0 | 80.72 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 327.8865 | 0 | 1.26 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0.16 | 0 | 5.81 | 0 | 10.75 | 0 | 12.9 | 0 | 46.82 | 0 | 80.72 | 8.413 | 80.1274 | 0 | 25.2713 | 1.3721 | 53.484 | 69.9239 | 54.9392 | 114.4829 | 327.8865
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Сургут | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 93.339
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 93.339
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 8.2211
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 8.2211
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 8.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 8.2211 |  |  | 8.2211
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1179 | 0 | 0 | 85.1179
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 85.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [6 empty] | 85.1179 |  |  | 85.1179
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 93.339
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.339 | 0 | 0 | 93.339
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 8.2211
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 8.2211
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0 | 8.2211
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1179 | 0 | 0 | 85.1179
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1179 | 0 | 0 | 85.1179
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Нефтеюганск | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 25.4237
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 25.4237
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 8.1845
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 8.1845
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | [12 empty] | 8.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | [7 empty] | 8.1845 |  | 8.1845
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2392 | 0 | 17.2392
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | [12 empty] | 17.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 17.2392 |  | 17.2392
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 25.4237
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 25.4237
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 8.1845
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 8.1845
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 8.1845
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2392 | 0 | 17.2392
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2392 | 0 | 17.2392
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0204 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 47.8337 | 124.2622 | 0 | 34.2764 | 74.8307 | 15.1551 | 190.9245 | 0 | 0 | 363.0204
| Объекты всего, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0204 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 47.8337 | 124.2622 | 0 | 34.2764 | 74.8307 | 15.1551 | 190.9245 | 0 | 0 | 363.0204
| Электрические линии, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.22632 | 1.4757 | 0 | 0 | 1.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | [12 empty] | 1.032 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032
| кабельные линии, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.1 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.22632 | 0.44368 | 0 | 0 | 0.44368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.1 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | [12 empty] | 0.67 | 0.1 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.22632 | 0.44368 | 0 | 0 | 0.44368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 361.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6074 | 122.7865 | 0 | 34.2764 | 73.355 | 15.1551 | 190.9245 | 0 | 0 | 361.3184
86 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5637 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 35.707 | 69.8567 | 0 | 0 | 69.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5637
| Объекты всего, в т.ч. | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5637 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 35.707 | 69.8567 | 0 | 0 | 69.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5637
| Электрические линии, в т.ч. | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6432 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.16745 | 1.4757 | 0 | 0 | 1.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6432
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0.391 | 0 |  |  |  |  | 0.391 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | [12 empty] | 1.032 | 0 | 0 | 0.391 | 0 |  |  |  |  | 0.391 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 |  | 1.032 |  |  | 1.032 |  |  |  |  | 1.032
| кабельные линии, в т.ч. | 0.06 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61112 | 0.06 | 0 | 0.279 | 0 |  |  |  |  | 0.279 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.16745 | 0.44368 | 0 | 0 | 0.44368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61112
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.06 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | [12 empty] | 0.61112 | 0.06 | 0 | 0.279 | 0 |  |  |  |  | 0.279 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.16745 | 0.44368 |  |  | 0.44368 |  |  |  |  | 0.61112
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 103.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5396 | 68.381 |  |  | 68.381 |  |  |  |  | 103.9206
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.6236 |  | 15.6236 | [5 empty] | 15.6236
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3313 | 0 | 0 | 18.3313
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3313 | 0 | 0 | 18.3313
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 18.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.3313 |  |  | 18.3313
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.6528 |  | 18.6528 | [5 empty] | 18.6528
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9237 | 0 | 0 | 17.9237
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9237 | 0 | 0 | 17.9237
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 17.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 17.9237 |  |  | 17.9237
91 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11 |  |  | 11
92 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5593 | 0 | 0 | 11.5593
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5593 | 0 | 0 | 11.5593
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 11.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.5593 |  |  | 11.5593
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1267 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 12.1267 | 0 | [7 empty] | 12.1267
| Объекты всего, в т.ч. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1267 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 12.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1267
| Электрические линии, в т.ч. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058877 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.058877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058877
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058877 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.058877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058877
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | [12 empty] | 0.058877 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.058877 | [8 empty] | 0.058877
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 12.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0678 | [8 empty] | 12.0678
94 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 0 | 12.7119
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 0 | 12.7119
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.7119 |  |  | 12.7119
95 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0339 | 0 | 0 | 72.0339
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0339 | 0 | 0 | 72.0339
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 72.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 72.0339 |  |  | 72.0339
96 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1291 | 0 | 0 | 4.974 | 15.1551 | 47.3644 | 0 | 0 | 67.4934
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1291 | 0 | 0 | 4.974 | 15.1551 | 47.3644 | 0 | 0 | 67.4934
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 67.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.1291 |  |  | 4.974 | 15.1551 | 47.3644 |  |  | 67.4934
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.1007 | 269.6838 | 4.923 | 81.8077 | 144.6325 | 38.3206 | 0 | 6.0839 | 43.9435 | 954.8119
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.1007 | 269.6838 | 4.923 | 81.8077 | 144.6325 | 38.3206 | 0 | 6.0839 | 43.9435 | 954.8119
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.4366 | 5.8731 | 0 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3097
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1278 | 5.8731 | 0 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0009
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0338 | 5.8731 | 0 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9069
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0941
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3088
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2666
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0422
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5795 | 4.4068 | 0 | 0 | 0 | 4.4068 | 0 | 0 | 0 | 204.9863
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5795 | 4.4068 | 0 | 0 | 0 | 4.4068 | 0 | 0 | 0 | 204.9863
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0846 | 259.4039 | 4.923 | 81.8077 | 138.7594 | 33.9138 | 0 | 6.0839 | 43.9435 | 379.5159
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8067 | 7.1793 | 0 | 0 | 0.27997 | 6.8993 | 0 | 6.0839 | 5.5949 | 30.6648
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8067 | 7.1793 | 0 | 0 | 0.27997 | 6.8993 | 0 | 6.0839 | 5.5949 | 30.6648
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 32.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8067 | 7.1793 |  |  | 0.27997 | 6.8993 |  | 6.0839 | 5.5949 | 30.6648
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6901 | 132.8012 | 3.4623 | 6.6587 | 122.6801 | 0 | 0 | 0 | 20.5009 | 183.9922
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6901 | 132.8012 | 3.4623 | 6.6587 | 122.6801 | 0 | 0 | 0 | 20.5009 | 183.9922
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 222.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6901 | 132.8012 | 3.4623 | 6.6587 | 122.6801 |  |  |  | 20.5009 | 183.9922
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.217 |  | 74.217 | [5 empty] | 74.217
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 176.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
101 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.4644 | 44.8026 | 0 | 0 | 14.9738 | 29.8288 | 0 | 0 | 0 | 620.267
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.4644 | 44.8026 | 0 | 0 | 14.9738 | 29.8288 | 0 | 0 | 0 | 620.267
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.4366 | 5.8731 | 0 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3097
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1278 | 5.8731 | 0 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0009
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 150.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0338 | 5.8731 |  |  | 5.8731 |  |  |  |  | 148.9069
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 15.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0941 | 0 | [7 empty] | 15.0941
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3088
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 109.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2666 | 0 | [7 empty] | 109.2666
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 97.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0422 | 0 | [7 empty] | 97.0422
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5795 | 4.4068 | 0 | 0 | 0 | 4.4068 | 0 | 0 | 0 | 204.9863
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 204.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5795 | 4.4068 |  |  |  | 4.4068 |  |  |  | 204.9863
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 46.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4484 | 34.5227 |  |  | 9.1007 | 25.422 |  |  |  | 44.9711
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1394 | 10.6837 | 1.4606 | 0.93203 | 6.6986 | 1.5925 | 0 | 0 | 17.8478 | 45.6709
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1394 | 10.6837 | 1.4606 | 0.93203 | 6.6986 | 1.5925 | 0 | 0 | 17.8478 | 45.6709
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 48.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1394 | 10.6837 | 1.4606 | 0.93203 | 6.6986 | 1.5925 |  |  | 17.8478 | 45.6709
2.2 | Прочее новое строительство | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе ПТП | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе ПТП | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно: | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
#REF! | доп. по г. Югорск
ТП (5 шт) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова г. Югорск
Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск
доп. по МО г. Югорск
ВСЕГО (поквартально):
Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района
Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым
Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района
Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Ханты-Мансийского района
Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск
Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района
Note on B1544: Абдулмажидова Светлана Степановна: возможно увеличение цены!
Note on B1755: Щукина Элина Васильевна: Не сходятся ТЭП с приказом???Русинова Оксана Борисовна:

## Приложение 3
Приложение 3 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30.09.2014 № 99-П
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" на 2013-2017 годы по централизованной зоне (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого * 2013-2017 годы
1 | Собственные средства | 1099.6945 | 1088.9269 | 1193.6913 | 1005.1482 | 1861.1944 | 6248.6553
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.1865 | 342.1865
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0 | 342.1865 | 342.1865
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [5 empty] | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [5 empty] | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | [5 empty] | 0
1.2 | Амортизация | 223.5958 | 819.6097 | 965.9893 | 851.8205 | 1235.0974 | 4096.1127
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 223.5958 | 819.6097 | 965.9893 | 851.8205 | 1057.7152 | 3918.7305
1.2.2 | Прочая амортизация | [5 empty] | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  | 177.3822 | 177.3822
1.3 | Возврат НДС | 376.0987 | 269.3173 | 227.7019 | 153.3277 | 283.9106 | 1310.3562
1.4 | Прочие собственные средства | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 500 |  |  |  |  | 500
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | [5 empty] | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 1907.9153 | 743.0079 | 299.0215 | 0 | 0 | 2949.9447
2.1 | Кредиты | 1907.9153 | 743.0079 | 299.0215 |  |  | 2949.9447
2.2 | Облигационные займы | [5 empty] | 0
2.3 | Займы организаций | [5 empty] | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | [5 empty] | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | [5 empty] | 0
2.6 | Использование лизинга | [5 empty] | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | [5 empty] | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 3007.6098 | 1831.9349 | 1492.7128 | 1005.1482 | 1861.1944 | 9198.6
| для ОГК/ТГК, в том числе | [5 empty] | 0
| ДПМ | [5 empty] | 0
| вне ДПМ | [5 empty] | 0
* плановые источники финансирования сформированы на основании ожидаемых объемов амортизации и могут быть откорректированы по результатам решения Региональной энергетической комисии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

## Корректировка 2014 год (чист.) (hidden)
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | [34 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югра | [32 empty] | Первый заместитель генерального директора- технический директор ОАО "ЮРЭСК"
________________ В.Н. Нанака | ________________ В.Н. Нанака | [34 empty] | ________________ А.Н. Маслов
«_______»______________ 2014 года | «_______»______________ 2014 года | [34 empty] | «_______»______________ 2014 года
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
[31 empty] | -138.6611 | 254.43 | 27.1933 | 31.6577 | -174.62 | -2.2737e-13 | [7 empty] | -138.6611
[30 empty] | план | 3146.27 | 1648.97 | 1047.13 | 1320.75 | 2035.48 | 9198.6 | 18397.2
| № № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Удельная стоимость (по аналогам) в тек. Ценах | Ориентировочная стоимость строительства | Полная стоимость строитель- ства ** |  | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2014 | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [14 empty] | Объем финансирования****
[12 empty] | СТАРАЯ |  |  |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | факт2012 | оборудование | факт 2013 года | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  |  | С/П * | км | МВА | проч. |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  | Отклонение | [28 empty] | 361.3389 | 374.43 | 74.2933 | 86.6577 | -52.62 | 844.1
|  | Эксперты | [28 empty] | 2646.27 | 1528.97 | 1000.03 | 1265.75 | 1913.48 | 8354.5
|  | ВСЕГО |  | 1861.0247 | 406.346 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10333.2343 | 6367.1282 | 0 | 17.357 | 12.1 | 404.995 | 53.87 | 521.873 | 105.33 | 207.42 | 21.936 | 609.14 | 205.17 | 1760.785 | 398.406 | 828.7867 | 129.7105 | 3007.6089 | 3007.6089 | 1903.4 | 1074.3233 | 1352.4077 | 1860.86 | 9198.6 | #REF! |  | 2831.4718 | 8354.5 | 844.1 |  | -176.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.2397 | -7.94 |  |  |  | #REF!
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 74.3547 | 151.3 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1099.6204 | 1209.5273 | 1001.7966 | 899.3499 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 4.14 | 0.54 | 50 | 31.69 | 1 | 4.51 | 94.56 | 57.32 | 149.7 | 32.4352 | 0 | 70.0115 | 70.0115 | 115.5255 | 55 | 104.6461 | 583.1782 | 928.3614 | -171.259 |  | 29.0115 | 71.4 | 856.9614 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -171.259
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 74.3547 | 151.3 |  |  |  | #REF! | #REF! | 788.2926 | 818.5573 | 690.4688 | 590.1621 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 4.14 | 0.54 | 50 | 31.69 | 1 | 4.51 | 94.56 | 57.32 | 149.7 | 30.2952 | 0 | 70.0115 | 70.0115 | 48.8578 | 55 | 92.6461 | 352.6582 | 619.1736 | -169.119 |  | 29.0115 | 71.4 | 547.7736 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -169.119
|  | МО Белоярский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | итого | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Кондинский | 1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | С/П | 27.5 | 0 |  | 2014 | 2016 |  | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | [7 empty] | 27.5 | 0 |  |  | 27.5 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 48 | 6 | 0 | 60 | -100 |  | 0 | млн. рублей | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -100
| 2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | С/П | 11.0173 | 0.8 |  | 2015 | 2018 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17 | [6 empty] | -28
| 3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | С/П | 6.0173 | 0.8 |  | 2015 | 2018 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17 | [6 empty] | -13
|  | ИТОГО по Белоярскому району |  | 44.5347 | 1.6 |  |  |  | 0 | 160 | 235 | 235 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 16 | 20 | 94 | -141 |  | -41 | -6e-06 | 94 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -141
|  | Кондинский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Кондинский | 4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 130 |  | 2012 | 2017 |  | 226.6358 | 226.6358 | 228.812 | 228.812 | 220.4699 | [5 empty] | 0 | 50 |  |  | 0 | 80 | 0 | 130 | 2.1762 |  | 6.1659 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358 | 0 |  | 6.1659 | 70.2 | 156.4358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 12.6 |  | 2012 | 2017 |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 157.6744 | [9 empty] | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 8.3256 |  | 9 | 9 | 0.84 |  | 10 | 146.8344 | 166.6744 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  | 57 | 57 | 64.3573 | 57 | 2.7905 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.3673 |  | 49.8421 | 49.8421 | 2.7905 |  |  |  | 52.6327 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | С/П | 14.94 | 0 |  | 2013 | 2014 |  | 13.14 | 13.14 | 12 | 13.14 | 9.6172 |  |  |  | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 |  |  | 3.5228 | 3.5228 | 9.6172 |  |  |  | 13.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 2.32 |  | 2013 | 2014 |  | 9.11 | 9.11 | 9.088 | 9.11 | 9.11 |  |  |  | 0 | 2.32 | [6 empty] | 0 | 2.32 |  |  | 0 | 0 | 9.11 |  |  |  | 9.11 | 18.22 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по Кондинскому району |  | 14.94 | 144.92 |  |  |  | 0 | 226.6358 | 480.8858 | 489.2573 | 483.062 | 399.6621 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 2.32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 14.94 | 144.92 | 14.8691 | 0 | 68.5308 | 68.5308 | 22.3578 | 0 | 62.6461 | 314.6582 | 468.1929 | -12.6929 |  | 68.5308 | 70.2 | 397.9929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.6929
|  | МО г. Когалым | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО г. Когалым | 9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | С/П | 0 | 0 | 1 к-т | 2012 | 2014 |  |  | 16.2897 | 16.3 | 16.2897 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15.4261 |  | 0.86361 | 0.86361 |  |  |  |  | 0.86361 | -15.4261 |  | 0.86361 | 1.2 | -0.33639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4261
|  | ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.2897 | 16.3 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4261 | 0 | 0.86361 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | -15.4261 |  | 0.86361 | 1.2 | -0.33639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4261
|  | Прочие объекты | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | АИИС КУЭ 1 уровня | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2017 |  |  | 8.6171 | 10 | 8.6171 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6171 | 0.6171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.6171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | С/П | 14.88 | 4.78 |  | 2013 | 2017 |  |  | 47.5 | 68 | 47.5 | 47.5 |  | 0 | 0 | 5.64 | 1.82 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 4.51 | 1.96 | 14.88 | 4.78 |  |  | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 12 | 16 | 47.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по прочим объектам |  | 14.88 | 4.78 |  |  |  | 0 | 0 | 56.1171 | 78 | 56.1171 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1.82 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 4.51 | 1.96 | 14.88 | 4.78 | 0 | 0 | 0.6171 | 0.6171 | 20.5 | 3 | 14 | 18 | 56.1171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | #REF! | 311.3278 | 390.97 | 311.3278 | 309.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 66.6678 | 0 | 12 | 230.52 | 309.1878 | -2.14 |  | 0 | 0 | 309.1878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.14
| 12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | С/П | 0 | 0 |  | 2016 | 2017 |  |  | 242.52 | 242.52 | 242.52 | 242.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 230.52 | 242.52 | 0 |  | 0 | 1.2 | 241.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | С/П | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 68.8078 | 148.45 | 68.8078 | 66.6678 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.14 |  | 0 | 0 | 66.6678 |  |  |  | 66.6678 | -2.14 |  | 0 | 0 | 66.6678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Новое строительство и расширение: |  | 1786.67 | 255.046 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9331.4378 | 5467.7783 | 0 | 17.357 | 12.1 | 384.415 | 49.73 | 521.333 | 55.33 | 175.73 | 20.936 | 604.63 | 110.61 | 1703.465 | 248.706 | 796.3515 | 129.7105 | 2937.5974 | 2937.5974 | 1787.8745 | 1019.3233 | 1247.7616 | 1277.6818 | 8270.2386 | #REF! |  | 2802.4603 | 8283.1 | -12.8614 |  | -135.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | #REF!
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1786.67 | 255.046 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9331.4378 | 5467.7783 | 0 | 17.357 | 12.1 | 384.415 | 49.73 | 521.333 | 55.33 | 175.73 | 20.936 | 604.63 | 110.61 | 1703.465 | 248.706 | 796.3515 | 129.7105 | 2937.5974 | 2937.5974 | 1787.8745 | 1019.3233 | 1247.7616 | 1277.6818 | 8270.2386 | #REF! |  | 2802.4603 | 8283.1 | -12.8614 |  | -135.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | #REF!
|  | МО Белоярский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 71.4 | -71.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. * | С/П | 2 | 2.64 |  | 2015 | 2017 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | [9 empty] | 2 | 2.64 | 2 | 2.64 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 40 | 52 | 0 |  | 0 | 70.2 | -18.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | С/П | 4 | 8.82 |  | 2015 | 2017 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 15 | 62 | 80 | 0 |  | 0 | 70.2 | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский | С/П | 2 | 3.2 |  | 2015 | 2015 |  |  | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | [5 empty] | 2 | 3.2 |  |  |  |  | 2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  | 18.1 |  |  | 18.1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 16.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | С/П | 13 | 4 |  | 2014 | 2016 |  |  |  |  | 100 | 100 | [7 empty] | 13 | 4 |  |  | 13 | 4 |  |  |  | 0 | 14 | 72 | 14 | 0 | 100
|  | ИТОГО по МО Белоярский район |  | 21 | 18.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150.1 | 150.1 | 250.1 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 13 | 4 | 6 | 11.46 | 21 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 95.1 | 39 | 102 | 250.1 | 100 |  | 0 | 0 | 250.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 250.1
|  | МО Березовский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 18 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | С/П | 32.5 | 0.2 |  | 2012 | 2014 |  |  | 231.3 | 222 | 231.3 | 81.6705 |  |  |  | 32.5 | 0.2 | [6 empty] | 32.5 | 0.2 | 20.4009 |  | 129.2287 | 129.2287 | 81.6705 |  |  |  | 210.8991 | -20.4009 |  | 129.2287 | 308.51 | -97.6109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -20.4009
ЮТЭК-РС (доп) | 19 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | С/П | 18.6 | 1.26 |  | 2012 | 2015 |  |  | 160.1979 | 141 | 160.1979 | 66.26 | [5 empty] | 18.6 | 1.26 |  |  |  |  | 18.6 | 1.26 | 19.6395 |  | 74.2983 | 74.2983 | 39.26 | 27 |  |  | 140.5583 | -19.6395 |  | 74.2983 | 256.13 | -115.5717 |  | 0 | 160.2 | 39.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.6395
ЮТЭК-РС (доп) | 20 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | С/П | 54.2 | 12.59 |  | 2012 | 2017 |  |  | 331.97 | 331.97 | 331.97 | 319.167 | [9 empty] | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 12.803 |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 279.167 | 319.167 | -12.803 |  | 0 | 417.91 | -98.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.803
ЮТЭК-РС (доп) | 21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | С/П | 33.4 | 2.4 |  | 2012 | 2015 |  |  | 228.4217 | 177.2475 | 228.4217 | 97.2108 | [5 empty] | 33.4 | 2.4 |  |  |  |  | 33.4 | 2.4 | 4.5975 |  | 126.6133 | 126.6133 | 49.2108 | 48 |  |  | 223.8242 | -4.5975 |  | 126.6133 | 108 | 115.8242 |  | 0 | 228.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5975
| 22 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | С/П | 46.867 | 2.63 |  | 2012 | 2015 |  |  | 303.2 | 250 | 303.2 | 156.0896 | [5 empty] | 46.867 | 2.63 |  |  |  |  | 46.867 | 2.63 | 2.85 |  | 144.2604 | 144.2604 | 90 | 66.0896 |  |  | 300.35 | -2.85 |  | 144.2604 | 165 | 135.35 |  | 0 | 303.2 | 156.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 6 | 1.3 |  | 2012 | 2014 |  |  | 117.84 | 127.769 | 117.84 | 0.84204 |  |  |  | 6 | 1.3 | [6 empty] | 6 | 1.3 | 10.08 |  | 106.918 | 106.918 | 0.84204 |  |  |  | 107.76 | -10.08 |  | 106.918 | 90 | 17.76 |  | 0 | 117.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | С/П | 7.151 | 0.5 |  | 2012 | 2014 |  |  | 48.11 | 49.309 | 48.11 | 0.43548 |  |  |  | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 6.465 |  | 41.2095 | 41.2095 | 0.43548 |  |  |  | 41.645 | -6.465 |  | 41.2095 | 38.79 | 2.855 |  | 0 | 48.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 25 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | С/П | 4.56 | 1.2 |  | 2012 | 2014 |  |  | 43.9 | 44 | 43.9 | 1.1034 |  |  |  | 4.56 | 1.2 | [6 empty] | 4.56 | 1.2 | 4 |  | 38.7966 | 38.7966 | 1.1034 |  |  |  | 39.9 | -4 |  | 38.7966 | 40 | -0.1 |  | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4
| 26 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 22.59 | 7.03 |  | 2013 | 2017 |  |  | 72 | 81 | 72 | 72 |  |  |  | 3.08 | 0.72 | 2.7 | 0.79 | 3.42 | 0.56 | 13.39 | 4.96 | 22.59 | 7.03 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 45 | 72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово | С/П | 0.02 | 3.6 |  | 2013 | 2015 |  |  | 71.95 | 55 | 71.95 | 71.95 | [5 empty] | 0.02 | 3.6 |  |  |  |  | 0.02 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 41.95 | 30 |  |  | 71.95 | 143.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | С/П | 6.16 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 29.74 | 28.5 | 29.74 | 21.19 |  |  |  | 6.16 | 0 | [6 empty] | 6.16 | 0 |  |  | 8.55 | 8.55 | 21.19 |  |  |  | 29.74 | 50.93 | [5 empty] | 0 | 29.74 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Березовский район |  | 232.048 | 32.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1638.6295 | 1507.7955 | 1638.6295 | 887.9188 | 0 | 0 | 0 | 59.451 | 3.92 | 101.587 | 10.68 | 3.42 | 0.56 | 67.59 | 17.55 | 232.048 | 32.71 | 80.836 | 0 | 669.8748 | 669.8748 | 334.6622 | 180.0896 | 49 | 324.167 | 1557.7936 | -80.836 |  | 669.8748 | 1424.34 | 133.4536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1557.7936
|  | МО г. Когалым | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 29 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | С/П | 3.117 | 6.3 |  | 2012 | 2013 |  |  | 82.8513 | 83.0998 | 82.8513 | 0 |  | 3.117 | 6.3 | [8 empty] | 3.117 | 6.3 | 82.5998 |  | 0.25152 | 0.25152 |  |  |  |  | 0.25152 | -82.5998 |  | 0.25152 | 2.78 | -2.5285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 2.75 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | [9 empty] | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | С/П | 0.4 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | [9 empty] | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 25.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | С/П | 7.4 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | [9 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 75.32 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | С/П | 7.09 | 2.45 |  | 2013 | 2014 |  |  | 24.6053 | 45 | 24.6053 | 18 |  | 0 | 0 | 7.09 | 2.45 | [6 empty] | 7.09 | 2.45 |  |  | 6.6053 | 6.6053 | 18 |  |  |  | 24.6053 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | С/П | 1.13 | 1.26 |  | 2013 | 2014 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1.13 | 1.26 | [6 empty] | 1.13 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | С/П | 2.15 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 2.15 | 0 | [6 empty] | 2.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Когалым |  | 24.037 | 13.79 | [5 empty] | 262.1366 | 282.7798 | 262.1366 | 172.68 | 0 | 3.117 | 6.3 | 10.37 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 24.037 | 13.79 | 82.5998 | 0 | 6.8568 | 6.8568 | 52 | 0 | 0 | 120.68 | 179.5368 | -82.5998 |  | 6.8568 | 123.46 | 56.0768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 179.5368
|  | МО Кондинский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ИП ЮТЭК-РС | 36 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 1.26 |  | 2012 | 2013 |  | 32.5472 | 32.5472 | 33.2119 | 32.5472 | 0 |  | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 5.6119 |  | 26.9353 | 26.9353 |  |  |  |  | 26.9353 | -5.6119 |  | 26.9353 | 28.35 | -1.4147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -5.6119 | 37.3 | -10.3647
ИП ЮТЭК-РС | 37 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | С/П | 1.92 | 0 |  | 2012 | 2017 |  | 17.2037 | 17.2037 | 17.2037 | 17.2037 | 14.6 | [9 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 2.6037 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 12.6 | 14.6 | -2.6037 |  | 0 | 23.57 | -8.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6037 | 151.1 | -136.5
ИП ЮТЭК-РС | 38 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | С/П | 81 | 5.71 |  | 2012 | 2018 |  | 499.211 | 499.211 | 634.3481 | 634.3481 | 592.61 | [11 empty] | 0 | 0 | 41.7381 |  | 0 | 0 |  |  | 457.4729 | 0 | 457.4729 | -41.7381 |  | -135.1371 | 675.88 | -218.4071 |  | -135.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | -5.71 |  |  |  | -41.7381 | 822.95 | -365.4771
| 39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 58.26 | 4 |  | 2012 | 2014 |  | 165.93 | 165.93 | 169.6942 | 165.93 | 4.0201 |  |  |  | 58.26 | 4 | [6 empty] | 58.26 | 4 | 81.0791 | 37.4151 | 43.4157 | 43.4157 | 4.0201 |  |  |  | 47.4358 | -118.4942 |  | 43.4157 | 70.9 | -23.4642 |  | 0 | 165.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | С/П | 48.96 | 2.8 |  | 2012 | 2015 |  | 159.46 | 159.46 | 162.97 | 159.46 | 17.641 | [5 empty] | 48.96 | 2.8 |  |  |  |  | 48.96 | 2.8 | 71.8384 | 29.7788 | 40.2018 | 40.2018 | 17.641 |  |  |  | 57.8428 | -101.6172 |  | 40.2018 | 112.97 | -55.1272 |  | 0 | 159.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 109.25 | 12.6 |  | 2012 | 2015 |  | 318.77 | 318.77 | 256.6942 | 318.77 | 114.8704 | [5 empty] | 109.25 | 12.6 |  |  |  |  | 109.25 | 12.6 | 71.0854 | 20.6088 | 112.2054 | 112.2054 | 64.8704 | 50 |  |  | 227.0758 | 341.9461 | 23.1761 |  | 227.0758 | 70.9 | 271.0461 | 0 | 318.77 | 203.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | С/П | 5.8 | 1.2 |  | 2012 | 2014 |  | 52.02 | 52.02 | 49.9957 | 52.02 | 1.6578 |  |  |  | 5.8 | 1.2 | [6 empty] | 5.8 | 1.2 | 20.7257 |  | 29.6365 | 29.6365 | 1.6578 |  |  |  | 31.2943 | -20.7257 |  | 29.6365 | 85.96 | -54.6657 |  | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | С/П | 31.4 | 1.25 |  | 2012 | 2015 |  | 172 | 172 | 172 | 172 | 85.4528 | [5 empty] | 31.4 | 1.25 |  |  |  |  | 31.4 | 1.25 | 17.7 |  | 68.8472 | 68.8472 | 80.4528 | 5 |  |  | 154.3 | -17.7 |  | 68.8472 | 73.88 | 80.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | С/П | 2.1 | 1.26 |  | 2012 | 2015 |  | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 6.9485 | [5 empty] | 2.1 | 1.26 |  |  |  |  | 2.1 | 1.26 | 0.9 |  | 2.2115 | 2.2115 | 3.9485 | 3 |  |  | 9.16 | -0.9 |  | 2.2115 | 9.16 | 1e-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | С/П | 57.5 | 3.2 |  | 2012 | 2015 |  | 151.26 | 151.26 | 192.9952 | 151.26 | 39.7361 | [5 empty] | 57.5 | 3.2 |  |  |  |  | 57.5 | 3.2 | 2.5 | 1.6952 | 107.3287 | 107.3287 | 33.9961 | 5.74 |  |  | 147.0648 | -4.1952 |  | 107.3287 | 87.35 | 59.7148 |  | 0 | 151.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | С/П | 46.8 | 3.2 |  | 2012 | 2014 |  | 164.85 | 164.85 | 172.4903 | 164.85 | 4.7054 |  |  |  | 46.8 | 3.2 | [6 empty] | 46.8 | 3.2 | 3 | 5.1673 | 151.9773 | 151.9773 | 4.7054 |  |  |  | 156.6827 | -8.1673 |  | 151.9773 | 137.96 | 18.7227 |  | 0 | 164.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | С/П | 4 | 8 |  | 2012 | 2017 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 187.4179 | [9 empty] | 4 | 8 | 4 | 8 | 6.2121 |  | 6.37 | 6.37 | 7.57 | 0 | 50 | 129.8479 | 193.7879 | -6.2121 |  | 6.37 | 180 | 13.7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | С/П | 14.5 | 9.6 |  | 2012 | 2017 |  | 144.58 | 144.58 | 144.58 | 144.58 | 134.6175 | [9 empty] | 14.5 | 9.6 | 14.5 | 9.6 | 9.8625 |  | 0.1 | 0.1 | 4.3875 | 0 | 60 | 70.23 | 134.7175 | -9.8625 |  | 0.1 | 129.58 | 5.1375 |  | 0 | 130.23 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 123.834 | 24.02 |  | 2012 | 2017 |  | 360.4434 | 360.4434 | 360.4434 | 360.4434 | 288.1549 |  | 12.834 | 3.28 | 33.17 | 10.68 |  |  | 37.4 | 5.98 | 40.43 | 4.08 | 123.834 | 24.02 | 15.6857 |  | 56.6028 | 56.6028 | 78.3753 |  | 103.7711 | 106.0085 | 344.7577 | -15.6857 | перебор по плану | 56.6028 | 750.76 | -406.0023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 2.205 | 0.63 |  | 2012 | 2012 |  | 5.3888 | 5.3888 | 5.3888 | 5.3888 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 5.3688 |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | -5.3688 |  | 0.02 | 68 | -67.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.205 | -0.63
| 51 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | С/П | 15.8 | 3.6 |  | 2014 | 2015 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 15.8 | 3.6 |  |  |  |  | 15.8 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 4 | 36 |  |  | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | С/П | 29.33 | 0 |  | 2016 | 2017 |  |  | 112 | 112 | 112 | 112 | [9 empty] | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 100 | 112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | С/П | 6.15 | 0.25 |  | 2013 | 2014 |  |  | 16.2 | 23 | 16.2 | 0.81426 |  |  |  | 6.15 | 0.25 | [6 empty] | 6.15 | 0.25 |  |  | 15.3857 | 15.3857 | 0.81426 |  |  |  | 16.2 | [6 empty] | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | С/П | 28.5 | 2.25 |  | 2013 | 2015 |  |  | 98.29 | 128 | 98.29 | 15.5298 | [5 empty] | 28.5 | 2.25 |  |  |  |  | 28.5 | 2.25 |  |  | 82.7602 | 82.7602 | 15.5298 |  |  |  | 98.29 | [6 empty] | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 1.56 |  | 2013 | 2014 |  |  | 5.912 | 5.912 | 5.912 | 3.4948 |  |  |  | 0 | 1.56 | [6 empty] | 0 | 1.56 |  |  | 2.4172 | 2.4172 | 3.4948 |  |  |  | 5.912 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Кондинский район |  | 667.309 | 86.39 |  |  |  |  | 548.9619 | 2726.1261 | 2890.9875 | 2861.2632 | 1664.2712 | 0 | 12.834 | 4.54 | 150.18 | 20.89 | 293.51 | 26.96 | 37.4 | 5.98 | 90.18 | 21.68 | 584.104 | 80.05 | 355.9115 | 94.6652 | 746.4153 | 746.4153 | 325.4637 | 99.74 | 685.2439 | 418.6864 | 2275.5494 | -450.5767 |  | 611.2782 | 3040.82 | -765.2706 |  | -135.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | -450.5767
|  | МО Ханты-Мансийский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 56 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | С/П | 73.086 | 5 |  | 2012 | 2015 |  |  | 594.7 | 385.9472 | 594.7 | 342.9109 | [5 empty] | 73.086 | 5 |  |  |  |  | 73.086 | 5 | 46.5572 |  | 205.2319 | 205.2319 | 130 | 168 | 44.9109 |  | 548.1428 | -46.5572 |  | 205.2319 | 703.75 | -155.6072 |  | 0 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 548.1428
| 57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | С/П | 6.28 | 0.4 |  | 2012 | 2016 |  |  | 2.0751 | 46.2 | 2.0751 | 0 | [7 empty] | 6.28 | 0.4 |  |  | 6.28 | 0.4 | 1 |  | 1.0751 | 1.0751 |  |  |  |  | 1.0751 | -1 |  | 1.0751 | 22.2 | -21.1249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | С/П | 20 | 0.4 |  | 2012 | 2015 |  |  | 49.024 | 60 | 49.024 | 43.2508 | [5 empty] | 20 | 0.4 |  |  |  |  | 20 | 0.4 | 4 |  | 1.7732 | 1.7732 | 40 | 3.2508 |  |  | 45.024 | -4 |  | 1.7732 | 54 | -8.976 |  | 0 | 49.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 3.47 | 0.79 |  | 2013 | 2014 |  |  | 9 | 9 | 9 | 8.7641 |  | 0.23 | 0 | 3.24 | 0.79 | [6 empty] | 3.47 | 0.79 |  |  | 0.23594 | 0.23594 | 8.7641 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 102.836 | 6.59 | [5 empty] | 654.7991 | 501.1472 | 654.7991 | 394.9258 | 0 | 0.23 | 0 | 3.24 | 0.79 | 93.086 | 5.4 | 6.28 | 0.4 | 0 | 0 | 102.836 | 6.59 | 51.5572 | 0 | 208.3161 | 208.3161 | 178.7641 | 171.2508 | 44.9109 | 0 | 603.2418 | -51.5572 |  | 208.3161 | 874.58 | -271.3382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО Октябрьский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ИП ЮТЭК-РС | 60 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | С/П | 28.08 | 0.63 |  | 2012 | 2014 |  |  | 228.1 | 158.1546 | 228.1 | 118.6222 |  |  |  | 28.08 | 0.63 | [6 empty] | 28.08 | 0.63 | 8.6546 |  | 100.8233 | 100.8233 | 118.6222 |  |  |  | 219.4454 | -8.6546 |  | 100.8233 | 207.45 | 11.9954 |  | 0 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -8.6546 | 32.6 | 186.8454
ЮТЭК-РС (доп) | 61 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | С/П | 12.43 | 0.75 |  | 2012 | 2014 |  |  | 38.47 | 41.49 | 38.47 | 6.9445 |  |  |  | 12.43 | 0.75 | [6 empty] | 12.43 | 0.75 |  |  | 31.5255 | 31.5255 | 6.9445 |  |  |  | 38.47 | 0 |  | 31.5255 | 37.39 | 1.08 |  | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.47
| 62 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | С/П | 25.3 | 0.4 |  | 2012 | 2017 |  |  | 8.42 | 207.28 | 8.42 | 1.67 | [9 empty] | 25.3 | 0.4 | 25.3 | 0.4 |  |  | 6.75 | 6.75 | 1.67 |  |  |  | 8.42 | 0 |  | 6.75 | 66.1 | -57.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 65.81 | 1.78 | [5 empty] | 274.99 | 406.9246 | 274.99 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 40.51 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.4 | 65.81 | 1.78 | 8.6546 | 0 | 139.0988 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 266.3354 | -8.6546 |  | 139.0988 | 310.94 | -44.6046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -8.6546
|  | МО г. Югорск | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | С/П | 21.62 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 52.1 | 58.0825 | 52.1 | 16.4772 |  |  |  | 21.62 | 0 | [6 empty] | 21.62 | 0 | 7.3998 | 1.5827 | 26.6403 | 26.6403 | 16.4772 |  |  |  | 43.1175 | -8.9825 |  | 26.6403 | 52.08 | -8.9625 |  | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | С/П | 0 | 3.82 |  | 2012 | 2014 |  |  | 34.97 | 36.2017 | 34.97 | 0.023773 |  |  |  | 0 | 3.82 | [6 empty] | 0 | 3.82 | 2.8001 | 16.7516 | 15.3945 | 15.3945 | 0.023773 |  |  |  | 15.4183 | -19.5517 |  | 15.3945 | 29.12 | -13.7017 |  | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | С/П | 106.6 | 8.92 | 19 шт | 2013 | 2017 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | [9 empty] | 106.6 | 8.92 | 106.6 | 8.92 |  |  | 0 | 0 | 24 | 72 | 72 | 74.84 | 242.84 | 0 | новые | 0 | 242.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | С/П | 35.99 | 5.14 |  | 2013 | 2015 |  |  | 91.2661 | 81 | 91.2661 | 90 |  | 0.32 | 0 | 31.12 | 3.55 | 4.55 | 1.59 |  |  |  |  | 35.99 | 5.14 |  |  | 1.2661 | 1.2661 | 75 | 15 |  |  | 91.2661 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Югорск |  | 164.21 | 17.88 | [5 empty] | 421.1761 | 418.1242 | 421.1761 | 349.341 | 0 | 0.32 | 0 | 52.74 | 7.37 | 4.55 | 1.59 | 0 | 0 | 106.6 | 8.92 | 164.21 | 17.88 | 10.1999 | 18.3343 | 43.301 | 43.301 | 115.501 | 87 | 72 | 74.84 | 392.642 | -28.5342 |  | 43.301 | 324.04 | 68.602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО Советский район | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | С/П | 3.93 | 0.8 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.2727 | 18.39 | 18.74 | 18.39 | 0.59499 |  |  |  | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 1.1 | 3.0596 | 13.6354 | 13.6354 | 0.59499 |  |  |  | 14.2303 | -4.1597 |  | 13.6354 | 2.74 | 11.4903 |  | -3.5527e-15 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | С/П | 9.252 | 0.16 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 7.7046 | 23.47 | 20.89 | 23.47 | 4.3239 |  |  |  | 9.252 | 0.16 | [6 empty] | 9.252 | 0.16 | 2.6 | 3.4938 | 13.0523 | 13.0523 | 4.3239 |  |  |  | 17.3762 | -6.0938 |  | 13.0523 | 10.89 | 6.4862 |  | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | С/П | 5.038 | 0.66 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 4.1954 | 21.359 | 33.08 | 21.359 | 0.67402 |  |  |  | 5.038 | 0.66 | [6 empty] | 5.038 | 0.66 | 3.4259 | 2.9983 | 14.2608 | 14.2608 | 0.67402 |  |  |  | 14.9348 | -6.4242 |  | 14.2608 | 18.08 | -3.1452 |  | -1.7764e-15 | 21.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | С/П | 7.734 | 0 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 6.4404 | 32.86 | 30.53 | 32.86 | 4.8335 |  |  |  | 7.734 | 0 | [6 empty] | 7.734 | 0 | 3.4472 | 5.7416 | 18.8377 | 18.8377 | 4.8335 |  |  |  | 23.6712 | -9.1888 |  | 18.8377 | 20.53 | 3.1412 |  | 0 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | С/П | 0 | 3.02 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 0 | 30.52 | 30.003 | 30.52 | 2.672 |  |  |  | 0 | 3.02 | [6 empty] | 0 | 3.02 | 4.643 |  | 23.205 | 23.205 | 2.672 |  |  |  | 25.877 | -4.643 |  | 23.205 | 23.3 | 2.577 |  | 0 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | С/П | 35.15 | 3.596 |  | 2012 | 2016 | 0.83274 | 29.271 | 138.5112 | 138.5112 | 138.5112 | 131.8878 | [7 empty] | 35.15 | 3.596 |  |  | 35.15 | 3.596 | 5.2412 |  | 1.3822 | 1.3822 | 2.72 | 50.55 | 78.6178 |  | 133.27 | -5.2412 |  | 1.3822 | 137.05 | -3.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | С/П | 298.41 | 46.82 |  | 2015 | 2017 | 634.73 | 634.73 | 503.3275 | 503.3275 | 503.3275 | 503.3275 | [9 empty] | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 |  |  | 0 | 0 |  | 130.7475 | 186.29 | 186.29 | 503.3275 | 0 | новые | 0 | 634.73 | -131.4025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | С/П | 39.7 | 2.95 |  | 2015 | 2016 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | [7 empty] | 39.7 | 2.95 |  |  | 39.7 | 2.95 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 41.39 |  | 71.39 | 0 | новые | 0 | 71.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | С/П | 40.78 | 3.45 |  | 2015 | 2016 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | [7 empty] | 40.78 | 3.45 |  |  | 40.78 | 3.45 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | 44.13 |  | 74.13 | 0 | новые | 0 | 74.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | С/П | 21.6 | 2 |  | 2013 | 2015 | 21.83 | 21.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 71.8455 | [5 empty] | 21.6 | 2 |  |  |  |  | 21.6 | 2 |  |  | 4.9846 | 4.9846 | 35.79 | 36.0555 |  |  | 76.83 | 0 | новые | 4.9846 | 21.83 | 55.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | С/П | 39.43 | 6.87 |  | 2013 | 2014 | 78.06 | 78.06 | 101.2901 | 72 | 101.2901 | 70 |  | 0.59 | 0 | 38.84 | 6.87 | [6 empty] | 39.43 | 6.87 |  |  | 31.2901 | 31.2901 | 70 |  |  |  | 101.2901 | 0 | новые | 31.2901 | 84.8 | 16.4901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | С/П | 1.25 | 0.16 |  | 2012 | 2014 |  |  | 6.1419 | 5.5202 | 6.1419 | 0.64 |  |  |  | 1.25 | 0.16 | [6 empty] | 1.25 | 0.16 | 1.0138 | 1.3063 | 3.1817 | 3.1817 | 0.64 |  |  |  | 3.8217 | [6 empty] | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | С/П | 1.88 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 5.0296 | 5.81 | 5.0296 | 0 |  |  |  | 1.88 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 0 | 2.8069 | 0.11138 | 2.1114 | 2.1114 | 0 |  |  |  | 2.1114 | [6 empty] | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | С/П | 0.166 | 1.26 |  | 2012 | 2013 |  |  | 11.2065 | 11.1165 | 11.2065 | 0 |  | 0.166 | 1.26 | [8 empty] | 0.166 | 1.26 | 11.0913 |  | 0.11515 | 0.11515 |  |  |  |  | 0.11515 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Советский район |  | 504.32 | 71.746 |  |  |  | 4.9965 | 50.884 | 1114.4558 | 1091.8783 | 1114.4558 | 936.3192 | 0 | 0.756 | 1.26 | 67.924 | 11.67 | 21.6 | 2 | 115.63 | 9.996 | 298.41 | 46.82 | 504.32 | 71.746 | 35.3694 | 16.711 | 126.0562 | 126.0562 | 122.2484 | 277.3529 | 350.4278 | 186.29 | 1062.3754 | -52.0804 |  | 126.0562 | 1099.47 | -37.0946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -52.0804
|  | МО г. Сургут | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | С/П | 5 | 5.5 |  | 2014 | 2015 |  |  | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | [5 empty] | 5 | 5.5 |  |  |  |  | 5 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 14.99 | 95.15 |  |  | 110.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Сургут |  | 5 | 5.5 | [5 empty] | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 95.15 | 0 | 0 | 110.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочее строительство, в т.ч. |  | 0.1 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 263.1656 | 260.1152 | 377.8079 | 217.3441 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 39.7552 | 0 | 120.7086 | 120.7086 | 203.7041 | 13.64 | 0 | 0 | 338.0527 | 74.887 |  | 120.7086 | 537.37 | -199.3173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 74.887
ЮТЭК (доп) | 82 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0.06 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 124.06 | 126.4952 | 124.06 | 9.9266 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.06 | 0 | 39.7552 |  | 74.3781 | 74.3781 | 9.9266 |  |  |  | 84.3048 | -39.7552 |  | 74.3781 | 40 | 44.3048 |  | 0 | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 40 | 40 | 40 | 25.7163 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 14.2837 | 14.2837 | 25.7163 |  |  |  | 40 | 0 |  | 14.2837 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 4.2889 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 17.8111 | 17.8111 | 4.2889 |  |  |  | 22.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Пионерский Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 21.15 | 23.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.15 |  |  |  | 21.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Малиновский Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 12.98 | 10.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.98 |  |  |  | 12.98 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Зеленоборск Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2015 | 2015 |  |  | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 13.64 |  |  | 13.64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | С/П | 0.04 | 0 |  | 2013 | 2013 |  |  | 14.2356 | 18.75 | 14.2356 | 0 |  | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0.04 | 0 | 0 |  | 14.2356 | 14.2356 |  |  |  |  | 14.2356 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 0
| 90 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0
| 91 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Березово Березовского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  | 15 | 5 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 79.6422 | 1184.5976 | 79.6422 | 79.6422 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 79.6422 |  |  |  | 79.6422 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1365.9396 | 1184.5976 | 1365.9396 | 357.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.468 | 0 | 876.9699 | 876.9699 | 299.3044 | 0 | 7.1789 | 51.0184 | 1234.4716 | -131.468 |  | 876.9699 | 548.08 | 686.3916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -131.468
| 93 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 38.5732 | 39.5521 | 38.5732 | 21.2561 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 |  | 14.6318 | 14.6318 | 7.4752 |  | 7.1789 | 6.602 | 35.8879 | -2.6854 | перебор по плану | 14.6318 | 28.48 | 7.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6854
| 94 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 256.0277 | 120.6159 | 256.0277 | 174.1905 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6634 |  | 36.1738 | 36.1738 | 150 |  |  | 24.1905 | 210.3643 | -45.6634 |  | 36.1738 | 80.78 | 129.5843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -45.6634
| 95 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 87.926 | 79.926 | 87.926 | 8.2701 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25.8854 |  | 53.7705 | 53.7705 | 8.2701 |  |  |  | 62.0406 | -25.8854 |  | 53.7705 | 54.28 | 7.7606 |  | 0 | 87.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -25.8854
ЮТЭК (доп) | 96 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2012 |  |  | 200 | 200 | 200 | 75 | [11 empty] | 0 | 0 | 50 |  | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 150 | -50 |  | 75 | 100 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | Приобретение электросетевого имущества |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 730.5591 | 680.2592 | 730.5591 | 50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2079 |  | 677.3511 | 677.3511 | 50 |  |  |  | 727.3511 | -3.2079 | перебор по плану | 677.3511 | 247.2 | 480.1511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 52.8536 | 64.2442 | 52.8536 | 28.7851 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 |  | 20.0427 | 20.0427 | 8.5592 |  |  | 20.2259 | 48.8277 | -4.0258 |  | 20.0427 | 37.34 | 11.4877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Прочее новое строительство
| 1 | Объект 1
в том числе ПТП
| 2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
| #REF! | доп. по г. Югорск
ТП (5 шт) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова г. Югорск
Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск
доп. по МО г. Югорск
ВСЕГО (поквартально):
ВСЕГО по КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ
ВСЕГО по СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
ВСЕГО по г. ЮГОРСК
ВСЕГО по г. КОГАЛЫМ
ИТОГО по МО Березовский район
ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район
ИТОГО по МО Октябрьский район
ИТОГО Приобретение ОС
ИТОГО по МО Белоярский р-он
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [28 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 45
[31 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [28 empty] | 6.6053 | 18 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 3 | 2
|  | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [28 empty] | 56.6028 | 78.3753 | 0 | 103.7711 | 106.0085
[31 empty] | 9 | 5 | 0 | 11 | 11
|  | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Ханты-Мансийского района | [28 empty] | 0.23594 | 8.7641 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [28 empty] | 1.2661 | 75 | 15 | 0 | 0
[31 empty] | 4 | 5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [28 empty] | 31.2901 | 70 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 3 | 5
[29 empty] | реконструкция |  | 20.5 | 18.5 | 1 | 12 | 16

## Корректировка 2014 год (чис (2 (hidden)
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | [37 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югра | [35 empty] | Первый заместитель генерального директора- технический директор ОАО "ЮРЭСК"
________________ В.Н. Нанака | ________________ В.Н. Нанака | [37 empty] | ________________ А.Н. Маслов
«_______»______________ 2014 года | «_______»______________ 2014 года | [37 empty] | «_______»______________ 2014 года
[34 empty] | -138.6611 | 135.231 | 131.6433 | -4.3423 | -174.2855 | -50.4145
[34 empty] | 3146.27 | 1648.97 | 1047.13 | 1320.75 | 2035.48 | 9198.6
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
[35 empty] | 1903.4 | 1074.3233 | 1352.4077 | 1860.86 | 9198.6
[35 empty] | -119.199 | 104.45 | -36 | 0.33445 | -50.4145
[34 empty] | -138.6611 | 135.231 | 131.6433 | -4.3423 | -174.2855 | -50.4145 | [7 empty] | -138.6611
[31 empty] | план |  |  | 3146.27 | 1648.97 | 1047.13 | 1320.75 | 2035.48 | 9198.6 | 18397.2
| № № | Наименование объекта |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Удельная стоимость (по аналогам) в тек. Ценах | Ориентировочная стоимость строительства | Полная стоимость строитель- ства ** |  | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2014 | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [16 empty] | Объем финансирования****
[13 empty] | СТАРАЯ |  |  |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | факт2012 | оборудование | факт 2013 года | план 2014 (старый) | отклонение | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  |  |  | С/П * | км | МВА | проч. |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | [5 empty] | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  | Отклонение | [31 empty] | 361.3389 | 255.231 | 178.7433 | 50.6577 | -52.2855 | 793.6855
|  | Эксперты | [31 empty] | 2646.27 | 1528.97 | 1000.03 | 1265.75 | 1913.48 | 8354.5
|  | ВСЕГО |  |  | 1883.4987 | 357.806 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10282.8198 | 6316.7137 | 0 | 17.357 | 12.1 | 410.242 | 54.18 | 483.998 | 64.2 | 210.92 | 22.036 | 660.742 | 197.35 | 1783.259 | 349.866 | 828.7867 | 129.7105 | 3884.5788 | 516.1877 | 1268.0133 | 3007.6089 | 1784.201 | 1178.7733 | 1316.4077 | 1861.1944 | 9148.1855 | #REF! |  | 2831.4718 | 8354.5 | 793.6855 |  | -176.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.2397 | -7.94 |  |  |  | #REF!
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 69.7847 | 101.45 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1096.9141 | 1209.5273 | 999.0903 | 896.6436 | 0 | 0 | 0 | 21.16 | 4.29 | 0.54 | 0 | 26.19 | 1 | 4.86 | 94.56 | 52.75 | 99.85 | 32.4352 | 0 | 70.0115 | 115.5255 | -2.7063 | 70.0115 | 112.8192 | 55 | 104.6461 | 583.1782 | 925.6551 | -171.259 |  | 29.0115 | 71.4 | 854.2551 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -171.259
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 69.7847 | 101.45 |  |  |  | #REF! | #REF! | 785.5863 | 818.5573 | 687.7625 | 587.4558 | 0 | 0 | 0 | 21.16 | 4.29 | 0.54 | 0 | 26.19 | 1 | 4.86 | 94.56 | 52.75 | 99.85 | 30.2952 | 0 | 70.0115 | 48.8578 | -2.7063 | 70.0115 | 46.1515 | 55 | 92.6461 | 352.6582 | 616.4673 | -169.119 |  | 29.0115 | 71.4 | 545.0673 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -169.119
|  | МО Белоярский район | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | итого | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Кондинский | 1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский |  | С/П | 22 | 0 |  | 2014 | 2016 |  | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | [7 empty] | 22 | 0 |  |  | 22 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6 | 0 | 60 | -100 |  | 0 | млн. рублей | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -100
| 2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват |  | С/П | 11.0173 | 0.8 |  | 2015 | 2018 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17 | [6 empty] | -28
| 3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым |  | С/П | 6.0173 | 0.8 |  | 2015 | 2018 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17 | [6 empty] | -13
|  | ИТОГО по Белоярскому району |  |  | 39.0347 | 1.6 |  |  |  | 0 | 160 | 235 | 235 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 16 | 20 | 94 | -141 |  | -41 | -6e-06 | 94 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -141
|  | Кондинский район | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Кондинский | 4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  | С/П | 0 | 80 |  | 2012 | 2017 |  | 226.6358 | 226.6358 | 228.812 | 228.812 | 220.4699 | [9 empty] | 0 | 80 | 0 | 80 | 2.1762 |  | 6.1659 | 0 | 0 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358 | 0 |  | 6.1659 | 70.2 | 156.4358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  | С/П | 0.35 | 12.6 |  | 2012 | 2017 |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 157.6744 | [9 empty] | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 8.3256 |  | 9 | 0.84 | 0 | 9 | 0.84 |  | 10 | 146.8344 | 166.6744 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  | С/П | 0.58 | 0 |  | 2012 | 2014 |  | 56.5337 | 56.5337 | 64.3573 | 56.5337 | 2.3243 |  |  |  | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 | 0 | 4.3673 |  | 49.8421 | 2.7905 | -0.46629 | 49.8421 | 2.3243 |  |  |  | 52.1664 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" |  | С/П | 14.94 | 0 |  | 2013 | 2014 |  | 10.9 | 10.9 | 12 | 10.9 | 7.3772 |  |  |  | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 |  |  | 3.5228 | 9.6172 | -2.24 | 3.5228 | 7.3772 |  |  |  | 10.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  | С/П | 0 | 2.47 |  | 2013 | 2014 |  | 9.11 | 9.11 | 9.088 | 9.11 | 9.11 |  |  |  | 0 | 2.47 | [6 empty] | 0 | 2.47 |  |  | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 9.11 |  |  |  | 9.11 | 18.22 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по Кондинскому району |  |  | 15.87 | 95.07 |  |  |  | 0 | 226.6358 | 478.1795 | 489.2573 | 480.3557 | 396.9558 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 95.07 | 14.8691 | 0 | 68.5308 | 22.3578 | -2.7063 | 68.5308 | 19.6515 | 0 | 62.6461 | 314.6582 | 465.4866 | -12.6929 |  | 68.5308 | 70.2 | 395.2866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.6929
|  | МО г. Когалым | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО г. Когалым | 9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме |  | С/П | 0 | 0 | 1 к-т | 2012 | 2014 |  |  | 16.2897 | 16.3 | 16.2897 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15.4261 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0.86361 |  |  |  |  | 0.86361 | -15.4261 |  | 0.86361 | 1.2 | -0.33639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4261
|  | ИТОГО по МО г. Когалым |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.2897 | 16.3 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4261 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | -15.4261 |  | 0.86361 | 1.2 | -0.33639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4261
|  | Прочие объекты | [30 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | АИИС КУЭ 1 уровня |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2017 |  |  | 8.6171 | 10 | 8.6171 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6171 | 2 | 0 | 0.6171 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.6171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры |  | С/П | 14.88 | 4.78 |  | 2013 | 2017 |  |  | 47.5 | 68 | 47.5 | 47.5 |  | 0 | 0 | 5.64 | 1.82 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 4.51 | 1.96 | 14.88 | 4.78 |  |  | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 12 | 16 | 47.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по прочим объектам |  |  | 14.88 | 4.78 |  |  |  | 0 | 0 | 56.1171 | 78 | 56.1171 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1.82 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 4.51 | 1.96 | 14.88 | 4.78 | 0 | 0 | 0.6171 | 20.5 | 0 | 0.6171 | 20.5 | 3 | 14 | 18 | 56.1171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | #REF! | 311.3278 | 390.97 | 311.3278 | 309.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 66.6678 | 0 | 0 | 66.6678 | 0 | 12 | 230.52 | 309.1878 | -2.14 |  | 0 | 0 | 309.1878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.14
| 12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск |  | С/П | 0 | 0 |  | 2016 | 2017 |  |  | 242.52 | 242.52 | 242.52 | 242.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 230.52 | 242.52 | 0 |  | 0 | 1.2 | 241.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  | С/П | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 68.8078 | 148.45 | 68.8078 | 66.6678 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.14 |  | 0 | 66.6678 | 0 | 0 | 66.6678 |  |  |  | 66.6678 | -2.14 |  | 0 | 0 | 66.6678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Новое строительство и расширение: |  |  | 1813.714 | 256.356 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9283.7295 | 5420.0701 | 0 | 17.357 | 12.1 | 389.082 | 49.89 | 483.458 | 64.2 | 184.73 | 21.036 | 655.882 | 102.79 | 1730.509 | 250.016 | 796.3515 | 129.7105 | 3814.5673 | 400.6622 | 1270.7196 | 2937.5974 | 1671.3818 | 1123.7733 | 1211.7616 | 1278.0162 | 8222.5304 | #REF! |  | 2802.4603 | 8283.1 | -60.5696 |  | -135.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | #REF!
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1813.714 | 256.356 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9283.7295 | 5420.0701 | 0 | 17.357 | 12.1 | 389.082 | 49.89 | 483.458 | 64.2 | 184.73 | 21.036 | 655.882 | 102.79 | 1730.509 | 250.016 | 796.3515 | 129.7105 | 3814.5673 | 400.6622 | 1270.7196 | 2937.5974 | 1671.3818 | 1123.7733 | 1211.7616 | 1278.0162 | 8222.5304 | #REF! |  | 2802.4603 | 8283.1 | -60.5696 |  | -135.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | #REF!
|  | МО Белоярский район | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 71.4 | -71.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. * |  | С/П | 2 | 2.64 |  | 2015 | 2017 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | [9 empty] | 2 | 2.64 | 2 | 2.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 40 | 52 | 0 |  | 0 | 70.2 | -18.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. |  | С/П | 4 | 8.82 |  | 2015 | 2017 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 15 | 62 | 80 | 0 |  | 0 | 70.2 | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский |  | С/П | 2 | 3.2 |  | 2015 | 2015 |  |  | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | [5 empty] | 2 | 3.2 |  |  |  |  | 2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 |  |  | 18.1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 16.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский |  | С/П | 22 | 4 |  | 2014 | 2016 |  |  |  |  | 100 | 100 | [7 empty] | 22 | 4 |  |  | 22 | 4 |  |  |  | 14 | -2 | 0 | 12 | 74 | 14 | 0 | 100
|  | ИТОГО по МО Белоярский район |  |  | 30 | 18.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150.1 | 150.1 | 250.1 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 22 | 4 | 6 | 11.46 | 30 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 12 | 97.1 | 39 | 102 | 250.1 | 100 |  | 0 | 0 | 250.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 250.1
|  | МО Березовский район | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 18 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры |  | С/П | 32.485 | 0.1 |  | 2012 | 2014 |  |  | 231.3 | 222 | 231.3 | 81.6705 |  |  |  | 32.485 | 0.1 | [6 empty] | 32.485 | 0.1 | 20.4009 |  | 129.2287 | 81.6705 | 0 | 129.2287 | 81.6705 |  |  |  | 210.8991 | -20.4009 |  | 129.2287 | 308.51 | -97.6109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -20.4009
ЮТЭК-РС (доп) | 19 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги |  | С/П | 18.558 | 2 |  | 2012 | 2015 |  |  | 160.1979 | 141 | 160.1979 | 66.26 | [5 empty] | 18.558 | 2 |  |  |  |  | 18.558 | 2 | 19.6395 |  | 74.2983 | 39.26 | -19 | 74.2983 | 20.26 | 46 |  |  | 140.5583 | -19.6395 |  | 74.2983 | 256.13 | -115.5717 |  | 0 | 160.2 | 20.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.6395
ЮТЭК-РС (доп) | 20 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ |  | С/П | 54.2 | 12.59 |  | 2012 | 2017 |  |  | 331.97 | 331.97 | 331.97 | 319.167 | [9 empty] | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 12.803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 279.167 | 319.167 | -12.803 |  | 0 | 417.91 | -98.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.803
ЮТЭК-РС (доп) | 21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района |  | С/П | 33.144 | 2.4 |  | 2012 | 2015 |  |  | 228.4217 | 177.2475 | 228.4217 | 97.2108 | [5 empty] | 33.144 | 2.4 |  |  |  |  | 33.144 | 2.4 | 4.5975 |  | 126.6133 | 49.2108 | 0 | 126.6133 | 49.2108 | 48 |  |  | 223.8242 | -4.5975 |  | 126.6133 | 108 | 115.8242 |  | 0 | 228.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5975
| 22 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района |  | С/П | 46.866 | 2.63 |  | 2012 | 2015 |  |  | 303.2 | 250 | 303.2 | 156.0896 | [5 empty] | 46.866 | 2.63 |  |  |  |  | 46.866 | 2.63 | 2.85 |  | 144.2604 | 90 | 0 | 144.2604 | 90 | 66.0896 |  |  | 300.35 | -2.85 |  | 144.2604 | 165 | 135.35 |  | 0 | 303.2 | 156.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района |  | С/П | 9.5 | 1.3 |  | 2012 | 2014 |  |  | 117.74 | 127.769 | 117.74 | 0.74204 |  |  |  | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 10.08 |  | 106.918 | 0.84204 | -0.1 | 106.918 | 0.74204 |  |  |  | 107.66 | -10.08 |  | 106.918 | 90 | 17.66 |  | 0 | 117.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово |  | С/П | 7.151 | 0.5 |  | 2012 | 2014 |  |  | 47.915 | 49.309 | 47.915 | 0.24048 |  |  |  | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 6.465 |  | 41.2095 | 0.43548 | -0.195 | 41.2095 | 0.24048 |  |  |  | 41.45 | -6.465 |  | 41.2095 | 38.79 | 2.66 |  | 0 | 48.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 25 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района |  | С/П | 2.401 | 1.2 |  | 2012 | 2014 |  |  | 43.35 | 44 | 43.35 | 0.55338 |  |  |  | 2.401 | 1.2 | [6 empty] | 2.401 | 1.2 | 4 |  | 38.7966 | 1.1034 | -0.55 | 38.7966 | 0.55338 |  |  |  | 39.35 | -4 |  | 38.7966 | 40 | -0.65 |  | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4
| 26 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  | С/П | 22.59 | 7.03 |  | 2013 | 2017 |  |  | 72 | 81 | 72 | 72 |  |  |  | 3.08 | 0.72 | 2.7 | 0.79 | 3.42 | 0.56 | 13.39 | 4.96 | 22.59 | 7.03 |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 45 | 72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово |  | С/П | 0.9 | 9.45 |  | 2013 | 2015 |  |  | 71.95 | 55 | 71.95 | 71.95 | [5 empty] | 0.9 | 9.45 |  |  |  |  | 0.9 | 9.45 |  |  | 0 | 41.95 | 28.05 | 0 | 70 | 1.95 |  |  | 71.95 | 143.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района |  | С/П | 8.53 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 29.29 | 28.5 | 29.29 | 20.74 |  |  |  | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 |  |  | 8.55 | 21.19 | -0.45 | 8.55 | 20.74 |  |  |  | 29.29 | 50.03 | [5 empty] | 0 | 29.74 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Березовский район |  |  | 236.325 | 39.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1637.3345 | 1507.7955 | 1637.3345 | 886.6238 | 0 | 0 | 0 | 63.147 | 3.82 | 102.168 | 17.27 | 3.42 | 0.56 | 67.59 | 17.55 | 236.325 | 39.2 | 80.836 | 0 | 669.8748 | 334.6622 | 7.755 | 669.8748 | 342.4172 | 171.0396 | 49 | 324.167 | 1556.4986 | -80.836 |  | 669.8748 | 1424.34 | 132.1586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1556.4986
|  | МО г. Когалым | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 29 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым |  | С/П | 3.117 | 6.3 |  | 2012 | 2013 |  |  | 82.8513 | 83.0998 | 82.8513 | 0 |  | 3.117 | 6.3 | [8 empty] | 3.117 | 6.3 | 82.5998 |  | 0.25152 | 0 | 0 | 0.25152 |  |  |  |  | 0.25152 | -82.5998 |  | 0.25152 | 2.78 | -2.5285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  | С/П | 2.75 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | [9 empty] | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  | С/П | 0.4 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | [9 empty] | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный |  | С/П | 7.4 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | [9 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75.32 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым |  | С/П | 7.09 | 2.45 |  | 2013 | 2014 |  |  | 24.6053 | 45 | 24.6053 | 18 |  | 0 | 0 | 7.09 | 2.45 | [6 empty] | 7.09 | 2.45 |  |  | 6.6053 | 18 | 0 | 6.6053 | 18 |  |  |  | 24.6053 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым |  | С/П | 1.13 | 1.26 |  | 2014 | 2015 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1.13 | 1.26 | [6 empty] | 1.13 | 1.26 |  |  | 0 | 20 | -14 | 0 | 6 | 14 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым |  | С/П | 2.15 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 2.15 | 0 | [6 empty] | 2.15 | 0 |  |  | 0 | 14 | -10 | 0 | 4 | 10 |  |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Когалым |  |  | 24.037 | 13.79 | [5 empty] | 262.1366 | 282.7798 | 262.1366 | 172.68 | 0 | 3.117 | 6.3 | 10.37 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 24.037 | 13.79 | 82.5998 | 0 | 6.8568 | 52 | -24 | 6.8568 | 28 | 24 | 0 | 120.68 | 179.5368 | -82.5998 |  | 6.8568 | 123.46 | 56.0768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 179.5368
|  | МО Кондинский район | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ИП ЮТЭК-РС | 36 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района |  | С/П | 0 | 1.26 |  | 2012 | 2013 |  | 32.5472 | 32.5472 | 33.2119 | 32.5472 | 0 |  | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 5.6119 |  | 26.9353 |  | 0 | 26.9353 |  |  |  |  | 26.9353 | -5.6119 |  | 26.9353 | 28.35 | -1.4147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -5.6119 | 37.3 | -10.3647
ИП ЮТЭК-РС | 37 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района |  | С/П | 1.92 | 0 |  | 2012 | 2017 |  | 17.2037 | 17.2037 | 17.2037 | 17.2037 | 14.6 | [9 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 2.6037 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 12.6 | 14.6 | -2.6037 |  | 0 | 23.57 | -8.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6037 | 151.1 | -136.5
ИП ЮТЭК-РС | 38 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым |  | С/П | 81 | 5.71 |  | 2012 | 2018 |  | 499.211 | 499.211 | 634.3481 | 634.3481 | 592.61 | [11 empty] | 0 | 0 | 41.7381 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 457.4729 | 0 | 457.4729 | -41.7381 |  | -135.1371 | 675.88 | -218.4071 |  | -135.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | -5.71 |  |  |  | -41.7381 | 822.95 | -365.4771
| 39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  | С/П | 58.275 | 4 |  | 2012 | 2014 |  | 163.9299 | 163.9299 | 169.6942 | 163.9299 | 2.02 |  |  |  | 58.275 | 4 | [6 empty] | 58.275 | 4 | 81.0791 | 37.4151 | 43.4157 |  | 2.02 | 43.4157 | 2.02 |  |  |  | 45.4357 | -118.4942 |  | 43.4157 | 70.9 | -25.4643 |  | 0 | 165.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района |  | С/П | 43.205 | 4.4 |  | 2012 | 2015 |  | 159.46 | 159.46 | 162.97 | 159.46 | 17.641 | [5 empty] | 43.205 | 4.4 |  |  |  |  | 43.205 | 4.4 | 71.8384 | 29.7788 | 40.2018 |  | 17.641 | 40.2018 | 17.641 |  |  |  | 57.8428 | -101.6172 |  | 40.2018 | 112.97 | -55.1272 |  | 0 | 159.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  | С/П | 87.023 | 12.64 |  | 2012 | 2015 |  | 318.77 | 318.77 | 256.6942 | 318.77 | 114.8704 | [5 empty] | 87.023 | 12.64 |  |  |  |  | 87.023 | 12.64 | 71.0854 | 20.6088 | 112.2054 |  | 64.8704 | 112.2054 | 64.8704 | 50 |  |  | 227.0758 | 341.9461 | 23.1761 |  | 227.0758 | 70.9 | 271.0461 | 0 | 318.77 | 203.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района |  | С/П | 6.542 | 0.8 |  | 2012 | 2014 |  | 52.02 | 52.02 | 49.9957 | 52.02 | 1.6578 |  |  |  | 6.542 | 0.8 | [6 empty] | 6.542 | 0.8 | 20.7257 |  | 29.6365 |  | 1.6578 | 29.6365 | 1.6578 |  |  |  | 31.2943 | -20.7257 |  | 29.6365 | 85.96 | -54.6657 |  | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района |  | С/П | 44.662 | 1.25 |  | 2012 | 2015 |  | 122 | 122 | 172 | 122 | 35.4528 | [5 empty] | 44.662 | 1.25 |  |  |  |  | 44.662 | 1.25 | 17.7 |  | 68.8472 |  | 25.4528 | 68.8472 | 25.4528 | 10 |  |  | 104.3 | -17.7 |  | 68.8472 | 73.88 | 30.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района |  | С/П | 2.1 | 0.4 |  | 2012 | 2015 |  | 8.06 | 8.06 | 10.06 | 8.06 | 4.9485 | [5 empty] | 2.1 | 0.4 |  |  |  |  | 2.1 | 0.4 | 0.9 |  | 2.2115 |  | 2.9485 | 2.2115 | 2.9485 | 2 |  |  | 7.16 | -0.9 |  | 2.2115 | 9.16 | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района |  | С/П | 51.902 | 4.31 |  | 2012 | 2015 |  | 151.26 | 151.26 | 192.9952 | 151.26 | 39.7361 | [5 empty] | 51.902 | 4.31 |  |  |  |  | 51.902 | 4.31 | 2.5 | 1.6952 | 107.3287 |  | 18.9961 | 107.3287 | 18.9961 | 20.74 |  |  | 147.0648 | -4.1952 |  | 107.3287 | 87.35 | 59.7148 |  | 0 | 151.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района |  | С/П | 50.361 | 3.05 |  | 2012 | 2014 |  | 162.85 | 162.85 | 172.4903 | 162.85 | 2.7054 |  |  |  | 50.361 | 3.05 | [6 empty] | 50.361 | 3.05 | 3 | 5.1673 | 151.9773 |  | 2.7054 | 151.9773 | 2.7054 |  |  |  | 154.6827 | -8.1673 |  | 151.9773 | 137.96 | 16.7227 |  | 0 | 164.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района |  | С/П | 6 | 5 |  | 2012 | 2017 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 187.4179 | [9 empty] | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.2121 |  | 6.37 |  | 7.57 | 6.37 | 7.57 | 0.5 | 50 | 129.3479 | 193.7879 | -6.2121 |  | 6.37 | 180 | 13.7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района |  | С/П | 35 | 9.6 |  | 2012 | 2017 |  | 144.58 | 144.58 | 144.58 | 144.58 | 134.6175 | [9 empty] | 35 | 9.6 | 35 | 9.6 | 9.8625 |  | 0.1 |  | 4.3875 | 0.1 | 4.3875 | 36 | 24 | 70.23 | 134.7175 | -9.8625 |  | 0.1 | 129.58 | 5.1375 |  | 0 | 130.23 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  | С/П | 123.834 | 24.02 |  | 2012 | 2017 |  | 360.4434 | 360.4434 | 360.4434 | 360.4434 | 288.1549 |  | 12.834 | 3.28 | 33.17 | 10.68 |  |  | 37.4 | 5.98 | 40.43 | 4.08 | 123.834 | 24.02 | 15.6857 |  | 56.6028 |  | 78.3753 | 56.6028 | 78.3753 |  | 103.7711 | 106.0085 | 344.7577 | -15.6857 | перебор по плану | 56.6028 | 750.76 | -406.0023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  | С/П | 2.205 | 0.63 |  | 2012 | 2012 |  | 5.3888 | 5.3888 | 5.3888 | 5.3888 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 5.3688 |  | 0.02 |  | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | -5.3688 |  | 0.02 | 68 | -67.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.205 | -0.63
| 51 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья |  | С/П | 11.242 | 2.52 |  | 2014 | 2015 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 11.242 | 2.52 |  |  |  |  | 11.242 | 2.52 |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 36 |  |  | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района |  | С/П | 29.33 | 0 |  | 2016 | 2017 |  |  | 112 | 112 | 112 | 112 | [9 empty] | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 100 | 112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. |  | С/П | 5.257 | 0.16 |  | 2013 | 2014 |  |  | 15.8 | 23 | 15.8 | 0.41426 |  |  |  | 5.257 | 0.16 | [6 empty] | 5.257 | 0.16 |  |  | 15.3857 |  | 0.41426 | 15.3857 | 0.41426 |  |  |  | 15.8 | [6 empty] | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. |  | С/П | 32.635 | 2.62 |  | 2013 | 2015 |  |  | 98.29 | 128 | 98.29 | 15.5298 | [5 empty] | 32.635 | 2.62 |  |  |  |  | 32.635 | 2.62 |  |  | 82.7602 |  | 0.52976 | 82.7602 | 0.52976 | 15 |  |  | 98.29 | [6 empty] | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  | С/П | 0 | 1.8 |  | 2013 | 2014 |  |  | 6.152 | 5.912 | 6.152 | 3.7348 |  |  |  | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 |  |  | 2.4172 |  | 3.7348 | 2.4172 | 3.7348 |  |  |  | 6.152 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Кондинский район |  |  | 672.493 | 84.17 |  |  |  |  | 548.9619 | 2669.966 | 2890.9875 | 2805.1031 | 1608.1111 | 0 | 12.834 | 4.54 | 153.605 | 20.49 | 272.769 | 28.14 | 37.4 | 5.98 | 112.68 | 18.68 | 589.288 | 77.83 | 355.9115 | 94.6652 | 746.4153 |  | 235.3036 | 746.4153 | 235.3036 | 170.24 | 649.2439 | 418.1864 | 2219.3893 | -450.5767 |  | 611.2782 | 3040.82 | -821.4307 |  | -135.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | -450.5767
|  | МО Ханты-Мансийский район | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 56 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино |  | С/П | 73.953 | 6.4 |  | 2012 | 2015 |  |  | 594.7 | 385.9472 | 594.7 | 342.9109 | [5 empty] | 73.953 | 6.4 |  |  |  |  | 73.953 | 6.4 | 46.5572 |  | 205.2319 |  | 130 | 205.2319 | 130 | 168 | 44.9109 |  | 548.1428 | -46.5572 |  | 205.2319 | 703.75 | -155.6072 |  | 0 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 548.1428
| 57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района |  | С/П | 6.28 | 0.5 |  | 2012 | 2016 |  |  | 2.0751 | 46.2 | 2.0751 | 0 | [7 empty] | 6.28 | 0.5 |  |  | 6.28 | 0.5 | 1 |  | 1.0751 |  | 0 | 1.0751 |  |  |  |  | 1.0751 | -1 |  | 1.0751 | 22.2 | -21.1249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района |  | С/П | 1.418 | 0.1 |  | 2012 | 2015 |  |  | 49.024 | 60 | 49.024 | 43.2508 | [5 empty] | 1.418 | 0.1 |  |  |  |  | 1.418 | 0.1 | 4 |  | 1.7732 |  | 40 | 1.7732 | 40 | 3.2508 |  |  | 45.024 | -4 |  | 1.7732 | 54 | -8.976 |  | 0 | 49.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  | С/П | 3.47 | 0.79 |  | 2013 | 2014 |  |  | 9 | 9 | 9 | 8.7641 |  | 0.23 | 0 | 3.24 | 0.79 | [6 empty] | 3.47 | 0.79 |  |  | 0.23594 |  | 8.7641 | 0.23594 | 8.7641 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  |  | 85.121 | 7.79 | [5 empty] | 654.7991 | 501.1472 | 654.7991 | 394.9258 | 0 | 0.23 | 0 | 3.24 | 0.79 | 75.371 | 6.5 | 6.28 | 0.5 | 0 | 0 | 85.121 | 7.79 | 51.5572 | 0 | 208.3161 |  | 178.7641 | 208.3161 | 178.7641 | 171.2508 | 44.9109 | 0 | 603.2418 | -51.5572 |  | 208.3161 | 874.58 | -271.3382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО Октябрьский район | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ИП ЮТЭК-РС | 60 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары |  | С/П | 28.1 | 1.13 |  | 2012 | 2014 |  |  | 228.1 | 158.1546 | 228.1 | 118.6222 |  |  |  | 28.1 | 1.13 | [6 empty] | 28.1 | 1.13 | 8.6546 |  | 100.8233 |  | 118.6222 | 100.8233 | 118.6222 |  |  |  | 219.4454 | -8.6546 |  | 100.8233 | 207.45 | 11.9954 |  | 0 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -8.6546 | 32.6 | 186.8454
ЮТЭК-РС (доп) | 61 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района |  | С/П | 9.047 | 0.75 |  | 2012 | 2014 |  |  | 38.47 | 41.49 | 38.47 | 6.9445 |  |  |  | 9.047 | 0.75 | [6 empty] | 9.047 | 0.75 |  |  | 31.5255 |  | 6.9445 | 31.5255 | 6.9445 |  |  |  | 38.47 | 0 |  | 31.5255 | 37.39 | 1.08 |  | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.47
| 62 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района |  | С/П | 27.502 | 0.8 |  | 2012 | 2017 |  |  | 8.42 | 207.28 | 8.42 | 1.67 | [9 empty] | 27.502 | 0.8 | 27.502 | 0.8 |  |  | 6.75 |  | 1.67 | 6.75 | 1.67 |  |  |  | 8.42 | 0 |  | 6.75 | 66.1 | -57.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Октябрьский район |  |  | 64.649 | 2.68 | [5 empty] | 274.99 | 406.9246 | 274.99 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 37.147 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.502 | 0.8 | 64.649 | 2.68 | 8.6546 | 0 | 139.0988 |  | 127.2366 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 266.3354 | -8.6546 |  | 139.0988 | 310.94 | -44.6046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -8.6546
|  | МО г. Югорск | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск |  | С/П | 18.86 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 52.65 | 58.0825 | 52.65 | 17.0272 |  |  |  | 18.86 | 0 | [6 empty] | 18.86 | 0 | 7.3998 | 1.5827 | 26.6403 |  | 17.0272 | 26.6403 | 17.0272 |  |  |  | 43.6675 | -8.9825 |  | 26.6403 | 52.08 | -8.4125 |  | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск |  | С/П | 0.958 | 3.82 |  | 2012 | 2014 |  |  | 34.9499 | 36.2017 | 34.9499 | 0.0036401 |  |  |  | 0.958 | 3.82 | [6 empty] | 0.958 | 3.82 | 2.8001 | 16.7516 | 15.3945 |  | 0.0036401 | 15.3945 | 0.0036401 |  |  |  | 15.3981 | -19.5517 |  | 15.3945 | 29.12 | -13.7219 |  | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск |  | С/П | 133.15 | 3.7 | 19 шт | 2013 | 2017 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | [9 empty] | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 12 | 84 | 72 | 74.84 | 242.84 | 0 | новые | 0 | 242.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск |  | С/П | 35.99 | 5.14 |  | 2013 | 2015 |  |  | 91.2661 | 81 | 91.2661 | 90 |  | 0.32 | 0 | 31.12 | 3.55 | 4.55 | 1.59 |  |  |  |  | 35.99 | 5.14 |  |  | 1.2661 |  | 75 | 1.2661 | 75 | 15 |  |  | 91.2661 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Югорск |  |  | 188.958 | 12.66 | [5 empty] | 421.706 | 418.1242 | 421.706 | 349.8708 | 0 | 0.32 | 0 | 50.938 | 7.37 | 4.55 | 1.59 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 188.958 | 12.66 | 10.1999 | 18.3343 | 43.301 |  | 104.0308 | 43.301 | 104.0308 | 99 | 72 | 74.84 | 393.1718 | -28.5342 |  | 43.301 | 324.04 | 69.1318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО Советский район | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района |  | С/П | 3.93 | 0.8 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.2727 | 20.095 | 18.74 | 20.095 | 2.3 |  |  |  | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 1.1 | 3.0596 | 13.6354 |  | 2.3 | 13.6354 | 2.3 |  |  |  | 15.9354 | -4.1597 |  | 13.6354 | 2.74 | 13.1954 |  | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района |  | С/П | 4.195 | 0.16 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.4934 | 23.47 | 20.89 | 23.47 | 4.3239 |  |  |  | 4.195 | 0.16 | [6 empty] | 4.195 | 0.16 | 2.6 | 3.4938 | 13.0523 |  | 4.3239 | 13.0523 | 4.3239 |  |  |  | 17.3762 | -6.0938 |  | 13.0523 | 10.89 | 6.4862 |  | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района |  | С/П | 3.846 | 0.82 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.2027 | 21.449 | 33.08 | 21.449 | 0.76402 |  |  |  | 3.846 | 0.82 | [6 empty] | 3.846 | 0.82 | 3.4259 | 2.9983 | 14.2608 |  | 0.76402 | 14.2608 | 0.76402 |  |  |  | 15.0248 | -6.4242 |  | 14.2608 | 18.08 | -3.0552 |  | -1.7764e-15 | 21.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский |  | С/П | 14.64 | 0 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 12.1914 | 30.36 | 30.53 | 30.36 | 2.3335 |  |  |  | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 3.4472 | 5.7416 | 18.8377 |  | 2.3335 | 18.8377 | 2.3335 |  |  |  | 21.1712 | -9.1888 |  | 18.8377 | 20.53 | 0.64119 |  | 3.5527e-15 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский |  | С/П | 0.517 | 3.02 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 0.43053 | 29.7695 | 30.003 | 29.7695 | 1.9216 |  |  |  | 0.517 | 3.02 | [6 empty] | 0.517 | 3.02 | 4.643 |  | 23.205 |  | 1.9216 | 23.205 | 1.9216 |  |  |  | 25.1266 | -4.643 |  | 23.205 | 23.3 | 1.8266 |  | 0 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш |  | С/П | 35.15 | 3.596 |  | 2012 | 2016 | 0.83274 | 29.271 | 138.5112 | 138.5112 | 138.5112 | 131.8878 | [7 empty] | 35.15 | 3.596 |  |  | 35.15 | 3.596 | 5.2412 |  | 1.3822 |  | 2.72 | 1.3822 | 2.72 | 50.55 | 78.6178 |  | 133.27 | -5.2412 |  | 1.3822 | 137.05 | -3.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский |  | С/П | 298.41 | 46.82 |  | 2015 | 2017 | 634.73 | 634.73 | 503.3275 | 503.3275 | 503.3275 | 503.3275 | [9 empty] | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 130.7475 | 186.29 | 186.29 | 503.3275 | 0 | новые | 0 | 634.73 | -131.4025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района |  | С/П | 39.7 | 2.95 |  | 2015 | 2016 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | [7 empty] | 39.7 | 2.95 |  |  | 39.7 | 2.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 41.39 |  | 71.39 | 0 | новые | 0 | 71.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района |  | С/П | 40.78 | 3.45 |  | 2015 | 2016 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | [7 empty] | 40.78 | 3.45 |  |  | 40.78 | 3.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 44.13 |  | 74.13 | 0 | новые | 0 | 74.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района |  | С/П | 21.6 | 2 |  | 2013 | 2015 | 21.83 | 21.83 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 71.8455 | [5 empty] | 21.6 | 2 |  |  |  |  | 21.6 | 2 |  |  | 4.9846 |  | 35.79 | 4.9846 | 35.79 | 36.0555 |  |  | 76.83 | 0 | новые | 4.9846 | 21.83 | 55.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района |  | С/П | 39.43 | 6.87 |  | 2013 | 2014 | 78.06 | 78.06 | 101.2901 | 72 | 101.2901 | 70 |  | 0.59 | 0 | 38.84 | 6.87 | [6 empty] | 39.43 | 6.87 |  |  | 31.2901 |  | 70 | 31.2901 | 70 |  |  |  | 101.2901 | 0 | новые | 31.2901 | 84.8 | 16.4901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района |  | С/П | 2.787 | 0.16 |  | 2012 | 2014 |  |  | 5.6019 | 5.5202 | 5.6019 | 0.1 |  |  |  | 2.787 | 0.16 | [6 empty] | 2.787 | 0.16 | 1.0138 | 1.3063 | 3.1817 |  | 0.1 | 3.1817 | 0.1 |  |  |  | 3.2817 | [6 empty] | 4.4409e-16 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района |  | С/П | 1.88 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 5.1296 | 5.81 | 5.1296 | 0.1 |  |  |  | 1.88 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 0 | 2.8069 | 0.11138 | 2.1114 |  | 0.1 | 2.1114 | 0.1 |  |  |  | 2.2114 | [6 empty] | 8.8818e-16 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский |  | С/П | 0.166 | 1.26 |  | 2012 | 2013 |  |  | 11.2065 | 11.1165 | 11.2065 | 0 |  | 0.166 | 1.26 | [8 empty] | 0.166 | 1.26 | 11.0913 |  | 0.11515 |  | 0 | 0.11515 |  |  |  |  | 0.11515 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Советский район |  |  | 507.031 | 71.906 |  |  |  | 4.9965 | 51.8617 | 1112.5603 | 1091.8783 | 1112.5603 | 934.4237 | 0 | 0.756 | 1.26 | 70.635 | 11.83 | 21.6 | 2 | 115.63 | 9.996 | 298.41 | 46.82 | 507.031 | 71.906 | 35.3694 | 16.711 | 126.0562 |  | 120.353 | 126.0562 | 120.353 | 277.3529 | 350.4278 | 186.29 | 1060.4799 | -52.0804 |  | 126.0562 | 1099.47 | -38.9901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -52.0804
|  | МО г. Сургут | [30 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут |  | С/П | 5 | 5.5 |  | 2014 | 2015 |  |  | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | [5 empty] | 5 | 5.5 |  |  |  |  | 5 | 5.5 |  |  | 0 |  | 14.99 | 0 | 14.99 | 95.15 |  |  | 110.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Сургут |  |  | 5 | 5.5 | [5 empty] | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 14.99 | 0 | 14.99 | 95.15 | 0 | 0 | 110.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочее строительство, в т.ч. |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 226.3639 | 255.1152 | 377.6371 | 217.1733 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 39.7552 | 0 | 997.6785 |  | 198.5333 | 120.7086 | 198.5333 | 18.64 | 0 | 0 | 337.8819 | 111.518 |  | 120.7086 | 537.37 | -199.4881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111.518
ЮТЭК (доп) | 82 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  | С/П | 0.06 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 124.06 | 126.4952 | 124.06 | 9.9266 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.06 | 0 | 39.7552 |  | 74.3781 |  | 9.9266 | 74.3781 | 9.9266 |  |  |  | 84.3048 | -39.7552 |  | 74.3781 | 40 | 44.3048 |  | 0 | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 18.3691 | 40 | 18.3691 | 4.0853 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 14.2837 |  | 4.0853 | 14.2837 | 4.0853 |  |  |  | 18.3691 | 0 |  | 14.2837 | 40 | -21.6309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | [5 empty] | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 21.6309 | 21.6309 | [17 empty] | 21.6309 |  | 21.6309 |  |  |  | 21.6309
| 84 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 21.9292 | 22.1 | 21.9292 | 4.1181 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 17.8111 |  | 4.1181 | 17.8111 | 4.1181 |  |  |  | 21.9292 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Пионерский Советского района | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 21.15 | 23.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 21.15 | 0 | 21.15 |  |  |  | 21.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Малиновский Советского района | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 12.98 | 10.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12.98 | 0 | 12.98 |  |  |  | 12.98 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Зеленоборск Советского района | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2015 | 2015 |  |  | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13.64 |  |  | 13.64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района |  | С/П | 0.04 | 0 |  | 2013 | 2013 |  |  | 14.2356 | 18.75 | 14.2356 | 0 |  | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0.04 | 0 | 0 |  | 14.2356 |  | 0 | 14.2356 |  |  |  |  | 14.2356 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 5 |  |  | 15 | [6 empty] | 0
| 90 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 0 | 35 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 0
| 91 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС |  | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 79.6422 | 1184.5976 | 79.6422 | 79.6422 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 876.9699 |  | 79.6422 | 0 | 79.6422 |  |  |  | 79.6422 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение основных средств, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1377.2229 | 1184.5976 | 1377.2229 | 368.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.468 | 0 | 876.9699 |  | 309.7532 | 876.9699 | 309.7532 | 0 | 7.1789 | 51.8528 | 1245.7549 | -131.468 |  | 876.9699 | 548.08 | 697.6749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -131.468
| 92 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 38.7767 | 39.5521 | 38.7767 | 21.4596 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 |  | 14.6318 |  | 7.6786 | 14.6318 | 7.6786 |  | 7.1789 | 6.602 | 36.0913 | -2.6854 | перебор по плану | 14.6318 | 28.48 | 7.6113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6854
| 93 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 262.5753 | 120.6159 | 262.5753 | 180.7381 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6634 |  | 36.1738 |  | 156.5476 | 36.1738 | 156.5476 |  |  | 24.1905 | 216.9119 | -45.6634 |  | 36.1738 | 80.78 | 136.1319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -45.6634
| 94 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 87.5761 | 79.926 | 87.5761 | 7.9202 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25.8854 |  | 53.7705 |  | 7.9202 | 53.7705 | 7.9202 |  |  |  | 61.6907 | -25.8854 |  | 53.7705 | 54.28 | 7.4107 |  | 0 | 87.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -25.8854
ЮТЭК (доп) | 95 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2012 |  |  | 200 | 200 | 200 | 75 | [11 empty] | 0 | 0 | 50 |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 150 | -50 |  | 75 | 100 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | Приобретение электросетевого имущества |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 730.5591 | 680.2592 | 730.5591 | 50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2079 |  | 677.3511 |  | 50 | 677.3511 | 50 |  |  |  | 727.3511 | -3.2079 | перебор по плану | 677.3511 | 247.2 | 480.1511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 57.7357 | 64.2442 | 57.7357 | 33.6672 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 |  | 20.0427 |  | 12.6068 | 20.0427 | 12.6068 |  |  | 21.0603 | 53.7099 | -4.0258 |  | 20.0427 | 37.34 | 16.3699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Прочее новое строительство
| 1 | Объект 1
в том числе ПТП
| 2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
| #REF! | доп. по г. Югорск
ТП (5 шт) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова г. Югорск
Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск
доп. по МО г. Югорск
ВСЕГО (поквартально):
ВСЕГО по КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ
ВСЕГО по СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
ВСЕГО по г. ЮГОРСК
ВСЕГО по г. КОГАЛЫМ
ИТОГО по МО Березовский район
ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район
ИТОГО по МО Октябрьский район
ИТОГО Приобретение ОС
ИТОГО по МО Белоярский р-он
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [31 empty] | 0 | 9 | 9 | 9 | 45
[34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [31 empty] | 6.6053 | 18 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 3 | 2
|  | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [31 empty] | 56.6028 | 78.3753 | 0 | 103.7711 | 106.0085
[34 empty] | 9 | 5 | 0 | 11 | 11
|  | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Ханты-Мансийского района | [31 empty] | 0.23594 | 8.7641 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [31 empty] | 1.2661 | 75 | 15 | 0 | 0
[34 empty] | 4 | 5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [31 empty] | 31.2901 | 70 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 3 | 5
[30 empty] | реконструкция |  |  |  | 20.5 | 18.5 | 1 | 12 | 16
Note on C106: Абдулмажидова Светлана Степановна: возможно увеличение цены!

## 07.08.2014 (hidden)
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | [38 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югра | [36 empty] | Первый заместитель генерального директора- технический директор ОАО "ЮРЭСК"
________________ В.Н. Нанака | ________________ В.Н. Нанака | [38 empty] | ________________ А.Н. Маслов
«_______»______________ 2014 года | «_______»______________ 2014 года | [38 empty] | «_______»______________ 2014 года
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2013-2017 годы
[36 empty] | 1903.4 | 1074.3233 | 1352.4077 | 1860.86 | 9198.6
[36 empty] | -150.1307 | 332.82 | -200.0238 | 17.3345 | 0
[35 empty] | -138.6611 | 104.2993 | 360.0133 | -168.3661 | -157.2855 | -4.5475e-13 | [7 empty] | -138.6611
[32 empty] | план |  |  | 3146.27 | 1648.97 | 1047.13 | 1320.75 | 2035.48 | 9198.6 | 18397.2
| № № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Удельная стоимость (по аналогам) в тек. Ценах | Ориентировочная стоимость строительства | Полная стоимость строитель- ства ** |  | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2014 | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [16 empty] | Объем финансирования****
[14 empty] | СТАРАЯ |  |  |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | факт2012 | оборудование | факт 2013 года | план 2014 (старый) | отклонение | план 2013 года | план 2014 года | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
[5 empty] | С/П * | км | МВА | проч. |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | [5 empty] | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  | Отклонение | [32 empty] | 361.3389 | 224.2993 | 407.1133 | -113.3661 | -35.2855 | 844.1
|  | Эксперты | [32 empty] | 2646.27 | 1528.97 | 1000.03 | 1265.75 | 1913.48 | 8354.5
|  | ВСЕГО |  |  |  | 1877.5987 | 362.736 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10560.2581 | 6542.017 | 0 | 17.357 | 12.1 | 410.242 | 53.85 | 486.098 | 69.7 | 202.92 | 21.796 | 660.742 | 197.35 | 1777.359 | 354.796 | 828.7867 | 129.7105 | 3007.6089 | 1903.4 | -150.1307 | 3007.6089 | 1753.2693 | 1407.1433 | 1152.3839 | 1878.1944 | 9198.6 | #REF! |  | 2656.583 | 8354.5 | 844.1 |  | -351.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.2397 | -7.94 |  |  |  | #REF!
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 69.7847 | 101.12 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1080.4141 | 1209.5273 | 985.5903 | 881.0086 | 0 | 0 | 0 | 21.16 | 3.96 | 0.54 | 0 | 26.19 | 1 | 4.86 | 94.56 | 52.75 | 99.52 | 31.5702 | 0 | 70.0115 | 115.5255 | -29.9004 | 70.0115 | 85.6251 | 69.5591 | 104.6461 | 583.1782 | 913.0201 | -167.394 |  | 32.0115 | 71.4 | 841.6201 |  | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -167.394
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ТЭП |  |  | 69.7847 | 101.12 |  |  |  | #REF! | #REF! | 769.0863 | 818.5573 | 674.2625 | 570.9558 | 0 | 0 | 0 | 21.16 | 3.96 | 0.54 | 0 | 26.19 | 1 | 4.86 | 94.56 | 52.75 | 99.52 | 30.2952 | 0 | 70.0115 | 48.8578 | -16.9463 | 70.0115 | 31.9115 | 55.74 | 92.6461 | 352.6582 | 602.9673 | -166.119 |  | 32.0115 | 71.4 | 531.5673 |  | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -166.119
|  | МО Белоярский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | итого | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Кондинский | 1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | КЛ 10 - 8 км ЛЭП 6 - 10 км ЛЭП 0,4 - 4 км |  | С/П | 22 | 0 |  | 2014 | 2016 |  | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | [7 empty] | 22 | 0 |  |  | 22 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6 | 0 | 60 | -100 |  | 0 | млн. рублей | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -100
| 2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват |  |  | С/П | 11.0173 | 0.8 |  | 2015 | 2018 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17 | [6 empty] | -28
| 3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым |  |  | С/П | 6.0173 | 0.8 |  | 2015 | 2018 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 10 | 17 | [6 empty] | -13
|  | ИТОГО по Белоярскому району |  |  |  | 39.0347 | 1.6 |  |  |  | 0 | 160 | 235 | 235 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 16 | 20 | 94 | -141 |  | -41 | -6e-06 | 94 |  | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0347 | -1.6 |  |  |  | -141
|  | Кондинский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО Кондинский | 4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | ТП 2 х 40 000 |  | С/П | 0 | 80 |  | 2012 | 2017 |  | 226.6358 | 226.6358 | 228.812 | 228.812 | 220.4699 | [9 empty] | 0 | 80 | 0 | 80 | 2.1762 |  | 6.1659 | 0 | 0 | 6.1659 | 0 | 0 | 52.6461 | 167.8238 | 226.6358 | 0 |  | 6.1659 | 70.2 | 156.4358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2КЛ 10 - 0,35; КТП 2 х 6300 |  | С/П | 0.35 | 12.6 |  | 2012 | 2017 |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 157.6744 | [9 empty] | 0.35 | 12.6 | 0.35 | 12.6 | 8.3256 |  | 9 | 0.84 | -0.74 | 9 | 0.1 | 0.74 | 10 | 146.8344 | 166.6744 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | КЛ 10 - 0,58 (0,04 - по эстакаде) |  | С/П | 0.58 | 0 |  | 2012 | 2014 |  | 56.5337 | 56.5337 | 64.3573 | 56.5337 | 2.3243 |  |  |  | 0.58 | 0 | [6 empty] | 0.58 | 0 | 4.3673 |  | 49.8421 | 2.7905 | -0.46629 | 49.8421 | 2.3243 |  |  |  | 52.1664 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" |  |  | С/П | 14.94 | 0 |  | 2013 | 2014 |  | 10.9 | 10.9 | 12 | 10.9 | 7.3772 |  |  |  | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 | 0 |  |  | 3.5228 | 9.6172 | -2.24 | 3.5228 | 7.3772 |  |  |  | 10.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | КТП 1х400 - 1 шт.; КТП 1х160 - 4 шт.; КТП 1х250 - 3 шт.; КТП 1х100 - 1 шт.; |  | С/П | 0 | 2.14 |  | 2013 | 2014 |  | 9.11 | 9.11 | 9.088 | 9.11 | 9.11 |  |  |  | 0 | 2.14 | [6 empty] | 0 | 2.14 |  |  | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 9.11 |  |  |  | 9.11 | 18.22 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по Кондинскому району |  |  |  | 15.87 | 94.74 |  |  |  | 0 | 226.6358 | 478.1795 | 489.2573 | 480.3557 | 396.9558 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 92.6 | 15.87 | 94.74 | 14.8691 | 0 | 68.5308 | 22.3578 | -3.4463 | 68.5308 | 18.9115 | 0.74 | 62.6461 | 314.6582 | 465.4866 | -12.6929 |  | 68.5308 | 70.2 | 395.2866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.6929
|  | МО г. Когалым | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
МО г. Когалым | 9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме |  |  | С/П | 0 | 0 | 1 к-т | 2012 | 2014 |  |  | 16.2897 | 16.3 | 16.2897 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15.4261 |  | 0.86361 | 0 | 0 | 0.86361 |  |  |  |  | 0.86361 | -15.4261 |  | 0.86361 | 1.2 | -0.33639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4261
|  | ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16.2897 | 16.3 | 16.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4261 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | -15.4261 |  | 0.86361 | 1.2 | -0.33639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -15.4261
|  | МО г. Ханты-Мансийск | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 3 | #REF! | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие объекты | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | АИИС КУЭ 1 уровня |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2017 |  |  | 6.6171 | 10 | 6.6171 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6171 | 2 | -2 | 0.6171 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.6171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры |  |  | С/П | 14.88 | 4.78 |  | 2013 | 2017 |  |  | 33 | 68 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 5.64 | 1.82 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 4.51 | 1.96 | 14.88 | 4.78 |  |  | 0 | 18.5 | -14.5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 16 | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по прочим объектам |  |  |  | 14.88 | 4.78 |  |  |  | 0 | 0 | 39.6171 | 78 | 39.6171 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1.82 | 0.54 | 0 | 4.19 | 1 | 4.51 | 1.96 | 14.88 | 4.78 | 0 | 0 | 0.6171 | 20.5 | -16.5 | 0.6171 | 4 | 3 | 14 | 18 | 39.6171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | #REF! | 311.3278 | 390.97 | 311.3278 | 310.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 66.6678 | -12.9541 | 0 | 53.7136 | 13.8191 | 12 | 230.52 | 310.0528 | -1.275 |  | 0 | 0 | 310.0528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1.275
| 13 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2016 | 2017 |  |  | 242.52 | 242.52 | 242.52 | 242.52 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 230.52 | 242.52 | 0 |  | 0 | 1.2 | 241.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 68.8078 | 148.45 | 68.8078 | 67.5328 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.275 |  | 0 | 66.6678 | -12.9541 | 0 | 53.7136 | 13.8191 |  |  | 67.5328 | -1.275 |  | 0 | 0 | 67.5328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Новое строительство и расширение: |  |  |  | 1807.814 | 261.616 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9574.6679 | 5661.0084 | 0 | 17.357 | 12.1 | 389.082 | 49.89 | 485.558 | 69.7 | 176.73 | 20.796 | 655.882 | 102.79 | 1724.609 | 255.276 | 797.2165 | 129.7105 | 2937.5974 | 1787.8745 | -120.2303 | 2937.5974 | 1667.6442 | 1337.5842 | 1047.7378 | 1295.0162 | 8285.5799 | #REF! |  | 2624.5715 | 8283.1 | 2.4799 |  | -313.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | #REF!
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 1807.814 | 261.616 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 9574.6679 | 5661.0084 | 0 | 17.357 | 12.1 | 389.082 | 49.89 | 485.558 | 69.7 | 176.73 | 20.796 | 655.882 | 102.79 | 1724.609 | 255.276 | 797.2165 | 129.7105 | 2937.5974 | 1787.8745 | -120.2303 | 2937.5974 | 1667.6442 | 1337.5842 | 1047.7378 | 1295.0162 | 8285.5799 | #REF! |  | 2624.5715 | 8283.1 | 2.4799 |  | -313.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | #REF!
|  | МО Белоярский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 71.4 | -71.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. * |  |  | С/П | 2 | 2.64 |  | 2015 | 2017 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | [9 empty] | 2 | 2.64 | 2 | 2.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 40 | 52 | 0 |  | 0 | 70.2 | -18.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. |  |  | С/П | 4 | 8.82 |  | 2015 | 2017 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 4 | 8.82 | 4 | 8.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 15 | 62 | 80 | 0 |  | 0 | 70.2 | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 17 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский |  |  | С/П | 2 | 3.2 |  | 2015 | 2015 |  |  | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | [5 empty] | 2 | 3.2 |  |  |  |  | 2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 |  |  | 18.1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 16.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | РП 6 кВ со встр. ТП (2х400); КТП 2х630 - 1 шт.; КТП 2х100 - 1 шт.; КТП 2х250 - 3 шт.; КЛ 10- 5 км; КЛ 6 - 7 км; ЛЭП 0,4 - 2 |  | С/П | 14 | 3.76 |  | 2014 | 2016 |  |  |  |  | 100 | 100 | [7 empty] | 14 | 3.76 |  |  | 14 | 3.76 |  |  |  | 14 | -2 | 0 | 12 | 74 | 14 | 0 | 100
|  | ИТОГО по МО Белоярский район |  |  |  | 22 | 18.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150.1 | 150.1 | 250.1 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 14 | 3.76 | 6 | 11.46 | 22 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 12 | 97.1 | 39 | 102 | 250.1 | 100 |  | 0 | 0 | 250.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 250.1
|  | МО Березовский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 19 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | ТП 1х1000; ВЛ 20 - 4,538 км; 2ВЛ 20 - 0,174 км; КЛ 0,4 - 0,01 км. ВЛЗ 20 - 27,457 км; КЛ 20 - 0,106 км; ВЛИ 0,4 - 0,21 км |  | С/П | 32.485 | 0.1 |  | 2012 | 2014 |  |  | 231.3 | 222 | 231.3 | 81.6705 |  |  |  | 32.485 | 0.1 | [6 empty] | 32.485 | 0.1 | 20.4009 |  | 129.2287 | 81.6705 | 0 | 129.2287 | 81.6705 |  |  |  | 210.8991 | -20.4009 |  | 129.2287 | 308.51 | -97.6109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -20.4009
ЮТЭК-РС (доп) | 20 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги |  |  | С/П | 18.558 | 2 |  | 2012 | 2015 |  |  | 160.1979 | 141 | 160.1979 | 66.26 | [5 empty] | 18.558 | 2 |  |  |  |  | 18.558 | 2 | 19.6395 |  | 74.2983 | 39.26 | -19 | 74.2983 | 20.26 | 46 |  |  | 140.5583 | -19.6395 |  | 74.2983 | 256.13 | -115.5717 |  | 0 | 160.2 | 20.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -19.6395
ЮТЭК-РС (доп) | 21 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ |  |  | С/П | 54.2 | 12.59 |  | 2012 | 2017 |  |  | 331.97 | 331.97 | 331.97 | 319.167 | [9 empty] | 54.2 | 12.59 | 54.2 | 12.59 | 12.803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 279.167 | 319.167 | -12.803 |  | 0 | 417.91 | -98.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12.803
ЮТЭК-РС (доп) | 22 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района |  |  | С/П | 33.144 | 2.4 |  | 2012 | 2015 |  |  | 228.4217 | 177.2475 | 228.4217 | 97.2108 | [5 empty] | 33.144 | 2.4 |  |  |  |  | 33.144 | 2.4 | 4.5975 |  | 126.6133 | 49.2108 | 0 | 126.6133 | 49.2108 | 48 |  |  | 223.8242 | -4.5975 |  | 126.6133 | 108 | 115.8242 |  | 0 | 228.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5975
| 23 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района |  |  | С/П | 46.866 | 2.63 |  | 2012 | 2015 |  |  | 303.2 | 250 | 303.2 | 156.0896 | [5 empty] | 46.866 | 2.63 |  |  |  |  | 46.866 | 2.63 | 2.85 |  | 144.2604 | 90 | 0 | 144.2604 | 90 | 66.0896 |  |  | 300.35 | -2.85 |  | 144.2604 | 165 | 135.35 |  | 0 | 303.2 | 156.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района |  |  | С/П | 9.5 | 1.3 |  | 2012 | 2014 |  |  | 117.74 | 127.769 | 117.74 | 0.74204 |  |  |  | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 10.08 |  | 106.918 | 0.84204 | -0.1 | 106.918 | 0.74204 |  |  |  | 107.66 | -10.08 |  | 106.918 | 90 | 17.66 |  | 0 | 117.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово |  |  | С/П | 7.151 | 0.5 |  | 2012 | 2014 |  |  | 47.915 | 49.309 | 47.915 | 0.24048 |  |  |  | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 6.465 |  | 41.2095 | 0.43548 | -0.195 | 41.2095 | 0.24048 |  |  |  | 41.45 | -6.465 |  | 41.2095 | 38.79 | 2.66 |  | 0 | 48.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 26 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района |  |  | С/П | 2.401 | 1.2 |  | 2012 | 2014 |  |  | 43.35 | 44 | 43.35 | 0.55338 |  |  |  | 2.401 | 1.2 | [6 empty] | 2.401 | 1.2 | 4 |  | 38.7966 | 1.1034 | -0.55 | 38.7966 | 0.55338 |  |  |  | 39.35 | -4 |  | 38.7966 | 40 | -0.65 |  | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4
| 27 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  |  | С/П | 22.59 | 7.03 |  | 2013 | 2017 |  |  | 66 | 81 | 66 | 66 |  |  |  | 3.08 | 0.72 | 2.7 | 0.79 | 3.42 | 0.56 | 13.39 | 4.96 | 22.59 | 7.03 |  |  | 0 | 9 | -6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 45 | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово |  |  | С/П | 0.9 | 9.45 |  | 2013 | 2015 |  |  | 85.95 | 55 | 85.95 | 85.95 | [5 empty] | 0.9 | 9.45 |  |  |  |  | 0.9 | 9.45 |  |  | 0 | 41.95 | 42.05 | 0 | 84 | 1.95 |  |  | 85.95 | 171.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района |  |  | С/П | 8.53 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 29.29 | 28.5 | 29.29 | 20.74 |  |  |  | 8.53 | 0 | [6 empty] | 8.53 | 0 |  |  | 8.55 | 21.19 | -0.45 | 8.55 | 20.74 |  |  |  | 29.29 | 50.03 | [5 empty] | 0 | 29.74 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | ЛЭП 60,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района |  |  | С/П |  |  |  | 2014 | 2015 | 20.3 | 20.3 | 7 | 55 | 7 | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | -31.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района |  |  | С/П |  |  |  | 2014 | 2017 | 20.3 | 20.3 | 45 | 28.5 | 92 | 92 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 16 | 17 | 45 | 0 | 0 | -47 | 40 | 5 |  | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Березовский район |  |  |  | 236.325 | 39.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1645.3345 | 1507.7955 | 1744.3345 | 993.6238 | 0 | 0 | 0 | 63.147 | 3.82 | 102.168 | 17.27 | 3.42 | 0.56 | 67.59 | 17.55 | 236.325 | 39.2 | 80.836 | 0 | 669.8748 | 334.6622 | 31.755 | 669.8748 | 366.4172 | 174.0396 | 65 | 341.167 | 1616.4986 | -28.836 |  | 622.8748 | 1424.34 | 192.1586 |  | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1616.4986
|  | МО г. Когалым | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 32 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым |  |  | С/П | 3.117 | 6.3 |  | 2012 | 2013 |  |  | 82.8513 | 83.0998 | 82.8513 | 0 |  | 3.117 | 6.3 | [8 empty] | 3.117 | 6.3 | 82.5998 |  | 0.25152 | 0 | 0 | 0.25152 |  |  |  |  | 0.25152 | -82.5998 |  | 0.25152 | 2.78 | -2.5285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | С/П | 2.75 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | [9 empty] | 2.75 | 1.26 | 2.75 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | С/П | 0.4 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | [9 empty] | 0.4 | 1.26 | 0.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный |  |  | С/П | 7.4 | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | [9 empty] | 7.4 | 1.26 | 7.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75.32 | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым |  |  | С/П | 7.09 | 2.45 |  | 2013 | 2014 |  |  | 74.6053 | 45 | 74.6053 | 68 |  | 0 | 0 | 7.09 | 2.45 | [6 empty] | 7.09 | 2.45 |  |  | 6.6053 | 18 | 38 | 6.6053 | 56 | 12 |  |  | 74.6053 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым |  |  | С/П | 1.13 | 1.26 |  | 2014 | 2015 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1.13 | 1.26 | [6 empty] | 1.13 | 1.26 |  |  | 0 | 20 | -20 | 0 |  | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым |  |  | С/П | 2.15 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 2.15 | 0 | [6 empty] | 2.15 | 0 |  |  | 0 | 14 | -14 | 0 |  | 14 |  |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 24.037 | 13.79 | [5 empty] | 312.1366 | 282.7798 | 312.1366 | 222.68 | 0 | 3.117 | 6.3 | 10.37 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.78 | 24.037 | 13.79 | 82.5998 | 0 | 6.8568 | 52 | 4 | 6.8568 | 56 | 46 | 0 | 120.68 | 229.5368 | -82.5998 |  | 6.8568 | 123.46 | 106.0768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 229.5368
|  | МО Кондинский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ИП ЮТЭК-РС | 39 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района |  |  | С/П | 0 | 1.26 |  | 2012 | 2013 |  | 32.5472 | 32.5472 | 33.2119 | 32.5472 | 0 |  | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 5.6119 |  | 26.9353 | 0 | 0 | 26.9353 |  |  |  |  | 26.9353 | -5.6119 |  | 26.9353 | 28.35 | -1.4147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -5.6119 | 37.3 | -10.3647
ИП ЮТЭК-РС | 40 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района |  |  | С/П | 1.92 | 0 |  | 2012 | 2017 |  | 17.2037 | 17.2037 | 17.2037 | 17.2037 | 14.6 | [9 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 2.6037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12.6 | 14.6 | -2.6037 |  | 0 | 23.57 | -8.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6037 | 151.1 | -136.5
ИП ЮТЭК-РС | 41 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым |  |  | С/П | 81 | 5.71 |  | 2012 | 2018 |  | 319.1872 | 319.1872 | 634.3481 | 634.3481 | 592.61 | [11 empty] | 0 | 0 | 41.7381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 277.4491 | 0 | 277.4491 | -41.7381 |  | -315.1609 | 675.88 | -398.4309 |  | -315.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | -5.71 |  |  |  | -41.7381 | 822.95 | -545.5009
| 42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  |  | С/П | 58.275 | 4 |  | 2012 | 2014 |  | 163.9299 | 163.9299 | 169.6942 | 163.9299 | 2.02 |  |  |  | 58.275 | 4 | [6 empty] | 58.275 | 4 | 81.0791 | 37.4151 | 43.4157 | 4.0201 | -2.0001 | 43.4157 | 2.02 |  |  |  | 45.4357 | -118.4942 |  | 43.4157 | 70.9 | -25.4643 |  | 0 | 165.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района |  |  | С/П | 43.205 | 4.4 |  | 2012 | 2015 |  | 159.46 | 159.46 | 162.97 | 159.46 | 17.641 | [5 empty] | 43.205 | 4.4 |  |  |  |  | 43.205 | 4.4 | 71.8384 | 29.7788 | 40.2018 | 17.641 | 0 | 40.2018 | 17.641 |  |  |  | 57.8428 | -101.6172 |  | 40.2018 | 112.97 | -55.1272 |  | 0 | 159.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  |  | С/П | 87.023 | 12.64 |  | 2012 | 2015 |  | 318.77 | 318.77 | 256.6942 | 318.77 | 114.8704 | [5 empty] | 87.023 | 12.64 |  |  |  |  | 87.023 | 12.64 | 71.0854 | 20.6088 | 112.2054 | 64.8704 | 0 | 112.2054 | 64.8704 | 50 |  |  | 227.0758 | 341.9461 | 23.1761 |  | 227.0758 | 70.9 | 271.0461 | 0 | 318.77 | 203.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района |  |  | С/П | 6.542 | 0.8 |  | 2012 | 2014 |  | 52.02 | 52.02 | 49.9957 | 52.02 | 1.6578 |  |  |  | 6.542 | 0.8 | [6 empty] | 6.542 | 0.8 | 20.7257 |  | 29.6365 | 1.6578 | 0 | 29.6365 | 1.6578 |  |  |  | 31.2943 | -20.7257 |  | 29.6365 | 85.96 | -54.6657 |  | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района |  |  | С/П | 44.662 | 1.25 |  | 2012 | 2015 |  | 172 | 172 | 172 | 172 | 85.4528 | [5 empty] | 44.662 | 1.25 |  |  |  |  | 44.662 | 1.25 | 17.7 |  | 68.8472 | 80.4528 | -35 | 68.8472 | 45.4528 | 40 |  |  | 154.3 | -17.7 |  | 68.8472 | 73.88 | 80.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района |  |  | С/П | 2.1 | 0.4 |  | 2012 | 2015 |  | 8.06 | 8.06 | 10.06 | 8.06 | 4.9485 | [5 empty] | 2.1 | 0.4 |  |  |  |  | 2.1 | 0.4 | 0.9 |  | 2.2115 | 3.9485 | -1 | 2.2115 | 2.9485 | 2 |  |  | 7.16 | -0.9 |  | 2.2115 | 9.16 | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района |  |  | С/П | 51.902 | 4.31 |  | 2012 | 2015 |  | 151.26 | 151.26 | 192.9952 | 151.26 | 39.7361 | [5 empty] | 51.902 | 4.31 |  |  |  |  | 51.902 | 4.31 | 2.5 | 1.6952 | 107.3287 | 33.9961 | -9 | 107.3287 | 24.9961 | 14.74 |  |  | 147.0648 | -4.1952 |  | 107.3287 | 87.35 | 59.7148 |  | 0 | 151.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района |  |  | С/П | 50.361 | 3.05 |  | 2012 | 2014 |  | 162.85 | 162.85 | 172.4903 | 162.85 | 2.7054 |  |  |  | 50.361 | 3.05 | [6 empty] | 50.361 | 3.05 | 3 | 5.1673 | 151.9773 | 4.7054 | -2 | 151.9773 | 2.7054 |  |  |  | 154.6827 | -8.1673 |  | 151.9773 | 137.96 | 16.7227 |  | 0 | 164.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района |  |  | С/П | 6 | 5 |  | 2012 | 2017 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 187.4179 | [9 empty] | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.2121 |  | 6.37 | 7.57 | 0 | 6.37 | 7.57 | 0.5 | 50 | 129.3479 | 193.7879 | -6.2121 |  | 6.37 | 180 | 13.7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района |  |  | С/П | 35 | 9.6 |  | 2012 | 2017 |  | 144.58 | 144.58 | 144.58 | 144.58 | 134.6175 | [9 empty] | 35 | 9.6 | 35 | 9.6 | 9.8625 |  | 0.1 | 4.3875 | 0 | 0.1 | 4.3875 | 36 | 24 | 70.23 | 134.7175 | -9.8625 |  | 0.1 | 129.58 | 5.1375 |  | 0 | 130.23 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | С/П | 123.834 | 24.02 |  | 2012 | 2017 |  | 360.4434 | 360.4434 | 360.4434 | 360.4434 | 288.1549 |  | 12.834 | 3.28 | 33.17 | 10.68 |  |  | 37.4 | 5.98 | 40.43 | 4.08 | 123.834 | 24.02 | 15.6857 |  | 56.6028 | 78.3753 | 0 | 56.6028 | 78.3753 |  | 103.7711 | 106.0085 | 344.7577 | -15.6857 | перебор по плану | 56.6028 | 750.76 | -406.0023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  |  | С/П | 2.205 | 0.63 |  | 2012 | 2012 |  | 5.3888 | 5.3888 | 5.3888 | 5.3888 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 5.3688 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | -5.3688 |  | 0.02 | 68 | -67.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.205 | -0.63
| 54 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья |  |  | С/П | 11.242 | 2.52 |  | 2014 | 2015 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 11.242 | 2.52 |  |  |  |  | 11.242 | 2.52 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 |  |  | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района |  |  | С/П | 29.33 | 0 |  | 2016 | 2017 |  |  | 112 | 112 | 112 | 112 | [9 empty] | 29.33 | 0 | 29.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 100 | 112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. |  |  | С/П | 5.257 | 0.16 |  | 2013 | 2014 |  |  | 15.8 | 23 | 15.8 | 0.41426 |  |  |  | 5.257 | 0.16 | [6 empty] | 5.257 | 0.16 |  |  | 15.3857 | 0.81426 | -0.4 | 15.3857 | 0.41426 |  |  |  | 15.8 | [6 empty] | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. |  |  | С/П | 32.635 | 2.62 |  | 2013 | 2015 |  |  | 98.29 | 128 | 98.29 | 15.5298 | [5 empty] | 32.635 | 2.62 |  |  |  |  | 32.635 | 2.62 |  |  | 82.7602 | 15.5298 | -15 | 82.7602 | 0.52976 | 15 |  |  | 98.29 | [6 empty] | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  |  | С/П | 0 | 1.8 |  | 2013 | 2014 |  |  | 6.152 | 5.912 | 6.152 | 3.7348 |  |  |  | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 |  |  | 2.4172 | 3.4948 | 0.24 | 2.4172 | 3.7348 |  |  |  | 6.152 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Кондинский район |  |  |  | 672.493 | 84.17 |  |  |  |  | 368.9381 | 2539.9422 | 2890.9875 | 2855.1031 | 1658.1111 | 0 | 12.834 | 4.54 | 153.605 | 20.49 | 272.769 | 28.14 | 37.4 | 5.98 | 112.68 | 18.68 | 589.288 | 77.83 | 355.9115 | 94.6652 | 746.4153 | 325.4637 | -64.1601 | 746.4153 | 261.3036 | 194.24 | 469.2201 | 418.1864 | 2089.3655 | -450.5767 |  | 431.2544 | 3040.82 | -951.4545 |  | -315.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.205 | -6.34 |  |  |  | -450.5767
|  | МО Ханты-Мансийский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮТЭК-РС (доп) | 59 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино |  |  | С/П | 73.953 | 6.4 |  | 2012 | 2015 |  |  | 594.7 | 385.9472 | 594.7 | 342.9109 | [5 empty] | 73.953 | 6.4 |  |  |  |  | 73.953 | 6.4 | 46.5572 |  | 205.2319 | 130 | 0 | 205.2319 | 130 | 168 | 44.9109 |  | 548.1428 | -46.5572 |  | 205.2319 | 703.75 | -155.6072 |  | 0 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 548.1428
| 60 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района |  |  | С/П | 6.28 | 0.5 |  | 2012 | 2016 |  |  | 2.0751 | 46.2 | 2.0751 | 0 | [7 empty] | 6.28 | 0.5 |  |  | 6.28 | 0.5 | 1 |  | 1.0751 | 0 | 0 | 1.0751 |  |  |  |  | 1.0751 | -1 |  | 1.0751 | 22.2 | -21.1249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района |  |  | С/П | 1.418 | 0.1 |  | 2012 | 2015 |  |  | 49.024 | 60 | 49.024 | 43.2508 | [5 empty] | 1.418 | 0.1 |  |  |  |  | 1.418 | 0.1 | 4 |  | 1.7732 | 40 | 0 | 1.7732 | 40 | 3.2508 |  |  | 45.024 | -4 |  | 1.7732 | 54 | -8.976 |  | 0 | 49.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | С/П | 3.47 | 0.79 |  | 2013 | 2014 |  |  | 4.2359 | 9 | 4.2359 | 4 |  | 0.23 | 0 | 3.24 | 0.79 | [6 empty] | 3.47 | 0.79 |  |  | 0.23594 | 8.7641 | -4.7641 | 0.23594 | 4 |  |  |  | 4.2359 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  |  |  | 85.121 | 7.79 | [5 empty] | 650.035 | 501.1472 | 650.035 | 390.1617 | 0 | 0.23 | 0 | 3.24 | 0.79 | 75.371 | 6.5 | 6.28 | 0.5 | 0 | 0 | 85.121 | 7.79 | 51.5572 | 0 | 208.3161 | 178.7641 | -4.7641 | 208.3161 | 174 | 171.2508 | 44.9109 | 0 | 598.4778 | -51.5572 |  | 208.3161 | 874.58 | -276.1022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО Октябрьский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ИП ЮТЭК-РС | 63 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары |  |  | С/П | 28.1 | 1.13 |  | 2012 | 2014 |  |  | 228.1 | 158.1546 | 228.1 | 118.6222 |  |  |  | 28.1 | 1.13 | [6 empty] | 28.1 | 1.13 | 8.6546 |  | 100.8233 | 118.6222 | 0 | 100.8233 | 118.6222 |  |  |  | 219.4454 | -8.6546 |  | 100.8233 | 207.45 | 11.9954 |  | 0 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -8.6546 | 32.6 | 186.8454
ЮТЭК-РС (доп) | 64 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района |  |  | С/П | 9.047 | 0.75 |  | 2012 | 2014 |  |  | 38.47 | 41.49 | 38.47 | 6.9445 |  |  |  | 9.047 | 0.75 | [6 empty] | 9.047 | 0.75 |  |  | 31.5255 | 6.9445 | 0 | 31.5255 | 6.9445 |  |  |  | 38.47 | 0 |  | 31.5255 | 37.39 | 1.08 |  | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.47
| 65 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района |  |  | С/П | 27.502 | 0.8 |  | 2012 | 2017 |  |  | 8.42 | 207.28 | 8.42 | 1.67 | [9 empty] | 27.502 | 0.8 | 27.502 | 0.8 |  |  | 6.75 | 1.67 | 0 | 6.75 | 1.67 |  |  |  | 8.42 | 0 |  | 6.75 | 66.1 | -57.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Октябрьский район |  |  |  | 64.649 | 2.68 | [5 empty] | 274.99 | 406.9246 | 274.99 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 37.147 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.502 | 0.8 | 64.649 | 2.68 | 8.6546 | 0 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 139.0988 | 127.2366 | 0 | 0 | 0 | 266.3354 | -8.6546 |  | 139.0988 | 310.94 | -44.6046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -8.6546
|  | МО г. Югорск | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск |  |  | С/П | 18.86 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 52.65 | 58.0825 | 52.65 | 17.0272 |  |  |  | 18.86 | 0 | [6 empty] | 18.86 | 0 | 7.3998 | 1.5827 | 26.6403 | 16.4772 | 0.55 | 26.6403 | 17.0272 |  |  |  | 43.6675 | -8.9825 |  | 26.6403 | 52.08 | -8.4125 |  | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск |  |  | С/П | 0.958 | 3.82 |  | 2012 | 2014 |  |  | 34.9499 | 36.2017 | 34.9499 | 0.0036401 |  |  |  | 0.958 | 3.82 | [6 empty] | 0.958 | 3.82 | 2.8001 | 16.7516 | 15.3945 | 0.023773 | -0.020133 | 15.3945 | 0.0036401 |  |  |  | 15.3981 | -19.5517 |  | 15.3945 | 29.12 | -13.7219 |  | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск |  |  | С/П | 133.15 | 3.7 | 19 шт | 2013 | 2017 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | [9 empty] | 133.15 | 3.7 | 133.15 | 3.7 |  |  | 0 | 24 | -12 | 0 | 12 | 84 | 72 | 74.84 | 242.84 | 0 | новые | 0 | 242.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск |  |  | С/П | 35.99 | 5.14 |  | 2013 | 2015 |  |  | 91.2661 | 81 | 91.2661 | 90 |  | 0.32 | 0 | 31.12 | 3.55 | 4.55 | 1.59 |  |  |  |  | 35.99 | 5.14 |  |  | 1.2661 | 75 | 0 | 1.2661 | 75 | 15 |  |  | 91.2661 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Югорск |  |  |  | 188.958 | 12.66 | [5 empty] | 421.706 | 418.1242 | 421.706 | 349.8708 | 0 | 0.32 | 0 | 50.938 | 7.37 | 4.55 | 1.59 | 0 | 0 | 133.15 | 3.7 | 188.958 | 12.66 | 10.1999 | 18.3343 | 43.301 | 115.501 | -11.4701 | 43.301 | 104.0308 | 99 | 72 | 74.84 | 393.1718 | -28.5342 |  | 43.301 | 324.04 | 69.1318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО Советский район | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района |  |  | С/П | 3.93 | 0.8 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.2727 | 20.095 | 18.74 | 20.095 | 2.3 |  |  |  | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 1.1 | 3.0596 | 13.6354 | 0.59499 | 1.705 | 13.6354 | 2.3 |  |  |  | 15.9354 | -4.1597 |  | 13.6354 | 2.74 | 13.1954 |  | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района |  |  | С/П | 4.195 | 0.16 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.4934 | 23.47 | 20.89 | 23.47 | 4.3239 |  |  |  | 4.195 | 0.16 | [6 empty] | 4.195 | 0.16 | 2.6 | 3.4938 | 13.0523 | 4.3239 | 0 | 13.0523 | 4.3239 |  |  |  | 17.3762 | -6.0938 |  | 13.0523 | 10.89 | 6.4862 |  | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района |  |  | С/П | 3.846 | 0.82 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 3.2027 | 21.449 | 33.08 | 21.449 | 0.76402 |  |  |  | 3.846 | 0.82 | [6 empty] | 3.846 | 0.82 | 3.4259 | 2.9983 | 14.2608 | 0.67402 | 0.09 | 14.2608 | 0.76402 |  |  |  | 15.0248 | -6.4242 |  | 14.2608 | 18.08 | -3.0552 |  | -1.7764e-15 | 21.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский |  |  | С/П | 14.64 | 0 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 12.1914 | 30.36 | 30.53 | 30.36 | 2.3335 |  |  |  | 14.64 | 0 | [6 empty] | 14.64 | 0 | 3.4472 | 5.7416 | 18.8377 | 4.8335 | -2.5 | 18.8377 | 2.3335 |  |  |  | 21.1712 | -9.1888 |  | 18.8377 | 20.53 | 0.64119 |  | 3.5527e-15 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский |  |  | С/П | 0.517 | 3.02 |  | 2012 | 2014 | 0.83274 | 0.43053 | 29.7695 | 30.003 | 29.7695 | 1.9216 |  |  |  | 0.517 | 3.02 | [6 empty] | 0.517 | 3.02 | 4.643 |  | 23.205 | 2.672 | -0.75048 | 23.205 | 1.9216 |  |  |  | 25.1266 | -4.643 |  | 23.205 | 23.3 | 1.8266 |  | 0 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш |  |  | С/П | 35.15 | 3.596 |  | 2012 | 2016 | 0.83274 | 29.271 | 138.5112 | 138.5112 | 138.5112 | 131.8878 | [7 empty] | 35.15 | 3.596 |  |  | 35.15 | 3.596 | 5.2412 |  | 1.3822 | 2.72 | 0 | 1.3822 | 2.72 | 50.55 | 78.6178 |  | 133.27 | -5.2412 |  | 1.3822 | 137.05 | -3.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский |  |  | С/П | 298.41 | 46.82 |  | 2015 | 2017 | 634.73 | 634.73 | 503.3275 | 503.3275 | 503.3275 | 503.3275 | [9 empty] | 298.41 | 46.82 | 298.41 | 46.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.7475 | 186.29 | 186.29 | 503.3275 | 0 | новые | 0 | 634.73 | -131.4025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района |  |  | С/П | 39.7 | 2.95 |  | 2015 | 2016 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | [7 empty] | 39.7 | 2.95 |  |  | 39.7 | 2.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 41.39 |  | 71.39 | 0 | новые | 0 | 71.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района |  |  | С/П | 40.78 | 3.45 |  | 2015 | 2016 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | [7 empty] | 40.78 | 3.45 |  |  | 40.78 | 3.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 44.13 |  | 74.13 | 0 | новые | 0 | 74.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района |  |  | С/П | 21.6 | 2 |  | 2013 | 2015 | 21.83 | 21.83 | 90.83 | 76.83 | 90.83 | 85.8455 | [5 empty] | 21.6 | 2 |  |  |  |  | 21.6 | 2 |  |  | 4.9846 | 35.79 | 0 | 4.9846 | 35.79 | 50.0555 |  |  | 90.83 | 0 | новые | 4.9846 | 21.83 | 69.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района |  |  | С/П | 39.43 | 6.87 |  | 2013 | 2014 | 78.06 | 78.06 | 121.2901 | 72 | 121.2901 | 90 |  | 0.59 | 0 | 38.84 | 6.87 | [6 empty] | 39.43 | 6.87 |  |  | 31.2901 | 70 | 0 | 31.2901 | 70 | 20 |  |  | 121.2901 | 0 | новые | 31.2901 | 84.8 | 36.4901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района |  |  | С/П | 2.787 | 0.16 |  | 2012 | 2014 |  |  | 5.6019 | 5.5202 | 5.6019 | 0.1 |  |  |  | 2.787 | 0.16 | [6 empty] | 2.787 | 0.16 | 1.0138 | 1.3063 | 3.1817 | 0.64 | -0.54 | 3.1817 | 0.1 |  |  |  | 3.2817 | [6 empty] | 4.4409e-16 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района |  |  | С/П | 1.88 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 5.1296 | 5.81 | 5.1296 | 0.1 |  |  |  | 1.88 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 0 | 2.8069 | 0.11138 | 2.1114 | 0 | 0.1 | 2.1114 | 0.1 |  |  |  | 2.2114 | [6 empty] | 8.8818e-16 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский |  |  | С/П | 0.166 | 1.26 |  | 2012 | 2013 |  |  | 11.2065 | 11.1165 | 11.2065 | 0 |  | 0.166 | 1.26 | [8 empty] | 0.166 | 1.26 | 11.0913 |  | 0.11515 | 0 | 0 | 0.11515 |  |  |  |  | 0.11515 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО Советский район |  |  |  | 507.031 | 71.906 |  |  |  | 4.9965 | 51.8617 | 1146.5603 | 1091.8783 | 1146.5603 | 968.4237 | 0 | 0.756 | 1.26 | 70.635 | 11.83 | 21.6 | 2 | 115.63 | 9.996 | 298.41 | 46.82 | 507.031 | 71.906 | 35.3694 | 16.711 | 126.0562 | 122.2484 | -1.8955 | 126.0562 | 120.353 | 311.3529 | 350.4278 | 186.29 | 1094.4799 | -52.0804 |  | 126.0562 | 1099.47 | -4.9901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -52.0804
|  | МО г. Сургут | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут |  |  | С/П | 5 | 5.5 |  | 2014 | 2015 |  |  | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | [5 empty] | 5 | 5.5 |  |  |  |  | 5 | 5.5 |  |  | 0 | 14.99 | -11 | 0 | 3.99 | 106.15 |  |  | 110.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Сургут |  |  |  | 5 | 5.5 | [5 empty] | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | -11 | 0 | 3.99 | 106.15 | 0 | 0 | 110.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МО г. Нефтеюганск | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | РП-6 кВ, КЛ-6 кВ в г. Нефтеюганск |  |  | С/П | 2.1 | 5.5 |  | 2014 | 2015 |  |  | 50 | #REF! | 50 | 0 | [5 empty] | 2.1 | 5.5 |  |  |  |  | 2.1 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по МО г. Нефтеюганск |  |  |  | 2.1 | 5.5 | [5 empty] | 50 | #REF! | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочее строительство, в т.ч. |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 226.3639 | 255.1152 | 397.6371 | 237.1733 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40.6202 | 0 | 120.7086 | 203.7041 | -60.8467 | 120.7086 | 142.8574 | 93.4509 | 0 | 0 | 357.0169 | 130.653 |  | 119.8436 | 537.37 | -180.3531 |  | -0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130.653
ЮТЭК (доп) | 85 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  |  | С/П | 0.06 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 124.06 | 126.4952 | 124.06 | 9.9266 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.06 | 0 | 39.7552 |  | 74.3781 | 9.9266 | 0 | 74.3781 | 9.9266 |  |  |  | 84.3048 | -39.7552 |  | 74.3781 | 40 | 44.3048 |  | 0 | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 18.3691 | 40 | 18.3691 | 4.0853 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 14.2837 | 25.7163 | -21.6309 | 14.2837 | 4.0853 |  |  |  | 18.3691 | 0 |  | 14.2837 | 40 | -21.6309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | [6 empty] | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 21.6309 | 21.6309 | [17 empty] | 21.6309 |  | 21.6309 |  |  |  | 21.6309
| 87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2013 | 2014 |  |  | 21.9292 | 22.1 | 21.9292 | 4.1181 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 17.8111 | 4.2889 | -0.17079 | 17.8111 | 4.1181 |  |  |  | 21.9292 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Пионерский Советского района |  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 21.15 | 23.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 21.15 |  |  |  | 21.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Малиновский Советского района |  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 12.98 | 10.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 |  |  |  | 12.98 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в п. Зеленоборск Советского района |  | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | С/П | 0 | 0 |  | 2015 | 2015 |  |  | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.64 |  |  | 13.64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района |  |  | С/П | 0.04 | 0 |  | 2013 | 2013 |  |  | 14.2356 | 18.75 | 14.2356 | 0 |  | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0.04 | 0 | 0 |  | 14.2356 | 0 | 0 | 14.2356 |  |  |  |  | 14.2356 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск |  | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | -5 | 0 | 10 | 5 |  |  | 15 | [6 empty] | 0
| 93 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань |  | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 55 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 20 |  |  | 55 | [6 empty] | 0
| 94 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС |  |  | С/П | 0 | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  | 79.6422 | 1184.5976 | 79.6422 | 79.6422 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.865 |  | 0 | 79.6422 | -55.6759 | 0 | 23.9663 | 54.8109 |  |  | 78.7772 | [6 empty] | -0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение основных средств, в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1361.9253 | 1184.5976 | 1361.9253 | 353.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.468 | 0 | 876.9699 | 299.3044 | -4.8488 | 876.9699 | 294.4556 | 0 | 7.1789 | 51.8528 | 1230.4573 | -131.468 |  | 876.9699 | 548.08 | 682.3773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -131.468
| 95 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 38.7767 | 39.5521 | 38.7767 | 21.4596 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 |  | 14.6318 | 7.4752 | 0.20348 | 14.6318 | 7.6786 |  | 7.1789 | 6.602 | 36.0913 | -2.6854 | перебор по плану | 14.6318 | 28.48 | 7.6113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6854
| 96 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 262.5753 | 120.6159 | 262.5753 | 180.7381 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6634 |  | 36.1738 | 150 | 6.5476 | 36.1738 | 156.5476 |  |  | 24.1905 | 216.9119 | -45.6634 |  | 36.1738 | 80.78 | 136.1319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -45.6634
| 97 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 87.5761 | 79.926 | 87.5761 | 7.9202 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25.8854 |  | 53.7705 | 8.2701 | -0.34993 | 53.7705 | 7.9202 |  |  |  | 61.6907 | -25.8854 |  | 53.7705 | 54.28 | 7.4107 |  | 0 | 87.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -25.8854
ЮТЭК (доп) | 98 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2012 |  |  | 200 | 200 | 200 | 75 | [11 empty] | 0 | 0 | 50 |  | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 150 | -50 |  | 75 | 100 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | Приобретение электросетевого и прочего имущества |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 715.2614 | 680.2592 | 715.2614 | 34.7024 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2079 |  | 677.3511 | 50 | -15.2976 | 677.3511 | 34.7024 |  |  |  | 712.0535 | -3.2079 | перебор по плану | 677.3511 | 247.2 | 464.8535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  |  |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2017 |  |  | 57.7357 | 64.2442 | 57.7357 | 33.6672 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 |  | 20.0427 | 8.5592 | 4.0477 | 20.0427 | 12.6068 |  |  | 21.0603 | 53.7099 | -4.0258 |  | 20.0427 | 37.34 | 16.3699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Прочее новое строительство
| 1 | Объект 1
в том числе ПТП
| 2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
| #REF! | доп. по г. Югорск
ТП (5 шт) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова г. Югорск
Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск
доп. по МО г. Югорск
ВСЕГО (поквартально):
ВСЕГО по КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ
ВСЕГО по СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
ВСЕГО по г. ЮГОРСК
ВСЕГО по г. КОГАЛЫМ
ИТОГО по МО Березовский район
ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район
ИТОГО по МО Октябрьский район
ИТОГО Приобретение ОС
ИТОГО по МО Белоярский р-он
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [32 empty] | 0 | 3 | 9 | 9 | 45
[35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [32 empty] | 6.6053 | 56 | 12 | 0 | 0
[35 empty] | 3 | 2
|  | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [32 empty] | 56.6028 | 78.3753 | 0 | 103.7711 | 106.0085
[35 empty] | 9 | 5 | 0 | 11 | 11
|  | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Ханты-Мансийского района | [32 empty] | 0.23594 | 4 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [32 empty] | 1.2661 | 75 | 15 | 0 | 0
[35 empty] | 4 | 5
|  | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [32 empty] | 31.2901 | 70 | 20 | 0 | 0
[35 empty] | 3 | 5
[31 empty] | реконструкция |  |  |  | 20.5 | 18.5 | 1 | 12 | 16
Note on C111: Абдулмажидова Светлана Степановна: возможно увеличение цены!